## Лист2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 57 | 2015-04-01 09:00 | 2015-04-01 16:00 | Обрезка деревьев, перетяжка провода | ул. Клюева, 1-39, ул. Цилковского 14-41
ТП-553, 554 | 2015-04-01 09:00 | 2015-04-01 16:00 | Обрезка деревьев, перетяжка провода | ул. Галкина, 197, 197а, 208-220, ул. Максимовского
ТП-818 | 2015-04-01 09:00 | 2015-04-01 16:00 | Обрезка деревьев, перетяжка провода | ул.Севастопольская, 16-26 (чётн.); ул.Бабякина, 14-20 (чётн.); ул.Бункерная, 25-80; ул.Прудная, 2-20 (чётн.); ул.Волкова, 30,39; ул.Подъёмная, 16; ул.Газовая, 15; ул.Коксовая, 15-30; ул.Стахановская, 12; Большой пр-зд, 3-30
ТП-424 | 2015-04-01 09:00 | 2015-04-01 16:00 | Обрезка деревьев, перетяжка провода | ул.Санаторная 4-22, ул. Одоевское шоссе, 58,56, Санаторный пер. 6-10 (чет.)1-ый Шоссейный пер. 5-30, 10-ый пр-зд Мясново 64-80
ТП-649 | 2015-04-01 09:00 | 2015-04-01 16:00 | Работа в ТП
ТП 723 | 2015-04-01 09:00 | 2015-04-01 16:00 | Монтаж креплений СИП | Ул.Л.Чайкиной; Комбайновый пер.; Верхний пр-зд; ул.Батищева; пр-зд Батищева; Средний пр-зд; Нижний пр-зд
ТП 649 | 2015-04-01 09:00 | 2015-04-01 16:00 | Работа в ТП
ТП 251 | 2015-04-01 09:00 | 2015-04-01 16:00 | Работа в ТП
РП 35 | 2015-04-01 09:00 | 2015-04-01 16:00 | Кабельные работы | Ул.М.Гончары, 4,5,6,7
ТП 22 | 2015-04-02 09:00 | 2015-04-02 16:00 | Обрезка деревьев, перетяжка провода | ул, М. Смирнова, 40-99, пер. М. Смирнова, 1-21, ул. Оборонная 96, 98
ТП-986 | 2015-04-02 09:00 | 2015-04-02 16:00 | Обрезка деревьев, перетяжка провода | ул. Хомяковская, 16-33
РП-29 | 2015-04-02 09:00 | 2015-04-02 16:00 | Обрезка деревьев, перетяжка провода | ул. Пролетарская,39а-96 (неч.), ул. Чапаева, 13-32
ТП-112 | 2015-04-02 09:00 | 2015-04-02 16:00 | Обрезка деревьев, перетяжка провода | ул. Болотова 19-66, ул. Кооперативная 7-18а-м, ул. Воздухофлотская 22-31, 2 пр-зд Мясного 25, 3 пр-зд Мясного 11-43, 4 пр-зд Мясного 33-43, ул. Рогова 12, 14, 25
ТП-282 | 2015-04-02 09:00 | 2015-04-02 16:00 | Работа в ТП | п. Октябрьский: ул. Речная, 2-7; пр.-зд Гончарова, ул. Судейского, 37-68; ул. Гончарова, 8-22; 1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый Речные пр-зд, 6-ой пр-зд 31-40, 1-ый пр-зд 20-39, 11-ый пр-зд 2-37, 12-ый пр.-зд 1-9, ул. Гончарова 1-22
ТП-603 | 2015-04-02 09:00 | 2015-04-02 16:00 | Работа в ТП | Скупатово, п. Ново-Скуратово, 15-85
ТП-522 | 2015-04-03 09:00 | 2015-04-03 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Тульского рабочего полка, 22-74 (чет.), ул. Трубная 1-10, 2-ая Трубная, 1-9; ул. Болдина 51, 53, 55; ул. Физкультурная 15-25, 3 -ая Озерная; 2-ая Озерная.
ТП-546 | 2015-04-03 09:00 | 2015-04-03 16:00 | Обрезка деревьев, перетяжка проводов | ул. Дульная , 53-122.
ТП-118 | 2015-04-03 09:00 | 2015-04-03 16:00 | Обрезка деревьев, перетяжка проводов | ул. Рогова, 50-58 (чет.), Одоевское шоссе, 54-68 (чет.), ул. Воздухофлотская, 44, 46-84, 86; 1-ый Шоссейный пр.-зд, 1-3; 2-ой Шоссейный пр.-зд, 1-14; 9 пр.-зд Мясново 53-142; 10-ый пр.-зд Мясново, 40-60.
ТП 604 | 2015-04-03 09:00 | 2015-04-03 16:00 | Обрезка деревьев, перетяжка проводов | Скуратово, п.Трудовой, 84-114
ТП-829, 873,1232 | 2015-04-03 09:00 | 2015-04-03 16:00 | Работа в ТП
ТП-21 | 2015-04-03 09:00 | 2015-04-03 16:00 | Работа в ТП | ул. Оборонная, 49/17, ул. Оборонная 49-53 (нечет.), ул. Староникитская, 50-73; ул. Тимирязева, 1-12.
РП-67 | 2015-04-03 09:00 | 2015-04-03 16:00 | Работа в РП
ТП-220 | 2015-04-03 09:00 | 2015-04-03 16:00 | Работа в ТП
ТП-855 | 2015-04-06 09:00 | 2015-04-06 16:00 | Установка крепления СИП | ул. Белкина, 20-48 (чет.), ул. 9 мая, 28-38 (чет.).
ТП-832 | 2015-04-06 09:00 | 2015-04-06 16:00 | Обрезка деоевьев, перетяжка провода | Хомяковский пр.-зд, ул. Хомяковская, 1-7
ТП-364 | 2015-04-06 09:00 | 2015-04-06 16:00 | Допуск ООО «Тулаэнергострой» | ул. Фестивальная, 1-48, ул. Фруктовая.
ТП-520 | 2015-04-06 09:00 | 2015-04-06 16:00 | Обрезка деоевьев, перетяжка провода | 2-ой, 3-ий, 4-ый Лихвинский пр.-зд
ТП-401 | 2015-04-06 09:00 | 2015-04-06 16:00 | Работа в ТП | ул. Приупская, 8-12 (чет.)
РП-67 | 2015-04-06 09:00 | 2015-04-06 16:00 | Работа в РП
ТП-621 | 2015-04-06 09:00 | 2015-04-06 16:00 | Переспраделение наргузки | Скуратово, п. Угольный, ул. Шоссейная, 46-64 (чётн.); ул.Подгорная, 35,35а,35б,36; 1й квартал, 3,94
ТП-616 | 2015-04-06 09:00 | 2015-04-06 16:00 | Обрезка деоевьев, перетяжка провода | Скуратово, п. Ново-Скуратово, 1-29
ТП-33 | 2015-04-06 09:00 | 2015-04-06 16:00 | Работа в ТП
РП 3 | 2015-04-06 09:00 | 2015-04-06 10:00 | Подключение абонента | Ул.Коминтерна, 8-32 (чётн.); Павшинский пер.
ТП 975 | 2015-04-06 09:00 | 2015-04-06 16:00 | Подключение абонента | Михалково, 1й Михалковский пр-зд; 2й Михалковский пр-зд; 3й Михалковский пр-зд; ул.Михалковская, 64,68
ТП 1249 | 2015-04-06 09:00 | 2015-04-06 16:00 | Подключение абонента | 5й Михалковский пр-зд
ТП 471 | 2015-04-06 09:00 | 2015-04-06 16:00 | Перевод вводов на СИП | Ул.Каракозова, 29-64; ул.Патронная, 86-101; ул.Декабристов, 99-150; ул.Калинина, 98-141
ТП-616,625 | 2015-04-06 09:00 | 2015-04-06 16:00 | Работа в ТП | Скуратово, п.Победа, ул.Октябрьская, 3-9; ул.Володарского, 5-13 (нечётн.); ул.Фрунзе, 1-6; ул.Комсомольская, 7,8
ТП 300 | 2015-04-07 09:00 | 2015-04-07 16:00 | Перераспределение нагрузки | Ул.Волоховская, 11-51 (нечётн.); ул.3я Овражная, 2-16 (чётн.); ул.4я Овражная, 1-16; 1й Волоховский пр-зд, 14-49; 2й Волоховский пр-зд, 19-38
ТП-221 | 2015-04-07 09:00 | 2015-04-07 16:00 | Обрезка деревьев, перетяжка проводов | ул. Октябрьская , 138-182 (чет.)
ТП-68 | 2015-04-07 09:00 | 2015-04-07 16:00 | Обрезка деревьев, перетяжка проводов | ул. Воздухофлотская, 2-20, 1-2-3 Мясновские пр.-зд, ул. Летная, ул. Планерная, ул. Кабанова, 2-32 (обе), Клинской пр.-зд, 2-31
ТП-200 | 2015-04-07 09:00 | 2015-04-07 16:00 | Работа в ТП | ул. Кутузова, 40-95 (нечет), ул. Карпинского, 46-49, ул. Комарова, 26-33, ул. Вильямса, 28-45, ул. Докучаева, 4-16, ул .Щепкина, 25, ул. Панфиловцев, 25-44
РП-67 | 2015-04-06 09:00 | 2015-04-07 16:00 | Работа в РП
ТП-33 | 2015-04-06 09:00 | 2015-04-07 16:00 | Работа в ТП
ТП-111, 731, 732, 1257, 1192 | 2015-04-07 09:00 | 2015-04-07 16:00 | Работы на ВЛ-6 кВ | п. Рудакова, ул. Победы, 1-35, ул.Л. Толстого, 1-29, ул .Октябрьская, 1-29, ул. Скуратовская, 97-101, ул. Трудовая, 1-8, ул. Кирова, 1-16; ул. Люлина, 1-19, ул. Школьная, 1-45; ул. Комсамольская, 1-41;
ТП 289 | 2015-04-07 09:00 | 2015-04-07 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Декабристов, 111-175 (нечётн.), 158,164; ул.1я Песчанная, 18-27; ул.Белинского, 86,91; ул.Планировочная, 1-10; пер.Мусорского, 1-16; пер.Комарова, 1-6; пер.Докучаева, 1-6
ТП 621 | 2015-04-07 09:00 | 2015-04-07 16:00 | Работа в ТП | Скуратово, п.Угольный, ул.Садовая, 5-67; ул.Подгорная, 15-36; ул.Шоссейная, 10-64 (чётн.); ул.Асвальтная; 1й квартал, 2-36 (чётн.),3,94
ТП 230 | 2015-04-07 10:00 | 2015-04-07 13:00 | Кабельные работы | Пр-т Ленина, 64,66
ТП-855 | 2015-04-08 09:00 | 2015-04-08 16:00 | Монтаж СИП | ул. Белкина, 20-48 (чет.), ул. 9 мая, 28-38 (чет.).
РП 18 | 2015-04-08 09:00 | 2015-04-08 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.М. Гончары, 1-12; ул.Курковая, 148-154
ТП 286 | 2015-04-08 09:00 | 2015-04-08 16:00 | Монтаж креплений СИП | Ул.Машинистов, 9-36; ул.Болдина, 3-9; ул.Костычева, 22-40 (чётн.)
ТП 820 | 2015-04-08 09:00 | 2015-04-08 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Газовая, 43-69; ул.Бежковская, 2-42 (чётн.); пр-зд, Полежаева, 1-56; пр-зд, Морозова, 1-56; пер., Репина, 40-60
ТП 702 | 2015-04-08 09:00 | 2015-04-08 16:00 | Допуск ООО « Монолит « | Ул.Маяковского, 1-28; ул.Короткая, 1-7; ул.Кольцова, 1-31; ул.Крупской, 1-25; ул.Р.Зорге, 1-14
ТП 370 | 2015-04-08 09:00 | 2015-04-08 16:00 | Работа в ТП
ТП 318 | 2015-04-08 09:00 | 2015-04-08 16:00 | Работа в ТП | Пр-т Ленина, 14,18
ТП 702 | 2015-04-08 09:00 | 2015-04-08 16:00 | Допуск ООО « Монолит « | Ул.Маяковского, 1-28; ул.Короткая, 1-7; ул.Кольцова, 1-31; ул.Крупской, 1-25; ул.Р.Зорге, 1-14
ТП 834,1060, 1121, 1128, 1127, 1156, 1214, 1125, 1121, 1126, 1083, 1094, 1129 | 2015-04-08 09:00 | 2015-04-08 16:00 | Работа на ВЛ 6 к В
РП 67 | 2015-04-08 09:00 | 2015-04-08 16:00 | Работа в РП
ТП 723 | 2015-04-08 09:00 | 2015-04-08 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Л.Чайкиной; ул.Батищева; Комбайновый пер. ;Верхний пр-зд; Средний пр-зд; Нижний пр-зд
ТП 604 | 2015-04-09 09:00 | 2015-04-09 16:00 | Монтаж креплений СИП | Скуратово, п.Трудовой, 138-186
ТП 566 | 2015-04-09 09:00 | 2015-04-09 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Луначарского, 59
РП 40 | 2015-04-09 09:00 | 2015-04-09 16:00 | Замена опоры | Ул.Патронная, 31-85; ул.Декабристов, 41-124; ул.Бакунина, 85; ул.Кирова, 115-148
ТП 106 | 2015-04-09 09:00 | 2015-04-09 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Привокзальная, 2-10 (чётн.); ул.Громова, 29а,31а,69; ул.Верхняя Студёнка, 43-104; ул.Нижняя Студёнка, 32-90
МТП 731 | 2015-04-09 09:00 | 2015-04-09 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | П.Рудаково, ул.Победы, 1-18; ул.Скуратовская, 97,99,101; ул.Трудовая, 1-8; ул.Кирова, 1-16
ТП 318 | 2015-04-09 09:00 | 2015-04-09 16:00 | Работа в ТП | Пр-т Ленина, 14,18
РП 67 | 2015-04-09 09:00 | 2015-04-09 16:00 | Работа в РП
ТП 439 | 2015-04-09 09:00 | 2015-04-09 16:00 | Работа в ТП
ТП 907 | 2015-04-09 09:00 | 2015-04-09 16:00 | Работа в ТП | Косая гора, ул.Генерала Горшкова, 8,9,10 11а,12а,14,14а; ул.Прогресс, 1-34; Стадионный пр-зд, 1-9
РП 78 | 2015-04-09 10:00 | 2015-04-09 16:00 | Работа в РП | Ул.1я Криволученская, 8-19; ул.2я Криволученская, 18-45; ул.4я Криволученская, 33-53 (нечётн.); ул.5я Криволученская, 10-28 (чётн.)
ТП-855 | 2015-04-10 09:00 | 2015-04-10 16:00 | Замена вводов | ул. Белкина, 20-48 (чет.), ул. 9 мая, 28-38 (чет.).
ТП 466 | 2015-04-10 09:00 | 2015-04-10 16:00 | Обрезка дерепвьев | Ул.Дульная, 3-70; ул.Литейная, 119-133 (нечётн.)
ТП 806 | 2015-04-10 09:00 | 2015-04-10 16:00 | Замена опоры | Ул.Мартеновская, 24,25,27; ул.Гайдара, 9,11,13,15; ул.Бардина, 8
ТП 491 | 2015-04-10 09:00 | 2015-04-10 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Московская, 15-42; ул.З.Космодемьянской, 20-40 (чётн.); Московский пр-зд, 1-10
ТП 604 | 2015-04-10 09:00 | 2015-04-10 16:00 |  | Скуратово, п.Трудовой, 141-144; п.Победа, ул.Рабочая, 1-59
ТП 745, 1003, 1004, 1167 | 2015-04-10 09:00 | 2015-04-10 16:00 | Работа на ВЛ 6 к В | П.Маслово, ул.Першинская; ул.Краинская; ул.Ромашковая; ул.Ландышевая; ул.Шемиловская; ул.Бульвар Есенина
ТП 238 | 2015-04-10 09:00 | 2015-04-10 14:00 | Работа в ТП | Ул.Мезенцева, 2-23; ул.Пархоменко, 1-14,40; ул.Станиславского, 29; пер.,Станиславского, 1,2
ТП 939 | 2015-04-10 09:00 | 2015-04-10 16:00 | Работа в ТП
ТП 37 | 2015-04-10 09:00 | 2015-04-10 16:00 | Работа в ТП | Ул.Оборонная, 32,44
ТП 686 | 2015-04-10 09:00 | 2015-04-10 16:00 | Работа в ТП | Ул.Фестивальная, 120
ТП 232 | 2015-04-13 09:00 | 2015-04-13 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Староникитская, 72-106
РП 20 | 2015-04-13 09:00 | 2015-04-13 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Штыковая, 183-228; ул.Б.Гончары, 26-94
ТП 820 | 2015-04-13 09:00 | 2015-04-13 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Айвазовского, 1-40
ТП 797,1175,ТП «Мнос»,ТП «Охотник», ТП «Гидроспецстрой»,ТП»Туластроймеханизация», ТП «Виалко» | 2015-04-13 09:00 | 2015-04-13 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ
ТП 913 | 2015-04-13 09:00 | 2015-04-13 16:00 | Работа в ТП
ТП 724 | 2015-04-13 09:00 | 2015-04-13 16:00 | Работа в ТП
ТП 604 | 2015-04-13 09:00 | 2015-04-13 16:00 | Перевод вводов на СИП | Скуратово, п.Трудовой, 138-186
ТП-703 | 2015-04-14 09:00 | 2015-04-14 16:00 | Замена опоры | ул. Немцова, 12-40
ТП-723 | 2015-04-14 09:00 | 2015-04-14 16:00 | Замена опоры | ул. Лизы Чайкиной, Комбайновый пер., Верхний пр.-зд, ул. Батищева, пр.-зд Батищева, Средний пр.-зд, Нижний пр.-зд
ТП-286 | 2015-04-14 09:00 | 2015-04-14 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | ул.Машинистов, 9-36; ул.Костычева, 22-40 (чётн.); ул.Болдина, 1-9
ТП-735 | 2015-04-14 09:00 | 2015-04-14 16:00 | Замена провода на СИМП | Скуратово, п. Первомайский, ул. Шевченко, ул. Пионерская 1-5
ТП 716 | 2015-04-14 09:00 | 2015-04-14 16:00 | Работа в ТП | ул.Баженова, 10-12; ул.Кутузова, 15,15а,15б,17
ТП-385 | 2015-04-14 09:00 | 2015-04-14 16:00 | Работа в ТП | ул. Версаева, 9, ул. Демонстрациии, 46
РП-35 | 2015-04-14 10:00 | 2015-04-14 12:00 | Кабельный работы | ул. М. Гончары, 4, 5, 6, 7
ТП 680 | 2015-04-15 09:00 | 2015-04-15 16:00 | Допуск ООО «Строймонтаж» Перетяжка провода | ул.Мира, 18-28 (чётн.); ул.Белкина, 3-21 (нечётн.); ул.Болдина, 111; Стандартный пер., 2-15; Гусеничный пер., 3-22
ТП 180 | 2015-04-15 09:00 | 2015-04-15 16:00 | Перетяжка провода | ул.Луначарского, 92-126 (чётн.); ул.Заварная, 4-33; ул.Штыковая, 2-28; Роговский пер
РП 40 | 2015-04-15 09:00 | 2015-04-15 16:00 | Перетяжка провода | ул.Патронная, 31-85; ул.Декабристов, 41-124; ул.Бакунина, 85; ул.Кирова, 115-148
ТП 343 | 2015-04-15 09:00 | 2015-04-15 16:00 | Перетяжка провода | Михалково, ул.Карбышева, 25-33; ул.Белоусова, 4-64; ул.Яснополянская; ул.Белобородова; Школьный пр-зд
ТП 76 | 2015-04-15 09:00 | 2015-04-15 16:00 | Работа в ТП | ул.Фрунзе, 9,11,13; ул.Братьев Жабровых, 12; ул.Кл.Цеткин, 5 корп.1; 5 корп.2; 5 корп.3
ТП 716 | 2015-04-15 09:00 | 2015-04-15 16:00 | Работа в ТП | ул.Баженова, 10,10а,10б,12; ул.Кутузова, 15,15а,15б,17
ТП 395 | 2015-04-15 09:00 | 2015-04-15 16:00 | Работа в ТП
ТП-604, ТП-1134, ТП-792, ТП-619, ТП-783, ТП-620, ТП-788, ТП-615, ТП-608, ТП-790 | 2015-04-15 13:00 | 2015-04-15 17:00 | Работа на ВЛ-6 кВ | Скуратово, п. Победы, ул. Рабочая, 1-59, п. Трудовой, 1-186, п. Восточный, 1-90, п. Н.-Скуатово, 47в-84, п. Северный, ул. Набережная, ул. Центральная, ул. Кирова, ул. Лазо, ул. Матросова, ул. Челюскинцев
ТП -543 | 2015-04-17 09:00 | 2015-04-17 16:00 | Перетяжка ВЛ-6 кВ | ул.Пузакова, 50-56; ул.Пороховая, 155-197 (нечётн.); ул.М.Горького, 147-171 (нечётн.); ул.Заварная, 103-172
ТП-217 | 2015-04-17 09:00 | 2015-04-17 16:00 | Допуск ООО «Монолит» | ул.Тульского рабочего полка, 2-25; ул.Джамбула, 2-8 (чётн.); ул.Руставелли, 1-17; ул.Болдина, 14,16; ул.Костычева, 22-40 (чётн.); ул.Серебровская, 1-23 (нечётн.); ул.Короленко, 1-7 (нечётн.); ул.Машинистов, 9-36
РП-76, ТП-1162 | 2015-04-17 09:00 | 2015-04-17 16:00 | Работа в РП | Ул.Маргелова, 5а,5б
ТП-734, ТП-735, ТП-733, ТП-787, ТП-785 | 2015-04-17 09:00 | 2015-04-17 16:00 | Работа на ВЛ 6 к В | Скуратово, п. Рудаково, ул.Трудовая, 10-45; ул.Солнечная, 1-27; пер.Прохладный, 1-18; пер.Лазурный, 3-17; пер.Садовый, 1-18; пер.Луговой, 1-14; п.Первомайский, ул.Щорса; ул.Чапаева; ул.Ленина; ул.Шевченко; ул.Пионерская, 1-5
ТП-850, ТП-894, ТП-1005,ТП-1023, ТП-1056,ТП-1085, ТП-1080,ТП-1152, ТП-1155, ТП-1141, ТП-1169, ТП-1200, ТП-1217, ТП-1235; ТП-1264 | 2015-04-17 09:00 | 2015-04-17 16:00 | Работа на ВЛ 6 к В
ТП-820 | 2015-04-17 09:00 | 2015-04-17 16:00 | Перетяжка провода | ул.Газовая, 43-69; ул.Бежковская, 2-42 (чётн.); пр-зд, Полежаева, 1-56; пр-зд, Морозова, 1-56; пер., Репина, 40-60
ТП-45 | 2015-04-17 09:00 | 2015-04-17 16:00 | Работа в ТП | Бухоновский пер. 3, 5, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 10а, 10б, 11а, 23, пр. Ленина 3, 23, 25, 27, 27а, 27б, 27в, 29
ТП-253 | 2015-04-20 09:00 | 2015-04-20 16:00 | Перетяжка провода | ул.Оружейная, 2-24 (чётн.); ул.Мира, 28-48; Стандартный пер., 11-24; Танковый пер., 3-10; Броневой пер., 3-10
ТП -820 | 2015-04-20 09:00 | 2015-04-20 16:00 | Перетяжка провода | ул.Айвазовского, 1-40
ТП-730 | 2015-04-20 09:00 | 2015-04-20 16:00 | Допуск ООО «Тулэнергострой» | ул.Сафонова, 3-24; ул.Колхозная, 2-14б (чётн.); 1-й Лихвинский пр-зд, 19-48; 2-й Лихвинский пр-зд, 21-31 (нечёт.); 3-й Лихвинский пр-зд, 17-40
ТП-731 | 2015-04-20 09:00 | 2015-04-20 16:00 | Замена опоры | Скуратово, п.Толстовские дачи, 71-95 ул.Овражная, 1-44
РП-14 | 2015-04-20 09:00 | 2015-04-20 16:00 | Работа в РП
РП-76 | 2015-04-20 09:00 | 2015-04-20 16:00 | Работа в РП | ул. Маргелова, 18-33; ул. Платоновская, 1-25
ТП-715 | 2015-04-20 13:00 | 2015-04-20 16:00 | Работа в ТП | ул. Кутузова, 19,21,23; ул. Шухова, 17,19,21; ул. Баженова, 12а,14,16
ТП-1210 | 2015-04-20 09:00 | 2015-04-20 16:00 | Работа в ТП
ТП-289 | 2015-04-20 09:00 | 2015-04-20 16:00 | Монтаж СИП | ул. Декабристов, 111-175 (нечет.), 158, 164, пер. Мусорского, 1-16, пер. Комарова, 1-6, 1-ая Песчанная, 18-27; пер. Докучаева, 1-6, ул. Белинского, 86, 91, ул. Планировочная, 1-10
КТП-1248 | 2015-04-20 09:00 | 2015-04-20 16:00 | Выправка опоры | ул. Одоевская, 30-63, Западный пр.-зд, 4-20 (чет.)
ТП 289 | 2015-04-21 09:00 | 2015-04-21 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Деккабристов, 11-175; ул.1я Песчанная, 18-27; ул.Белинского, 86,91; ул.Планировочная, 1-10; пер.Мусорского, 1-16; пер.Комарова, 1-6; пер.Докучаева, 1-6
ТП 286 | 2015-04-21 09:00 | 2015-04-21 16:00 | Замена вводов | Ул.Болдина, 3-9; ул.Машинистов, 9-36; ул.Костычева, 22-40 (чётн.)
ТП 728 | 2015-04-21 09:00 | 2015-04-21 16:00 | Перенос нагрузки на ТП 1225 | П.Октябрьский, 27й пр-зд, 28й пр-зд, 1-41; 29й пр-зд, 2-50 (чётн.); ул.Карпова, 1-15
ТП 932 | 2015-04-21 09:00 | 2015-04-21 16:00 | Перетяжка провода | Косая гора, ул.Луговая, 1-17
РП 14 | 2015-04-21 09:00 | 2015-04-21 16:00 | Работа в РП
ТП 715 | 2015-04-21 13:00 | 2015-04-21 16:00 | Работа в ТП | Ул.Кутузова, 19,21,23; ул.Шухова, 17,19,21; ул.Баженова, 12а,14,16
ТП 230 | 2015-04-21 09:00 | 2015-04-21 12:00 | Кабельные работы | Пр-т Ленина, 64,66
ТП-442 | 2015-04-22 09:00 | 2015-04-22 16:00 | Выправка опоры, перетяжка провода | ул. Пархоменко, 51-72, ул. Академика Павлова, 18-53, 41/10, пр.зд Академика Павлова 3-25 (неч.), Южный пер. 15-36
ТП-187 | 2015-04-22 09:00 | 2015-04-22 16:00 | Перетяжка провода | ул. Пороховая, 5-52, ул. Луначарского 134-170 (чет.), ул. Ствольная, 1-43, ул. Дрейра, 48-50
ТП-669 | 2015-04-22 09:00 | 2015-04-22 16:00 | Замена опоры | ул. Марата, 119, 119а, 121, 123, ул. Степанова 144, 146, 151, Каракозова 1-30, ул. Декабристов, 15-50, ул. Индустриальная, 16-30 (чет.), ул. Пролетарская, 129, 129а, 131, Кладбищенский пер.
ТП 286 | 2015-04-22 09:00 | 2015-04-22 16:00 | Замена вводов | Ул.Болдина, 3-9; ул.Машинистов, 9-36; ул.Костычева, 22-40 (чётн.)
ТП-88 | 2015-04-22 09:00 | 2015-04-22 16:00 | Работы в ТП | Ул.ФЭнгельса, 16; ул.Пушкинская, 30
ТП-650 | 2015-04-22 10:00 | 2015-04-22 14:00 | Работы в ТП | ул. Майская, 1, 3, ул. Вильямса, 46
РП-14 | 2015-04-22 09:00 | 2015-04-22 16:00 | Работы в РП
ТП 847, 854, 879, 880, 882, 1030, 1086, 1110, 1135 | 2015-04-22 09:00 | 2015-04-22 16:00 | Работа на ВЛ 6 к В | П.Октябрьский, 16й пр-зд, 21-67, 17й пр-зд, 21-65; 18й пр-зд, 23-53 (нечётн.); ул.Шишкова, 48-83; ул.Капитана Громова, 33/2,50,52,54; ул.Фруктовая; ул.Парниковая
ТП-728 | 2015-04-23 09:00 | 2015-04-23 16:00 | Монтаж СИП | ул. Карпова, 1-15 (обе), 27-ой пр.-зд 1-39, 28 пр.-зд 1-41, 29-ый пр.-зд 2-50 (чет.)
ТП-855 | 2015-04-23 09:00 | 2015-04-23 16:00 | Замена вводов | ул. Белкина, 20-48 (чет.), ул. 9 мая, 28-38 (чет.),
ТП-172 | 2015-04-23 09:00 | 2015-04-23 16:00 | Перенос вводов | ул. Нижняя Глухополянская, 10-17, пр.-зд Глушанский 8-24 (чет.), Ушинского 2-35, Глухополянский пер., ул. Лобачевского, 1, 3
ТП 367 | 2015-04-23 09:00 | 2015-04-23 16:00 | Перетяжка провода | Михалково, ул.Сафонова, 44-64 (чётн.); ул.Ярославского, 2-83; ул.Карбышева, 1,1а,2
ТП 943 | 2015-04-23 09:00 | 2015-04-23 16:00 | Перетяжка провода | Косая гора, ул.Латинская, 2-12; ул.Садовая, 1-44; ул.Мира, 1-71; ул.Металлургов, 54,60
ТП-650 | 2015-04-23 10:00 | 2015-04-23 14:00 | Работа в ТП | ул. Майская, 1, 3, ул. Вильямса, 46
РП-14 | 2015-04-23 09:00 | 2015-04-23 16:00 | Работа в РП
ТП-88 | 2015-04-23 09:00 | 2015-04-23 16:00 | Работа в ТП | Ул.ФЭнгельса, 16; ул.Пушкинская, 30
ТП 982 | 2015-04-23 09:00 | 2015-04-23 16:00 | Установка опор | Михалково, ул.Воронежская, 3-12; ул.Российская, 1-12; ул.Тверская; ул.Михалковская, 46-54
ТП-855 | 2015-04-24 09:00 | 2015-04-24 16:00 | Монтаж контуров заземления | Ул.Белкина, 20-48 (чётн.); ул.9 Мая, 28-38 (чётн.)
ТП-165 | 2015-04-24 09:00 | 2015-04-24 16:00 | Перетяжка провода | ул.Арсенальная, 32-46, ул. Заварная, 49-82, ул. Штыковая, 53-88, ул. Литейная, 15-33, Зубовский пер., 29-74
ТП-547 | 2015-04-24 09:00 | 2015-04-24 16:00 | Перетяжка провода | ул. Привокзальная, 36-64 (чет.), ул. Верхняя Краснослободская,37-103, ул. Переходная, ул. Профсоюзная, 6-12 (обе), ул. Нижняя Краснослобская, 37-52
ТП-607 | 2015-04-24 09:00 | 2015-04-24 16:00 | Перераспределение нагрузок | п. Октябрьский, 101-184
ТП-730 | 2015-04-24 10:00 | 2015-04-24 16:00 | Работа в ТП | ул. Сафонова, ул. Колхозная, 4-16, 1-ый Лихвинский пр.-зд, 19-48;
ТП 349 | 2015-04-24 09:00 | 2015-04-24 16:00 | Работа в ТП | 1й,2й,3й,4й,7й,10й,11й Лихвинские пр-зды; 8й Лихвинский пр-зд, 4-11; 9й Лихвинский пр-зд, 4-17
ТП 603 | 2015-04-24 09:00 | 2015-04-24 16:00 | Работа в ТП | Скуратово, ул.Скуратовская, 2-28 (чётн.); п.Ново-Скуратово, 15-137
ТП 548 | 2015-04-24 10:00 | 2015-04-24 12:00 | Работа в ТП | Мясново, 18й пр-зд, 98
ТП 591 | 2015-04-24 09:00 | 2015-04-24 16:00 | Перераспределение нагрузки | П. Бытовки
ТП-164 | 2015-04-27 09:00 | 2015-04-27 16:00 | Монтаж контуров заземления | ул. Демидовская, 172-225, ул. Железнодорожная, 16-23, Малый тупик, 3-37, Кирпичный пер. 2-10 (чет.)
РП-40 | 2015-04-27 09:00 | 2015-04-27 16:00 | Перетяжка провода | ул. Патронная, 31-85, ул. Декабристов, 41-124, ул Бакунина, 85, ул. Кирова, 115-148
ТП-286 | 2015-04-27 09:00 | 2015-04-27 16:00 | Замена вводов | ул. Болдина, 3-9; ул. Костычева, 22-40 (чет.), ул. Машинистов, 9-33
ТП-1158 | 2015-04-27 09:00 | 2015-04-27 16:00 | Замена опоры | Скуратово, п. Толстовские дачи, 71-95, ул Овражная, 3-44
ТП 733 | 2015-04-27 09:00 | 2015-04-27 16:00 | Замена опоры | П.Рудаково, ул.Трудовая, 10-45
ТП 735 | 2015-04-27 09:00 | 2015-04-27 16:00 | Работа в ТП | П.Первомайский, ул.Шевченко, ул.Щ орса; ул.Чапаева; ул.Пионерская, 1-5; ул.Ленина
РП 15 | 2015-04-27 09:00 | 2015-04-27 12:00 | Работа в РП | Ул.Будённого, 1-12; ул.Г.Успенского, 1-47; Хлебная площадь, 13-19
ТП 975, 982, 1018, 1074, 1076, 1090, 1093, 1116, 1201, 1212, 1213, 1249 | 2015-04-27 09:00 | 2015-04-27 16:00 | Работа на ВЛ 6 к В | П.Михалково, ул.Российская, 1-16; ул.Тверская, 9-60; ул.Волжская, 26; ул.Самарская, 15-23; ул.Невская, 3; ул.Михалковская, 46-54; ул.Балтийская, 3; ул.Донская, 5; ул.Смоленская, 13; ул.Косогорская, 14-67; Колхозный пер; 1й Михалковский пр-зд, 3-15; 4й Михалковский пр-зд, 6
ТП 728 | 2015-04-28 09:00 | 2015-04-28 16:00 | Монтаж СИП | П.Октябриский, 27й пр-зд, 1-39; 28й пр-зд, 1-41; 29й пр-зд, 2-50 (чётн.); ул.Карпова, 1-15
ТП 820 | 2015-04-28 09:00 | 2015-04-28 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Газовая, 43-69; ул.Бежковская, 2-42 (чётн.); пр-зд, Полежаева, 1-56; пр-зд, Морозова, 1-56; пер., Репина, 40-60
ТП 735 | 2015-04-28 09:00 | 2015-04-28 16:00 | Замена провода | Пос.Первомайский, ул.Шевченко, ул.Пионерская, 1-5
ТП 41 | 2015-04-28 09:00 | 2015-04-28 16:00 | Работа в ТП | Пр-т Ленина, 24
ТП 730 | 2015-04-28 09:00 | 2015-04-28 16:00 | Допуск ООО « ТЭС « | !й Лихвинский пр-зд, 19-48; 2й Лихвинский пр-зд, 21-31 (нечётн.); 3й Лихвинский пр-зд, 17-40; ул.Сафонова, 3-24; ул.Колхозная, 2-10 (чётн.)
ТП 734 | 2015-04-28 09:00 | 2015-04-28 16:00 | Работа в ТП | П.Рудаково, ул.Солнечная, 1-27; пер.Прохладный, 1-18; пер.Лазурный, 3-17; пер.Луговой, 1-14
ТП 806 | 2015-04-28 09:00 | 2015-04-28 16:00 | Монтаж провода | Ул.Мартеновская, 24,25,27; ул.Гайдара, 11,13,15,9/23; ул.Бардина, 8/29
РП 35 | 2015-04-28 09:00 | 2015-04-28 14:00 | Кабельные работы | Ул.М.Гончары, 4,5,6,7
ТП 62 | 2015-04-29 09:00 | 2015-04-29 16:00 | Допуск ООО « Монолит « | Ул.Чекалина, 12-22; ул.Горняцкая, 16-21; ул.Циолковского, 15-23; ул.Н.Руднева, 13; Отбойный пер., 1-29
ТП 21 | 2015-04-29 09:00 | 2015-04-29 16:00 | Выправка опор | Ул.Оборонная, 49-53 (нечётн.); ул.Тимирязева, 6-12; ул.Староникитская, 46-73
ТП 163 | 2015-04-29 09:00 | 2015-04-29 16:00 | Перетяжка провода | П.Октябрьский, 5й пр-зд, 1-22; 6й пр-зд, 1-16; 13й пр-зд, 22а; ул.Кобзева, 1-39; ул.Шишкова, 1-16; ул.Судейского, 1-30; ул.Октябрьская, 190-287
ТП 633 | 2015-04-29 09:00 | 2015-04-29 16:00 | Демонтаж опоры | Ул.Горельская, 35-150; ул.Энтузиастов, 43-70
ТП 621 | 2015-04-29 09:00 | 2015-04-29 16:00 | Замена опор | Скуратово, п.Угольный, 1й квартал, 2-36 (чётн.)
ТП 106, 1231 | 2015-04-29 09:00 | 2015-04-29 16:00 | Монтаж контуров заземления | Ул.Привокзальная, 2-10 (чётн.); ул.Громова, 29а,31а,69; ул.Верхняя Студёнка, 43-104; ул.Нижняя Студёнка, 32-90
ТП 621 | 2015-04-29 09:00 | 2015-04-29 16:00 | Замена опор | Скуратово, п.Угольный, 1й квартал, 2-36 (чётн.)
ТП 723 | 2015-04-29 09:00 | 2015-04-29 16:00 | Работа в ТП | Ул.Л.Чайкиной; ул.Батищева, пр-зд Батищева; Комбайновый пер; Верхний пр-зд; Средний пр-зд; Нижний пр-зд
ТП 701 | 2015-04-29 09:00 | 2015-04-29 16:00 | Работа в ТП | Ул.Дмитрия Ульянова, 2
ТП 680 | 2015-04-30 09:00 | 2015-04-30 16:00 | Допуск ООО « Электромонтаж « | Ул.Мира, 18-28 (чётн.); ул.Белкина, 3-21 (нечётн.); ул.Болдина, 111; Стандартный пер., 2-15; Гусеничный пер., 3-22
ТП 180 | 2015-04-30 09:00 | 2015-04-30 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Луначарского, 92-126 (чётн.); ул.Заварная, 4-33; ул.Штыковая, 2-28; Роговский пер.
ТП 1241 | 2015-04-30 09:00 | 2015-04-30 16:00 | Монтаж контуров заземления | Ул.Физкультурная
РП 83 | 2015-04-30 09:00 | 2015-04-30 14:00 | Работа в РП | Ул.Хворостухина, 11,11а,13
ТП-734, ТП-735, ТП-733, ТП-787, ТП-785, ТП 786, ТП 796, ТП 1244 | 2015-04-30 09:00 | 2015-04-30 16:00 | Работа на ВЛ 6 к В | Скуратово, п. Рудаково, ул.Трудовая, 10-45; ул.Солнечная, 1-27; пер.Прохладный, 1-18; пер.Лазурный, 3-17; пер.Садовый, 1-18; пер.Луговой, 1-14; п.Первомайский, ул.Щорса; ул.Чапаева; ул.Ленина; ул.Шевченко; ул.Пионерская, 1-5
ТП 1106, 1007, 1041 | 2015-04-30 09:00 | 2015-04-30 12:00 | Работа на ВЛ 6 к В | П.Горелки, ул.Ключевая; ул.Светлая; 1й Светлый пр-зд