## Лист2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 569 | 2015-08-03 09:00 | 2015-08-03 16:00 | Выправка опор | п.Октябрьский, 8й пр-зд, 34-48 (чётн.); 9й пр-зд, 34-53; 10й пр-зд, 40-65; 11й пр-зд, 42-65; 12й пр-зд, 20-32 (чётн.); 13й пр-зд, 1-15; 26й пр-зд
ТП 723 | 2015-08-03 09:00 | 2015-08-03 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Л.Чайкиной; ул.Батищева; пр-зд Батищева; Верхний пр-зд; Средний пр-зд; Нижний пр-зд; Комбайновый пер.
ТП 57 | 2015-08-03 09:00 | 2015-08-03 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Пархоменко, 29-43; ул.Головина, 1-12; ул.Щорса, 3-36; ул.Леваневского, 1-9; ул.Фурманова, 1-16; ул.Шевченко, 15-48
ТП 68 | 2015-08-03 09:00 | 2015-08-03 16:00 | Допуск ООО « Стрйэлекромонтаж « | Мясново, 1й,2й,3й пр-зды; Клинской пр-зд, 2-31; ул.Воздухофлотская, 2-20; ул.Лётная; ул.Планерная; ул.Кабакова, 2-32
ТП 772 | 2015-08-03 09:00 | 2015-08-03 16:00 | Перетяжка провода
ТП 723 | 2015-08-03 09:00 | 2015-08-03 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Батищева; пр-зд Батищева; Комбайновый пер.; Верхний пр-зд; Средний пр-зд; Нижний пр-зд
ТП 374 | 2015-08-03 09:00 | 2015-08-03 16:00 | Монтаж креплений СИП | Мясново, 6й пр-зд, 45-70; 7й пр-зд, 41-74; 8й пр-зд, 55-73
ТП 835 | 2015-08-03 09:00 | 2015-08-03 16:00 | Установка приборов учёта | Ул.Заречная; ул.Низинная
ТП 633 | 2015-08-03 09:00 | 2015-08-03 16:00 | Допуск ООО «ТЭС « | Ул.Горельская, 35-150; ул.Энтузиастов, 43-70
ТП 813 | 2015-08-03 09:00 | 2015-08-03 16:00 | Работа в ТП
ТП 731 | 2015-08-04 09:00 | 2015-08-04 16:00 | Демонтаж опор | п.Рудаково, ул.Победы, 1-18; ул.Скуратовская, 97,99,101; ул.Трудовая, 1-8; ул.Кирова, 1-16
ТП 253 | 2015-08-04 09:00 | 2015-08-04 16:00 | Перентяжка провода | ул.Оружейная, 2-24 (чётн.); ул.Мира, 28-48; Стандартный пер., 11-24; Танковый пер., 3-10; Броневой пер., 3-10
ТП 569 | 2015-08-04 09:00 | 2015-08-04 16:00 | Выправка опор | П.Октябрьский, 8й пр-зд34-48
ТП 661 | 2015-08-04 09:00 | 2015-08-04 16:00 | Перетяжка провода | Мясново, 13й пр-зд, 7-23; 15й пр-зд, 1-16; Парашютный пр-здщ, 21-34; ул.Дружбы, 11-33 (нечётн.); ул.Тихмянова, 13-34; ул.Полюсная, 25-52; ул.Кабакова, 80-90 (чётн.)
ТП 723 | 2015-08-04 09:00 | 2015-08-04 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Л.Чайкиной
ТП 172 | 2015-08-04 09:00 | 2015-08-04 16:00 | Установка приборов учёта | Ул.Дальняя; ул.Яблочкова, 69-129 (нечётн.)
ТП 200 | 2015-08-04 09:00 | 2015-08-04 16:00 | Установка креплений СИП | Ул.Кутузова, 69-95 (нечётн.); ул.Панфиловцев, 25-44; ул.Белинского, 34-57; ул.Нестерова, 46-61; ул.Краснодонцев, 28-57
ТП 813 | 2015-08-04 09:00 | 2015-08-04 16:00 | Работа в ТП
ТП 462 | 2015-08-04 09:00 | 2015-08-04 16:00 | Работа в ТП | Одоевское шоссе, 104
ТП 1271 | 2015-08-04 09:00 | 2015-08-04 16:00 | Работа в ТП
ТП 442 | 2015-08-05 09:00 | 2015-08-05 16:00 | Выправка опор | ул.Пархоменко, 51-72; ул.Академика Павлова, 18-53; пр-зд, Академика Павлова, 3-25 (нечётн.); Южный пер., 15-36
ТП 723 | 2015-08-05 09:00 | 2015-08-05 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Л.Чайкиной; ул.Батищева; пр-зд Батищева; Верхний пр-зд; Средний пр-зд; Нижний пр-зд; Комбайновый пер.
ТП 86 | 2015-08-05 09:00 | 2015-08-05 16:00 | Перевод вволов на СИП | Ул.Демонстрации, 148-193; ул.Одоевская, 3-31; Нефтяной пер.; тупик реки Воронки
ТП 22 | 2015-08-05 09:00 | 2015-08-05 16:00 | Включение абонента | Ул.П.Алексеева, 9-64; ул.Будённо8го, 45-68
ТП 172 | 2015-08-05 09:00 | 2015-08-05 16:00 | Установка приборов учёта | Ул.Н.Глухополянская, 10-17; ул.Ушинского, 1-35; ул.Лобачевского, 1,3; глушанский пр-зд, 8-24 (чётн.); Глухополянский пер.
ТП 100 | 2015-08-05 09:00 | 2015-08-05 16:00 | Работа в ТП | Ул.Фрунзе, 29; ул.Первомайская, 28; ул.С.Перовской, 38а
ТП 102 | 2015-08-05 09:00 | 2015-08-05 16:00 | Работа в ТП | Ул.Смидович, 1; пр-т Ленина, 88; ул.Мира, 62/88
ТП 504 | 2015-08-05 09:00 | 2015-08-05 16:00 | Работа в ТП
ТП 912 | 2015-08-05 09:00 | 2015-08-05 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | Косая гора, ул.Шевченко, 1-50; ул.Речная, 1-12; ул.Новая, 1-44; ул.Железнодорожная, 1-16; ул.Кудрявцевская, 1-55; ул.Калинина, 16,21,22; ул.Черняховского, 1-31; Орловское шоссе, 47-59 (нечётн.)
ТП 731 | 2015-08-06 09:00 | 2015-08-06 16:00 | Установка опор | П.Рудаково, ул.Победы, 19-35; ул.Л.Толстого, 1-29; ул.Октябрьская, 1-19
ТП 238 | 2015-08-06 09:00 | 2015-08-06 16:00 | Установка опор | Ул.Мезенцева, 2-23; ул.Пархоменко, 1-14; ул.Станиславского, 29; пер.Станиславского, 1,2; пер.Пархоменко, 3,5
ТП 331 | 2015-08-06 09:00 | 2015-08-06 16:00 | Установка опор | Ул.Академика Павлова, 55,57; пер.Городской, 1-40
ТП 753 | 2015-08-06 09:00 | 2015-08-06 16:00 | Монтаж креплений СИП | Скуратово, п.Комсомольский, 34-76
ТП 198 | 2015-08-06 09:00 | 2015-08-06 16:00 | Установка креплений СИП | Ул.Пролетарсккая, 93-117 (нечётн.); ул.Гармонная, 16-33
ТП 118 | 2015-08-06 09:00 | 2015-08-06 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Рогова, 50-58 (чётн.); ул.Воздухофлотская, 44-86 (чётн.); 1й Шоссейный пр-зд, 1-30; 2й Шоссейный пр-зд, 1-14; 9й пр-зд Мясново, 42-71; 10й пр-зд Мясново, 40-60
ТП 1153 | 2015-08-06 09:00 | 2015-08-06 12:00 | Перераспределение нагрузки | Ул.Н.Выселковая, 1-43; ул.В.Выселковая, 21-67; ул.Чмутова, 84; 3й 4й Клинские пр-зды
ТП 158 | 2015-08-06 09:00 | 2015-08-06 16:00 | Установка приборов учёта | П.Октябрьский, 1й пр-зд, 1-7; 8й пр-зд, 1-14; 9й пр-зд, 1-39; ул.Судейского, 21-48; ул.Сундукова
ТП 340 | 2015-08-06 09:00 | 2015-08-06 16:00 | Работа в ТП | Ул.Баженова, 7,7а,9; ул.Кирова, 190,192,194,196; ул.Батищева, 1
ТП 102 | 2015-08-06 09:00 | 2015-08-06 16:00 | Работа в ТП | Ул.Смидович, 1; пр-т Ленина, 88; ул.Мира, 62/88
ТП 497 | 2015-08-06 13:00 | 2015-08-06 16:00 | Работа в ТП | Ул.Ложевая, 130,132; ул.Плеханова, 147,147 корп.2; 149
ТП 345 | 2015-08-06 13:00 | 2015-08-06 16:00 | Работа в ТП | Ул.Октябрьская, 79,81,83,85; ул.Галкина, 32,34
ТП 652 | 2015-08-06 13:00 | 2015-08-06 11:00 | Работа в ТП | Ул.Майская, 5,7,9
ТП 78 | 2015-08-06 13:00 | 2015-08-06 13:00 | Работа в ТП | Ул.Мосина, 3-22; ул.Ленина, 1-11; Красный пер.
ТП 348 | 2015-08-06 13:00 | 2015-08-06 16:00 | Работа в ТП
ТП 238 | 2015-08-07 09:00 | 2015-08-07 16:00 | Установка опор | Ул.Мезенцева, 2-23; ул.Пархоменко, 1-14; ул.Станиславского, 29; пер.Станиславского, 1,2; пер.Пархоменко, 3,5
ТП 731 | 2015-08-07 09:00 | 2015-08-07 16:00 | Установка опор | П.Рудаково, ул.Победы, 19-35; ул.Л.Толстого, 1-29; ул.Октябрьская, 1-19
ТП 200 | 2015-08-07 09:00 | 2015-08-07 16:00 | Монтаж креплений СИП | Ул.Кутузова, 40-66 (чётн.); ул.Карпинского, 46-59; ул.Комарова, 26-33; ул.Вильямса, 28-45; ул.Докучаева, 4-16
ТП 198 | 2015-08-07 09:00 | 2015-08-07 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Пролетарсккая, 93-117 (нечётн.); ул.Гармонная, 16-33
ТП 77 | 2015-08-07 09:00 | 2015-08-07 16:00 | Перетяжка првода | Мясново, 10й пр-зд, 1-10; 11й пр-зд, 1-11; 12й пр-зд, 1-10; 16й пр-зд, 1-25; 17й пр-зд, 1-28; 18й пр-зд, 42-62 (чётн.)
ТП 905 | 2015-08-07 09:00 | 2015-08-07 16:00 | Работа в ТП | Косая гора, ул.М.Горького, 17,19,28а,32; ул.Гагарина, 15,15а,15б,19,21; ул.Горшкова, 24,26
ТП 493 | 2015-08-07 09:00 | 2015-08-07 11:00 | Работа в ТП | Ул.Плеханова, 151; ул.Ложевая, 132
ТП 485 | 2015-08-07 09:00 | 2015-08-07 16:00 | Работа в ТП | П.Горелки, 11й,13й,14й,15й,16й горельские пр-зды
ТП 791 | 2015-08-07 09:00 | 2015-08-07 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | Скуратово, ул.Скуратовская, 1-87
ТП 36 | 2015-08-10 09:00 | 2015-08-10 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Пирогова, 29-35 (нечётн.); ул.Гоголевская, 3-52; ул.Жуковского, 51-64; Пр-т Ленина, 49
ТП 812 | 2015-08-10 09:00 | 2015-08-10 16:00 | Установка приборов учёта | Ул.Горсовета, 74-123а; ул.1я Криволученская, 9; 1й,2й пр-зды Н.Островского,
ТП 569 | 2015-08-10 09:00 | 2015-08-10 16:00 | Выправка опор | п.Октябрьский, 8й пр-зд, 34-48 (чётн.); 9й пр-зд, 34-53; 10й пр-зд, 40-65; 11й пр-зд, 42-65; 12й пр-зд, 20-32 (чётн.); 13й пр-зд, 1-15; 26й пр-зд
ТП 77 | 2015-08-10 09:00 | 2015-08-10 16:00 | Перетяжка провода | Мясново,9й пр-зд, 2-6; 10й пр-зд, 1-8; 18й пр-зд, 21,42-48; ул.Полюсная, 9а,11,10-22 (чётн.); 5й Полюсный пр-зд, 1-11
ТП 723 | 2015-08-10 09:00 | 2015-08-10 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Л.Чайкиной
ТП 1134 | 2015-08-10 09:00 | 2015-08-10 16:00 | Перетяжка провода | Скуратово, п.Восточный, 3а,70-84
ТП 1158 | 2015-08-10 09:00 | 2015-08-10 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | Скуратово, п.Толстовские дачи, 71-144; ул.Чехова, 1-32; ул.Овражная, 3-44; ул.Л.Толстого, 74-162а; ул.Никитина, 8,10
РП 47 | 2015-08-10 09:00 | 2015-08-10 16:00 | Работа в РП | Пр-т Ленина, 131;133;135;137;137а;137б;137в;139;141
ТП 572 | 2015-08-10 09:00 | 2015-08-10 16:00 | Работа в ТП
ТП 331 | 2015-08-11 09:00 | 2015-08-11 16:00 | Демонтаж опор | ул.Мезенцева, 29-45 (нечётн.); ул.Академика Павлова, 1-19; пер.Южный, 1-12
ТП 569 | 2015-08-11 09:00 | 2015-08-11 16:00 | Выправка опор | П.Октябрьский, 8й пр-зд, 29-50; 9й пр-зд; 13й пр-зд, 10-15
ТП 690 | 2015-08-11 09:00 | 2015-08-11 16:00 | Монтаж креплений СИП | ул.Колхозная, 18-158; ул.Сафонова, 10-32 (чётн.); пер.Колхозный
ТП 198 | 2015-08-11 09:00 | 2015-08-11 16:00 | Перенос вводов на СИП | Ул.Пролетарсккая, 93-117 (нечётн.); ул.Гармонная, 16-33
ТП 603 | 2015-08-11 09:00 | 2015-08-11 16:00 | Перетяжка провода | Скуратово, ул.Скуратовская, 2-28 (чётн.); п.Ново-Скуратово, 105-137
ТП 812 | 2015-08-11 09:00 | 2015-08-11 16:00 | Установка приборов учёта | Ул.Н.Островского, 2-8 (чётн.); ул.Горсовета, 1-73; ул.1я Криволученская, 1,3,5,2-62 (чётн.); 3й пр-зд Н.Островского, 2-17
ТП 191 | 2015-08-11 09:00 | 2015-08-11 16:00 | Работа в ТП | Ул.М.Горького, 12
ТП 572 | 2015-08-11 09:00 | 2015-08-11 16:00 | Работа в ТП
ТП 731 | 2015-08-12 09:00 | 2015-08-12 16:00 | Замена провода на СИП | П.Рудаково, ул.Победы, 19-35; ул.Л.Толстого, 1-29; ул.Октябрьская, 1-19
ТП 107 | 2015-08-12 09:00 | 2015-08-12 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Большая Кулига
ТП 366 | 2015-08-12 09:00 | 2015-08-12 16:00 | Выправка опор | Ул.Партизанская; ул.Весенняя; ул.Ракетная
ТП 198 | 2015-08-12 09:00 | 2015-08-12 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Пролетарсккая, 93-117 (нечётн.); ул.Гармонная, 16-33
ТП 238 | 2015-08-12 09:00 | 2015-08-12 16:00 | Установка опор | Ул.Мезенцева, 2-23; ул.Пархоменко, 1-14; ул.Станиславского, 29; пер.Станиславского, 1,2; пер.Пархоменко, 3,5
ТП 107 | 2015-08-12 09:00 | 2015-08-12 16:00 | Работа в ТП | Ул.Чмутова, 6-18 (чётн.); ул.Б.Кулига, 1-57; ул.М.Кулига, 1-13; ул.В.Выселковая, 1-36; ул.Ликбеза, 9-16; ул.Клинская,85а,85б,85в; 1й Клинской пр-зд, 1
ТП 191 | 2015-08-12 09:00 | 2015-08-12 16:00 | Работа в ТП | Ул.М.Горького, 12
ТП 310 | 2015-08-12 09:00 | 2015-08-12 16:00 | Работа в ТП | Ул.Мезенцева, 36а;38;38а;40;40а;40 корп.1;40 корп.2;44 корп.1; ул.Н.Руднева, 55,57,59,61,61а,63,63а,65,65а
ТП 1294 | 2015-08-12 10:00 | 2015-08-12 12:00 | Работа в ТП
ТП 366 | 2015-08-13 09:00 | 2015-08-13 16:00 | Выправка опор | Ул.Молодёжная, 17-37; ул.Горельская, 6-30; Московское шоссе, 43-76
ТП 731 | 2015-08-13 09:00 | 2015-08-13 16:00 | Замена провода на СИП | П.Рудаково, ул.Победы, 19-35; ул.Л.Толстого, 1-29; ул.Октябрьская, 1-19
ТП 48 | 2015-08-13 09:00 | 2015-08-13 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Жореса, 1-23; ул.Томпа, 1-35; улш.2я Хомутовка, 7-29
ТП 661 | 2015-08-13 09:00 | 2015-08-13 16:00 | Перетяжка провода | Мясново, 16й пр-зд, 24,27; 17й пр-зд, 29,30; 18й пр-зд, 45-92; ул.Дружбы, 3,5,7; ул.Тихмянова, 1-16; Парашютный пр-зд, 2-16
ТП 310 | 2015-08-13 09:00 | 2015-08-13 16:00 | Работа в ТП | Ул.Мезенцева, 36а;38;38а;40;40а;40 корп.1;40 корп.2;44 корп.1; ул.Н.Руднева, 55,57,59,61,61а,63,63а,65,65а
ТП 365 | 2015-08-13 09:00 | 2015-08-13 16:00 | Работа в ТП | Горелки, ул.Мирная; ул.Макаренко; Московское шоссе, 1-23; Поддубный пер.; Охотный пер.; Соснянский пер.
ТП 394 | 2015-08-13 09:00 | 2015-08-13 16:00 | Работа в ТП | Ул.Волоховская, 8 корп.2;10а;12;12а;18а; пр-т Ленина, 133а;133б;133в
ТП 200 | 2015-08-13 09:00 | 2015-08-13 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Кутузова, 40-66 (чётн.); ул.Карпинского, 46-59; ул.Комарова, 26-33; ул.Вильямса, 28-45; ул.Докучаева, 4-16
ТП 1121 | 2015-08-13 09:00 | 2015-08-13 16:00 | Установка приборов учёта | Ул.Венёвская; Архангельский с.о.; Рождественское с.п.
ТП 394 | 2015-08-14 09:00 | 2015-08-14 16:00 | Работа в ТП | Ул.Волоховская, 8 корп.2;10а;12;12а;18а; пр-т Ленина, 133а;133б;133в
ТП 258 | 2015-08-14 09:00 | 2015-08-14 16:00 | Обрезка деревьев | ул.Демьянова, 24,35,37,39,41,41а,43,43а,43б,45,45а, ул.Некрасова, 56,58,60; ул.Перекопская, 10
ТП 448 | 2015-08-14 09:00 | 2015-08-14 16:00 | Выправка опор | Гарнизонный пр-зд, 7-26
ТП 711 | 2015-08-14 09:00 | 2015-08-14 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Кирова, 170,172,174,176,178
ТП 510 | 2015-08-14 09:00 | 2015-08-14 16:00 | Перетяжка провода | Мясново, 8й пр-зд, 1-17; 10й пр-зд, 1-10; 12й пр-зд, 2,2а; 4й Полюсный пр-зд, 1-25; 11й Полюсный пр-зд, 2-39; ул.Чмутова, 115-151
ТП 731 | 2015-08-14 09:00 | 2015-08-14 16:00 | Замена провода на СИП | П.Рудаково, ул.Победы, 19-35; ул.Л.Толстого, 1-29; ул.Октябрьская, 1-19
ТП 200 | 2015-08-14 09:00 | 2015-08-14 16:00 | Перевод вводов на СИП | Ул.Кутузова, 69-95 (нечётн.); ул.Панфиловцев, 25-44; ул.Белинского, 34-57; ул.Нестерова, 46-61; ул.Краснодонцев, 28-57
ТП 1121 | 2015-08-14 09:00 | 2015-08-14 16:00 | Установка приборов учёта | Ул.Венёвская; Архангельский с.о.; Рождественское с.п.
ТП 366 | 2015-08-14 09:00 | 2015-08-14 16:00 | Работа в ТП | Ул.Партизанская; ул.Ракетная; ул.Горельская, 6-30; ул.Молодёжная; Московское шоссе, 2-60; микрорайон Солнечный; 3й Солнечный пр-зд
ТП 601 | 2015-08-17 09:00 | 2015-08-17 16:00 | Перетяжка провода | Скуратово, п.Ново-Октябрьский, ул.Степана Разина, 2-33; ул.Болоотникова, 1-28; ул.Глеба Успенского, 1-23; п.Октябрьский, 36,37,38
ТП 198 | 2015-08-17 09:00 | 2015-08-17 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Пролетарсккая, 93-117 (нечётн.); ул.Гармонная, 16-33
ТП 690 | 2015-08-17 09:00 | 2015-08-17 16:00 | Монтаж СИП | ул.Колхозная, 18-158; ул.Сафонова, 10-32 (чётн.); пер.Колхозный
ТП 22 | 2015-08-17 09:00 | 2015-08-17 16:00 | Перераспределение нагрузки | Ул.П.Алексеева, 9-64; ул.Будённого, 45-68; ул.М.Смирнова, 40-99; ул.Оборонная, 96,98; пер.М.Смирнова, 1-21
ТП 1086 | 2015-08-17 09:00 | 2015-08-17 16:00 | Установка опоры | Пос.Октябрьский, 18й пр-зд, 1-48; ул.Фруктовая
ТП 364 | 2015-08-17 09:00 | 2015-08-17 16:00 | Установка опоры | Ул,Фестивальная, 1-48
ТП 288 | 2015-08-17 09:00 | 2015-08-17 16:00 | Работа в ТП | Ул.Революции, 51,53
ТП 937, 943, 1070 | 2015-08-17 09:00 | 2015-08-17 16:00 | Работа в ТП | Косая гора, ул.Школьная, 1-11; ул.Прогресс, 36-70; ул.Латинская, 2-17; ул.Садовая, 1-52; ул.Мира, 1-71; ул.Металлургов, 54,60
ТП 281 | 2015-08-17 09:00 | 2015-08-17 12:00 | Работа в ТП | Ул.Епифанская, 188-196; ул.Калинина, 3,5
ТП 431 | 2015-08-17 09:00 | 2015-08-17 16:00 | Монтаж креплений СИП | ул.3я Песчанная, 35-45 (нечётн.); ул.Декабристов, 168-174 (чётн.); 6й,7й,8й,9й Песчанные пр-зды
ТП 690 | 2015-08-18 09:00 | 2015-08-18 17:00 | Установка приборов учёта | П.Михалково;ул.Косогорская, 2,2аб-51а , 105;ул. Колхозная, 25а; ул. Окская ;ул. Казанская, 22-30(чётн.) ;ул. Волжская, 10 ;ул.Самарская, 26-30; Тверская
ТП 728 | 2015-08-18 09:00 | 2015-08-18 16:00 | Монтаж креплений СИП | п.Октябрьский, 27й пр-зд, 1-39; 28й пр-зд, 1-41; 29й пр-зд, 2-50 (чётн.); ул.Карпова, 1-15
ТП 111 | 2015-08-18 09:00 | 2015-08-18 16:00 | Перетяжка провода | ул.Привокзальная, 5-36; ул.Профсоюзная, 2,3,4; ул.Н.Краснослабодская, 10-27
ТП 1250 | 2015-08-18 09:00 | 2015-08-18 16:00 | Монтаж СИП | Пер.Котовского,1-10; ул.Агеева,27-33а; ул.О.Кошевого,1,1а,1г;2б,2в,2г; ул.Водоохранная,11. 31-36;ул.Стальского,2,4,4б,9,11,13;пер.Водоохранный,3-12
ТП 304 | 2015-08-18 09:00 | 2015-08-18 16:00 | Работа в ТП | ул.Агеева, 2б; ул.Ф.Энгельса, 147,147а,151,151а; пр-т Ленина, 76,76а,78,80,80а
ТП 914 | 2015-08-18 09:00 | 2015-08-18 16:00 | Перетяжка провода | Косая гора, ул.Луговая, 21-28
ТП 544 | 2015-08-18 09:00 | 2015-08-18 16:00 | Работа в ТП
ТП 380 | 2015-08-18 09:00 | 2015-08-18 16:00 | Работа в ТП | ул.Первомайская, 34,36,38,40,42,44,46
ТП 783 | 2015-08-18 09:00 | 2015-08-18 16:00 | Работа в ТП | П.Северный,Скуратовский мкр.-н
ТП 1158 | 2015-08-18 09:00 | 2015-08-18 16:00 | Кабельные работы | Скуратово,Толстовские дачи,71-95(нечёт.), 116-128(чётн.); ул.Чехова,1а,б, в ;2 а,б ;1-32;ул.Никитина,8,10;Л.Толстого, 74-162а ;ул.Овражная,3-44
ТП 711 | 2015-08-18 09:00 | 2015-08-18 16:00 | Выправка опор | Ул.Кирова,170-178(чётн.)
ТП 731 | 2015-08-18 09:00 | 2015-08-18 16:00 | Замена опор | П.Рудаково,ул.Победы ,19-35;ул.Л.Толстого, 1-29; ул.Октябрьская,1-19
ТП 753 | 2015-08-18 09:00 | 2015-08-18 16:00 | Монтаж СИП | Скуратово,п.Комсомольский, 34,41-76
ТП 569 | 2015-08-19 09:00 | 2015-08-19 16:00 | Перетяжка провода | п.Октябрьский, 8й пр-зд, 34-48 (чётн.); 9й пр-зд, 34-53; 10й пр-зд, 40-65; 11й пр-зд, 42-65; 12й пр-зд, 20-32 (чётн.); 13й пр-зд, 1-15; 26й пр-зд
ТП 62 | 2015-08-19 09:00 | 2015-08-19 16:00 | Монтаж СИП | ул.Горняцкая, 1-15; ул.Чекалина, 1-10; ул.О.Кошевого; ул.Н.Руднева, 1-7 (нечётн.); Отбойный пер., 33-38; пер.Агеева; Врубовый пер.; пер.О.Кошевого; пер. Циолковского, 8-22 (чётн.)
ТП 723 | 2015-08-19 09:00 | 2015-08-19 16:00 | Перетяжка провода | Пер. Комбайновый; Верхний пр-зд; Средний пр-зд; Нижний пр-зд;пр-зд Батищева; ул.Батищева
ТП 112 | 2015-08-19 09:00 | 2015-08-19 16:00 | Перетяжка провода | Мясново, 1й пр-зд, 20-63; 2й пр-зд, 25-41; 1й Клинской пр-зд, 43-47 (нечётн.); ул.Рогова, 3-28; ул.Профсоюзная, 16
ТП 544 | 2015-08-19 09:00 | 2015-08-19 16:00 | Работа в ТП
ТП 380 | 2015-08-19 09:00 | 2015-08-19 16:00 | Работа в ТП | ул.Первомайская, 34,36,38,40,42,44,46
ТП 304 | 2015-08-19 12:00 | 2015-08-19 16:00 | Работа в ТП | ул.Агеева, 2б; ул.Ф.Энгельса, 147,147а,151,151а; пр-т Ленина, 76,76а,78,80,80а
ТП 690 | 2015-08-19 09:00 | 2015-08-19 17:00 | Установка приборов учёта | П.Михалково, ул.Колхозная,3-158; пер.Колхозный ;ул.Сафонова, 10-32(чётн.);ул.Невская,2-13
ТП 200 | 2015-08-19 09:00 | 2015-08-19 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Кутузова, 40-95;ул.Карпинского ,46-59; ул.Комарова,26-33; ул.Вильямса,28-45;ул.Докучаева,4-16;ул.Панфиловцев,25-44; ул.Белинского, 34-57; ул.Нестерова,46-61; ул.Краснодонцев, 28-57
ТП 689 | 2015-08-19 10:00 | 2015-08-19 12:00 | Монтаж СИП | Ул.Матросова, 5-9а;ул.Мусоргского, 2-14б; ул.Комарова, 34-46а;ул.Докучаева, 17-27а; ул.Комбайновая, 1-14; пр-зд Вильямса
ТП 1239 | 2015-08-19 09:00 | 2015-08-19 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Шевченко, 38-48 ;ул.Железняка ,2-8
ТП 731 | 2015-08-20 09:00 | 2015-08-20 16:00 | Замена провода на СИП | п.Рудаково, ул.Победы, 19-35; ул.Л.Толстого, 1-29; ул.Октябрьская, 1-19
ТП 723 | 2015-08-20 09:00 | 2015-08-20 16:00 | Перетяжка провода | ул.Л.Чайкиной; ул.Батищева; пр-зд Батищева; Верхний пр-зд; Средний пр-зд; Нижний пр-зд; Комбайновый пер.
ТП 728 | 2015-08-20 09:00 | 2015-08-20 16:00 | Монтаж креплений СИП | п.Октябрьский, ул.Карпова, 1-27; ул.Речная, 17-70; 11й пр-зд, 41; 12й пр-зд, 21-46; 13й пр-зд, 1а,1б,2; 27й пр-зд, 1-39; 28й пр-зд, 1-41; 29й пр-зд, 2-50(чётн.)
ТП 646 | 2015-08-20 09:00 | 2015-08-20 16:00 | Перетяжка провода | ул.Самокатная, 1-8; ул.1я Трубная, 14-20 (чётн.); ул.Лермонтова, 15-32; ул.Болдина, 32-44 (чётн.); ул.Радищева, 23-38; ул.3я Зеркальная, 1-12
ТП 1250 | 2015-08-20 09:00 | 2015-08-20 16:00 | Монтаж контуров заземления | Пер.Котовского,1-10; ул.Агеева, 27-33а; ул.О.Кошевого,1,1а,1г; 2б,2в,2г;ул.Водоохранная, 11,31-36; ул.Стальского, 2,4,4б,9,11,13; пер.Водоохранный
РП 62 | 2015-08-20 09:00 | 2015-08-20 16:00 | Работа в РП | ул.Калинина, 20 корп.5;22 корп.1;22 корп.2;22 корп.3;24 корп.1;24 корп.2;24 корп.3;26;26 корп.1;26 корп.2;26 корп.4
ТП 344 | 2015-08-20 09:00 | 2015-08-20 16:00 | Работа в ТП | Мясново, Одоевское шоссе, 36,38; 7й пр-зд,63,63а,76; 8й пр-зд,75,77
ТП 287 | 2015-08-20 09:00 | 2015-08-20 16:00 | Работа в ТП
ТП 583 | 2015-08-20 09:00 | 2015-08-20 16:00 | Работа в ТП | ул.Октябрьская, 207,209,211; ул.Гагарина, 5,6,7,8,10,12
ТП 27 | 2015-08-20 09:00 | 2015-08-20 16:00 | Работа в ТП
ТП 197 | 2015-08-20 09:00 | 2015-08-20 17:00 | Установка приборов учёта | ул.Куренкова, 41,43,45 ,44-50; ул.Грибоедова, 31-62; ул.Парижской Коммуны, 29-62; ул.Н.Неман, 3,5,11а,13,17, 2-18; ул.Бобарыкина, 1-15
ТП 431 | 2015-08-20 09:00 | 2015-08-20 16:00 | Монтаж СИП | ул.Декабристов,168 -174(чётн.) ;6,7,8,9, Песчанные пр-ды; 3я Песчанная, 35-45(нечётн.)
ТП 731 | 2015-08-21 09:00 | 2015-08-21 16:00 | Замена провода на СИП | п.Рудаково, ул.Победы, 19-35; ул.Л.Толстого, 1-29; ул.Октябрьская, 1-19
ТП 238 | 2015-08-21 09:00 | 2015-08-21 16:00 | Монтаж контуров заземления | ул.Мезенцева, 2-23; ул.Пархоменко, 1-14; ул.Станиславского, 29; пер.Станиславского, 1,2; пер.Пархоменко, 3,5
ТП 198 | 2015-08-21 09:00 | 2015-08-21 16:00 | Монтаж контуров заземления | ул.Пролетарская, 93-117 (нечётн.); ул.Гармонная, 16-33
ТП 115 | 2015-08-21 09:00 | 2015-08-21 16:00 | Перетяжка провода | Мясново, 9й пр-зд, 1-33 (нечётн.); 6й Полюсный пр-зд, 1-5; 7й Полюсный пр-зд, 1-11
ТП 832 | 2015-08-21 09:00 | 2015-08-21 16:00 | Перетяжка провода | ул.Хомяковская, 1-7; Хомяковский пр-зд
ТП 344 | 2015-08-21 09:00 | 2015-08-21 16:00 | Работа в ТП | Мясново, Одоевское шоссе, 36,38; 7й пр-зд,63,63а,76; 8й пр-зд,75,77
ТП 287 | 2015-08-21 09:00 | 2015-08-21 16:00 | Работа в ТП
ТП 583 | 2015-08-21 09:00 | 2015-08-21 16:00 | Работа в ТП | ул.Октябрьская, 207,209,211; ул.Гагарина, 5,6,7,8,10,12
ТП 118 | 2015-08-21 09:00 | 2015-08-21 16:00 | Работа в ТП | ул.Рогова, 50 -58(чётн.) ;ул.Одоевское шоссе, 54 -68(чётн.) ;ул.Воздухофлотская, 44 -86(чётн.) ;1й Шоссейный пр-зд,1 -30 ;2й Шоссейный пр-зд, 1-14 ;9й пр-зд, Мясново,42-71; 10й пр-зд,Мясново,40-60
ТП 197 | 2015-08-21 09:00 | 2015-08-21 16:00 | Установка приборов учёта | ул.Грибоедова, 1-28 ;ул.Парижской Коммуны, 5-28 ;ул.Токарева, 5,8 -30; ул.Красина, 3-24
ТП 374 | 2015-08-21 09:00 | 2015-08-21 16:00 | Монтаж СИП | Мясново, ул.Болотова, 19а -66; ул.Рогова, 18,20а ; ул.Воздухофлотская, 35-43 ;7й пр-зд,41-74; 8й пр-зд, 55-73
ТП 331 | 2015-08-21 09:00 | 2015-08-21 16:00 | Монтаж контуров заземления | Пер.Городской, 1- 40 ;ул.Ак.Павлова, 55,57
ТП 238 | 2015-08-24 09:00 | 2015-08-24 16:00 | Монтаж контуров заземления | ул.Мезенцева, 2-23; ул.Пархоменко, 1-14; ул.Станиславского, 29; пер.Станиславского, 1,2; пер.Пархоменко, 3,5
ТП 723 | 2015-08-24 09:00 | 2015-08-24 16:00 | Перетяжка провода | ул.Л.Чайкиной
ТП 728 | 2015-08-24 09:00 | 2015-08-24 16:00 | Перенос нагрузки на СИП | п.Октябрьский, 27й пр-зд, 1-39; 28й пр-зд, 1-41; 29й пр-зд, 2-50 (чётн.); ул.Карпова, 1-15
ТП 374 | 2015-08-24 09:00 | 2015-08-24 16:00 | Монтаж СИП | Мясново, 6й пр-зд, 45-70; 7й пр-зд, 41-74; 8й пр-зд, 55-73; ул.Болотова, 19-66; ул.Рогова, 18,20а; ул.Воздухофлотская, 35-43
ТП 556 | 2015-08-24 09:00 | 2015-08-24 16:00 | Работа в ТП | ул.Демонстрации, 22
ТП 731 | 2015-08-24 09:00 | 2015-08-24 16:00 | Замена провода на СИП | п.Рудаково, ул.Победы, 19-35 ; ул.Л.Толстого, 1-29; ул.Октябрьская, 1-19
ТП 1121 | 2015-08-24 09:00 | 2015-08-24 16:00 | Установка приборов учёта | ул.Холостова; ул.Архангельская, 6,10; ул.Венёвская, 49,55 ;ул.Крестьянская, 3,4,9
ТП 431 | 2015-08-24 09:00 | 2015-08-24 16:00 | Перевод вводов | ул.Декабристов, 168-174(чётн.) ;ул. 3я-Песчанная,35-45 (нечёт.) ;6,7,8,9 — Песчанные пр-ды
ТП 442 | 2015-08-25 09:00 | 2015-08-25 16:00 | Выправка опор | ул.Пархоменко, 51-72 ;ул.Ак.Павлова, 18 -53 ;пр-зд Ак.Павлова, 3-25 (нечётн.); пер.Южный ,15-36
ТП 502 | 2015-08-25 09:00 | 2015-08-25 16:00 | Выправка опор | Ул.Большая ;пер.Ягодный; Гарнизонный пр-зд
ТП 431 | 2015-08-25 09:00 | 2015-08-25 16:00 | Демонтаж опор | ул.Декабристов, 168-174 (чётн.) ;3я Песчанная,35-45 (нечётн.) ; 6й,7й,8й,9й ,Песчанные пр-ды
ТП 690 | 2015-08-25 09:00 | 2015-08-25 16:00 | Перевод нагрузки на СИП | Ул.Колхозная,18-158;пер.Колхозный; ул.Сафонова,10-32
ТП 556 | 2015-08-25 09:00 | 2015-08-25 16:00 | Работа в ТП | ул.Демонстрации, 22
ТП 200 | 2015-08-25 09:00 | 2015-08-25 16:00 | Монтаж СИП | ул.Кутузова, 40-66 (чётн.) ;ул.Карпинского, 46-59 ;ул.Комарова, 26-33 ;ул.Вильямса, 28-45 ;ул.Докучаева, 4-16
ТП 200 | 2015-08-25 09:00 | 2015-08-25 16:00 | Работа в ТП | ул.Кутузова, 40-66 (чётн.) ;ул.Карпинского, 46-59 ;ул.Комарова, 26-33 ;ул.Вильямса, 28-45 ;ул.Докучаева, 4-16
ТП 731 | 2015-08-25 09:00 | 2015-08-25 16:00 | Замена провода на СИП | п.Рудаково, ул.Победы, 19-35; ул.Л.Толстого, 1-29 ;ул.Октябрьская, 1-19
ТП 812 | 2015-08-25 09:00 | 2015-08-25 17:00 | Установка приборов учёта | ул.Н.Островского,2,2а -8(чётн.) ;3й пр-зд, Н Островского, 2-17; ул.Горсовета, 1-73; 1я Криволученская, 1,3,5; 2-62 (чётн.)
ТП 8 | 2015-08-25 09:00 | 2015-08-25 16:00 | Работа в ТП | ул.Гоголевская, 47,49,58,60,62,64
ТП 238 | 2015-08-26 09:00 | 2015-08-26 16:00 | Замена ввода | ул.Мезенцева, 2-23 ;ул.Пархоменко, 1-14; ул.Станиславского, 29 ;пер.Станиславского, 1,2; пер.Пархоменко,3,5
ТП 728 | 2015-08-26 09:00 | 2015-08-26 16:00 | Перевод нагрузки на СИП | П.Октябрьский, ул.Карпова, 1-27; ул.Речная, 17-70; 11й пр-зд,41; 12й пр-зд, 21-46; 13й пр-зд,1а,1б,2 ;27й пр-зд, 1-39; 28й пр-зд,1-41; 29й пр-зд, 2-50 (чётн.)
ТП 210 | 2015-08-26 09:00 | 2015-08-26 16:00 | Демонтаж опор | Пролетарская набережная, 29-51
ТП 491 | 2015-08-26 09:00 | 2015-08-26 16:00 | Перетяжка провода | Ул.З.Космодемьянской, 26-40(чётн.) ;Московский пр-зд, 1-10;ул.Московская, 15- 42
РП 9 | 2015-08-26 09:00 | 2015-08-26 16:00 | Работа в РП
ТП 907 | 2015-08-26 09:00 | 2015-08-26 16:00 | Работа в ТП | К.Гора, Стадионный пр-зд, 1-9 ;ул.Прогресс, 1-34; Стадионный пер.,1-7; ул.Ген.Горшкова, 8,9,10,11а, 12а, 14,14а
ТП 374 | 2015-08-26 09:00 | 26,08.15 16:00 | Перевод вводов | Мясново, ул.Болотова, 19а-66; ул.Рогова, 18,20а ;ул.Воздухофлотская, 35- 43; 7й пр-зд, 41-74; 8й пр-зд, 55-73
ТП 197 | 2015-08-26 09:00 | 2015-08-26 17:00 | Установка приборов учёта | ул.Куренкова, 41,43,45; 44-50 ;ул.Грибоедова, 31-62 ; ул.Парижской Коммуны, 29-62 ;ул. Н.Неман, 3,5,11а,13,17 ; 2-18 ;ул.Бобарыкина, 1-15
ТП 917 | 2015-08-26 09:00 | 2015-08-26 16:00 | Допуск ООО «ЦЭМ» | К.Гора, ул.Макаренко, 1-24; ул.Малиновая засека, 20-61 ;ул.Стрекаловская, 15-82 ;ул.Вахрушева, 7-12 ; пер.Вахрушева, 1-6
ТП 907 | 2015-08-27 10:30 | 2015-08-27 17:00 | Работа в ТП | К.Гора, Стадионный пр-зд, 1-9 ;ул.Прогресс, 1-34; Стадионный пер.,1-7; ул.Ген.Горшкова, 8,9,10,11а, 12а, 14,14а
ТП 359 | 2015-08-27 09:00 | 2015-08-27 16:00 | Демонтаж счётчиков | ул.Станиславского, 10а -20 (чётн.) ;ул.Н.Руднева, 50-54, 54а,б
ТП 107 | 2015-08-27 09:00 | 2015-08-27 16:00 | Монтаж креплений под СИП | ул.Б.Кулига
ТП 770 | 2015-08-27 09:00 | 2015-08-27 16:00 | Перетяжка провода | п.Менделеевский, ул.Кирова, 1-5 ;ул.Скуратовская, 119, 135 ;ул.Жданова, 2 ;пер.Пушкинский, 5
ТП1060,1128,1129 | 2015-08-27 08:00 | 2015-08-27 13:00 | Работа на ВЛ 6 кВ
ТП 840 | 2015-08-27 09:00 | 2015-08-27 12:00 | Работа в ТП | П.Комарки, ул.Комарская, 15-21(нечётн.)
РП 9 | 2015-08-27 09:00 | 2015-08-27 16:00 | Работа в РП
ТП 585 | 2015-08-27 09:00 | 2015-08-27 16:00 | Работа в ТП | ул.Демидовская плотина ; ул.Пробная, 1- 44 ;ул.Плеханова ,1- 43 ;ул.Чапаева, 1-24 ; ул.Осташёва, 50-73 ; Тулицкий пр-зд
ТП 366 | 2015-08-27 13:00 | 2015-08-27 16:00 | Выправка опор | п.Горелки, ул.Партизанская, ул.Весенняя, ул.Ракетная
ТП 756 | 2015-08-27 09:00 | 2015-08-27 16:00 | Обрезка деревьев | дер.Н.-Волохово
ТП 331 | 2015-08-27 09:00 | 2015-08-27 16:00 | Замена сопротивления контуров | ул.Мезенцева, 29- 45(нечётн.) ;ул.Ак.Павлова, 1-19 ;55,57 ; пер.Южный, 1-12 ;пер.Городской, 1-40
ТП 1271 | 2015-08-27 09:00 | 2015-08-27 17:00 | Работа в ТП
ТП 585 | 2015-08-28 09:00 | 2015-08-28 16:00 | Работа в ТП | ул.Демидовская плотина ; ул.Пробная, 1- 44 ;ул.Плеханова ,1- 43 ;ул.Чапаева, 1-24 ; ул.Осташёва, 50-73 ; Тулицкий пр-зд
ТП 543 | 2015-08-28 13:00 | 2015-08-28 17:00 | Перетяжка провода | ул.М.Горького, 147- 171(нечётн.) ;ул.Заварная, 103- 172
ТП 686 | 2015-08-28 09:00 | 2015-08-28 12:00 | Перевод вводов | ул.Фестивальная, 81-107(нечётн.) ,110 ;ул.Нагорная, 1-11
ТП 369 | 2015-08-28 09:00 | 2015-08-28 16:00 | Перетяжка провода | пер.Баженова, 9а, 11, 13/5, 10,12,14/3 ; пер.Л.Чайкиной, 6,8,10; ул.Л.Чайкиной, 2-17 ; ул.Дементьева, 8а, 39,40
ТП 1090 ,1249, 975, 1093, 1076, 982, 1074, 1018, 1116, 1201, 1212, 1213 | 2015-08-28 09:00 | 2015-08-28 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | ул.Косогорская, 20-67 ;ул.Воронежская, 4,11,12; ул.Тверская, 47 ;ул.Российская, 3,7, 4-12; ул.Михалковская, 46-54 (чётн.)
ТП 771 | 2015-08-28 09:00 | 2015-08-28 16:00 | Обрезка деревьев | п.Менделеевский, ул.М.Горького, 6,10 ;1-11; ул.Полевая, 1-9, 5/2 ;ул.Маяковского, 1,2,3,6,8
РП 20 | 2015-08-28 09:00 | 2015-08-28 15:00 | Монтаж креплений под СИП | ул.Пузакова, 131- 147; пер.Гончарный, 3-92а; ул.Б.Гончары, 96-124
ТП 466 | 2015-08-31 09:00 | 2015-08-31 16:00 | Перетяжка провода | ул.Дульная, 3-70 ;ул.Литейная, 119-133 (нечётн.)
ТП 723 | 2015-08-31 09:00 | 2015-08-31 16:00 | Перетяжка провода | ул.Батищева ;пер.Комбайновый ; пр-зд, Батищева ;Нижний пр-зд ; Средний пр-зд ;Верхний пр-зд
ТП 690 | 2015-08-31 09:00 | 2015-08-31 16:00 | Перенос нагрузки на СИП | п.Михалково, ул.Колхозная, 18-158 ;пер.Колхозный ;ул.Сафонова, 29,10-32 (чётн.)
ТП 719 | 2015-08-31 09:00 | 2015-08-31 12:00 | Работа в ТП | ул.Кутузова, 31,33,33а,35,37 ;ул.Баженова, 26,30,32/33, 33; ул.Ш ухова, 28; ул.Р.Зорге, 27,31
ТП 583 | 2015-08-31 09:00 | 2015-08-31 17:00 | Работа в ТП | ул.Октябрьская, 207,209,211 ;ул.Гагарина, 5,6,7,8.10.12
ТП 107 | 2015-08-31 09:00 | 2015-08-31 16:00 | Монтаж креплений под СИП | ул.Б.Кулига
ТП 1134 | 2015-08-31 13:00 | 2015-08-31 16:00 | Работа в ТП | Скуратово, п.Н.Скуратово, 47в -84 ;п.Восточный, 3а, 70-84
ТП 116 | 2015-08-31 09:00 | 2015-08-31 11:00 | Работа в ТП | ул.Болдина, 22-44; 58 ;ул.Лермонтова, 15-32 ; ул.Серебровская, 47-87 (нечётн.) ;ул.Самокатная, 9-28 ; ул.Радищева, 13-29 (нечётн.) ;ул.2я Трубная, 15-24; ул.3я Трубная, 13-19
ТП 118 | 2015-08-31 13:00 | 2015-08-31 15:00 | Работа в ТП | Ул.Рогова, 50-58 (чётн.); ул.Воздухофлотская, 44-86 (чётн.); 1й Шоссейный пр-зд, 1-30; 2й Шоссейный пр-зд, 1-14; 9й пр-зд Мясново, 42-71; 10й пр-зд Мясново, 40-60
ТП 22 | 2015-08-31 09:00 | 2015-08-31 16:00 | Перераспределение нагрузки | ул.П.Алексеева, 2-64 ;92,92а ; ул.Будённого, 45-68 ;ул.Оборонная, 60-90 ;