## Лист2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 179 | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 15:00 | Работа в ТП | Ул.Кирова, 190,190б,198,200,202,202а,202б
МТП 29 | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 16:00 | Работа в ТП
ТП 684 | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 16:00 | Обрезка деревьев | Ул.Головина, 15-43; ул.Щорса, 33-68; ул.Академика Павлова, 69-73 (нечётн.); ул.Станиславского, 41,59,34-58 (чётн.); ул.Леваневского, 8-26; ул.Пархоменко, 43,43а; Рабочий пр-зд, 1-19
ТП 366 | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 16:00 | Обрезка деревьев | Ул.Ракетная, 1-11; ул.Молодёжная, 17-37; ул.Горельская, 1-30
ТП 920 | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 16:00 | Монтаж контуров заземления | Косая Гора, п. Призаводской рудник
ТП 1111, 1192, 1257 731, 732 | 2015-12-01 09:00 | 2015-12-01 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | П.Рудаково, ул.Победы, 1-35; ул.Л.Толстого, 1-29; ул.Октябрьская, 1-19; ул.Скуратовская, 97,99,101; ул.Трудовая, 1-8; ул.Кирова, 1-16; ул.Люлина, 1-19; ул.Школьная, 1-45; ул.Комсомольская, 1-41
ТП 111 | 2015-12-02 09:00 | 2015-12-02 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Привокзальная, 5-36; ул.Профсоюзная, 2,3,4; ул.Нижняя Краснослабодская, 10-27
ТП 466 | 2015-12-02 09:00 | 2015-12-02 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Дульная, 3-70; ул.Литейная, 119-133 (нечётн.)
ТП 669 | 2015-12-02 09:00 | 2015-12-02 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Марата, 119,119а,121,123; ул.Степанова, 144,146,151; ул.Каракозова, 11-27 (нечётн.); ул.Патронная, 1-30; ул.Декабристов, 15-50; ул.Индустриальная, 16-30 (чётн.); ул.Пролетарская, 129,129а,131; Кладбищенский пер.
ТП 680 | 2015-12-02 09:00 | 2015-12-02 16:00 | Перераспределение нагрузки | Ул.Белкина, 3-21 (нечётн.); ул.Мира, 18-26 (чётн.); ул.Болдина, 111; Стандартный пер., 1-13; Гусеничный пер., 3-22
ТП 603 | 2015-12-02 09:00 | 2015-12-02 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Скуратово, п. Ново-Скуратово, 15-85
ТП 992 | 2015-12-02 09:00 | 2015-12-02 16:00 | Монтаж креплений СИП | Мясново, 6й пр-зд, 17-46; 7й пр-зд, 17-54
ТП 593 | 2015-12-02 09:00 | 2015-12-02 16:00 | Работа в ТП | Ул.Бондаренко, 5,7,9,11; ул.Вильямса, 18
ТП 738 | 2015-12-02 09:00 | 2015-12-02 14:00 | Работа в ТП | Ул.Марата, 170
ТП 48 | 2015-12-03 09:00 | 2015-12-03 16:00 | Перераспределение нагрузки | Ул.Р.Люксембург, 11-17 (нечётн.); ул.Жореса, 48; ул.К.Либхнехта, 1-52; ул.Мопра, 1-17; ул.Шишкина, 1-19; ул.2я Хомутовка, 1-8
ТП 171 | 2015-12-03 09:00 | 2015-12-03 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Луначарского, 44-74 (чётн.); ул.Герцена, 9-16; ул.Дрейера, 16-28
ТП 304 | 2015-12-03 09:00 | 2015-12-03 17:00 | Монтаж СИП
ТП 471 | 2015-12-03 09:00 | 2015-12-03 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Каракозова, 29-64; ул.Патронная, 86-101; ул.Декабристов, 99-150; ул.Калинина, 98-141
ТП 510 | 2015-12-03 09:00 | 2015-12-03 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Мясново, 8й пр-зд, 1-17; 10й пр-зд, 1-10; 12й пр-зд, 2,2а; 4й Полюсный пр-зд, 1-25; 11й Полюсный пр-зд, 2-39; ул.Чмутова, 115-151
ТП 619 | 2015-12-03 09:00 | 2015-12-03 16:00 | Монтаж СИП | Скуратово, п.Восточный, 56-65
ТП 629 | 2015-12-03 09:00 | 2015-12-03 16:00 | Перераспределение нагрузки | Скуратово, п.Овсянниково, 1й,2й пр-зды; ул.Железнодорожная; ул.Станционная, 2а,3
ТП 5 | 2015-12-03 09:00 | 2015-12-03 17:00 | Работа в ТП
ТП 304 | 2015-12-03 13:00 | 2015-12-03 16:00 | Работа в ТП | Ул.Ф.Энгельса, 149,149а,151; ул.Агеева, 2б; пр-т Ленина, 76
ТП ; РП | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 116 | 2015-12-04 09:00 | 2015-12-04 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Самокатная, 3-28; ул.Чехова, 26-33; ул.Серебровская, 47-87 (нечётн.); ул.2я Трубная, 15-24; ул.3я Трубная, 13-26
ТП 258 | 2015-12-04 09:00 | 2015-12-04 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Демьянова, 24-45; ул.Некрасова, 56-60 (чётн.); ул.Перекопская, 10
ТП 274 | 2015-12-04 09:00 | 2015-12-04 16:00 | Допуск ООО «Энергострой « | Ул.Октябрьская, 252-297
ТП 803 | 2015-12-04 09:00 | 2015-12-04 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Мартеновская, 9-21 (нечётн.)
ТП 992 | 2015-12-04 09:00 | 2015-12-04 16:00 | Монтаж СИП | Мясново, 6й пр-зд, 17-46; 7й пр-зд, 17-54; 9й пр-зд, 6-52; 10й пр-зд, 9-42; 11й пр-зд, 10-41; 12й пр-зд, 9-22; ул.Кабакова, 56-74; ул.Воздухофлотская, 44-56 (чётн.)
ТП 603 | 2015-12-04 09:00 | 2015-12-04 16:00 | Монтаж СИП | Скуратово, ул.Скуратовская, 2-28 (чётн.)
ТП 1084, 1105, 1118, 1119, 1120, 1132, 1137, 1171, 1226, 1254, 1306 | 2015-12-04 09:00 | 2015-12-04 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | С/п Рождественское, дер.Ивановка, ул.Венёвская; ул.Крестьянская; ул.Новая
РП 71 | 2015-12-04 09:00 | 2015-12-04 15:00 | Работа в РП | Ул.Революции, 12; ул.Лейтейзена, 6,8
ТП 349 | 2015-12-05 09:00 | 2015-12-05 16:00 | Монтаж СИП | 1й Лихвинский пр-зд, 2,6,12; 2й Лихвинский пр-зд, 1-20; 3й Лихвинский пр-зд, 22; 8й Лихвинский пр-зд, 3-26; 9й Лихвинский пр-зд, 4-15; Косой пр-зд, 13
ТП 115 | 2015-12-07 09:00 | 2015-12-07 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Мясново, 6й Полюсный пр-зд, 18-38; 7й Полюсный пр-зд, 25-51; 8й Полюсный пр-зд, 1-10; 9й Полюсный пр-зд, 1-17; 10й Полюсный пр-зд, 1-32; 12й Полюсный пр-зд, 2б.2в,4,4а,6; Парашютный пр-зд, 1а-з,27; ул.Тихмянова, 1а-л,2е,2ж,23
ТП 155 | 2015-12-07 09:00 | 2015-12-07 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Большие Гончары
ТП 580 | 2015-12-07 09:00 | 2015-12-07 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Жореса, 2а; ул.1я Хомутовка, 1-38; ул.Войкова, 15-49; ул.Р.Люксембург, 8б
ТП 731 | 2015-12-07 09:00 | 2015-12-07 16:00 | Установка опор | П.Рудаково, ул.Победы, 1-18; ул.Скуратовская, 97,99,101; ул.Трудовая, 1-8; ул.Кирова, 1-16
ТП 1073 | 2015-12-07 09:00 | 2015-12-07 16:00 | Монтаж креплений СИП | П.Октябрьский, 6й пр-зд, 31-40; 11й пр-зд, 21-40; 12й пр-зд, 10-19; 3й Речной пр-зд, 1-13; 4й Речной пр-зд, 1-10
ТП 372 | 2015-12-07 09:00 | 2015-12-07 16:00 | Работа в ТП | Ул.Кутузова, 90,92,97-129 (нечётн.); ул.Крылова, 30-47; ул.Добролюбова, 32-49; ул.Попова, 40-59; ул.Поленова, 36-57; ул.Можайского, 22-43; ул.С.Ковалевской, 40-60 (чётн.)
ТП 757 | 2015-12-07 09:00 | 2015-12-07 16:00 | Работа в ТП
ТП 5 | 2015-12-08 09:00 | 2015-12-08 16:00 | Работа в ТП
ТП 758 | 2015-12-08 09:00 | 2015-12-08 17:00 | Работа в ТП
ТП 106 | 2015-12-08 09:00 | 2015-12-08 16:00 | Монтаж креплений СИП | Мясново, ул.Привокзальная, 2-10 (чётн.); ул.Громова, 29а,31а,69; ул.Верхняя Студёнка, 43-104; ул.Нижняя Студёнка, 32-90
ТП 107 | 2015-12-08 09:00 | 2015-12-08 16:00 | Монтаж креплений СИП | Ул.Верхняя Студёнка, 1-42
ТП 115 | 2015-12-08 09:00 | 2015-12-08 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Мясново, 9й пр-зд, 1-33 (нечётн.); 6й Полюсный пр-зд, 1-5; 7й Полюсный пр-зд, 1-11
ТП 133 | 2015-12-08 09:00 | 2015-12-08 16:00 | Монтаж креплений СИП | Черниковский пер., 8; Благовещенский пер., 8; ул.Благовещенская, 18; ул.Советская, 5
ТП 143 | 2015-12-08 09:00 | 2015-12-08 13:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Железнодорожная, 26,28,28а; Кирпичный пер., 23,25,27
ТП 356 | 2015-12-08 13:00 | 2015-12-08 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Железнодорожная, 38а; ул.Токарева, 86а,86б
ТП 731 | 2015-12-07 09:00 | 2015-12-07 16:00 | Монтаж креплений СИП | П.Рудаково, ул.Победы, 1-18; ул.Скуратовская, 97,99,101; ул.Трудовая, 1-8; ул.Кирова, 1-16
ТП 1252 | 2015-12-08 09:00 | 2015-12-08 16:00 | Установка опор | Ул.Бежковская
ТП 128 ст. | 2015-12-09 09:00 | 2015-12-09 16:00 | Работа в ТП | Ул.Гоголевская, 54а
ТП 129 | 2015-12-09 09:00 | 2015-12-09 16:00 | Работа в ТП | Ул.Революции, 35; ул.Халтурина, 2; ул.Демонстрации, 28,30,32
ТП 836 | 2015-12-09 09:00 | 2015-12-09 16:00 | Работа в ТП | Хомяковский пр-зд, 13-55 (нечётн.),22
ТП 57 | 2015-12-09 13:00 | 2015-12-09 16:00 | Замена провода на СИП | Ул.Пархоменко, 1-27; ул.Шевченко, 13
ТП 172 | 2015-12-09 09:00 | 2015-12-09 12:00 | Монтаж СИП | Ул.Яблочкова, 69-129 (нечётн.); ул.Дальняя, 7-64
ТП 187 | 2015-12-09 09:00 | 2015-12-09 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Пороховая, 5-52; ул.Луначарского, 134-170 (чётн.); ул.Ствольная, 1-43; ул.Дрейера, 48-50
ТП 617 | 2015-12-09 09:00 | 2015-12-09 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Скуратово, п.Южный, ул.Клубная, 4-33; ул.Лесная, 1,2, 15-27 (нечётн.); ул.Рабочая, 1-19; ул.Транспортная, 15-27; ул.Зелёная, 1-13; ул.2я Овражная, 1-24; ул.Советская, 1-5; ул.Центральная, 2-28
ТП 1077 | 2015-12-09 09:00 | 2015-12-09 16:00 | Монтаж СИП | Скуратово, п.2й Западный, ул.Некрасова, 46-58; ул.Крылова, 29-55; ул.Пушкина, 3-6
ТП 745 | 2015-12-09 09:00 | 2015-12-09 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Ландышевая
ТП 1252 | 2015-12-09 09:00 | 2015-12-09 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Бежковская
РП 79; ТП 993 | 2015-12-10 09:00 | 2015-12-10 16:00 | Работа в РП | П.Дачный, Щегловский пр-зд; 4й Дачный пр-зд
ТП 77 | 2015-12-10 09:00 | 2015-12-10 16:00 | Работа в ТП | Мясново, 9й пр-зд, 2-6; 10й пр-зд, 1-8; 11й пр-зд, 1-11; 12й пр-зд, 1-10; 16й пр-зд, 1-25; 17й пр-зд, 1-28; 18й пр-зд, 42-62; 5й Полюсный пр-зд, 1-47; ул.Полюсная, 9-34
ТП 741 | 2015-12-10 09:00 | 2015-12-10 16:00 | Работа в ТП | Ул.Кауля, 49а; 51 корп.3
ТП 133 | 2015-12-10 09:00 | 2015-12-10 16:00 | Монтаж СИП | Черниковский пер., 8; Благовещенский пер., 8; ул.Благовещенская, 18; ул.Советская, 5
ТП 180 | 2015-12-10 09:00 | 2015-12-10 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Луначарского, 92-126 (чётн.); ул.Заварная, 4-33; ул.Штыковая, 2-28; Роговский пер.
ТП 690 | 2015-12-10 09:00 | 2015-12-10 16:00 | Монтаж СИП | Михалково, ул.Колхозная, 18-158; ул.Сафонова, 10-32 (чётн.); пер.Колхозный
ТП 702 | 2015-12-10 09:00 | 2015-12-10 16:00 | Установка креплений СИП | Ул.Маяковского, 3-38; ул.Короткая, 1-7; ул.Кольцова, 1-31; ул.Н.Крупской, 1-25; ул.Р.Зорге, 1-14
ТП 625 | 2015-12-10 09:00 | 2015-12-10 16:00 | Установка опор | Скуратово, п.Победы, ул.Октябрьская, 3-9; ул.Фрунзе, 7
ТП 731 | 2015-12-10 09:00 | 2015-12-10 16:00 | Установка опор | П.Рудаково, ул.Победы, 1-18; ул.Скуратовская, 97,99,101; ул.Трудовая, 1-8; ул.Кирова, 1-16
ТП 920 | 2015-12-10 09:00 | 2015-12-10 16:00 | Монтаж СИП | Косая Гора, п. Призаводской рудник
ТП 1073 | 2015-12-10 09:00 | 2015-12-10 16:00 | Монтаж СИП | П.Октябрьский,6й пр-зд, 31-40; 11й пр-зд, 21-40; 12й пр-зд, 10-19; 3й Речной пр-зд, 1-13; 4й Речной пр-зд, 1-10
ТП 460 | 2015-12-10 10:00 | 2015-12-10 14:00 | Допуск абонента | Одоевское шоссе, 1,1а,1б,9
ТП 159 | 2015-12-10 09:00 | 2015-12-10 16:00 | Работа в РП | Ул.Литейная,32
ТП 258 | 2015-12-11 09:00 | 2015-12-11 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Демьянова, 24-45; ул.Некрасова, 56-60 (чётн.); ул.Перекопская, 10
ТП 346 | 2015-12-11 09:00 | 2015-12-11 16:00 | Допуск абонента | Ул.Циолковского, 6-12 (чётн.)
ТП 197 | 2015-12-11 09:00 | 2015-12-11 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Куренкова, 41-50; ул.Грибоедова, 31-62; ул.Парижской Коммуны, 29-62; ул.Нормандия-Неман; 2-18; ул.Боборыкина, 1-15
ТП 522 | 2015-12-11 13:00 | 2015-12-11 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Тульского рабочего полка, 22-74 (чётн.); ул.1я Трубная, 1-10; ул.2я Трубная, 1-9; ул.Болдина, 51,53,55; ул.Физкультурная, 15-25; ул.2я Озёрная; ул.3я Озёрная
ТП 690 | 2015-12-11 09:00 | 2015-12-11 16:00 | Монтаж СИП | Михалково, ул.Колхозная, 18-158; ул.Сафонова, 10-32 (чётн.); пер.Колхозный
ТП 702 | 2015-12-11 09:00 | 2015-12-11 16:00 | Установка креплений СИП | Ул.Маяковского, 3-38; ул.Короткая, 1-7; ул.Кольцова, 1-31; ул.Н.Крупской, 1-25; ул.Р.Зорге, 1-14
ТП 992 | 2015-12-11 09:00 | 2015-12-11 16:00 | Перевод вводов на СИП | Мясново, 6й пр-зд, 17-46; 7й пр-зд, 17-54
ТП 317,1300, 1018 | 2015-12-11 09:00 | 2015-12-11 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | П.Октябрьский, 12й пр-зд, 46-59; 24й пр-зд, 1-24; 25й пр-зд, 2а,2б,2в; 27й пр-зд, 57-71; 28й пр-зд, 57-70; ул.Речная, 74-90; ул.Капитана Громова, 1-6; 3й Фестивальный пр-зд; 4й Фестивальный пр-зд
ТП 292 | 2015-12-11 10:00 | 2015-12-11 15:00 | Работа в ТП | Ул.Красина, 27-74; ул.Нормандия-Неман, 20-35; ул.Галкина, 239-300; ул.Токарева, 37; ул.Писемского, 17-54; ул.Гончарова, 23-30; ул.Гагарина, 1-11 (нечётн.); пер.Боборыкина
ТП 403 | 2015-12-11 09:00 | 2015-12-11 16:00 | Работа в ТП | Мясново, 11й пр-зд, 42-63; 12й пр-зд, 10-57; 13й пр-зд, 23-51; ул.Тихмянова, 40а,25-47 ( нечётн.); ул.Воздухофлотская, 56-83; ул.Полюсная, 15-38; Одоевское шоссе, 78-100 (чётн.)
ТП 529 | 2015-12-11 09:00 | 2015-12-11 16:00 | Работа в ТП | Ул.Пузакова, 20,20а,23,30
ТП 559 | 2015-12-11 09:00 | 2015-12-11 16:00 | Работа в ТП
ТП 741 | 2015-12-11 09:00 | 2015-12-11 16:00 | Работа в ТП | Ул.Кауля, 49 корп.1
ТП 130 | 2015-12-14 09:00 | 2015-12-14 16:00 | Допуск абонента | Ул.Свободы, 41-58; ул.Л.Толстого, 122,124,126
ТП 282 | 2015-12-14 09:00 | 2015-12-14 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | П.Октябрьский, 1й пр-зд, 20-39; 6й пр-зд, 31-40; 11й пр-зд, 2-37; 12й пр-зд, 1-9; 1й,2й,3й,4й Речные пр-зды; ул.Гончарова, 1-22; пр-зд Гончарова; ул.Речная, 2-7; ул.Судейского, 37-68
ТП 547 | 2015-12-14 09:00 | 2015-12-14 16:00 | Допуск абонента | Ул.Переходная; ул.Прфсоюзная, 6-12; ул.Привокзальная, 36-64 (чётн.); Краснослабодская Верхняя, 51-103; ул.Краснослабодская Нижняя, 37-52
ТП 684 | 2015-12-14 09:00 | 2015-12-14 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Станиславского, 34-59; ул.Леваневского, 8-26; ул.Пархоменко, 43,43а; Рабочий пр-зд, 1-19
ТП 690 | 2015-12-14 09:00 | 2015-12-14 16:00 | Монтаж СИП | Михалково, ул.Колхозная, 18-158; ул.Сафонова, 10-32 (чётн.); пер.Колхозный
ТП 702 | 2015-12-14 09:00 | 2015-12-14 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Маяковского, 3-38; ул.Короткая, 1-7; ул.Кольцова, 1-31; ул.Н.Крупской, 1-25; ул.Р.Зорге, 1-14
ТП 1073 | 2015-12-14 09:00 | 2015-12-14 16:00 | Перевод вводов на СИП | П.Октябрьский,6й пр-зд, 31-40; 11й пр-зд, 21-40; 12й пр-зд, 10-19; 3й Речной пр-зд, 1-13; 4й Речной пр-зд, 1-10
ТП 269 | 2015-12-14 09:00 | 2015-12-14 14:00 | Работа в ТП
ТП 404 | 2015-12-14 09:00 | 2015-12-14 12:00 | Работа в ТП
ТП 1164 | 2015-12-14 09:00 | 2015-12-14 12:00 | Работа в ТП
ТП 731 | 2015-12-14 09:00 | 2015-12-14 16:00 | Монтаж креплений СИП | П.Рудаково, ул.Победы, 1-18; ул.Скуратовская, 97,99,101; ул.Трудовая, 1-8; ул.Кирова, 1-16
ТП 1225, 1297 | 2015-12-14 11:00 | 2015-12-14 15:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | П.Октябрьский, 27й пр-зд, 1-39; 28й пр-зд, 1-41; 29й пр-зд, 2-50 (чётн.);3й, 4й,5й Баташовские пр-зды; ул.Карпова, 1-15; Северное Заречье
ТП 938 | 2015-12-14 09:00 | 2015-12-14 12:00 | Кабельные работы | Косая Гора, ул.Пушкина, 19
ТП 133 | 2015-12-15 09:00 | 2015-12-15 16:00 | Монтаж СИП | Черниковский пер., 8; Благовещенский пер., 8; ул.Благовещенская, 18; ул.Советская, 5
ТП 143 ст. | 2015-12-15 09:00 | 2015-12-15 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Железнодорожная, 26,28,28а; Кирпичный пер., 23,25,27
ТП 356 | 2015-12-15 09:00 | 2015-12-15 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Железнодорожная, 38а; ул.Токарева, 86а,86б
ТП 346 | 2015-12-15 09:00 | 2015-12-15 16:00 | Допуск абонента | Ул.Циолковского, 6-12 (чётн.)
ТП 702 | 2015-12-15 09:00 | 2015-12-15 16:00 | Монтаж контуров заземления | Ул.Маяковского, 3-38; ул.Короткая, 1-7; ул.Кольцова, 1-31; ул.Н.Крупской, 1-25; ул.Р.Зорге, 1-14
ТП 536 | 2015-12-15 09:00 | 2015-12-15 16:00 | Выправка опор | Ул.Кутузова, 70,72; ул.Мусорского, 16-39а; ул.Матросова, 9-36; ул.Гастелло, 52-62 (чётн.); ул.Карпинского, 60-75; ул.Белинского, 35-82; ул.Краснодонцев, 62-86; ул.Нестерова, 80-93
ТП 690 | 2015-12-15 09:00 | 2015-12-15 16:00 | Монтаж СИП | Михалково, ул.Колхозная, 18-158; ул.Сафонова, 10-32 (чётн.); пер.Колхозный
ТП 731 | 2015-12-15 09:00 | 2015-12-15 16:00 | Монтаж креплений СИП | П.Рудаково, ул.Победы, 1-18; ул.Скуратовская, 97,99,101; ул.Трудовая, 1-8; ул.Кирова, 1-16
ТП 920 | 2015-12-15 09:00 | 2015-12-15 16:00 | Монтаж СИП | Косая Гора, п. Призаводской рудник
ТП 532 | 2015-12-15 09:00 | 2015-12-15 16:00 | Работа в ТП
ТП 629 | 2015-12-15 09:00 | 2015-12-15 12:00 | Работа в ТП | Скуратово, Скуратовский мкрн., 5 корп.1; п.Овсянниково, ул.Железнодорожная; ул.Октябрьская, 1-10; 1й,2й пр-зды; п.Станционный, 6,7; ул.Станционная, 2а,3
ТП 1164 | 2015-12-15 09:00 | 2015-12-15 12:00 | Работа в ТП
ТП 1225, 1297 | 2015-12-15 11:00 | 2015-12-15 15:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | П.Октябрьский, 29й пр-зд, 2-50 (чётн.);3й, 4й,5й Баташовские пр-зды; ул.Карпова, 1-15; Северное Заречье
ТП 296 | 2015-12-15 09:00 | 2015-12-15 11:00 | Установка приборов учёта | Ул.Демонстрации, 12а
ТП 106 | 2015-12-16 09:00 | 2015-12-16 16:00 | Монтаж СИП | Мясново, ул.Привокзальная, 2-10 (чётн.); ул.Громова, 29а,31а,69; ул.Верхняя Студёнка, 43-104; ул.Нижняя Студёнка, 32-90
ТП 107 | 2015-12-16 09:00 | 2015-12-16 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Верхняя Студёнка, 1-42
ТП 217 | 2015-12-16 09:00 | 2015-12-16 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Джамбула, 2-8 (чётн.); ул.Руставели, 1-17; ул.Болдина, 14,16;; ул.Серебровская, 1-23 (нечётн.); ул.Короленко, 1-7 (нечётн.)
ТП 522 | 2015-12-16 13:00 | 2015-12-16 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Тульского рабочего полка, 22-70 (чётн.); ул.2я Трубная, 3,4; ул.Болдина, 51,53,55; ул.2я Озёрная, 1-12; ул.3я Озёрная, 1-12
ТП 711 | 2015-12-16 10:00 | 2015-12-16 14:00 | Допуск абонента | Ул.Кирова,170-178 (чётн.)
ТП 745 | 2015-12-16 09:00 | 2015-12-16 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Ландышевая
ТП 821 | 2015-12-16 09:00 | 2015-12-16 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Горсовета, 106-157; ул.Островского, 62; ул.3я Криволученская, 3-33 (нечётн.); ул.4я Криволученская, 3-32; ул.5я Криволученская, 2-12; Криволученский пр-зд, 4-11
ТП 1073 | 2015-12-16 09:00 | 2015-12-16 16:00 | Монтаж СИП | П.Октябрьский,6й пр-зд, 31-40; 11й пр-зд, 21-40; 12й пр-зд, 10-19; 3й Речной пр-зд, 1-13; 4й Речной пр-зд, 1-10
ТП 331 | 2015-12-16 09:00 | 2015-12-16 16:00 | Работа в ТП | Ул.Мезенцева, 20,24,26,28,30,32; ул.Н.Руднева, 57б; ул.Академика Павлова, 1а,1б,1в,2а
ТП 690 | 2015-12-17 09:00 | 2015-12-17 11:00 | Монтаж контуров заземления | Михалково, ул.Колхозная, 18-158; ул.Сафонова, 10-32 (чётн.); пер.Колхозный
ТП 133 | 2015-12-18 10:00 | 2015-12-18 14:00 | Допуск абонента | Ул.Металлистов, 1-23 (нечётн.)
ТП 106 | 2015-12-18 09:00 | 2015-12-18 16:00 | Монтаж СИП | Мясново, ул.Привокзальная, 2-10 (чётн.); ул.Громова, 29а,31а,69; ул.Верхняя Студёнка, 43-104; ул.Нижняя Студёнка, 32-90
ТП 107 | 2015-12-18 09:00 | 2015-12-18 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Верхняя Студёнка, 1-42
ТП 50 | 2015-12-18 09:00 | 2015-12-18 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Дзержинского, 16-23; ул.Советская, 100-118 (чётн.); ул.Спортивная, 1-31
ТП 197 | 2015-12-18 09:00 | 2015-12-18 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Куренкова, 41-50; ул.Грибоедова, 31-62; ул.Парижской Коммуны, 29-62; ул.Нормандия Неман, 2-18; ул.Боборыкина, 1-15
ТП 745 | 2015-12-18 09:00 | 2015-12-18 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Ландышевая
ТП 1077 | 2015-12-18 09:00 | 2015-12-18 16:00 | Монтаж СИП | Скуратово, п. 2й Западный, ул.Пушкина, 3-6; ул.Крылова, 29-55; ул.Некрасова, 46-58
ТП 915 | 2015-12-18 09:00 | 2015-12-18 16:00 | Работа в ТП | Косая Гора, ул.Октябрьская, 12
ТП 440 | 2015-12-18 09:00 | 2015-12-18 16:00 | Работа в ТП
ТП 115 | 2015-12-21 09:00 | 2015-12-21 16:00 | Монтаж СИП | Мясново, 6й Полюсный пр-зд, 18-38; 7й Полюсный пр-зд, 25-51; 8й Полюсный пр-зд, 1-10; 9й Полюсный пр-зд, 1-32; 12й Полюсный пр-зд, 2-6 (чётн.); Парашютный пр-зд, 1а-з,27; ул.Тихмянова, 1а-л;2е,ж;23
ТП 633 | 2015-12-21 09:00 | 2015-12-21 16:00 | Переключение нагрузки на КТП 1301 | Ул.Горельская, 35-150; ул.Энтузиастов, 43-70
ТП 684 | 2015-12-21 09:00 | 2015-12-21 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Станиславского, 34-59; ул.Леваневского, 8-26; ул.Пархоменко, 43,43а; Рабочий пр-зд, 1-19
ТП 745 | 2015-12-21 09:00 | 2015-12-21 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Ландышевая
ТП 812 | 2015-12-21 09:00 | 2015-12-21 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Н.Островского, 2-8 (чётн.); ул.Горсовета, 1-73; ул.1я Криволученская, 1,3,5,2-62 (чётн.); 3й пр-зд Н.Островского, 2-17
ТП 1077 | 2015-12-21 09:00 | 2015-12-21 16:00 | Монтаж СИП | Скуратово, п. 2й Западный, ул.Пушкина, 3-6; ул.Крылова, 29-55; ул.Некрасова, 46-58
ТП 272 | 2015-12-21 14:00 | 2015-12-21 16:00 | Допуск абонента | Ул.Октябрьская, 41-47 (нечётн.)
ТП 133 | 2015-12-22 09:00 | 2015-12-22 16:00 | Монтаж контуров заземления | Черниковский пер., 8; Благовещенский пер., 8; ул.Благовещенская, 18; ул.Советская, 5
ТП 637 | 2015-12-22 10:00 | 2015-12-22 14:00 | Демонтаж опоры
ТП 661 | 2015-12-22 09:00 | 2015-12-22 16:00 | Монтаж креплений СИП | Мясново, 16й пр-зд, 24,27; 17й пр-зд, 29,30; 18й пр-зд, 45-92; Парашютный пр-зд, 2-16; ул.Дружбы, 3,5,7; ул.Тихмянова, 1-16
ТП 669 | 2015-12-22 09:00 | 2015-12-22 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Каракозова, 11-27 (нечётн.); ул.Патронная, 1-30
ТП 745 | 2015-12-22 09:00 | 2015-12-22 16:00 | Установка счётчиков | ул.Ландышевая
ТП 1077 | 2015-12-22 09:00 | 2015-12-22 16:00 | Монтаж креплений СИП | Скуратово, п.2й Западный, ул.Некрасова, 1-47; ул.Пушкина, 25-47
ТП 1086 | 2015-12-22 13:00 | 2015-12-22 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Фруктовая, 1-7; 2й Тесницкий пр-зд, 6,21
ТП 197 | 2015-12-23 09:00 | 2015-12-23 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Грибоедова, 1-28; ул.Парижской Коммуны, 5-28; ул.Токарева, 8-26
ТП 661 | 2015-12-23 09:00 | 2015-12-23 16:00 | Монтаж СИП | Мясново, 13й пр-зд, 7-23; 15й пр-зд, 1-16; Парашютный пр-зд, 21-34; ул.Дружбы, 11-33 (нечётн.); ул.Тихмянова, 13-34; ул.Полюсная, 25-52; ул.Кабакова, 80-90 (чётн.)
ТП 745 | 2015-12-23 09:00 | 2015-12-23 16:00 | Монтаж СИП | ул.Ландышевая
ТП 821 | 2015-12-23 09:00 | 2015-12-23 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Н.Островского, 25-60
ТП 1077 | 2015-12-23 09:00 | 2015-12-23 16:00 | Монтаж креплений СИП | Скуратово, п.2й Западный, ул.Некрасова, 1-47; ул.Пушкина, 25-47
РП 3 | 2015-12-23 09:00 | 2015-12-23 16:00 | Работа в РП | Ул.Коминтерна, 8-24 (чётн.),30а; пер.Павшинский, 5-18,18а
ТП 621,1288 | 2015-12-23 09:00 | 2015-12-23 16:00 | Работа в ТП | Скуратово, п.Угольный, 1й квартал; ул.Асвальтная; ул.Садовая, 5-67; ул.Подгорная, 15-36; ул.Шоссейная, 10-64 (чётн.)
ТП 938 | 2015-12-23 09:00 | 2015-12-23 16:00 | Кабельные работы | Косая Гора, ул.Пушкина, 19
РП 76 | 2015-12-24 09:00 | 2015-12-24 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода
ТП 115 | 2015-12-24 09:00 | 2015-12-24 16:00 | Монтаж СИП | Мясново, 6й Полюсный пр-зд, 18-38; 7й Полюсный пр-зд, 25-51; 8й Полюсный пр-зд, 1-10; 9й Полюсный пр-зд, 1-32; 12й Полюсный пр-зд, 2-6 (чётн.); Парашютный пр-зд, 1а-з,27; ул.Тихмянова, 1а-л;2е,ж;23
ТП 702 | 2015-12-24 09:00 | 2015-12-24 16:00 | Установка опоры | Ул.Маяковского, 3-38; ул.Короткая, 1-7; ул.Кольцова, 1-31; ул.Н.Крупской, 1-25; ул.Р.Зорге, 1-14
ТП 745 | 2015-12-24 09:00 | 2015-12-24 16:00 | Перенос вводов на СИП | Ул.Ландышевая
ТП 835 | 2015-12-24 09:00 | 2015-12-24 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Заречная; ул.Низинная
ТП 1077 | 2015-12-24 09:00 | 2015-12-24 16:00 | Монтаж СИП | Скуратово, п.2й Западный, ул.Некрасова, 1-47; ул.Пушкина, 25-47
| 2015-12-24 09:00 | 2015-12-24 16:00
ТП 1137, 1105, 1120, 1306, 1119, 1132, 1226, 1084, 1118, 1254 | 2015-12-24 09:00 | 2015-12-24 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | Д.Ивановка, ул.Крестьянская; ул.Венёвская; ул.Новая; ул.Лесная; ул.Низинная
ТП 113 | 2015-12-24 10:00 | 2015-12-24 16:00 | Работа в ТП | Ул.Дм.Ульянова, 4,4а,4б
ТП 592 | 2015-12-24 09:00 | 2015-12-24 12:00 | Работа в ТП | Ул.Кауля, 20; ул.Староникитская, 105,105а
МТП 732 | 2015-12-24 09:00 | 2015-12-24 16:00 | Работа в ТП | П.Рудаково, ул.Люлина, 1-19; ул.Школьная, 1-45; ул.Комсомольская, 1-41
ТП 758 | 2015-12-24 09:00 | 2015-12-24 16:00 | Работа в ТП | Ул.Богучаровская, 8а
ТП 50 | 2015-12-25 09:00 | 2015-12-25 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Дзержинского, 16-23; ул.Советская, 100-118 (чётн.); ул.Спортивная, 1-31
ТП 143 | 2015-12-25 09:00 | 2015-12-25 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Железнодорожная, 26,28,28а; Кирпичный пер., 23,25,27
ТП 356 | 2015-12-25 09:00 | 2015-12-25 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Железнодорожная, 38а; ул.Токарева, 86а,86б
ТП 372 | 2015-12-25 09:00 | 2015-12-25 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Кутузова, 90,92,97-129 (нечётн.); ул.Крылова, 30-47; ул.Добролюбова, 32-49; ул.Попова, 40-59; ул.Поленова, 36-57; ул.Можайского, 22-43; ул.С.Ковалевской, 40-60 (чётн.)
ТП 661 | 2015-12-25 09:00 | 2015-12-25 16:00 | Монтаж СИП | Мясново, 16й пр-зд, 24,27; 17й пр-зд, 29,30; 18й пр-зд, 45-92; Парашютный пр-зд, 2-16; ул.Дружбы, 3,5,7; ул.Тихмянова, 1-16
ТП 745 | 2015-12-25 09:00 | 2015-12-25 16:00 | Демонтаж провода | ул.Ландышевая
ТП 25 | 2015-12-25 09:00 | 2015-12-25 16:00 | Работа в ТП | Ул.Советская, 33
МТП 732 | 2015-12-25 09:00 | 2015-12-25 16:00 | Работа в ТП | п.Рудаково, ул.Люлина, 1-19; ул.Школьная, 1-45; ул.Комсомольская, 1-41
ТП 1077 | 2015-12-25 09:00 | 2015-12-25 16:00 | Работа в ТП | Скуратово, п.2й Западный, ул.Некрасова, 1-58; ул.Пушкина, 1-47; ул.Гоголевская, 1-8; ул.Крылова, 29-55
ТП 115 | 2015-12-28 09:00 | 2015-12-28 16:00 | Перевод нагрузки | Мясново, 6й Полюсный пр-зд, 18-38; 7й Полюсный пр-зд, 25-51; 8й Полюсный пр-зд, 1-10; 9й Полюсный пр-зд, 1-32; 12й Полюсный пр-зд, 2-6 (чётн.); Парашютный пр-зд, 1а-з,27; ул.Тихмянова, 1а-л;2е,ж;23
ТП 133 | 2015-12-28 09:00 | 2015-12-28 16:00 | Перевод вводов на СИП | Черниковский пер., 8; Благовещенский пер., 8; ул.Благовещенская, 18; ул.Советская, 5
ТП 282 | 2015-12-28 09:00 | 2015-12-28 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | П.Октябрьский, 1й пр-зд, 20-39; 6й пр-зд, 31-40; 11й пр-зд, 2-37; 12й пр-зд, 1-9; 1й,2й,3й,4й Речные пр-зды; ул. Речная, 2-7; ул.Красина, 78,80; ул.Судейского, 37-68; ул.Гончарова, 8-22; пр-зд Гончарова
ТП 372 | 2015-12-28 09:00 | 2015-12-28 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул.Кутузова, 90,92,97-129 (нечётн.); ул.Крылова, 30-47; ул.Добролюбова, 32-49; ул.Попова, 40-59; ул.Поленова, 36-57; ул.Можайского, 22-43; ул.С.Ковалевской, 40-60 (чётн.)
ТП 603 | 2015-12-28 09:00 | 2015-12-28 16:00 | Монтаж СИП | Скуратово, ул.Скуратовская, 2-28 (чётн.)
ТП 142 | 2015-12-28 09:00 | 2015-12-28 12:00 | Работа в ТП
ТП 217 | 2015-12-28 09:00 | 2015-12-28 16:00 | Работа в ТП | Ул.Джамбула, 2-28; ул.Руставелли, 1-17; ул.Болдина, 14,16; ул.Серебровская, 1-37; ул.Радищева, 2-20; ул.Короленко, 1-7 (нечётн.); ул.Тульского рабочего полка, 2-25; ул.1я Озёрная; ул.1я Зеркальная, 1-12; ул.1я Лучевая, 7,9
ТП 293 | 2015-12-28 10:00 | 2015-12-28 11:00 | Кабельные работы | Ул.Белкина, 1б,1в; ул.Мира, 15а,15б; ул.Тульского рабочего полка, 98,98а,100а,100б,102,102б,104
ТП 670 | 2015-12-29 09:00 | 2015-12-29 16:00 | Обрезка деревьев | Ул.Демьянова, 7-19; ул.Некрасова, 24-42; ул.Рогожинская, 21-42; ул.Будённого, 83-134; ул.Ершова, 43-51 (нечётн.)
ТП 1073 | 2015-12-29 09:00 | 2015-12-29 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | П.Октябрьский,6й пр-зд, 19-40; 10й пр-зд, 21-39; 11й пр-зд, 21-40; 12й пр-зд, 10-19; 3й Речной пр-зд, 1-13; 4й Речной пр-зд, 1-10
ТП 471 | 2015-12-29 09:00 | 2015-12-29 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Ул. Патронная, 86-101; ул.Декабристов, 99-150; ул.Калинина, 98-141
ТП 730 | 2015-12-29 09:00 | 2015-12-29 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | ул.Сафонова,3-23, 22,24 ; ул.Колхозная, 4а,4б,4в; 6, 6б,8а,12а,12б,14б ; 2й Лихвинский пр-зд, 21-31 (нечётн.) ; 3й Лихвинский пр-зд, 17-40
ТП 661 | 2015-12-29 09:00 | 2015-12-29 16:00 | Монтаж СИП | Мясново, 13й пр-зд, 7-23; 15й пр-зд, 1-16; 16й пр-зд, 24,27; 17й пр-зд, 29,30; 18й пр-зд, 45-92; Парашютный пр-зд, 2-34; ул.Дружбы, 3-33 (нечётн.); ул.Тихмянова, 1-34; ул.Полюсная, 25-52; ул.Кабакова, 80-90 (чётн.)
ТП 77 | 2015-12-29 09:00 | 2015-12-29 16:00 | Монтаж СИП | Мясново, 10й пр-зд, 1-10; 11й пр-зд, 1-11; 12й пр-зд, 1-10; 16й пр-зд, 1-25; 17й пр-зд, 1-28; 18й пр-зд, 42-62 (чётн.); 5й Полюсный пр-зд, 12-47; ул.Полюсная, 9-34
ТП 1158 | 2015-12-29 09:00 | 2015-12-29 16:00 | Перераспределение нагрузки | Скуратово, ул.Л.Толстого, 71-93 (нечётн.); ул.Овражная, 3-44
ТП 903 | 2015-12-29 09:00 | 2015-12-29 12:00 | Работа в ТП
ТП 904 | 2015-12-29 13:00 | 2015-12-29 16:00 | Работа в ТП | Косая Гора, ул.Гагарина, 7-13,13а (нечётн.); ул.М.Горького, 14-24,24а (чётн.)
ТП 115 | 2015-12-30 09:00 | 2015-12-30 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Мясново, 9й пр-зд, 1а-п, 1-33 (нечётн.); 6й Полюсный пр-зд, 1-9; 7й Полюсный пр-зд, 1-12
ТП 591 | 2015-12-30 09:00 | 2015-12-30 16:00 | Работа в ТП. Монтаж СИП | п.Бытовки
ТП 607 | 2015-12-30 09:00 | 2015-12-30 16:00 | Перераспределение нагрузки | Скуратово, п.Старо-Овсянниково, 2-70 (чётн.), 5а-37,71; п.Октябрьский, 176,176а,178,179,179а,179б
ТП 812 | 2015-12-30 09:00 | 2015-12-30 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | ул.Криволученская, 34-62 (чётн.); ул.Горсовета, 76-121,123а; ул.1я Криволученская, 2-20; 1й пр-зд Н.Островского, 1-28
ТП 851 | 2015-12-30 09:00 | 2015-12-30 16:00 | Работа в ТП | п.Менделеевский, ул.Пионерская, 7,8,8б,9,15; ул.Шоссейная; ул.Фестивальная; Энтузиастов
ТП 374 | 2015-12-30 10:00 | 2015-12-30 14:00 | Работа по письму Фонда капитального ремонта | Мясново, 4й пр-зд, 60,62,64; ул.Болотова, 70,72; ул.Рогова, 12,14; ул.Профсоюзная, 18,20,20а; ул.Кооперативная, 22
ТП 591 | 2015-12-31 09:00 | 2015-12-31 13:00 | Монтаж СИП | П.Бытовки