## Лист2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 620 | 2015-06-01 09:00 | 2015-06-01 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | Скуратово, п.Северный, ул.Челюскинцев; ул.Кирова, 1-25; ул.Лазо; ул.Матросова
ТП 812 | 2015-06-01 09:00 | 2015-06-01 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Горсовета, 1-73; ул.Н.Островского2-8 (чётн.); ул.1я Криволученская, 1,3,5,2-62 (чётн.); 3й пр-зд,Островского, 2-17
ТП 349 | 2015-06-01 09:00 | 2015-06-01 16:00 | Перетяжка провода | Новорабочий пр-зд; 8й Лихвинский пр-зд, 27-40
ТП 258 | 2015-06-01 09:00 | 2015-06-01 16:00 | Выправка опор | Ул.Перекопская, 10; ул.Демьянова, 43б,45б; ул.Некрасова, 56,58
ТП 20 | 2015-06-01 09:00 | 2015-06-01 16:00 | Работа в ТП | Ул.Пирогова, 1-26
ТП 611 | 2015-06-01 09:00 | 2015-06-01 16:00 | Монтаж крепления СИП | П.2й Западный, ул.Д.Бедного 21-30; ул.Добролюбова 3-15(нечёт.) ; ул.Жуковского 1-10 ;ул.Чернышевского 3-18; ул.Белинского 2-14(чётн.) ;ул.Никитина 5-15
ТП 258 | 2015-06-02 09:00 | 2015-06-02 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Демьянова, 24,35-45 (нечётн.); ул.Некрасова, 60
ТП 155 | 2015-06-02 09:00 | 2015-06-02 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Большие Гончары
ТП 812 | 2015-06-02 09:00 | 2015-06-02 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Горсовета, 74-123; ул.1я Криволученская, 9; 1й,2й пр-зды Н.Островского
ТП 349 | 2015-06-02 09:00 | 2015-06-02 16:00 | Перетяжка провода | 7й,10й,11й Лихвинские пр-зды; 8й пр-зд, 4-11
ТП 943 | 2015-06-02 09:00 | 2015-06-02 16:00 | Перетяжка провода | Косая гора, ул.Латинская, 2-12; ул.Садовая, 1-44; ул.Мира, 1-71; ул.Металлургов, 54,60
ТП 580 | 2015-06-02 09:00 | 2015-06-02 16:00 | Работа в ТП
ТП 286 | 2015-06-02 09:00 | 2015-06-02 16:00 | Работа в ТП | Ул.Машинистов, 1-36; ул.Болдина, 2,4; ул.Костычева, 8-40 (чётн.)
ТП 620 | 2015-06-02 09:00 | 2015-06-02 16:00 | Монтаж крепления под СИП | Скуратово, п.Северный, ул.Кирова 1-25; ул.Матросова 1-30; ул.Челюскинцев 1-11;ул.Центральная 1-11; ул.набережная 1-14
ТП 365 | 2015-06-03 09:00 | 2015-06-03 16:00 | Установка железобетонных опор | П.Горелки, ул.Мирная 5-28
ТП 920 | 2015-06-03 09:00 | 2015-06-03 16:00 | Допуск ООО «Монолит» | П.Призаводской рудник; П.Ш. Рвы
ТП 812 | 2015-06-03 09:00 | 2015-06-03 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Н.Островского,1-23
ТП 107 | 2015-06-03 09:00 | 2015-06-03 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Чмутова 10-18 (чётн.);ул. В.-Выселковая 2-24; 1й Клинской пр-зд; ул.Малая Кулига 1-15;ул. Большая Кулига 1-57
ТП 722 | 2015-06-03 13:00 | 2015-06-03 17:00 | Работа в ТП | Ул.Кутузова, 18-22а (чётн.) ;ул.Немцова, 15-19 (нечётн.),13/21,25/24; ул.Шухова,18-28а(чётн.)
ТП 580 | 2015-06-03 09:00 | 2015-06-03 16:00 | Работа в ТП
ТП 907 | 2015-06-04 09:00 | 2015-06-04 16:00 | Перетяжка провода | П.К.Гора; Стадионный пр-зд 1-9; ул.Прогресс 1-34;пер. Стадионный1-7;ул.Ген.Горшкова14,14а
ТП 137 | 2015-06-04 09:00 | 2015-06-04 13:00 | Замена вводов | Ул.Н.Руднева, 29-47; ул.Шевченко, 5а,7,11; пер.Шевченко, 8,8а,9-15; 1й Городской пр-зд,1-17
ТП 258 | 2015-06-04 13:00 | 2015-06-04 17:00 | Перетяжка провода | Ул.Некрасова, 60; ул.Демьянова, 24,35-45а
ТП 812 | 2015-06-04 09:00 | 2015-06-04 16:00 | Перетяжка провода | Ул.1- я Криволученская 2-62
ТП 217 | 2015-06-04 09:00 | 2015-06-04 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Джамбула 10-28а; ул.1-я Озерная ; ул.Серебровская 25-37;ул.Радищева 2-20; ул.1-я Зеркальная 1-12; ул.1-я Лучевая 9/27,7/15
ТП 722 | 2015-06-04 13:00 | 2015-06-04 17:00 | Работа в ТП | Ул. Кутузова 18,20,20а,20б,20в,22,22а, ул.Немцова 15-19;ул.Р.Зорге 13-23; 13/21;25/24; ул.Шухова18-28а
ТП 358 | 2015-06-04 09:00 | 2015-06-04 16:00 | Работа в ТП | Ул.Свободы 38а;ул. Гоголевская 65;ул. Бундурина 31,35,39
ТП 580 | 2015-06-04 09:00 | 2015-06-04 16:00 | Работа в ТП | Ул.Дзержинского 20-35; пер.Водный; ул.Болотникова ; пер.Болотникова; ул.Спортивная; ул.Р.Люксембург 5,7
ТП 735 | 2015-06-05 09:00 | 2015-06-05 16:00 | Перенос ввода | П.Первомайский ,ул. Шевченко ; ул.Пионерская 1-5
ТП 20 | 2015-06-05 09:00 | 2015-06-05 16:00 | Допуск «Центрэлектромонтаж» | Ул.Пушкинская 1-11; ул.Жуковского 29-54; ул.Пирогова 19-44
ТП 263 | 2015-06-05 09:00 | 2015-06-05 16:00 | Выправка опор | Ул.Сакко и Ванцетти,162-184(чётн.) ;197-217(нечётн.)
ТП 689 | 2015-06-05 09:00 | 2015-06-05 16:00 | Установка крепления СИП | Ул.Матросова 5-9а ;ул. Мусоргского 2-14б; ул.Комарова 34-46а; ул.Докучаева 17-27а;ул. Комбайновая 1-14; пр-зд Вильямса
ТП 992 | 2015-06-05 09:00 | 2015-06-05 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Кабакова 40-52; 8й пр-зд 15-54а
ТП 765 | 2015-06-05 09:00 | 2015-06-05 15:00 | Работа в ТП | Ул.Кольцевая 14-56; Ханинский пр-зд15; 1,2,3,4
ТП 580 | 2015-06-05 09:00 | 2015-06-05 16:00 | Работа в ТП | Ул.Дзержинского 20-35; Водный пер.; ул.Болотникова; пер.Болотникова; ул.Спортивная; ул.Р.Люксембург 5,7
ТП 599 | 2015-06-08 09:00 | 2015-06-08 16:00 | Установка опор | Ул.Глухополянская, 56-72; ул.Лобачевского
ТП 1158 | 2015-06-08 09:00 | 2015-06-08 16:00 | Перетяжка провода | П.Толстовские дачи , 71-95; ул.Овражная 3-44
ТП 580 | 2015-06-08 09:00 | 2015-06-08 16:00 | Выправка опор | Ул. Жореса 2а ;ул.1я Хомутовка 1-38 ;ул. Войкова 15-49 ;ул.Р.Люксембург 8б
ТП 365 | 2015-06-08 09:00 | 2015-06-08 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Мирная; ул.Макаренко; Московское шоссе, 1-23 (нечётн.); Соснянский пер.; Поддубный пер.; Охотный пер.
ТП 591 | 2015-06-08 09:00 | 2015-06-08 16:00 | Перетяжка провода | П.Бытовки
ТП 674 | 2015-06-08 09:00 | 2015-06-08 16:00 | Перетяжка провода | Ул.2я Зеркальная 1-12; ул.Радищева13-26 ;ул.Болдина 24,28
ТП 873 | 2015-06-08 09:00 | 2015-06-08 12:00 | Работа в ТП
ТП 742 | 2015-06-08 09:00 | 2015-06-08 17:00 | Работа в ТП
РП 35 | 2015-06-08 09:00 | 2015-06-08 12:00 | Работа в РП | Ул.М.Гончары, 4,5,6,7
ТП 603 | 2015-06-08 09:00 | 2015-06-08 12:00 | Замена кабельной выкидки | Скуратово, п. Ново-Скуратово, 15-105
ТП 742 | 2015-06-09 09:00 | 2015-06-09 17:00 | Работа в ТП
ТП 476 | 2015-06-09 09:00 | 2015-06-09 16:00 | Работа в ТП | Ул.Д.Ульянова ,15,17,21/30; ул.Революции 28
ТП 620 | 2015-06-09 09:00 | 2015-06-09 16:00 | Работа в ТП | Скуратово, п.Северный, ул.Центральная, 1-11; ул.Набережная, 1-14; ул.Кирова, 1-25; ул.Матросова, 1-30; ул.Челюскинцев, 1-11
ТП 300 | 2015-06-09 13:00 | 2015-06-09 16:00 | Выправка опор | Ул. Овражная 14-36(чётн.) ;ул.2я Овражная 12-20(чётн.) ; ул.3я Овражная 11-23(нечёт.) ,20-32 (чётн.) ;ул.2я Волоховская 21-29(нечёт.)
ТП 155 | 2015-06-09 09:00 | 2015-06-09 16:00 | Выправка опор | Ул.Б.Гончары
ТП 812 | 2015-06-09 09:00 | 2015-06-09 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Н.Островского 2-8; 3й пр-зд Н.Островского 2-17;ул.Горсовета1-73 ;ул.1я Криволученская ,1,3,5; 2-62 (чётн.)
ТП 729 | 2015-06-09 09:00 | 2015-06-09 16:00 | Перетяжка провода | П.Лихвинка ,ул.Лихвинская ,4-30;5й Лихвинский пр-зд; 6й Лихвинский пр-зд ,4а-13; 9й Лихвинский пр-зд,16-33;
ТП 780 | 2015-06-09 09:00 | 2015-06-09 16:00 | Перетяжка провода | Косая гора, ул.Кирова
ТП 603 | 2015-06-10 09:00 | 2015-06-10 16:00 | Выправка опор | Скуратово, п.Ново-Скуратово, 15-85
ТП 699 | 2015-06-10 09:00 | 2015-06-10 16:00 | Замена опор | Ул.Серпуховская, 1-35 (нечётн.); ул.Энтузиастов, 1-26; 2й Горельский пр-зд, 2,3; 3й Горельский пр-зд, 3-22
ТП 1106 | 2015-06-10 09:00 | 2015-06-10 16:00 | Замена опор | Московское шоссе, 32-76
ТП 346 | 2015-06-10 09:00 | 2015-06-10 16:00 | Выправка опор | Ул.Н.Руднева, 17-21а(нечётн.) ;ул.Циолковского, 8б
ТП 689 | 2015-06-10 09:00 | 2015-06-10 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Матросова ,5-9а; ул.Мусоргского, 2-14б ; ул.Комарова ,34-46а ; пр-зд, Вильямса ; ул.Докучаева ,17-27а ; ул.Комбайновая ,1-14
ТП 107 | 2015-06-10 09:00 | 2015-06-10 16:00 | Монтаж крепления СИП | Мясново, ул.В.Студёнка,1-42
ТП 218 | 2015-06-10 09:00 | 2015-06-10 16:00 | Работа в ТП | Пр-т Ленина, 147,кор.1,2,3,4,5 ; 149а
ТП 340 | 2015-06-10 09:00 | 2015-06-10 17:00 | Работа в ТП | Ул.Кирова, 190,192,194
РП 22 | 2015-06-10 09:00 | 2015-06-10 16:00 | Работа в РП | Ул.Н.Руднева, 64,64а,64б ;пр-т Ленина 115,115а,115б
ТП 620 | 2015-06-10 13:00 | 2015-06-10 16:00 | Работа в ТП | Скуратово, п.Северный, ул.Центральная, 1-11; ул.Набережная, 1-14; ул.Кирова, 1-25; ул.Матросова, 1-30; ул.Челюскинцев, 1-11
ТП 731 | 2015-06-11 09:00 | 2015-06-11 16:00 | Демонтаж опор | Скуратово ,п.Рудаково, ул.Победы, 1-18 ;ул.Скуратовская, 97,99,101; ул.Трудовая, 1-8 ; ул.Кирова, 1-16
ТП 258 | 2015-06-11 09:00 | 2015-06-11 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Некрасова, 60; ул.Демьянова, 24, 35-45а
ТП 263 | 2015-06-11 09:00 | 2015-06-11 16:00 | Выправка опор | Ул.Герцена, 146-217; ул.Промышленный пр-зд,22-32(чётн.); ул.Токарева ,59-75,78аб ;
ТП 812 | 2015-06-11 09:00 | 2015-06-11 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Горсовета,74-123а ;ул.1я Криволученская 9; 1й,2й пр-ды, Н.Островского
ТП 429 | 2015-06-11 09:00 | 2015-06-11 16:00 | Перетяжка провода | Мясново,ул.Моторная ,3-62; ул.1й пр-зд Мясново ,1-7,2,2а,г,в,д,ж;ул.4й пр-зд Мясново,1-38
ТП 331 | 2015-06-11 09:00 | 2015-06-11 13:00 | Работа в ТП | Ул.Мезенцева ,20-32 ;ул.Ак.Павлова, 1а,1б,1в,2а ;ул.Н.Руднева,49,53,55
ТП 406 | 2015-06-11 09:00 | 2015-06-11 16:00 | Работа в ТП
ТП 620 | 2015-06-11 13:00 | 2015-06-11 16:00 | Работа в ТП | Скуратово, п.Северный, ул.Центральная, 1-11; ул.Набережная, 1-14; ул.Кирова, 1-25; ул.Матросова, 1-30; ул.Челюскинцев, 1-11
ТП 1091 | 2015-06-11 13:00 | 2015-06-11 16:00 | Работа в ТП
ТП 709 | 2015-06-11 13:00 | 2015-06-11 12:00 | Установка приборов учёта | Ул.Кутузова, 36
ТП 282 | 2015-06-15 09:00 | 2015-06-15 16:00 | Выправка опор | Ул.Судейского, 31; ул.10й пр-зд,1-20
ТП 812 | 2015-06-15 09:00 | 2015-06-15 16:00 | Выправка опор | Ул Н..Островского1-23 ;1й,2й пр-ды Н.Островского ;ул.Горсовета, 74-123а ;ул.1я Криволученская,9
ТП 690,982 | 2015-06-15 09:00 | 2015-06-15 16:00 | Монтаж СИП Допуск ООО «Стройэнергомонтаж» | П.Михалково,ул.Косогорская, 2,2а,2б-18(чётн.);3,3а—51,51а(нечётн.) ;ул.Колхозная, 25а ;ул.Окская,1;ул. Михалковская ,46-54;ул. Российская, 1-7(нечёт.) ,2-12(чётн.);ул.Тверская, 47,60;ул.Воронежская, 4,11,12
ТП 791 | 2015-06-15 09:00 | 2015-06-15 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | Ул.Скуратовская,1-87
ТП 597 | 2015-06-15 09:00 | 2015-06-15 16:00 | Работа в ТП | Ул.Вильямса,2-12; ул.Бондаренко,1
ТП 531 | 2015-06-15 09:00 | 2015-06-15 16:00 | Работа в ТП
ТП 58 | 2015-06-15 09:00 | 2015-06-15 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Шевченко, 43-82,; ул.Циолковского, 60а,77; ул.С.Стальского, 1-30; ул.Лескова, 1-11; ул.Щедрина, 1-12; ул.1я Гостеевская, 1-10
ТП 238 | 16 06 15 09:00 | 16.0615 16:00 | Установка опор | Ул.Мезенцева, 2-23; ул.Пархоменко, 1-14; ул.Станиславского, 29; пер.Станиславского, 1,2
ТП 180 | 16 06 15 09:00 | 16.0615 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Луначарского, 92-126 (чётн.); ул.Заварная, 4-33; ул.Штыковая, 2-28; Роговский пер.
ТП 812 | 2015-06-16 09:00 | 2015-06-16 16:00 | Выправка опор | Ул Н..Островского1-23 ;1й,2й пр-ды Н.Островского ;ул.Горсовета, 74-123а ;ул.1я Криволученская,9
ТП 106 | 16 06 15 09:00 | 16.0615 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Привокзальная, 2-10 (чётн.); ул.Громова, 29а,31а,69; ул.Верхняя Студёнка, 43-104; ул.Нижняя Студёнка, 32-90
ТП 791 | 16 06 15 09:00 | 16.0615 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | Ул.Скуратовская,1-87
ТП 65 | 16 06 15 09:00 | 16.0615 16:00 | Работа в ТП
ТП 374 | 16 06 15 09:00 | 16.0615 16:00 | Работа в ТП | Мясново, 7й пр-зд, 63; 8й пр-зд, 50,53; ул.Болотова, 61,68,68а; ул.Привокзальная, 58-64 (чётн.)
ТП 449 | 16 06 15 09:00 | 16.0615 16:00 | Работа в ТП
ТП 743 | 16 06 15 09:00 | 16.0615 16:00 | Работа в ТП
ТП 902 | 16 06 15 09:00 | 16.0615 16:00 | Работа в ТП | Косая гора, ул.М.Горького, 6-12; ул.Гагарина, 5,5а
ТП 1153 | 16 06 15 09:00 | 16.0615 11:00 | Замена траверс | Ул.Н.Выселковая, 1-43; ул.В.Выселковая, 21-67; ул.Чмутова, 84; 3й,4й Клинские пр-зды
ТП 238 | 2015-06-17 09:00 | 2015-06-17 16:00 | Установка опор | Ул.Станиславского; ул.Мезенцева, 2-23; ул.Пархоменко, 1-14; пер.Станиславского, 1,2
ТП 274 | 2015-06-17 09:00 | 2015-06-17 16:00 | Выправка опор | П.Октябрьский, 13й пр-зд, 24-29; 16й пр-зд, 1-18; 17й пр-зд, 1-18; 18й пр-зд, 3-53 (нечётн.); ул.Шишкова, 30-83; ул.Карпова, 73-92
ТП 689 | 2015-06-17 09:00 | 2015-06-17 16:00 | Перераспределение нагрузки | Ул.Мелиховская, 5-34; ул.Ключевая, 11-35; ул.Серпуховская
ТП 301 | 2015-06-17 09:00 | 2015-06-17 16:00 | Перетяжка провода | Мясново, 7й пр-зд, 1-54; 18й пр-зд, 13-28; 3й Полюсный пр-зд, 1-20; ул.Чмутова, 101-123 (нечётн.)
ТП 564 | 2015-06-17 09:00 | 2015-06-17 16:00 | Работа в ТП | Ул.Арсенальная,3; ул.М.Горького, 20
ТП 232 | 2015-06-17 09:00 | 2015-06-17 16:00 | Работа в ТП | Ул.Староникитская, 72-106; ул.Оборонная, 60-90; ул.П.Алексеева, 2-10,92,92а
ТП 915 | 2015-06-17 09:00 | 2015-06-17 16:00 | Работа в ТП | Косая гора, ул.Октябрьская, 3-13; ул.Зелёная, 1-11; ул.Демешковская, 1-36; ул.Шмидта, 6
ТП 743 | 2015-06-17 09:00 | 2015-06-17 16:00 | Работа в ТП
ТП 614 | 2015-06-17 09:00 | 2015-06-17 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | Скуратово, п.Октябрьский, 1й пр-зд, 1-21; 2й пр-зд, 1-29; 3й пр-зд, 1-34; 4й пр-зд, 32-42; ул.Щедрина, 1-40; ул.Гагарина, 1-12; ул.Овражная, 1-23; п.Горняк, 1й пр-зд, 1-27; 2й пр-зд, 2-20; 3й пр-зд, 1-12; 4й пр-зд, 1-32; 5й пр-зд, 3-21
ТП 353 | 2015-06-17 09:00 | 2015-06-17 15:00 | Ремонт кабельной воронки | Ул.Курковая, 28
ТП 246 | 2015-06-17 08:00 | 2015-06-17 10:00 | Работа в ТП | Ул.Болдина, 147,149
ТП 285 | 2015-06-17 11:00 | 2015-06-17 12:00 | Работа в ТП | Ул.Болдина, 112-118; ул.Оружейная, 32/34; ул.9 Мая, 12-22
ТП 1153 | 2015-06-17 09:00 | 2015-06-17 16:00 | Работа в ТП | Ул.Н.Выселковая, 1-43; ул.В.Выселковая, 21-67; ул.Чмутова, 29-128; 3й,4й Клинские пр-зды; 2й пр-зд Мясново, 1-10
ТП 731, 732, 1111, 1192, 1257 | 2015-06-17 09:00 | 2015-06-17 13:00 | Работа на Вл 6 кВ | П.Рудаково, ул.Победы, 1-35; ул.Л.Толстого, 1-29; ул.Октябрьская, 1-19; ул.Скуратовская, 97,99,101; ул.Трудовая, 1-8; ул.Кирова, 1-16; ул.Люлина, 1-19; ул.Школьная, 1-45; ул.Комсомольская, 1-41
ТП 389 | 2015-06-18 09:00 | 2015-06-18 16:00 | Перенос СИП | Ул.Пушкинская, 19-33; ул.Фр.Энгельса, 30-79; ул.Гоголевская, 51б; Пушкинский тупик,5
ТП 282 | 2015-06-18 09:00 | 2015-06-18 16:00 | Выправка опор | П.Октябрьский, 1й пр-зд, 20-39; 6й пр-зд, 31-40; 11й пр-зд, 2-37; 12й пр-зд, 1-9; 1й,2й,3й,4й Речные пр-зды; ул.Речная, 2-7; ул.Судейского, 37-68; ул.Гончарова, 1-22; пр-зд Гончарова
ТП 431 | 2015-06-18 09:00 | 2015-06-18 16:00 | Установка опор | Ул.3я Песчанная, 35-45 (нечётн.); ул.Декабристов, 168-174 (чётн.); 6й,7й,8й,9й Песчанные пр-зды
ТП 107 | 2015-06-18 09:00 | 2015-06-18 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Верхняя Студёнка, 1-42
ТП 614 | 2015-06-18 09:00 | 2015-06-18 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | Скуратово, п.Октябрьский, 1й пр-зд, 1-21; 2й пр-зд, 1-29; 3й пр-зд, 1-34; 4й пр-зд, 32-42; ул.Щедрина, 1-40; ул.Гагарина, 1-12; ул.Овражная, 1-23; п.Горняк, 1й пр-зд, 1-27; 2й пр-зд, 2-20; 3й пр-зд, 1-12; 4й пр-зд, 1-32; 5й пр-зд, 3-21
ТП 489 | 2015-06-18 09:00 | 2015-06-18 16:00 | Работа в ТП
ТП 510, 974, 1017 | 2015-06-18 09:00 | 2015-06-18 16:00 | Работа в ТП | Мясново, 8й пр-зд, 1-17; 10й пр-зд, 1-10; 12й пр-зд, 2,2а; 4й Полюсный пр-зд, 1-25; 11й Полюсный пр-зд, 2-39; ул.Чмутова, 115-151
ТП 564 | 2015-06-18 09:00 | 2015-06-18 16:00 | Работа в ТП | Ул.Арсенальная,3; ул.М.Горького, 20
ТП 620 | 2015-06-18 13:00 | 2015-06-18 21:00 | Работа в ТП | Скуратово, п.Северный, ул.Центральная, 1-11; ул.Набережная, 1-14; ул.Кирова, 1-25; ул.Матросова, 1-30; ул.Челюскинцев, 1-11
РП 35 | 2015-06-18 09:00 | 2015-06-18 10:00 | Установка приборов учёта | Ул.М.Гончары, 2
ТП 431 | 2015-06-19 09:00 | 2015-06-19 16:00 | Установка траверс | Ул.3я Песчанная, 35-45 (нечётн.); ул.Декабристов, 168-174 (чётн.); 6й,7й,8й,9й Песчанные пр-зды
ТП 481 | 2015-06-19 09:00 | 2015-06-19 16:00 | Перенос ввода | Ул.Ползунова, 20,22,24,26
ТП 620 | 2015-06-19 13:00 | 2015-06-19 21:00 | Работа в ТП | Скуратово, п.Северный, ул.Центральная, 1-11; ул.Набережная, 1-14; ул.Кирова, 1-25; ул.Матросова, 1-30; ул.Челюскинцев, 1-11
ТП 510 | 2015-06-19 09:00 | 2015-06-19 16:00 | Работа в ТП
ТП 463 | 2015-06-19 09:00 | 2015-06-19 16:00 | Работа в ТП
ТП 47 | 2015-06-19 09:00 | 2015-06-19 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Михеева, 5-13
ТП 937 | 2015-06-19 09:00 | 2015-06-19 16:00 | Работа в ТП | Косая гора, ул.Школьная, 1-11; ул.Прогресс, 36-70
ТП 791 | 2015-06-22 09:00 | 2015-06-22 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | Ул.Скуратовская,1-87
ТП 292 | 2015-06-22 09:00 | 2015-06-22 16:00 | Выправка опор | Ул.Бобарыкина, 1а-д; пер.Бобарыкина; ул.Писемского, 17-54; ул.Гончарова, 23-30; ул.Гагарина, 1-11 (нечётн.); ул.Галкина, 265-300; ул.Красина, 59-74
ТП 431 | 2015-06-22 09:00 | 2015-06-22 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Декаьристов, 168-174 (чётн.); ул.3я Песчанная, 35-45 (нечётн.); 6й,7й,8й,9й Песчанные пр-зды
ТП 107 | 2015-06-22 09:00 | 2015-06-22 16:00 | Замена провода | Ул.Н.Студёнка, 3-45; ул.Ликбеза, 1-31
РП 69 | 2015-06-22 09:00 | 2015-06-22 16:00 | Работа в РП | Калужское шоссе, 7,11,13
ТП 1277 | 2015-06-22 09:00 | 2015-06-22 12:00 | Работа в ТП | Скуратово, ул.Ново-Скуратовская, 2 корп.2
ТП 232 | 2015-06-22 09:00 | 2015-06-22 16:00 | Работа в ТП | Ул.Староникитская, 72-106; ул.Оборонная, 60-90; ул.П.Алексеева, 2-10,92,92а
ТП 476 | 2015-06-22 10:00 | 2015-06-22 16:00 | Работа в ТП | Ул.Дм.Ульянова, 15,17,21; ул.Революции, 28
ТП 611 | 2015-06-22 09:00 | 2015-06-22 16:00 | Монтаж СИП | Скуратово, п.1й Западный, ул.Д.Бедного, 21-30; ул.Жуковского, 1-10; ул.Добролюбова, 3-15 (нечётн.); ул.Чернышевского, 3-18; ул.Белинского, 2-14 (чётн.); ул.Никитина, 5-15
ТП 45 | 2015-06-23 09:00 | 2015-06-23 16:00 | Монтаж СИП | Бухоновский пер.,3-23; пр-т Ленина, 23-31 (нечётн.)
ТП 292 | 2015-06-23 09:00 | 2015-06-23 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Красина, 27-56; ул.Н.Неман, 20-36; ул.Галкина, 239-288; ул.Токарева, 37
ТП 689 | 2015-06-23 09:00 | 2015-06-23 16:00 | Демонтаж опор | Ул.Докучаева, 17-27; ул.Матросова, 5-9; пр-зд Вильямса
ТП 107 | 2015-06-23 09:00 | 2015-06-23 16:00 |  | Ул.Ликбеза, 1-31; ул.В.Студёнка, 1-42
ТП 791 | 2015-06-23 09:00 | 2015-06-23 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | Ул.Скуратовская,1-87
ТП 233 | 2015-06-23 09:00 | 2015-06-23 16:00 | Работа в ТП | Ул.Курковая, 1-14; ул.Набережная Дрейера, 52-64 (чётн.); ул.Луначарского, 174
ТП 599 | 2015-06-23 09:00 | 2015-06-23 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Глухополянская, 56-72; ул.Лобачевского
ТП 932 | 2015-06-23 13:00 | 2015-06-23 16:00 | Работа в ТП | Косая гора, ул.Пушкина, 2,4,6,8
ТП 121 | 2015-06-23 09:00 | 2015-06-23 11:00 | Работа в ТП | Ул.Фрунзе, 15
ТП 129 | 2015-06-23 09:00 | 2015-06-23 12:00 | Работа в ТП | Ул.Революции, 35
ТП 1116 | 2015-06-23 09:00 | 2015-06-23 14:00 | Работа в ТП | Ул.Самарская, 15-22; ул.Тверская, 17
ТП 253 | 2015-06-23 09:00 | 2015-06-23 16:00 | Работа в ТП | Ул.Оружейная, 16; ул.Белкина, 1а; ул.Мира, 13-19 (нечётн.)
ТП 310 | 2015-06-24 09:00 | 2015-06-24 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Академика Павлова, 1-25 (нечётн.)
ТП 603 | 24 06 15 09:00 | 24.0615 16:00 | Замена провода | Скуратово, п.Ново-Скуратово, 15-105
ТП 723 | 2015-06-24 09:00 | 2015-06-24 16:00 | Допуск ООО « Монолит « | Ул.Л.Чайкиной; ул.Батищева; пр-зд Батищева; Верхний пр-зд; Средний пр-зд; Нижний пр-зд; Комбайновый пер.
ТП 429 | 2015-06-24 09:00 | 2015-06-24 16:00 | Перетяжка провода | Мясново, 1й пр-зд, 1-7; 4й пр-зд, 1-38; ул.Моторная, 3-62
ТП 431 | 2015-06-24 09:00 | 2015-06-24 16:00 | Перенос провода | Ул.3я Песчанная, 35-45 (нечётн.); ул.Декабристов, 168-174 (чётн.); 6й,7й,8й,9й Песчанные пр-зды
ТП 620 | 2015-06-24 09:00 | 2015-06-24 16:00 | Монтаж провода | Скуратово, п.Северный, ул.Кирова, 1-25; ул.Матросова, 1-30; ул.Челюскинцев, 1-11; ул.Центральная, 1-11; ул.Набережная, 1-14; ул.Лазо
ТП 566 | 2015-06-24 09:00 | 2015-06-24 16:00 | Работа в ТП | Ул.Луначарского, 61,63
РП 80 | 2015-06-24 09:00 | 2015-06-24 16:00 | Работа в РП | Ул.Бондаренко, 10
ТП 285 | 2015-06-24 12:00 | 2015-06-24 14:00 | Работа в ТП | Ул.Оружейная, 30а,32/34; ул.Болдина, 112-118 (чётн.); ул.9 Мая, 12-22 (чётн.)
ТП 432 | 2015-06-24 09:00 | 2015-06-24 16:00 | Работа в ТП
ТП 791 | 25 06 15 09:00 | 25.0615 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | Ул.Скуратовская,1-87
ТП 238 | 25 06 15 09:00 | 25.0615 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Мезенцева, 2-23; ул.Пархоменко, 1-14; ул.Станиславского, 29; пер.Станиславского, 1,2; пер.Пархоменко, 3,5
ТП 365 | 2015-06-25 09:00 | 2015-06-25 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Мирная; ул.Макаренко; Московское шоссе, 1-23 (нечётн.); Соснянский пер.; Поддубный пер.; Охотный пер.
ТП 591 | 2015-06-25 09:00 | 2015-06-25 16:00 | Ввыправка опор. Перетяжка провода | П.Бытовки
ТП 723 | 2015-06-25 09:00 | 2015-06-25 16:00 | Допуск ООО « Монолит « | Ул.Л.Чайкиной; ул.Батищева; пр-зд Батищева; Верхний пр-зд; Средний пр-зд; Нижний пр-зд; Комбайновый пер.
ТП 432 | 2015-06-25 09:00 | 2015-06-25 16:00 | Работа в ТП
ТП 566 | 2015-06-25 09:00 | 2015-06-25 16:00 | Работа в ТП | Ул.Луначарского, 61,63
РП 80 | 2015-06-25 09:00 | 2015-06-25 16:00 | Работа в РП | Ул.Бондаренко, 10
ТП 340 | 2015-06-25 09:00 | 2015-06-25 16:00 | Работа в ТП | Ул.Кирова, 190,192,194
ТП 620 | 2015-06-25 09:00 | 2015-06-25 16:00 | Монтаж провода | Скуратово, п.Северный, ул.Кирова, 1-25; ул.Матросова, 1-30; ул.Челюскинцев, 1-11; ул.Центральная, 1-11; ул.Набережная, 1-14; ул.Лазо
ТП 930 | 2015-06-25 09:00 | 2015-06-25 15:00 | Поверка трансформаторов тока
ТП 238 | 26 06 15 09:00 | 65.0615 16:00 | Замена вводов | Ул.Мезенцева, 2-23; ул.Пархоменко, 1-14; ул.Станиславского, 29; пер.Станиславского, 1,2
ТП 197 | 26 06 15 09:00 | 65.0615 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Грибоедова, 1-28; ул.П.Коммуны, 5-28; ул.Токарева, 8-26
ТП 200 | 26 06 15 09:00 | 65.0615 16:00 | Демонтаж опор | Ул.Кутузова, 40-66 (чётн.); ул.Карпинского, 46-59; ул.Комарова, 26-33; ул.Вильямса, 28-45; ул.Докучаева, 4-16
ТП 599 | 26 06 15 09:00 | 26.0615 16:00 | Работа в ТП | Ул.Глухополянская, 56-72; ул.Лобачевского
ТП 791 | 26 06 15 09:00 | 26.0615 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | Ул.Скуратовская,1-87
ТП 374 | 26 06 15 09:00 | 26.0615 16:00 | Перенос СИП | Мясново, 4й пр-зд, 42-64; ул.Болотова, 70,72; ул.Кооперативная, 18-22 (чётн.); ул.Рогова, 12,14; ул.Профсоюзная, 18-22 (чётн.)
ТП 269 | 26 06 15 09:00 | 26.0615 11:00 | Работа в ТП
ТП 300 | 2015-06-29 09:00 | 2015-06-29 16:00 | Перетяжка провода | Ул.4я Овражная, 3-16; 1й Волоховский пр-зд, 12-49; 2й Волоховский пр-зд, 19-38
ТП 197 | 2015-06-29 09:00 | 2015-06-29 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Куренкова, 41-50; ул.Грибоедова, 31-62; ул.Парижской Коммуны, 29-62; ул.Нормандия Неман, 2-18; ул.Бобарыкина, 1-15
ТП 791 | 29 06 15 09:00 | 29.0615 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | Ул.Скуратовская,1-87
ТП 186 старое | 2015-06-29 09:00 | 2015-06-29 16:00 | Работа в ТП | Ул.Октябрьская, 74,83
ТП 40 | 2015-06-29 13:00 | 2015-06-29 16:00 | Работа в ТП | Ул.Пирогова, 2-18 (чётн.)
ТП 45 | 2015-06-29 09:00 | 2015-06-29 12:00 | Работа в ТП
ТП 599 | 29 06 15 09:00 | 29.0615 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Глухополянская, 56-72; ул.Лобачевского
ТП 374 | 29 06 15 09:00 | 29.0615 16:00 | Перенос СИП | Мясново, 4й пр-зд, 42-64; ул.Болотова, 70,72; ул.Кооперативная, 18-22 (чётн.); ул.Рогова, 12,14; ул.Профсоюзная, 18-22 (чётн.)
ТП 198 | 29 06 15 09:00 | 29.0615 16:00 | Включение абонентов | Ул.Осташова, 70-103; ул.Пробная, 41-98; ул.Ложевая, 1-26
ТП 669 | 29 06 15 09:00 | 29.0615 16:00 | Перенос вводов | Ул.Степанова, 144,146,151; ул.Марата, 119,119а,123; ул.Каракозова, 11-27 (нечётн.); ул.Патронная, 1-30; ул.Декабристов, 15-50; ул.Индустриальная, 16-30 (чётн.); ул.Пролетарская, 129,129а,131; Кладбищенский пер.
ТП 186 старое | 2015-06-30 09:00 | 2015-06-30 16:00 | Работа в ТП | Ул.Октябрьская, 74,83
ТП 5 | 2015-06-30 09:00 | 2015-06-30 16:00 | Работа в ТП
ТП 738 | 2015-06-30 09:00 | 2015-06-30 16:00 | Работа в ТП | Ул.Кирова, 143-151,180; ул.Немцова, 1,2; ул.Марата, 170-174 (чётн.)
ТП 317, 1068 | 2015-06-30 09:00 | 2015-06-30 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | П.Октябрьский, 12й пр-зд, 46-59; 24й пр-зд, 1-24; 25й пр-зд; 27й пр-зд, 57-71; 28й пр-зд, 57-70; ул.Речная, 74-90; ул.Капитана Громова, 1-6
ТП 118 | 2015-06-30 09:00 | 2015-06-30 16:00 | Перетяжка провода | Мясново, 9й пр-зд, 42-71; 10й пр-зд, 40-60; 1й Шоссейный пр-зд, 1-30; 2й Шоссейный пр-зд, 1-14; Одоевское шоссе, 54-68 (чётн.); ул.Рогова, 50-58 (чётн.); ул.Воздухофлотская, 44-86 (чётн.)
ТП 723 | 2015-06-30 09:00 | 2015-06-30 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Лизы Чайкиной
ТП 731 | 2015-06-30 09:00 | 2015-06-30 16:00 | Демонтаж опор | П.Рудаково, ул.Победы, 19-35; ул.Л.Толстого, 1-29; ул.Октябрьская, 1-19
ТП 232 | 2015-06-30 09:00 | 2015-06-30 16:00 | Перераспределение нагрузки | Ул.Оборонная, 60-90; ул.П.Алексеева, 2-10,92,92а
ТП 364 | 2015-06-30 09:00 | 2015-06-30 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Фестивальная, 1-77; 1й Фестивальный пр-зд, 27-39; 2й Фестивальный пр-зд, 2-24