## Лист2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 58 | 2015-05-05 09:00 | 2015-05-05 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Шевченко, 43-82; ул.Циолковского, 60а,77; ул.Стальского, 1-30; ул.Лескова, 1-11; ул.Щедрина, 1-12; ул.1я Гостеевская, 1-10
ТП 599 | 2015-05-05 09:00 | 2015-05-05 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Глухополянская, 56-72; ул.Лобачевского
ТП 111 | 2015-05-05 09:00 | 2015-05-05 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Привокзальная, 5-36; ул.Профсоюзная, 2,3,4; ул.Н.Краснослабодская, пер.Привокзальный, 12,14,16
ТП 623 | 2015-05-05 09:00 | 2015-05-05 16:00 | Перетяжка провода | Скуратово,п.Комсомольский, 41-78; п.Л.Толстого, ул.Чкалова; ул.Красноглазовская; Центральный пр-зд; Парковый пр-зд
ТП 611 | 2015-05-05 09:00 | 2015-05-05 16:00 | Допуск ООО « Стройстиль « | Скуратово, п.2й Западный, ул.Грибоедова, 6-37;ул.Маяковского, 21-53
ТП 57 | 2015-05-06 09:00 | 2015-05-06 16:00 | Выправка опор | Ул.Пархоменко, 1-27; ул.Шевченко, 13
ТП 633 | 2015-05-06 09:00 | 2015-05-06 16:00 | Выправка опор | Ул.Энтузиастов, 17-52; ул.Горельская, 19-94; 1й,2й,3й,4й Горельские пр-зды
ТП 289 | 2015-05-06 09:00 | 2015-05-06 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Декабристов, 111-175; ул.1я Песчанная, 18-27; ул.Белинского, 86,91; ул.Планировочная, 1-10
ТП 286 | 2015-05-06 09:00 | 2015-05-06 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Болдина, 3-9; ул.Костычева, 22-40 (чётн.); ул.Машинистов, 9-36
ТП 731 | 2015-05-06 09:00 | 2015-05-06 16:00 | Демонтаж опор | П.Рудаково, ул.Победа, 1-18; ул.Скуратовская, 97,99,101; ул.Трудовая, 1-8; ул.Кирова, 1-16
ТП 392, 1176 | 2015-05-06 09:00 | 2015-05-06 16:00 | Работа в ТП | Ул.Тимирязева, 101 корп.1; 101 корп.3; 101 корп.4; 101 корп.6; 101 корп.7; ул.Агеева, 20
ТП 715 | 2015-05-06 12:00 | 2015-05-06 16:00 | Работа в ТП | Ул.Шухова,17,19,21; ул.Кутузова, 19,21,23; ул.Баженова, 12а,16
ТП 133 | 2015-05-07 09:00 | 2015-05-07 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Благовещенская, 18; ул.Советская, 5; Благовещенский пер, 8; Черниховский пер., 8
ТП 165 | 2015-05-07 09:00 | 2015-05-07 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Арсенальная, 32-46; ул.Заварная, 49-82; ул.Штыковая, 53-88; ул.Литейная, 15-33; Зубовский пер.29-74
ТП 599 | 2015-05-07 09:00 | 2015-05-07 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Глухополянская, 56-72; ул.Лобачевского
ТП 115 | 2015-05-07 09:00 | 2015-05-07 16:00 | Перетяжка провода | Мясново, 6й Полюсный пр-зд, 18-38; 7й Полюсный пр-зд, 25-51; 8й Полюсный пр-зд, 1-10; 9й Полюсный пр-зд, 1-17; 10й Полюсный пр-зд, 1-32; 12 Полюсный пр-зд, 2-6; ул.Тихмянова, 1а-л; 2е,2ж; Парашютный пр-зд, 1-з; 27
ТП 733, 731 | 2015-05-07 09:00 | 2015-05-07 16:00 | Перетяжка провода | П.Рудаково, ул.Трудовая, 1-45; ул.Победы, 1-18; ул.Скуратовская, 97,99,101; ул.Кирова, 1-16
ТП 416 | 2015-05-07 09:00 | 2015-05-07 16:00 | Работа в ТП | Ул.Дзержинского, 29
ТП 713 | 2015-05-07 13:00 | 2015-05-07 16:00 | Работа в ТП | Ул.Шухова, 1,3,3а,3б,5а,5б,5в,7,7а,9; ул.Немцова, 5,5б,7,7а,9,9а,11; ул.Кутузова, 10а
РП 21 | 2015-05-07 09:00 | 2015-05-07 16:00 | Работа в РП | Ул.Макаренко, 15 корп.2;15 корп.3;19 корп.1;19 корп.2;19 корп.3
ТП 232 | 2015-05-08 09:00 | 2015-05-08 16:00 | Выправка опор | Ул.Староникитская, 72-106
ТП 227 | 2015-05-08 09:00 | 2015-05-08 16:00 | Перетяжка провода | П.Октябрьский, 9й пр-зд, 53-65; 110й пр-зд, 54-89; 11й пр-зд, 59-86; 13й пр-зд, 16-23; 19й пр-зд, 1-19; ул.Шишкова, 14-35; ул.Кобзева, 40-84; ул.Карпова, 28-76; ул.Капитана Громова, 36-46
ТП 729 | 2015-05-08 09:00 | 2015-05-08 16:00 | Выправка опор | Ново-Рабочий пр-зд, 18-26; ул.Лихвинская, 40-50 (чётн.)
ТП 1134 | 2015-05-08 09:00 | 2015-05-08 16:00 | Перетяжка провода | П.Ново-Скуратово, 47-84
ТП 731 | 2015-05-08 09:00 | 2015-05-08 16:00 | Работа в ТП | П.Рудаково, ул.Победы, 1-35; ул.Л.Толстого, 1-29; ул.Октябрьская, 1-19; ул.Скуратовская, 97,99,101; ул.Трудовая, 1-8; ул.Кирова, 1-16
ТП 493 | 2015-05-08 09:00 | 2015-05-08 16:00 | Работа в ТП | Ул.Плеханова, 151,153; ул.Ложевая, 132,134,134а
ТП 172 | 2015-05-08 09:00 | 2015-05-08 16:00 | Заземление опор | Ул.Н.Глухополянская, 10-17; ул.Ушинского, 1-35; ул.Лобачевского, 1,3; Глушанский пр-зд, 8-24 (чётн.); Глухополянский пер.
ТП 238 | 2015-05-12 09:00 | 2015-05-12 16:00 | Установка креплений СИП | Ул.Станиславского; ул.Мезенцева, 2-23; ул.Пархоменко, 1-14; пер.Станиславского, 1,2
ТП 227 | 2015-05-12 09:00 | 2015-05-12 16:00 | Перетяжка провода | П.Октябрьский, 9й пр-зд, 58-73; 10й пр-зд, 78-115; ул.Капитана Громова, 7-34
ТП 599 | 2015-05-12 09:00 | 2015-05-12 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Глухополянская, 56-72; ул.Лобачевского
ТП 547 | 2015-05-12 09:00 | 2015-05-12 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Переходная; ул.Профсоюзная, 6-12; ул.Привокзальная, 36-64 (чётн.); ул.Н.Краснослабодская, 37-52; ул.В.Краснослабодская, 51-103
ТП 731 | 2015-05-12 09:00 | 2015-05-12 16:00 | Замена опор | П.Рудаково, ул.Победы, 19-35; ул.Л.Толстого, 1-29; ул.Октябрьская, 1-19
ТП 96 старое | 2015-05-12 09:00 | 2015-05-12 16:00 | Работа в ТП | Ул.Л.Толстого, 122,124; ул.Свободы, 33,36,41,56;
ТП 211 | 2015-05-12 09:00 | 2015-05-12 16:00 | Установка креплений СИП | Ул.Замочная, 90-112 (чётн.); ул.Кирова, 71-93 (нечётн.); ул.Марата, 102-116 (чётн.); ул.ул.Гармонная, 117-135 (нечётн.)
ТП 818 | 2015-05-12 09:00 | 2015-05-12 16:00 | Допуск ООО « Стройэнергомонтаж ) | Ул.Севастопольская, 16-26 (чётн.); ул.Бабякина, 14-20 (чётн.); ул.Бункерная, 25-80; ул.Прудная, 2-20 (чётн.); ул.Волкова, 30,39; ул.Подъёмная, 16; ул.Газовая, 15; ул.Коксовая, 15-30; ул.Стахановская, 12
ТП 731 | 2015-05-13 09:00 | 2015-05-13 16:00 | Замена опор | П.Рудаково, ул.Победы 1-35; ул.Л.Толстого 1-29; ул.Октябрьская 1-19; ул.Скуратовская 97,99,101; ул.Трудовая 1-18; ул.Кирова 1-16
ТП 62 | 2015-05-13 09:00 | 2015-05-13 16:00 | Демонтаж опор | Пер.Отбойный 1-38; ул.Чекалина 1-22; ул.Горняцкая 1-21; ул.Циолковского 15-23; ул.Н.Руднева 1-13; пер.Агеева ; пер.Врубовый;пер.О.Кошевого;пер.Циолковского 8-22 (чёт.)
ТП163 | 2015-05-13 09:00 | 2015-05-13 16:00 | Перетяжка ВЛ | Ул.Октябрьская 190-287; ул.Кобзева 1-39; Шишкова 1-16; 5й пр-здОктябрьского пос.1-22; 6й пр-зд Октябрьского пос.1-16;13й пр-зд 28а; ул.Студейского 1-30
ТП 718 | 2015-05-13 09:00 | 2015-05-13 16:00 | Установка крепления СИП | Ул.Кирова 182; ул.Кутузова 8а
ТП 510 | 2015-05-13 09:00 | 2015-05-13 16:00 | Перетяжка ВЛ | Ул.Чмутова 115-151; 4й Полюсный пр-зд 1-25; 11й Полюсный пр-зд 2-39; 10й пр-зд Мясново 1-10; 12й пр-зд Мясново 2,2а; 8й пр-зд Мясново 1-17
ТП 365 | 2015-05-13 09:00 | 2015-05-13 16:00 | Установка опор | Пос.Горелки, ул. Мирная; пер.Соснянский; пер. Поддубный ;пер. Охотный; ул.Макаренко; ул. Московское шоссе 1-23 (неч.)
ТП 509 | 2015-05-13 09:00 | 2015-05-13 17:00 | Работа в ТП | Ул.Литейная 28; ул.Комсомольская 22
ТП 484 | 2015-05-13 09:00 | 2015-05-13 16:00 | Работа в ТП
ТП 315 | 2015-05-13 09:00 | 2015-05-13 16:00 | Работа в ТП
ТП 253 | 2015-05-14 09:00 | 2015-05-14 16:00 | Перераспределение нагпрузки | Ул.Оружейная, 2-24 (чётн.); ул.Мира, 28-48; Стандартный пер, 11-24; Танковый пер., 3-10
ТП 274 | 2015-05-14 09:00 | 2015-05-14 16:00 | Выправка опор | Ул.Октябрьская, 252-297
ТП 301 | 2015-05-14 09:00 | 2015-05-14 16:00 | Перетяжка провода | Мясново, 6й пр-зд, 1-44; 8й пр-зд, 1-15; 18й пр-зд, 4-18; ул.Чмутова, 85-99 (нечётн.); улБолотова, 1-22
ТП 290 | 2015-05-14 09:00 | 2015-05-14 16:00 | Замена ввода | Ул.1я Песчанная; ул.2я Песчанная, 1-21; ул.3я Песчанная, 1-19 (нечётн.); 1й,2й Песчанные пр-зды
ТП 635 | 2015-05-14 09:00 | 2015-05-14 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Декабристов, 141-175 (нечётн.); ул.Комарова, 50,52 ул.Белинского, 86,89,91; ул.Планировочная, 1-8;
ТП 484 | 2015-05-14 09:00 | 2015-05-14 16:00 | Работа в ТП
ТП 509 | 2015-05-14 09:00 | 2015-05-14 16:00 | Работа в ТП | Ул.Литейная, 28; ул.Комсомольская, 22
ТП 37 | 2015-05-14 09:00 | 2015-05-14 16:00 | Работа в ТП | Ул.Оборонная, 29-50
ТП 624 | 2015-05-14 09:00 | 2015-05-14 16:00 | Работа в ТП | Скуратово,ул.Новосёлов,1,3
ТП 365 | 2015-05-14 09:00 | 2015-05-14 16:00 | Установка опор | Пос.Горелки, ул. Мирная; пер.Соснянский; пер. Поддубный ;пер. Охотный; ул.Макаренко; ул. Московское шоссе 1-23 (неч.)
РП 55 | 2015-05-14 09:00 | 2015-05-14 16:00 | Работа в РП | Ул.Маршала Жукова, 6,8,8а,8б,10
ТП 211 | 2015-05-14 15:00 | 2015-05-14 17:00 | Работа в ТП
ТП 1158 | 2015-05-15 09:00 | 2015-05-15 16:00 | Замена опоры | Скуратово, п. Толстовские дачи, 71-95 (нечётн.); ул.Овражная, 3-44
ТП 62 | 2015-05-15 09:00 | 2015-05-15 16:00 | Демонтаж опор | Ул.Чекалина, 1-22; ул.Горняцкая, 1-21; ул.Циолковского, 15-23; ул.Н.Руднева, 1-13; Отбойный пер., 1-38; пер.Агеева; пер.Врубовой; пер.О.Кошевого
ТП 169 | 2015-05-15 09:00 | 2015-05-15 16:00 | Перетяжка провода | П.Октябрьский, 8й пр-зд, 67-98; 10й пр-зд, 117-123 (нечётн.); 20й пр-зд, 117-123 (нечётн.); 21й пр-зд; 22й пр-зд; 23й пр-зд; 25й пр-зд, 1-20
ТП 1153 | 2015-05-15 09:00 | 2015-05-15 16:00 | Допуск ООО « Монолит « | Мясново, 2й пр-зд, 1а-з;2,10; 3й Клинской пр-зд; ул.Н.Выселковая, 1-43; ул.В.Выселковая, 21-67; ул.Чмутова, 29-128
ТП 718 | 2015-05-15 09:00 | 2015-05-15 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Кирова, 182; ул.Кутузова, 8а
ТП 160 | 2015-05-15 09:00 | 2015-05-15 16:00 | Работа в ТП | Ул.Демидовская, 49,51,53,56 корп.1; 57,59,61
ТП 418 | 2015-05-15 09:00 | 2015-05-15 16:00 | Работа в ТП
ТП 901 | 2015-05-15 09:00 | 2015-05-15 16:00 | Работа в ТП | Косая гора, ул.М.Горького, 1,2; ул.Победы, 1-30; ул.Шмидта, 1-11
ТП 814 | 2015-05-15 13:00 | 2015-05-15 15:00 | Допуск организации | Ул.Мартеновская, 26,28; ул.Бардина, 10,12,14; ул.Кутузова, 122-128 (чётн.)
ТП 731 | 2015-05-18 09:00 | 2015-05-18 16:00 | Замена провода | П.Рудаково, ул.Победы, 19-35; ул.Л.Толстого, 1-29; ул.Октябрьская, 1-19
ТП 197 | 2015-05-18 09:00 | 2015-05-18 16:00 | Замена опоры | Ул.Куренкова, 41-50; ул.Грибоедова, 31-62; ул.Парижской Коммуны, 29-62; ул.Н.Неман, 2-18; ул.Бабарыкина, 1-15
ТП 116 | 2015-05-18 09:00 | 2015-05-18 16:00 | Перетяжка провода | Ул.3я Трубная, 13-26; ул.Самокатная, 3-28; ул.Чехова, 26-33; ул.Серебровская, 47-87 (нечётн.); ул.2я Трубная, 15-24
ТП 599 | 2015-05-18 09:00 | 2015-05-18 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Глухополянская, 56-72; ул.Лобачевского
ТП 747, | 2015-05-18 09:00 | 2015-05-18 16:00 | Перераспределение нагрузки | Ул.Академика Павлова, 93-111 (нечётн.); ул.Лазо, 14-31; ул.Станиславского, 56; ул.Железняка, 22-34 (чётн,)
ТП 1243 | 2015-05-18 09:00 | 2015-05-18 16:00 | Перераспределение нагрузки | Ул.Котовского, 23-38
ТП 630 | 2015-05-18 09:00 | 2015-05-18 16:00 | Работа в ТП | Ул.Бр.Жабровых,7; ул.Революции, 20,22
РП 1 | 2015-05-18 09:00 | 2015-05-18 12:00 | Работа в РП | Ул.М.Тореза, 3,4,7а,9,9а,12,14,16,20; ул.Жаворонкова, 1
РП 46 | 2015-05-18 09:00 | 2015-05-18 16:00 | Работа в РП
ТП 188 | 2015-05-18 09:00 | 2015-05-18 16:00 | Работа в ТП
ТП 122 | 2015-05-18 10:00 | 2015-05-18 12:00 | Работа в ТП
РП 55 | 2015-05-14 09:00 | 2015-05-14 16:00 | Работа в РП | Ул.Маршала Жукова, 6,8,8а,8б,10
ТП 68 | 2015-05-19 09:00 | 2015-05-19 16:00 | Перетяжка провода | Мясново, 1й,2й,3й пр-зды; Клинской пр-зд, 2-31; ул.Воздухофлотская, 2-20; ул.Лётная; ул.Планерная; ул.Кабакова, 2-32
ТП 238 | 2015-05-19 09:00 | 2015-05-19 16:00 | Перераспределение нагрузки | Ул.Станиславского; ул.Мезенцева, 2-23; ул.Пархоменко, 1-14; пер.Станиславского, 1,2
ТП 912 | 2015-05-19 09:00 | 2015-05-19 16:00 | Перетяжка провода | Косая гора, ул.Шевченко, 1-50; ул.Речная, 1-12; ул.Новая, 1-44; ул.Железнодорожная, 1-16
РП 46 | 2015-05-19 09:00 | 2015-05-19 16:00 | Работа в РП
ТП 188 | 2015-05-19 09:00 | 2015-05-19 16:00 | Работа в ТП
ТП 423, 985 | 2015-05-19 09:00 | 2015-05-19 16:00 | Работа в ТП | Ул.Рязанская, 32 корп.1; 32 корп.2; 34 корп 1; 34 корп.3; 34 корп.4; 30 корп. 2
РП 55 | 2015-05-19 09:00 | 2015-05-19 17:00 | Работа в РП | Ул.Жукова , 4,6,8,8а ,8б, 10
ТП 163 | 2015-05-19 09:00 | 2015-05-19 16:00 | Замена опор | Ул.Октябрьская 190-287; ул.Кобзева 1-39; Шишкова 1-16; 5й пр-зд Октябрьского пос.1-22; 6й пр-зд Октябрьского пос.1-16;ул. Судейского 1-30;18й пр-зд 28а
ТП 47 | 2015-05-20 09:00 | 2015-05-20 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Михеева, 5-13
ТП 77 | 2015-05-20 09:00 | 2015-05-20 16:00 | Перетяжка провода | Мясново, 9й пр-зд, 2-6; 5й Полюсный пр-зд, 3-11; ; ул.Полюсная, 9-22
ТП 669 | 2015-05-20 09:00 | 2015-05-20 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Марата 119-123; ул.Степанова 144,146,151;ул.Каракозова 11-27(нечёт.);ул.Патронная 1-30; ул.Декабристов 15-50;ул.Индустриальная 16-30(чётн.);ул.Пролетарская 129,129а,131;пер.Кладбищенский
ТП 718 | 2015-05-20 09:00 | 2015-05-20 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Кирова, 182; ул.Кутузова, 8а
РП 46 | 2015-05-20 09:00 | 2015-05-20 16:00 | Работа в РП
ТП 423, 985 | 2015-05-20 09:00 | 2015-05-20 16:00 | Работа в ТП | Ул.Рязанская, 32 корп.1; 32 корп.2; 34 корп 1; 34 корп.3; 34 корп.4; 30 корп. 2
ТП 333 | 2015-05-20 09:00 | 2015-05-20 16:00 | Работа в ТП
ТП 831, | 2015-05-20 09:00 | 2015-05-20 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | Ул.Хомяковская 21а,25,35
РП 55 | 2015-05-20 09:00 | 2015-05-20 17:00 | Работа в РП | Ул.М.Жукова 4-10(чётн.)
ТП 253 | 2015-05-20 09:00 | 2015-05-20 16:00 | Работа в ТП | Ул.Белкина 1а; ул.Мира13-19 (нечёт.); Оружейная 16
ТП 169 | 2015-05-21 09:00 | 2015-05-21 16:00 | Установка опор | П.Октябрьский, 8й пр-зд, 67-98; 10й пр-зд, 117-123 (нечётн.); 20й пр-зд; 21й пр-зд; 22й пр-зд; 23й пр-зд; 25й пр-зд, 1-20
ТП 68 | 2015-05-21 09:00 | 2015-05-21 16:00 | Перетяжка провода | Ул.В.Краснослабодская, 1-38; ул.Ликбеза, 18,33-39; ул.Громова, 1-38
ТП 943, 1070 | 2015-05-21 09:00 | 2015-05-21 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | Косая гора, ул.Латинская, 1-17; ул.ул.Садовая, 1-52; ул.Мира, 1-71; ул.Металлургов, 54,60
РП 46 | 2015-05-21 09:00 | 2015-05-21 16:00 | Работа в РП
ТП 426 | 2015-05-21 09:00 | 2015-05-21 16:00 | Работа в ТП
ТП 596 | 2015-05-21 09:00 | 2015-05-21 16:00 | Работа в ТП
ТП 194 | 2015-05-21 09:00 | 2015-05-21 16:00 | Работа в ТП | Ул.Октябрьская, 80,80а,82; ул.Пузакова,1
ТП 300 | 2015-05-21 09:00 | 2015-05-21 16:00 | Работа в ТП | Ул.Волоховская, 11-51 (нечётн.); ул.2я Волоховская, 18-42; ул.2я Овражная, 12-20 (чётн.); ул.3я Овражная, 2-30; ул.4я Овражная, 1-16; 2й Волоховский пр-зд, 19-38; 1й Волоховский пр-зд, 14-49
РП 55 | 2015-05-21 09:00 | 2015-05-21 16:00 | Работа в РП | Ул.Маршала Жукова, 4,6,8,8а,8б,10
ТП 599 | 2015-05-21 09:00 | 2015-05-21 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Глухополянская, 56-72; ул.Лобачевского
ТП 932 | 2015-05-21 09:00 | 2015-05-21 16:00 | Работа в ТП | Косая гора, ул.Пушкина, 2-8 (чётн.); ул.Луговая, 1-17
ТП 44 | 2015-05-22 09:00 | 2015-05-22 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Л.Толстого, 42-75; ул.Будённого, 19-54; ул.Тисмирязева, 18-34; пер.Лагерный, 3-27
ТП 1073 | 2015-05-22 09:00 | 2015-05-22 16:00 | Перетяжка провода | П.Октябрьский, 6й пр-зд, 19-30; 10й пр-зд, 21-39
ТП 289 | 2015-05-22 09:00 | 2015-05-22 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Докучаева, 29-46; пр-зд Вильямса, 3,4; 2й Комбайновый пер.,1-8
ТП 992 | 2015-05-22 09:00 | 2015-05-22 16:00 | Перетяжка провода | Мясново, 6й пр-зд, 17-46; 7й пр-зд, 17-54
ТП 625, 615, 788 | 2015-05-22 09:00 | 2015-05-22 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | Скуратово, п.Победа, ул.Октябрьская, 3-9; ул.Фрунзе, 1-6; ул.Володарского, 5,7,9,13; ул.Комсомольская, 7,8
ТП 194 | 2015-05-22 09:00 | 2015-05-22 16:00 | Работа в ТП | Ул.Октябрьская, 80,80а,82; ул.Пузакова,1
ТП 300 | 2015-05-22 09:00 | 2015-05-22 16:00 | Работа в ТП | Ул.Волоховская, 11-51 (нечётн.); ул.2я Волоховская, 18-42; ул.2я Овражная, 12-20 (чётн.); ул.3я Овражная, 2-30; ул.4я Овражная, 1-16; 2й Волоховский пр-зд, 19-38; 1й Волоховский пр-зд, 14-49
ТП 222 | 2015-05-22 09:00 | 2015-05-22 16:00 | Работа в ТП
ТП 730 | 2015-05-22 09:00 | 2015-05-22 16:00 | Работа в ТП | Михалково, ул.Сафонова; ул.Колхозная, 4-16 (чётн.); 1й Лихвинский пр-зд, 19-48
ТП 211 | 2015-05-22 09:00 | 2015-05-22 16:00 | Работа в ТП
ТП 538, 965, 506, 470, 1092 | 2015-05-22 09:00 | 2015-05-22 14:00 | Работа в ТП
ТП 529 | 2015-05-22 09:00 | 2015-05-22 12:00 | Работа в ТП | Ул.Пузакова, 20
РП 55 | 2015-05-22 09:00 | 2015-05-22 16:00 | Работа в РП | Ул.Маршала Жукова, 4,6,8,8а,8б,10
ТП 520 | 2015-05-25 09:00 | 2015-05-25 16:00 | Работа в ТП | 2й,3й,4й Лихвинские пр-зды
ТП 514 | 2015-05-25 09:00 | 2015-05-25 16:00 | Работа в ТП
РП 33 | 2015-05-25 09:00 | 2015-05-25 16:00 | Работа в РП
ТП 300 | 2015-05-25 09:00 | 2015-05-25 16:00 | Выправка опор | Ул.Овражная, 14-36 (чётн.); ул.2я Овражная, 12-20 (чётн.); ул.3я Овражная, 11-32; ул.2я Волоховская, 21-29 (нечётн.)
ТП 718 | 2015-05-25 09:00 | 2015-05-25 16:00 | Монтаж СИП | Ул.Кирова, 182, ул.Кутузова, 8а
ТП 158 | 2015-05-25 09:00 | 2015-05-25 16:00 | Перетяжка провода | П.Октябрьский, 1й пр-зд, 1-7; 8й пр-зд, 1-14; 9й пр-зд, 1-39; ул.Судейского, 21-48; ул.Сундукова
ТП 603 | 2015-05-25 09:00 | 2015-05-25 16:00 | Замена провода | Скуратово, п.Ново-Скуратово, 89-105
ТП 669 | 2015-05-25 09:00 | 2015-05-25 16:00 | Перевод вводов на СИП | Ул.Марата 119-123; ул.Степанова 144,146,151;ул.Каракозова 11-27(нечёт.);ул.Патронная 1-30; ул.Декабристов 15-50;ул.Индустриальная 16-30(чётн.);ул.Пролетарская 129,129а,131;пер.Кладбищенский
ТП 274 | 2015-05-25 09:00 | 2015-05-25 16:00 | Работа в ТП | П.Октябрьский, 16й,17й,18й пр-зды; ул.Шишкова, 30-83; ул.Карпова, 73,77,79; 13й пр-зд, 26-29
ТП 344 | 2015-05-25 09:00 | 2015-05-25 12:00 | Установка приборов учёта | Мясново, 7й пр-зд, 63а
ТП 599 | 2015-05-26 09:00 | 2015-05-26 17:00 | Перетяжка провода | Ул.Глухополянская ,56-72; ул.Лобачевского
ТП 286 | 2015-05-26 09:00 | 2015-05-26 17:00 | Замена вводов | Ул.Машинистов, 9-36; Костычева ,22-40 (чёт)
РП 33 | 2015-05-26 09:00 | 2015-05-26 16:00 | Работа в РП
ТП 514 | 2015-05-26 09:00 | 2015-05-26 17:00 | Работа в ТП
ТП 1134,792 | 2015-05-26 09:00 | 2015-05-26 16:00 | Работа на ВЛ 6кВ | Пос.Трудовой,31-65; пос.Восточный, 70-84,3а;пос.Ново-Скуратово, 47-84
ТП 53 | 2015-05-26 09:00 | 2015-05-26 16:00 | Работа в ТП | Одоевское шоссе, 30; ул.Болотова, 69,71
ТП 324 | 2015-05-26 09:00 | 2015-05-26 12:00 | Установка приборов учёта | Ул.Металлургов, 38
РП 35 | 2015-05-26 09:00 | 2015-05-26 13:00 | Работа в РП | Ул.М.Гончары, 1,2,3,5,12,13,16
ТП 300 | 2015-05-27 09:00 | 2015-05-27 17:00 | Выправка опор | Ул.4-я Овражная 3-16;1й Волоховский пр-зд 12- 49;2й Волоховский пр-зд 19-38
ТП 718 | 2015-05-27 09:00 | 2015-05-27 17:00 | Перенос вводов | Ул.Кирова 182; ул.Кутузова 8а
ТП 661 | 2015-05-27 09:00 | 2015-05-27 17:00 | Перетяжка провода | Мясново, ул.Дружбы 11-33 (нечёт.); ул.Тихмянова 13 -34; ул.Полюсная 25-52; ул. Кабакова 80,82,88,90; Парашютный пр-зд 21-34; 13й пр-зд Мясново 7-23; 15й пр-зд Мясново1-16
РП 33 | 2015-05-27 09:00 | 2015-05-27 16:00 | Работа в РП
ТП 219 | 2015-05-27 09:00 | 2015-05-27 16:00 | Работа в ТП | Ул.Советская 12,14,16; ул. Демонстрации 2
ТП 345 | 2015-05-27 13:00 | 2015-05-27 17:00 | Работа в ТП | Ул. Октябрьская 79,81,83,85; ул. Галкина 32,34
РП 55 | 2015-05-27 11:00 | 2015-05-27 14:00 | Работа в РП | Ул. Жукова 4,6,8,8а,8б,10
ТП 36 | 2015-05-27 09:00 | 2015-05-27 12:00 | Перевод нагрузки | Ул. Пирогова 29а -66;ул. Жуковского 51-80; ул.Л.Толстого 70-104 (чётн.); ул.Гоголевская 3-52а; пр-т Ленина 49
ТП 158 | 2015-05-27 09:00 | 2015-05-27 16:00 | Перенос нагрузки | Ул.Судейского 21-48; ул.Сундукова;1й пр-зд Октябрьского пос.1-7;8й пр-зд Октябрьского пос.1-14;9й пр-зд Октябрьского пос.1-39
РП 33 | 2015-05-28 09:00 | 2015-05-28 16:00 | Работа в РП
ТП 508 | 2015-05-28 09:00 | 2015-05-28 16:00 | Работа в ТП
ТП 982 | 2015-05-28 09:00 | 2015-05-28 16:00 | Перетяжка провода | Михалково, ул.Воронежская, 4-16 (чётн.); ул.Российская, 1-12; ул.Тверская; ул.Михалковская, 46-54 (чётн.)
ТП 62 | 2015-05-28 09:00 | 2015-05-28 16:00 | Выправка опор | Ул.Горняцкая, 1-15; ул.Чекалина, 1-10; ул.О.Кошевого; ул.Н.Руднева, 1-7; Отбойный пер., 33-38; пер.Агеева; Врубовой пер.; пео.О.Кошевого; пер.Циолковского, 8-22 (чётн.)
ТП 169 | 2015-05-28 09:00 | 2015-05-28 16:00 | Выправка опор | П.Октябрьский, 8й пр-зд, 67-98; 10й пр-зд, 117-123 (нечётн.); 20й пр-зд; 21й пр-зд; 22й пр-зд; 23й пр-зд; 25й пр-зд, 1-20
ТП 731 | 2015-05-28 09:00 | 2015-05-28 16:00 | Демонтаж опор | П.Рудаково, ул.Победы, 19-35; ул.Л.Толстого, 1-29; ул.Октябрьская, 1-19
ТП 63 | 2015-05-28 10:00 | 2015-05-28 12:00 | Демонтаж кабельной времянки | Ул.Каминского 47,47а,49а,49в; ул.Ленина 28,30
ТП 211 | 2015-05-28 09:00 | 2015-05-28 16:00 | Перевод вводов на СИП | Ул.Замочная 90-112(чётн.); ул.Кирова 71-93(нечёт.); ул.Марата 102-116(чётн.) ;ул.Гармонная 117-135 (нечёт.)
ТП 258 | 2015-05-29 09:00 | 2015-05-29 16:00 | Выправка опор | Ул.Перекопская, 10; ул.Демьянова, 43б,45б; ул.Некрасова, 56,58
ТП 221 | 2015-05-29 09:00 | 2015-05-29 17:00 | Замена трансформатора | Ул.Токарева 47,49; Промышленный пр-зд 6; ул.Октябрьская 138-172
ТП 289 | 2015-05-29 09:00 | 2015-05-29 16:00 | Перетяжка провода | Ул.1я Песчанная
ТП 731 | 2015-05-29 09:00 | 2015-05-29 16:00 | Демонтаж опор | П.Рудаково, ул.Победы, 1-18; ул.Скуратовская, 97,99,101; ул.Трудовая, 1-8; ул.Кирова, 1-16
ТП 507 | 2015-05-29 09:00 | 2015-05-29 16:00 | Работа в ТП
РП 55 | 2015-05-29 11:00 | 2015-05-29 14:00 | Работа в РП | Ул.М.Жукова ,4,6,8,8а,8б,10
ТП 274 | 2015-05-29 09:00 | 2015-05-29 16:00 | Выправка опор | П.Октябрьский, 13й пр-зд 24-29;16й пр-зд 1-18; 17й пр-зд 1-18;18й пр-зд 3-53 (нечёт.); ул.Шишкова 30-76; ул. Карпова 73-92; ул.Малаховская
ТП 286 | 2015-05-29 09:00 | 2015-05-29 16:00 | Замена вводов на СИП | Ул.Болдина, 3,5,6,7,9; ул.Машинистов 9-36; ул.Костычева 22-40
ТП 211 | 2015-05-29 09:00 | 2015-05-29 16:00 | Перевод вводов на СИП | Ул.Замочная ,90-112(чётн.) ; ул.Кирова 71-93(нечёт.) ; ул.Марата 102-116(чётн.) ; ул.Гармонная 117-135 (нечётн.)