## Лист2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 619 | 2015-10-01 09:00 | 2015-10-01 16:00 | Перетяжка провода | Скуратово, п.Ново — Скуратово, 47-84
ТП 267 | 2015-10-01 09:00 | 2015-10-01 16:00 | Работа в ТП | Ул.Костычева, 4-16; ул.Серебровская, 4-14;6а; ул.Машинистов, 2,4
ТП 484 | 2015-10-01 09:00 | 2015-10-01 17:00 | Работа в ТП | 1-й пр-зд, Расковой, 1-28; ул. Яблочкова, 1-11; ул. Фучика 45, 47
ТП 614 | 2015-10-01 09:00 | 2015-10-01 16:00 | Монтаж СИП | 1-й пр-зд, 2-27; 2-й пр-зд, 10-20; 3-й пр-зд, 2-10; 4-й пр-зд, 5-21; ул. Садовая, 2-34
ТП 198 | 2015-10-01 09:00 | 2015-10-01 16:00 | Работа в ТП | ул. Осташова, 70-103; ул. Пролетарская, 89, 95, 95а, 99, 101; ул. Гармонная, 25; ул. Пробная, 41-77, 48-98, 50а; ул. Ложевая, 1-26
ТП 1261 | 2015-10-01 09:00 | 2015-10-01 16:00 | Перетяжка провода | ул. Академика Павлова, 54-56, 143-163 (неч.), 151а, 151б
ТП 365 | 2015-10-01 09:00 | 2015-10-01 16:00 | Выправка опор | ул. Мирная, 5-28
ТП 1075 | 2015-10-01 09:00 | 2015-10-01 16:00 | Перетяжка провода | ул. Москвина, 1-37; ул. И.Франко, 12-49; ул. Ватутина, 23-50;; ул. Щепкина, 22-51 (четн.); ул. Газовая, 40, 42, 43-51; пер-к Репина (от ул. П.Морозова до ул. Щепкина)
ТП 682 | 2015-10-01 09:00 | 2015-10-01 16:00 | Перенос вводов | пр-зд Южный, 5-21 (неч.); ул. Поперечная, 5-29 (неч.)
ТП 112 | 2015-10-01 09:00 | 2015-10-01 17:00 | Монтаж СИП | Мясново, 4й пр-зд, 33-48; ул.Воздухофлотская, 22-31; ул.Рогова, 12,14,25; ул.Кооперативная, 7-18а-ж; ул.Болотова, 19-66
ТП 1292 | 2015-10-01 09:00 | 2015-10-01 17:00 | Монтаж СИП | Мясново, 4й пр-зд, 1-38; ул.Моторная, 3-62
ТП 820 | 2015-10-02 09:00 | 2015-10-02 15:00 | Работа в ТП | ул.Айвазовского, 1-40; ул.Бежковская; пр-зд Полежаева, 1-59; пр-зд П.Морозова, 1-56; ул.Газовая, 43-69; пер. Репина, 40-60; ул.П.Морозова, 1-60; ул.Полежаева, 1-59
МТП 975 | 2015-10-02 09:00 | 2015-10-02 15:00 | Работа в ТП | 1й Михалковский пр-зд, 3-20; 2й Михалковский пр-зд; 3й Михалковский пр-зд; 4й Михалковский пр-зд, 5; ул.Михалковская, 64,68
ТП 937 | 2015-10-02 09:00 | 2015-10-02 16:00 | Перетяжка провода | Косая Гора, ул. Школьная, 1-11; ул. Прогресс, 36-70
РП 35 | 2015-10-02 09:00 | 2015-10-02 12:00 | Перезаводка кабеля | ул. М.Гончары, 4,5,6,7
ТП 57 | 2015-10-02 09:00 | 2015-10-02 16:00 | Монтаж СИП | ул. Пархоменко, 20-43; ул. Головина, 1-12; ул. Щорса, 3-36; ул. Леваневского, 1-9; ул. Фурманова, 1-16; ул. Шевченко, 15, 15а, 23,30,38,38а,40,44,46,48
ТП 1239 | 2015-10-02 09:00 | 2015-10-02 16:00 | Монтаж СИП | ул. Шевченко, 38-48; ул. О.Кошевого, 18, 19, 20, 22/53
ТП 702 | 2015-10-02 09:00 | 2015-10-02 16:00 | Перетяжка провода | ул. Маяковского, 1-28; ул. Короткая, 1-7; ул Кольцова, 1-31; ул. Н.Крупской, 1-25; ул. Р.Зорге, 1-14
ТП 115 | 2015-10-02 09:00 | 2015-10-02 16:00 | Перетяжка провода | ул. Тихмянова, 1а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л; 2е,ж; 23; Парашютный пр-зд, 1а,б,в,г,д,е,ж,з; 27; 6-й Полюсный пр-зд, 18-38, 23, 27; 7-й Полюсный пр-зд, 30-36, 25-51; 8-й Полюсный пр-зд, 2-10, 1-7а; 9-й Полюсный пр-зд, 2-12, 1-17; 10-й Полюсный пр-зд, 1-17, 20-32; 12-й Полюсный пр-зд, 2б,в; 4,4а, 6
ТП 86 | 2015-10-02 09:00 | 2015-10-02 12:00 | Монтаж СИП | Ул. Демонстрации, 148-193; Нефтяной пер.; тупик р. Воронки; ул. Одоевская, 3-31
ТП 292 | 2015-10-02 13:00 | 2015-10-02 15:00 | Монтаж креплений под СИП | ул. Бабарыкина, 1, 1а-д; пер. Бабарыкина, ул. Писемского 17-54; ул. Гончарова, 23-30; ул. Гагарина, 1-11 (неч.); ул. Галкина, 265-285; 292-300; ул. Красина, 59-74
ТП 818 | 2015-10-05 09:00 | 2015-10-05 16:00 | Работа в ТП | Ул.Кутузова, 133-175 ( нечётн.); ул.Волкова, 16-39; ул.Новопарковая, 2-20 (чётн.); ул.Газовая, 3-15; ул, Севастопольская, 1-15,26; ул.Бабякина, 4-20 (чётн.); ул.Подъёмная, 3-17; ул.Коксовая, 3-30; ул.Стахановская, 13; ул.Бункерная, 25-80; ул.Прудная, 2-20 (чётн.); Большой пр-зд, 3-30
ТП 554 | 2015-10-05 09:00 | 2015-10-05 16:00 | Работа в ТП | Ул.Максимовского, 8,10,25
ТП 259 | 2015-10-05 10:00 | 2015-10-05 16:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 50
ТП 57 | 2015-10-05 09:00 | 2015-10-05 16:00 | Перенос вводов | ул. Леваневского, 1-9; ул. Пархоменко, 20-43; ул. Головина, 1-12; ул. Щорса, 3-36; ул. Фурманова, 1-16а; ул. Шевченко, 15,15а,23,30,38,38а,40,44,46,48
ТП 1239 | 2015-10-05 09:00 | 2015-10-05 16:00 | Перенос вводов | ул. Шевченко, 38-48; ул. О.Кошевого, 18-20, 22/53
ТП 1075 | 2015-10-05 09:00 | 2015-10-05 16:00 | Перетяжка провода | ул. Москвина, 1-37; ул. И.Франко, 12-49; ул. Ватутина, 23-50;; ул. Щепкина, 22-51 (четн.); ул. Газовая, 40, 42, 43-51; пер-к Репина (от ул. П.Морозова до ул. Щепкина)
ТП 118 | 2015-10-05 09:00 | 2015-10-05 16:00 | Перетяжка провода | ул. Рогова,50-58 (чет.); Одоевское ш., 54-68 (чет.); ул. Воздухофлотская, 44-84,86; 1-й Шоссейный пр-зд, 1-3,12-30; 2-й шоссейный пр-зд, 1-14; 9-й пр-зд Мясново, 42-71; 10-й пр-зд Мясново,40-60
ТП 1134 | 2015-10-06 09:00 | 2015-10-06 16:00 | Перетяжка провода | Скуратово, п.Восточный, 3а,70-84
ТП 819 | 2015-10-06 09:00 | 2015-10-06 16:00 | Ремонт в ТП | ул. Огарева, 2-24 (чет); ул. Кислородная, 1-29; ул. Репина, 1-32; ул. Ермоловой, 17-37, 22-52; пер. Репина; ул. Верещагина, 23-54; ул. Щепкина, 21-53 (неч.); ул. Газовая, 22а
ТП 400 | 2015-10-06 09:00 | 2015-10-06 16:00 | Ремонт в ТП
ТП 614 | 2015-10-06 09:00 | 2015-10-06 16:00 | Монтаж СИП | 1-й пр-зд, 2-27; 2-й пр-зд, 10-20; 3-й пр-зд, 2-10; 4-й пр-зд, 5-32; 5-й пр-зд, 3-21; ул. Садовая 2-34 (чет.)
ТП 554 | 2015-10-06 09:00 | 2015-10-06 16:00 | Работа в ТП | Ул.Максимовского, 8,10,25
ТП 365 | 2015-10-06 09:00 | 2015-10-06 16:00 | Перетяжка провода | ул. Мирная, 5-28
ТП 702 | 2015-10-06 09:00 | 2015-10-06 16:00 | Установка креплений СИП | ул. Шухова, 10б,12,14; ул. Маяковского, 1,1а,2,2а,2б; ул. Немцова, 10; ул. Кольцова, 1а,3а
ТП 765 | 2015-10-06 09:00 | 2015-10-06 16:00 | Перетяжка провода | ул. Колдьцевая, 1-56; ул. Белоусова, 2-30; Ханинский 15-й пр-зд, 1,2,3,4
ТП 836 | 2015-10-06 09:00 | 2015-10-06 17:00 | Работа в ТП | Хомяковский пр-зд, 13-55 (неч.)
ТП 553 | 2015-10-07 09:00 | 2015-10-07 17:00 | Работа в ТП | Ул.Октябрьская, 97, 99, 101, 131-141; ул.Галкина, 157-220, 197а
ТП 823 | 2015-10-07 09:00 | 2015-10-07 16:00 | Работа в ТП | Ул.Щепкина, 1-21; ул.Верещагина, 1-22; ул.Ермоловой, 1-20; ул.Коксовая, 33-48; ул.Ватутина, 1-22; ул.Франко, 1-21; Епифанское шоссе, 27-57; пер.Верещагина, 1-7
ТП 400 | 2015-10-07 09:00 | 2015-10-07 16:00 | Ремонт в ТП
ТП 614 | 2015-10-07 09:00 | 2015-10-07 16:00 | Монтаж СИП | 1-й пр-зд, 2-27; 2-й пр-зд, 10-20; 3-й пр-зд, 2-10; 4-й пр-зд, 5-32; 5-й пр-зд, 3-21; ул. Садовая 2-34 (чет.)
ТП 619 | 2015-10-07 09:00 | 2015-10-07 16:00 | Обрезка, перетяжка | п. Восточный, 1, 2, 3, 23, 23б, 23в, 32, 32в-57, 56-65
ТП 73 | 2015-10-07 09:00 | 2015-10-07 16:00 | Работа в ТП | ул. Ленина, 16, 28-38 (чет.); ул Сойфера, 2,4,6,26; ул. Коминтерна, 13
РП 27 | 2015-10-07 09:00 | 2015-10-07 16:00 | Выправка опор | ул. Курковая, 30-64 (чет.); ул. Арсенальная, 114-148, 185-207
ТП 702 | 2015-10-07 09:00 | 2015-10-07 16:00 | Монтаж СИП | ул. Шухова, 10б,12,14; ул. Маяковского, 1,1а,2,2а,2б; ул. Немцова, 10; ул. Кольцова, 1а,3а
ТП 48 | 2015-10-07 09:00 | 2015-10-07 16:00 | Перефразировка нагрузок | ул. Р. Люксенбурга, 11б-17 (неч.); ул. Торесса, 48; ул. К. Либхнехта, 1-52; ул. Мопра, 1-17; 2-я Хомутовка, 1-8; ул. Шишкина, 1-19, 2-8а
ТП 292 | 2015-10-07 09:00 | 2015-10-07 16:00 | Монтаж СИП | ул. Красина, 27-74; ул. Н.Неман, 20-36, 34а, 37а; ул. Галкина, 239-300; ул. Токарева, 37; ул. Бабарыкина, 1а-д; пер. Бабарыкина; ул. Писемского, 17-54; ул. Гончарова, 23-30; ул. Гагарина, 1-11 (неч.)
РП 44 | 2015-10-07 09:00 | 2015-10-07 16:00 | Работа в ТП
ТП 826 | 2015-10-08 09:00 | 2015-10-08 13:00 | Работа в ТП
ТП 553 | 2015-10-08 09:00 | 2015-10-08 17:00 | Работа в ТП | Ул.Октябрьская, 131-141; ул.Галкина, 157-220, 197а
ТП 400 | 2015-10-08 09:00 | 2015-10-08 16:00 | Ремонт в ТП
ТП 611 | 2015-10-08 09:00 | 2015-10-08 16:00 | Замена провода на СИП | ул. Грибоедова, 21-37; ул. Маяковского, 21-46
РП 44 | 2015-10-08 09:00 | 2015-10-08 16:00 | Работа в ТП
ТП 253 | 2015-10-08 09:00 | 2015-10-08 16:00 | Перетяжка проводов, вводов | пер. Танковый, 1-11; пер. Стандартный, 17-30; пер. Броневой, 14-22
ТП 146 | 2015-10-08 09:00 | 2015-10-08 16:00 | Монтаж СИП | ул. Демидовская 192-224, 227-247; ул. Токарева, 56-68 (чет.)
ТП 200 | 2015-10-08 09:00 | 2015-10-08 16:00 | Монтаж креплений под СИП | ул. Кутузова, 69-95 (неч.); ул. Панфиловцев, 25-44; ул. Белинского, 34-57; ул. Нестерова, 46-61; ул. Краснодонцев, 28-57
ТП 400 | 2015-10-09 09:00 | 2015-10-09 16:00 | Работа в ТП
ТП 444 | 2015-10-09 13:00 | 2015-10-09 15:00 | Работа в ТП
ТП 611 | 2015-10-09 09:00 | 2015-10-09 16:00 | Замена провода | ул. Грибоедова, 21-37; ул. Маяковского, 21-46
ТП 484 | 2015-10-09 09:00 | 2015-10-09 16:00 | Работа в ТП | 1-й пр-зд, Расковой, 1-28; ул. Яблочкова, 1-11; ул. Фучика 45, 47
ТП 282 | 2015-10-09 09:00 | 2015-10-09 17:00 | Работа в ТП | ул. Судейского, 31, 37-53, 52-68; ул. Красина, 76, 78, 80; ул. Речная, 2-7, 7г; ул. Гончарова, 1-22; пр-зд Гончарова; 1-2-3-4 Речные пр-ды; 1-й пр-зд, 1а, 20-39, 43, 45; 6-й пр-зд, 31-40; 10-й пр-зд, 1-20; 11-й пр-зд, 2-20, 1-37; 12-й пр-зд, 1-9
ТП 292 | 2015-10-09 09:00 | 2015-10-09 15:00 | Перевод вводов на СИП | ул. Красина, 27-56; ул. Н.Неман, 20-36, 34а, 35а, 37а; ул. Галкина, 239-263, 276-288; ул. Токарева, 37
ТП 577 | 2015-10-09 09:00 | 2015-10-09 12:00 | Работа в ТП | ул. Марата, 182
ТП 575 | 2015-10-09 09:00 | 2015-10-09 12:00 | Работа в ТП | ул. Кутузова, 3к.1
ТП 292 | 2015-10-09 10:00 | 2015-10-09 12:00 | Работа в ТП | ул. Красина, 27-72; ул. Н.Неман; ул. Галкина, 239-263, 276-288; ул. Токарева, 37; ул. Бабарыкина; ул. Гагарина, 179; ул. Гончарова, 26-36; ул. Писемского, 17-54
ТП 48 | 2015-10-09 09:00 | 2015-10-09 16:00 | Монтаж СИП | ул. Р. Люксенбурга, 11б-17 (неч.); ул. Торесса, 26-48; ул. К. Либхнехта, 1-52; ул. Мопра, 1-23; 2-я Хомутовка, 1-8; ул. Шишкина, 1-28, 8а; ул. Томпа, 28-45
МТП 833 | 2015-10-09 09:00 | 2015-10-09 16:00 | Перетяжка провода | п. Дачный, ул. Зелёная, 4-11 (одностор.); ул. Солнечная, 1-32; ул. Новая, 1-36
ТП 821 | 2015-10-09 09:00 | 2015-10-09 16:00 | Включение новых абонентов по картам | ул. Н. Островского, 25-60
ТП 56 | 2015-10-12 09:00 | 2015-10-12 16:00 | Работа в ТП | ул. Бундурина, 13-43; ул. Гоголевская, 51-80; ул. Свободы, 13-29, 33
ТП 620 | 2015-10-12 09:00 | 2015-10-12 16:00 | Работа в ТП | п. Северный, ул. Кирова, 1-25; ул. Матросова, 1-30; ул. Челюскинцев, 1-11; ул. Центральная, 1-11; ул. Набережная 1-14
ТП 165 | 2015-10-12 09:00 | 2015-10-12 17:00 | Работа в ТП | ул. Арсенальная, 32-46; ул. Заварная, 49-82; ул. Штыковая, 53-88; ул. Литейная, 15-33; Зубовский пер., 29-74
ТП 614 | 2015-10-12 09:00 | 2015-10-12 16:00 | Работа в ТП | п. Горняк: ул. Садовая; 1-5 пр-ды; п. Октябрьский: ул. Щедрина; ул. Чекалина; ул. Овражная; ул. Гагарина; 1-4 пр-ды
ТП 913 | 2015-10-12 13:00 | 2015-10-12 16:00 | Работа в ТП | ул. Чкалова 1-31; ул. Стрекаловская 2-46; Орловское шоссе, 12-58; ул. Марата, 1-25; ул. Калинина, 3-12; ул. Набережная, 1-13
ТП 478 | 2015-10-12 10:00 | 2015-10-12 18:00 | Работа в ТП | Красноармейский пр-т 26
ТП 407 | 2015-10-12 13:00 | 2015-10-12 15:00 | Работа в ТП
ТП 621 | 2015-10-12 09:00 | 2015-10-12 16:00 | Обрезка, перетяжка | п. Угольный, ул. Шоссейная; ул. Подгорная, 35а, 35, 36, 46-64 (чет.); 1-й квартал, 3-94;
ТП 200 | 2015-10-12 09:00 | 2015-10-12 16:00 | Монтаж креплений под СИП | ул. Кутузова, 69-95 (неч.); ул. Панфиловцев, 25-44; ул. Белинского, 34-57; ул. Нестерова, 46-61; ул. Краснодонцев, 28-57
МТП 833 | 2015-10-12 09:00 | 2015-10-12 16:00 | Перетяжка провода | п. Дачный, ул. Зелёная, 4-11 (одностор.); ул. Солнечная, 1-32; ул. Новая, 1-36
ТП 253 | 2015-10-12 09:00 | 2015-10-12 16:00 | Перетяжка проводов, вводов | ул. Оружейная, 2-24 (чет.); ул. Мира 34-48 (чет.); пер. Броневой, 3-10
МТП 34 | 2015-10-12 09:00 | 2015-10-12 16:00 | Перетяжка проводов | п. Комарки: ул. Комарская; 1-3-4-5-6-7 пр-ды
ТП 165 | 2015-10-13 13:00 | 2015-10-13 17:00 | Работа в ТП | ул. Арсенальная, 32-46; ул. Заварная, 49-82; ул. Штыковая, 53-88; ул. Литейная, 15-33; Зубовский пер., 29-74
ТП 1134 | 2015-10-13 09:00 | 2015-10-13 16:00 | Работа в ТП | п. Восточный, 3а, 70-84; п. Ново-Скуратово 47в-84
ТП 379 | 2015-10-13 09:00 | 2015-10-13 16:00 | Работа в ТП | пр. Ленина, 50а; ул. Ф. Энгельса, 34,36,38,40,42,44а,44б,46,48,83
ТП 611 | 2015-10-13 09:00 | 2015-10-13 16:00 | Замена провода на СИП | ул. Грибоедова, 21-37; ул. Маяковского, 21-46
ТП 198 | 2015-10-13 09:00 | 2015-10-13 16:00 | Работа в ТП | ул. Осташова, 70-103; ул. Пролетарская, 71-87, 89, 95а, 99, 93-117 (неч.); ул. Гармонная, 16-22, 23, 25, 31, 33; ул. Пробная, 41-77, 48-98, 50а; ул. Ложевая, 1-26
ТП 604 | 2015-10-13 09:00 | 2015-10-13 16:00 | Устранений замечаний | п. Трудовой, 138-186
ТП 48 | 2015-10-13 09:00 | 2015-10-13 16:00 | Монтаж СИП | ул. Р. Люксенбурга, 11б-17 (неч.); ул. Торесса, 26-48; ул. К. Либхнехта, 1-52; ул. Мопра, 1-23; 2-я Хомутовка, 1-8; ул. Шишкина, 1-28, 8а; ул. Томпа, 28-45
ТП 702 | 2015-10-13 09:00 | 2015-10-13 16:00 | Монтаж СИП | ул. Шухова, 10б,12,14; ул. Маяковского, 1,1а,2,2а,2б; ул. Немцова, 10; ул. Кольцова, 1а,3а
КТП 1153 | 2015-10-13 09:00 | 2015-10-13 16:00 | Монтаж СИП | ул. Чутова, 17-25 (неч), 39-81а (неч.), 66- 80 (чет), 88-128 (чет); 1-ый пр-зд Мясново, 1-5, 2в,г,д,ж; 2-ой пр-зд Мясново, 2е-10а (неч.), 1а-ж; ул. Моторная, 4-46 (чет), 3, 5, 9а; ул. Планетная 8;
ТП 522 | 2015-10-13 09:00 | 2015-10-13 16:00 | Крепление под СИП | ул. Болдина, 19-29, 43; ул. Озерная; ул. Короленко, 4-30 (чет), 11-29 (неч.); ул. Физкультурная, 1-15 (неч.), 4-10 (чет.); ул. Лермонтова, 1-14; ул. Руставелли, 16-21, 21-27; 1-ая Трубная, 2-10а (чет), 11
ТП 682 | 2015-10-14 09:00 | 2015-10-14 16:00 | Работа в ТП | Южный пр-зд, 5-21 (неч.); ул. Поперечная, 5-29; Одоевское ш., 15; ул. Прокатная, 23
ТП 636 | 2015-10-14 09:00 | 2015-10-14 16:00 | Работа в ТП
ТП 176 | 2015-10-14 09:00 | 2015-10-14 17:00 | Работа в ТП | ул. М. Горького, 14,16
ТП 379 | 2015-10-14 09:00 | 2015-10-14 16:00 | Работа в ТП | пр. Ленина, 50,50а; ул. Ф. Энгельса, 34,36,38,40,42,44а,44б,46,48,83
ТП 619 | 2015-10-14 09:00 | 2015-10-14 16:00 | Обрезка, перетяжка | п. Восточный, 1а, 1г, 2а, 22, 24, 25, 25а, 56-65, 90
ТП 76 | 2015-10-14 10:00 | 2015-10-14 12:00 | Работа в ТП | ул. Фрунзе 13
ТП 632 | 2015-10-14 12:00 | 2015-10-14 17:00 | Работа в ТП | ул. Революции, 24а
КТП 1153 | 2015-10-14 09:00 | 2015-10-14 16:00 | Демонтаж опоры | ул. Чмутова, 17-25 (неч), 39-81а (неч.), 66- 80 (чет), 88-128 (чет); 1-ый пр-зд Мясново, 1-5, 2в,г,д,ж; 2-ой пр-зд Мясново, 2е-10а (неч.), 1а-ж; ул. Моторная, 4-46 (чет), 3, 5, 9а; ул. Планетная 8;
ТП 1239 | 2015-10-14 09:00 | 2015-10-14 16:00 | Замер и перераспределение нагрузок | ул. Шевченко, 38-48; ул. О.Кошевого 18-20, 22/53
ТП 690 | 2015-10-14 09:00 | 2015-10-14 16:00 | Демонтаж напайки | п. Михалково: ул. Косогорская, 2, 2а, 2б, 4-18 (чет.), 3, 3а, 5-51 (неч.), 51а, 105; ул. Колхозная, 3-23 (неч.), 25а, 29-105; пер. Колхозный; ул. Сафонова, 10-32 (чет.); ул. Окская, 1; ул. Невская, 2-13; ул. Казанская, 22-30 (чет.); ул. Волжская, 10; ул. Самарская, 26-30; ул. Тверская
ТП 823 | 2015-10-14 09:00 | 2015-10-14 16:00 | Монтаж СИП | ул.Щепкина, 2-20; ул. Ватутина, 1-22; ул. Франко, 1-21, 6, 6а, 6б, 6в; 38-ой квартал, 1, 2; Епифанское шоссе, 38, 45-57
ТП 176 | 2015-10-15 09:00 | 2015-10-15 17:00 | Работа в ТП | ул. М. Горького, 14, 16
ТП 114 | 2015-10-15 09:00 | 2015-10-15 16:00 | Работа в ТП | ст. Тула 2
ТП 912 | 2015-10-15 09:00 | 2015-10-15 16:00 | Работа в ТП | ул. Шевченко, 1-37, 2-50; ул. Речная, 1-12; ул. Новая, 1-44; ул. Железнодорожная, 1-16; ул. Кудрявцевская, 1-55; ул. Калинина, 16, 21, 22; ул. Черняховского, 1-31; Орловское ш., 47-59 (неч.)
ТП 342 | 2015-10-15 09:00 | 2015-10-15 16:00 | Работа в ТП | ул. Ф. Энгельса, 99, 101,103; ул. Л. Толстого, 87; пр-т Ленина, 54
ТП 484 | 2015-10-15 11:00 | 2015-10-15 12:30 | Работа в ТП | 1-й пр-зд, Расковой, 1-28; ул. Яблочкова, 1-11; ул. Фучика 45, 47
ТП 48 | 2015-10-15 09:00 | 2015-10-15 16:00 | Монтаж СИП | ул. Р. Люксенбурга, 11б-17 (неч.); ул. Жоресса, 26-48; ул. К. Либхнехта, 1-52; ул. Мопра, 1-23; 2-я Хомутовка, 1-8; ул. Шишкина, 1-28, 8а; ул. Томпа, 28-45
ТП 611 | 2015-10-15 09:00 | 2015-10-15 16:00 | Замена вводов | ул. Грибоедова 21-37; ул. Маяковского 21-46
ТП 702 | 2015-10-15 09:00 | 2015-10-15 16:00 | Монтаж СИП | ул. Шухова, 10б,12,14; ул. Маяковского, 1,1а,2,2а,2б; ул. Немцова, 10; ул. Кольцова, 1а,3а
ТП 117 | 2015-10-15 09:00 | 2015-10-15 16:00 | Монтаж СИП. Перенос и замена вводов | ул. Болдина, 42, 58, 60-90 (чет.); ул. Тульская, 18-33; ул. Орловская, 8-21; ул. Чехова, 18-25; ул. Серебровская, 91-97 (неч.); ул. Московская, 1-32; пр-зд Московский 1-10; ул. З. Космодемьянской, 24-40 (чет); пер. Орловский, 1-15 (неч.)
ТП 522 | 2015-10-15 09:00 | 2015-10-15 16:00 | Монтаж СИП | ул. Болдина, 19-29, 43; ул. Озерная; ул. Короленко, 4-30 (чет), 11-29 (неч.); ул. Физкультурная, 1-15 (неч.), 4-10 (чет.); ул. Лермонтова, 1-14; ул. Руставелли, 16-21, 21-27; 1-ая Трубная, 2-10а (чет), 11
ТП 699 | 2015-10-15 09:00 | 2015-10-15 16:00 | Монтаж СИП | ул. Серпуховская, 1-35 (неч.), котеджи; ул. Энтузиастов, 1а-11а, 2-26; 2-ой Горельский пр-зд, 2, 3; 3-ий Горельский пр-зд, 3, 9, 11, 22
ТП 667 | 2015-10-15 09:00 | 2015-10-15 10:00 | Работа в ТП | ул. Марата31, 33, 35а
ТП 780 | 2015-10-16 09:00 | 2015-10-16 16:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора, ул. Кирова
ТП 259 | 2015-10-16 09:00 | 2015-10-16 16:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская 50
ТП 940 | 2015-10-16 09:00 | 2015-10-16 16:00 | Ревизия РЛНД
ТП 57 | 2015-10-16 09:00 | 2015-10-16 16:00 | Замер и перераспределение нагрузок | ул. Леваневского, 1-9; ул. Пархоменко, 20-43; ул. Головина, 1-12; ул. Щорса, 3-36; ул. Фурманова 1-16а; ул. Шевченко, 15, 15а, 23, 30, 38, 38а, 40, 44, 46, 48
КТП 854 | 2015-10-16 13:00 | 2015-10-16 16:00 | Перетяжка проводов вводов | ул. шишкова, 52-76; ул. Капитана Громова, 50, 52, 54; 16-ый пр-зд, 21-67
ТП 823 | 2015-10-16 09:00 | 2015-10-16 16:00 | Монтаж СИП. Замер и перераспределение нагрузок | ул. Щепкина, 1-21 (неч.); ул. Верещагина, 1-22; ул. Ермоловой, 1-13, 2-20; ул. Коксовая, 33, 35, 38-48; Епифанское шоссе, 27-35/1 (неч.), 32, 34; пр-зд Верещагина 2/6, 1-7
ТП 349 | 2015-10-16 09:00 | 2015-10-16 16:00 | Перетяжка провода | 9-ый Лихвинский пр-зд, 4-17; Общественный пр-зд; Косой пр-зд; 1-ый Лихвинский пр-зд, 5-13
КТП 163 | 2015-10-16 09:00 | 2015-10-16 12:00 | Замер и перераспределение нагрузок | ул. Октябрьская, 190-252, 217-287; ул. Кобзева, 1-39, 2-34; ул. Шишкова, 1-16; 5-ый пр-зд Октябрьский пос.1-13, 2-22; 6-ой пр-зд Октябрьский плос., 1-16; ул. Судейского, 1-30; 13-ый пр-зд, 28а
ТП 739 | 2015-10-19 09:00 | 2015-10-19 16:00 | Работа в ТП | ул. Дементьева, 15а, 17а, 19а, 21а, 23а; ул. Кутузова, 34
ТП 502 | 2015-10-19 09:00 | 2015-10-19 17:00 | Работа в ТП | Гарнизонный пр-зд, 1 к. 1,2,3; 2а-д, 3а, 3б, 8; ул. Большая; пер. Ягодный; Гарнизонный пр-зд (частный сектор)
ТП 273 | 2015-10-19 09:00 | 2015-10-19 16:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 98, 100
ТП 94 | 2015-10-19 09:00 | 2015-10-19 16:00 | Работа в ТП
ТП 621 | 2015-10-19 09:00 | 2015-10-19 16:00 | Обрезка, перетяжка | 1-ый квартал, 2-36 (чёт.); ближе к ул. Кирпичной, 1-ый квартал
ТП 925 | 2015-10-19 09:00 | 2015-10-19 16:00 | Замена железобетонной выкидки | Орловское шоссе, 88-150 (чёт.)
ТП 343 | 2015-10-19 09:00 | 2015-10-19 16:00 | Монтаж крепления под СИП | ул. Карбышева, 1-44; пер. Колхозный, 3-9; пер. Калужский, 1-26; ул. Калужская, 1-7, 6, 10, 12; пр-зд Школьный, ул. Белоусова, 4-64; ул. Яснополянская; ул. Белобородова
МТП 833 | 2015-10-19 09:00 | 2015-10-19 16:00 | Замена железобетонной выкидки | ул. Солнечная, 1, 3; ул. Новая, 1-36
ТП 61 | 2015-10-19 09:00 | 2015-10-19 16:00 | Перетяжка проводов, вводов | ул. М. Смирнова, 1-33, 2-24; Хлебная пл.
ТП 68 | 2015-10-19 09:00 | 2015-10-19 16:00 | Перевод нагрузки на ТП-1305 | ул. Воздухофлотская, 3-7, 2-20; ул. Лётная, ул. Планёрная, ул. Кабакова, 2-32; пр-зд Клинской, 2-28, 9-31; Мясновские пр-ды 1, 2, 3
ТП 653 | 2015-10-20 09:00 | 2015-10-20 16:00 | Работа в ТП | ул. Вильямса, 14, 22, 24; ул. Белинского, 8
ТП 502 | 2015-10-20 09:00 | 2015-10-20 17:00 | Работа в ТП | Гарнизонный пр-зд, 1 к. 1,2,3; 2а-д, 3а, 3б, 8; ул. Большая; пер. Ягодный; Гарнизонный пр-зд (частный сектор)
ТП 273 | 2015-10-20 09:00 | 2015-10-20 16:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 98, 100
ТП 292 | 2015-10-20 09:00 | 2015-10-20 12:00 | Работа в ТП | ул. Галкина, 259, 276, 280, 282, 286, 288, 292, 294, 298; ул. Н. Неман; ул. Токарева, 37; ул. Бабарыкина; ул. Красина, 27-72; ул. Гагарина, 179; ул. Гончарова, 26-36; ул. Писемского, 17-54
ТП 611 | 2015-10-20 09:00 | 2015-10-20 16:00 | Замена провода на СИП | ул. Грибоедова, 21-37; ул. Маяковского, 21-46
ТП 48 | 2015-10-20 09:00 | 2015-10-20 16:00 | Замена вводов | ул. Жоресса, 25-46; ул. Мопра, 16-23; ул. Шишкина, 10-28; ул. Томпа, 28-45
МТП 833 | 2015-10-20 09:00 | 2015-10-20 16:00 | Перетяжка провода | ул. Солнечная, 2-32
ТП 116 | 2015-10-20 09:00 | 2015-10-20 16:00 | Замена и перенос вводов | ул. Московская, 26,28
ТП 117 | 2015-10-20 09:00 | 2015-10-20 16:00 | Замена и перенос вводов | ул. Болдина, 42, 58, 60-90 (чет.); ул. Тульская, 18-33; ул. орловская, 8-21; пер. Орловский, 1-15 (неч.); ул. Серебровская, 91-97 (неч.); ул. Московская, 1-32; пр-зд Московский, 1-10; ул. З. Космедемьянской,24-40 (чёт.)
ТП 1048 | 2015-10-20 09:00 | 2015-10-20 16:00 | Монтаж крепления по СИП | ул. Яблочкова, 2-28 (чёт.); ул. Нестерова, 1-27; ул. Осипенко, 1-10, 15; ул. Расковой, 16-22, (чёт); пер. Краснодонцев, 2-8 (чёт)
ТП 213 | 2015-10-20 09:00 | 2015-10-20 16:00 | Монтаж крепления по СИП | ул. Краснодонцев, 1-24; пер. Краснодонцев, 10, 12; ул. Нестерова, 32-43
ТП 386 | 2015-10-21 09:00 | 2015-10-21 16:00 | Работа в ТП | ул. Металлургов,47, 49а; 2-ой по-зд Металлургов, 3, 5, 9, 13, 49в
ТП 184 | 2015-10-21 10:00 | 2015-10-21 16:00 | Работа в ТП | ул. Галкина, 10; ул. Литейная, 4
ТП 271 | 2015-10-21 09:00 | 2015-10-21 16:00 | Работа в ТП
ТП 962 | 2015-10-21 13:00 | 2015-10-21 16:00 | Работа в ТП | ул. Смидович, 12а, 12б; 9 Мая, 8а
ТП 325 | 2015-10-21 09:00 | 2015-10-21 12:00 | Работа в ТП
ТП 731 | 2015-10-21 09:00 | 2015-10-21 16:00 | Перевод нагрузок | п. Рудаково: ул. Победы, 19-35; ул. Л. Толстого, 1-29; ул. Октябрьская, 1-19
ТП 48 | 2015-10-21 09:00 | 2015-10-21 16:00 | Замена вводов | ул. Р. Люксенбурга, 11б-17 (неч.); ул. Жоресса, 26-48; ул. К. Либхнехта, 1-52; ул. Мопра, 1-23; 2-я Хомутовка, 1-8; ул. Шишкина, 1-28, 8а; ул. Томпа, 28-45
ТП 1075 | 2015-10-21 09:00 | 2015-10-21 16:00 | Перетяжка проводов | ул. Москвина, 1-37; ул. Франко, 12-49; ул. Ватутина, 23-50; ул. Щепкина, 22-48 (чёт.); ул. Газовая, 40, 42, 43-51; пер. Репина (от ул. П. Морозова до ул. Щепкина)
КТП 756 | 2015-10-21 09:00 | 2015-10-21 16:00 | Перетяжка проводов. Выправка опор | дер. Нижне-Волохово
ТП 515 | 2015-10-21 09:00 | 2015-10-21 16:00 | Выправка опор по дефекту | 1-2-3 пр-ды Яблочковой; ул. Глушанская, 1-13а; пер. Глушанский, 1-21; ул. С. Ковалевской, 1-16; пер. Бородина, 1-21 (неч.); ул. Яблочковой 58-74 (чёт.)
ТП 1041 | 2015-10-21 09:00 | 2015-10-21 16:00 | Перенос нагрузки на КТП 1279. Монтаж кабельной выкидки | п. Горелки: ул. Ключевая, 1-6, 57, 59, 61; ул. Светлая, 2; уч-к №100; ул. Любомудрова, 37, 49; 1-ый Светлый пр-зд, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21; 2-ой Светлый пр-зд, 16, 17, 19, 24
КТП 1198 | 2015-10-21 09:00 | 2015-10-21 17:00 | Установка и замена приборов учета электроэнергии | ул. Чмутова, 137-151 (неч.), 170-180 (чёт.); 10-ый пр-зд Мясново, 1д, 1и, 1м, 2, 2и, 2з; 11-ый пр-зд Полюсный 2-42; 12-ый пр-зд, 2, 2а, 12, 17, 18, 18а; 14-ый пр-зд, 41, 42, 44, 46, 48
ТП 727 | 2015-10-21 09:00 | 2015-10-21 16:00 | Работа в ТП | ул. Маргелова, 1, 3, 5
ТП 271 | 2015-10-22 09:00 | 2015-10-22 16:00 | Работа в ТП
ТП 651 | 2015-10-22 09:00 | 2015-10-22 16:00 | Работа в ТП | 2-ой пр-зд Металлургов, 1а, 2а, 3а, 5а, 5б, 7а. 9б
ТП 242 | 2015-10-22 14:30 | 2015-10-22 16:00 | Работа в ТП | ул. Кирова, 17, 19; ул. Чапаева, 42; ул. Епифанская, 33
КТП 1198 | 2015-10-22 09:00 | 2015-10-22 17:00 | Установка и замена приборов учета электроэнергии | ул. Чмутова, 137-151 (неч.), 170-198 (чёт.); 10-ый пр-зд Мясново, 1д, 1и, 1м, 2, 2и, 2з; 11-ый пр-зд Полюсный 2-42; 12-ый пр-зд, 2, 2а, 12, 17, 18, 18а; 14-ый пр-зд, 41, 42, 44, 46, 48
ТП 702 | 2015-10-22 09:00 | 2015-10-22 16:00 | Перенос вводов. Монтаж контуров | ул. Шухова, 10б, 12, 14; ул. Маяковского, 1, 1а, 2, 2а, 2б; ул. Кольцова, 1а, 3а; ул. Немцова, 10
ТП 690 | 2015-10-22 09:00 | 2015-10-22 16:00 | Выправка опор. перенос проводов | п. Михалково: ул. Косогорская, 2, 2а, 2б-18 (чёт.), 3, 3а-51, 51а (неч.); ул. Колхозная, 25а; ул. Окская, 1
ТП 854 | 2015-10-22 09:00 | 2015-10-22 16:00 | Перетяжка провода | Октябрьский пос.: 16-ый пр-зд, 21-65; ул. Шишкова, 52-76; ул. Капитана Громова, 50-54 (чёт.)
ТП 213 | 2015-10-22 09:00 | 2015-10-22 16:00 | Монтаж СИП. Перенос нагрузок | ул. Краснодонцев, 1-24; пер. Краснодонцев, 10, 12; ул. Нестерова, 32-43
ТП 1048 | 2015-10-22 09:00 | 2015-10-22 16:00 | Монтаж СИП. Перенос нагрузок | ул. Яблочкова, 2-28 (чёт.), 43-61 (неч.); ул. Нестерова, 1-27; ул. Осипенко, 1-10, 15; ул. Расковой, 16-22, (чёт); пер. Краснодонцев, 2-8 (чёт), 2а; 2-ой пр-зд Гастелло, 1-11; 3-ий пр-зд Гастелло, 10
ТП 603 | 2015-10-22 09:00 | 2015-10-22 16:00 | Перевод нагрузок | п. Ново-Скуратово, 15-85
ТП 917 | 2015-10-22 09:00 | 2015-10-22 16:00 | Установка опор | ул. Макаренко, 1-20; Малиновая засека, 20-28, 55-61; ул. Стрекаловская, 15-36, 48-82; ул. Вахрушева, 7-12; пер. Вахрушева, 1-6
ТП 176 | 2015-10-23 09:00 | 2015-10-23 17:00 | Работа в ТП | ул. М. Горького, 14, 16
ТП 681 | 2015-10-23 09:00 | 2015-10-23 11:00 | Работа в ТП | ул. Санаторная, 7, 9, 24, 30-56 (чет.); Одоевское шоссе, 27-56; 2-ой пр-зд Шоссейный, 15-32; 11-ый пр-зд Мясново, 61-78; 12-ый пр-зд Мясново, 56-73
ТП 183 | 2015-10-23 09:00 | 2015-10-23 17:00 | Установка и замена приборов учета электроэнергии | ул. Галкина, 205-266; ул. Каляева 1-16; ул. Красина, 3-26; ул. Токарева, 40-46; ул. Октябрьская, 197
ТП 917 | 2015-10-23 09:00 | 2015-10-23 16:00 | Установка опор | ул. Макаренко, 1-20; Малиновая засека, 20-28, 55-61; ул. Стрекаловская, 15-36, 48-82; ул. Вахрушева, 7-12; пер. Вахрушева, 1-6
ТП 621 | 2015-10-23 09:00 | 2015-10-23 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | ул. Шоссейная, 10-42 (чёт.), 42а; ул. Садовая, 5-67; ул. Подгорная, 15-34
ТП 702 | 2015-10-23 09:00 | 2015-10-23 16:00 | Перетяжка провода | ул. Маяковского, 1-28; ул. Кольцова, 1-31; ул. Короткая, 1-7; ул. Н. Крупской, 1-25; ул. Р. Зорге, 1-14
ТП 117 | 2015-10-23 09:00 | 2015-10-23 16:00 | Замена вводов | ул. Болдина, 42, 58-90(чёт.); ул. Тульская, 18-33; ул. Чехова, 18-25; ул. Серебровская, 91-97 (неч.); ул. Московская, 1-32; Московский пр-зд, 1-10; ул. З. Космедемьянской, 24-40(чёт.); ул. Орловская, 8, 9-21; пер. Орловский, 1-15 (неч.)
ТП 137 | 2015-10-23 09:00 | 2015-10-23 16:00 | Перетяжка провода | 3-ий Южный пр-зд
ТП 925 | 2015-10-23 09:00 | 2015-10-23 16:00 | Замена кабельной выкладки | Орловское шоссе, 95-141 (неч.); ул. Революция, 87а. 87г
ТП 595 | 2015-10-26 09:00 | 2015-10-26 16:00 | Работа в ТП | ул. Хворостухина, 2, 6, 9
ТП 460 | 2015-10-26 10:00 | 2015-10-26 15:00 | Работа в ТП | ул. Поперечная; ул. Новая; ул. Орлова; ул. 1-ая и 2-ая Прокатные; Орловское шоссе, 1, 1а, 1б
ТП 735 | 2015-10-26 09:00 | 2015-10-26 17:00 | Установка и замена приборов учета электроэнергии | п. Первомайский: ул. Щорса, ул. Чапаева
ТП 917 | 2015-10-26 09:00 | 2015-10-26 16:00 | Установка опор | ул. Макаренко, 1-20; Малиновая засека, 20-28, 55-61; ул. Стрекаловская, 15-36, 48-82; ул. Вахрушева, 7-12; пер. Вахрушева, 1-6
ТП 1075 | 2015-10-26 09:00 | 2015-10-26 16:00 | Перетяжка провода | ул. Москвина, 1-37; ул. Франко, 12-49; ул. Ватутина, 23-50; ул. Щепкина, 22-48 (чёт.); ул. Газовая, 40, 42, 43-51; пер. Репина (от ул. П. Морозова до ул. Щепкина)
ТП 765 | 2015-10-26 09:00 | 2015-10-26 16:00 | Перетяжка провода | П.Михалково, ул.Кольцевая, 1-56; ул.Белоусова, 2-30; Ханинский пр-зд, 1-4;15
ТП 343 | 2015-10-26 09:00 | 2015-10-26 16:00 | Монтаж СИП | П.Михалково, ул.Карбышева, 1-44; ул.Белоусова, 32-64; ул.Яснополянская; ул.Белобородова; ул.Калужская, 1-12; Колхозный пер, 3-9; Калужский пер., 1-15; Школьный пр-зд
ТП 197 | 2015-10-26 09:00 | 2015-10-26 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Куренкова, 41-50; ул.Грибоедова, 31-62; ул.Парижской Коммуны, 29-62; ул.Нормандия Неман; ул.Бабарыкина, 1-15
ТП 735 | 2015-10-27 09:00 | 2015-10-27 17:00 | Установка и замена приборов учета электроэнергии | п. Первомайский: ул. Ленина, ул. Пионерская
ТП 48 | 2015-10-27 09:00 | 2015-10-27 16:00 | Монтаж контуров заземления | Ул.Р.Люксембург, 11-17 (нечётн.); ул.Жореса, 25-48; ул.К.Либхнехта, 1-52; ул.Мопра, 1-23; ул.Шишкина, 1-28; ул.Томпа, 28-45; ул.2я Хомутовка, 1-8
ТП 543 | 2015-10-27 09:00 | 2015-10-27 16:00 | Перетяжка провода | Ул.М.Горького, 147-171 (нечётн.); ул.Заварная, 103-172
ТП 702 | 2015-10-27 09:00 | 2015-10-27 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Маяковского, 3-28; ул.Короткая, 1-7; ул.Кольцова, 1-31; ул.Н.Крупской, 1-25; ул.Р.Зорге, 1-14
ТП 756 | 2015-10-27 09:00 | 2015-10-27 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Нижняя Волоховская
ТП 917 | 2015-10-27 09:00 | 2015-10-27 16:00 | Установка опор | ул. Макаренко, 1-20; Малиновая засека, 20-28, 55-61; ул. Стрекаловская, 15-36, 48-82; ул. Вахрушева, 7-12; пер. Вахрушева, 1-6
ТП 735 | 2015-10-28 09:00 | 2015-10-28 17:00 | Установка и замена приборов учета электроэнергии | п. Первомайский: ул. Шевченко, ул. Пионерская 1-5, ул. Щорса, ул. Чапаева
ТП 325 | 2015-10-28 09:00 | 2015-10-28 12:00 | Работа в ТП
ТП 48 | 2015-10-28 09:00 | 2015-10-28 16:00 | Работа в ТП | ул. Жореса, 1-12, 24-48; 2-ая Хомутовка, 1-16; ул. Томпа, 1-45; ул. Р. Люксенбург; ул. К. Либхнехта, 11-41; ул. Мопра, 1-25; ул. Шишкина, 1-28, 25а
ТП 343 | 2015-10-28 09:00 | 2015-10-28 16:00 | Перевод нагрузок на СИП | пр-зд Школьный; ул. Белоусова, 4-64; ул. Яснополянская; ул. Белобородова; ул. Карбышева, 25-33а
КТП 765 | 2015-10-28 09:00 | 2015-10-28 16:00 | Перевод нагрузок на СИП | ул. Кольцевая, 1-56; ул. Белоусова, 2-30; Ханинский пр-зд, 1, 2, 3, 4, 15
ТП 343 | 2015-10-28 13:00 | 2015-10-28 16:00 | Работа в ТП | ул. Карбышева, 1-91; ул. Калужская, 1-12; пер. Колхозный, 3-9; пер. Калужский, 1-26; ул. Белоусова, 33-64; ул. Яснополянская; пр-зд Школьный
ТП 317 | 2015-10-28 09:00 | 2015-10-28 16:00 | Перетяжка провода | П.Октябрьский, 12й пр-зд, 46-59; 24й пр-зд, 1-24; 25й пр-зд, 2а,2б,2в; 27й пр-зд, 57-71; 28й пр-зд, 57-70; ул.Речная, 74-90; ул.Капитана Громова, 1-6
ТП 124 | 2015-10-28 09:00 | 2015-10-28 16:00 | Обрезка деревьев | Ул.Кауля, 24-72 (чётн.); ул.Будённого, 59-82; Чапаевский пер, 1-20
ТП 117 | 2015-10-28 09:00 | 2015-10-28 16:00 | Замена вводов | Ул.Болдина, 60-90 (чётн.); ул.Чехова, 18-25; ул.Тульская, 18-33; ул.Серебровская, 91-97 (нечётн.); ул.Московская, 1-32; ул.З.Космодемьянской, 22-40 (чётн.); ул.Орловская, 9-21; Орловский пер., 1-15 (нечётн.); Московский пр-зд, 1-10
ТП 1075 | 2015-10-28 09:00 | 2015-10-28 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Москвина, 1-37; Ул.Франко, 12-49; ул.Ватутина, 23-50; ул.Щепкина, 22-48 (чётн.); ул.Газовая, 40-51; пер.Репина
ТП 925, ТП 928 | 2015-10-28 09:00 | 2015-10-28 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | Косая гора, Орловское шоссе, 88-150; ул.Революции, 87а,87г
ТП 604 | 2015-10-29 09:00 | 2015-10-29 17:00 | Установка и замена приборов учета электроэнергии | п. Трудовой, 116-186
ТП 962 | 2015-10-29 13:00 | 2015-10-29 16:00 | Работа в ТП | ул. Смидович, 12а, 12б; ул. 9 Мая, 8а
ТП 917 | 2015-10-29 09:00 | 2015-10-29 16:00 | Монтаж СИП | ул. Макаренко, 1-20; Малиновая засека, 20-28, 55-61; ул. Стрекаловская, 15-36, 48-82; ул. Вахрушева, 7-12; пер. Вахрушева, 1-6
ТП 238 | 2015-10-29 09:00 | 2015-10-29 16:00 | Монтаж опор | Ул.Мезенцева, 19,21,23,29; ул.Станиславского, 1,2; ул.Пархоменко, 46; пер.Пархоменко, 3,5,4-14 (чётн.); пер.Станиславского, 1,2
ТП 331 | 2015-10-29 09:00 | 2015-10-29 16:00 | Монтаж опор | Ул.Мезенцева, 31-45 (нечётн.); ул.Академика Павлова, 1-19; 55,57; пер.Южный, 1-12; пер.Городской, 1-40
ТП 227 | 2015-10-29 09:00 | 2015-10-29 16:00 | Перетяжка провода | П.Октябрьский, 9й пр-зд, 53-65; 10й пр-зд, 54-72; 11й пр-зд, 59-86; 13й пр-зд, 16-23; 19й пр-зд, 1-19; ул.Шишкова, 14-35; ул.Кобзева, 40-84; ул.Карпова, 28-76; ул.Капитана Громова, 36-46
ТП 424 | 2015-10-29 09:00 | 2015-10-29 16:00 | Перетяжка провода | Мясново, 10й пр-зд, 64-80; 1й Шоссейный пер., 5-30; ул.Санаторная, 4-22; Санаторный пер., 6-10 (чётн.); Одоевское шоссе, 56,58
ТП 916 | 2015-10-29 10:00 | 2015-10-29 12:00 | Работа в ТП | Косая гора, ул.М.Горького, 13,14,15; ул.Пушкина, 1,3,5,7; ул.Трудовая,1
ТП 113 | 2015-10-30 09:00 | 2015-10-30 13:00 | Работа в ТП | Ул.Дмитрия Ульянова, 4,4а
ТП 510 | 2015-10-30 09:00 | 2015-10-30 12:00 | Работа в ТП | Мясново, 8й пр-зд, 1-17; 10й пр-зд, 1-10; 12й пр-зд, 2,2а; 4й Полюсный пр-зд, 1-25; 11й Полюсный пр-зд, 2-39; ул.Чмутова, 115-151
ТП 56 | 2015-10-30 10:00 | 2015-10-30 14:00 | Работа в ТП | Ул.Гоголевская, 74
ТП 442 | 2015-10-30 13:00 | 2015-10-30 16:00 | Работа в ТП | Ул.Академика Павлова, 18-53; ул.Пархоменко, 51-72; пр-зд Академика Павлова, 3-25 (нечётн.); Южный пер., 15-36
ТП 917 | 2015-10-30 09:00 | 2015-10-30 16:00 | Заменв вводов | ул. Макаренко, 1-20; Малиновая засека, 20-28, 55-61; ул. Стрекаловская, 15-36, 48-82; ул. Вахрушева, 7-12; пер. Вахрушева, 1-6
МТП 34 | 2015-10-30 09:00 | 2015-10-30 16:00 | Установка приборов учёта | П.Комарки
ТП 50 | 2015-10-30 09:00 | 2015-10-30 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Дзержинского, 16-23; ул.Советская, 100-118 (чётн.); ул.Спортивная, 1-31
ТП 546 | 2015-10-30 09:00 | 2015-10-30 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Дульная, 53-122
ТП 1075 | 2015-10-30 09:00 | 2015-10-30 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Москвина, 1-37; Ул.Франко, 12-49; ул.Ватутина, 23-50; ул.Щепкина, 22-48 (чётн.); ул.Газовая, 40-51; пер.Репина
ТП 604 | 2015-10-30 09:00 | 2015-10-30 17:00 | Установка и замена приборов учета электроэнергии | п. Трудовой, 2-10, 78, 79, 84-114;