## Лист2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 36 | 2016-04-01 09:00 | 2016-04-01 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Пирогова, 33-66; ул.Жуковского, 49-82; ул.Л.Толстого, 74-102 (чётн.); ул.Гоголевская, 3-54
ТП 621 | 2016-04-01 09:00 | 2016-04-01 16:00 | Допуск ООО « СБК « | Скуратово, п.Угольный, 1-й квартал, 8,12-42 (чётн.),25-91 (нечётн.); ул.Асфальтная, 2,4
ТП 753 | 2016-04-01 09:00 | 2016-04-01 17:00 | Замена вводов | Скуратово, п.Комсомольский, ул.Станционная, 1-59
ТП 765 | 2016-04-01 09:00 | 2016-04-01 16:00 | Перетяжка провода | П.Михалково, ул.Кольцевая, 1-7;14-56 (чётн.); ул.Белоусова, 2-30; ул.Карбышева, 17,19
ТП 1048 | 2016-04-01 09:00 | 2016-04-01 16:00 | Установка креплений СИП | Ул.Яблочкова, 2-28 (чётн.); ул.Нестерова, 1-27; ул.Осипенко, 1-15; ул.Расковой, 16-22 (чётн.); пер.Краснодонцев, 2-8 (чётн.)
ТП 39 | 2016-04-01 10:00 | 2016-04-01 16:00 | Допуск « Фонда капитального ремонта « | Ул.Советская, 57
ТП 52 | 2016-04-01 10:00 | 2016-04-01 14:00 | Допуск « Фонда капитального ремонта « | Ул.Гоголевская, 86а
ТП 547 | 2016-04-01 10:00 | 2016-04-01 16:00 | Обрезка деревьев. Работа администрации г.Тулы по Привокзальному округу | Ул.Переходная; ул.Прфсоюзная, 6-12; ул.Привокзальная, 36-64 (чётн.); Краснослабодская Верхняя, 51-103; ул.Краснослабодская Нижняя, 37-52; 4 й пр-зд Мясново, 47а,47б,49а,49б
ТП 854 | 2016-04-01 09:00 | 2016-04-01 17:00 | Монтаж СИП | П.Октябрьский, 16-й пр-зд, 21-67; 25-й пр-зд, 44; ул.Шишкова, 52-83; ул.Капитана Громова, 33,35,50,52,54,56
ТП 599 | 2016-04-01 09:00 | 2016-04-01 12:00 | Работа Тульских сетей | Ул.Лобачевского; ул.Глухополянская, 56-72
ТП 115 | 2016-04-04 09:00 | 2016-04-04 16:00 | Монтаж креплений СИП | Мясново, 7-й пр-зд, 1-22; 8-й пр-зд, 1-17
ТП 118 | 2016-04-04 13:00 | 2016-04-04 17:00 | Монтаж СИП | Мясново, 8й пр-зд, 74; 9й пр-зд, 42-73; 10й пр-зд, 41-61; 1й Шоссейный пер., 1,2-8 (чётн.); 2й Шоссейный пер., 4-12; ул.Рогова, 52-58 (чётн.); ул.Воздухофлотская, 34-48 ( чётн.),57,84,86; Одоевское шоссе, 60-68 (чётн.)
ТП 158 | 2016-04-04 09:00 | 2016-04-04 16:00 | Обрезка деревьев | П.Октябрьский, 1-й пр-зд, 1-7, 47-53; 6-й пр-зд, 17; 8-й пр-зд, 1-32; ул.Судейского, 40-48; ул.Сундукова, 1-24
ТП 626 | 2016-04-04 09:00 | 2016-04-04 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Скуратово, п.Победы, ул.Володарского, 1,3,2-22 (чётн.); ул.Мичурина, 1-17 (нечётн.),2,4,6,6а; ул.Октябрьская, 2; ул.Чапаева, 1-12
ТП 713 | 2016-04-04 10:00 | 2016-04-04 14:00 | Допуск « Фонда капитального ремонта « | Ул.Шухова, 1,3,7; ул.Немцова, 5,7,7а,9,9а,11
ТП 718 | 2016-04-04 10:00 | 2016-04-04 14:00 | Допуск « Фонда капитального ремонта « | Ул.Кирова, 184а,184б; ул.Немцова, 5а
ТП 804 | 2016-04-04 10:00 | 2016-04-04 14:00 | Допуск « Фонда капитального ремонта « | Ул.Мартеновская, 2-18 (чётн.); ул.Кутузова, 142, 144,146,148,152; ул.Доватора, 7,9
ТП 303 | 2016-04-04 09:00 | 2016-04-04 16:00 | Работа в ТП | Ул.Фрунзе, 1
ТП 57 | 2016-04-05 09:00 | 2016-04-05 16:00 | Устантовка креплений СИП | Ул.Клюева, 1-39; ул.Циолковского, 14а,16,18,41-51 (нечётн.); ул.Щорса, 1
ТП 520 | 2016-04-05 09:00 | 2016-04-05 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | 3-й Лихвинский пр-зд, 1-16; 4-й Лихвинский пр-зд; Косой пр-зд, 1-19
ТП 606 | 2016-04-05 09:00 | 2016-04-05 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода. | Скуратово, п.Южный, ул.Шахтёрская, 41-51 (нечётн.),30,32,34; п.Угольный, ул.Шоссейная,7,8,10; ул.Подгорная, 1-13; ул.Садовая, 1-18
ТП 1048 | 2016-04-05 09:00 | 2016-04-05 16:00 | Замена вводов | Ул.Яблочкова, 2-28 (чётн.); ул.Нестерова, 1-27; ул.Осипенко, 1-15; ул.Расковой, 16-22 (чётн.); пер.Краснодонцев, 2-8 (чётн.)
ТП 1254 | 2016-04-05 09:00 | 2016-04-05 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | П.Горелки, ул.Низинная, 13а,35,70,82; ул.Заречная, 91
РП 38 ( старое ) | 2016-04-05 09:00 | 2016-04-05 16:00 | Работа в ТП
ТП 42 | 2016-04-05 09:00 | 2016-04-05 16:00 | Работа в ТП
ТП 603 | 2016-04-05 09:00 | 2016-04-05 16:00 | Допуск ООО «Энергопром « | Скуратово, п.Ново-Скуратово, 15-105
ТП 118 | 2016-04-06 09:00 | 2016-04-06 12:00 | Монтаж СИП | Мясново, 8й пр-зд, 74; 9й пр-зд, 42-73; 10й пр-зд, 41-61; 1й Шоссейный пер., 1,2-8 (чётн.); 2й Шоссейный пер., 4-12; ул.Рогова, 52-58 (чётн.); ул.Воздухофлотская, 34-48 ( чётн.),57,84,86; Одоевское шоссе, 60-68 (чётн.)
ТП 374 | 2016-04-06 09:00 | 2016-04-06 16:00 | Установка креплений СИП | Мясново, 7-й пр-зд, 41-74; 8-й пр-зд, 55-73; ул.Болотова, 19-66; ул.Рогова, 18,20а; ул.Воздухофлотская, 35-43
ТП 431 | 2016-04-06 09:00 | 2016-04-06 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Декабристов, 168-174 (чётн.); ул.2 я Песчанная, 42; ул.3 я Песчанная, 37-45 (нечётн.); 7-й Песчанный пр-зд, 1-22; 8-й Песчанный пр-зд, 1-18; 9-й Песчанный пр-зд, 2-14 (чётн.)
ТП 547 | 2016-04-06 09:00 | 2016-04-06 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Переходная; ул.Прфсоюзная, 6-12; ул.Привокзальная, 36-64 (чётн.); Краснослабодская Верхняя, 51-103; ул.Краснослабодская Нижняя, 37-52; 4 й пр-зд Мясново, 47а,47б,49а,49б
ТП 569 | 2016-04-06 09:00 | 2016-04-06 16:00 | Перетяжка провода | П.Октябрьский, 8-й пр-зд, 29-50; 9-й пр-зд, 34-51; 13-й пр-зд, 10-15; 26-й пр-зд, 1-10
ТП 621 | 2016-04-06 09:00 | 2016-04-06 16:00 | Допуск ООО « СБК « | Скуратово, п.Угольный, 1-й квартал, 8,12-42 (чётн.),25-91 (нечётн.); ул.Асфальтная, 2,4
РП 38 ( старое ) | 2016-04-06 09:00 | 2016-04-06 16:00 | Работа в РП
ТП 240 | 2016-04-06 09:00 | 2016-04-06 16:00 | Работа в ТП | Ул.Мира, 56,56а,58; ул.Смидович, 2,4,4а,6в,7а
ТП 2 | 2016-04-08 09:00 | 2016-04-08 16:00 | Монтаж провода
ТП 569 | 2016-04-08 09:00 | 2016-04-08 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | П.Октябрьский, 10-й прзд, 40-52; 11-й пр-зд, 39-60; 13-й пр-зд, 2-12
ТП 617 | 2016-04-08 09:00 | 2016-04-08 16:00 | Монтаж СИП | Скуратово, п.Южный, Ул.Клубная, 4-31; ул.Советская, 1-5; ул.Центральная, 2-28; ул.Лесная, 1,2
ТП 730 | 2016-04-08 09:00 | 2016-04-08 16:00 | Демонтаж провода | Ул.Сафонова, 3-23,2,4,6,8,22,24; ул.Колхозная, 4а,4б,4в,6,6б,8а,12а,12б,14б; 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.); 3-й Лихвинский пр-зд, 17-41,41а
ТП 934 | 2016-04-08 09:00 | 2016-04-08 12:00 | Работа в ТП | Косая Гора, ул.Речная, 1а,1б,1-12; ул.Новая, 1-44; ул.Железнодорожная, 1-16
РП п.Южный | 2016-04-11 09:00 | 2016-04-11 16:00 | Монтаж контуров заземления | Скуратово, п.Угольный, 1-15 (нечётн.); п.Победа, ул.Кирпичная, 1-37
ТП 349 | 2016-04-11 09:00 | 2016-04-11 16:00 | Перетяжка провода | 1-й Лихвинский пр-зд, 2,6,12; 2-й Лихвинский пр-зд, 1-20; 3-й Лихвинский пр-зд, 22; 8-й Лихвинский пр-зд, 3-26; 9-й Лихвинский пр-зд, 4-15; Косой пр-зд, 13
ТП 368 | 2016-04-11 09:00 | 2016-04-11 16:00 | Монта СИП | Ул.Кропоткина, 25,37,37а,41,41в; ул.Писемского, 1-13; ул.Гончарова, 1-6; ул.Грибоедова, 64-70 (чётн.)
ТП 431 | 2016-04-11 09:00 | 2016-04-11 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Декабристов, 168-174 (чётн.); ул.2-я Песчанная, 42; ул.3-я Песчанная, 37-45 (нечётн.); 7-й Песчанный пр-зд, 1-22; 8-й Песчанный пр-зд, 1-18; 9-й Песчанный пр-зд, 2-14 (чётн.)
ТП 617 | 2016-04-11 09:00 | 2016-04-11 16:00 | Монтаж СИП | Скуратово, п.Южный, Ул.Клубная, 4-31; ул.Советская, 1-5; ул.Центральная, 2-28; ул.Лесная, 1,2
ТП 807 | 2016-04-11 09:00 | 2016-04-11 14:00 | Допуск « Фонда капитального ремонта « | Ул.Аносова, 5,7; ул.Макара Мазая, 21,23,25
РП 31 | 2016-04-11 09:00 | 2016-04-11 17:00 | Работа в РП
ТП 172 | 2016-04-11 09:00 | 2016-04-11 16:00 | Работа в ТП | Ул.Дальняя, 7-64; ул.Яблочкова, 67-129 (нечётн.); ул.Лобачевского, 1б; ул.Ново-Глухополянская, 1-17; ул.Ушинского, 1-27; Глухополянский пр-зд, 8-52; Глухополянский пер.3,3а,3б
ТП 411 | 2016-04-11 09:00 | 2016-04-11 16:00 | Кабельные работы | Ул.Волкова, 1 корп,2; 3
ТП 424 | 2016-04-11 09:00 | 2016-04-11 16:00 | Работа в ТП | Ул.Санаторная, 4,8а,8-22 (чётн.)пер.Санаторный, 6,8,8а,10; ул.Шоссейная, 27а,56,58; 1-й Шоссейныйпер.12-30; 10-й пр-зд Мясново, 64-78 (чётн.)
РП 31 | 2016-04-12 09:00 | 2016-04-12 17:00 | Работа в РП
ТП 51 | 2016-04-12 09:00 | 2016-04-12 16:00 | Работа в ТП
ТП 57 | 2016-04-12 09:00 | 2016-04-12 16:00 | Замена вводов | ул.Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул.Циолковского, 14а-18 (чётн.),41-51 (нечётн.); ул.Щорса, 1; пер. Циолковского, 22
ТП 115 | 2016-04-12 09:00 | 2016-04-12 16:00 | Монтаж СИП | Мясново, 7-й пр-зд, 1-22; 8-й пр-зд, 1-17
ТП 301 | 2016-04-12 09:00 | 2016-04-12 16:00 | Для безопасности работ | Мясново: ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.); 3-й Полюсный пр-зд, 1-20; 18-й пр-зд 20-26 (чётн.), 13,15; 7-ой пр-зд, 1-а-ж, 2-а-и
ТП 346 | 2016-04-12 08:00 | 2016-04-12 13:00 | Для безопасности работ | Ул.Циолковского, 6-12 (чётн.); 15-35 (нечётн.); ул.Н.Руднева, 13,15
ТП 424 | 2016-04-12 09:00 | 2016-04-12 16:00 | Работа в ТП | ул.Санаторная, 4,8а,8-22 (чётн.)пер.Санаторный, 6,8,8а,10; ул.Шоссейная, 27а,56,58; 1-й Шоссейныйпер.12-30; 10-й пр-зд Мясново, 64-78 (чётн.)
ТП 543 | 2016-04-12 09:00 | 2016-04-12 17:00 | Монтаж СИП | Ул.Дегтярёва, 138-144 (чётн.), 171-181 (нечётн.); ул.Пороховая, 153-199 (нечётн.); ул. Заварная, 116-172-а (чётн.), 103-а-113 (нечётн.), 121-129 (нечётн); ул. М. Горького, 147-171
ТП 617 | 2016-04-12 09:00 | 2016-04-12 16:00 | Монтаж СИП | Скуратово, п.Южный, Ул.Клубная, 4-14 (чётн.), 20-26 (чётн.), 15-27 (нечётн.); ул.Советская, 1-5; ул.Центральная, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 28; ул.Лесная, 1,2
ТП 717 | 2016-04-12 09:00 | 2016-04-12 16:00 | Работа в ТП | ул. Шухова, 28; ул. Кутузова, 8, 16,16-а
ТП 723 | 2016-04-12 09:00 | 2016-04-12 16:00 | Установка крепления СИП | Верхний пр-зд; ул. Батищева, 2-14 (чётн.); пр-зд Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.); пр-зд Нижний. 3, 4, 5, 8; пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11-а (нечётн)
ТП 905 | 2016-04-12 13:00 | 2016-04-12 16:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Горького, 17, 19, 28-а, 32/34; ул. Гагарина, 15, 15-а, 15-б, 19; ул. Генерала Горшкова, 24, 26
КТП 1170 | 2016-04-12 09:00 | 2016-04-12 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | ул. Железнодорожная, 1-10, 1-а-7-а; ул. Переносная, 2-7, 2-а, 2-б; ул. Кропоткина, 2
РП 31 | 2016-04-13 09:00 | 2016-04-13 17:00 | Работа в РП
ТП 51 | 2016-04-13 09:00 | 2016-04-13 16:00 | Работа в ТП
ТП 717 | 2016-04-13 09:00 | 2016-04-13 16:00 | Работа в ТП | ул. Шухова, 28; ул. Кутузова, 8, 16,16-а
ТП 617 | 2016-04-13 09:00 | 2016-04-13 16:00 | Монтаж СИП | Скуратово, п.Южный, Ул.Клубная, 4-14 (чётн.), 20-26 (чётн.), 15-27 (нечётн.); ул.Советская, 1-5; ул.Центральная, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 28; ул.Лесная, 1,2
ТП 62 | 2016-04-13 09:00 | 2016-04-13 16:00 | Перераспределение нагрузок | пер. О.кошевого, 2-18 (чётн.), 1-13 (нечётн.); ул. О.Кошевого, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.); пер. Врубовой, 1-41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.); пер. Агеева, 2-10; ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.)
КТП 1250 | 2016-04-13 09:00 | 2016-04-13 16:00 | Перераспределение нагрузок
ТП 368 | 2016-04-13 09:00 | 2016-04-13 16:00 | Замена вводов | ул. Кропоткина, 37, 37-а, 41, 41-в; ул. Н. Неман, 1; ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54; ул. Грибоедова, 63, 64, 65, 66, 68, 70; ул. Гончарова, 1-7 (нечётн.)
ТП 723 | 2016-04-13 09:00 | 2016-04-13 16:00 | Монтаж СИП | пр-зд Верхний; ул. Батищева, 2-14 (чётн.); пр-зд Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.); пр-зд Нижний, 3, 4, 5, 8; пер. Комбайновый, 2-12
КТП 1153 | 2016-04-13 09:00 | 2016-04-13 16:00 | Установка опор Допуск ООО «Энерго Комплекс» | ул. Чмутова, 58-а, 82; ул. В.Выселковая, 28-а-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.); ул. Н.выселковая, 1-43; 3-й Клинской пр-зд, 5, 9; 4-й Клинской пр-зд, 3, 4
РП п.Южный | 2016-04-13 09:00 | 2016-04-13 16:00 | Монтаж контуров заземления Допуск ООО «СБК» | Скуратово, п.Угольный, 1-й квартал, 1-15 (нечётн.); п.Победа, ул.Кирпичная, 1-37
ТП 733, 734, 735, 785, 787, 1244, 1291 | 2016-04-13 09:00 | 2016-04-13 12:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Рудаково: ул. Трудовая 9-45; ул. Комсомольская, 22, 24, 26; пер. Лазурный, 1-17; пер. Садовый, 1-18; пер. Луговой, 1-12; пер. Прохладный, 1-18; ул. Солнечная, 3-27 (нечётн); п. Первомайский: ул. Шевченко, 5-30; ул. Пионерская, 1-17; ул. Щорса, 1-31; ул. Чапаева, 1-39; ул. Ленина, 1-24
ТП 753 | 2016-04-13 09:00 | 2016-04-13 17:00 | Замена вводов | Скуратово, п.Комсомольский, ул.Станционная, 1,2,12-44 (чётн.), 29-а-59 (нечётн.)
ТП 806 | 2016-04-13 10:00 | 2016-04-13 11:00 | По письму «Фонда капитального ремонта» | ул. Металлургов, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Гайдара, 7
РП 31 | 2016-04-14 09:00 | 2016-04-14 17:00 | Работа в РП
ТП 405 | 2016-04-14 09:00 | 2016-04-14 16:00 | Работа в ТП
ТП 458 | 2016-04-14 09:00 | 2016-04-14 11:30 | Работа в ТП | ул. Калинина, 77, 77-а, 77-б, 79, 79-а, 79-б; ул. Ложевая, 133
ТП 55 | 2016-04-14 09:00 | 2016-04-14 11:30 | Работа в ТП | ул. Полюсная, 58, 60, 62, 64, 66; ул. Маршала Жукова, 16 к.2, к.3; 18-й пр-зд, 89
ТП 1193 | 2016-04-14 09:00 | 2016-04-14 11:30 | Монтаж СИП
ТП 580 | 2016-04-14 09:00 | 2016-04-14 11:30 | Монтаж СИП | ул. 1-ая Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 26-38 (чётн); ул. Розы Люксембург, 8-б; ул. 2-ая Хомутовка, 2; ул. Томпа, 1; ул. Войкова, 29-49 (нечётн.), 28-42 (чётн.)
КТП 1170 | 2016-04-14 09:00 | 2016-04-14 11:30 | Выправка опор. Перетяжка провода | ул. Кропоткина, 3-23; ул. Куренкова, 2-42 (чётн.), 1-37-а (нечётн.); ул. Токарева, 2-9
ТП 823 | 2016-04-14 09:00 | 2016-04-14 11:30 | Замер и перераспределение нагрузок | ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.); ул. Газовая, 30, 32, 34; ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (нечётн.); ул. Верещагина, 1-22, 1-а-в, 2-а; ул. Коксовая, 33, 35, 38-48 (чётн.); пр-зд Верещагина, 1-7; Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.)
ТП 317 | 2016-04-14 09:00 | 2016-04-14 11:30 | Замены опоры | 12-й пр-зд, 45-59, 47-а-56-а; 24-й пр-зд, 1-21 (нечётн.), 2-24 (чётн.); 25-й пр-зд, 2-а, 1-15 (нечётн.); 27-й пр-зд, 58-70 (чётн.), 57-71 (нечётн.); 28-й пр-зд, 56-72 (чётн.), 43-51 (нечётн.); 29-й пр-зд, 52; 31-й пр-зд, 2-48 (чётн.), 37-а, 37-б, 39-а, 39-б; ул. Капитана Громова, 1-а, 1-б, 1-в, 2-а-ж, 4, 6; ул. Речная, 76-90 (чётн.), 73-85 (нечётн.)
РП 31 | 2016-04-15 09:00 | 2016-04-15 17:00 | Работа в РП
ТП 55 | 2016-04-15 09:00 | 2016-04-15 16:00 | Работа в ТП | ул. Полюсная, 58, 60, 62, 64, 66; ул. Маршала Жукова, 16 к.2, 16 к.3; 18-ый пр-зд Мясново, 89
ТП 703 | 2016-04-15 09:00 | 2016-04-15 16:00 | Работа в ТП | ул. Р. Зорге, 18-26 (чётн.), 20-а, 22-а, 24-а; ул. Немцова, 12-38 (чётн.), 23, 25
ТП 1193 | 2016-04-15 09:00 | 2016-04-15 16:00 | Монтаж СИП
ТП 580 | 2016-04-15 09:00 | 2016-04-15 16:00 | Монтаж СИП | ул. 1-ая Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 26-38 (чётн); ул. Розы Люксембург, 8-б; ул. 2-ая Хомутовка, 2; ул. Томпа, 1; ул. Войкова, 29-49 (нечётн.), 28-42 (чётн.)
ТП 115 | 2016-04-15 09:00 | 2016-04-15 16:00 | Замена, перенос вводов | Мясново, 7-й пр-зд, 1-а, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 8-й пр-зд, 1-17
ТП 611 | 2016-04-15 09:00 | 2016-04-15 16:00 | Перевод нагрузки на ТП-602 | Скуратово, п.1-й Западный, ул.Д.Бедного, 28, 30; ул.Добролюбова, 3-15 (нечётн.); ул.Жуковского, 1-11; ул.Чернышевского, 3-18; ул.Белинского, 2-12 (чётн.); ул.Никитина, 5-25 (нечётн.), 10, 12, 31-37 (нечётн.)
ТП 738 | 2016-04-15 09:00 | 2016-04-15 16:00 | По письму «Фонда капитального ремонта» | ул. Кирова, 145, 147, 149, 151, 180
РП п.Южный | 2016-04-15 09:00 | 2016-04-15 16:00 | Монтаж контуров заземления Допуск ООО «СБК» | Скуратово, п.Угольный, 1-й квартал, 1-15 (нечётн.); п.Победа, ул.Кирпичная, 1-37
ТП 807 | 2016-04-15 09:00 | 2016-04-15 16:00 | Замена вводов | ул. Чаплыгина, 4; ул. Приупская, 23, 24, 25; ул. Аносова, 1,3
ТП 317 КТП а/к №15 | 2016-04-15 09:00 | 2016-04-15 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | 12-й пр-зд, 45-59, 47-а-56-а; 24-й пр-зд, 1-21 (нечётн.), 2-24 (чётн.); 25-й пр-зд, 2-а, 1-15 (нечётн.), 49; 27-й пр-зд, 58-70 (чётн.), 57-71 (нечётн.); 28-й пр-зд, 56-72 (чётн.), 43-51 (нечётн.); 29-й пр-зд, 52; 31-й пр-зд, 2-48 (чётн.), 37-а, 37-б, 39-а, 39-б; ул. Капитана Громова, 1-а, 1-б, 1-в, 2-а-ж, 4, 6; ул. Речная, 76-90 (чётн.), 73-85 (нечётн.)
ТП 715 | 2016-04-15 09:30 | 2016-04-15 11:00 | Работа в ТП | ул. Шухова, 19
РП 76 | 2016-04-15 09:00 | 2016-04-15 17:00 | Работа в ТП | ул. Платоновская, 2, 4, 7, 11, 25; ул. Генерала Маргелова, 18, 21, 23, 31, 33
ТП 192 | 2016-04-18 09:00 | 2016-04-18 17:00 | Работа в ТП
ТП 444 | 2016-04-18 09:00 | 2016-04-18 16:00 | Работа в ТП | ул. Гастелло, 38,40, 51; ул. Кутузова, 82, 82-а, 84, 86; ул. Матросова, 27; ул. Краснодонцев, 63
ТП 677 | 2016-04-18 10:00 | 2016-04-18 17:00 | Работа в ТП | ул. Свободы, 47, 58-а
РП 76 | 2016-04-18 09:00 | 2016-04-18 17:00 | Работа в РП | ул. Платоновская, 2, 4, 7, 11, 25; ул. Генерала Маргелова, 18, 21, 23, 31, 33
ТП 282 | 2016-04-18 09:00 | 2016-04-18 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | Октябрьский пос.: 1-й Речной пр-зд 1-10; 2-й Речной пр-зд, 1-10; 1-ы пр-зд, 18-23, 36-39; 11-й пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 12-й пр-зд, 2-а, 2-9; пр-зд Гончарова, 1-22; ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.); ул. Гончарова, 10-а-22, 8-19; ул. Красина, 73, 77, 78, 80,
ТП 349 | 2016-04-18 09:00 | 2016-04-18 16:00 | Перетяжка провода | Мясново: п. Лихвинка: 8-й Лихвинский пр-зд, 27-40; Новорабочий пр-зд, 1-11, 22, 24, 27-42
ТП 543 | 2016-04-18 09:00 | 2016-04-18 17:00 | Монтаж СИП | Ул.Дегтярёва, 138-144 (чётн.), 171-181 (нечётн.); ул.Пороховая, 153-199 (нечётн.); ул. Заварная, 116-172-а (чётн.), 103-а-113 (нечётн.), 121-129 (нечётн); ул. М. Горького, 147-171
ТП 617 | 2016-04-18 09:00 | 2016-04-18 16:00 | Замена вводов | Скуратово, п.Южный, Ул.Клубная, 4-31; ул.Советская, 1-5; ул.Центральная, 2-28; ул.Лесная, 1,2
ТП 610 | 2016-04-18 09:00 | 2016-04-18 16:00 | Монтаж СИП. Допуск ООО «Тула Строй Проэкт» | Скуратово: п. 1-й Западный: п. Толстовские дачи: ул. Чкалова, 8, 14, 16; ул. Папанина, 1-16; Чапаевский пр-зд, 1, 15-21, 15-а
РП п.Южный | 2016-04-18 09:00 | 2016-04-18 16:00 | Монтаж вводов Допуск ООО «СБК» | Скуратово, п.Угольный, 1-й квартал, 1-15 (нечётн.); п.Победа, ул.Кирпичная, 1-37
ТП 444 | 2016-04-19 09:00 | 2016-04-19 16:00 | Работа в ТП | ул. Гастелло, 38,40, 51; ул. Кутузова, 82, 82-а, 84, 86; ул. Матросова, 27; ул. Краснодонцев, 63
ТП 171, ТП 1087, ТП 187 | 2016-04-19 09:00 | 2016-04-19 17:00 | Работа в ТП | ул. Ствольная, 1-43 (нечётн.), 4-36 (чётн.); ул. Пороховая, 4-50 (чётн.), 3-47 (нечётн.); ул. Луначарского, 44-74 (чётн.), 134-170 (чётн.); ул. Курковая, 5; ул. Гипсовая, 3; ул. Набережная Дрейера, 18-28 (чётн.); ул. Комсомольская, 5, 7; ул. Герцена, 9-13
ТП 36 | 2016-04-19 09:00 | 2016-04-19 16:00 | Работа в ТП | ул. Жуковского, 55-69 (нечётн.), 68-82 (чётн.); ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.); ул. Пирогова, 48-68 (чётн.), 37-49 (нечётн.)
ТП 673 | 2016-04-19 09:00 | 2016-04-19 16:00 | Работа в ТП | ул. 1-ая — 2-ая — 3-яя Прокатная; Одоевское шоссе, 91; ул. Шоссейная, 3, 5
РП 76 | 2016-04-19 09:00 | 2016-04-19 16:00 | Работа в РП | ул. Платоновская, 1, 3, 4, 7, 8, 22; ул. Генерала Маргелова, 5, 20, 29
ТП 39 | 2016-04-19 10:00 | 2016-04-19 14:00 | Допуск «Фонда капитального ремонта» | ул. Советская, 57
ТП 47 | 2016-04-19 10:00 | 2016-04-19 14:00 | Допуск «Фонда капитального ремонта» | ул. Михеева, 3, 3-а, 4, 5, 5-а, 7-а, 9, 9-а, 13
КТП 1300, 1068 | 2016-04-19 09:00 | 2016-04-19 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | д. Алёшня: 3-й Фестивальный пр-зд; 4-й Фестивальный пр-зд
ТП 617 | 2016-04-19 09:00 | 2016-04-19 16:00 | Замена вводов | Скуратово, п.Южный, Ул.Клубная, 4-31; ул.Советская, 1-5; ул.Центральная, 2-28; ул.Лесная, 1,2
ТП 610 | 2016-04-19 09:00 | 2016-04-19 16:00 | Монтаж СИП. Допуск ООО «Тула Строй Проэкт» | Скуратово: п. 1-й Западный: п. Толстовские дачи: ул. Чкалова, 8, 14, 16; ул. Папанина, 1-16; Чапаевский пр-зд, 1, 15-21, 15-а
РП п.Южный | 2016-04-19 09:00 | 2016-04-19 16:00 | Монтаж вводов Допуск ООО «СБК» | Скуратово, п.Угольный, 1-й квартал, 1-15 (нечётн.); п.Победа, ул.Кирпичная, 1-37
ТП 673 | 2016-04-20 09:00 | 2016-04-20 16:00 | Работа в ТП | ул. 1-ая — 2-ая — 3-яя Прокатная; Одоевское шоссе, 91; ул. Шоссейная, 3, 5
ТП 36 | 2016-04-20 09:00 | 2016-04-20 16:00 | Работа в ТП | ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64; ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 21, 47, 47-а, 49, 54-а; ул. Пирогова, 46, 68, 33-35-а (нечётн.); ул. Л. Толстого, 100
ТП 764 | 2016-04-20 09:00 | 2016-04-20 16:00 | Работа в ТП | пер. Городской, 29, 31, 33, 33-а, 43, 60; ул. Рязанская, 32 к.2, 32 к.4
ТП 1055 | 2016-04-20 09:00 | 2016-04-20 17:00 | Работа в ТП | 13-й Горельский пр-зд, 19, 23, 27
РП 58 | 2016-04-20 09:00 | 2016-04-20 17:00 | Работа в РП
ТП 130 | 2016-04-20 10:00 | 2016-04-20 14:00 | Допуск «Фонд капитального ремонта» | ул. Л. Толстого, 105
ТП 292 | 2016-04-20 09:00 | 2016-04-20 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | ул. Писемского, 17-51 (нечётн.), 18-54 (чётн.); ул. Бабарыкина, 1-а, 1-в, 1-ж, 1-е, 1-д; пер. Бабарыкина, 1-а, 1-в, 1-г; ул. Галкина, 263-285 (нечётн.), 292-300-а (чётн.); ул. Гончарова, 21-34; ул.Гагарина, 3-11; ул. Красина, 59-71 (нечётн.), 60-74 (чётн.)
ТП 349 | 2016-04-20 09:00 | 2016-04-20 16:00 | Замена вводов. Монтаж контуров | п. Лихвинка: 7-й Лихвинский пр-зд, 3-8; 8-й Лихвинский пр-зд, 4-11; 10-й Лихвинский пр-зд, 5-а-15 (нечётн.), 4-36 (чётн.); 11-й Лихвинский пр-зд, 1-37 (нечётн.), 6-а-16 (чётн.)
ТП 36 | 2016-04-20 09:00 | 2016-04-20 17:00 | Опиловка деревьев. Установка опор | ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64; ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а; ул. Пирогова, 46, 33-35-а (нечётн.)
ТП 614 | 2016-04-20 09:00 | 2016-04-20 16:00 | Замена вводов | Скуратово: п. Октябрьский: ул. Садовая, 30-36 (чётн.); 3-й пр-зд, 2-10; 4-й пр-зд, 13-23 (нечётн.), 18-26 (чётн.); 5-й пр-зд, 16-24 (чётн.), 17-21 (нечётн.)
КТП 686 | 2016-04-20 10:00 | 2016-04-20 17:00 | Замена аварийной опоры. По письму МКП «Тулагорсвет» | п. Горелки: ул. Фестивальная, 81-107 (нечётн.), 112, 112-а; ул. Нагорная, 1-10
КТП 158 | 2016-04-20 09:30 | 2016-04-20 16:00 | Кронирование аварийного дерева. По письму Администрации г. Тулы по Зареченскому территориальному округу | Октябрьский пос.: 1-й пр-зд, 1-7; 6-й пр-зд, 17, 18; 8-й пр-зд, 1-25 (нечётн.), 2-32 (чётн.); ул. Гончарова, 47, 49, 51, 53; ул. Сундукова, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.)
ТП 558 | 2016-04-21 09:00 | 2016-04-21 16:00 | Работа в ТП
ТП 169, КТП а/к №15, КТП 317 | 2016-04-21 09:00 | 2016-04-21 17:00 | Работа в ТП | 8-ой пр-зд, 76-98 (нечётн.), 67-89 (чётн.); 10-й пр-зд, 117-123 (нечётн.), 102, 104; 12-й пр-зд, 45-61, 47-а-56-а; 19-й пр-зд, 4-14 (чётн.), 20, 3-23 (нечётн.); 20-й пр-зд, 1-23 (нечётн.), 2-32 (чётн.); 21-й пр-зд, 1-27; 22-ой пр-зд, 1-23 (нечётн.), 2-28 (чётн.); 23-й пр-зд, 3-24; 24-й пр-зд, 1-21 (нечётн.), 2-24 (чётн.); 25-й пр-зд, 2-а, 10-28 (чётн.), 1-15 (нечётн.); 27-й пр-зд, 58-70 (чётн.), 57-71 (нечётн.); 28-й пр-зд, 56-72 (чётн.), 43-51 (нечётн.); 29-й пр-зд, 52; 31-й пр-зд, 2-48 (чётн.), 37-а, 37-б, 39-а, 39-б; ул. Капитана Громова, 1-а, 1-б, 1-в, 2-а-ж, 4, 6; ул. Речная, 76-90 (чётн.), 73-85 (нечётн.)
ТП 396 | 2016-04-21 09:00 | 2016-04-21 16:00 | Работа в ТП
РП 58 | 2016-04-21 09:00 | 2016-04-21 17:00 | Работа в РП
КТП 730 | 2016-04-21 09:00 | 2016-04-21 15:00 | Работа в ТП | п. Михалково: ул. Казанская, 3, 16; ул. Михалковская, 9, 11-а; ул. Волжская, 2; 2-й пр-зд, 19; ул. Колхозная, 4-а-14-б (чётн.), 1; 1-й Лихвинский пр-зд, 3-33 (нечётн.), 8-48 (чётн.); 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.); 3-й Лихвинский пр-зд, 22-а, 17-41-а (нечётн.), 20-42 (чётн.); ул. Ярославского, 2, 3, 4, 5, 7; ул. Сафонова, 1-23 (нечётн.), 6, 12-а, 22, 24
ТП 911 | 2016-04-21 10:00 | 2016-04-21 14:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Гагарина, 25
ТП 57 | 2016-04-21 09:00 | 2016-04-21 16:00 | Замена вводов | Ул.Клюева, 1-39; ул.Циолковского, 14а,16,18,41-51 (нечётн.); ул.Щорса, 1
КТП 1170 | 2016-04-21 09:00 | 2016-04-21 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | ул. Кропоткина, 3-23; ул. Куренкова, 2-42 (чётн.), 1-37-а (нечётн.); ул. Токарева, 2-9
ТП 823 | 2016-04-21 09:00 | 2016-04-21 16:00 | Верховой осмотр. Перетяжка провода. Замена вводов | ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Газовая, 30, 32, 34; ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (нечётн.); ул. Верещагина, 1-22, 1-а-в, 2-а; ул. Коксовая, 33, 35, 38-48 (чётн.); пр-зд Верещагина, 1-7; Епифанское шоссе, 27-57 (нечётн.); ул. Ивано Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8
ТП 115 | 2016-04-21 09:00 | 2016-04-21 16:00 | Замена вводов | Мясново, 7-й пр-зд, 1-а, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 8-й пр-зд, 1-17
ТП 614 | 2016-04-21 09:00 | 2016-04-21 16:00 | Замена вводов | Скуратово: п. Октябрьский: ул. Садовая, 30-36 (чётн.); 3-й пр-зд, 2-10; 4-й пр-зд, 13-23 (нечётн.), 18-26 (чётн.); 5-й пр-зд, 16-24 (чётн.), 17-21 (нечётн.)
ТП 621 | 2016-04-21 09:00 | 2016-04-21 16:00 | Монтаж контуров заземления. Допуск ООО «СБК» | Скуратово, п.Угольный, 1-й квартал, 8, 12-36 (чётн.), 66, 25-91 (нечётн.); ул.Асфальтная, 2,4
ТП 317 | 2016-04-21 09:00 | 2016-04-21 17:00 | Монтаж СИП. Замена опор | Октябрьский пос.: 25-й пр-зд, 1-15 (нечётн.), ул. Речная, 76-90 (чётн.), 73-85 (нечётн.)
ТП 396 | 2016-04-22 09:00 | 2016-04-22 16:00 | Работа в ТП
ТП 724 | 2016-04-22 10:00 | 2016-04-22 15:00 | Работа в ТП
ТП 1077 | 2016-04-22 09:00 | 2016-04-22 16:00 | Работа в ТП | п. 2-ой Западный: ул. Некрасова, 1-47 (нечётн.), 2-58-г (чётн.); ул. Пушкина, 25-47; ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в; ул. Крылова, 29-57-а (нечётн.), 30-52 (чётн.)
РП 58 | 2016-04-22 09:00 | 2016-04-22 17:00 | Работа в РП
ТП 385 | 2016-04-22 09:00 | 2016-04-22 15:00 | Работа в ТП | ул. Вересаева, 16, 18; ул. Первомайская, 48; ул. Демонстрации, 19
РП 76 | 2016-04-22 09:00 | 2016-04-22 14:00 | Работа в РП | ул. Платоновская, 2, 4, 11
ТП 238 | 2016-04-22 09:30 | 2016-04-22 11:00 | Работа в ТП | ул. Мезенцева, 22, 24, 26, 28, 30
ТП 711 | 2016-04-22 10:00 | 2016-04-22 16:00 | Допуск «Фонда капитального ремонта» | ул. Немцова, 6
ТП 911 | 2016-04-21 10:00 | 2016-04-21 14:00 | Допуск «Фонда капитального ремонта» | п. Косая Гора: ул. Гагарина, 25
ТП 164 | 2016-04-22 09:00 | 2016-04-22 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | пер. Кирпичный, 4-12 (чётн.); ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.); ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 14-23; ул. Октябрьская, 132
ТП 543 | 2016-04-22 09:00 | 2016-04-22 17:00 | Замена вводов. Монтаж СИП. Установка опор | Ул.Дегтярёва, 138-144 (чётн.), 171-181 (нечётн.); ул.Пороховая, 153-199 (нечётн.); ул. Заварная, 116-172-а (чётн.), 103-а-113 (нечётн.), 121-129 (нечётн); ул. М. Горького, 147-171
ТП 690 | 2016-04-22 09:00 | 2016-04-22 16:00 | Перетяжка провода | п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118 (чётн.), 29-73 (нечётн.)
ТП 917 | 2016-04-22 09:00 | 2016-04-22 16:00 | Перетяжка провода | п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 53-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.); ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.); ул. Макаренко, 1-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.); ул. Вахрушева 1-7 (нечётн.), 6-10 (чётн.)
РП 58 | 2016-04-25 09:00 | 2016-04-25 17:00 | Работа в РП
ТП 164 | 2016-04-25 09:00 | 2016-04-25 16:00 | Работа в ТП | пер. Кирпичный, 4-24 (чётн.); ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.); ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 14-23; ул. Октябрьская, 132; пер. Володарского, 1-35 (нечётн.), 2-32 (чётн.); ул. Сакко и Ванцетти, 175-а-195 (нечётн.), 148-а-160 (чётн.)
ТП 547 | 2016-04-25 09:00 | 2016-04-25 16:00 | Работа в ТП | ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.); ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.); ул. Н.Краснослободская, 40-52 (чётн.), 37-б, 37-45 (нечётн.);4-ый пр-зд, 47-а, 47-б, 49, 49-а, 49-б, 51, 53, 66-а, 68; ул. Профсоюзная, 7-11 (нечётн.), 6-а-12 (чётн.); ул. Шоссейная, 14; ул. Болотово, 69
ТП 817 | 2016-04-25 09:00 | 2016-04-25 16:00 | Работа в ТП | пер. Театральный, 8, 10; ул. Кутузова, 154, 156, 158; ул. Доватора, 12, 14; ул. Металлургов, 2-а, 2-б, 2-в
ТП 917 | 2016-04-25 09:00 | 2016-04-25 16:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Малиновая засека, 19, 29-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.); ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.); ул. Макаренко, 1-23 (нечётн.), 2-24 (чётн.); пер. Вахрушева, 1-7 (нечётн.), 6-10 (чётн.)
ТП 538 | 2016-04-25 09:00 | 2016-04-25 18:00 | Работа в ТП
ТП 722 | 2016-04-25 10:00 | 2016-04-25 14:00 | Допуск «Фонда капитального ремонта» | ул. Шухова, 20-а, 22-а, 24 к.2, 26-а, 28-а; ул. Кутузова, 18, 20; ул. Немцова, 15
ТП 835, 1279 | 2016-04-25 09:00 | 2016-04-25 16:00 | Работы на 6 кВ
ТП 367 | 2016-04-25 09:00 | 2016-04-25 16:00 | Перетяжка провода | п. Михалково: ул. Карабышева, 1, 2; ул. Окская; ул. Сафонова, 44-64 (чётн.); ул. Ярославского, 2-56 (чётн.), 17-83 (нечётн.)
ТП 959 | 2016-04-25 09:00 | 2016-04-25 15:00 | Работы на 6 кВ
МТП 833 | 2016-04-25 09:00 | 2016-04-25 16:00 | Допуск ООО «Тула Энерго Строй» | ул. Солнечная, 5-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.); ул. Зелёная, 1, 2
ТП 617 | 2016-04-25 09:00 | 2016-04-25 16:00 | Монтаж СИП | Скуратово, п.Южный, Ул.Клубная, 4-31; ул.Советская, 1-5; ул.Центральная, 2-28; ул.Лесная, 1,2
РП 15 | 2016-04-26 09:00 | 2016-04-26 17:00 | Монтаж СИП | Ул.Будённого, 1-28; ул.Глеба Успенского, 1-48; ул.Тимирязева, 30-64; ул.Гоголевская, 1,2
ТП 36 | 2016-04-26 09:00 | 2016-04-26 17:00 | Монтаж СИП | ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64; ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а; ул. Пирогова, 46, 33-35-а (нечётн.)
ТП 44 | 2016-04-26 09:00 | 2016-04-26 17:00 | Монтаж СИП | Ул. Л.Толстого, 33-75; ул.Будённого, 19-54; ул.Тимирязева, 15-28; ул.М.Смирнова, 28-53; ул.Оборонная, 52; пер.Лагерный, 3-27
ТП 343 | 2016-04-26 09:00 | 2016-04-26 16:00 | Перетяжка провода | Школьный пр-зд; ул.Белоусова, 11-64; ул.Яснополянская; ул.Белобородова; ул.Карбышева, 25-33
ТП 543 | 2016-04-26 09:00 | 2016-04-26 16:00 | Замена вводов. | Ул.Дегтярёва, 138-144 (чётн.), 171-181 (нечётн.); ул.Пороховая, 153-199 (нечётн.); ул. Заварная, 116-172-а (чётн.), 103-а-113 (нечётн.), 121-129 (нечётн); ул. М. Горького, 147-171
ТП 617 | 2016-04-26 09:00 | 2016-04-26 16:00 | Замена вводов. | Скуратово, п.Южный, Ул.Клубная, 4-31; ул.Советская, 1-5; ул.Центральная, 2-28; ул.Лесная, 1,2
ТП 833 | 2016-04-26 09:00 | 2016-04-26 16:00 | Допуск ООО «Тула Энерго Строй» | П.Хомяково, ул.Новая
ТП 1106 | 2016-04-26 09:00 | 2016-04-26 16:00 | Перетяжка провода | П.Горелки, ул.Мелиховская, 6,8,18,24; ул.Серпуховская, 1-21 (нечётн.); Московское шоссе, 43-53
ТП 608;790 | 2016-04-26 09:00 | 2016-04-26 16:00 | Допуск ООО « СБК «
ТП 442 | 2016-04-26 09:00 | 2016-04-26 16:00 | Работа в ТП | ул. Ак. Павлова, 34, 34-а, 36, 38; пер. Городской, 48; пер. Южный, 36, 38
ТП 836 | 2016-04-26 09:00 | 2016-04-26 17:00 | Работа в ТП | Хомяковский пр-зд, 13-55 (нечётн.)
ТП 920 | 2016-04-26 09:00 | 2016-04-26 16:00 | Работа в ТП | П.Призаводской рудник; Шахта Рвы
ТП 940 | 2016-04-26 09:00 | 2016-04-26 16:00 | Работа в ТП
ТП 442 | 2016-04-27 09:00 | 2016-04-27 16:00 | Работа в ТП | ул. Ак. Павлова, 34, 34-а, 36, 38; пер. Городской, 48; пер. Южный, 36, 38
ТП 837 | 2016-04-27 09:00 | 2016-04-27 17:00 | Работа в ТП
ТП 938 | 2016-04-27 09:00 | 2016-04-27 16:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Пушкина, 9, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Трудовая, 3, 4, 8
ТП 928 | 2016-04-27 09:30 | 2016-04-27 14:00 | Работа в ТП | Орловское шоссе, 141-а
ТП 638, 895, КТП | 2016-04-27 09:00 | 2016-04-27 16:00 | Работа в ТП
ТП 374 | 2016-04-27 10:00 | 2016-04-27 16:00 | Допуск «Фонд капительного ремонта» | Мясново: ул. Болотова, 68/41
ТП 617 | 2016-04-27 09:00 | 2016-04-27 16:00 | Замена вводов. | Скуратово, п.Южный, Ул.Клубная, 4-31; ул.Советская, 1-5; ул.Центральная, 2-28; ул.Лесная, 1,2
ТП 608;790 | 2016-04-27 09:00 | 2016-04-27 16:00 | Допуск ООО « СБК «
РП 15 | 2016-04-27 09:00 | 2016-04-27 18:00 | Монтаж СИП | Ул.Будённого, 1-28; ул.Глеба Успенского, 1-48; ул.Тимирязева, 30-64; ул.Гоголевская, 1,2
ТП 36 | 2016-04-27 09:00 | 2016-04-27 18:00 | Монтаж СИП | ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64; ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а; ул. Пирогова, 46, 33-35-а (нечётн.)
ТП 44 | 2016-04-27 09:00 | 2016-04-27 18:00 | Монтаж СИП | Ул. Л.Толстого, 33-75; ул.Будённого, 19-54; ул.Тимирязева, 15-28; ул.М.Смирнова, 28-53; ул.Оборонная, 52; пер.Лагерный, 3-27
РП 20 | 2016-04-27 09:00 | 2016-04-27 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | пер. Гончарный, 3-37 (нечётн.); ул. Пузакова, 135-145 (нечётн); ул. Б.Гончары, 92-122
КТП 1048 | 2016-04-27 09:00 | 2016-04-27 16:00 | Замена вводов. | Ул.Яблочкова, 2-28 (чётн.); ул.Нестерова, 1-27; ул.Осипенко, 1-15; ул.Расковой, 16-22 (чётн.); пер.Краснодонцев, 2-8 (чётн.)
КТП 730 | 2016-04-27 09:00 | 2016-04-27 16:00 | Перетяжка провода | п. Лихвинка: ул.Сафонова, 3-23,2,4,6,8,22,24; ул.Колхозная, 4а,4б,4в,6,6б,8а,12а,12б,14б; 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.); 3-й Лихвинский пр-зд, 17-41,41а
КТП 367 | 2016-04-27 09:00 | 2016-04-27 16:00 | Допуск ООО «Энерго Строй» | п. Михалково: ул. Карабышева, 1, 2; ул. Окская; ул. Сафонова, 44-64 (чётн.); ул. Ярославского, 2-56 (чётн.), 17-83 (нечётн.)
РП 20 | 2016-04-28 09:00 | 2016-04-28 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Штыковая, 183-228; ул.Б.Гончары, 26-94
ТП 36 | 2016-04-28 09:00 | 2016-04-28 16:00 | Перетяжка провода | Ул.Пирогова, 33-66; ул.Жуковского, 55-82; ул.Л.Толстого, 74-102 (чётн.)
ТП 617 | 2016-04-28 09:00 | 2016-04-28 16:00 | Замена вводов. | Скуратово, п.Южный, Ул.Клубная, 4-31; ул.Советская, 1-5; ул.Центральная, 2-28; ул.Лесная, 1,2
КТП 1048 | 2016-04-28 09:00 | 2016-04-28 16:00 | Замена вводов | Ул.Яблочкова, 2-28 (чётн.); ул.Нестерова, 1-27; ул.Осипенко, 1-15; ул.Расковой, 16-22 (чётн.); пер.Краснодонцев, 2-8 (чётн.)
ТП 442 | 2016-04-28 12:00 | 2016-04-28 16:00 | Работа в ТП | Ул. Ак. Павлова, 16-53; пер. Городской, 48; пер. Южный, 15-38; ул.Пархоменко, 51-72; пр-зд Южный, 3-10
ТП 543 | 2016-04-28 09:00 | 2016-04-28 17:00 | Работа в ТП | Ул.Дегтярёва, 138-144 (чётн.), 171-181 (нечётн.); ул.Пороховая, 153-199 (нечётн.); ул. Заварная, 116-172-а (чётн.), 103-а-113 (нечётн.), 121-129 (нечётн); ул. М. Горького, 147-171; ул.Пузакова, 58-66 (чётн.)
КТП 730 | 2016-04-28 09:00 | 2016-04-28 16:00 | Работа в ТП | п. Михалково: ул. Казанская, 3, 16; ул. Михалковская, 9, 11-а; ул. Волжская, 2; 2-й пр-зд, 19; ул. Колхозная, 4-а-14-б (чётн.), 1; 1-й Лихвинский пр-зд, 3-33 (нечётн.), 8-48 (чётн.); 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.); 3-й Лихвинский пр-зд, 22-а, 17-41-а (нечётн.), 20-42 (чётн.); ул. Ярославского, 2, 3, 4, 5, 7; ул. Сафонова, 1-23 (нечётн.), 6, 12-а, 22, 24
МТП 731 | 2016-04-28 09:00 | 2016-04-28 16:00 | Работа в мТП | П.Рудаково, ул.Победы, 1-35; ул.Л.Толстого, 1-29; ул.Октябрьская, 1-19; ул.Скуратовская, 97,99,101; ул.Трудовая, 1-8; ул.Кирова, 1-16
МТП 732 | 2016-04-28 09:00 | 2016-04-28 16:00 | Работа в мТП | П.Рудаково, ул.Люлина, 1-19; ул.Школьная, 1-45; ул.Комсомольская, 1-39
ТП 569, 728, 1073, КТП 1247 | 2016-04-28 09:00 | 2016-04-28 17:00 | Работа в ТП | Октябрьский пос.: 6-й пр-зд, 19-40; 8-й пр-зд, 19-в, 19-г, 21-б, 21-в, 23, 29-41 (нечётн.), 34-50 (чётн.); 9-й пр-зд, 4, 9, 20-46 (чётн.), 23-51 (нечётн.); 10-й пр-зд, 22-59; 11-й пр-зд, 24-60 (чётн.), 21-57 (нечётн.); 12-й пр-зд, 10-44, 14-а-46-а, 43; 13-й пр-зд, 1-а, 1-б, 2-14, 13, 15; 26-й пр-зд, 1-10; 27-й пр-зд, 1-55; 28-й пр-зд, 1-41 (нечётн.), 2-54 (чётн.); 29-й пр-зд, 2-16 (чётн.); 4-й Баташовский пр-зд, 3; 3-й Речной пр-зд, 1-10; 4-й Речной пр-зд, 1-10; ул. Карпова, 1-29 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 32, 34, 44, 50, 52, 58, 60; ул. Речная, 10-67 (нечётн.), 11-70 (чётн.);
ТП 520 | 2016-04-29 09:00 | 2016-04-29 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | 3-й Лихвинский пр-зд, 1-16; 4-й Лихвинский пр-зд; Косой пр-зд, 1-19
ТП 686 | 2016-04-29 09:00 | 2016-04-29 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | Ул.Фестивальная, 50-110 (чётн.); Грачевский пер. 1-18
ТП 807 | 2016-04-29 09:00 | 2016-04-29 16:00 | Замена вводов | ул. Чаплыгина, 4; ул. Приупская, 23, 24, 25; ул. Аносова, 1,3
ТП 815 | 2016-04-29 09:00 | 2016-04-29 16:00 | Допуск «Фонда капитального ремонта» | Ул.М.Мазая,1; ул.Гайдара, 6,8; ул.Металлургов, 5,7,9,11
ТП 912 | 2016-04-29 09:00 | 2016-04-29 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | П.Косая Гора, ул.Кудрявцевская, 2-55; ул.Черняховского, 2-31; ул.Калинина, 15,16,21,22,31,33; Орловское шоссе, 45-59
ТП 898,1008, 1130 | 2016-04-29 09:00 | 2016-04-29 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ
ТП 106 | 2016-04-29 09:00 | 2016-04-29 16:00 | Работа в ТП | ул. Привокзальная, 6, 8, 10; ул. В. Студёнка, 57-91 (нечётн.), ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.); пер. Привокзальный, 2-8 (чётн.), 3-11-а (нечётн.); ул. Громова, 26-40 (чётн.), 41-67 (нечётн.); пер. Кривой, 3-9 (нечётн.), 4, 4-а; ул. Переходная, 1, 2, 3