## Лист1
Перечень инвестиционных проектов на период реализации | [8 empty] | инвестиционной программы и план их финансирования
Утверждаю
Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"
________________ Р.И. Соловьев
(подпись)
[19 empty] | « | 01 | » | марта |  | 20 | 16 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Стадия | Проектная | год | год | Полная | Остаточная | План финан- | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования
|  | реализации | мощность/ | начала | оконча- | стоимость | стоимость | сирования | План | План | План | План | План | Итого | План | План | План | План |  | План |  |  | Итого
|  | проекта | протяжен- | строи- | ния строи- | строи- | строи- | текущего | года 2013 | года 2014 | года 2015 | года 2016 | года 2017 |  | года 2013 | года 2014 | года 2015 | года 2016 |  | года 2017
|  |  | ность сетей | тельства | тельства | тельства** | тельства** | года
|  | С/П* | МВт/Гкал/ч/ |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | МВт/Гкал/ч/ | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей |  | млн. рублей |  |  | млн. рублей
|  |  | км/МВА | [5 empty] | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА
| ВСЕГО, |  | 128,52 км/69,88 МВА | 2013 | 2017 | 1694.13 | 282.21 | 276.33 | 28,48 км/47,47 МВА | 50,15 км/3,78 МВА | 16,93 км/5,97 МВА | 16,96 км/12,66 МВА | 16 км/0 МВА | 128,52 км/69,88 МВА | 409.1 | 348.32 | 378.17 | 276.33 |  | 282.21 |  |  | 1694.13
1 | Техническое перевооружение |  | 0,9 км/49,61 МВА | 2013 | 2017 | 114.569 | 0 | 6.595 | 35,01 МВА | 1,26 МВА | 0,9 км/3,2 МВА | 10,14 МВА | 0 МВА | 0,9 км/49,61 МВА | 65.422 | 1.556 | 40.996 | 6.595 |  | 0 |  |  | 114.569
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение |  | 0,9 км/49,61 МВА | 2013 | 2017 | 81.337 | 0 | 6.595 | 35,01 МВА | 1,26 МВА | 0,9 км/3,2 МВА | 10,14 МВА | 0 МВА | 0,9 км/49,61 МВА | 32.19 | 1.556 | 40.996 | 6.595 |  | 0 |  |  | 81.337
энергетической эффективности
1.1.1 | Реконструкция и модернизация РП и ТП - установка силовых трансформаторов 250, 400, 630, 1600 | С/П | 46,41 МВА | 2013 | 2017 | 26.119 | 0 | 6.595 | 35,01 МВА | 1,26 МВА | - | 10,14 МВА | - | 46,41 МВА | 17.968 | 1.556 | 0 | 6.595 |  | 0 |  |  | 26.119
1.1.2 | Модернизация и расширение АИИС КУЭ на точках приема электроэнергии в сети ОАО "ТГЭС" | С/П | 34 узла учета | 2013 | 2013 | 7.15 | 0 | 0 | 34 узла учета | - | - | - | - | 34 узла учета | 7.15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 7.15
1.1.3 | Реконструкция и модернизация РП и ТП - установка и монтаж линейных панелей ЩО-70 | С/П | 31 | 2013 | 2017 | 2.506 | 0 | 0 | 31 | - | - | - | - | 31 | 2.506 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2.506
1.1.4 | Реконструкция и модернизация РП и ТП замена автоматов на панели: | С/П | 16 | 2013 | 2017 | 4.566 | 0 | 0 | 16 | - | - | - | - | 16 | 4.566 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 4.566
1.1.4.1 | Панель ЩО-70-3А-22АУ3 | С/П | 14 | 2013 | 2017 | 3.912 | 0 | 0 | 14 | - | - | - | - | 14 | 3.912 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 3.912
1.1.4.2 | Панель ЩО-70-2А-65У3 | С/П | 2 | 2013 | 2017 | 0.654 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | 0.654 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.654
1.1.5 | Электроснабжение объектов Тульского Кремля | С/П | 0,9 км/3,2 МВА | 2015 | 2015 | 40.996 | 0 | 0 | 0 | - | 0,9 км/3,2 МВА | - | - | 0,9 км/3,2 МВА | 0 | 0 | 40.996 | 0 |  | 0 |  |  | 40.996
1.2. | Создание системы телемеханики и связи |  |  | 2013 | 2017 | 33.232 | 0 | 0 | [6 empty] | 33.232 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 33.232
1.2.1 | Замена выкатных ячеек на ячейки КСО-298 с установкой комплекта телемеханики | С/П | 45 | 2013 | 2017 | 28.778 | 0 | 0 | 45 | - | - | - | - | 45 | 28.778 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 28.778
1.2.2 | Монтаж телемеханики в РП и ТП, подлежащих реконструкции, с учетом материалов,оборудования, работ и проекта | С/П | 4 | 2013 | 2017 | 1.168 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 4 | 1.168 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1.168
1.2.3 | Модернизация телефонии и замена телефонного кабеля на ВОЛС | С/П | 1 | 2013 | 2013 | 1.148 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1.148 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1.148
1.2.4 | Организации резервных каналов радиосвязи | С/П | 1 | 2013 | 2013 | 2.138 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2.138 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2.138
2. | Новое строительство |  | 127,62 км/20,27 МВА | 2013 | 2017 | 1533.534 | 275.51 | 261.581 | 28,48 км/12,46 МВА | 50,15 км/2,52 МВА | 16,03 км/2,77 МВА | 16,96 км/2,52 МВА | 16 км/0 МВА | 127,62 км/20,27 МВА | 328.914 | 341.772 | 325.757 | 261.581 |  | 275.51 |  |  | 1533.534
2.1. | Энергосбережение и повышение |  | 87,48 км/10,22 МВА | 2013 | 2017 | 861.877 | 108.187 | 65.522 | 12,46 км/8,96 МВА | 40,15 км/0 МВА | 7,38 км/0 МВА | 11,49 км/1,26 МВА | 16 км/0 МВА | 87,48 км/10,22 МВА | 245.976 | 264.493 | 177.699 | 65.522 |  | 108.187 |  |  | 861.877
энергетической эффективности
2.1.1 | Прокладка кабелей 10кВ от центров питания до РП (ТП) сечением 3*240 мм2, взамен существующих с износом 100% | С/П | 45,07 км | 2013 | 2017 | 177.989 | 70.791 | 27.059 | 2,03 км | 22,25 км | 0 | 9,89 км | 10,9 км | 45,07 км | 10.361 | 69.778 | 0 | 27.059 |  | 70.791 |  |  | 177.989
2.1.2 | Прокладка кабелей 10кВ сечением 3*240 мм2 от центров питания до РП (ТП), имеющих один питающий кабель | С/П | 40,81 км | 2013 | 2017 | 204.741 | 37.396 | 0 | 10,43 км | 17,90 км | 7,38 км | 0 | 5,1 км | 40,81 км | 38.42 | 67.569 | 61.356 | 0 |  | 37.396 |  |  | 204.741
2.1.3 | Коммерческий учет электроэнергии |  |  | 2013 | 2017 | 358.191 | 0 | 0 | 3316 | 2586 | 2045 | 0 | 0 | 7947 | 114.702 | 127.146 | 116.343 | 0 |  | 0 |  |  | 358.191
2.1.3.1 | Система учета РРЭ. Создание/модернизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях ОАО "ТГЭС" на жилые дома частного сектора. | С/П | 2993 | 2013 | 2017 | 120.198 | 0 | 0 | 1391 | 0 | 1602 | 0 | 0 | 2993 | 43.85 | 0 | 76.348 | 0 |  | 0 |  |  | 120.198
2.1.3.2 | Система учета РРЭ. Создание/модернизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях ОАО "ТГЭС" | С/П | 4954 | 2013 | 2015 | 237.993 | 0 | 0 | 1925 | 2586 | 443 | 0 | 0 | 4954 | 70.852 | 127.146 | 39.995 | 0 |  | 0 |  |  | 237.993
2.1.4 | Строительство распределительных трансформаторных пунктов | С/П | 1,6 МВА | 2013 | 2017 | 37.582 | 0 | 0 | 1,6 МВА | - | - | - | - | 1,6 МВА | 37.582 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 37.582
2.1.5 | Строительство трансформаторных подстанций с двумя транформаторами | С/П | 1,6 км/8,62 МВА | 2013 | 2017 | 83.374 | 0 | 38.463 | 7,36 МВА | - | - | 1,6 км/1,26 МВА | - | 1,6 км/8,62 МВА | 44.911 | 0 | 0 | 38.463 |  | 0 |  |  | 83.374
2.2 | Прочее новое строительство |  | 40,14 км/ 10,05 МВА | 2013 | 2017 | 671.657 | 167.323 | 196.059 | 16,02 км/3,5 МВА | 10 км/2,52 МВА | 8,65 км/ 2,77 МВА | 5,47 км/1,26 МВА | - | 40,14 км/ 10,05 МВА | 82.938 | 77.279 | 148.058 | 196.059 |  | 167.323 |  |  | 671.657
2.2.1 | Строительство однотрансформаторных подстанций в частном секторе г.Тулы с целью уменьшения потерь, повышения надежности электроснабжения и качества электроэнергии | С/П | 6,48 км/3,5 МВА | 2013 | 2017 | 27.785 | 0 | 0 | 6,48 км/3,5 МВА | - | - | - | - | 6,48 км/3,5 МВА | 27.785 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 27.785
2.2.2 | Прокладка кабеля 10 кВ от ПС49 и ТП 820 до ТП квартала 38 в целях повышения надежности электроснабжения жилой застройки | С/П | 7,72 км | 2013 | 2013 | 13.312 | 0 | 0 | 7,72 км | - | - | - | - | 7,72 км | 13.312 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13.312
2.2.3 | Прокладка 2х кабелей 10кВ от ПС 304 до ТП в районе ул. Ушинского в целях повышения надежности электроснабжения жилой застройки в Пролетарском районе | С/П | 1,82 км | 2013 | 2013 | 8.015 | 0 | 0 | 1,82 км | - | - | - | - | 1,82 км | 8.015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 8.015
2.2.4 | Прокладка кабеля 10 кВ от ПС149 до КТП 982 в целях повышения надежности электроснабжения частного сектора пос. Михалково | С/П | 2,8 км | 2013 | 2014 | 13.784 | 0 | 0 | - | 2,8 км | - | - | - | 2,8 км | 1.099 | 12.685 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 13.784
2.2.5 | Строительство и монтаж кабельно-воздушной линии 6 кВ от ПС 52 Медвенка до кТП по ул. Ключевая в целях повышения надежности электроснабжения жилой застройки пос. Октябрьский | С/П | 4,7 км | 2013 | 2013 | 6.028 | 0 | 0 | - | 4,7 км | - | - | - | 4,7 км | 6.028 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 6.028
2.2.6 | Строительство кабельных линий от ПС 370 "Тулица" и ТП 456 до проектируемой на территории ГУЗ "Городская больница №13" | С/П | 1,9 км/1,26 МВА | 2014 | 2014 | 9.499 | 0 | 0 | - | 1,9 км/1,26 МВА | - | - | - | 1,9 км/1,26 МВА | 0 | 9.499 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 9.499
2.2.7 | Выполнение строительно-монтажных работ для осуществления технологического присоединения заявителей | С/П | - | 2013 | 2016 | 501.019 | 167.323 | 170.353 | - | - | - | - | - | - | 26.699 | 43.112 | 93.532 | 170.353 |  | 167.323 |  |  | 501.019
2.2.8 | Строительство кабельных линий от ПС 41 "Перекоп" до проектируемой ТП для Ледового дворца: ул. Демьянова, д. 26а | С/П | 0,6 км/1,26 МВА | 2014 | 2014 | 11.983 | 0 | 0 | - | 0,6 км/1,26 МВА | - | - | - | 0,6 км/1,26 МВА | 0 | 11.983 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 11.983
2.2.9 | Электроснабжение жилой застройки в Скуратовском микрорайоне г.Тулы (пять многоквартирных домов в районе ул.Новоселов Центрального р-на) | С/П | 0,94 км/2,52 МВА | 2015 | 2015 | 30.202 | 0 | 0 | - |  | 0,94 км/2,52 МВА | - | - | 0,94 км/2,52 МВА | 0 | 0 | 30.202 | 0 |  | 0 |  |  | 30.202
2.2.10 | Вынос ЛЭП с территории строительства домов для многодетных семей в Северной части Зареченского района г. Тулы | С/П | 6,05 км | 2015 | 2015 | 18.687 | 0 | 0 | - |  | 6,05 км | - | - | 6,05 км | 0 | 0 | 18.687 | 0 |  | 0 |  |  | 18.687
2.2.11 | Вынос ЛЭП с территории Перинатального центра | С/П | 1,39 км | 2015 | 2015 | 4.283 | 0 | 0 | - |  | 1,39 км | - | - | 1,39 км | 0 | 0 | 4.283 | 0 |  | 0 |  |  | 4.283
2.2.12 | Строительство кабельно-воздушной линии 6 кВ и КТП для электроснабжения Мемориального комплекса "Защитники неба Отечества" в районе ул. Ключевая | С/П | 0,27 км/0,25 МВА | 2015 | 2015 | 1.354 | 0 | 0 | - |  | 0,27 км/0,25 МВА | - | - | 0,27 км/0,25 МВА | 0 | 0 | 1.354 | 0 |  | 0 |  |  | 1.354
2.2.13 | Прокладка КЛ-10 кВ от ПС 41 "Перекоп" и от ТП 1294 до ТП 1338, монтаж двухтрансформаторной ТП 1338 в районе ул.М.Смирнова, ул.Демьянова, ул.Бандикова | С/П | 2,35 км/1,26 МВА | 2016 | 2016 | 10.706 | 0 | 10.706 | - |  | - | 2,35 км/1,26 МВА | - | 2,35 км/1,26 МВА | 0 | 0 | 0 | 10.706 |  | 0 |  |  | 10.706
2.2.14 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП 1294 вдоль ул.Металлистов | С/П | 3,12 км | 2016 | 2016 | 15 | 0 | 15 | - |  | - | 3,12 км | - | 3,12 км | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 0 |  |  | 15
3. | Прочее |  | 46 | 2013 | 2017 | 46.027 | 6.7 | 8.154 | 32 | 1 | 7 | 3 | 3 | 46 | 14.764 | 4.992 | 11.417 | 8.154 |  | 6.7 |  |  | 46.027
3.1 | Производственная транспортная техника |  | 21 ед | 2013 | 2017 | 41.559 | 6.7 | 6.7 | 7 ед | 1 ед. | 7 ед. | 3 ед | 3 ед | 21 ед | 11.75 | 4.992 | 11.417 | 6.7 |  | 6.7 |  |  | 41.559
3.2 | Оборудование и программы для информационных технологий |  | - | 2013 | 2017 | 0.786 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.786 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0.786
3.3 | Приобретение приборов и оборудования для проверки релейной защиты и автоматики |  | 12 шт | 2013 | 2013 | 2.228 | 0 | 0 | 12 шт | - | - | - | - | 12 шт | 2.228 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2.228
3.4 | Разработка (поставка) и внедрение программного обеспечения автоматизированных информационных расчетных систем |  | 13 шт | 2016 | 2016 | 1.454 | 0 | 1.454 | 13 шт | - | - | - | - | 13 шт | 0 | 0 | 0 | 1.454 |  | 0 |  |  | 1.454
Оплата процентов за привлеченные
кредитные ресурсы
1 | Плановые процентные платежи | [13 empty] | 15.0533 | 37.1501 | 52.8594 | 70.1948 |  | 79.562 |  |  | 254.8196
* С — строительство, П — проектирование.
** Согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС).
*** Для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше.
**** В прогнозных ценах соответствующего года.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.