## Лист1
Прогноз ввода/вывода объектов на 2017 год
№ |  | Наименование проекта | Ввод мощностей* |  |  |  | Вывод мощностей |  |  |  |  | Первоначальная | Ввод основных средств сетевых организаций
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВ·А |  |  |  |  | стоимость вво- | План 2017 года |  |  |  |  | План | План | План | План | Итого | План 2017 года |  |  |  |  | План 2013 года | План 2014 года | План 2015 года | План 2016 года | Итого
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | Итого | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Итого | димых основных | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого
[12 empty] | средств | [5 empty] | года | года | года | года
(без НДС)**
[12 empty] | млн руб. | км/МВ·А/другое*** | [9 empty] | млн руб.
1 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27
|  | ВСЕГО, |  |  |  |  | 16.97 |  | 0,56/ 6,307 | 10,14/ 8,5 | 27,67/ 14,81 | 1435.7025 | 0 | 0 | 0 | 16/0 | 16/0 | 28,48/47,47 | 50,15/3,78 | 16,93/5,97 | 16,96/12,66 | 128,52/69,88 | 33.465 | 57.066 | 84.616 | 107.062 | 282.209 | 409.1 | 348.32 | 378.17 | 276.33 | 1694.129
1 |  | Техническое перевооружение | [9 empty] | 89.8958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/35,01 | 0/1,26 | 0,9/3,2 | 10.14 | 0,9/49,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.422 | 1.556 | 32.504 | 6.595 | 106.077
и реконструкция
1.1 |  | Энергосбережение и повышение |  |  |  |  | 16.97 |  | 0.56 | 10.14 | 27.67 | 61.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/35,01 | 0/1,26 | 0,9/3,2 | 10.14 | 0,9/49,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.19 | 1.556 | 32.504 | 6.595 | 72.845
энергетической эффективности
1.1.1 |  | Реконструкция и модернизация РП и ТП - установка силовых трансформаторов 250, 400, 630, 1600 |  |  |  |  | 16.97 |  |  | 10.14 | 27.11 | 22.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/35,01 | 0/1,26 | 0 | 10.14 | 0/46,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.968 | 1.556 | 0 | 6.595 | 26.119
1.1.2 |  | Модернизация и расширение АИИС КУЭ на точках приема электроэнергии в сети ОАО "ТГЭС" | [9 empty] | 6.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 7.15
1.1.3 |  | Реконструкция и модернизация РП и ТП - установка и монтаж линейных панелей ЩО-70 | [9 empty] | 2.1237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.506 | 0 | 0 | 0 | 2.506
1.1.4 |  | Реконструкция и модернизация РП и ТП замена автоматов на панели: | [9 empty] | 3.8695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.566 | 0 | 0 | 0 | 4.566
1.1.4.1 |  | Панель ЩО-70-3А-22АУ3 | [9 empty] | 3.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.912 | 0 | 0 | 0 | 3.912
1.1.4.2 |  | Панель ЩО-70-2А-65У3 | [9 empty] | 0.55424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.654 | 0 | 0 | 0 | 0.654
1.1.5 |  | Электроснабжение объектов Тульского Кремля | [6 empty] | 0.56 |  | 0.56 | 27.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9/3,2 | 0 | 0,9/3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.504 | 0 | 32.504
1.2 |  | Модернизация системы телемеханики и связи | [9 empty] | 28.1627 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.232 | 0 | 0 | 0 | 33.232
1.2.1 |  | Замена выкатных ячеек на ячейки КСО-298 с установкой комплекта телемеханики | [9 empty] | 24.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.778 | 0 | 0 | 0 | 28.778
1.2.2 |  | Монтаж телемеханики в РП и ТП, подлежащих реконструкции, с учетом материалов,оборудования, работ и проекта | [9 empty] | 0.98983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.168 | 0 | 0 | 0 | 1.168
1.2.3 |  | Модернизация телефонии и замена телефонного кабеля на ВОЛС | [9 empty] | 0.97288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 1.148
1.2.4 |  | Организации резервных каналов радиосвязи | [9 empty] | 1.8119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 2.138
2. |  | Новое строительство | [6 empty] | 6.307 | 8.5 | 14.807 | 1306.8093 | 0 | 0 | 0 | 16/0 | 16/0 | 28,48/12,46 | 50,15/2,52 | 16,03/2,77 | 16,96/2,52 | 127,62/20,27 | 33.465 | 55.102 | 82.652 | 104.29 | 275.509 | 328.914 | 341.772 | 334.259 | 261.581 | 1542.035
2.1. |  | Энергосбережение и повышение | [7 empty] | 8.5 |  | 713.9085 | 0 | 0 | 0 | 16/0 | 16/0 | 12,46/8,96 | 40,15/0 | 7.38 | 11,49/1,26 | 87,48/10,22 | 0 | 21.637 | 32.456 | 54.094 | 108.187 | 245.976 | 264.493 | 158.234 | 65.522 | 842.412
энергетической эффективности
2.1.1 |  | Прокладка кабелей 10кВт от центров питания до РП (ТП) сечением 3*240 мм2, взамен существующих с износом 100% | [7 empty] | 8.5 |  | 150.8381 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 10.9 | 2.03 | 22.25 | 0 | 9.89 | 45.07 | 0 | 14.158 | 21.237 | 35.396 | 70.791 | 10.361 | 69.778 | 0 | 27.059 | 177.989
2.1.2 |  | Прокладка кабелей 10кВт сечением 3*240 мм2 от центров питания до РП (ТП), имеющих один питающий кабель | [9 empty] | 164.1008 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5.1 | 10.43 | 17.9 | 7.38 | 0 | 40.81 | 0 | 7.479 | 11.219 | 18.698 | 37.396 | 38.42 | 67.569 | 50.254 | 0 | 193.639
2.1.3 |  | Коммерческий учет электроэнергии | [9 empty] | 296.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3316 | 2586 | 2045 | 0 | 7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.702 | 127.146 | 107.98 | 0 | 349.828
2.1.3.1 |  | Система учета РРЭ. Создание/модернизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях ОАО "ТГЭС" на жилые дома частного сектора. | [9 empty] | 94.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1391 | 0 | 1602 | 0 | 2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.85 | 0 | 67.985 | 0 | 111.835
2.1.3.2 |  | Система учета РРЭ. Создание/модернизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях ОАО "ТГЭС" | [9 empty] | 201.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925 | 2586 | 443 | 0 | 4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.852 | 127.146 | 39.995 | 0 | 237.993
2.1.4 |  | Строительство распределительных трансформаторных пунктов | [9 empty] | 31.8492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0/1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.582 | 0 | 0 | 0 | 37.582
2.1.5 |  | Строительство трансформаторных подстанций с двумя транформаторами | [9 empty] | 70.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 0 | 0 | 1,6/1,26 | 1,6/8,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.911 | 0 | 0 | 38.463 | 83.374
2.2 |  | Прочее новое строительство | [6 empty] | 6.307 | 0 | 6.307 | 592.9008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,02/3,5 | 10/2,52 | 8,65/2,77 | 5,47/1,26 | 40,14/10,05 | 33.465 | 33.465 | 50.196 | 50.196 | 167.322 | 82.938 | 77.279 | 176.025 | 196.059 | 699.623
2.2.1 |  | Строительство однотрансформаторных подстанций в частном секторе г.Тулы с целью уменьшения потерь, повышения надежности электроснабжения и качества электроэнергии | [9 empty] | 23.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,48/3,5 | 0 | 0 | 0 | 6,48/3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.785 | 0 | 0 | 0 | 27.785
2.2.2 |  | Прокладка кабеля 10 кВ от ПС49 и ТП 820 до ТП квартала 38 в целях повышения надежности электроснабжения жилой застройки | [9 empty] | 11.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.312 | 0 | 0 | 0 | 13.312
2.2.3 |  | Прокладка 2х кабелей 10кВ от ПС 304 до ТП в районе ул. Ушинского в целях повышения надежности электроснабжения жилой застройки в Пролетарском районе | [9 empty] | 6.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.015 | 0 | 0 | 0 | 8.015
2.2.4 |  | Прокладка кабеля 10 кВ от ПС149 до КТП 982 в целях повышения надежности электроснабжения частного сектора пос. Михалково | [9 empty] | 11.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 2,8/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 12.685 | 0 | 0 | 13.784
2.2.5 |  | Строительство и монтаж кабельно-воздушной линии 6 кВ от ПС 52 Медвенка до кТП по ул. Ключевая в целях повышения надежности электроснабжения жилой застройки пос. Октябрьский | [9 empty] | 5.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 4,7/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.028 | 0 | 0 | 0 | 6.028
2.2.6 |  | Строительство кабельных линий от ПС 370 "Тулица" и ТП 456 до проектируемой ГУЗ "Городская больница №13" | [9 empty] | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,9/1,26 | 0 | 0 | 1,9/1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.499 | 0 | 0 | 9.499
2.2.7 |  | Выполнение строительно-монтажных работ для осуществления технологического присоединения заявителей | [9 empty] | 450.5356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.465 | 33.465 | 50.196 | 50.196 | 167.322 | 26.699 | 43.112 | 124.146 | 170.353 | 531.632
2.2.8 |  | Строительство кабельных линий от ПС 41 "Перекоп" до проектируемого ТП для Ледового дворца: ул. Демьянова, д. 26-а | [9 empty] | 10.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6/1,26 | 0 | 0 | 0,6/1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.983 | 0 | 0 | 11.983
2.2.9 |  | Электроснабжение жилой застройки в Скуратовском микрорайоне г. Тулы (пять многоквартирных домов в районе ул. Новоселов Центрального р-на) | [9 empty] | 24.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,94/2,52 | 0 | 0,94/2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.706 | 0 | 28.706
2.2.10 |  | Вынос ЛЭП с территории строительства домов для многодетных семей в Северной части Зареченского района г. Тулы | [6 empty] | 4.917 |  | 4.917 | 15.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 6,05/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.482 | 0 | 18.482
2.2.11 |  | Вынос ЛЭП с территории Перинатального центра | [6 empty] | 1.39 |  | 1.39 | 3.0746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 1,39/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.628 | 0 | 3.628
2.2.12 |  | Строительство кабельно-воздушной линии 6 кВ и КТП для электроснабжения Мемориального комплекса "Защитники неба Отечества" в районе ул. Ключевая | [9 empty] | 0.90085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27/0,25 | 0 | 0,27/0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 0 | 1.063
2.2.13 |  | Прокладка КЛ-10 кВ от ПС 41 "Перекоп" и от ТП 1294 до ТП 1338, монтаж двухтрансформаторной ТП 1338 в районе ул.М.Смирнова, ул.Демьянова, ул.Бандикова | [9 empty] | 9.0729 | 0 | 0 | 0 | 2,35/1,26 | 2,35/1,26 | 0 | 0 | 0 | 2,35/1,26 | 2,35/1,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.706 | 10.706
2.2.14 |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП 1294 вдоль ул.Металлистов | [9 empty] | 12.7119 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3,12/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15
3. |  | Прочие работы | [9 empty] | 38.9975 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 32 | 1 | 7 | 3 | 46 | 0 | 1.964 | 1.964 | 2.772 | 6.7 | 14.764 | 4.992 | 11.407 | 8.154 | 46.017
3.1 |  | Производственная транспортная техника | [9 empty] | 35.211 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 21 | 0 | 1.964 | 1.964 | 2.772 | 6.7 | 11.75 | 4.992 | 11.407 | 6.7 | 41.549
3.2 |  | Оборудование и программы для информационных технологий | [9 empty] | 0.6661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.786 | 0 | 0 | 0 | 0.786
3.3 |  | Приобретение приборов и оборудования для проверки релейной защиты и автоматики | [9 empty] | 1.8881 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 2.228
3.4 |  | Разработка (поставка) и внедрение программного обеспечения автоматизированных информационных расчетных систем | [9 empty] | 3.1203 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.228 | 0 | 0 | 1.454 | 3.682
* | Не заполняется сетевыми организациями.
** | При осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов
основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции.
*** | Иные натуральные количественные показатели объектов основных средств.