## Лист2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 375 | 2016-11-01 12:00 | 2016-11-01 15:00 | Работа в ТП | ул. Макаренко, 12, 2, 6-а, 4, 4-б, 6, 6-б; ул. Болдина, 98, 98-б, 98-д, 98-а
ТП 243 | 2016-11-01 09:00 | 2016-11-01 17:00 | Обрезка деревьев | ул. Шевченко, 8, 8-а, 10, 12, 16; 1-й Южный пр-зд, 1-9 (нечётн.); 2-й Южный пр-зд, 4-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.); 3-й Южный пр-зд, 1-16; ул. Станиславского, 5-15 (нечётн.)
ТП 172 | 2016-11-01 09:00 | 2016-11-01 17:00 | Обрезка деревьев | ул. Дальняя, 7-57-а (нечётн.), 8-64 (чётн.); ул. Яблочкова, 67-129 (нечётн.); ул. Лобачевского, 1-б
КТП 367 | 2016-11-01 09:00 | 2016-11-01 17:00 | Перетяжка провода | п. Михалково: ул. Карбышева, 1, 2; ул. Сафонова, 44-64 (чётн.); ул. Ярославского, 2-56 (чётн.), 17-83 (нечётн.); ул. Окская
РП 15 | 2016-11-01 09:00 | 2016-11-01 16:00 | Удаление аварийных деревьев. По письму Администрации г. Тулы Центрального территориального округа | Хлебная пл., 8, 14, 19/2; ул. Будёного, 2-а, 1-17 (нечётн.), 4-28 (чётн.); ул. Успенского, 1-48; ул. Тимирязева, 36-64 (чётн.), 30-57 (нечётн.); ул. Гоголевская, 1, 2
ТП 151 | 2016-11-01 09:00 | 2016-11-01 17:00 | Монтаж крепления СИП. Замена вводов | Демидовская плотина, 1-а, 1-б; ул. Галкина, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6; ул. Луначарского, 8, 8-а, 10-б
ТП 502 | 2016-11-02 10:00 | 2016-11-02 12:00 | Работа в ТП | Гпрнизонный пр-зд, 3-а, 2, 2-д, 2-к, 2-б, 3, 26-а, 2-а, 2-в, 3-б, 2-г
ТП 253 | 2016-11-02 09:00 | 2016-11-02 16:00 | Замена вводов | пер. Танковый, 1-12; пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.); пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.)
ТП 365 | 2016-11-02 09:00 | 2016-11-02 16:00 | Перетяжка проводов. Вводов. Обрезка деревьев | п. Горелки: ул. Мирная, 8-28 (чётн.), 11-23 (нечётн.)
ТП 172 | 2016-11-02 09:00 | 2016-11-02 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Глухополянский пр-зд, 8-24 (чётн.), 16-а, 24-а, 36-а, 38-а, 48-а, 52-а; пер. Глухополянский, 3, 3-а, 3-б; ул. Новоглухополянская, 10-а-16, 10-17-а, 1-а, 1-б; ул. Ушинского, 1-а-27-б (нечётн.), 4-а, 4-12 (чётн.)
ТП 217 | 2016-11-02 09:00 | 2016-11-02 16:00 | Перетяжка провода | ул. Тульского рабочего полка, 3-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Серебровская, 1-23 (нечётн.); ул. Болдина, 14, 16, 9, 13, 15; ул. Ш. Руставели, 1-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Короленко, 1, 3; ул. Джамбула, 2, 2-а, 4, 6, 8
МТП 854, 1135, КТП 1086, 1110, 1289, 1049, 1030, 880, 317, 1328 | 2016-11-02 10:00 | 2016-11-02 13:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | 10-й пр-зд, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.); 12-й пр-зд, 45-59, 47-а-56-а; 16-й пр-зд, 21-67; 17-й пр-зд, 22-62 ь(чётн.), 21-65 (нечётн.); 18-й пр-зд, 23-53 (нечётн.); 22-й пр-зд, 3-23 (нечётн.), 4-26 (чётн.); 23-й пр-зд, 3-24; 24-й пр-зд, 1-21 (нечётн.), 2-24 (чётн.); 25-й пр-зд, 2-а, 2-в, 1-15 (нечётн.), 10, 12, 44, 46; 27-й пр-зд, 57-71; 28-й пр-зд, 56-72 (чётн.), 43, 47, 49, 51; 29-й пр-зд, 52; ул. Фруктовая, 1-7, 12, 13, 13-а; ул. Тесницкая, 7, 9; ул. Малаховская, 24; ул. Богучаровская, 24, 30-а, 32-а, 28, 6; 2-й Тесницкий пр-зд, 2, 5, 8, 3, 7; ул. Капитана Громова, 1-а, 1-в, 1-г, 2-а-ж, 1, 3, 4, 5, 6, 48-56 (чётн.), 33, 35; ул. Речная, 72-90 (чётн.), 73-85 (нечётн.), 69; ул. Шишкова, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.)
ТП 646 | 2016-11-02 09:00 | 2016-11-02 17:00 | Монтаж крепления СИП | ул. 1-я Трубная, 1, 3, 14, 16, 18, 20; ул. 2-я Трубная, 18, 20; ул. Самокатная, 3, 7-а, 7-б, 1, 5, 2, 4, 6, 8; ул. Болдина, 32, 34, 36, 38, 44; ул. Лермонтова, 15-29 (нечётн.), 18-32 (чётн.); ул. 3-я Зеркальная, 1-12; ул. Серебровская, 43, 45; ул. Радищева, 28, 30, 23, 25, 27, 29
ТП 117 | 2016-11-02 10:00 | 2016-11-02 16:00 | По письму Администрации г. Тулы Привокзального терроториального округа. Удаление аварийного дерева | ул. Тульская, 18-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.); ул. Болдина, 60-84 (чётн.); ул. Чехова, 20-25; ул. Московская, 1-13 (нечётн.), 2-30 (чётн.); пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6; ул. Орловская, 8, 9-21 (нечётн.); ул. Серебровская, 97
ТП 1172 | 2016-11-03 09:00 | 2016-11-03 16:00 | Работа в ТП | ул. Демидовская, 70-б
ТП 23 | 2016-11-03 09:30 | 2016-11-03 12:00 | Работа в ТП | ул. Тимирязева, 95, 93/16
ТП 200 | 2016-11-03 09:00 | 2016-11-03 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | ул. Кутузова, 69-95 (нечётн.); ул. Нестерова, 44-62 (чётн.), 49-61 (нечётн.); ул. Краснодонцев, 39-59 (нечётн.), 38-58 (чётн.); ул. Панфиловцев, 25-39-а (нечётн.), 30-44 (чётн.)
ТП 236 | 2016-11-03 09:00 | 2016-11-03 16:00 | Перенос СИП. Замена вводов | ул. 9 Мая, 29 к. 1, 33, 37,; ул. Седова, 19, 21; ул. Макаренко, 3, 14, 16, 18
ТП 466 | 2016-11-03 09:00 | 2016-11-03 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | ул. Литейная, 119-133 (нечётн.); ул. Дульная, 2-68 (чётн.), 1-51 (нечётн.); ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.)
ТП 68 | 2016-11-03 09:00 | 2016-11-03 16:00 | Перевод вводов на СИП | Мясново: ул. В. Краснослободская, 8-36 (чётн.), 5-11 (нечётн.), 17, 19, 23, 23-а, 23-б0, 25; ул. Н. Краснослободская, 1-а, 1-б; ул. Громова, 1-9 (нечётн.), 2, 2-а; ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37
ТП 629 | 2016-11-03 09:00 | 2016-11-03 16:00 | Монтаж КВЛ | Скуратовский микрорайон - Котельная
КТП 753 | 2016-11-03 09:00 | 2016-11-03 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | п. Комсомольский: ул. Станционная, 1, 2, 3, 12-а, 12-44 (чётн.), 19, 19-а, 21-59 (нечётн.); ул. Транспортная, 8-а; п. Южный: ул. 2-я Овражная, 2-а
РП 27 | 2016-11-07 09:00 | 2016-11-07 17:00 | Работа в РП
ТП 933 | 2016-11-07 09:00 | 2016-11-07 13:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Пушкина, 14, 20, 16, 10, 12; ул. Луговая, 12, 18, 19, 14, 15, 16, 20, 20-а
ТП 368 | 2016-11-07 09:00 | 2016-11-07 13:00 | Монтаж крепления СИП | ул. Кропоткина, 37-а, 37, 41, 41-в; ул. Н. Неман, 1; ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Куренкова, 47, 49, 45, 54; ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65; ул. Гончарова, 1-7 (нечётн.)
ТП 200 | 2016-11-07 09:00 | 2016-11-07 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Кутузова, 38-60 (чётн.); ул. Карпинского, 45-61 (нечётн.), 44-52 (чётн.); ул. Комарова, 26-34 (чётн.), 23-33 (нечётн.); ул. Матросова, 14, 17, 27-35-а (нечётн.), 26-36 (чётн.); ул. Докучаева, 3-11 (нечётн.), 4-14 (чётн.)
ТП 343 | 2016-11-07 09:00 | 2016-11-07 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | п. Михалково: ул. Карбышева, 29-39 (нечётн.); ул. Белоусова, 54-64 (чётн.); Школьный пр-зд, 1-43 (нечётн.); ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 13-57 (нечётн.); ул. Белобородова, 1-17
ТП 935 | 2016-11-07 09:00 | 2016-11-07 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | п. Косая Гора: Лесной пр-зд, 6-16 (чётн.); ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.)
ТП 151 | 2016-11-07 09:00 | 2016-11-07 17:00 | Монтаж СИП. Перевод вводов | Демидовская плотина, 1-а, 1-б; ул. Галкина, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6; ул. Луначарского, 8, 8-а, 10-б
РП 27 | 2016-11-08 09:00 | 2016-11-08 17:00 | Работа в РП
ТП 515 | 2016-11-08 10:00 | 2016-11-08 15:00 | Работа в ТП | ул. Попова, 18
РП 29 | 2016-11-08 09:00 | 2016-11-08 17:00 | Работа в РП | ул. Пролетарская, 24, 26, 7, 37-69 (нечётн.); ул. Плеханова, 46, 1-45-а, 44-а; ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (чётн.)
ТП 91 | 2016-11-08 09:00 | 2016-11-08 16:00 | Работа в ТП | ул. С.Перовской, 49
ТП 68 | 2016-11-08 09:00 | 2016-11-08 16:00 | Работа в ТП | Мясново: ул. Воздухофлотская, 3-7 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Лётная, 3-29 (нечётн.), 12-32 (чётн.); ул. Планерная, 2, 7-а, 7-б, 9-а, 35, 10-28 (чётн.), 11-31 (нечётн.); ул. Кабакова, 1-17-а (нечётн.), 2-20 (чётн.); Клинской пр-зд, 2-42 (чётн.), 9-43 (нечётн.); ул. В. Краснослободская, 5-61-б (нечётн.), 8-72 (чётн.); ул. Н.Краснослободская, 1-а-к, 2-а-д, 2-12 (чётн.), 1-23 (нечётн.); ул. Переходная, 4; ул. Громова, 1-9 (нечётн.), 2, 2-а; ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37, 39; 2-й пр-зд, 9
ТП 940 | 2016-11-08 09:00 | 2016-11-08 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | Орловское ш. 13, 11, 15
КТП 728 | 2016-11-08 09:00 | 2016-11-08 16:00 | Замер и перераспределение нагрузки. Демонтаж провода. Допуск ООО "Тула Энерго Строй" | 27-й пр-зд, 1-55 (нечётн.), 2-54 (чётн.); 28-й пр-зд, 1-41 (нечётн.), 2-54 (чётн.); 29-й пр-зд, 2-16 (чётн.); 4-й Баташевский пр-зд, 3; ул. Карпова, 2-16 (чётн.), 1-21 (нечётн.)
КТП 317 | 2016-11-08 09:00 | 2016-11-08 16:00 | Демонтаж провода. Допуск ООО "Тула Энерго Строй" | 12-й пр-зд, 45-59, 47-а-56-а; 24-й пр-зд, 2-24 (чётн.), 1-21 (нечётн.); 25-й пр-зд, 2-а, 2-в; 27-й пр-зд, 58-70 (чётн.), 57-71 (нечётн.); 28-й пр-зд, 56-72 (чётн.), 43, 47, 49, 51; 29-й пр-зд, 52; ул. Капитана Громова, 1-а, 1-в, 1-г, 2-а-ж, 1-6; ул. Речная, 72, 74, 69
ТП 112 | 2016-11-08 09:00 | 2016-11-08 16:00 | Замена опор. Перенос провода. Перетяжка провода. Обрезка деревьев | Мясново: 4-й пр-зд, 33-41-а (нечётн.), 42-48 (чётн.); 3-й пр-зд, 31-43 (нечётн.), 38; ул. Кооперативная, 14-18-ж (чётн.), 7-13 (нечётн.); ул. Воздухофлотская, 23-31 (нечётн.)
ТП 68 | 2016-11-08 09:00 | 2016-11-08 17:00 | Монтаж СИП. Перевод вводов на СИП | Мясново: ул. Воздухофлотская, 3-7 (нечётн.), 2-14 (чётн.); пр-зд Клинской, 2-28 (чётн.), 9-31 (нечётн.); ул. Кабакова, 2-20 (чётн.), 1-17-а (нечётн.); ул. Планерная, 11-31 (нечётн.), 10-28 (чётн.); ул. Лётная, 12-32 (чётн.), 3-29 (нечётн.)
КТП 780 | 2016-11-08 09:00 | 2016-11-08 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода. Замер нагрузок. | п. Косая Гора: ул. Кирова, 8-29
ТП 1118, 1084, 1226, 1132, 1306, 1105, 1137, 1254, 1225, 1228, 1156, 1021, 1214, 1126, 1083, 1094, 1127, 834, 1128, 1060, 1140, 1129, 1297, 1341, 1347, 1363, 1225 | 2016-11-08 08:00 | 2016-11-08 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 4-35; ул. Березовая, 6-15; Хомяковское шоссе, 12, 10, 8, 6, ; дер. Ивановка: ул. Низинная; ул. Заречная; ул. Венёвская; ул. Новая; ул. Лесная; Северное Заречье; 29-й пр-зд, 18-50 (чётн.), 1-19 (нечётн.); 2-й-3-й-4-й Баташовские пр-ды; ул. Фестивальная, 144; ул. Карпова, 4, 20,
ТП 831, 832, 986, МТП 837 | 2016-11-08 08:00 | 2016-11-08 17:00 | Низкое напряжение | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 12, 1, 11, 15, 17, 18, 21-а, 23, 13, 25, 27, 29, 31, 35, 2, 4, 9, 13, 16, 20, 22, 24
ТП 733 | 2016-11-08 09:00 | 2016-11-08 16:00 | Установка и замена приборов учёта электроэнергии. Допуск ООО "ТД РИМ РУС" и ООО "Энерготех" | п. Рудаково: ул. Трудовая, 9-45 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 40-а; ул. Комсомольская, 22, 24, 26
РП 27 | 2016-11-09 09:00 | 2016-11-09 17:00 | Работа в РП | ул. Курковая, 9, 11, 30-70 (чётн.); ул. М. Горького, 210; ул. Арсенальная, 24, 5, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.); ул. Дульная, 29, 31-в; ул. Ствольная, 104
ТП 584 | 2016-11-09 09:00 | 2016-11-09 16:00 | Работа в ТП | ул. Рязанская, 7, 7-а, 5-а
ТП 552 | 2016-11-09 09:00 | 2016-11-09 16:00 | Работа в ТП | ул. Рязанская, 32 к. 3, 26 к. 1, к. 2, 30 к. 1, 28 к. 1, к. 2, 24 к. 1; пер. Городской, 31, 54
ТП 483 | 2016-11-09 09:00 | 2016-11-09 17:00 | Работа в ТП | ул. К.Маркса, 5, 2-а, 3-б, 3-а, 1, 5-а; ул. Осташева, 6; Демидовская плотина, 14-б; Пролетарская набережная, 47, 49, 51, 51-а
ТП 476 | 2016-11-09 09:00 | 2016-11-09 16:00 | Работа в ТП | ул. Дм. Ульянова, 21/30
ТП 732 | 2016-11-09 09:00 | 2016-11-09 16:00 | Установка и замена приборов учёта электроэнергии. Допуск ООО "ТД РИМ РУС" и ООО "Энерготех" | п. Рудаково: ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-34 (чётн.); ул. Советская, 6/2
ТП 158 | 2016-11-09 09:00 | 2016-11-09 16:00 | Обрезка деревьев. Выправка опор | 8-й пр-зд, 1-25 (нечётн.), 2-32 (чётн.); 6-й пр-зд, 17, 18; ул. Сундукова, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.); 1-й пр-зд, 1-7; ул. Гончарова, 47, 49, 51, 53
ТП 403 | 2016-11-09 09:00 | 2016-11-09 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Мясново: ул. Шоссейная, 70-96 (чётн.); ул. Тихмянова, 43-47 (нечётн.); 13-й пр-зд, 42-51; 12-й пр-зд, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.); 11-й пр-зд, 42-62 (чётн.), 43-59 (нечётн.); ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.); 10-й пр-зд, 42-в
ТП 627 | 2016-11-09 09:00 | 2016-11-09 16:00 | Выправка опор. Перетяжка проводов, вводов. | п. 2-й Западный: Бархатный пр-зд, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30; ул. Новосёлов, 7, 9, 13, 17; п. Октябрьский, 105, 105-б, 193-238
ТП 48 | 2016-11-09 09:00 | 2016-11-09 16:00 | Установка крепления СИП | ул. Р. Люксембург, 13-19 (нечётн.); ул. К. Либхнехта, 23-31 (нечётн.), 28-а-38-а (чётн.); ул. Мопра, 1-а-7 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Шишкина, 11
ТП 151 | 2016-11-09 09:00 | 2016-11-09 17:00 | Перевод вводов на СИП. Демонтаж провода | Демидовская плотина, 1-а, 1-б; ул. Галкина, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6; ул. Луначарского, 8, 8-а, 10-б
ТП 163 | 2016-11-09 09:00 | 2016-11-09 16:00 | Допуск МКП "Тулагорсвет". Ремонт линии | ул. Кобзева, 1-39 (нечётн.), 2-36 (чётн.); ул. Судейского, 1-17-а (нечётн.), 2-а-28 (чётн.); ул. Шишкова, 1-17 (нечётн.), 4-12-в (чётн.); 5-й пр-зд, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 6-й пр-зд, 1-16; ул. Октябрьская, 190-248 (чётн.), 217, 223, 225
ТП 137 | 2016-11-10 09:00 | 2016-11-10 16:00 | Работа в ТП | пер. Шевченко, 3, 5, 7, 6, 6-а, 8, 9, 9, 10-а, 11, 13, 15; ул. Циолковского, 8-г, 8-в; ул. Шевченко, 5, 8-а, 10, 10-а, 5-а, 7, 5-б, 9, 11, 11-а, 16-26 (чётн.); пер. Н. Руднева, 5, 7, 9, 11, 13/25, 6, 8, 8-а, 10, 12; ул. Н. Руднева, 23, 25, 27, 27-а, 32-47; ул. Циолковского, 12-а; 1-й Городской пр-зд, 1-17; ул. Станиславского, 15-27 (нечётн.); 3-й Южный пр-зд, 1-16
ТП 443 | 2016-11-10 11:30 | 2016-11-10 17:00 | Работа в ТП | Промышленный пр-зд, 3, 1; ул. Комсомольская, 191 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4; ул. Токарева, 78, 80, 73-а, 82, 69
ТП 584 | 2016-11-10 09:00 | 2016-11-10 16:00 | Работа в ТП | ул. Рязанская, 5
ТП 552 | 2016-11-10 09:00 | 2016-11-10 16:00 | Работа в ТП | ул. Рязанская, 28 к. 2
ТП 357 | 2016-11-10 09:00 | 2016-11-10 17:00 | Работа в ТП | ул. Фрунзе, 4; Красноармейский пр-т, 36, 38, 27, 40, ул. Ф. Смирнова, 7; ул. Сойфера, 33
ТП 565 | 2016-11-10 09:00 | 2016-11-10 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | ул. М.Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.); ул. Курковая, 76-86 (чётн.)
ТП 1261 | 2016-11-10 09:00 | 2016-11-10 16:00 | Обрезка деревьев. Выправка опор | ул. Ак. Павлова, 143-163 (нечётн.); ул. Водоохранная, 54, 55, 56
ТП 115 | 2016-11-10 09:00 | 2016-11-10 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Мясново: 7-й пр-зд, 1-а, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 8-й пр-зд, 1-17
РП 78 | 2016-11-10 09:00 | 2016-11-10 16:00 | Установка и замена приборов учёта электроэнергии. Допуск ООО "ТД РИМ РУС" и ООО "Энерготех" | ул. 2-я Криволученская, 1-38 (чётн.), 27-45 (нечётн.); ул. 1-я Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.); ул. 5-я Криволученская, 22-28 (чётн.);
ТП 627 | 2016-11-10 09:00 | 2016-11-10 16:00 | Выправка опор. Перетяжка вводов, проводов | п. 2-й Западный: Бархатный пр-зд, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30; ул. Новосёлов, 7, 9, 13, 17; п. Октябрьский, 105, 105-б, 193-238
ТП 621 | 2016-11-10 09:00 | 2016-11-10 16:00 | Замена водов | п. Угольный: 1-й квартал, 8, 66, 20, 12-36 (чётн.), 25-91 (нечётн.); ул. Асфальтная, 2, 4
ТП 661 | 2016-11-10 09:00 | 2016-11-10 17:00 | Монтаж крепления СИП | Мясново: ул. Дружбы, 11-33 (нечётн.); ул. Тихмянова, 13-21 (нечёитн.), 26-34 (чётн.); Парашютный пр-зд, 21-27-а (нечётн.), 22-34 (чётн.); 15-й пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-16 (чётн.); 13-й пр-зд, 8-22 (чётн.), 3-23 (нечётн.); ул. Полюсная, 34-52 (чётн.), 21-39 (нечётн.); ул. Кабакова, 80-90 (чётн.)
ТП 620 | 2016-11-10 09:00 | 2016-11-10 16:00 | Монтаж оптиволокна. Допуск ООО "Айти Сервис" | п. Северный: ул. Матросова, 2-30; ул. Челюскинцев, 2-11; ул. Центральная, 1-11 (нечётн.); ул. Набережная, 1-14
КТП 1116 | 2016-11-11 09:00 | 2016-11-11 16:00 | Работа в КТП | п. Михалково: ул. Тверская, 7, 9, 15, 17, 18; ул. Самарская, 15, 18, 21, 19; ул. Волжская, 18, 26, 9, 17, 19, 11; ул. Невская, 3
ТП 58 | 2016-11-11 09:00 | 2016-11-11 15:00 | Работа в ТП | ул. Ак. Павлова, 38; ул. Шевченко, 21, 27-37 (нечётн.), 50-58 (чётн.)49; ул. Железняка, 1-19 (нечётн.), 2-12-а (чётн.), 18; ул. Лазо, 1-12; ул. Котовского, 1-16; пер. Водоохранный, 15-а; ул. Циолковского, 46, 38/1, 68, 36-74 (чётн.), 65-87 (нечётн.); ул. Водоохранная, 37-40-а, 45-53; ул. 3-я Гостеевская, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.); ул. Станиславского, 115ул. С.Стальского, 10, 13; ул. Лескова, 2-г;
ТП 851 | 2016-11-11 09:00 | 2016-11-11 16:00 | Работа в ТП | п. Менделеевский: ул. Пионерская, 7, 8, 8-б, 9, 15
РП 78 | 2016-11-11 09:00 | 2016-11-11 15:00 | Установка и замена приборов учёта электроэнергии. Допуск ООО "ТД РИМ РУС" и ООО "Энерготех" | ул. 5-я Криволученская, 14-а-в, 16-а-в, 10-а-в10-20 (чётн.); ул. 3-я Криволученская, 3-31 (нечётн.); ул. 2-я Криволученская, 20-28 (чётн.); Криволученский пр-зд, 4, 6, 8, 11
ТП 368 | 2016-11-11 09:00 | 2016-11-11 16:00 | Монтаж СИП | ул. Кропоткина, 37-а, 37, 41, 41-в; цл. Н.Неман, 1; ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Куренкова, 54, 47, 49, 45; ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65; ул. Гончарова, 1-7 (нечётн.)
КТП 975 | 2016-11-11 09:00 | 2016-11-11 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | п. Михалково: ул. Михалковская, 64, 68; ул. Тверская, 8; 1-й Михалковский пр-зд, 16, 18; 2-й Михалковский пр-зд, 6, 8; 3-й Михалковский пр-зд, 2, 6, 8, 7, 9
ТП 627 | 2016-11-11 09:00 | 2016-11-11 16:00 | Выправка опор. Перетяжка вводов, проводов | п. 2-й Западный: Бархатный пр-зд, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30; ул. Новосёлов, 7, 9, 13, 17; п. Октябрьский, 105, 105-б, 193-238
ТП 621 | 2016-11-11 09:00 | 2016-11-11 16:00 | Замена водов | п. Угольный: 1-й квартал, 8, 66, 20, 12-36 (чётн.), 25-91 (нечётн.); ул. Асфальтная, 2, 4
ТП 620 | 2016-11-11 09:00 | 2016-11-11 16:00 | Монтаж оптиволокна. Допуск ООО "Айти Сервис" | п. Северный: ул. Матросова, 2-30; ул. Челюскинцев, 2-11; ул. Центральная, 1-11 (нечётн.); ул. Набережная, 1-14
ТП 68 | 2016-11-11 09:00 | 2016-11-11 16:00 | Монтаж СИП. Перевод нагрузки | Мясново: ул. Воздухофлотская, 3-7 (нечётн.), 2-14 (чётн.); пр-зд Клинской, 2-28 (чётн.), 9-31 (нечётн.); ул. Кабакова, 2-20 (чётн.), 1-17-а (нечётн.); ул. Планерная, 11-31 (нечётн.), 10-28 (чётн.); ул. Лётная, 12-32 (чётн.), 3-29 (нечётн.)
КТП 1355 | 2016-11-11 09:00 | 2016-11-11 16:00 | Разрытие котлована под кабель | ул. Горсовета, 2, 4
КТП 1288 | 2016-11-14 09:00 | 2016-11-14 16:00 | Работа в ТП | СНТ "Деревообработчик" - ул. Шоссейная
ТП 727 | 2016-11-14 09:00 | 2016-11-14 13:00 | Работа в ТП | ул. Маргелова, 1, 3, 5
ТП 1245 | 2016-11-14 14:00 | 2016-11-14 17:00 | Работа в ТП | ул. Кольцова, 2-а, 21; ул. Короткая, 2-а; ул. Маяковского, 8-а
ТП 901 | 2016-11-14 09:00 | 2016-11-14 13:00 | Установка и замена приборов учёта электроэнергии. Допуск ООО "ТД РИМ РУС" и ООО "Энерготех" | п. Косая Гора: ул. Победы, 1-29 (нечётн.), 2-а-26 (чётн.)
ТП 907 | 2016-11-14 12:00 | 2016-11-14 17:00 | Установка и замена приборов учёта электроэнергии. Допуск ООО "ТД РИМ РУС" и ООО "Энерготех" | п. Косая Гора: ул. Прогресс, 2-36 (чётн.), 1-33 (нечётн.); пер. Стадионный, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.)
ТП 48 | 2016-11-14 09:00 | 2016-11-14 16:00 | Монтаж СИП | ул. Р. Люксембург, 13-19 (нечётн.); ул. К. Либхнехта, 23-31 (нечётн.), 28-а-38-а (чётн.); ул. Мопра, 1-а-7 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Шишкина, 11
ТП 546 | 2016-11-14 09:00 | 2016-11-14 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.)
МТП 729 | 2016-11-14 09:00 | 2016-11-14 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | п. Лихвинка: Новорабочий пр-зд, 13-26, 40-50
КТП 1304 | 2016-11-14 09:00 | 2016-11-14 16:00 | Для безопасности работ | ул. К.Либхнехта, 42-54 (чётн.), 33-41 (нечётн.); ул. Мопра, 6-а, 8, 10, 12, 15, 17
ТП 21 | 2016-11-14 09:00 | 2016-11-14 17:00 | Монтаж крепления СИП | ул. Л. Толстого, 18, 20, 25, 27; ул. Оборонная, 53
ТП 621 | 2016-11-14 09:00 | 2016-11-14 16:00 | Замена водов. Допуск ООО "ЦЭМ" | п. Угольный: 1-й квартал, 8, 66, 20, 12-36 (чётн.), 25-91 (нечётн.); ул. Асфальтная, 2, 4
ТП 620 | 2016-11-14 09:00 | 2016-11-14 16:00 | Монтаж оптиволокна. Допуск ООО "Айти Сервис" | п. Северный: ул. Матросова, 2-30; ул. Челюскинцев, 2-11; ул. Центральная, 1-11 (нечётн.); ул. Набережная, 1-14
ТП 607, 601, 781 | 2016-11-15 09:00 | 2016-11-15 16:00 | Работа в ТП | п. Октябрьский, 11-192, 2-а, 1-а, 1-в; ул. Пугачова, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Щедрина, 2, 4; ул. Степана Разина, 2-33; ул. Болотникова, 1-28; ул. Гл. Успенского, 1-23 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Чекалина, 20, 22; ул. Киреевская, 43, 10, 25, 27, 29, 13, 15, 17, 19, 21
МТП 732 | 2016-11-15 09:00 | 2016-11-15 17:00 | Установка и замена приборов учёта электроэнергии. Допуск ООО "ТД РИМ РУС" и ООО "Энерготех" | п. Рудаково: ул. Люлина, 2-78; ул. Советская, 11; ул.Школьная, 1-45
ТП 368 | 2016-11-15 09:00 | 2016-11-15 16:00 | Замена вводов | ул. Кропоткина, 37-а, 37, 41, 41-в; цл. Н.Неман, 1; ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Куренкова, 54, 47, 49, 45; ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65; ул. Гончарова, 1-7 (нечётн.)
ТП 403 | 2016-11-15 09:00 | 2016-11-15 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Мясново: ул. Воздухофлотская, 58-82 (чётн.); ул. Тихмянова, 25-39 (нечётн.); 11-й пр-зд, 40, 41; 12-й пр-зд, 23-40; 13-й пр-зд, 23-40
ТП 661 | 2016-11-15 09:00 | 2016-11-15 17:00 | Монтаж СИП. Замена вводов | Мясново: ул. Дружбы, 11-33 (нечётн.); Парашютный пр-зд, 21-27-а (нечётн.), 22-34 (чётн.); ул. Тихмянова, 13-21 (нечётн.), 26-34 (чётн.); 15-й пр-зд, 1-16; 13-й пр-зд, 8-22 (чётн.), 3-23 (нечётн.); ул. Полюсная, 34-52 (чётн.), 21-39 (нечётн.); ул. Кабакова, 80-90 (чётн.)
ТП 913 | 2016-11-15 09:00 | 2016-11-15 17:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | п. Косая Гора: Орловское шоссе, 10-26 (чётн.); ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.); ул. Чкалова, 1-13
ТП 713 | 2016-11-15 09:00 | 2016-11-15 16:00 | Верховой осмотр | ул. Шухова, 1, 3; ул. Немцова, 5, 5-а, 7, 7-б, 9, 9-а, 11
РП-Южный | 2016-11-16 09:00 | 2016-11-16 16:00 | Работа в РП | п. Победы: ул. Автомобилистов, 10; ул. Шахтёрская, 3, 1, 5-а; Шахтёрский пр-зд, 7; ул. Кирпичная, 1-32; 1-й квартал, 1-15; ул. Мичурина, 2, 19, 21; ул. Октябрьская, 10, 11, 12; ул. Рабочая, 41-47; ул. Фрунзе, 9, 10
ТП 48 | 2016-11-16 09:00 | 2016-11-16 16:00 | Монтаж СИП | ул. Р. Люксембург, 13-19 (нечётн.); ул. К. Либхнехта, 23-31 (нечётн.), 28-а-38-а (чётн.); ул. Мопра, 1-а-7 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Шишкина, 1
КТП 364 | 2016-11-16 09:00 | 2016-11-16 16:00 | Установка поткосов. Допуск ООО "Димер" | п. Горелки: ул. Фестивальная, 1-77 (нечётн.), 2-48 (чётн.); ул. Фруктовая, 10-24; 1-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 1-39-а (нечётн.), 11-а; 2-й Фестивальный пр-зд, 2-а, 2-24 (чётн.)
КТП 686 | 2016-11-16 09:00 | 2016-11-16 16:00 | Для безопасности работ | п. Горелки: ул. Фестивальная, 50-110-а (чётн.); пер. Грачевский 1-18
КТП 364 | 2016-11-16 09:00 | 2016-11-16 16:00 | Перетяжка проводов и вводов. Обрезка деревьев | п. Горелки: ул. Фестивальная, 2-48 (чётн.), 1-15 (нечётн.); ул. Фруктовая, 10-24
ТП 690 | 2016-11-16 09:00 | 2016-11-16 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | п. Михалково: ул. Колхозная, 25-а; ул. Косогорская, 2-а, 2-б, 2-18 (чётн.), 1-49 (нечётн.)
РП 15 | 2016-11-16 09:00 | 2016-11-16 16:00 | Установка и замена приборов учёта электроэнергии. Допуск ООО "ТД РИМ РУС" и ООО "ТеплоМонтаж" | ул. Будёного, 9-17 (нечётн.), 12-28 (чётн.); ул. Тимирязева, 36-64 (чётн.), 30-57 (нечётн.); ул. Гоголевская, 1, 2
ТП 606 | 2016-11-16 09:00 | 2016-11-16 16:00 | Установка опор. Монтаж СИП. Допуск ООО "Тула Энерго Строй" | п. Южный: ул. Шахтёрская, 30-51; ул. Садовая, 2-18 (чётн.), 1, 3; ул. Подгорная, 1, 1-а, 2-а, 3-13; ул. Шоссейная, 2, 4, 8, 10, 7
ТП 661 | 2016-11-16 09:00 | 2016-11-16 16:30 | Замена вводов. Перевод нагрузок | Мясново: ул. Дружбы, 11-33 (нечётн.); Парашютный пр-зд, 21-27-а (нечётн.), 22-34 (чётн.); ул. Тихмянова, 13-21 (нечётн.), 26-34 (чётн.); 15-й пр-зд, 1-16; 13-й пр-зд, 8-22 (чётн.), 3-23 (нечётн.); ул. Полюсная, 34-52 (чётн.), 21-39 (нечётн.); ул. Кабакова, 80-90 (чётн.)
ТП 617 | 2016-11-16 09:00 | 2016-11-16 16:00 | Замена провода на СИП | п. Южный: ул. Клубная, 15-27 (нечётн.), 4-14 (чётн.), 20, 22, 24, 26; ул. Советская, 1-5; ул. Центральная, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 28, 4; ул. Лесная, 1, 2
ТП 711 | 2016-11-16 10:00 | 2016-11-16 16:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | ул. Кирова, 170, 172, 174, 176, 178
ТП 1274 | 2016-11-17 09:00 | 2016-11-17 16:00 | Работа в ТП | ул. Мезенцева, 44 к. 4
ТП 655 | 2016-11-17 09:00 | 2016-11-17 12:00 | Работа в ТП | ул. Кутузова, 45, 45-а; ул. Вильямса, 6, 6-а, 4, 12
РП 29, ТП 671 | 2016-11-17 09:00 | 2016-11-17 16:00 | Работа в РП
ТП 341 | 2016-11-17 11:00 | 2016-11-17 16:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | ул. Октябрьская, 74
ТП 113 | 2016-11-17 09:00 | 2016-11-17 13:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | ул. Д.Ульянова, 6
ТП 147 | 2016-11-17 09:00 | 2016-11-17 11:00 | Работа в ТП | ул. Демидовская, 56 к. 1, к. 2, к. 3
КТП 317 | 2016-11-17 09:00 | 2016-11-17 16:00 | Замер и перераспределение нагрузок | 12-й пр-зд, 45-59, 47-а-56-а; 24-й пр-зд, 2-24 (чётн.), 1-21 (нечётн.); 25-й пр-зд, 2-а, 2-в; 27-й пр-зд, 57-71; 28-й пр-зд, 56-72 (чётн.), 43, 47, 49, 51; 29-й пр-зд, 52; ул. Капитана Громова, 1-а, 1-в, 1-г, 2-а-ж, 1-6; ул. Речная, 69, 72, 74
ТП 821 | 2016-11-17 09:00 | 2016-11-17 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Н. Островского, 68, 70, 71
ТП 681 | 2016-11-17 09:00 | 2016-11-17 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Мясново: ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 11, 9-а, 30; ул. Шоссейная, 27-б, 29-а, 31-53 (нечётн.); 2-й Шоссейный пр-зд, 15-31 (нечётн.), 16-32 (чётн.); 11-й пр-зд, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.); 12-й пр-зд, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.)
РП 15 | 2016-11-17 09:00 | 2016-11-17 16:00 | Установка и замена приборов учёта электроэнергии. Допуск ООО "ТД РИМ РУС" и ООО "ТеплоМонтаж" | ул. Будёного, 1-5 (нечётн.), 4-10 (нечётн.); ул. Гл. Успенского, 1-48; Хлебная площадь
ТП 606 | 2016-11-17 09:00 | 2016-11-17 16:00 | Установка опор. Монтаж СИП. Допуск ООО "Тула Энерго Строй" | п. Южный: ул. Шахтёрская, 30-51; ул. Садовая, 2-18 (чётн.), 1, 3; ул. Подгорная, 1, 1-а, 2-а, 3-13; ул. Шоссейная, 2, 4, 8, 10, 7
ТП 661 | 2016-11-17 09:00 | 2016-11-17 16:30 | Замена вводов. Перевод нагрузок | Мясново: ул. Дружбы, 11-33 (нечётн.); Парашютный пр-зд, 21-27-а (нечётн.), 22-34 (чётн.); ул. Тихмянова, 13-21 (нечётн.), 26-34 (чётн.); 15-й пр-зд, 1-16; 13-й пр-зд, 8-22 (чётн.), 3-23 (нечётн.); ул. Полюсная, 34-52 (чётн.), 21-39 (нечётн.); ул. Кабакова, 80-90 (чётн.)
ТП 617 | 2016-11-17 09:00 | 2016-11-17 16:00 | Замена провода на СИП. Замена вводов | п. Южный: ул. Клубная, 15-27 (нечётн.), 4-14 (чётн.), 20, 22, 24, 26; ул. Советская, 1-5; ул. Центральная, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 28, 4; ул. Лесная, 1, 2
КТП 1361 | 2016-11-17 09:00 | 2016-11-17 16:30 | Для безопасности работ | Мясново: 12-й пр-зд, 21
ТП 1274 | 2016-11-18 09:00 | 2016-11-18 16:00 | Работа в ТП | ул. Мезенцева, 44 к. 4
ТП 716 | 2016-11-18 09:00 | 2016-11-18 13:00 | Работа в ТП | ул. Кутузова, 15, 15-а, 17, 17-а
ТП 805 | 2016-11-18 09:00 | 2016-11-18 14:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | ул. Бардина, 5, 7, 9; ул. М.Мазая, 12, 14, 16, 18, 20, 22; ул. Аносова, 9; ул. Металлургов, 23, 25, 27, 29, 31, 33
ТП 553 | 2016-11-18 09:00 | 2016-11-18 13:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | ул. Максимовского, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220, 197
ТП 554 | 2016-11-18 13:00 | 2016-11-18 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | ул. Максимовского, 25, 21-а
ТП 805 | 2016-11-18 09:00 | 2016-11-18 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | ул. Металлургов, 13, 15, 17, 19, 21; ул. Гайдара, 5
ТП 907 | 2016-11-18 09:00 | 2016-11-18 13:00 | Установка и замена приборов учёта электроэнергии. Допуск ООО "ТД РИМ РУС" и ООО "ТеплоМонтаж" | п. Косая Гора: ул. Прогресс, 2-36 (чётн.), 1-33 (нечётн.); пер. Стадионный, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.)
РП 78 | 2016-11-18 13:00 | 2016-11-18 16:00 | Установка и замена приборов учёта электроэнергии. Допуск ООО "ТД РИМ РУС" и ООО "ТеплоМонтаж" | ул. 5-я Криволученская, 14-а-в, 16-а-в, 10-а-в10-20 (чётн.); ул. 3-я Криволученская, 3-31 (нечётн.); ул. 2-я Криволученская, 20-28 (чётн.); Криволученский пр-зд, 4, 6, 8, 11
ТП 606 | 2016-11-18 09:00 | 2016-11-18 16:00 | Установка опор. Монтаж СИП. Допуск ООО "Тула Энерго Строй" | п. Южный: ул. Шахтёрская, 30-51; ул. Садовая, 2-18 (чётн.), 1, 3; ул. Подгорная, 1, 1-а, 2-а, 3-13; ул. Шоссейная, 2, 4, 8, 10, 7
ТП 617 | 2016-11-18 09:00 | 2016-11-18 16:00 | Замена вводов на СИП | п. Южный: ул. Клубная, 15-27 (нечётн.), 4-14 (чётн.), 20, 22, 24, 26; ул. Советская, 1-5; ул. Центральная, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 28, 4; ул. Лесная, 1, 2
ТП 661 | 2016-11-18 09:00 | 2016-11-18 16:00 | Замена вводов. Перевод нагрузок | Мясново: ул. Дружбы, 11-33 (нечётн.); Парашютный пр-зд, 21-27-а (нечётн.), 22-34 (чётн.); ул. Тихмянова, 13-21 (нечётн.), 26-34 (чётн.); 15-й пр-зд, 1-16; 13-й пр-зд, 8-22 (чётн.), 3-23 (нечётн.); ул. Полюсная, 34-52 (чётн.), 21-39 (нечётн.); ул. Кабакова, 80-90 (чётн.)
КТП 1361 | 2016-11-18 09:00 | 2016-11-18 16:00 | Для безопасности работ | Мясново: 12-й пр-зд, 21
ТП 1232 | 2016-11-21 09:00 | 2016-11-21 16:00 | Работа в ТП | ул. Санаторная, 9-б
ТП 706 | 2016-11-21 09:00 | 2016-11-21 16:00 | Работа в ТП | ул. Марата, 174, 180; ул. Кирова, 159, 159-а, 153, 161, 155, 157; ул. Кутузова, 2; ул. Баженова, 2; пр-зд Марата, 2
ТП 901 | 2016-11-21 09:00 | 2016-11-21 13:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. М.Горького, 1, 2; ул. Победы, 1-29; ул. Шмидта, 3-11 (нечётн.), 2
ТП 732 | 2016-11-21 13:00 | 2016-11-21 16:00 | Работа в ТП | п. Рудаково: ул. Скуратовская, 103; ул. Люлина, 2-18; ул. Советская, 6/2, 11; ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-36 (чётн.); ул. Школьная, 1-45
ТП 733 | 2016-11-21 13:00 | 2016-11-21 16:00 | Работа в ТП | п. Рудаково: ул. Трудовая, 9-45-а (нечётн.), 10-40-а (чётн.); ул. Комсомольская, 22, 24, 26; Щёкинское ш., 57
ТП 48 | 2016-11-21 09:00 | 2016-11-21 16:00 | Замена вводов | ул. Р. Люксембург, 13-19 (нечётн.); ул. К. Либхнехта, 23-31 (нечётн.), 28-а-38-а (чётн.); ул. Мопра, 1-а-7 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Шишкина, 1
ТП 365 | 2016-11-21 09:00 | 2016-11-21 13:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Горелки: ул. Макаренко, 1-25 (нечётн.), 2-20 (чётн.); пер. Охотный, 1, 3; Московское ш. 1-21 (нечётн.)
ТП 365 | 2016-11-21 13:00 | 2016-11-21 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Горелки: пер. Поддубный, 1-6; пер. Соснянский, 1-5
ТП 805 | 2016-11-21 09:00 | 2016-11-21 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Бородина, 5, 7, 9; ул. М.Мазая, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22; ул. Аносова, 9; ул. Металлургов, 23, 25, 27, 29, 31, 33
КТП 992 | 2016-11-21 09:00 | 2016-11-21 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | Мясново: ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а, 59, 63; ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6; 9-й пр-зд, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.); ул. Воздухофлотская, 48-54 ; 10-й пр-зд, 39; 11-й пр-зд, 10-39; 12-й пр-зд, 9-19 (нечётн.), 10-22 (чётн.)
ТП 57 | 2016-11-21 09:00 | 2016-11-21 16:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Циолковского, 14-а-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.); ул. Щорса, 1; пер. Циолковского, 22
ТП 21 | 2016-11-21 09:00 | 2016-11-21 16:30 | Монтаж СИП | ул. Оборонная, 53; ул. Л.Тостого, 18, 20, 25, 27
ТП 617 | 2016-11-21 09:00 | 2016-11-21 16:00 | Замена проводов, вводов на СИП | п. Южный: ул. Клубная, 15-27 (нечётн.), 4-14 (чётн.), 20, 22, 24, 26; ул. Советская, 1-5; ул. Центральная, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 28, 4; ул. Лесная, 1, 2
ТП 809 | 2016-11-22 09:00 | 2016-11-22 16:00 | Работа в ТП | ул. Волкова, 2-а; ул. Приупская, 19
ТП 48 | 2016-11-22 09:00 | 2016-11-22 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Жореса, 25-а-43 (нечётн.), 26-46 (чётн.); ул. Мопра, 16, 18, 20, 22, 23; ул. Шишкина, 25-27 (нечётн.), 10-28 (чётн.); ул. Томпа, 28-42 (чётн.), 37-45 (нечётн.)
ТП 565 | 2016-11-22 09:00 | 2016-11-22 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | ул. М.Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.); ул. Курковая, 76-86 (чётн.)
ТП 172 | 2016-11-22 09:00 | 2016-11-22 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Дальняя, 7-57-а (нечётн.), 8-64 (чётн.); ул. Яблочкова, 67-129 (нечётн.); ул. Лобачевского, 1-б
ТП 105 | 2016-11-22 09:00 | 2016-11-22 16:00 | Замена вводов | ул. 9 Мая, 15, 17, 19; ул. Седова, 1, 3, 5, 5-а; ул. Оружейная, 38, 40, 42
ТП 718 | 2016-11-22 09:00 | 2016-11-22 14:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | ул. Кирова, 182; ул. Кутузова, 8-а
ТП 68 | 2016-11-22 09:00 | 2016-11-22 16:00 | Монтаж СИП. Замена кабельных перемычек | Мясново: ул. Воздухофлотская, 3-7 (нечётн.), 2-14 (чётн.); пр-зд Клинской, 2-28 (чётн.), 9-31 (нечётн.); ул. Кабакова, 2-20 (чётн.), 1-17-а (нечётн.); ул. Планерная, 11-31 (нечётн.), 10-28 (чётн.); ул. Лётная, 12-32 (чётн.), 3-29 (нечётн.)
ТП 621 | 2016-11-22 09:00 | 2016-11-22 16:00 | Установка опор. Перетяжка провода | п. Угольный: ул. Шоссейная, 12-44; ул. Садовая, 19-69; ул. Подгорная, 14-34
ТП 85 | 2016-11-23 09:00 | 2016-11-23 16:00 | Работа в ТП
ТП 228 | 2016-11-23 09:00 | 2016-11-23 16:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | ул. Первомайская, 2; ул. М.Тореза,6
ТП 546 | 2016-11-23 09:00 | 2016-11-23 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов и вводов | ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.)
ТП 172 | 2016-11-23 09:00 | 2016-11-23 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | Глухополянский пр-зд, 8-24 (чётн.), 16-а, 24-а, 36-а, 38-а, 48-а, 52-а; пер. Глухополянский, 3, 3-а, 3-б; ул. Новоглухополянская, 10-а-16, 10-17-а, 1-а, 1-б; ул. Ушинского, 1-а-27-б (нечётн.), 4-а, 4-12 (чётн.)
КТП 730 | 2016-11-23 09:00 | 2016-11-23 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. Михалково: ул. Казанская, 2; 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.), 22-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 17-41-а (нечётн.), 22-42 (чётн.); 4-й Лихвинский пр-зд, 2-7
ТП 263 | 2016-11-23 09:00 | 2016-11-23 16:00 | По письму МУП МО г. Тулы "Ремжилхоз". Кронирование аварийных деревьев | ул. Токарева, 59-75 (нечётн.), 78-а; пр-зд Промышленный, 22-32 (чётн.)
ТП 606 | 2016-11-23 09:00 | 2016-11-23 16:00 | Установка опор. Замена проводов на СИП. Допуск ООО "Тула Энерго Строй" | п. Южный: ул. Шахтёрская, 30-51; ул. Садовая, 2-18 (чётн.), 1, 3; ул. Подгорная, 1, 1-а, 2-а, 3-13; ул. Шоссейная, 2, 4, 8, 10, 7
КТП 1313 | 2016-11-23 09:00 | 2016-11-23 16:00 | Установка опор. Перетяжка провода | п. Новоскуратово: ул. Железнодорожная, 1-10; 1-й пр-зд, 1-8-а; ул. Октябрьская, 1-10
ТП 646 | 2016-11-23 09:00 | 2016-11-23 16:00 | Замена провода на СИП | УЛ. 1-Я Трубная, 1, 14, 16, 18, 20; ул. 2-я Трубная, 18, 20; ул. Самокатная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-а, 7-б, 8; ул. Лермонтова, 15-29 (нечётн.), 18-32 (чётн.); ул. 3-я Зеркальная, 1-12; ул. Серебровская, 43, 45; ул. Радищева, 23, 25, 27, 28, 29, 30; ул. Болдина, 32, 34, 36, 38, 44
ТП 85, КТП 868 | 2016-11-24 09:00 | 2016-11-24 16:00 | Работа в ТП | ул. Путейская, 23
ТП 17 | 2016-11-24 09:00 | 2016-11-24 13:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | ул. Менделеевская, 2/8
ТП 917, 918, 921, 931 | 2016-11-24 09:00 | 2016-11-24 17:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 8-19, 27-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.); ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.); ул. Макаренко, 1-23 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 16-24 (чётн.); пер. Вахрушева, 1-7 (нечётн.), 6-10 (чётн.); ул. Некрасова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Маяковского, 42; ул. Шахтёрская, 21-23 (нечётн.); ул. Пирогова, 2-а-16 (чётн.), 3-23 (нечётн.); ул. Вахрушева, 1-16; ул. Папанина, 1-а-31 (нечётн.), 2-36 (чётн.)
ТП 606 | 2016-11-24 09:00 | 2016-11-24 16:00 | Работа в ТП | п. Южный: ул. Шахтёрская, 30-51; ул. Садовая, 2-18 (чётн.), 1, 3; ул. Подгорная, 1, 1-а, 2-а, 3-13; ул. Шоссейная, 2, 2-а, 4, 8, 10, 7;
ТП 163 | 2016-11-24 10:00 | 2016-11-24 14:00 | Замена неизолированных проводов на СИП. Допуск МКП "Тулагорсвет" | ул. Кобзева, 1-39 (нечётн.), 2-36 (чётн.); ул. Судейского, 1-17-а (нечётн.), 2-а-28 (чётн.); ул. Шишкова, 1-17 (нечётн.), 4-12-в (чётн.); 5-й пр-зд, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 6-й пр-зд, 1-16; ул. Октябрьская, 190-248 (чётн.), 217, 223, 225
МТП 34 | 2016-11-24 09:00 | 2016-11-24 16:00 | Обрезка деревьев | п. Комарки
ТП 606 | 2016-11-24 09:00 | 2016-11-24 16:00 | Установка опор. Замена проводов на СИП. Допуск ООО "Тула Энерго Строй" | п. Южный: ул. Шахтёрская, 30-51; ул. Садовая, 2-18 (чётн.), 1, 3; ул. Подгорная, 1, 1-а, 2-а, 3-13; ул. Шоссейная, 2, 4, 8, 10, 7
ТП 1165 | 2016-11-24 13:00 | 2016-11-24 16:00 | Установка и замена приборов учёта электроэнергии. Допуск ООО "ТД РИМ РУС" и ООО "Энерготех" | мкр. Солнечный: 3-й-4-й-5-й Солнечные пр-ды
ТП 929, 922, 925, 928, 924 | 2016-11-24 15:00 | 2016-11-24 18:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Косая Гора: Орловское ш., 58-152; ул. Вахрушева, 13-21-а; ул. Марата, 20-44 (чётн.), 27-51 (нечётн.); ул. Чкалова, 30-54 (чётн.), 35-63 (нечётн.); Малиновая Засека, 37; ул. Черняховского, 26-54 (чётн.), 33-55 (нечётн.); Каратьева Аллейка; ул. Революции, 87-а; пер. Дачный, 2-12
ТП 917, 918, 921, 931 | 2016-11-24 09:00 | 2016-11-24 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 8-19, 27-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.); ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.); ул. Макаренко, 1-23 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 16-24 (чётн.); пер. Вахрушева, 1-7 (нечётн.), 6-10 (чётн.); ул. Некрасова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Маяковского, 42; ул. Шахтёрская, 21-23 (нечётн.); ул. Пирогова, 2-а-16 (чётн.), 3-23 (нечётн.); ул. Вахрушева, 1-16; ул. Папанина, 1-а-31 (нечётн.), 2-36 (чётн.)
ТП 1118, 1084, 1226, 1132, 1119, 1120, 1306, 1105, 1137, 1254, 1125, 1228, 1156, 1021, 1214, 1126, 1083, 1094, 1127, 834, 1128, 1060, 1140, 1129, 831 - 1 секция шин. | 2016-11-24 08:00 | 2016-11-24 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Отключение | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 4-35; ул. Березовая, 6-15; ул. Фестивальная, 144; Хомяковское шоссе, 2, 12, 10, 8, 6, 106; дер. Ивановка
ТП 62 | 2016-11-24 09:00 | 2016-11-24 12:00 | Обрезка деревьев | пер. Врубовой, 1-41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.); пер. О.Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.); пер. Агеева, 1-10
ТП 286 | 2016-11-24 09:00 | 2016-11-24 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | ул. Болдина, 1, 3, 5, 6, 7; ул. Машинистов, 14-36 (чётн.), 9-33 (нечётн.); ул. Костычёва, 22-40 (чётн.)
ТП 263 | 2016-11-24 10:00 | 2016-11-24 18:00 | По письму МУП МО г. Тулы "Ремжилхоз". Кронирование аварийных деревьев | ул. Токарева, 59-75 (нечётн.), 78-а; пр-зд Промышленный, 22-32 (чётн.)
ТП 907 | 2016-11-25 09:00 | 2016-11-25 16:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Прогресс, 2-36 (чётн.), 1-33 (нечётн.); пер. Стадионный, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Генерала Горшкова, 11-а, 12-а, 14, 14-а
ТП 48 | 2016-11-25 09:00 | 2016-11-25 15:00 | Замена вводов | ул. Р. Люксембург, 13-19 (нечётн.); ул. К. Либхнехта, 23-31 (нечётн.), 28-а-38-а (чётн.); ул. Мопра, 1-а-7 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Шишкина, 1
ТП 368 | 2016-11-25 09:00 | 2016-11-25 15:00 | Замена и перенос 2-ух проводных вводов | ул. Кропоткина, 37-а, 37, 41, 41-в; цл. Н.Неман, 1; ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Куренкова, 54, 47, 49, 45; ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65; ул. Гончарова, 1-7 (нечётн.)
ТП 211 | 2016-11-25 09:00 | 2016-11-25 15:00 | Обрезка дервьев. Перетяжка провода | ул. Марата, 102-116 (чётн.); ул. Гармонная, 117-135 (нечётн.); ул. Кирова, 71-91 (нечётн.); ул. Замочная, 92-112 (чётн.)
ТП 673 | 2016-11-25 09:00 | 2016-11-25 15:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка вводов | Мясново: ул. 1-я Прокатная, 1-21; ул. 2-я Прокатная, 3-25 (нечётн.), 16; ул. 3-я Прокатная, 3-21-а
ТП 606 | 2016-11-25 09:00 | 2016-11-25 14:30 | Установка опор. Замена проводов на СИП. Допуск ООО "Тула Энерго Строй" | п. Южный: ул. Шахтёрская, 30-51; ул. Садовая, 2-18 (чётн.), 1, 3; ул. Подгорная, 1, 1-а, 2-а, 3-13; ул. Шоссейная, 2, 4, 8, 10, 7
ТП 221 | 2016-11-25 09:00 | 2016-11-25 14:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.)
ТП 812 | 2016-11-25 09:00 | 2016-11-25 14:00 | Монтаж СИП | ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 2-72 (чётн.); ул. 1-я Криволученская, 1, 3, 5, 2-62 (чётн.); 3-й пр-зд Н. Островского, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Н. Островского, 2-а-8 (чётн.)
ТП 791 | 2016-11-25 09:00 | 2016-11-25 14:30 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | ул. Скуратовская, 2-78 (чётн.)
КТП 1318 | 2016-11-25 09:00 | 2016-11-25 14:30 | Установка опор. Перетяжка провода. | Шахты Рвы. Призаводской Рудник
ТП 851 | 2016-11-28 09:00 | 2016-11-28 16:00 | Работа в ТП | п. Менделеевский: ул. Пионерская, 7, 8, 8-б, 9, 10-а, 15; ул. Шоссейная, 1-в
ТП 225 | 2016-11-28 09:00 | 2016-11-28 11:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 91-а, 91
ТП 62 | 2016-11-28 09:00 | 2016-11-28 16:00 | Обрезка деревьев | пер. Врубовой, 1-41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.); пер. О. Кошевого, 1-13 (нечёьтн.), 2-18 (чётн.); ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.); пер. Агеева, 1-10
КТП 569 | 2016-11-28 09:00 | 2016-11-28 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | 9-й пр-зд, 34, 39-а10-й пр-зд, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.); 11-й пр-зд, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.); 13-й пр-зд, 2-12-а; ул. Карпова, 32, 34, 44
ТП 105 | 2016-11-28 09:00 | 2016-11-28 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | ул. 9 Мая, 15, 17, 19; ул. Седова, 1, 3, 5, 5-а; ул. Оружейная, 38, 40, 42
КТП 1318 | 2016-11-28 09:00 | 2016-11-28 16:00 | Замена опор. Перетяжка провода. | Шахты Рвы. Призаводской Рудник
ТП 646 | 2016-11-28 09:00 | 2016-11-28 16:00 | Замена кабеля в ТП | ул. 1-я Трубная, 1; ул. 2-я Трубная, 18, 20; ул. Самокатная, 3, 7-а, 7-б
МТП 34 | 2016-11-28 09:00 | 2016-11-28 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Комарки
ТП 1334 | 2016-11-29 09:00 | 2016-11-29 16:00 | Работа в ТП | ул. Свободы, 24
ТП 915 | 2016-11-29 09:00 | 2016-11-29 16:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | п. Косая Гора: ул. Октябрьская, 11, 12, 13, 14, 16
КТП 1318 | 2016-11-29 09:00 | 2016-11-29 16:00 | Перетяжка проводов, вводов. Обрезка деревьев | Шахты Рвы. Призаводской Рудник
ТП 920 | 2016-11-29 09:00 | 2016-11-29 16:00 | Для безопасности работ | Шахты Рвы. Призаводской Рудник
ТП 627 | 2016-11-29 09:00 | 2016-11-29 16:00 | Замена опор | п. 2-й Западный: Бархатный пр-зд, 16, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30; ул. Новосёлов, 7, 9, 13, 17; п. Октябрьский, 105, 105-б, 193-238
ТП 48 | 2016-11-29 09:00 | 2016-11-29 16:00 | Замена вводов. Монтаж контуров | ул. Р. Люксембург, 13-19 (нечётн.); ул. К. Либхнехта, 23-31 (нечётн.), 28-а-38-а (чётн.); ул. Мопра, 1-а-7 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Шишкина, 1
ТП 821 | 2016-11-29 09:00 | 2016-11-29 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Н. Островского, 68, 70, 71
ТП 547 | 2016-11-29 09:00 | 2016-11-29 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | Мясново: ул. В.Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.); ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.); ул. Н.Краснослободская, 40-52 (чётн.), 37-45 (нечётн.); ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 4-й пр-зд, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б
ТП 403 | 2016-11-29 09:00 | 2016-11-29 16:00 | Замер и перераспределение нагрузки | Мясново: ул. Шоссейная, 70-96 (чётн.); ул. Тихмянова, 43-47 (нечётн.); 10-й пр-зд, 42-в; 11-й пр-зд, 42-62 (чётн.), 43-59 (нечётн.); 12-й пр-зд, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.); 13-й пр-зд, 42-51
ТП 515 | 2016-11-29 09:00 | 2016-11-29 16:00 | Замена проводов на СИП. Допуск ООО "Ремстройкомплект" | ул. Глушанская, 16, 17, 18; ул. Панфиловцев, 75-85 (нечётн.); пер. Панфиловцев, 2-12 (чётн.); пер. С.Ковалевской, 2-7; ул. С.Ковалевской, 28-36-а (чётн.), 29-33 (нечётн.); ул. Повова, 24-34 (чётн.), 27-35-а (нечётн.); ул. Бородина, 33, 42-46 (чётн.), 52-б
ТП 515 | 2016-11-29 09:00 | 2016-11-29 16:00 | Для безопасности работ. Допуск ООО "Ремстройкомплект" | ул. Попова, 3-21
ТП 334 н. | 2016-11-30 10:00 | 2016-11-30 14:00 | Работа в ТП | ул. Тургеневская, 12,26, 31-а, 34, 35, 37, 7-а, 38, 38-а, 38-б, 38-в39, 41, 59; пр-т Ленина, 31, 33, 35, 41, 43-а; ул. Каминского, 9, 12, 12-б, 17, 19, 19-а, 21; ул. Пушкинская, 14, 14-в, 14-ж
ТП 657 | 2016-11-30 13:00 | 2016-11-30 15:00 | Работа в ТП | ул. Чапаева, 38, 40, 36; ул. Епифанская, 29, 31, 33, 62-124 (чётн.); ул. Марата, 15-23 (нечётн.), 8-18 (чётн.)
ТП 606 | 2016-11-30 12:00 | 2016-11-30 16:00 | Работа в ТП | п. Южный: ул. Шахтёрская, 30-51 (частный сектор), 49-а, 49-б, 41, 37, 43, 45, 47, 49, 50, 51 (2-ух этажки); ул. Садовая, 2-18 (чётн.), 1, 3; ул. Подгорная, 1, 1-а, 2-а, 3-13; ул. Шоссейная, 2, 2-а, 4, 8, 10, 7;
ТП 490 | 2016-11-30 09:00 | 2016-11-30 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.); 1-й Волоховский пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2, 4; 2-й Волоховский пр-зд, 1-20; ул. 2-я Волоховская, 20; ул. 2-я Овражная
ТП 172 | 2016-11-30 13:00 | 2016-11-30 16:00 | Демонтаж опор | ул. Дальная, 7-57-а (нечётн.), 8-64 (чётн.); ул. Яблочкова, 67-129 (нечётн.); ул. Лобачевского, 1-б; Глухополянский пр-зд, 8-24 (чётн.), 16-а, 24-а, 36-а, 38-а, 48-а, 52-а; Глухополянский пер., 3-а, 3-б, 3; ул. Новоглухополянская, 10-а-16, 10-17-а, 1-а, 1-б; ул. Ушинского, 1-а-27-б (нечётн.), 4-а, 4-12 (чётн.)
КТП 1153 | 2016-11-30 09:00 | 2016-11-30 16:00 | Обрезка деревьев | Мясново: ул. Чмутова, 88-128 (чётн.), 47-83 (нечётн.), 39, 41, 27-а; 2-й пр-зд, 2-е; ул. Моторная, 4-46-а (чётн.), 3, 5, 9-а, 9-б; ул. Планерная, 8; 1-й пр0зд, 1-5 (нечётгн.), 1-в, 2-е, 2-б, 2-в, 2-ж, 2-г, 2
ТП 543 | 2016-11-30 09:00 | 2016-11-30 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138-144 (чётн.); ул. Пороховая, 153-199 (нечётн.); ул. М.Горького, 171
ТП 772 | 2016-11-30 09:00 | 2016-11-30 16:00 | Перетяжка провода. Обрезка деревьев. Замена вводов | п. Менделеевский: ул. Л.Толстого, 3-10; ул. М.Горького, 1, 2, 11