## Лист2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 386 | 2017-07-03 09:00 | 2017-07-03 12:00 | Работа в ТП | ул. Металлургов, 47, 49-а, 49-в, 2-й пр-д Металлургов, 3, 5, 9, 13
ТП 128 н. | 2017-07-03 09:00 | 2017-07-03 12:00 | Работа в ТП | Пушкинский пр-зд, 3-б; пр-т Ленина, 47; ул. Тургеневская, 47-61 (нечётн.), 46
ТП 128 н. | 2017-07-03 13:00 | 2017-07-03 16:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 43-а; ул. Пушкинская, 19, 21, 10-14-а (чётн.); ул. Тургеневская, 42; Пушкинский пр-зд, 1, 2, 2-а
РП 3 | 2017-07-03 09:00 | 2017-07-03 16:00 | Работа в РП | ул. Коминтерна, 21; ул. Сойфера, 14
ТП 683 | 2017-07-03 09:00 | 2017-07-03 17:00 | Работа в ТП | ул. Демидовская, 11, 9
ТП 124 | 2017-07-03 09:00 | 2017-07-03 16:00 | Выправка опор перетяжка провода | ул. Кауля, 27, 29; ул. Будённого. 79-а; ул. Пугачёва, 1-19; ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 4-16 (чётн.); пер. Перекопский, 81
КТП 1353 | 2017-07-03 09:00 | 2017-07-03 16:00 | Выправка опор перетяжка провода | ул. Бабарыкина, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-в; ул. Галкина, 292-300-а (чётн.), 263-285 (нечётн.); ул. Гончарова, 23-33; ул. Писемского, 17-49 (нечётн.), 18-54 (чётн.); ул. Красина, 60-72 (чётн.), 59-71 (нечётн.); ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.)
ТП 690 | 2017-07-03 09:00 | 2017-07-03 16:00 | Перетяжка провода | ул. Колхозная, 48-118-а (чётн.), 29-73 (нечётн.); пер. Колхозный, 2
КТП 1318 | 2017-07-03 09:00 | 2017-07-03 17:00 | Замена провода на СИП | п. Призаводской Рудник
ТП 625 | 2017-07-03 09:00 | 2017-07-03 17:00 | Допуск ООО " Эксперт Энерго " демонтаж провода | ул. Комсомольская, 7, 7-а, 8; ул. Фрунзе, 2, 4; ул. Володарского, 5, 7, 9
РП 3 | 2017-07-04 09:00 | 2017-07-04 16:00 | Работа в РП | ул. Коминтерна, 21; ул. Сойфера, 14
ТП 363 | 2017-07-04 09:00 | 2017-07-04 15:00 | Работа в ТП | ул. Металлургов, 78, 80, 82, 80-а, 84; ул. Гастелло, 51-а
ТП 683 | 2017-07-04 09:00 | 2017-07-04 17:00 | Работа в ТП | ул. Демидовская, 11
ТП 1364 | 2017-07-04 09:00 | 2017-07-04 16:00 | Работа в РП | Северное Заречье
КТП 1318 | 2017-07-04 09:00 | 2017-07-04 17:00 | Замена провода на СИП. Замена вводов | п. Призаводской Рудник
ТП 625 | 2017-07-04 09:00 | 2017-07-04 17:00 | Допуск ООО " Эксперт Энерго " Демонтаж провода | ул. Комсомольская, 7, 7-а, 8; ул. Фрунзе, 2, 4; ул. Володарского, 5, 7, 9
КТП 620 | 2017-07-04 10:00 | 2017-07-04 17:00 | Замена опор. Монтаж СИП | п. Северный: ул. Матросова, 2-30; ул. Челюскинцев, 2-11; ул. Лазо, 20
ТП 611 | 2017-07-04 10:00 | 2017-07-04 11:00 | Замена опоры | п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 18, 20
ТП 633 | 2017-07-04 09:00 | 2017-07-04 16:00 | Перетяжка провода. Выправка опор | п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.); 1-й Горельский пр-зд; 4-й Горельский пр-зд; ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.); 2-й Горельский пр-зд, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1-10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7
ТП 1075 | 2017-07-04 09:00 | 2017-07-04 16:00 | Перетяжка провода. Выправка опор | ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Газовая, 33-47 (нечётн.); пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29; ул. Ивано Франко, 23-41 (нечётн.), 12-36 (чётн.); ул. Ватутина, 24-42 (чётн.), 23-41 (нечётн.); ул. Щепкина, 20-50 (чётн.)
ТП 661 | 2017-07-04 09:00 | 2017-07-04 16:00 | Перетяжка провода | Мясново: ул. Дружбы, 3, 5, 7; Парашютный пр-зд, 2-16 (чётн.), 3-15 (нечётн.), 1-а-з; ул. Тихмянова, 1-а, 4, 6, 9, 10, 12, 16; 16-й пр-зд, 24, 27; 18-й пр-зд, 68-92 (чётн.), 45-71 (нечётн.); 7-й Полюсный пр-зд, 47, 49, 51; 17-й пр-зд, 29, 30
ТП 63 | 2017-07-04 09:00 | 2017-07-04 16:00 | Перетяжка провода. Вынос опор | ул. Ленина, 28, 30; ул. Каминского, 47, 47-а, 49; ул. Свободы, 2
ТП 372 | 2017-07-05 09:00 | 2017-07-05 14:00 | Работа в ТП | ул. Кутузова, 88, 88-а, 88- б, 90, 92; ул. Металлургов, 84-а, 84-б; ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.); ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.); ул. Попова, 40-59; ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.); ул. Крылова, 30-46 (чётн.), 31-47 (нечётн.); ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.); ул.Панфиловцев, 54, 68, 74, 84; ул. Поленова, 36-52 (чётн.), 37-57
ТП 579 | 2017-07-05 09:00 | 2017-07-05 17:00 | Работа в ТП | ул. Арсенальная. 22, ул. Литейная. 25, 25-а, 27
РП 3 | 2017-07-05 09:00 | 2017-07-05 16:00 | Работа в ТП | ул. Коминтерна, 8-16 (чётн.), 19, 21, 23, 27, 22, 24; пер. Павшинский, 5, 8-18 (чётн.)
КТП 1318 | 2017-07-05 09:00 | 2017-07-05 17:00 | Замена провода на СИП | п. Призаводской Рудник
ТП 625 | 2017-07-05 09:00 | 2017-07-05 17:00 | Демонтаж провода. Допуск ООО " Эксперт Энерго " | п. Победы: ул. Комсомольская, 7, 7-а, 8; ул. Фрунзе, 2, 4; ул. Володарского, 5, 7, 9
КТП 686 | 2017-07-05 09:00 | 2017-07-05 16:00 | Перетяжка провода. Выправка опор | п. Горелки: ул. Фестивальная, 81-107 (нечётн.), 112, 112-а; ул. Нагорная, 1-10
КТП 364 | 2017-07-05 09:00 | 2017-07-05 16:00 | Перевод нагрузки на КТП 1354. Допуск ООО "Димер" | п. Горелки: ул. Фестивальная, 2-48 (чётн.),1-77 (нечётн.); ул. Фруктовая, 10-24; 1-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 1-25 (нечётн.), 27-а-39-а (нечётн.); 2-й Фестивальный пр-зд, 2-а, 2-24 (чётн.)
КТП 1354 | 2017-07-05 09:00 | 2017-07-05 17:00 | Монтаж контуров. Монтаж крепления под СИП.
ТП 403 | 2017-07-05 09:00 | 2017-07-05 16:00 | Перетяжка провода | Мясново: ул. Тихмянова, 43, 45, 47; Одоевское ш., 70-96 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.); 10-й пр-зд, 42-б, 42-в; 11-й пр-зд, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а; 12-й пр-зд, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а; 13-й пр-зд, 42-51
ТП 253 | 2017-07-05 09:00 | 2017-07-05 16:00 | Замена двухпроводных вводов | пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.); пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.); пер. Танковый, 1-12
ТП 230 | 2017-07-06 09:00 | 2017-07-06 16:00 | Работа в ТП | ул. Первомайская, 9/133
ТП 579 | 2017-07-06 09:00 | 2017-07-06 17:00 | Работа в ТП | ул. Арсенальная. 22, ул. Литейная. 25, 25-а, 27
ТП 754 | 2017-07-06 09:00 | 2017-07-06 11:00 | Работа в ТП | ул. Волкова, 9, 9-а, 11-а, 13, 15-а, 15-б, 15-в, 17, 19; ул. Кутузова, 114, 114-а, 116, 118; ул. Металлургов, 28, 30
РП 3 | 2017-07-06 09:00 | 2017-07-06 16:00 | Работа в ТП | ул. Коминтерна, 8-16 (чётн.), 19, 21, 23, 27, 22, 24; пер. Павшинский, 5, 8-18 (чётн.)
КТП 1318 | 2017-07-06 09:00 | 2017-07-06 17:00 | Замена провода на СИП | п. Призаводской Рудник
ТП 625 | 2017-07-06 09:00 | 2017-07-06 17:00 | Демонтаж провода. Замена вводов. Допуск ООО " Эксперт Энерго " | п. Победы: ул. Комсомольская, 7, 7-а, 8; ул. Фрунзе, 2, 4; ул. Володарского, 5, 7, 9
ТП 253 | 2017-07-06 09:00 | 2017-07-06 16:00 | Замена вводов | пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.); пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.); пер. Танковый, 1-12
КТП 686 | 2017-07-06 09:00 | 2017-07-06 16:00 | Замена вводов | п. Горелки: ул. Фестивальная, 50-110-а (чётн.); пер. Грачевский, 1-18
ТП 1075 | 2017-07-06 09:00 | 2017-07-06 16:00 | Перетяжка провода. Выправка опор | ул. Ватутина, 4-50; ул. Ив. Франко, 43-49 (нечётн.), 38-48 (чётн.)
ТП 403 | 2017-07-06 09:00 | 2017-07-06 16:00 | Перетяжка провода | Мясново: ул. Воздухофлотская, 58-82 (чётн.); ул. Тихмянова, 25-39 (нечётн.); 12-й пр-зд, 23-40; 13-й пр-зд, 23-40
КТП 1354 | 2017-07-06 09:00 | 2017-07-06 17:00 | Монтаж контуров. Монтаж крепления под СИП. | п. Горелки: ул. Фестивальная, 17-77 (нечётн.); 1-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 1-25 (нечётн.), 27-а-39-а (нечётн.); 2-й Фестивальный пр-зд, 2-а, 2-24 (чётн.)
ТП 230 | 2017-07-07 09:00 | 2017-07-07 16:00 | Работа в ТП | ул. Ф. Энгельса, 135, 137, 133/9; пр. Ленина, 64, 66
ТП 324 | 2017-07-07 09:00 | 2017-07-07 15:00 | Работа в ТП | ул. Металлургов, 32, 34, 36, 36-а, 38, 38-а, , 42, 44, 46. 48
ТП 190 | 2017-07-07 10:00 | 2017-07-07 12:00 | Работа в ТП | ул. М. Горького, 31-а
ТП 1350 | 2017-07-07 12:30 | 2017-07-07 14:00 | Работа в ТП | п. Горелки: 18-й Горельский пр-зд, 16; 19-й Горельский пр-зд, 2
ТП 834 | 2017-07-07 12:30 | 2017-07-07 14:00 | Работа в ТП | Хомяковское ш., 12, 10, 8, 6, 5/4
ТП 331 | 2017-07-07 09:00 | 2017-07-07 16:00 | Перетяжка проводов, вводов | ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.); пер. Южный, 1-12; ул. Ак. Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.)
ТП 821 | 2017-07-07 09:00 | 2017-07-07 16:00 | Монтаж контуров. Замена и перевод вводов | ул. Н. Островского, 68, 70, 71, 72
ТП 217 | 2017-07-07 09:00 | 2017-07-07 16:00 | Монтаж крепления СИП | ул. Джамбула, 10-28-а (чётн.), 9-21 (нечётн.); ул. Радищева, 2-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.); ул. 1-я Зеркальная, 1-12; ул. Серебровская, 25-37 (нечётн.); ул. 1-я Лучевая, 6-10 (чётн.)
КТП 1301 | 2017-07-07 09:00 | 2017-07-07 16:00 | Монтаж крепления СИП. Монтаж контуров | п. Горелки: ул. Горельская, 122-148 (чётн.), 51-65 (нечётн.)
ТП 75 | 2017-07-07 09:30 | 2017-07-07 16:30 | Удаление аварийного дерева. По письму Администрации г. Тулы по Советскому территориальному округу | ул. Ленина, 22; ул. Бр. Жабровых, 2, 4; ул. Революции, 8
ТП 818 | 2017-07-07 09:00 | 2017-07-07 12:00 | Монтаж СИП | ул. Бабякина, 14-22 (чётн.); ул. Прудная, 1-20; ул. Севастопольская, 16-26 (чётн.); ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.); ул. Волкова, 39, 30; ул. Подъёмная, 16; ул. Газовая, 14, 15; ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.); ул. Стахановская, 12, 15; Епифанское ш., 17; пр-зд Большой, 6-30 (чётн.), 2-27-а (нечётн.)
ТП 613 | 2017-07-07 09:00 | 2017-07-07 16:00 | Перетяжка проводов, вводов | ул. Воронка
РП 53 | 2017-07-10 09:00 | 2017-07-10 15:00 | Работа в ТП | ул. Кирова, 171, 169-а, 169, 173; ул. Марата, 192, 194, 196, 198; ул. Баженова, 3
ТП 573 | 2017-07-10 11:00 | 2017-07-10 17:00 | Работа в ТП | ул. Литейная, 34; ул. Луначарского, 65
ТП 336, 90 | 2017-07-10 11:00 | 2017-07-10 16:00 | Работа в ТП | ул. Демонстрации, 144-а, 144, 136, 149, 138, 146-а; ул. Первомайская, 53, 62, 47, 66-в, 45, 35; ул. Д. Ульянова, 20-а; пер. Первомайский, 3-а
ТП 299 | 2017-07-10 09:00 | 2017-07-10 16:00 | Работа в ТП | ул. Сурикова, 7, 7-а; ул. Ползунова, 26-а
КТП 633 | 2017-07-10 09:00 | 2017-07-10 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.); 1-й и 4-й Горельские пр-ды; ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.); 2-й Горельский пр-зд, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1-10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7
МТП 34 | 2017-07-10 09:00 | 2017-07-10 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода. Перевод нагрузки на вновь смонтированное ВЛ. Допуск ООО "ТЭС" | п. Комаркиул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а; 1-2-3-4-5-6 Комарские пр-ды
ТП 690 | 2017-07-10 09:00 | 2017-07-10 16:00 | Перетяжка провода | п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118-а (чётн.), 29-73 (нечётн.); пер. Колхозный, 2
ТП 620 | 2017-07-10 09:00 | 2017-07-10 17:00 | Замена опор. Монтаж СИП | п. Северный: ул. Матросова, 2-30; ул. Челюскинцев, 2-11; ул. Лазо, 20
КТП 1318 | 2017-07-10 09:00 | 2017-07-10 16:00 | Замена вводов | п. Призаводской Рудник
ТП 66 | 2017-07-11 09:00 | 2017-07-11 16:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 34, 28, 30, 32, 30-а, 30-б, 32-а, 32-б; ул. Каминского, 30, 23-а, 20, 33; ул. Ф. Энгельса, 14
ТП 573 | 2017-07-11 11:00 | 2017-07-11 17:00 | Работа в ТП | ул. Литейная, 34; ул. Луначарского, 65
ТП 336, 90 | 2017-07-11 11:00 | 2017-07-11 16:00 | Работа в ТП | ул. Демонстрации, 144-а, 144, 136, 149, 138, 146-а; ул. Первомайская, 53, 62, 47, 66-в, 45, 35; ул. Д. Ульянова, 20-а; пер. Первомайский, 3-а
ТП 299 | 2017-07-11 09:00 | 2017-07-11 16:00 | Работа в ТП | ул. Сурикова, 7, 7-а; ул. Ползунова, 26-а
КТП 1301 | 2017-07-11 09:00 | 2017-07-11 16:00 | Монтаж СИП | п. Горелки: ул. Горельская, 51-65 (нечётн.), 122-18-48 (чётн.)
ТП 1075 | 2017-07-11 09:00 | 2017-07-11 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Газовая, 33-47 (нечётн.); пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29; ул. Ивано Франко, 23-41 (нечётн.), 12-36 (чётн.); ул. Ватутина, 24-42 (чётн.), 23-41 (нечётн.); ул. Щепкина, 20-50 (чётн.)
ТП 106 | 2017-07-11 09:00 | 2017-07-11 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | Мясново: пер. Привокзальный, 2-8 (чётн.), 3-11-а (нечётн.); ул. Громова, 26-40 (чётн.), 41-67 (нечётн.); пер. Кривой, 3-9 (нечётн.), 4, 4-а; ул. Переходная, 1, 2, 3
ТП 63 | 2017-07-11 09:00 | 2017-07-11 16:00 | Перетяжка провода | ул. Каминского, 47, 47-а, 49; ул. Ленина, 28, 30; ул. Свободы, 2
КТП 1354 | 2017-07-11 09:00 | 2017-07-11 17:00 | Монтаж СИП | п. Горелки: ул. Фестивальная, 17-77 (нечётн.); 1-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 1-25 (нечётн.), 27-а-39-а (нечётн.); 2-й Фестивальный пр-зд, 2-а, 2-24 (чётн.)
КТП 1318 | 2017-07-11 09:00 | 2017-07-11 16:00 | Замена вводов | п. Призаводской Рудник
ТП 614 | 2017-07-11 09:00 | 2017-07-11 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-40; ул. Чекалина, 4-18 (чётн.); ул. Гагарина, 1-9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Овражная, 14-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.); 1-й пр-зд, 3-21 (нечётн.), 2-18 (чётн.); 2-й пр-зд, 3-29 (нечётн.), 4, 6, 30, 16-26 (чётн.); 3-й пр-зд, 4-12, 24-34 (чётн.), 3, 5, 27, 29; 4-й пр-зд, 33-а, 32-42 (чётн.); п. Горняк: ул. Садовая, 2-36 (чётн.), 1-35 (нечётн.); 1-й пр-зд, 14-24 (чётн.), 1-9, 15-27 (нечётн.); 2-й пр-зд, 7, 9, 15, 16, 18, 20, 1, 1-а, 2-10 (чётн.); 3-й пр-зд, 2, 3, 4, 9, 10; 4-й пр-зд, 5-23 (нечётн.), 6-26 (чётн.); 5-й пр-зд, 6-24 (чётн.), 3-21 (нечётн.); ул. 2-я Садовая, 27, 29, 27-а, 33
ТП 382 | 2017-07-12 09:00 | 2017-07-12 15:00 | Работа в ТП | ул. Металлургов, 55
ТП 23 | 2017-07-12 09:00 | 2017-07-12 16:00 | Работа в ТП | ул. Михеева, 4, 12, 14, 4-а, 6, 10-а, 4-б; ул. Кауля, 47 к. 1, к. 3; ул. П. Алексеева, 64; ул. Лозинского, 23
ТП 777 | 2017-07-12 09:00 | 2017-07-12 16:00 | Работа в ТП | ул. К. Маркса, 2, 5, 11, 7, 9
ТП 145 КТП 1233 | 2017-07-12 09:00 | 2017-07-12 17:00 | Работа в ТП | ул. Галкина, 9, 11, 13, 15, 14, 16, 18
ТП 821 | 2017-07-12 09:00 | 2017-07-12 16:00 | Замена вводов. Перетяжка вводов | ул. Н. Островского, 68, 70, 71, 72
ТП 476 | 2017-07-12 09:00 | 2017-07-12 12:00 | Ремонт траверсы | ул. Д. Ульянова, 15 (Стоматологический кабинет)
ТП 673 | 2017-07-12 13:00 | 2017-07-12 16:00 | Выправка опор. Перетяжка вводов | Мясново: ул. 2-я Прокатная, 1-9
ТП 620 | 2017-07-12 09:00 | 2017-07-12 17:00 | Монтаж СИП. Перевод вводов | п. Северный: ул. Матросова, 2-30; ул. Челюскинцев, 2-11; ул. Лазо, 20
КТП 1318 | 2017-07-12 09:00 | 2017-07-12 17:00 | Замена вводов. Перетяжка вводов | п. Призаводской Рудник
ТП 1071, 1025, 751, 1039, 885, 886 | 2017-07-12 10:00 | 2017-07-12 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | пр-т Ленина, 130-а, 130-б, 130-е, 130-ж; ул. Маргелова (в ра-не СНТ "Подземгаза); Щёкинское ш., 8, 4
ТП 23 | 2017-07-13 09:00 | 2017-07-13 16:00 | Работа в ТП | ул. Михеева, 4-б, 10-а, 10, 11, 4-а, 16; ул. Кауля, 47 к. 4; ул. Тимирязева, 93
ТП 145, КТП 1233 | 2017-07-13 09:00 | 2017-07-13 17:00 | Работа в ТП | ул. Галкина, 9, 11, 13, 15, 14, 16, 18
ТП 245 | 2017-07-13 09:00 | 2017-07-13 16:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 19, 21, 27, 31, 25; Бухоновский пер., 8-21
ТП 411 | 2017-07-13 09:00 | 2017-07-13 15:00 | Работа в ТП | ул. Металлургов, 41, 43-б, 39, 43, 43-г, 43-а, 45-в, 41-б, 41-а; ул. Волкова, 1 к. 1, к. 2, к. 3; 3 к. 1, к. 2, к. 4; 5, 3, 7
ТП 710 | 2017-07-13 10:00 | 2017-07-13 16:00 | Работа в ТП | ул. Кирова, 135
КТП 1318 | 2017-07-13 09:00 | 2017-07-13 17:00 | Замена вводов. Перетяжка вводов | п. Призаводской Рудник
ТП 1301 | 2017-07-13 09:00 | 2017-07-13 16:00 | Замена вводов на СИП | п. Горелки: ул. Горельская, 51-65 (нечётн.), 122-18-48 (чётн.)
МТП 34 | 2017-07-13 09:00 | 2017-07-13 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | п. Комаркиул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а; 1-2-3-4-5-6 Комарские пр-ды
КТП 1153 | 2017-07-13 09:00 | 2017-07-13 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | Мясново: ул. Чмутова, 82, 58-а, 84; ул. В. Выселковая, 28-а-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.); ул. Н. Выселковая, 1-43; 3-й Клинской пр-зд, 5, 9; 4-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4
ТП 814 | 2017-07-14 09:00 | 2017-07-14 14:00 | Работа в ТП | ул. Кутузова, 150, 122, 124, 126, 128, 171-217 (нечётн.); Мартеновская, 26, 28; Епифанское ш., 29, 1-25 (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Коксовая, 14-а; ул. Разливочная, 1-13; ул. Бункерная, 28; пер. Дачный, 1-13; ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Сортировочная, 1-10-а; ул. Дачная, 11-22; ул. Бардина, 10, 12, 14; ул. Коксовая, 1-14
ТП 753 | 2017-07-14 11:00 | 2017-07-14 16:00 | Работа в ТП | п. Комсомольский, 1 к. 1, 1, 2, 71, 9; ул. Станционная, 1; ул. Овражная, 2-а, 2
КТП 569 | 2017-07-14 09:00 | 2017-07-14 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | 8-й пр-зд, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.); 9-й пр-зд, 36-64 (чётн.), 39-б-51 (нечётн.); 13-й пр-зд, 13, 14, 15; 26-й пр-зд, 1-10; ул. Карпова, 50, 52, 58, 60
ТП 821 | 2017-07-14 09:00 | 2017-07-14 16:00 | Монтаж контуров. Заземление опор | ул. Н. Островского, 68, 70, 71, 72
КТП 765, 1058 | 2017-07-14 09:00 | 2017-07-14 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | Мясново: Ханинский пр-зд, 11, 15; Михалково: ул. Кольцевая, 1, 2, 6-а, 7, 7-а, 9, 14-56 (чётн.), 32-а, 17, 19, 32-а, 14-56 (Чётн.), 25-31 (нечётн.), 33-39 (нечётн.), 41-45 (нечётн.); ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.)
КТП 1354 | 2017-07-14 09:00 | 2017-07-14 16:00 | Млнтаж СИП | п. Горелки: ул. Фестивальная, 17-77 (нечётн.); 1-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 1-25 (нечётн.), 27-а-39-а (нечётн.); 2-й Фестивальный пр-зд, 2-а, 2-24 (чётн.)
ТП 753 | 2017-07-14 11:00 | 2017-07-14 16:00 | Перетяжка проводов. Замена вводов | п. Комсомольский, 1-10, 1 к.. 1
ТП 916 | 2017-07-17 09:00 | 2017-07-17 16:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. М. Горького, 15, 13, 15-а, 14; ул. Трудовая, 1, 2, 1-а; ул. Пушкина, 7, 9, 1, 3, 5
ТП 350 | 2017-07-17 09:00 | 2017-07-17 16:00 | Работа в ТП | ул. Мира, 11
ТП 544 | 2017-07-17 09:00 | 2017-07-17 17:00 | Работа в ТП | ул. М. Горького, 39, 41, 45-а, 47; ул. Пузакова, 78
ТП 264 | 2017-07-17 09:00 | 2017-07-17 16:00 | Работа в ТП | ул. Болдина, 124
ТП 602 | 2017-07-17 09:00 | 2017-07-17 17:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Грибоедова, 56
КТП 1353 | 2017-07-17 09:00 | 2017-07-17 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | ул. Бабарыкина, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-в; ул. Галкина, 292-300-а (чётн.), 263-285 (нечётн.); ул. Гончарова, 23-33; ул. Писемского, 17-49 (нечётн.), 18-54 (чётн.); ул. Красина, 60-72 (чётн.), 59-71 (нечётн.); ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.)
КТП 1075 | 2017-07-17 09:00 | 2017-07-17 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Газовая, 33-47 (нечётн.); пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29; ул. Ивано Франко, 23-41 (нечётн.), 12-36 (чётн.); ул. Ватутина, 24-42 (чётн.), 23-41 (нечётн.); ул. Щепкина, 20-50 (чётн.)
ТП 217 | 2017-07-17 09:00 | 2017-07-17 16:00 | Монтаж СИП | ул. Джамбула, 10-28-а (чётн.), 9-21 (нечётн.); ул. Радищева, 2-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.); ул. 1-я Зеркальная, 1-12; ул. Серебровская, 25-37 (нечётн.); ул. 1-я Лучевая, 6-10 (чётн.)
ТП 620 | 2017-07-17 09:00 | 2017-07-17 17:00 | Монтаж СИП. Перевод вводов | п. Северный: ул. Матросова, 2-30; ул. Челюскинцев, 2-11; ул. Лазо, 20
ТП 607 | 2017-07-17 09:00 | 2017-07-17 17:00 | Перевод нагрузок на сеть - 1 РП-87. Допуск ООО "Неополис" | п. Октябрьский, 176, 176-а, 178, 178-а, 179-а; п. Старо-Овсянниково, 2-а-72 (чётн.), 3-б-37 (нечётн.)
ТП 614 | 2017-07-17 09:00 | 2017-07-17 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-40; ул. Чекалина, 4-18 (чётн.); ул. Гагарина, 1-9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Овражная, 14-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.); 1-й пр-зд, 3-21 (нечётн.), 2-18 (чётн.); 2-й пр-зд, 3-29 (нечётн.), 4, 6, 30, 16-26 (чётн.); 3-й пр-зд, 4-12, 24-34 (чётн.), 3, 5, 27, 29; 4-й пр-зд, 33-а, 32-42 (чётн.); п. Горняк: ул. Садовая, 2-36 (чётн.), 1-35 (нечётн.); 1-й пр-зд, 14-24 (чётн.), 1-9, 15-27 (нечётн.); 2-й пр-зд, 7, 9, 15, 16, 18, 20, 1, 1-а, 2-10 (чётн.); 3-й пр-зд, 2, 3, 4, 9, 10; 4-й пр-зд, 5-23 (нечётн.), 6-26 (чётн.); 5-й пр-зд, 6-24 (чётн.), 3-21 (нечётн.); ул. 2-я Садовая, 27, 29, 27-а, 33
ТП 264 | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 16:00 | Работа в ТП | ул. Болдина, 124
ТП 544 | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 17:00 | Работа в ТП | ул. М. Горького, 39, 41, 45-а, 47; ул. Пузакова, 78
РП 56 | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 16:00 | Работа в РП | ул. Металлургов, 45-а, 43-б, 45-б, 45, 45 к. 6, 45-г, 43-в, 45-в, 45-д; 2-й пр-зд Металлургов, 2 к. 2, 4, 10, 2, 6, 8, 4-а; ул. Приупская, 12-г
РП 40 | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 16:00 | Работа в РП | ул. Замочная, 124, 103; ул. Кирова, 26 к. 1, к. 2, 28, 32, 125-а, 140-156 (чётн.), 115-131 (нечётн.), 29, 30; ул. Патронная, 39; ул. Декабристов, 68, 41-а-75 (нечётн.), 54-108 (чётн.); ул. Марата, 154
ТП 914, 940 | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 16:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Пушкина, 22-а, 26, 24, 26-б, 26-в; ул. Луговая, 21-28-г; Орловское ш., 13, 15, 11
ТП 350 | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 16:00 | Работа в ТП | ул. Мира, 11
ТП 851 | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 17:00 | Работа в ТП | п. Менделеевский: Пионерская, 15
ТП 142 | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 12:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 33, 74, 21
ТП 227 | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 16:00 | Перенос нагрузок на КТП-1369 с-1 | ул. Карпова, 31-57, 69-73 (нечётн.), 28-76 (чётн.); ул. Шишкова, 14-28 (чётн.), 19-35 (нечётн.); ул. Кобзева, 41-57, 67-81 (нечётн.), 38-56, 66-84 (чётн.); ул. Кап. Громова, 7-17 (нечётн.), 10-14, 36-46 (чётн.); 8-й пр-зд, 54-а, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.); 9-й пр-зд, 48-66 (чётн.), 53-75 (нечётн.); 10-й пр-зд, 59-91 (нечётн.), 54-76 (чётн.); 11-й пр-зд, 57-79 (нечётн.), 62-88 (чётн.); 13-й пр-зд, 16-23
МТП 34 | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 16:00 | Замена опор | п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а; 1-2-3-4-5-6 Комарские пр-ды
ТП 661 | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | Мясново: ул. Дружбы, 3, 5, 7; Парашютный пр-зд, 2-16 (чётн.), 3-15 (нечётн.), 1-а-з; ул. Тихмянова, 1-а, 4, 6, 9, 10, 12, 16; 16-й пр-зд, 24, 27; 18-й пр-зд, 68-92 (чётн.), 45-71 (нечётн.); 7-й Полюсный пр-зд, 47, 49, 51; 17-й пр-зд, 29, 30
ТП 261 | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 16:00 | Установка опор. Допуск МКП "Тулагорсвет" | ул. Курская, 5-61 (нечётн.), 2-12-а (чётн.)
ТП 565 | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 16:00 | Установка опор. Допуск МКП "Тулагорсвет" | ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.); ул. Курская, 76-86 (чётн.)
КТП 1354 | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 17:00 | Монтаж крепления под СИП. Монтаж СИП | п. Горелки: ул. Фестивальная, 2-48 (чётн.),1-15 (нечётн.); ул. Фруктовая, 10-24
ТП 607 | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 17:00 | Перевод нагрузок на РП-87 с-1. Допуск ООО "Неополис" | п. Октябрьский, 176, 176-а, 178, 178-а, 179-а; п. Старо-Овсянниково, 2-а-72 (чётн.), 3-б-37 (нечётн.)
ТП 623 | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 17:00 | Перевод проводов. Перевод вводов | п. Л. Толстого: ул. Чкалова, 1-20; Центральный пр-зд, 1-31 (нечётн.), 2-18 (чётн.); Парковый пр-зд, 1-15; Красноглазевский пр-зд, 4, 6, 8
ТП 816 | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 17:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | ул. Док. Гумелевской, 1 (4-е отделение); ул. Столетова, 10
ТП 374 | 2017-07-18 09:00 | 2017-07-18 17:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | Мясново: ул. Рогова, 33; 7-й пр-зд, 63
РП 40 | 2017-07-19 09:00 | 2017-07-19 16:00 | Работа в РП | ул. Замочная, 103; ул. Кирова, 26 к. 1, к. 2, 28, 32, 125-а, 140-156 (чётн.), 115-131 (нечётн.), 29, 30; ул. Патронная, 39; ул. Декабристов, 68, 41-а-75 (нечётн.), 54-108 (чётн.); ул. Марата, 154
КТП 1202 | 2017-07-19 09:00 | 2017-07-19 16:00 | Работа в ТП | ул. Советская, 53
ТП 914, 940 | 2017-07-19 09:00 | 2017-07-19 16:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Пушкина, 22-а, 26, 24, 26-б, 26-в; ул. Луговая, 21-28-г; Орловское ш., 13, 15, 11
ТП 368, 752 | 2017-07-19 09:00 | 2017-07-19 17:00 | Работа в ТП | Венёвское ш., 4; ул. Кропоткина, 41, 37-а, 37, 41-в; ул. Гончарова, 1-7; ул. Н. Неман, 1; ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54; ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65
ТП 851 | 2017-07-19 09:00 | 2017-07-19 17:00 | Работа в ТП | п. Менделеевский: Пионерская, 15
ТП 366 | 2017-07-19 09:00 | 2017-07-19 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | п. Горелки: ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (чётн.); ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.)
КТП 1075 | 2017-07-19 09:00 | 2017-07-19 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | ул. Ватутина, 4-50; ул. Ив. Франко, 43-49 (нечётн.), 38-48 (чётн.)
ТП 661 | 2017-07-19 09:00 | 2017-07-19 16:00 | Перетяжка провода | Мясново: ул. Дружбы, 11-33 (нечётн.); ул. Полюсная, 34-52 (чётн.), 25-39 9нечётн.); Парашютный пр-зд, 22-34 (чётн.), 21-27 (нечётн.); ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 13-19-а (нечётн.); 15-й пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Кабакова, 88, 90
КТП 1354 | 2017-07-19 09:00 | 2017-07-19 17:00 | Монтаж крепления под СИП. Монтаж СИП | п. Горелки: ул. Фестивальная, 2-48 (чётн.),1-15 (нечётн.); ул. Фруктовая, 10-24
ТП 607 | 2017-07-19 09:00 | 2017-07-19 17:00 | Перевод нагрузок на РП-87 с-1. Допуск ООО "Неополис" | п. Октябрьский, 176, 176-а, 178, 178-а, 179-а; п. Старо-Овсянниково, 2-а-72 (чётн.), 3-б-37 (нечётн.)
ТП 760 | 2017-07-19 09:00 | 2017-07-19 17:00 | Перетяжка проводов. Перетяжка вводов | п. Рудаково: ул. Победы, 19-35; ул. Л. Толстого, 1-29; ул. Октябрьская, 1-18
ТП 381 | 2017-07-20 11:00 | 2017-07-20 16:00 | Работа в ТП | ул. Металлургов, 69, 73-б, 71-а, 73-а, 69-в, 69-а, 65, 67, 71, 73, 75; ул. Приупская, 5; 1-й пр-зд Металлургов, 5, 5-а
ТП 368, 752 | 2017-07-20 09:00 | 2017-07-20 17:00 | Работа в ТП | Венёвское ш., 4; ул. Кропоткина, 41, 37-а, 37, 41-в; ул. Гончарова, 1-7; ул. Н. Неман, 1; ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54; ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65
РП 45 | 2017-07-20 11:00 | 2017-07-20 16:00 | Работа в РП | ул. Менделеевская, 1, 7, 5; ул. Советская, 53, 57; ул. Староникитская, 1
ТП 606, 621, 1288 | 2017-07-20 11:00 | 2017-07-20 16:00 | Работа в ТП | п. Южный: ул. Шахтёрская, 49-а, 37, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 49-б; 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 47, 51 (частный сектор); п. Угольный: ул. Асфальтная, 1-59; ул. Шоссейная, 2-64; ул. Садовая, 1-69; ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-13, 35-а, 35-б, 35, 36, 31, 32, 33, 34; ул. 1-й Квартал, 12-96
ТП 301 | 2017-07-20 09:00 | 2017-07-20 16:00 | Работа в ТП | Мясново: ул.Чмутова, 85-111, 162-в, 101-а, 101; ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-22; 1-й Полюсный пр-зд, 1-8; 18-й пр-зд, 4-26; ул. Кабакова, 38; 6-й пр-зд, 1-а-г, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 3-й Полюсный пр-зд, 1-20; 2-й Полюсный пр-зд, 1-12
ТП 614 | 2017-07-20 09:00 | 2017-07-20 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-40; ул. Чекалина, 4-18 (чётн.); ул. Гагарина, 1-9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Овражная, 14-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.); 1-й пр-зд, 3-21 (нечётн.), 2-18 (чётн.); 2-й пр-зд, 3-29 (нечётн.), 4, 6, 30, 16-26 (чётн.); 3-й пр-зд, 4-12, 24-34 (чётн.), 3, 5, 27, 29; 4-й пр-зд, 33-а, 32-42 (чётн.); п. Горняк: ул. Садовая, 2-36 (чётн.), 1-35 (нечётн.); 1-й пр-зд, 14-24 (чётн.), 1-9, 15-27 (нечётн.); 2-й пр-зд, 7, 9, 15, 16, 18, 20, 1, 1-а, 2-10 (чётн.); 3-й пр-зд, 2, 3, 4, 9, 10; 4-й пр-зд, 5-23 (нечётн.), 6-26 (чётн.); 5-й пр-зд, 6-24 (чётн.), 3-21 (нечётн.); ул. 2-я Садовая, 27, 29, 27-а, 33
ТП 366 | 2017-07-20 09:00 | 2017-07-20 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | п. Горелки: ул. Молодёжная, 1-16; Московское ш., 30-60-а (чётн.)
МТП 34 | 2017-07-20 09:00 | 2017-07-20 16:00 | Замена опор | п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а; 1-2-3-4-5-6 Комарские пр-ды
ТП 106 | 2017-07-20 09:00 | 2017-07-20 16:00 | Перетяжка провода | Мясново: пер. Привокзальный, 2-8 (чётн.), 3-11-а (нечётн.); ул. Громова, 41-67 (нечётн.), 26-40 (чётн.); пер. Кривой, 3-9 (нечётн.), 4, 4-а; ул. Переходная, 1, 2, 3
ТП 620 | 2017-07-20 09:00 | 2017-07-20 17:00 | Перевод вводов на СИП | п. Северный: ул. Матросова, 2-30; ул. Челюскинцев, 2-11; ул. Лазо, 20
ТП 381 | 2017-07-21 11:00 | 2017-07-21 16:00 | Работа в ТП | ул. Металлургов, 69, 73-б, 71-а, 73-а, 69-в, 69-а, 65, 67, 71, 73, 75; ул. Приупская, 5; 1-й пр-зд Металлургов, 5, 5-а
РП 45 | 2017-07-21 09:00 | 2017-07-21 15:00 | Работа в ТП | ул. Советская, 57, 55, 57-б, 74; ул. Пирогова, 1
ТП 606, 621, 1288 | 2017-07-21 11:00 | 2017-07-21 16:00 | Работа в ТП | п. Южный: ул. Шахтёрская, 49-а, 37, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 49-б; 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 47, 51 (частный сектор); п. Угольный: ул. Асфальтная, 1-59; ул. Шоссейная, 2-64; ул. Садовая, 1-69; ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-13, 35-а, 35-б, 35, 36, 31, 32, 33, 34; ул. 1-й Квартал, 12-96
ТП 301 | 2017-07-21 09:00 | 2017-07-21 16:00 | Работа в ТП | Мясново: ул.Чмутова, 85-111, 162-в, 101-а, 101; ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-22; 1-й Полюсный пр-зд, 1-8; 18-й пр-зд, 4-26; ул. Кабакова, 38; 6-й пр-зд, 1-а-г, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 3-й Полюсный пр-зд, 1-20; 2-й Полюсный пр-зд, 1-12
ТП 401 | 2017-07-21 09:00 | 2017-07-21 12:00 | Работа в ТП | ул. Приупская, 10-а, 12, 8, 9, 9-б, 9-а, 11, 11-а; 2-й пр-зд Металлургов, 3
ТП 342 | 2017-07-21 09:00 | 2017-07-21 15:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 52-б, 52-а, 52, 54, 54-а, 56; ул. Ф. Энгельса, 97 (Котельная), 99, 101, 103; ул. Л. Толстого, 85 к. 2, 87
ТП 1353 | 2017-07-21 09:00 | 2017-07-21 12:00 | Работа в ТП | ул. Н. Неман, 37, 37-а
ТП 835 | 2017-07-21 09:00 | 2017-07-21 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | п. Горелки: ул. Заречная, 1-29
ТП 520 | 2017-07-21 09:00 | 2017-07-21 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | п. Лихвинка: 3-й Лихвинский пр-зд, 1-16; 4-й Лихвинский пр-зд, 1-37; Косой пр-зд, 1-19
ТП 1048 | 2017-07-21 09:00 | 2017-07-21 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.); пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.); ул. Нестерова, 1-27 (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Осипенко, 1-10
ТП 607 | 2017-07-21 09:00 | 2017-07-21 16:00 | Перевод нагрузок на РП-87 с-1. Допуск ООО "Неополис" | п. Октябрьский, 176, 176-а, 178, 178-а, 179-а; п. Старо-Овсянниково, 2-а-72 (чётн.), 3-б-37 (нечётн.)
ТП 619 | 2017-07-21 09:00 | 2017-07-21 16:00 | Перетяжка проводов, вводов | п. Восточный, 3-25-а, 4-а, 23-г
ТП 323 | 2017-07-24 11:00 | 2017-07-24 16:00 | Работа в ТП | ул. Волкова, 13-б, 13-а; ул. Кутузова, 112, 108, 110-а, 110
ТП 128 н. | 2017-07-24 09:00 | 2017-07-24 16:00 | Работа в ТП | ул. Тургеневская, 48, 47-61 (нечётн.), 50, 42, 46; Пушкинский пр-зд, 1, 2, 2-а, 3-б; пр-т Ленина, 47, 43-а; ул. Пушкинская, 10-14-а (чётн.), 19, 21
РП 18 | 2017-07-24 09:00 | 2017-07-24 17:00 | Работа в ТП | ул. Пузакова, 76, 78, 80; ул. М. Гончары, 1-12
ТП 330 | 2017-07-24 09:00 | 2017-07-24 16:00 | Работа в ТП | А/кооператив № 17
ТП 711 | 2017-07-24 09:00 | 2017-07-24 11:00 | Работа в ТП | ул. Кирова, 166, 168, 174, 176, 170, 178; ул. Кутузова, 6; ул. Глинки, 7, 6, 6-а, 5; ул. Немцова, 6, 6-а; ул. Серова, 7, 9, 5, 9-а
ТП 88 | 2017-07-24 09:00 | 2017-07-24 11:30 | Работа в ТП | ул. Свободы, 11; ул. Пушкинская, 30; ул. Ф. Энгельса, 16
КТП 1353 | 2017-07-24 09:00 | 2017-07-24 16:00 | Выправка опор | ул. Бабарыкина, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-в; ул. Галкина, 292-300-а (чётн.), 263-285 (нечётн.); ул. Гончарова, 23-33; ул. Писемского, 17-49 (нечётн.), 18-54 (чётн.); ул. Красина, 60-72 (чётн.), 59-71 (нечётн.); ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.)
КТП 1075 | 2017-07-24 09:00 | 2017-07-24 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | ул. Ватутина, 4-50; ул. Ив. Франко, 43-49 (нечётн.), 38-48 (чётн.)
ТП 349 | 2017-07-24 09:00 | 2017-07-24 16:00 | Перетяжка провода | п. Лихвинка: 8-й Лихвинский пр-зд, 4-11; 11-й Лихвинский пр-зд, 1-37 (нечётн.), 2, 6-а, 6-16 (чётн.); 10-й Лихвинский пр-зд, 1, 3, 4, 4-б, 4-г, 6, 7-15 (нечётн.), 22-36 (чётн.); 7-й Лихвинский пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); 9-й Лихвинский пр-зд, 16-в, 16-г
ТП 607 | 2017-07-24 09:00 | 2017-07-24 16:00 | Перевод нагрузок на РП-87 с-1. Допуск ООО "Неополис" | п. Октябрьский, 176, 176-а, 178, 178-а, 179-а; п. Старо-Овсянниково, 2-а-72 (чётн.), 3-б-37 (нечётн.)
ТП 791 | 2017-07-24 09:00 | 2017-07-24 16:00 | Перетяжка проводов, вводов | ул. Скуратовская, 1-87 (нечётн.)
ТП 286 | 2017-07-24 12:00 | 2017-07-24 14:00 | По письму Администрации г. Тулы по Привокзальному территориальному округу | ул. Машинистов, 12-36 (чётн.), 9-33 (нечётн.); ул. Болдина, 1, 3, 5, 6, 7
ТП 217 | 2017-07-24 10:00 | 2017-07-24 12:00 | По письму Администрации г. Тулы по Привокзальному территориальному округу | ул. Тульского рабочего полка, 2-18 (чётн.), 3-25 (нечётн.); ул. Серебровская, 1-23 (нечётн.); ул. Болдина, 9, 13, 14, 15, 16; ул. Ш. Руставели, 1-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.); ул. Короленко, 1, 3; ул. Джамбула, 2, 2-а, 4, 6, 8
ТП 330 | 2017-07-25 09:00 | 2017-07-25 16:00 | Работа в ТП | А/кооператив № 17
ТП 137 | 2017-07-25 11:00 | 2017-07-25 16:00 | Работа в ТП | пер. Н. Руднева, 6, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Циолковского, 8-г, 8-в, 10, 8-а, 12; пер. Шевченко, 6, 6-а, 10-а, 8, 3-15 (нечётн.); ул. Н. Руднева, 23, 25, 27, 34-46 (чётн.), 33-47 (нечётн.); ул. Шевченко, 8-а, 11, 11-а, 10, 10-а, 16, 20, 26; 3-й Южный пр-зд, 1-16; 1-й Городской пр-зд, 1-17; ул. Станиславского, 15,17, 19, 21, 21-а, 27
КТП 1241 | 2017-07-25 09:00 | 2017-07-25 16:00 | Работа в ТП | ул. 1-я Озёрная, 5; ул. Чехова, 5, 3; ул. Лермонтова, 4; ул. Физкувльтурная, 10-16 (чётн.), 15-25 (нечётн.); ул. 3-я Трубная, 2-10-а (чётн.), 1-7 (нечётн.)
ТП 368 | 2017-07-25 09:00 | 2017-07-25 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | ул. Кропоткина, 37-а, 37, 41, 41-в; ул. Н. Неман, 1; ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54; ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65; ул. Гончарова, 1-7 (нечётн.)
КТП 1075 | 2017-07-25 09:00 | 2017-07-25 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Газовая, 33-47 (нечётн.); пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29; ул. Ивано Франко, 23-41 (нечётн.), 12-36 (чётн.); ул. Ватутина, 24-42 (чётн.), 23-41 (нечётн.); ул. Щепкина, 20-50 (чётн.)
ТП 217 | 2017-07-25 09:00 | 2017-07-25 16:00 | Замена вводов. Устройство перемычек | ул. Джамбула, 10-28-а (чётн.), 9-21 (нечётн.); ул. Радищева, 2-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.); ул. 1-я Зеркальная, 1-12; ул. 1-я Лучевая, 6-10 (чётн.); ул. Серебровская, 25-37 (нечётн.)
КТП 1354 | 2017-07-25 09:00 | 2017-07-25 17:00 | Монтаж крепления под СИП. Монтаж СИП | п. Горелки: ул. Фестивальная, 2-48 (чётн.),1-15 (нечётн.); ул. Фруктовая, 10-24
ТП 565 | 2017-07-25 09:00 | 2017-07-25 16:00 | Установка опор. Допуск МКП "Тулагорсвет" | ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.); ул. Курская, 76-86 (чётн.)
ТП 546 | 2017-07-25 09:00 | 2017-07-25 16:00 | Для безопасности работ | ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.)
КТП 1357 | 2017-07-25 09:00 | 2017-07-25 16:00 | Для безопасности работ | ул. Литейная, 119-133 (нечётн.); ул. Дульная, 2-68 (чётн.), 1-51 (нечётн.); ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 144-148 (чётн.); ул. Курская, 22-б, 20-в
ТП 760 | 2017-07-25 09:00 | 2017-07-25 16:00 | Перетяжка проводов, вводов. Демонтаж опор. | п. Рудаково: ул. Победы, 19-35; ул. Л. Толстого, 1-29; ул. Октябрьская, 1-18
ТП 607 | 2017-07-25 09:00 | 2017-07-25 16:00 | Перевод нагрузок на РП-87 с-1. Допуск ООО "Неополис" | п. Октябрьский, 176, 176-а, 178, 178-а, 179-а; п. Старо-Овсянниково, 2-а-72 (чётн.), 3-б-37 (нечётн.)
КТП 1292 | 2017-07-25 10:00 | 2017-07-25 12:00 | По письму Администрации г. Тулы по Привокзальному территориальному округу | Мясново: ул. Моторная, 48-62 (чётн.); 4-й пр-зд, 1-а-е, 2-а-д, 1-13-б (нечётн.), 2-20-а (чётн.); ул. Кабакова, 32-в, 36, 35; 2-й пр-зд, 2-х
КТП 992 | 2017-07-25 12:00 | 2017-07-25 16:00 | По письму Администрации г. Тулы по Привокзальному территориальному округу | Мясново: ул. Кабакова, 41, 40-44 (чётн.); 6-й пр-зд, 17-41 (нечётн.), 22-44 (чётн.); 7-й пр-зд, 17-37 (нечётн.), 24-54 (чётн.)
ТП 118 | 2017-07-25 12:00 | 2017-07-25 16:00 | По письму Администрации г. Тулы по Привокзальному территориальному округу | Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.); 8-й пр-зд, 74; 9-й пр-зд, 53-а-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.); 10-й пр-зд, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а-60 (чётн.), 50-а; ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.)
ТП 235 | 2017-07-26 09:00 | 2017-07-26 15:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 105, 103; 1-й Южный пр-зд, 8, 4
ТП 101 | 2017-07-26 09:00 | 2017-07-26 16:00 | Работа в ТП | ул. Вересаева, 10, 10-а
ТП 1025, 1071, 1039, 751, 885, 886 | 2017-07-26 09:00 | 2017-07-26 16:00 | Работа в ТП | Щёкинское ш., 8, 4; пр-т Ленина, 130-б, 130-а, 130-е, 130-ж
КТП 1170 | 2017-07-26 09:00 | 2017-07-26 12:00 | Работа в ТП | ул. Железнодорожная, 7-а
КТП 1354 | 2017-07-26 09:00 | 2017-07-26 17:00 | Монтаж крепления под СИП. Монтаж СИП | п. Горелки: ул. Фестивальная, 2-48 (чётн.),1-15 (нечётн.); ул. Фруктовая, 10-24
ТП 366 | 2017-07-26 09:00 | 2017-07-26 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | п. Горелки: ул. Молодёжная, 1-16; Московское ш., 30-60-а (чётн.)
КТП 992 | 2017-07-26 09:00 | 2017-07-26 16:00 | Перетяжка провода | Мясново: ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а, 59, 63; ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6; 9-й пр-зд, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.); ул. Воздухофлотская, 48-54; 10-й пр-зд, 39; 11-й пр-зд, 10-38 (чётн.), 11-39 (нечётн.); 12-й пр-зд, 3-19 (нечётн.), 10-22 (чётн.)
ТП 619, 620, 783 | 2017-07-26 09:00 | 2017-07-26 16:00 | Ревизия РЛНД. Перетяжка проводов | п. Восточный, 3-25-а, 23-г, 4-а, 13-а, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32-57, 64, 60-а, 56-65, 1, 2, 3, 23-в, 23-б; п. Северный: ул. Матросова, 2-30; ул. Челюскинцев, 2-11; ул. Лазо, 1, 20; ул. Набережная, 1-14; ул. Центральная, 1-40; ул. Кирова, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 2-б
ТП 243 | 2017-07-27 09:00 | 2017-07-27 15:00 | Работа в ТП | ул. Шевченко, 2, 6-а, 8, 8-а, 10, 12, 16; 1-й Южный пр-зд, 4, 2, 1 к. 1, 1-9 (нечётн.); пр-т Ленина, 101; 2-й Южный пр-зд, 2-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.); 3-й Южный пр-зд, 1-16; ул. Станиславского, 5-15 (нечётн.)
ТП 702 | 2017-07-27 09:00 | 2017-07-27 16:00 | Работа в ТП | ул. Шухова, 6-б, 10-а, 4, 12, 2, 10-б, 14, 6-а, 4-б, 6, 4-а, 14-а; ул. Кольцова, 2-б-24 (чётн.) 1-а-31 (нечётн.); ул. Каракозова, 71, 65, 66; ул. Короткая, 1-а-7; ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Крупской, 2-14-а (чётн.), 1-25 (нечётн.); ул. Маяковского, 1-27 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Немцова, 10
ТП 1025, 1071, 1039, 751, 885, 886 | 2017-07-27 09:00 | 2017-07-27 16:00 | Работа в ТП | Щёкинское ш., 8, 4; пр-т Ленина, 130-б, 130-а, 130-е, 130-ж
РП 27 | 2017-07-27 09:00 | 2017-07-27 15:00 | Работа в ТП | ул. Курковая, 11; ул. Арсенальная, 5, 24
КТП 1208 | 2017-07-27 09:00 | 2017-07-27 16:00 | Работа в ТП | ул. Вересаева, 10-а
ТП 169 | 2017-07-27 13:00 | 2017-07-27 17:00 | Работа в ТП | 8-й пр-зд, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.); 19-й пр-зд, 4-14 (чётн.), 20, 3-19 (нечётн.), 23; 20-й пр-зд,2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.); 21-й пр-зд, 1-27; 22-й пр-зд, 28; 25-й пр-зд, 14-28 (чётн.), 17-49 (нечётн.); ул. Кап. Громова, 19, 21, 25; 10-й пр-зд, 102, 104, 117, 119, 121, 123; 12-й пр-зд, 61; 31-й пр-зд, 2-48 (чётн.)
ТП 227 | 2017-07-27 09:00 | 2017-07-27 12:00 | Работа в ТП | ул. Карпова, 31-69 (нечётн.), 28-70 (чётн.); ул. Кобзева, 41-81 (нечётн.), 38-56, 60-84 (чётн.); ул. Кап. Громова, 10-46 (чётн.), 7-17 (нечётн.); 9-й пр-зд, 48-66 (чётн.), 60-б, 53-75 (нечётн.); 10-й пр-зд, 59-89 (нечётн.), 54-72 (чётн.), 76, 91; 11-й пр-зд, 62-88 (чётн.), 57-79 (нечётн.); 13-й пр-зд, 17-19; 19-й пр-зд, 1
ТП 959 | 2017-07-27 09:00 | 2017-07-27 17:00 | Работа в ТП | Новомосковское ш., 19
МТП 34 | 2017-07-27 09:00 | 2017-07-27 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а; 1-2-3-4-5-6 Комарские пр-ды
ТП 68 | 2017-07-27 09:00 | 2017-07-27 16:00 | Перетяжка провода | Мясново: ул. Громова, 15-39 (нечётн.), 6-24-в (чётн.); ул. Переходная, 4, 5, 6
КТП 832 | 2017-07-27 09:00 | 2017-07-27 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2; Хомяковский пр-зд
ТП 760 | 2017-07-27 09:00 | 2017-07-27 16:00 | Перетяжка проводов, вводов. Демонтаж опор. | п. Рудаково: ул. Победы, 19-35; ул. Л. Толстого, 1-29; ул. Октябрьская, 1-18
КТП 1354 | 2017-07-27 09:00 | 2017-07-27 17:00 | Монтаж провода на СИП. | п. Горелки: ул. Фестивальная, 2-48 (чётн.),1-15 (нечётн.); ул. Фруктовая, 10-24
ТП 702 | 2017-07-28 09:00 | 2017-07-28 16:00 | Работа в ТП | ул. Шухова, 6-б, 10-а, 4, 12, 2, 10-б, 14, 6-а, 4-б, 6, 4-а, 14-а; ул. Кольцова, 2-б-24 (чётн.) 1-а-31 (нечётн.); ул. Каракозова, 71, 65, 66; ул. Короткая, 1-а-7; ул. Р. Зорге, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Крупской, 2-14-а (чётн.), 1-25 (нечётн.); ул. Маяковского, 1-27 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Немцова, 10
РП 56 | 2017-07-28 09:00 | 2017-07-28 15:00 | Работа в ТП | ул. Приупская, 12-г; ул. Металлургов, 45 к. 6
РП 47 | 2017-07-28 09:00 | 2017-07-28 16:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 131, 141, 135, 133, 135-а, 137, 114, 126-а, 129-а, 137-а, 137-б, 137-в, 139
ТП 567 | 2017-07-28 09:00 | 2017-07-28 15:00 | Работа в ТП | ул. Оборонная, 114, 114-а
ТП 217 | 2017-07-28 13:30 | 2017-07-28 15:00 | Работа в ТП | ул. Тульского рабочего полка, 2-18 (чётн.), 3-25 (нечётн.); ул. Серебровская, 1-37 (нечётн.); ул. Болдина, 9, 13, 14, 15, 16; ул. Ш. Руставели, 1-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.); ул. Короленко, 1, 3; ул. Джамбула, 228-а (ч1тн.), 9-21 (нечётн.); ул. Радищева, 2-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.); ул. 1-я Лучевая, 6-10 (чётн.), 2-а, 2-б, 2-в; ул. Тульского Рабочего полка, 2-а, 9, 11
ТП 760 | 2017-07-28 09:00 | 2017-07-28 15:00 | Перетяжка проводов, вводов. Демонтаж опор. | п. Рудаково: ул. Победы, 19-35; ул. Л. Толстого, 1-29; ул. Октябрьская, 1-18
ТП 22 | 2017-07-28 09:00 | 2017-07-28 15:00 | Замена ввода | ул. Будёного, 45-59 (нечётн.), 58-64-а (чётн.); ул. П. Алексеева, 9-10 (чётн.), 12-28 (чётн.)
ТП 684 | 2017-07-28 09:00 | 2017-07-28 15:00 | Обрезка деревьев. Выправка опор | ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.); Рабочий пр-зд, 3-19 (нечётн.); ул. Пархоменко, 43, 43-а; ул. Станиславского, 41, 32-58 (чётн.), 59
ТП 611 | 2017-07-28 09:00 | 2017-07-28 15:00 | Замена опоры | п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 18, 20
КТП 1328, 317 | 2017-07-28 09:00 | 2017-07-28 15:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | 24-й пр-зд, 1-24; 12-й пр-зд, 45, 46, 47, 47-а, 57, 59; ул. Кап. Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6; ул. Речная, 69, 71, 72, 74; 28-й пр-зд, 43, 56, 58; 25-й пр-зд, 7, 10, 12; 10-й пр-зд, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.); 22-й пр-зд, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.); 23-й пр-зд, 4-24 (чётн.), 3-23 (нечётн.)
ТП 1302 | 2017-07-28 10:00 | 2017-07-28 12:00 | По письму Администрации г. Тулы по Привокзальному территориальному округу | п. Михалково: ул. Колхозная, 81-105 (нечётн.), 124-158 (чётн.); пер. Колхозный, 2-19
ТП 681 | 2017-07-28 13:00 | 2017-07-28 14:00 | По письму Администрации г. Тулы по Привокзальному территориальному округу | Мясново: ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 9-а, 11, 30; Одоевское ш., 27-б-53 (нечётн.); 2-й Шоссейный пер., 15-32; 11-й пр-зд, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.); 12-й пр-зд, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.)
ТП 539 | 2017-07-31 11:00 | 2017-07-31 15:00 | Работа в ТП | ул. Фучика, 22-а, 24, 24 к. 1, к. 2; ул. Ушинского, 41-а, 22-а, 41, 4, 45, 43, 12, 12-а-д, 27-в, 29-а, 29-47, 46-в, 37-в, 31-а, 32-а, 33-а, 34-а, 35-а, 35-б, 37-а-48-б
ТП 112 | 2017-07-31 09:00 | 2017-07-31 16:00 | Работа в ТП | Мясново: ул. Рогова, 2, 6, 3-15 (нечётн.); ул. Кооперативная, 14-18-ж (чётн.), 7-13 (нечётн.); ул. Воздухофлотская, 21-31 (нечётн.); 1-й Клинской пр-зд; 1-й пр-зд, 20-38 (чётн.), 31-41-а (нечётн.); ул. В. Краснослободская, 63; 2-й пр-зд, 25-а-41 (нечётн.), 36-40-а (чётн.); ул. Профсоюзная, 16; 3-й пр-зд, 31-43 (нечётн.), 38; 4-й пр-зд, 33-41-а (нечётн.), 42-48 (чётн.)
ТП 9 | 2017-07-31 09:00 | 2017-07-31 11:00 | Работа в ТП | ул. Первомайская, 8, 10; пр-т Ленина, 60, 54, 54-б, 54-а, 60-а
КТП 1243 | 2017-07-31 13:00 | 2017-07-31 16:00 | Работа в ТП | ул. Ак. Правлова, 77-11 (нечётн.); ул. Котовского, 24-38 (чётн.), 21-31 (нечётн.); ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 14-34 (чётн.); ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (чётн.); ул. Фурманова, 11-25 (нечётн.), 14-38 (чётн.)
КТП 1344 | 2017-07-31 09:00 | 2017-07-31 12:00 | Работа в ТП | п. Хомяково: ул. Новая, 1-15 (нечётн.), 2-34 (чётн.)
ТП 238 | 2017-07-31 14:00 | 2017-07-31 16:00 | Работа в ТП | ул. Пархоменко, 40
ТП 833 | 2017-07-31 09:00 | 2017-07-31 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | п. Дачный: ул. Зелёная, 4-11; ул. Солнечная, 30
КТП 1075 | 2017-07-31 09:00 | 2017-07-31 16:00 | Выправка опор. Перетяжка провода | ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Газовая, 33-47 (нечётн.); пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29; ул. Ивано Франко, 23-41 (нечётн.), 12-36 (чётн.); ул. Ватутина, 24-42 (чётн.), 23-41 (нечётн.); ул. Щепкина, 20-50 (чётн.)
ТП 349 | 2017-07-31 09:00 | 2017-07-31 16:00 | Перетяжка провода | п. Лихвинка: пр-зд Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 42, 1-11; 2-й Лихвинский пос., 27-40
ТП 520 | 2017-07-31 09:00 | 2017-07-31 16:00 | Перетяжка провода вместе с МКП "Тулагорсвет" | п. Лихвинка: 3-й Лихвинский пр-зд, 1-16; 4-й Лихвинский пр-зд, 1-37; пр-зд Косой, 1-19
КТП 1354 | 2017-07-31 09:00 | 2017-07-31 17:00 | Монтаж СИП. Перевод нагрузки на СИП | п. Горелки: ул. Фестивальная, 2-48 (чётн.),1-77 (нечётн.); ул. Фруктовая, 10-24; 1-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 1-25 (нечётн.), 27-а-39-а (нечётн.); 2-й Фестивальный пр-зд, 2-а, 2-24 (чётн.)