## стр.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО "ТГЭС" в 2017 г., млн. рублей с НДС (3 месяца 2017 г.)
с НДС
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  |  | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  | 238.94 | 282.21 | 29.0551 | 29.055 | 29.0551 | 52.1226 | 0 | 82.8186 | 0 | 118.213 | 0 | 29.0551 | 29.0551 | 29.0551 | 29.0551 | 209.8849
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание системы телемеханики и связи |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство |  |  |  | 232.24 | 275.51 | 29.0551 | 29.055 | 29.0551 | 45.4226 | 0 | 82.8186 | 0 | 118.213 | 0 | 29.0551 | 29.0551 | 29.0551 | 29.0551 | 203.1849
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 108.187 | 108.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.396 | 0 | 70.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.187
2.1.1. | Прокладка кабелей 10 кВ от центров питания до РП (ТП) сечением 3х240 мм2, взамен существующих с износом 100% |  |  |  | 70.791 | 70.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.791
2.1.2. | Прокладка кабелей 10 кВ сечением 3х240 мм2 от центров питания до РП (ТП), имеющих один питающий кабель |  |  |  | 37.396 | 37.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.396
2.1.4 | Строительство распределительных, трансформаторных пунктов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Строительство трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  | 124.053 | 167.323 | 29.0551 | 29.055 | 29.0551 | 45.4226 | 0 | 45.4226 | 0 | 47.422 | 0 | 29.0551 | 29.0551 | 29.0551 | 29.0551 | 94.9979
2.3.1.1. | - от ПС № 149 "Мясново" до РП 73 в Привокзальном районе г. Тулы |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
2.2.7 | Выполнение строительно-монтажных работ для осуществления технологического присоединения заявителей |  |  |  | 122.053 | 165.323 | 29.0551 | 29.055 | 29.0551 | 45.4226 | 0 | 45.4226 | 0 | 45.422 | 0 | 29.0551 | 29.0551 | 29.0551 | 29.0551 | 92.9979
2.2.14 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП 294 вдоль ул. Металлистов |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3. | Прочее |  |  |  | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7
3.1. | Производственная транспортная техника |  |  |  | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7
3.2. | Оборудование и программы для информации |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Реконструкция производственной базы по адресу: г. Тула, ул. Демидовская плотина, д. 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно:
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы |  |  |  |  | 79.562 | 20.407 | 19.89 | 20.407 | 19.89 | 0 | 19.89 | 0 | 19.892 | 0
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.