## п. 1.1.1
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
Отчетный период |  |  |  |  | 3 месяца 2017 года
по состоянию на |  |  |  | 31.03. |  | 20 | 17 | г.
№ пункта укрупненного сетевого графика |  |  | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* | [5 empty] | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
[9 empty] | план |  | факт
[9 empty] | начало | окончание | начало | окончание
1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
п.1.1.1. Реконструкция и модернизация РП и ТП - установка силовых трансформаторов 250, 400, 630, 1600
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации
2 |  |  | Организационный этап
2.1. |  |  | Заключение договора подряда
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы
3.1. |  |  | Подготовка трассы
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
п.1.1.3. Реконструкция и модернизация РП и ТП - установка и монтаж линейных панелей ЩО-70
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации
2 |  |  | Организационный этап
2.1. |  |  | Заключение договора подряда
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы
3.1. |  |  | Подготовка трассы
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
п.1.1.4. Реконструкция и модернизация РП и ТП замена автоматов на панели
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации
2 |  |  | Организационный этап
2.1. |  |  | Заключение договора подряда
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы
3.1. |  |  | Подготовка трассы
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
п.1.2.1. Замена выкатных ячеек на ячейки КСО-298 с установкой комплекта телемеханики
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации
2 |  |  | Организационный этап
2.1. |  |  | Заключение договора подряда
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы
3.1. |  |  | Подготовка трассы
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
п.1.2.2. Монтаж телемеханики в РП и ТП, подлежащих реконструкции, с учетом материалов,оборудования, работ и проекта
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
2 |  |  | Организационный этап | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
2.1. |  |  | Заключение договора подряда | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г.
3.1. |  |  | Подготовка трассы
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г.
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г.
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г.
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | 3 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г.
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | [5 empty] | 3 кв. 2017 г. | 3 кв. 2017 г.
п.2.1.1. Прокладка кабелей 10 кВ от центров питания до РП (ТП) сечением 3х240 мм2, взамен существующих с износом 100%
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап | [5 empty] | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г. |  |  | 30 | 30
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации | [5 empty] | 1 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 100 | 100
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
2 |  |  | Организационный этап | [5 empty] | 1 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 100 | 100
2.1. |  |  | Заключение договора подряда | [5 empty] | 1 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 100 | 100
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
3.1. |  |  | Подготовка трассы
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
п.2.1.2. Прокладка кабелей 10 кВ сечением 3х240 мм2 от центров питания до РП (ТП), имеющих один питающий кабель
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
2 |  |  | Организационный этап | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
2.1. |  |  | Заключение договора подряда | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
3.1. |  |  | Подготовка трассы
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
п.2.1.3.1. Коммерческий учет электроэнергии. Система учета РРЭ. Создание/модернизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях ОАО "ТГЭС" на жилые дома частного сектора
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации
2 |  |  | Организационный этап
2.1. |  |  | Заключение договора подряда
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы
3.1. |  |  | Подготовка трассы
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
п.2.1.4. Строительство распределительных трансформаторных пунктов
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации
2 |  |  | Организационный этап
2.1. |  |  | Заключение договора подряда
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы
3.1. |  |  | Подготовка трассы
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
п.2.1.5. Строительство трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
2 |  |  | Организационный этап
2.1. |  |  | Заключение договора подряда
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы
3.1. |  |  | Подготовка трассы
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
п.2.1.6. Вынос ТП-78 с территории Свято-Ильинского храма, ул.Коминтерна, д.6
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации
2 |  |  | Организационный этап
2.1. |  |  | Заключение договора подряда
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы
3.1. |  |  | Подготовка трассы
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
п.2.2.1. Строительство однотрансформаторных подстанций в частном секторе г.Тулы с целью уменьшения потерь, повышения надежности электроснабжени и качества электроэнергии
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации
2 |  |  | Организационный этап
2.1. |  |  | Заключение договора подряда
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы
3.1. |  |  | Подготовка трассы
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
п.2.2.7. Выполнение строительно-монтажных работ для осуществления технологического присоединения заявителей
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап | [5 empty] | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 25 | 25
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации | [5 empty] | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 25 | 25
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации | [5 empty] | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 25 | 25
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации | [5 empty] | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 25 | 25
2 |  |  | Организационный этап | [5 empty] | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 25 | 25
2.1. |  |  | Заключение договора подряда | [5 empty] | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 25 | 25
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы | [5 empty] | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 25 | 25
3.1. |  |  | Подготовка трассы
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования | [5 empty] | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 25 | 25
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования | [5 empty] | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 25 | 25
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы | [5 empty] | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 25 | 25
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию | [5 empty] | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 25 | 25
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | [5 empty] | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г. | 25 | 25
п.2.2.14 Прокладка кабельной линии напряжением 0,4 кВ вдоль ул. Металлистов
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
2 |  |  | Организационный этап
2.1. |  |  | Заключение договора подряда
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
3. |  |  | Сетевое строительство (реконструкция) и пуско-наладочные работы
3.1. |  |  | Подготовка трассы
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
п.3.1. Производственная транспортная техника
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации | [9 empty] | -
2 |  |  | Организационный этап | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
2.1. |  |  | Заключение договора поставки | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. |  |  | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3. |  |  | Сетевое строительство
3.1. |  |  | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2017 г.
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
п.3.2. Оборудование и программы для информационных технологий
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации | [9 empty] | -
2 |  |  | Организационный этап
2.1. |  |  | Заключение договора поставки
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. |  |  | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3. |  |  | Сетевое строительство
3.1. |  |  | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2. |  |  | Поставка основного оборудования
3.3. |  |  | Монтаж основного оборудования
3.4. |  |  | Пусконаладочные работы
3.5. |  |  | Завершение строительства
4. |  |  | Испытанния и ввод в эксплуатацию
4.1. |  |  | Комплексное опробование оборудования
4.2. |  |  | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. |  |  | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. |  |  | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
п.3.5. Реконструкция производственной базы по адресу: г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10
1 |  |  | Предпроектный и проектный этап | [5 empty] | 4 кв. 2016 г. | 2 кв. 2017 г. | 4 кв. 2016 г. | 2 кв. 2017 г. | 75 | 50
1.1 |  |  | Получение заявки на ТП
1.2. |  |  | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. |  |  | Заключение договора на разработку проектной документации | [5 empty] | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
1.4. |  |  | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | [5 empty] | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г.
1.5. |  |  | Утверждение проектной документации | [5 empty] | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 4 кв. 2016 г. | 100
1.6. |  |  | Разработка рабочей документации | [5 empty] | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г. | 1 кв. 2017 г. | 2 кв. 2017 г. | 50 | 50
2 |  |  | Организационный этап
2.1. |  |  | Заключение договора подряда
2.2. |  |  | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
| * | Заполняется согласно приложению 3.2.