## Лист2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 57 | 2017-11-01 08:00 | 2017-11-01 16:00 | Работа в ТП | ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Циолковского, 14-а-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.); ул. Щорса, 1; пер. Циолковского, 22
ТП 334 ст. | 2017-11-01 09:00 | 2017-11-01 16:00 | Работа в ТП | ул. Каминского, 21, 19-а; ул. Пушкинская, 16; пр-т Ленина, 43, 45; ул. Тургеневская, 59
ТП 191 | 2017-11-01 09:00 | 2017-11-01 17:00 | Работа в ТП | ул. Комсомольская, 51; ул. М. Горького, 12
ТП 657 | 2017-11-01 09:00 | 2017-11-01 16:00 | Перетяжка провода | ул. Епифанская, 62-124 (чётн.); ул. Марата, 15-23 (нечётн.), 8-18 (чётн.); ул. Степанова, 38; ул. К. Маркса, 101
КТП 992 | 2017-11-01 09:00 | 2017-11-01 16:00 | Перетяжка провода | Мясново: ул. Кабакова, 50, 52; 8-й пр-зд, 18-54 (чётн.), 19-53 (нечётн.)
ТП 913 | 2017-11-01 09:00 | 2017-11-01 16:00 | Установка приборов учёта. Допуск ООО "Энерго Тех" | п. Косая Гора: Орловское ш., 10-26 (чётн.); ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.); ул. Чкалова, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.)
КТП 1313 | 2017-11-01 09:00 | 2017-11-01 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. Н-Овсянниково: ул. Железнодорожная, 1-9 (нечётн.), 2-12-а (чётн.); 1-й пр-зд, 1-8-а (чётн.); ; ул. Октябрьская, 1-10; ул. Скуратовская, 1; п. Старо-Овсянниково, 1-а
ТП 646 | 2017-11-01 09:00 | 2017-11-01 17:00 | Монтаж СИП | ул. 1-я Трубная, 14, 16, 18, 20; ул. Болдина, 32, 34, 36, 38, 44; ул. Самокатная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Лермонтова, 15-29 (нечётн.), 18-32 (чётн.); ул. Серебровская, 43, 45; ул. Радищева, 28, 30, 23, 25, 27, 29; ул. 3-я Зеркальная, 1-12
ТП 674 | 2017-11-01 09:00 | 2017-11-01 17:00 | Монтаж СИП | ул. 2-я Зеркальная, 1-12; ул. Серебровская, 39, 41; ул. Радищева, 13-19 (нечётн.), 22, 24, 26; ул. Болдина, 24, 28
ТП 346 | 2017-11-02 08:00 | 2017-11-02 16:00 | Работа в ТП | ул. Н. Руднева, 17, 19-а, 21, 21-а, 19; ул. Циолковского, 8-б
ТП 334 н. | 2017-11-02 09:00 | 2017-11-02 16:00 | Работа в ТП | ул. Тургеневская, 26, 31-а, 38, 38-а, 37-а, 35, 37, 38-б, 39, 41; Каминского, 17, 9, 19-а, 12, 19; пр-т Ленина, 35, 33, 31-б; ул. Пушкинская, 14-ж, 14, 14-в
ТП 186 ст. | 2017-11-02 09:00 | 2017-11-02 16:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 74, 83,
ТП 90 к | 2017-11-02 08:00 | 2017-11-02 18:00 | Работа в ТП | ул. Кирова (ГСК № 27)
ТП 913 | 2017-11-02 09:00 | 2017-11-02 16:00 | Установка приборов учёта. Допуск ООО "Энерго Тех" | п. Косая Гора: Орловское ш., 28-56 (чётн.), 19-45 (нечётн.); ул. Набережная, 1-а-13; ул. Чкалова, 15-31 (нечётн.), 12-28 (чётн.); ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.); ул. Калинина, 3, 4, 9, 12
ТП 165 | 2017-11-02 09:00 | 2017-11-02 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.); ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.); ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21-б (нечётн.); пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.); ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.)
ТП 641 | 2017-11-02 09:00 | 2017-11-02 16:00 | Установка опоры. Монтаж СИП | ул. Комарова, 4-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.); ул. Вильямса, 1-29-а (нечётн.); ул. М. Расковой, 8, 8-а,; ул. Белинского, 1, 2, 4; ул. Карпинского, 2, 30, 32, 36; ул. Панфиловцев, 1-11 (нечётн.), 6-16 (чётн.); ул. Кутузова, 57, 59
ТП 745 | 2017-11-02 09:00 | 2017-11-02 16:00 | Перетяжка проводов | п. Маслово: Есенинский бульвар, 2-18 (чётн.)
КТП 1134 | 2017-11-02 09:00 | 2017-11-02 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. Н-Скуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а
КТП 728 | 2017-11-02 09:00 | 2017-11-02 17:00 | Монтаж крепления под СИП | 13-й пр-зд, 1-в; 27-й пр-зд, 1-26; 28-й пр-зд, 1-41 (нечётн.), 2-54 (чётн.); 29-й пр-зд, 2-16 (чётн.); 4-й Баташовский пр-зд, 3, 10; ул. Карпова, 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.)
КТП 1340 | 2017-11-02 09:00 | 2017-11-02 18:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Работают Ленинское РЭС | п. Маслово: ул. Ландышевая, 18; ул. Васильковая; ул. Краинская, 27-48;
ТП 986 | 2017-11-03 11:00 | 2017-11-03 16:00 | Работа в ТП | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 14-24 (чётн.), 21-а-37 (нечётн.)
ТП 571 | 2017-11-03 13:00 | 2017-11-03 15:00 | Работа в ТП | ул. Луначарского, 67; ул. Курковая, 9; ул. Литейная, 36
ТП 187 | 2017-11-03 09:00 | 2017-11-03 12:00 | Работа в ТП | ул. Ствольная, 1-43 (нечётн.), 4-36 (чётн.); ул. Пороховая, 4-50 (чётн.), 3-47 (нечётн.); ул. Луначарского, 134-а-170 (чётн.); ул. Курковая, 5; ул. Дрейера, 48-50 (чётн.)
ТП 923 | 2017-11-03 09:00 | 2017-11-03 16:00 | Установка приборов учёта. Допуск ООО "Энерго Тех" | п. Косая Гора: ул. Кудрявцевская, 52-78 (чётн.), 57-87 (нечётн.); ул. Вахрушева, 35; ул. Шевченко, 52-68 (чётн.), 41-67 (нечётн.); ул. Речная, 13-23; ул. Новая, 46-66 (нечётн.), 41-61 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 18-28-а, 1
КТП 1077 | 2017-11-03 09:00 | 2017-11-03 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. 2-й Западный: ул. Некрасова, 1-47 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Пушкина, 2, 2-47; ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в
ТП 847 | 2017-11-03 09:00 | 2017-11-03 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | уп. Горелки: ул. Парниковая, 1
ТП 536 | 2017-11-03 09:00 | 2017-11-03 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Гастелло, 52-64 (чётн.); ул. Нестерова, 78-90 (чётн.), 79-93 (нечётн.); ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-87 (нечётн.); ул. Кутузова, 68, 70, 72; ул. Белинского, 59, 68, 70; ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.); ул. Матросова, 10-20, 26-36 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.), 19, 23; пр-зд Вильямса, 49
ТП 77 | 2017-11-03 09:00 | 2017-11-03 16:00 | Перетяжка проводов | Мясново: 5-й Полюсный пр-зд, 1-11 (нечётн.), 2, 4; 9-й пр-зд, 2-а-д, 2-6 (чётн.); 10-й пр-зхд, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 2-а-г; 18-й пр-зд, 21, 40-48 (чётн.); ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.)
КТП 1299 | 2017-11-03 09:00 | 2017-11-03 13:00 | Монтаж СИП | п. Матвеевские дачи, 1-52
ТП 591 | 2017-11-03 09:00 | 2017-11-03 13:00 | Монтаж СИП | п. Бытовки: 1-2-3-4-5-6-й Бытовские пр-ды; 7-й Бытовский пр-зд, 1, 7, 9, 17, 19, 33, 43, 53, 55
ТП 561 | 2017-11-04 09:30 | 2017-11-04 11:00 | Работа в ТП | ул. Металлургов, 62, 60, 46, 48, 50
ТП 561 | 2017-11-04 10:30 | 2017-11-04 12:00 | Работа в ТП | ул. Металлургов, 62, 46
ТП 205 | 2017-11-07 08:00 | 2017-11-07 16:00 | Работа в ТП | ул. Осташёва, 109-153 (нечётн.), 104-140-а (чётн.); ул. Пробная, 81-97-а (нечётн.), 104-126 (чётн.); ул. Гармонная, 1-а-21 (нечётн.), 2-а-14 (чётн.)
ТП 534 | 2017-11-07 09:00 | 2017-11-07 16:00 | Работа в ТП | ул. Пузакова, 3, 5; ул. Демидовская, 78
ТП 933 | 2017-11-07 09:00 | 2017-11-07 16:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | п. Косая Гора: ул. Луговая, 9, 12, 14, 15, 16; ул. Пушкина, 10, 12
ТП 221 | 2017-11-07 09:00 | 2017-11-07 16:00 | Вынос проводов | ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.)
ТП 912 | 2017-11-07 09:00 | 2017-11-07 16:00 | Установка приборов учёта. Допуск ООО "Энерго Тех" | п. Косая Гора: ул. Шевченко, 2-50 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.); ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.); Орловское ш., 45-59 (нечётн.); ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.)
КТП 765 | 2017-11-07 09:00 | 2017-11-07 16:00 | Замена вводов | п. Михалково: ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 14-56 (чётн.); ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.)
ТП 646 | 2017-11-07 09:00 | 2017-11-07 17:00 | Монтаж СИП. Деление сети. Перевод вводов на СИП | ул. 1-я Трубная, 14, 16, 18, 20; ул. Болдина, 32, 34, 36, 38, 44; ул. Самокатная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. Лермонтова, 15-29 (нечётн.), 18-32 (чётн.); ул. Серебровская, 43, 45; ул. Радищева, 28, 30, 23, 25, 27, 29; ул. 3-я Зеркальная, 1-12
ТП 674 На 2 часа | 2017-11-07 09:00 | 2017-11-07 17:00 | Монтаж СИП. Деление сети. Перевод вводов на СИП | ул. 2-я Зеркальная, 1-12; ул. Серебровская, 39, 41; ул. Радищева, 13-19 (нечётн.), 22, 24, 26; ул. Болдина, 24, 28
КТП 1210 На 20 минут | 2017-11-07 09:00 | 2017-11-07 17:00 | Монтаж СИП. Деление сети. Перевод вводов на СИП | ул. 1-я Озёрная, 6 / ул. Руставелли, 29
ТП 372 | 2017-11-08 08:00 | 2017-11-08 16:00 | Работа в ТП | ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.); ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.); ул. Попова, 40-59; ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.); ул. Крылова, 30-46 (чётн.), 31-47 (нечётн.); ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.); ул. Гастелло, 41; ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84
ТП 295 | 2017-11-08 09:00 | 2017-11-08 12:00 | Работа в ТП | ул. Гагарина, 2-а, 4-а, 4, 2; ул. Октябрьская, 201, 205; ул. Н. Неман, 37-а; ул. Бабарыкина, 20
ТП 295 | 2017-11-08 12:00 | 2017-11-08 16:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 203, 205-б; ул. Гагарина, 2; ул. Н. Неман, 37, 37-а
ТП 1036 | 2017-11-08 09:00 | 2017-11-08 17:00 | Работа в ТП | ул. Арсенальная, 18, 20
ТП 187 | 2017-11-08 09:00 | 2017-11-08 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Ствольная, 1-43 (нечётн.), 4-36 (чётн.); ул. Пороховая, 4-50 (чётн.), 3-47 (нечётн.); ул. Луначарского, 134-а-170 (чётн.); ул. Курковая, 5; ул. Дрейера, 48-50 (чётн.)
ТП 207 | 2017-11-08 09:00 | 2017-11-08 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Осташева, 23-51 (нечётн.), 24-44 (чётн.)
ТП 547 | 2017-11-08 09:00 | 2017-11-08 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.); ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.); ул. Н. Краснослободская, 40-52 (чётн.), 37-б, 37-45 (нечётн.); 4-й пр-зд, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б; ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12
ТП 515 | 2017-11-08 09:00 | 2017-11-08 17:00 | Перевод вводов на СИП | ул.С. Ковалевской, 2-24 (чётн.), 1-17 (нечётн.); ул. Яблочкова, 58-76 (чётн.)
КТП 931 | 2017-11-08 09:00 | 2017-11-08 16:00 | Установка приборов учёта. Допуск ООО "Энерго Тех" | п. Косая Гора: ул. Пирогова, 2-а, 2-17; пер. Вахрушева, 11, 12; ул. Некрасова, 1, 2; ул. Космонавтов, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Папанина, 1-а, 1-б, 1-33-а (нечётн.), 2-38 (чётн.); ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-а, 2-40 (чётн.); ул. Вахрушева, 1-а, 1-б, 3-а, 3, 5, 6, 8
ТП 649 | 2017-11-09 09:00 | 2017-11-09 17:00 | Работа в ТП | ул. Дульная/ул. Пузакова (Нежилое помещение)
ТП 329 | 2017-11-09 11:00 | 2017-11-09 16:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 72-а, 74-а, 72, 74; ул. Ф. Энгельса, 145, 141 к. 2, 145-а, 147-а, 143, 141; ул. Жаворонкова, 2
ТП 814 | 2017-11-09 08:00 | 2017-11-09 16:00 | Работа в ТП | ул. Рудная, 11-а; ул. Кутузова, 177-181 (нечётн.); Епифанское ш., 1-25 (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Дачная, 11-22; ул. Бункерная, 1-23 (нечётн.), 2-а-32 (чётн.)
ТП 321 | 2017-11-09 11:00 | 2017-11-09 16:00 | Работа в ТП | ул. Кутузова, 94, 96, 98; ул. Металлургов, 80-б, 74, 76, 78, 72, 72-а, 76-а
ТП 183 | 2017-11-09 09:00 | 2017-11-09 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Токарева, 40-46 (чётн.); ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-235 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 11; ул. Каляева, 1-11 (нечётн.)
ТП 197 | 2017-11-09 09:00 | 2017-11-09 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Токарева, 26-30; ул. Галкина, 237; ул. Красина, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.)
ТП 814 | 2017-11-09 09:00 | 2017-11-09 16:00 | Монтаж СИП. | ул. Рудная, 11-а; ул. Кутузова, 177-181 (нечётн.); Епифанское ш., 1-25 (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Дачная, 11-22; ул. Бункерная, 1-23 (нечётн.), 2-а-32 (чётн.)
ТП 922 | 2017-11-09 09:00 | 2017-11-09 16:00 | Установка приборов учёта. Допуск ООО "Энерго Тех" | п. Косая Гора: Орловское ш., 58-82 (чётн.); ул. Вахрушева, 13-21-а; ул. Марата, 20-44 (чётн.), 27-51 (нечётн.); ул. Чкалова, 30-54 (чётн.), 35-63 (нечётн.); ул. Малинова Засека, 37
ТП 163 | 2017-11-09 09:00 | 2017-11-09 17:00 | Монтаж СИП. Перевод вводов на СИП | ул. Октябрьская, 217-225 (нечётн.), 190-248 (чётн.); 5-й пр-зд, 1-16; 6-й пр-зд, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 18-й пр-зд; ул. Кобзева, 22-36 (чётн.), 23-39 (нечётн.); ул. Судейского, 1-13 (нечётн.), 2-а-28 (чётн.); ул. Шишкова, 1-17 (нечётн.), 4-12-в (чётн.)
ТП 224, 987 | 2017-11-10 09:00 | 2017-11-10 16:00 | Работа в ТП | ул. Советская, 69, 71, 73; ул. Дзержинского, 6, 8, 10, 13, 15, 17; ул. Никитская, 1, 5, 7; ул. Р. Люксембург, 3
РП 40 | 2017-11-10 08:00 | 2017-11-10 16:00 | Работа в РП | ул. Декабристов, 94; ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.)
ТП 553 | 2017-11-10 09:00 | 2017-11-10 15:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 97, 107, 88, 99-а, 101, 99; ул. Максимовского, 197, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220
ТП 571 | 2017-11-10 13:00 | 2017-11-10 14:00 | Работа в ТП | ул. Луначарского, 67; ул. Курковая, 9; ул. Литейная, 36
ТП 657 | 2017-11-10 09:00 | 2017-11-10 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Епифанская, 62-124 (чётн.); ул. Марата, 15-23 (нечётн.), 8-18 (чётн.); ул. Степанова, 38; ул. К. Маркса, 101
ТП 62 | 2017-11-10 09:00 | 2017-11-10 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | пер. Врубовой, 1-41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.); пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.); пер. Агеева, 1-10
ТП 972, 1180, 1205, 973, 540 | 2017-11-10 09:00 | 2017-11-10 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | Венёвское ш., 31, 31-а, 41-а; КНС с/х Ново-Медвенский
КТП 922 | 2017-11-10 09:00 | 2017-11-10 16:00 | Установка приборов учёта. Допуск ООО "Энерго Тех" | п. Косая Гора: Орловское ш., 66-82 (чётн.), 61-а-85 (нечётн.); ул. Марата, 36-44 (чётн.), 37-51 (нечётн.); ул. Чкалова, 44-54 (чётн.), 47-63 (нечётн.); ул. Малинова Засека, 37; ул. Черняховского, 26-54 (чётн.), 33-55 (нечётн.); ул. Каратьева Аллейка
ТП 617 | 2017-11-10 09:00 | 2017-11-10 16:00 | Замена кабельной выкидки на сеть № 2 | п. Южный: ул. Клубная, 31, 33; ул. 2-я Овражная, 1-27; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23; ул. Лесная, 3, 5, 6, 10-б, 15, 7; ул. Шахтёрская, 10-28 (чётн.).
ТП 655 | 2017-11-13 09:00 | 2017-11-13 14:00 | Работа в ТП | ул. Кутузова, 45, 45-а, 45/2, 45/1; ул. Вильямса, 6, 6-а, 2, 12, 8, 4
ТП 346 | 2017-11-13 08:00 | 2017-11-13 16:00 | Работа в ТП | ул. Н. Руднева, 13, 15; ул. Циолковского, 15-35 (нечётн.)
ТП 711 | 2017-11-13 09:00 | 2017-11-13 16:00 | Работа в ТП | ул. Кирова, 170, 174, 176, 178, 172
ТП 502 | 2017-11-13 09:00 | 2017-11-13 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. Горелки: пр-зд Гарнизонный, 1, 2, 5, 8; ул. Большая, 2-12; пер. Ягодный, 1-5 (нечётн.), 1-а, 3-а
ТП 536 | 2017-11-13 09:00 | 2017-11-13 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Гастелло, 52-64 (чётн.); ул. Нестерова, 78-90 (чётн.), 79-93 (нечётн.); ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-87 (нечётн.); ул. Кутузова, 68, 70, 72; ул. Белинского, 59, 68, 70; ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.); ул. Матросова, 10-20, 26-36 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.), 19, 23; пр-зд Вильямса, 49
ТП 45 | 2017-11-13 09:00 | 2017-11-13 16:00 | Перенос СИП | Бухоновский пер., 3, 5, 10, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 23; пр-т Ленина, 25, 27, 27-а, 27-б, 27-в, 29, 31
ТП 619 | 2017-11-13 09:00 | 2017-11-13 17:00 | Монтаж СИП | п. Восточный: 3-25-а, 23-г, 4-а
КТП 908 | 2017-11-13 09:00 | 2017-11-13 12:00 | Установка приборов учёта. Допуск ООО "Энерго Тех" | п. Косая Гора: ул. Дронова, 17-43 (нечётн.); ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.); ул. Л. Толстого, 1-20; ул. Пионерская, 1-20; ул. Лесная, 1-а-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.)
КТП 1158 | 2017-11-13 13:00 | 2017-11-13 16:00 | Установка приборов учёта. Допуск ООО "Энерго Тех" | п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.); ул. Никитина, 8, 10; п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 116, 118-а, 122-130 (чётн.), 144
ТП 510 | 2017-11-14 08:00 | 2017-11-14 16:00 | Работа в ТП | Мясново: 8-й пр-зд, 2; 9-й пр-зд, 1; 18-й пр-зд, 32-38; 4-й Полюсный пр-зд, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Чмутова, 113, 115, 117
ТП 917 | 2017-11-14 09:00 | 2017-11-14 16:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Вахрушева, 14-а
ТП 630 | 2017-11-14 09:00 | 2017-11-14 16:00 | Работа в ТП | ул. Революции, 20, 22, 24; ул. Вересаева, 7, 22, 5; ул. Бр. Жабровых, 7; ул. Фрунзе, 12-а, 12
ТП 108 | 2017-11-14 09:00 | 2017-11-14 16:00 | Работа в ТП | ул. Н. Упская, 58
ТП 618 | 2017-11-14 09:00 | 2017-11-14 16:00 | Работа в ТП | п. Южный: ул. Первомайская, 1-10; ул. Транспортная, 5-9; ул. Станционная, 5-17; ул. Шахтёрская, 2-8 (чётн.), 1, 13, 17, 21-33 (нечётн.), 2, 3
ТП 617 | 2017-11-14 12:00 | 2017-11-14 17:00 | Работа в ТП | п. Южный: ул. Клубная, 15-33 (нечётн.), 4-30 (чётн.); ул. 2-я Овражная, 1-33; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23; ул. Лесная, 1-42; ул. Шахтёрская, 10-28 (чётн.), 45-а; ул. Центральная, 3-15 (нечётн.), 6-16 (чётн.)
ТП 619 | 2017-11-14 09:00 | 2017-11-14 13:00 | Работа в ТП | п. Восточный, 1-57
ТП 181 | 2017-11-14 09:00 | 2017-11-14 11:00 | Работа в ТП | ул. Литейная, 24-а, 24
РП 20 на 30 мин. | 2017-11-14 09:00 | 2017-11-14 12:00 | Работа в РП | ул. Пузакова, 34, 40, 44, 46, 135-145 (нечётн.); ул. Б. Гончары, 92-122; пер. Гончарный, 3-37 (нечётн.)
ТП 782, КТП 1382 | 2017-11-14 09:00 | 2017-11-14 12:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Октябрьский: ул. Киреевская, 9-29; ул. Чекалина, 92, 93, 93-а, 93-б, 95, 22, 20; п. Октябрьский, 11, 1-а, 12, 14, 16, 18, 15-21 (нечётн.)
КТП 1170 | 2017-11-14 09:00 | 2017-11-14 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Галкина, 205; ул. Железнодорожная, 2-10 (чётн.), 1-7-а (нечётн.); ул. Парижской Коммуны, 2; ул. Переносная, 2-7; ул. Кропоткина, 2
ТП 520 | 2017-11-14 09:00 | 2017-11-14 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. Лихвинка: 3-й Лихвинский пр-зд, 1-16; 4-й Лихвинский пр-зд, 1-37; пр-зд Косой, 1-19
ТП 210 | 2017-11-14 09:00 | 2017-11-14 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. К. Маркса, 117-173 (нечётн.), 128-154 (чётн.); ул. Калинина, 1, 3; ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2; ул. Епифанская, 126
КТП 728 | 2017-11-14 09:00 | 2017-11-14 17:00 | Монтаж СИП. Установка опор | 13-й пр-зд, 1-в; 27-й пр-зд, 1-26; 28-й пр-зд, 1-41 (нечётн.), 2-54 (чётн.); 29-й пр-зд, 2-16 (чётн.); 4-й Баташовский пр-зд, 3, 10; ул. Карпова, 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.)
ТП 1297 | 2017-11-14 09:00 | 2017-11-14 17:00 | Монтаж СИП. Установка опор | Северное Заречье
ТП 139 | 2017-11-15 11:00 | 2017-11-15 16:00 | Работа в ТП | Мясново: ул. Жукова, 14-б, 14, 16, 18, 16; ул. Полюсная, 66, 66-а; 18-й пр-зд, 93, 89, 91
ТП 807 | 2017-11-15 09:00 | 2017-11-15 16:00 | Работа в ТП | ул. Приупская, 23, 24, 25, 26, 27, 26-б, 27-а, 28, 28-а; ул. Чаплыгина, 4, 6; ул. Аносова, 1, 3, 4, 5, 6, 7; ул. М. Мазая, 19, 23, 25; ул. Бардина, 1, 3
РП 2 | 2017-11-15 09:00 | 2017-11-15 16:00 | Работа в РП | ул. Н. Руднева, 60, 58, 56, 56-а, 60-а; ул. Станиславского, 8-а, 10-а
ТП 908 | 2017-11-15 09:00 | 2017-11-15 13:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Ул. Советская, 2-35; ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.); ул. Л. Толстого, 1-45; ул. Дронова, 26-40 (чётн.), 17-43 (нечётн.); ул. Пионерская, 1-42; ул. Лесная, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.); ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.)
ТП 931 | 2017-11-15 12:00 | 2017-11-15 16:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Пирогова, 2-17; пер. Вахрушева, 11, 12; ул. Некрасова, 1, 2; ул. Космонавтов, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Папанина, 1-а, 1-б, 1-33-а (нечётн.), 2-38 (чётн.); ул. Маяковского, 1-41; ул. Вахрушева, 1-а, 1-б, 3-а, 3, 5, 6, 8
ТП 918 | 2017-11-15 09:00 | 2017-11-15 16:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 4, 8, 11, 13, 17, 19, 21, 27; ул. Некрасова, 3-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Маяковского, 42-а; ул. Пирогова, 19, 21, 23; ул. Космонавтов, 15, 17
ТП 851 | 2017-11-15 09:00 | 2017-11-15 16:00 | Работа в ТП | п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22; ул. Пионерская, 10-17; (Лениское РЭС) - ул. Энтузиастов, ул. Фестивальная, ул. Шоссейная
КТП 836 | 2017-11-15 09:00 | 2017-11-15 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. Хомяково: Хомяковский пр-зд, 13-55
ТП 45 | 2017-11-15 09:00 | 2017-11-15 16:00 | Перенос СИП. Замена ввода | Бухоновский пер., 3, 5, 10, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 23; пр-т Ленина, 25, 27, 27-а, 27-б, 27-в, 29, 31
КТП 1134 | 2017-11-15 09:00 | 2017-11-15 17:00 | Монтаж СИП | п. Восточный, 3-а, 70-74 (чётн.), 84, 87
КТП 619 | 2017-11-15 09:00 | 2017-11-15 17:00 | Монтаж СИП | п. Восточный, 3-25-а, 23-г, 4-а
ТП 604 | 2017-11-15 09:00 | 2017-11-15 16:00 | Установка концевых муфт | п. Трудовой, 21-30, 47, 53-55, 67, 69, 70, 72-79, 141, 141-а, 143, 144; п. Победы: ул. Рабочая, 1-11, 28, 28-а, 31-40, 48-59
РП 2 | 2017-11-16 09:00 | 2017-11-16 16:00 | Работа в РП | ул. Н. Руднева, 60, 58, 56, 56-а, 56-б, 60-а, 56-в; ул. Станиславского, 8-а, 10-а, 10-б, 10-в; ул. Ак. Павлова, 1-в
ТП 808 | 2017-11-16 09:00 | 2017-11-16 16:00 | Работа в ТП | ул. Металлургов, 1, 3; ул. Доватора, 3; ул. М. Мазая, 2-а
ТП 312 | 2017-11-16 09:00 | 2017-11-16 16:00 | Работа в ТП | ул. Н. Руднева, 68, 66, 66-а, 72, 70-а; пр-т Ленина, 119, 121, 123, 117
ТП 610 | 2017-11-16 09:00 | 2017-11-16 13:00 | Работа в ТП | п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-72 (чётн.), 1-65 (нечётн.); ул. Зелёная, 7, 9; ул. Овражная, 2-а; Чапаевский пр-зд, 2-21; Толстовский пр-зд, 1-19; ул. Овражная, 3, 4, 5; ул. Вахрушева, 1-24; ул. Папанина, 1-15 (нечётн.), 8-16 (чётн.); ул. Чкалова, 14, 16
ТП 1158 | 2017-11-16 12:00 | 2017-11-16 16:00 | Работа в ТП | п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-26; ул. Никитина, 8, 10; ул. Овражная, 71-95; п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 74-162-а, 2-45; ст. Ясная Поляна, 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 5-б
ТП 104 | 2017-11-16 09:00 | 2017-11-16 16:00 | Работа в ТП | Вагонное депо РЖД
ТП 626 | 2017-11-16 09:00 | 2017-11-16 16:00 | Установка концевой муфты | п. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а; ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а; ул. Октябрьская, 1, 2, 7; ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.)
ТП 502 | 2017-11-16 09:00 | 2017-11-16 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. Горелки: пр-зд Гарнизонный, 1, 2, 5, 8; ул. Большая, 2-12; пер. Ягодный, 1-5 (нечётн.), 1-а, 3-а
ТП 210 | 2017-11-16 09:00 | 2017-11-16 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. К. маркса, 86-126-а (чётн.), 79-115 (нечётн.)
ТП 510 | 2017-11-16 09:00 | 2017-11-16 16:00 | Обрезка деревьев | Мясново: 8-й пр-зд, 2; 9-й пр-зд, 1; 18-й пр-зд, 32-38; 4-й Полюсный пр-зд, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Чмутова, 113, 115, 117
ТП 107 | 2017-11-16 09:00 | 2017-11-16 16:00 | Монтаж крепления под СИП | Мясново: ул. Ликбеза, 15-31 (нечётн.), 2, 3, 6, 10, 12; ул. Н. Студёнка, 3-45 (нечётн.), 2-30 (чётн.)
ТП 210 | 2017-11-17 09:00 | 2017-11-17 16:00 | Работа в ТП | ул. К. Маркса, 86-154 (чётн.), 79-173 (нечётн.); ул. Каминского, 1, 3; ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2, 10; ул. Епифанская, 126
ТП 809 | 2017-11-17 09:00 | 2017-11-17 11:00 | Работа в ТП | ул. Металлургов, 33, 31, 37, 32, 35, 39, 34; ул. Волкова, 4, 6, 6-а, 8, 2-а; ул. Приупская, 20, 21, 21-а; ул. Чаплыгина, 1, 3, 3-а, 5
ТП 791 | 2017-11-17 09:00 | 2017-11-17 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов. Замер и перераспределение нагрузки | ул. Скуратовская, 39-87 (нечётн.), 18-78 (чётн.)
КТП 1313 | 2017-11-17 09:00 | 2017-11-17 16:00 | Замер и перераспределение нагрузки | ул. Скуратовская, 2-16 (чётн.), 1-37 (нечётн.)
ТП 633 | 2017-11-17 09:00 | 2017-11-17 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. горелки: ул. Горельская, 96-120 (чётн.), 35-49 (нечётн.); ул. Энтузиастов, 54-70 (чётн.), 45-59 (нечётн.)
КТП 1346 | 2017-11-17 09:00 | 2017-11-17 16:00 | Замена провода на СИП | ул. Карпова, 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.); 2-й пр-зд, 2-16 (чётн.); 28-й пр-зд, 26-54 (чётн.), 19-41 (нечётн.); 4-й Баташовский пр-зд, 14
КТП 1165 | 2017-11-17 09:00 | 2017-11-17 12:00 | Установка приборов учёта. Допуск ООО "Энерго Тех", ООО "Технология" | 4-й Солнечный пр-зд, 4, 5; 5-й Солнечный пр-зд, 6, 9, 11; 7-й Солнечный пр-зд, 17
ТП 1036 | 2017-11-20 09:00 | 2017-11-20 16:00 | Работа в ТП | ул. Арсенальная, 18, 20
ТП 389 | 2017-11-20 13:00 | 2017-11-20 15:00 | Работа в ТП | ул. Ф. Энгельса, 16-34 (чётн.), 75-79 (нечётн.); ул. Пушкинская, 23-33 (нечётн.), 28, 28-а; ул. Каминского, 31
ТП 312 | 2017-11-20 09:00 | 2017-11-20 16:00 | Работа в ТП | ул. Н. Руднева, 72; пр-т Ленина, 121, 123
КТП 633 | 2017-11-20 09:00 | 2017-11-20 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.); 1-й - 4-й Горельские пр-ды; ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.); 2-й Горельский пр-зд, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1-10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7
ТП 536 | 2017-11-20 09:00 | 2017-11-20 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Гастелло, 52-64 (чётн.); ул. Нестерова, 78-90 (чётн.), 79-93 (нечётн.); ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-87 (нечётн.); ул. Кутузова, 68, 70, 72; ул. Белинского, 59, 68, 70; ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.); ул. Матросова, 10-20, 26-36 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.), 19, 23; пр-зд Вильямса, 49
ТП 68 | 2017-11-20 09:00 | 2017-11-20 16:00 | Обрезка деревьев | Мясново: ул. Н. Краснослободская, 1-а-к, 2-а-д, 2, 6, 8-а, 10-а, 12, 1-23 (нечётн.); ул. В. Краснослободская, 53-а, 53-б
ТП 753 | 2017-11-20 09:00 | 2017-11-20 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Комсомольский, 41-76
ТП 619 | 2017-11-20 09:00 | 2017-11-20 16:00 | Замена провода на СИП | п. Восточный, 3-25-а, 23-г, 4-а
КТП 1170 | 2017-11-21 09:00 | 2017-11-21 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | ул. Кропоткина, 2; ул. Галкина, 205; ул. Железнодорожная, 2-10 (чётн.), 1-7-а (нечётн.); ул. Парижской Коммуны, 2; ул. Переносная, 2-7
ТП 202 | 2017-11-21 09:00 | 2017-11-21 16:00 | Установка опоры. Перенос СИП | ул. Пролетарская, 1-29 (нечётн.); ул. К. Маркса, 36-48 (чётн.), 31-37 (нечётн.)
КТП 765 | 2017-11-21 09:00 | 2017-11-21 16:00 | Замена вводов | п. михалково: ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.); ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 21, 2, 9, 6-а, 32-а, 17, 19, 14-56 (чётн.)
ТП 606 | 2017-11-21 09:00 | 2017-11-21 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Южный: ул. Шоссейная, 7, 8, 10, 14; ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51 (частный сектор); ул. Садовая, 1, 3, 2-18 (чётн.); ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-13
ТП 281 | 2017-11-21 09:00 | 2017-11-21 16:00 | Замена провода на СИП | ул. Епифанская, 188-196 (чётн.); ул. Калинина, 2, 5
ТП 210 | 2017-11-21 09:00 | 2017-11-21 16:00 | Замена провода на СИП | ул. К. Маркса, 117-173 (нечётн.), 128-154 (чётн.); ул. Калинина, 1, 3; ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2; ул. Епифанская, 126
ТП 133 | 2017-11-21 09:00 | 2017-11-21 16:00 | Перенос сетей на вновь смонтированную линию. Допуск АО "АРПТ" | ул. Металлистов, 1-23 (нечётн.)
ТП 690, КТП 1116, 1212, 1201, 1018, 1213, 1314, 1074, 1076, 982, 1093, 975, 1249, 1302, 1090 | 2017-11-22 09:00 | 2017-11-22 16:00 | Работа в ТП | п. Михалково: ул. Колхозная, 3-158; пер. Колхозный, 2-19; ; ул. Косогорская, 8-а-117; ул. Окская, 2-21; ул. Казанская, 4-34; ул. Тверская, 7-51; ул. Волжская, 1-26; ул. Невская, 1-21; ул. Михалковская, 1-68; ул. Самарская, 15-23; ул. Донская, 5, 4, 8; ул. Балтийская, 2, 9; ул. Саратовская, 11, 7, 6; ул. Смоленская, 6, 9, 12; ул. Воронежская, 2-12; ул. Российская, 2-51; 1-й Михалковский пр-зд, 3-18; 2-й Михалковский пр-зд, 6, 8; 3-й пр-зд Михалковский пр-зд, 2-9; 4-й Михалковский пр-зд; 5-й Михалковский пр-зд
ТП 670 | 2017-11-22 09:00 | 2017-11-22 16:00 | Работа в ТП | ул. Будённого, 90, 90-а, 90-б, 94, 85-93 (нечётн.), 102, 104, 116, 118; ул. Перекопская, 3-а, 1; ул. Демьянова, 9-19-а (нечётн.), 4; ул. Рогожинская, 23-33 (нечётн.), 22-44 (чётн.); ул. Некрасова, 22
ТП 626 | 2017-11-22 09:00 | 2017-11-22 16:00 | Работа в ТП | п. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а; ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а; ул. Октябрьская, 1, 2, 7; ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Автомобилистов, 6, 2, 4, 7-а
ТП 623 | 2017-11-22 09:00 | 2017-11-22 16:00 | Работа в ТП | Скуратовский микрорайон, 9
КТП 832 | 2017-11-22 09:00 | 2017-11-22 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2; Хомяковский пр-зд
ТП 207 | 2017-11-22 09:00 | 2017-11-22 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Осташева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Пролетарская Набережная, 5-16
ТП 349 | 2017-11-22 09:00 | 2017-11-22 12:00 | Монтаж ввода | п. Лихвинский: пр-зд Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 42, 1-11; 2-й Лихвинский п., 27-40
ТП 349 | 2017-11-22 13:00 | 2017-11-22 16:00 | Обрезка деревьев | п. Лихвинский: 8-й Лихвинский пр-зд, 4-11; 11-й Лихвинский пр-зд, 1-37 (нечётн.), 2, 6-а, 6-16 (чётн.); 10-й Лихвинский пр-зд, 1, 3, 4, 4-б, 4-г, 6, 7-15 (нечётн.), 22-36 (чётн.); 7-й Лихвинский пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); 9-й Лихвинский пр-зд, 16-в, 16-г
КТП 901 | 2017-11-22 09:00 | 2017-11-22 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. Косая Гора: ул. Шмидта, 3-13 (нечётн.), 2, 6, 8, 10
КТП 1346 | 2017-11-22 09:00 | 2017-11-22 16:00 | Замена опор. Монтаж СИП | ул. Карпова, 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.); 2-й пр-зд, 2-16 (чётн.); 28-й пр-зд, 26-54 (чётн.), 19-41 (нечётн.); 4-й Баташовский пр-зд, 14
КТП 1340 | 2017-11-22 09:00 | 2017-11-22 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Работают Ленинские сети | п. Маслово: ул. Ландышевая, 18; ул. Васильковая; ул. Краинская, 27-48;
ТП 806 | 2017-11-23 09:00 | 2017-11-23 16:00 | Работа в ТП | ул. Мартеновская, 25, 22, 23, 24, 27, 29; ул. Металлургов, 22, 22-а, 12, 22-б, 14, 16, 18, 20; ул. Гайдара, 13, 15, 7, 9, 11, 13, 15; ул. Бардина, 6, 8
ТП 670 | 2017-11-23 09:00 | 2017-11-23 16:00 | Работа в ТП | ул. Перекопская, 3-а; ул. Ершова, 13, 15, 25, 43-51 (нечётн.); ул. Будённого, 99-а-177 (нечётн.), 116-134 (чётн.), 90, 90-б, 94; ул. Некрасова, 24-44 (чётн.)
ТП 580, КТП 1146, 1266 | 2017-11-23 09:00 | 2017-11-23 16:00 | Работа в ТП | ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12, 26-38 (чётн.); ул. Р. Люксембург, 8-б, 8-д; ул. 2-я Хомутовка, 2; ул. Томпа, 1; ул. Дзержинского, 20-28 (чётн.), 29, 35, 32, 34, 36; пер. Водный, , 31, 3, 19; пер. Болотникова, 1-а-г, 1-4; ул. Войкова, 39
ТП 626 | 2017-11-23 09:00 | 2017-11-23 16:00 | Работа в ТП | п. Трудовой: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а; ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а; ул. Октябрьская, 1, 2, 7; ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Автомобилистов, 6, 2, 4, 7-а
КТП 569 | 2017-11-23 09:00 | 2017-11-23 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | 9-й пр-зд, 34, 39-а; 10-й пр-зд, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.); 11-й пр-зд, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.); 13-й пр-зд, 2-12-а; ул. Карпова, 32, 34, 44
ТП 210 | 2017-11-23 09:00 | 2017-11-23 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. К. Маркса, 117-173 (нечётн.), 128-154 (чётн.); ул. Калинина, 1, 3; ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2; ул. Епифанская, 126
КТП 756 | 2017-11-23 09:00 | 2017-11-23 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | у. Н. Волоховская, 1-63, 1-а-г
КТП 901 | 2017-11-23 09:00 | 2017-11-23 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. Косая Гора: ул. Шмидта, 3-13 (нечётн.), 2, 6, 8, 10
ТП 610 | 2017-11-23 09:00 | 2017-11-23 16:00 | Монтаж концевых муфт | п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-72 (чётн.), 25-65 (нечётн.); ул. Зелёная, 7, 9; ул. Овражная, 2-а
ТП 133 | 2017-11-23 09:00 | 2017-11-23 16:00 | Перенос сети. Допуск АО "АРПТ" | пер. Черняковский, 2-10 (чётн.), 1, 3; ул. Благовещенская, 7, 7-а, 8, 9, 12, 18; пер. Благовещенский, 4; пер. Союзная
ТП 619 | 2017-11-23 09:00 | 2017-11-23 16:00 | Монтаж СИП | п. Восточный, 3-25-а, 23-г, 4-а
ТП 622, 1238 | 2017-11-24 09:00 | 2017-11-24 16:00 | Работа в ТП | Яснополянское Лесничество Квартал, 112, 109
ТП 227 | 2017-11-24 09:00 | 2017-11-24 16:00 | Работа в ТП | ул. Карпова, 31-69 (нечётн.), 28-70 (чётн.); ул. Кобзева, 41-81 (нечётн.), 38-84 (чётн.); ул. Кап. Громова, 7-17 (нечётн.), 10-46 (чётн.); 8-й пр-зд, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.); 9-й пр-зд, 48-66 (чётн.), 53-75 (нечётн.); 10-й пр-зд, 59-91 (нечётн.), 54-76 (чётн.); 11-й пр-зд, 57-79 (нечётн.), 62-88 (чётн.); 13-й пр-зд, 17-19; 19-й пр-зд, 1
ТП 1153 | 2017-11-24 09:00 | 2017-11-24 16:00 | Монтаж СИП | Мясново: ул. Чмутова, 94-128 (чётн.), 47-81-а (нечётн.); 2-й пр-зд, 2-е; ул. Моторная, 4-46-а (чётн.), 3, 5, 9-а, 9-б; ул. Планерная, 8; 1-й Клинской пр-зд, 1-5 (нечётн.), 2-г, 2-в, 2-ж
ТП 130 | 2017-11-24 09:00 | 2017-11-24 16:00 | Перераспределение нагрузки | ул. Свободы, 43-57 (нечётн.), 58; ул. Л. Толстого, 122, 124
ТП 728 | 2017-11-24 09:00 | 2017-11-24 16:00 | Замена провода на СИП | 13-й пр-зд, 1-в; 27-й пр-зд, 1-26; 28-й пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.)
КТП 901 | 2017-11-24 09:00 | 2017-11-24 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. Косая Гора: ул. Шмидта, 3-13 (нечётн.), 2, 6, 8, 10
ТП 133 | 2017-11-24 09:00 | 2017-11-24 16:00 | Перенос сети. Допуск АО "АРПТ" | ул. Металлистов, 2, 4, 6, 14, 18, 20
ТП 133 | 2017-11-25 08:00 | 2017-11-25 17:00 | Работа в ТП | ул. Металлистов, 16 - Автосервис
ТП 133 | 2017-11-26 08:00 | 2017-11-26 17:00 | Работа в ТП | ул. Металлистов, 16 - Евросеть
ТП 146 | 2017-11-27 09:00 | 2017-11-27 16:00 | Работа в ТП | ул. Токарева, 54-60 (чётн.), 66; ул. Демидовская, 194-224 (чётн.), 227-247 (нечётн.); пер. Володарского, 35
КТП 368 | 2017-11-27 09:00 | 2017-11-27 16:00 | Установка опор. Монтаж вводов
ТП 62 | 2017-11-27 09:00 | 2017-11-27 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | пер. Отбойный, 1-38; ул. Чекалина, 14-22 (чётн.), 9-17 (нечётн.), 9-а; ул. Горняцкая, 12-16 (чётн.), 19, 21; пер. Циолковского, 14-а-22 (чётн.), 13-21 (нечётн.)
КТП 1346 | 2017-11-27 09:00 | 2017-11-27 16:00 | Монтаж СИП | ул. Карпова, 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.); 2-й пр-зд, 2-16 (чётн.); 28-й пр-зд, 26-54 (чётн.), 19-41 (нечётн.); 4-й Баташовский пр-зд, 14
КТП 1225 | 2017-11-27 09:00 | 2017-11-27 16:00 | Для безопасности работ | 27-й пр-зд, 26-а-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.); 28-й пр-зд, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.); 25-й пр-зд, 2-в
КТП 317 | 2017-11-27 09:00 | 2017-11-27 16:00 | Для безопасности работ | 24-й пр-зд, 1-24; 12-й пр-зд, 45, 46, 47, 47-а, 57, 59; ул. Кап. Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6; ул. Речная, 69, 71, 72, 74; 28-й пр-зд, 43, 56, 58
КТП 728 | 2017-11-27 09:00 | 2017-11-27 16:00 | Для безопасности работ | 13-й пр-зд, 1-в; 27-й пр-зд, 1-26; 28-й пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.)
КТП 908 | 2017-11-27 09:00 | 2017-11-27 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. Косая Гора: ул. Дронова, 26-40 (чётн.); ул. Пионерская, 25-35 (нечётн.), 26-42 (чётн.); ул. Лесная, 15, 17, 26, 28, 30
ТП 224 | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-28 16:00 | Работа в ТП | ул. Дзержинского, 10, 12, 13, 15 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4, к. 5, к. 6, 19; ул. Советская, 71, 73; ул. Никитская, 1-7 (нечётн.); ул. Р. Люксембург, 3;
ТП 133 | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-28 17:00 | Допуск АО "АРПТ" | ул. Металлистов, 10
КТП 1170 | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-28 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Кропоткина, 2; ул. Галкина, 205; ул. Железнодорожная, 2-10 (чётн.), 1-7-а (нечётн.); ул. Парижской Коммуны, 2; ул. Переносная, 2-7
ТП 210 | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-28 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. К. Маркса, 86-154 (чётн.), 79-173 (нечётн.); ул. Калинина, 1, 3; ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2, 10; ул. Епифанская, 126
КТП 1198 | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-28 16:00 | Монтаж проводов | Мясново: ул. Чмутова, 170-а-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208; 11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.); ул. Тихмянова, 1-п; 12-й пр-зд, 2, 2-а, 12, 18-а; 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з
ТП 115 | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-28 16:00 | Обрезка деревьев | Мясново: 7-й Полюсный пр-зд, 1-12; 6-й Полюсный пр-зд, 1-9 (нечётн.); 9-й пр-зд, 1-а-п, 2-г, 2-е, 3-33 (нечётн.)
ТП 619 | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-28 16:00 | Перевод вводов на СИП | п. Восточный, 3-25-а, 23-г, 4-а
ТП 394 | 2017-11-28 10:00 | 2017-11-28 12:00 | Удаление и кронирования деревьев. По письму Администрации г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Волоховская, 29-51 (нечётн.)
ТП 58 | 2017-11-28 12:30 | 2017-11-28 16:00 | Удаление и кронирования деревьев. По письму Администрации г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Циолковского, 36-56 (чётн.), 65-75 (нечётн.); ул. Шевченко, 21, 27-37 (нечётн.), 50-58 (чётн.); ул. Железняка, 1-19 (нечётн.), 2-12-а (чётн.), 18; ул. Лазо, 1-12; ул. Котовского, 1-16
КТП 1239 | 2017-11-28 12:30 | 2017-11-28 16:00 | Удаление и кронирования деревьев. По письму Администрации г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Шевченко, 38-48 (чётн.); ул. О. Кошевого, 18, 19, 20, 22; ул. Циолковского, 20, 53; ул. Щорса, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.); ул. Станиславского, 51, 53, 55, 57; ул. Фурманова, 3-10
КТП 1313 | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-28 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. Овсянниково: ул. Октябрьская, 1-10; п. Н-Овсянниково, 1-а; ул. Железнодорожная, 1-10; 1-й пр-зд, 1-8-а
ТП 163 | 2017-11-28 09:00 | 2017-11-28 13:00 | Реконструкция сети наружного освещения. Допуск МКП "Горсвет" | 5-й пр-зд, 1-16; 6-й пр-зд, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 18-й пр-зд; ул. Кобзева, 22-36 (чётн.), 23-39 (нечётн.); ул. Судейского, 1-13 (нечётн.), 2-а-28 (чётн.); ул. Шишкова, 1-17 (нечётн.), 4-12-в (чётн.); ул. Октябрьская, 217-225 (нечётн.), 190-248 (чётн.)
ТП 248 | 2017-11-29 09:00 | 2017-11-29 12:00 | Работа в ТП | ул. Бундурина, 56, 38; ул. Первомайская, 22
ТП 581 | 2017-11-29 09:00 | 2017-11-29 12:00 | Работа в ТП | ул. Пролетарская, 1-б
КТП 1308 | 2017-11-29 09:00 | 2017-11-29 16:00 | Работа в ТП | ул. Бондаренко, 39 - Стройка
ТП 133 | 2017-11-29 09:00 | 2017-11-29 17:00 | Допуск АО "АРПТ" | пер. Черниковский, 2
КТП 1329, 790, 608 | 2017-11-29 09:00 | 2017-11-29 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Угольный: ул. Кирпичная, 16-32; ул. 1-й Квартал, 1-91; ул. Шоссейная, 7-а; ЦНИИСУ
КТП 569 | 2017-11-29 13:00 | 2017-11-29 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | 9-й пр-зд, 34, 39-а; 10-й пр-зд, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.); 11-й пр-зд, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.); 13-й пр-зд, 2-12-а; ул. Карпова, 32, 34, 44
КТП 728 | 2017-11-29 09:00 | 2017-11-29 16:00 | Перевод вводов на СИП | 13-й пр-зд, 1-в; 27-й пр-зд, 1-26; 28-й пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.)
КТП 1346 | 2017-11-29 09:00 | 2017-11-29 16:00 | Перевод вводов на СИП | ул. Карпова, 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.); 2-й пр-зд, 2-16 (чётн.); 28-й пр-зд, 26-54 (чётн.), 19-41 (нечётн.); 4-й Баташовский пр-зд, 14
ТП 164 | 2017-11-30 08:00 | 2017-11-30 16:00 | Работа в ТП | пер. Кирпичный, 4-12 (чётн.); ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.); ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 14-25; ул. Октябрьская, 132
ТП 133 | 2017-11-30 09:00 | 2017-11-30 17:00 | Допуск АО "АРПТ" | ул. Металлистов, 13 - Базовая станция "Мегафон"
КТП 913 | 2017-11-30 09:00 | 2017-11-30 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов. Установка опоры | п. Косая Гора: Орловское ш., 28-56 (чётн.); ул. Чкалова, 15-31 (нечётн.), 12-28 (чётн.); ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.); ул. Калинина, 3, 4, 9, 12
КТП 569 | 2017-11-30 09:00 | 2017-11-30 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | 9-й пр-зд, 34, 39-а; 10-й пр-зд, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.); 11-й пр-зд, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.); 13-й пр-зд, 2-12-а; ул. Карпова, 32, 34, 44
ТП 210 | 2017-11-30 09:00 | 2017-11-30 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. К. Маркса, 117-173 (нечётн.), 128-154 (чётн.); ул. Калинина, 1, 3; ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2; ул. Епифанская, 126
ТП 301 | 2017-11-30 09:00 | 2017-11-30 16:00 | Обрезка деревьев | Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.); 1-й Полюсный пр-зд, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.); 18-й пр-зд, 4-12 (чётн.); ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19-а (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Кабакова, 38; 6-й пр-зд, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.)
ТП 367 | 2017-11-30 09:00 | 2017-11-30 16:00 | Монтаж крепления под СИП | п. Михалково: пер. Калужский, 2-24 (чётн.), 3-15 (нечётн.); ул. Ярославская, 1, 2, 2-а; ул. Калужская, 2-14 (чётн.) 1-а-15 (нечётн.); пер. Колхозный, 1-а-15
КТП 1198 | 2017-11-30 09:00 | 2017-11-30 13:00 | Монтаж ввода | Мясново: ул. Чмутова, 170-а-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208; 11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.); ул. Тихмянова, 1-п; 12-й пр-зд, 2, 2-а, 12, 18-а; 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з