## Лист2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 546 | 2018-01-09 09:00 | 2018-01-09 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.)
ТП 301 | 2018-01-09 09:00 | 2018-01-09 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | Мясново: 7-й пр-зд, 1-б-е, 2-а-и; 3-й Полюсный пр-зд, 1-20; 18-й пр-зд, 20-26 (чётн.), 13, 15; ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.)
ТП 641 | 2018-01-09 09:00 | 2018-01-09 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Карпинского, 1-41; ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.); ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.); ул. Осипенко, 17-24; ул. Комарова, 2, 2-а, 1
ТП 367 | 2018-01-09 09:00 | 2018-01-09 16:00 | Перевод вводов на СИП | п. Михалково: пер. Калужский, 2-24 (чётн.), 3-15 (нечётн.); ул. Яснополянская, 1, 2, 2-а; ул. Калужская, 1-15; пер. Калужский, 1-15
РП 20 | 2018-01-10 09:00 | 2018-01-10 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Б. Гончары, 21-122; ул. Штыковая, 204-228 (чётн.), 181-209 (нечётн.); ул. Пузакова, 131-145 (нечётн.); пер. Гончарный, 3-37 (нечётн.)
ТП 585 | 2018-01-10 09:00 | 2018-01-10 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | Демидовская пл., 20; ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Осташева, 53-а-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.); ул. Чапаева, 1-а-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.); пр-зд Тульский, 1-3 (нечётн.)
ТП 673 | 2018-01-10 09:00 | 2018-01-10 16:00 | Монтаж вводов | Мясново: ул. 1-я Прокатная, 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. 2-я Прокатная, 15-25 (нечётн.); ул. 3-я Прокатная, 3-21-а; ул. Поперечная, 14
ТП 367 | 2018-01-10 09:00 | 2018-01-10 16:00 | Перевод вводов на СИП | п. Михалково: пер. Калужский, 2-24 (чётн.), 3-15 (нечётн.); ул. Яснополянская, 1, 2, 2-а; ул. Калужская, 1-15; пер. Калужский, 1-15
ТП 614 | 2018-01-10 09:00 | 2018-01-10 16:00 | Перераспределение нагрузок | п. Горняк: ул. Садовая, 2-28 (чётн.); 1-й пр-зд, 14-24 (чётн.), 15-27 (нечётн.); 2-й пр-зд, 16, 18, 20, 15, 7, 9; 4-й пр-зд, 5-11 (нечётн.), 6-10 (чётн.); 5-й пр-зд, 6-14 (чётн.), 3-15 (нечётн.)
ТП 301 | 2018-01-11 09:00 | 2018-01-11 16:00 | Монтаж ввода | Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.); 1-й Полюсный пр-зд, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.); 18-й пр-зд, 4-12 (чётн.); ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19-а (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Кабакова, 38; 6-й пр-зд, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.)
ТП 301 | 2018-01-11 09:00 | 2018-01-11 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | Мясново: 7-й пр-зд, 1-б-е, 2-а-и; 3-й Полюсный пр-зд, 1-20; 18-й пр-зд, 20-26 (чётн.), 13, 15; ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.)
ТП 546 | 2018-01-11 09:00 | 2018-01-11 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Дульная, 70-124 (чётн.), 57-109 (нечётн.)
ТП 484 | 2018-01-11 09:00 | 2018-01-11 16:00 | Монтаж СИП | 1-й пр-зд Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Фучика, 45, 47; ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к
ТП 349 | 2018-01-12 09:00 | 2018-01-12 16:00 | Обрезка деревьев Перетяжка проводов | пр-зд Новорабочий , 22,24,27,29,30,31,32,32-а,35,42 ; 1-11 ; 2-й Лихвинский пос., 27-40; 8-й Лихвинский пр-зд, 4-11 ; 11-й Лихвинский пр-зд, 1-37 (нечётн.), 2,6-а,6-16 (чётн.) ; 10-й Лихвинский пр-зд, 1,3,4,4-б,4-г,6,7-15 (нечётн.) ,22-36 (чётн.) ; 7-й Лихвинский пр-зд, 1-15 (нечётн.) , 2-12 (чётн.) ; 9-й Лихвинский пр-зд, 16-в, 16-г
КТП 614 | 2018-01-12 09:00 | 2018-01-12 16:00 | Перераспределение нагрузки | п.Горняк : ул.Садовая, 30-36 (чётн.) ; 3-й пр-зд, 2,3,4,9,10 ; 4-й пр-зд, 13-23 (нечётн.) , 18-26 (чётн.) ; 5-й пр-зд, 16-24 (чётн.) , 17-21 (нечётн.)
ТП 29 | 2018-01-15 10:00 | 2018-01-15 13:00 | Работа в ТП | Новомосковское ш. (Кладбище № 3)
КТП 569 | 2018-01-15 09:00 | 2018-01-15 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | 8-й пр-зд, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.); 9-й пр-зд, 36-46 (чётн.), 39-б-51 (нечётн.); 13-й пр-зд, 13, 14, 15; 26-й пр-зд, 1-10; ул. Карпова, 50, 52, 58, 60
ТП 641 | 2018-01-15 09:00 | 2018-01-15 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Карпинского, 1-41; ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.); ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.); ул. Осипенко, 17-24; ул. Комарова, 2, 2-а, 1
ТП 491 | 2018-01-15 09:00 | 2018-01-15 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | пр-зд Московский, 1-10; ул. З. Космедемьянской, 26-40 (чётн.); ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42
ТП 484 | 2018-01-15 09:00 | 2018-01-15 16:00 | Монтаж крепления под СИП. Монтаж СИП | 1-й пр-зд Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Фучика, 45, 47; ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к
ТП 1199, 1175, 797, 785, 1291, 1368, 733, 734, 1244, 735, 787, 786, 796, "Охотник", Гидроспецстрой","Тула Строй Механизация" | 2018-01-15 09:00 | 2018-01-15 16:00 | Ревизия РЛНД № 6. Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. Рудаково: ул. Трудовая, 9-47; ул. Полевая, 10, 11, 13; пер. Лазурный, 1-13; ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.); ул. Шевченко, 5-30; ул. Чапаева, 1-39; ул. Щорса, 1-31; ул. Ленина, 22-а, 23, 24, 28; ул. Советская, 3, 5, 7; ул. Комсомольская, 22, 24, 26; пер. Луговой, 1-а; пер. Прохладный, 1-18; ул. Пионерская, 1-5; Щёкинское ш., 25, 55, 57; п. Менделеевский: ул. Пионерская, 10-а
КТП 158 | 2018-01-16 09:00 | 2018-01-16 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | 1-й пр-зд, 1-8, 47-53 (нечётн.); 8-й пр-зд, 2-32 (чётн.), 1-25 (нечётн.); 9-й пр-зд, 21; 10-й пр-зд, 21; ул. Сундукова, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Судейского, 40-48 (чётн.), 33
ТП 641 | 2018-01-16 09:00 | 2018-01-16 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Комарова, 4-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.); ул. Вильямса, 1-29-а (нечётн.); ул. М. Расковой, 8, 8-а,; ул. Белинского, 1, 2, 4; ул. Карпинского, 2, 30, 32, 36; ул. Панфиловцев, 1-11 (нечётн.), 6-16 (чётн.); ул. Кутузова, 57, 59
ТП 661 | 2018-01-16 09:00 | 2018-01-16 16:00 | Перенос провода на новую опору по письму МКП "Горсвет" | Мясново: ул. Дружбы, 3, 5, 7; Парашютный пр-зд, 2-16; ул. Тихмянова, 4-16 (чётн.), 2-ж, 2-а-г, 1-б, 9; 16-й пр-зд, 24, 27; 17-й пр-зд, 29, 30; 18-й пр-зд, 68-92 (чётн.), 45-71 (нечётн.); 7-й Полюсный пр-зд, 47, 49, 51; 5-й Полюсный пр-зд, 28, 30-а, 32, 35-51 (нечётн.)
ТП 820 | 2018-01-16 09:00 | 2018-01-16 16:00 | Монтаж СИП. Допуск ООО "Транс Энерго" | пр-зд П. Морозова, 1-56; пр-зд Полежаева, 1-56; Епифанское ш., 1, 1-а, 2-б; ул. Газовая, 54-62 (чётн.), 61-67 (нечётн.); пер. Репина, 45-60
ТП 484 | 2018-01-16 09:00 | 2018-01-16 16:00 | Монтаж крепления под СИП. Монтаж СИП | 1-й пр-зд Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Фучика, 45, 47; ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к
ТП 1111, 760, 795, 732, 1257, 1365, 1192, Подсобное хозяйство, Стройцех | 2018-01-16 09:00 | 2018-01-16 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ Допуск ООО "Каравай" | п. Рудаково: ул. Люлина, 2-18; ул. Советская, 11, 6/2; ул.Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-36 (чётн.); ул. Школьная, 1-45; ул. Победы, 3-а, 3, 7-35; ул. Л. Толстого, 1-29, 36; ул. Кирова, 1-16; ул. Октябрьская, 1-18; ул. Трудовая, 1-9; ул. Скуратовская, 91-а, 97, 99, 101, 103
ТП 810 | 2018-01-17 10:00 | 2018-01-17 15:00 | Работа в ТП | ул. Фабричная, 1, 5
ТП 230 | 2018-01-17 09:00 | 2018-01-17 11:00 | Работа в ТП | ул. Первомайская, 9/133
ТП 585 | 2018-01-17 09:00 | 2018-01-17 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | Демидовская пл., 20; ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Осташева, 53-а-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.); ул. Чапаева, 1-а-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.); пр-зд Тульский, 1-3 (нечётн.)
КТП 1353 | 2018-01-17 09:00 | 2018-01-17 16:00 | Перенос проводов, вводов. Монтаж траверс | ул. Боборыкина, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-в; ул. Галкина, 292-300-а (чётн.), 263-285 (нечётн.); ул. Гончарова, 23-33; ул. Писемского, 17-49 (нечётн.), 18-54 (чётн.); ул. Красина, 60-72 (чётн.), 59-71 (нечётн.); ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.)
ТП 484 | 2018-01-17 09:00 | 2018-01-17 16:00 | Монтаж крепления под СИП. Монтаж СИП | 1-й пр-зд Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Фучика, 45, 47; ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к
ТП 606 | 2018-01-17 09:00 | 2018-01-17 16:00 | Перетяжка проводов, вводов | п. Южный: ул. Шоссейная, 7, 8, 10, 14; ул. Шахтёрская, 30, 32, 34, 41, 49, 43-а, 45, 47, 51 (частный сектор); ул. Садовая, 1, 3, 2-18 (чётн.); ул. Подгорная, 1-б, 1-в, 2-а, 1-13
КТП 1295 | 2018-01-18 09:00 | 2018-01-18 16:00 | Работа в ТП | ул. Некрасова, 1-а
ТП 642 | 2018-01-18 09:00 | 2018-01-18 12:00 | Работа в ТП | ул. Вересаева, 3
ТП 128 ст. | 2018-01-18 09:00 | 2018-01-18 16:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 47, 49
ТП 680 | 2018-01-18 09:00 | 2018-01-18 16:00 | Перенос проводов. Перенос СИП | ул. Белкина, 3-21 (нечётн.); ул. Болдина, 111; пер. Стандартный. 2-13; ул. Мира, 18-26 (чётн.); пер. Гусеничный, 3-22
ТП 585 | 2018-01-18 09:00 | 2018-01-18 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | Демидовская плотина, 4-16 (чётн.), 13, 15
КТП 1153 | 2018-01-18 09:00 | 2018-01-18 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | Мясново: ул. В. Выселковая, 28-а-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.); ул. Чмутова, 58-а; ул. Н. Выселковая, 2-42 (чётн.), 1-43 (нечётн.); 2-й Клинской пр-зд, 5, 6; 4-й Клинской пр-зд, 1, 3, 4
ТП 367 | 2018-01-18 09:00 | 2018-01-18 16:00 | Перевод вводов на СИП | п. Михалково: пер. Калужский, 2-24 (чётн.), 3-15 (нечётн.); ул. Яснополянская, 1, 2, 2-а; ул. Калужская, 1-15; пер. Калужский, 1-15
ТП 610 | 2018-01-18 09:00 | 2018-01-18 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. Толстовские дачи: ул. Вахрушева, 1-24; ул. Л. Толстого, 1-21 (нечётн.)
КТП 1261 | 2018-01-19 09:00 | 2018-01-19 15:00 | Работа в ТП | ул. Шевченко, 84; ул. Станиславского, 95-113 (нечётн.), 94-118 (чётн.); ул. 2-я Гостеевская, 1-14; ул. 3-я Гостеевская, 7; ул. Ак. Павлова, 136, 144, 141-163 (нечётн.); ул. Водоохранная, 54, 55, 56
ТП 367 | 2018-01-19 09:00 | 2018-01-19 16:00 | Перевод вводов на СИП | п. Михалково: пер. Калужский, 2-24 (чётн.), 3-15 (нечётн.); ул. Яснополянская, 1, 2, 2-а; ул. Калужская, 1-15; пер. Калужский, 1-15
ТП 821 | 2018-01-19 09:00 | 2018-01-19 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Н. Островского, 25-37 (нечётн.)
КТП 992 | 2018-01-19 09:00 | 2018-01-19 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | Мясново: ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а, 59, 63; ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6; 9-й пр-зд, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.); ул. Воздухофлотская, 48-54; 10-й пр-зд, 39; 11-й пр-зд, 10-39; 12-й пр-зд, 9-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.)
КТП 1153 | 2018-01-19 10:00 | 2018-01-19 12:00 | Удаление аварийного дерева. По письму Администрации г. Тулы по Привокзальному территориальному округу | Мясново: ул. Чмутова, 5-37 (нечётн.), 58-80 (чётн.); ул. В. Краснослободская, 2
КТП 1305 | 2018-01-19 12:00 | 2018-01-19 16:00 | Удаление аварийного дерева. По письму Администрации г. Тулы по Привокзальному территориальному округу | Мясново: 1-й пр-зд, 7-29 (нечётн.), 2-а-18-а (чётн.); 2-й пр-зд, 10-а-32 (чётн.), 5-23 (нечётн.); ул. Кабакова, 22-32-б (чётн.), 23, 29; 3-й пр-зд, 1-а-е, 1-9 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-в, 2-16-а (чётн.); ул. Воздухофлотская, 20
РП 27 | 2018-01-19 09:00 | 2018-01-19 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Курковая, 30-70 (чётн.); ул. М. Горького, 210; ул. Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 14-136 (чётн.); ул. Дульная, 31-в, 29
ТП 730 | 2018-01-19 09:00 | 2018-01-19 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. Михалковоул. Колхозная, 4-а, 14-б; ул. Казанская, 2; 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.), 22-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 17-41-а (нечётн.), 22-42 (чётн.); 4-й Лихвинский пр-зд, 2-7; 5-й Лихвинский пр-зд, 2; ул. Сафонова, 15-23 (нечётн.) 22,24
ТП 907 | 2018-01-19 09:00 | 2018-01-19 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов. Монтаж вводов | п. Косая Гора: ул. Прогресс, 2-36 (чётн.), 1-33 (нечётн.); пер. Стадионный, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.)
ТП 169 | 2018-01-22 09:00 | 2018-01-22 17:00 | Работа в ТП | 8-й пр-зд, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.); 10-й пр-зд, 102, 104, 117, 119, 121, 123; 12-й пр-зд, 61; 19-й пр-зд, 4-14 (чётн.), 20, 23, 3-19 (нечётн.); 20-й пр-зд, 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.); 21-й пр-зд, 1-27; 22-й пр-зд, 17, 28; 25-й пр-зд, 14-28 (чётн.), 17-49 (нечётн.); 31-й пр-зд, 2-48 (чётн.); ул. Кап. Громова, 19, 21, 25
ТП 484 | 2018-01-22 09:00 | 2018-01-22 15:00 | Работа в ТП | 1-й пр-зд Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Фучика, 45, 47; ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к
ТП 366 | 2018-01-22 13:00 | 2018-01-22 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. Горелки: ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (чётн.); ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.)
ТП 821 | 2018-01-22 09:00 | 2018-01-22 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Н. Островского, 25-37 (нечётн.)
КТП 1153 | 2018-01-22 09:00 | 2018-01-22 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | Мясново: ул. Чмутова, 94-128 (чётн.), 47-81-а (нечётн.); 2-й пр-зд, 2-е; ул. Моторная, 4-46-а (чётн.), 3, 5, 9-а, 9-б; ул. Планерная, 8; 1-й Клинской пр-зд, 1-5 (нечётн.), 2-г, 2-в, 2-ж
ТП 367 | 2018-01-22 09:00 | 2018-01-22 16:00 | Перевод вводов на СИП. Монтаж СИП | п. Михалково: пер. Калужский, 2-24 (чётн.), 3-15 (нечётн.); ул. Яснополянская, 1, 2, 2-а; ул. Калужская, 1-15; пер. Калужский, 1-15
ТП 924 | 2018-01-22 09:00 | 2018-01-22 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | пер. Дачный, 1-12; Орловское ш., 87-а, 89, 91, 93, 95, 97-а, 99-а, 101-а, 117
ТП 78 | 2018-01-23 09:00 | 2018-01-23 16:00 | Работа в ТП | ул. Ленина, 1-11; ул. Мосина, 9-17 (нечётн.); пер. 1-й Красный; пер. 2-й Красный, 3, 5, 7
ТП 197 | 2018-01-23 09:00 | 2018-01-23 17:00 | Работа в ТП | ул. Токарева, 1-30; ул. Парижской Коммуны, 4-62 (чётн.), 1-61 (нечётн.); ул. Грибоедова, 31-62; ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Писемского, 14; ул. Красина, 55, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.); ул. Н.-Неман, 2-19; ул. Галкина, 237, 262-а
ТП 514 | 2018-01-23 13:00 | 2018-01-23 16:00 | Работа в ТП | ул. Ушинского, 14-а, 14-б, 14-50 (чётн.); с. Глухие поляны, 18-б
РП 56 | 2018-01-23 09:00 | 2018-01-23 16:00 | Работа в РП | ул. Металлургов, 45 к. 6; ул. Приупская,12-г
ТП 127 | 2018-01-23 09:00 | 2018-01-23 16:00 | Перенос СИП на вновь установленную опору | ул. Вересаева, 24, 26, 26-а, 116 к. 1, к. 2, к. 3; ул. Первомайская, 17-31 (нечётн.), 15 к. 1, к. 2, к. 3
ТП 1198 | 2018-01-23 13:00 | 2018-01-23 16:00 | Монтаж кабеля и ввода | Мясново: ул. Чмутова, 170-а-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208; 11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.); ул. Тихмянова, 1-п; 12-й пр-зд, 2, 2-а, 12, 18-а; 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з
ТП 791 | 2018-01-23 09:00 | 2018-01-23 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Допуск ООО "Энерго Комплекс" | ул. Скуратовская, 18-78 (чётн.), 39-87 (нечётн.)
ТП 603 | 2018-01-23 09:00 | 2018-01-23 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. Н.-Скуоатово, 88-99-а, 105-113, 59, 60, 105-б
ТП 912 | 2018-01-23 09:00 | 2018-01-23 16:00 | Монтаж вводов. Обрезка деревьев. Перетяжка провода | п. Косая Гора: ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.); Орловское ш., 45-59 (нечётн.); ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.)
ТП 484 | 2018-01-23 09:00 | 2018-01-23 16:00 | Монтаж СИП | 1-й пр-зд Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Фучика, 45, 47; ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к
ТП 569, КТП 1247 | 2018-01-24 09:00 | 2018-01-24 16:00 | Работа в ТП | 1-й пр-зд, 8-13; 8-й пр-зд, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.), 1; 9-й пр-зд, 1-19; 34, 36-46 (чётн.), 39-51 (нечётн.); 10-й пр-зд, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.); 11-й пр-зд, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.); 13-й пр-зд, 2-15; 26-й пр-зд, 1-10; ул. Карпова, 32, 34, 44, 50, 52, 58, 60; ул. Судейского, 21-29 (нечётн.), 32-б-38 (чётн.)
ТП 76 | 2018-01-24 09:00 | 2018-01-24 16:00 | Работа в ТП | ул. Кл. Цеткин, 4-20, 5 к. 1, к. 2, к. 3; Красноармейский пр-т, 19-а; ул. Халтурина, 6; ул. Фрунзе, 9, 11, 13
ТП 652 | 2018-01-24 09:30 | 2018-01-24 11:00 | Работа в ТП | ул. Майская, 5, 3, 7, 9
ТП 515 | 2018-01-24 13:00 | 2018-01-24 15:00 | Работа в ТП | ул. Попова, 3-21 (нечётн.), 4-20 (чётн.); ул. Яблочкова, 64, 66; ул. Бородина, 52, 52-а; ул. С. Ковалевской, 28; ул. Кутузова, 131-а; ул. Глушанская, 1
МТП 34 | 2018-01-24 09:00 | 2018-01-24 16:00 | Установка опоры. Монтаж вводов | п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а; 1-2-3-4-5-6 Комарские пр-ды
КТП 1198 | 2018-01-24 09:00 | 2018-01-24 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | Мясново: ул. Чмутова, 170-а-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208; 11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.); ул. Тихмянова, 1-п; 12-й пр-зд, 2, 2-а, 12, 18-а; 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з
ТП 619, 620, 783 | 2018-01-24 09:00 | 2018-01-24 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Северный: ул. Центральная, 1-40; ул. Матросова, 2-30; ул. Челюскинцев, 2-11; ул. Лазо, 20; ул. Набережная, 1-14; ул. Кирова, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.); п. Восточный, 1-65;
ТП 76 | 2018-01-25 09:00 | 2018-01-25 16:00 | Работа в ТП | ул. Кл. Цеткин, 4, 8, 5 к. 1, к. 2, к. 3; ул. Фрунзе, 7-а, 7-б, 9, 11, 13; ул. Халтурина, 6-а
ТП 810 | 2018-01-25 13:00 | 2018-01-25 16:00 | Работа в ТП | ул. Фабричная, 1, 3, 5, 9; ул. Волкова, 9, 9-а, 11; ул. Металлургов, 24, 26, 26-а; ул. Газовая, 1/163
ТП 820 | 2018-01-25 09:00 | 2018-01-25 11:00 | Работа в ТП | ул. Айвазовского, 1-40; пер. Репина, 31-60; ул. Газовая, 54-62 (чётн.), 49, 51, 61-67 (нечётн.); пр-зд П. Морозова, 1-56; пр-зд Полежаева, 1-56; Епифанское ш., 1, 1-а, 2-б
ТП 200 | 2018-01-25 09:30 | 2018-01-25 16:00 | Работа в ТП | ул. Карпинского, 44-52 (чётн.), 47-61 (нечётн.); ул. Матросова, 11, 13, 17, 3; ул. Комарова, 26-34 (чётн.), 23-33 (нечётн.); ул. Кутузова, 38-60 (чётн.), 69-95 (нечётн.); ул. Комбайновая, 1; ул. Нестерова, 42-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.); ул. Панфиловцев, 26, 30-44 (чётн.), 25-37 (нечётн.); ул. Краснодонцев, 38-59; ул. Белинского, 34-52 (чётн.), 39-57 (нечётн.); ул. Докучаева, 2-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.); пр-зд Вильямса, 27-35-а (нечётн.), 26-36 (чётн.)
ТП 32 | 2018-01-25 09:00 | 2018-01-25 16:00 | Перенос СИП | ул. Колетвинова, 1-а, 3, 5, 6, 7
ТП 19 | 2018-01-25 09:00 | 2018-01-25 16:00 | Перенос СИП | ул. Оборонная, 2-22 (чётн.); ул. Войкова, 1-9 (нечётн.), 4, 6
ТП 301 | 2018-01-25 09:00 | 2018-01-25 16:00 | Выполнение по ТО. Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.); 1-й Полюсный пр-зд, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.); 18-й пр-зд, 4-12 (чётн.); ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19-а (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Кабакова, 38; 6-й пр-зд, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.)
ТП 484 | 2018-01-25 09:00 | 2018-01-25 16:00 | Монтаж СИП | 1-й пр-зд Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Фучика, 45, 47; ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к
ТП 612 | 2018-01-25 09:00 | 2018-01-25 16:00 | Перетяжка проводов, вводов | п. 2-й Западный: ул. Кольцова, 1-25 (нечётн.), 4-26 (чётн.); ул. Тургенева, 1-12; ул. Крылова, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 48; ул. Грибоедова, 3-17 (нечётн.); ул. Маяковского, 1-20; ул. Некрасова, 12; ул. Гоголевская, 26
МТП 34 | 2018-01-25 11:00 | 2018-01-25 14:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Работает Ленинское РЭС | п. Комарки
ТП 344 | 2018-01-26 09:00 | 2018-01-26 16:00 | Работа в ТП | Мясново: 7-й пр-зд, 63, 76, 63-а; 8-й пр-зд, 75, 77; ул. Рогова, 35
ТП 27 | 2018-01-26 09:00 | 2018-01-26 16:00 | Работа в ТП | ул. Менделеевская, 13
ТП 811 | 2018-01-26 09:00 | 2018-01-26 15:00 | Работа в ТП | ул. Металлургов, 22, 22-а; ул. Чаплыгина, 1, 4, 13
ТП 1359 | 2018-01-26 09:00 | 2018-01-26 15:00 | Работа в ТП | д. Ивановка
ТП 227 | 2018-01-26 09:00 | 2018-01-26 16:00 | Монтаж кабеля и ввода | ул. Карпова, 31-57 (нечётн), 28-70 (чётн);ул. Кобзева, 41-81 (нечётн), 33-84 (чётн); ул. Капитана Громова, 36-46 (чётн); 9-й проезд, 48-58, 58-б, 60-б (чётн), 53-65 (нечётн); 10-й пр-зд, 59-89 (нечётн); 54-72 (чётн); 11-й проезд, 57-79 (нечётн), 62-86 (чётн); 13-й проезд, 17-19; 19-й проезд, 1
ТП 343 | 2018-01-26 09:00 | 2018-01-26 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | П. Михалково: ул. Карбышева, 29-39 (нечётн.); ул. Белоусова, 54-64 (чётн.); пр-зд Школьный, 1-43 (нечётн.); ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 13-57 (нечётн.); ул. Белобородова, 1-17
ТП 820 | 2018-01-26 09:00 | 2018-01-26 16:00 | Допуск ООО "Транс Энерго" | ул. Айвазовского, 1-40; пер. Репина, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 42; ул. Газовая, 49, 51
ТП 52 | 2018-01-29 09:00 | 2018-01-29 12:00 | Работа в ТП | ул. Гоголевская, 82, 86-а, 84; ул. Бундурина, 34; ул. Ф. Энгельса, 40
ТП 620 | 2018-01-29 09:00 | 2018-01-29 16:00 | Работа в ТП | п. Северный: ул. Центральная, 1-11 (нечётн.); ул. Матросова, 2-30; ул. Челюскинцев, 2-11; ул. Лазо, 20; ул. Набережная, 1-14; ул. Кирова, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.)
КТП 1357 | 2018-01-29 09:00 | 2018-01-29 12:00 | Монтаж кабеля на фасад. Монтаж ввода. Выполнение ТО | ул. Литейная, 119-133 (нечётн.); ул. Дульная, 2-68 (чётн.), 1-51 (нечётн.); ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 144-148 (чётн.); ул. Курская, 22-б, 20-в
ТП 274 | 2018-01-29 13:00 | 2018-01-29 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Октябрьская, 254-284 (чётн.), 269-297 (нечётн.)
ТП 21 | 2018-01-29 09:00 | 2018-01-29 16:00 | Перенос проводов | ул. Оборонная, 49, 53; ул. Тимирязева, 6-14 (чётн.), 7-11-а (нечётн.); ул. Староникитская, 48-68 (чётн.), 57-73 (нечётн.); ул. Колетвинова, 19-а; ул. Л. Толстого, 18, 20, 25, 27
КТП 992 | 2018-01-29 09:00 | 2018-01-29 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | Мясново: ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а, 59, 63; ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6; 9-й пр-зд, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.); ул. Воздухофлотская, 48-54; 10-й пр-зд, 39; 11-й пр-зд, 10-39; 12-й пр-зд, 9-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.)
ТП 367 | 2018-01-29 09:00 | 2018-01-29 16:00 | Монтаж СИП. Перевод вводов | п. Михалково: пер. Калужский, 2-24 (чётн.), 3-15 (нечётн.); ул. Яснополянская, 1, 2, 2-а; ул. Калужская, 1-15; пер. Калужский, 1-15
КТП 922 | 2018-01-29 09:00 | 2018-01-29 16:00 | Установка опор. Допуск ООО "Димер" | п. Косая Гора: Орловское ш., 66-82 (чётн.); ул. Чкалова, 44-54 (чётн.), 47-63 (нечётн.); ул. Малиновая Засека, 37; ул. Марата, 36-44 (чётн.), 37-51 (нечётн.)
КТП 924 | 2018-01-29 09:00 | 2018-01-29 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Косая Гора: пер. Дачный, 1-12; Орловское ш., 87-а, 89, 91, 93, 95, 97-а, 99-а, 101-а, 117
ТП 677 | 2018-01-30 10:00 | 2018-01-30 16:00 | Работа в ТП | ул. Бундурина, 45, 47; ул. Свободы, 37, 41; 58-а, 60
ТП 270 | 2018-01-30 10:00 | 2018-01-30 14:00 | Работа в ТП | ул. Белкина, 27-а, 25, 27; ул. Болдина, 104
ТП 1121, 1139, 1262, 1122, 1271, 1133, 1089, 1124, 1078, 1339, 1177, 837, 986, 834, 1128, 1129, 1228, 1126, 1214, 1127, 1156, 1060, 1140, 1125, 1021, 1083, 1094 | 2018-01-30 12:00 | 2018-01-30 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. В промежутки времени с 12.00 до 16.00 будет (на 3 часа) отключения электроэнергии. Допуск ООО "СтройТехМонтаж" | ул. Садовая, 3; 1-й Архангельский пр-зд; ул. Архангельская; 2-й Архангельский пр-зд; д. Ивановка; ул. Хомяковская, 26, 37, 35, 21-а, 25, 35, 43; Хомяковское ш., 12, 10, 8, 6, 5/4; ул. Фестивальная, 144
ТП 831, 832, 836, 1344, 833, 1160, 967 | 2018-01-30 12:00 | 2018-01-30 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. В промежутки времени с 12.00 до 16.00 будет (на 3 часа) низкое напряжение электроэнергии. Допуск ООО "СтройТехМонтаж" | п. Хомякова: ул. Хомяковская, 19, 1, 12, 12-а, 12-г, 8, 12-в, 17-а, 11, 21-а, 17, 18, 23, 5, 2, 4, 9, 13, 16, 20, 22, 24, 29, 15, 3-а, 7, 1; Хомяковский пр-зд, 11-55; дер. Скорнево; п. Дачный: ул. Берёзовая; ул. Новая; ул. Зелёная; ул. Солнечная;
КТП 1354 | 2018-01-30 09:00 | 2018-01-30 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Фестивальная, 27-49 (нечётн.)
ТП 232 | 2018-01-30 09:00 | 2018-01-30 16:00 | Перенос проводов и вводов | ул. П. Алексеева, 2-10 (чётн.); ул. Оборонная, 80-92-а (чётн.), 57-75 (нечётн.)
КТП 367 | 2018-01-30 09:00 | 2018-01-30 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. Михалково: ул. Карбышева, 1, 2; ул. Окская; ул. Сафонова, 44-64 (чётн.); ул. Ярославского, 2-56 (чётн.), 17-83 (нечётн.)
ТП 107 | 2018-01-30 09:00 | 2018-01-30 16:00 | Замена провода на СИП | Мясново: ул. Ликбеза, 15-31 (нечётн.), 2, 3, 6, 10, 12; ул. Н. Студёнка, 3-45 (нечётн.), 2-30 (чётн.); ул. В. Студёнка, 7
КТП 1158 | 2018-01-30 09:00 | 2018-01-30 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка провода | п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.); ул. Никитина, 8, 10; п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 116, 118-а, 122-130 (чётн.), 144
ТП 374 | 2018-01-31 13:00 | 2018-01-31 16:00 | Замер и перераспределение нагрузки | Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а, 37, 39, 43-а; ул. Болотова, 21-а-53 (нечётн.), 24-66 (чётн.); ул. Профсоюзная, 22; 7-й пр-зд, 41-59 (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.); ул. Рогова, 18, 20, 22, 22-а; 6-й пр-зд, 70; 8-й пр-зд, 73
ТП 107 | 2018-01-31 09:00 | 2018-01-31 16:00 | Замена провода на СИП | Мясново: ул. Ликбеза, 15-31 (нечётн.), 2, 3, 6, 10, 12; ул. Н. Студёнка, 3-45 (нечётн.), 2-30 (чётн.); ул. В. Студёнка, 7
ТП 37 | 2018-01-31 09:00 | 2018-01-31 16:00 | Перетяжка СИП | ул. Оборонная, 29-а-47
ТП 1220 | 2018-01-31 09:00 | 2018-01-31 16:00 | Перетяжка СИП | ул. Оборонная, 62-76 (чётн.)
КТП 908 | 2018-01-31 09:00 | 2018-01-31 16:00 | Перетяжка провода | п. Косая Гора: ул. Дронова, 17-43 (нечётн.); ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.); ул. Л. Толстого, 1-20; ул. Пионерская, 1-20; ул. Лесная, 1-а-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.)