## Лист2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
РП 1 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 12:00 | Работа в ТП | ул. М. Тореза, 7, 1-а, 7-а, 20
ТП 469 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 16:00 | Работа в ТП | Мясново: Ханинский пр-зд, 27, 25, 23, 10, 6, 29, 23-а, 6-а
ТП 634 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 16:00 | Работа в ТП | ул. Московская, 34
ТП 107 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 17:00 | Выправка опор. Перетяжка проводов | Мясново: 1-й Клинской пр-зд; ул. Чмутова, 16, 18, 36-а; ул. В. Выселковая, 2-24 (чётн.), 3-19-а (нечётн.); ул. М. Кулига, 3-а, 2-6 (чётн.),3-15 (нечётн.), 9-а
ТП 202 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 16:00 | Обрезка деревьев | ул. К. Маркса, 36-48 (чётн.), 31-37 (нечётн.); ул. Пролетарская, 1-а-29 (нечётн.)
КТП 317 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 17:00 | Перетяжка проводов | 24-й пр-зд, 1-24; 12-й пр-зд, 45, 46, 47, 47-а, 57, 59; ул. Кап. Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6; ул. Речная, 69, 71, 72, 74; 28-й пр-зд, 43, 56, 58
ТП 227 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 17:00 | Для безопасности работ | 8-й пр-зд, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.); 9-й пр-зд, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.); 10-й пр-зд, 76, 91; 11-й пр-зд, 88; ул. Кап. Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.)
ТП 76 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 16:00 | Установка опор. Монтаж СИП | ул. Кл. Цеткин, 4-16; Красноармейский пр-т, 19-а
ТП 851 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22; ул. Пионерская, 10-17
ТП 933 | 2018-11-01 09:00 | 2018-11-01 16:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | п. Косая Гора: ул. Луговая, 13, 16, 18, 19, 20; ул. Пушкина, 14, 16
ТП 331 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 12:00 | Работа в ТП | ул. Н. Руднева, 51, 57, 53, 57-б, 49; пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 1-б, 55, 57; ул. Пархоменко, 47
ТП 469 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 15:00 | Работа в ТП | Мясново: Ханинский пр-зд, 25, 29, 27, 31, 33-а, 8-а, 33-в
ТП 962 | 2018-11-02 09:30 | 2018-11-02 14:00 | Работа в ТП | ул. 9 Мая, 8-а; ул. Смидович, 12-б
ТП 301 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 16:00 | Перетяжка проводов. Нумерация опор | Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.); 1-й Полюсный пр-зд, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.); 18-й пр-зд, 4-12 (чётн.); ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19-а (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Кабакова, 38; 6-й пр-зд, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.)
ТП 270 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 16:00 | Демонтаж СИП | пер. Танковый, 15-22; пер. Броневой, 13-22; ул. Болдина, 113-141 (нечётн.), 116; ул. Оружейная, 24
ТП 771 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-9 (нечётн.), 8, 8-а, 10, 12; ул. Горького, 6, 8
ТП 621 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Угольный: ул. Шоссейная, 16-28 (чётн.),36, 36-а, 38, 42, 42-а, 40, 40-а; ул. Садовая, 67, 69; ул. Подгорная, 31, 32, 33, 34
ТП 62 | 2018-11-02 10:00 | 2018-11-02 13:00 | Замена вводов | пер. Врубовой, 1-41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.); пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); кл. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.); пер. Агееева, 1-10
ТП 76 | 2018-11-02 09:00 | 2018-11-02 16:00 | Монтаж СИП | ул. Кл. Цеткин, 4-16; Красноармейский пр-т, 19-а
ТП 103 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 16:00 | Работа в ТП | Филимоновская, 24
ТП 541 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 17:00 | Работа в ТП | ул. Пузакова, 66, 70, 72, 74
ТП 73 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 13:00 | Работа в ТП | ул. Ленина, 32, 28, 30; ул. Сойфера, 2, 6, 4, 26; ул. Советская, 6, 4-б; ул. Коментерна, 13, 15
ТП 1210 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 13:00 | Работа в ТП | ул. 1-я Озёрная, 6; ул. Ш. Руставелли, 29; ул. Радищева, 28, 30, 19-29 (нечётн.); ул. 3-я Озёрная, 1-12; ул. Серебровская, 43, 45; ул. 3-я Озёрная, 6; ул. Болдина, 33, 31, 29
ТП 324 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 13:00 | Работа в ТП | ул. Металлургов, 48
ТП 331, 238 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 12:00 | Работа в ТП | ул. Мезенцева, 20, 24, 26, 28, 30
МТП 729 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 16:00 | Монтаж опор. Допуск ООО "ТЭС" | п. Лихвинка: Новорабочий пр-зд, 40-50, 13-26
МТП 729 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 16:00 | Выправка опор | п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.); 5-й Лихвинский пр-зд, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а-14; 9-й Лихвинский пр-зд, 16-д, 20-а, 18-28-а (чётн.); 1-й Лихвинский пр-зд, 30-а
КТП 926, 937, 943, 1370; МТП 1070 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Допуск ООО "Димер" | п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.); ул. Школьная, 1-11; ул. Колхозная, 1-17, 35, 41; ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-52 (чётн.); 1-й пр-зд Шмидта, 6-а; ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.); ул. Металлургов, 54; пр-зд Рвовский; ул. Горшкова, 1; СТ "Весна" д. Судаково
ТП 627 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15, 17, 9; пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30; п. Октябрьский, 105, 105-б, 192-а, 224, 193-а, 193-238
РП - ГПТУ | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 16:00 | Для безопасности работ | Автокооператив - Скуратово: п. Октябрьский
ТП 533 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Жуковского, 4-32 (чётн.), 5-25 (нечётн.); ул. Пирогова, 28; ул. Каминского, 7, 8, 2-а, 2, 8-а, 4, 11, 6; ул. Тургеневская, 33
ТП 197 | 2018-11-06 09:00 | 2018-11-06 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Парижской Коммуны, 36-62 (чётн.), 29-61 (нечётн.); ул. Грибоедова, 31-62; ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Писемского, 14; ул. Красина, 55; ул. Н-Неман, 2-19
КТП 933 | 2018-11-06 10:00 | 2018-11-06 16:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | п. Косая Гора: ул. Луговая, 13, 16, 18, 19, 20; ул. Пушкина, 14, 16
ТП 272 | 2018-11-07 09:00 | 2018-11-07 17:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 45, 41, 47, 49, 43, 77; ул. Галкина, 20, 22, 24, 26; ул. М. Горького, 2
ТП 393 | 2018-11-07 09:00 | 2018-11-07 16:00 | Работа в ТП | ул. М. Тореза, 11-а
ТП 992 | 2018-11-07 09:00 | 2018-11-07 16:00 | Перетяжка проводов. Выправка опор | Мясново: ул. Кабакова, 50, 52; 8-й пр-зд, 18-54 (чётн.), 19-53 (нечётн.)
ТП 908 | 2018-11-07 09:00 | 2018-11-07 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Косая Гора: ул. Советская, 2-35; ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.), 37; ул. Л. Толстого, 27-45 (нечётн.), 28-а-30 (чётн.)
ТП 770 | 2018-11-07 09:00 | 2018-11-07 16:00 | Установка опор. Допуск ООО "ТЭС" | п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2; ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4
ТП 599 | 2018-11-07 09:00 | 2018-11-07 16:00 | Замена деревянной опоры | ул. Глухополянская, 62-б, 62-в, 55-а
ТП 689 | 2018-11-07 09:00 | 2018-11-07 16:00 | Замена проводов на СИП. Замена опор | пр-зд Вильямса, 7, 8; ул. Мусоргского, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Докучаева, 17-30; ул. Комбайновая, 11-14
ТП 393 | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 16:00 | Работа в ТП | ул. М. Тореза, 11-а; ул. Тимирязева, 15
ТП 476 | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 16:00 | Работа в ТП | ул. Дм. Ульянова, 15, 17, 21; ул. Революции, 28, 55, 30
ТП 836 | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 17:00 | Работа в ТП | п. Хомяково: Хомяковский пр-зд, 13-55
ТП 926 | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 16:00 | Работа в ТП | п. Лихвинка: Новорабочий пр-зд, 40-50, 13-26
МТП 729 | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 16:00 | Монтаж опор. Допуск ООО "ТЭС" | п. Косая Гора: СНТ "Металлург" ул. Колхозная
ТП 366 | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 17:00 | Выправка опор | п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40; ул. Ракетная, 7-а, 12; ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12
ТП 258 | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 16:00 | Обрезка деревьев. Вывоз веток | ул. Демьянова, 37, 39, 41-а, 35, 24, 43, 45-а, 24; ул. Некрасова, 60
ТП 908 | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Косая Гора: ул. Дронова, 17-43 (нечётн.); ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.); ул. Л. Толстого, 1-20; ул. Пионерская, 1-20; ул. Лесная, 1-а-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.)
ТП 610 | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 16:00 | Монтаж СИП. Допуск ООО "ТЭС" | п. Толстовские дачи: ул. Вахрушева, 1-24; ул. Л. Толстого, 1-21 (нечётн.)
ТП 610 | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 16:00 | Для безопасности работ | п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 25-65 (нечётн.); ул. Зелёная, 7, 9; ул. Овражная, 3, 4, 5; ул. Папанина, 8-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.); ул. Чкалова, 14, 16; пр-зд Чапаевский, 2-21; Толстовский пр-зд, 1-19
ТП 729, 999, 1109, 730, 755, 866, 1343 | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Допуск ООО "ТЭС" | Мясново: пр-зд Новорабочий, 40-50, 13-26; ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.); 5-й Лихвинский пр-зд, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а-14; 9-й Лихвинский пр-зд, 16-д, 20-а, 18-28-а (чётн.); 1-й Лихвинский пр-зд, 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.); ул. Колхозная, 4-а-14-б, 20; ул. Казанская, 2, 16, 3; 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.), 22-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 17-41-а (нечётн.), 22-42 (чётн.), 4-й Лихвинский пр-зд, 2-7; 5-й Лихвинский пр-зд, 2; ул. Сафонова, 1-23 (нечётн.), 10-42 (чётн.); ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7, 9; ул. Самарская, 3-а, 14; ул. Невская, 10, 11, 19; ул. Вятская, 2, 4; ул. Тверская, 2, 5, 6, 13; ул. Ярославского, 2-а-24 (чётн.), 19-39 (нечётн.)
ТП 674 | 2018-11-08 11:00 | 2018-11-08 15:00 | Опиловка деревьев | ул. 2-я Зеркальная, 1-12; ул. Серебровская, 39, 41; ул. Радищева, 13-19 (нечётн.), 22, 24, 26; ул. Болдина, 24, 28
ТП 689 | 2018-11-08 09:00 | 2018-11-08 16:00 | Установка опор | пр-зд Вильямса, 7, 8; ул. Мусоргского, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Докучаева, 17-30; ул. Комбайновая, 11-14
ТП 1243 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 15:00 | Работа в ТП | ул. Ак. Павлова, 77-111 (нечётн.); ул. Лазо, 13-31 (нечётн.), 16-34 (чётн.); ул. Котовского, 24-38 (чётн.), 21-31 (нечётн.); ул. Железняка, 21-41 (нечётн.), 22-34 (чётн.); ул. Фурманова, 11-25 (нечётн.), 14-38 (чётн.); ул. Станиславского, 50
ТП 61 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 12:00 | Работа в ТП | ул. М. Смирнова, 1-33 (нечётн.), 4-24 (чётн.); ул. Колетвинова, 1, 2, 6; Хлебная пл., 13, 14, 15, 15-а, 17, 18, 18-а, 6-б, 8 к. 9, 7; ул. Пирогова, 15-а
ТП 703 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 14:00 | Работа в ТП | ул. Немцова, 12-38 (чётн.), 25, 23; ул. Р. Зорге, 18, 20, 20-а, 22-а, 24-а, 26, 22, 24
ТП 1369 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 13:00 | Обрезка поросли деревьев | ул. Кобзева, 38-56, 66-84 (чётн.), 41-57, 65-81 (нечётн.); ул. Кап. Громова, 36-46 (чётн.), 31; 13-й пр-зд, 17, 18, 19; 19-й пр-зд, 1
ТП 745 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 15:00 | Опиловка деревьев | п. Маслово: ул. Васильковая, 5; ул. Краинская, 25; ул. Ромашковая; ул. Шемиловская; Есенинский бульвар, 1-27 (нечётн.), 26
ТП 684 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 15:00 | Перенос проводов СИП | ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.); ул. Пархоменко, 43, 43-а; Рабочий пр-зд, 3-19 (нечётн.); ул. Станиславского, 41, 32-58 (чётн.), 59, 61, 63, 65
ТП 57 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 15:00 | Для безопасности работ | ул. Станиславского, 48
ТП 770 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 16:00 | Установка опор. Монтаж СИП. Допуск ООО "ТЭС" | п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2; ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4
ТП 908 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Косая Гора: ул. Дронова, 26-40 (чётн.); ул. Пионерская, 25-35 (нечётн.), 26-42 (чётн.); ул. Лесная, 15, 17, 26, 28, 30
ТП 616 | 2018-11-09 09:00 | 2018-11-09 16:00 | Установка опор. Монтаж СИП. | п. Новоскуратово, 1-15-а
ТП 300 | 2018-11-12 09:00 | 2018-11-12 16:00 | Работа в ТП | ул. Рязанская, 1, 20, 22; ул. 3-я Овражная, 11-23 (нечётн.), 4-32 (чётн.); ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.); ул. 2-я Волоховская, 24-42 (чёитн.), 31-39 (нечётн.); ул. Овражная, 14-44 (чётн.); ул. 2-я Овражная, 14-44 (чётн.); ул. 4-я Овражная, 4-16 (чётн.), 3-13 (нечётн.); 1-й Волоховский пр-зд, 12-48 (чётн.), 21-49 (нечётн.); 2-й Волоховский пр0зд, 22-38 (чётн.), 19-33 (нечётн.)
КТП 367 | 2018-11-12 09:00 | 2018-11-12 16:00 | Работа в ТП | п. Михалково: ул. Карбышева, 1, 2; ул. Окская; ул. Сафонова, 44-64 (чётн.); ул. Ярославского, 2-56 (чётн.), 17-83 (нечётн.); ул. Яснополянская, 1, 2, 2-а; ул. Калйжская, 1-15; пер. Калужский, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.); пер. Колхозный, 1-а-15
ТП 810, 1050 | 2018-11-12 09:00 | 2018-11-12 17:00 | Работа в ТП | ул. Металлургов, 22, 22-а, 24, 26, 26-а, 30; ул. Волкова, 9, 9-а, 11; ул. Фабричная, 1, 5, 7, 9; ул. Газовая, 1
РП 2 | 2018-11-12 10:00 | 2018-11-12 16:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | ул. Н. Руднева, 56, 56-а; ул. Станиславского, 8-а, 10-а
ТП 610 | 2018-11-12 09:00 | 2018-11-12 16:00 | Монтаж СИП. Допуск ООО "ТЭС" | п. Толстовские дачи: ул. Вахрушева, 1-24; ул. Л. Толстого, 1-21 (нечётн.)
ТП 610 | 2018-11-12 09:00 | 2018-11-12 16:00 | Для безопасности работ | п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 25-65 (нечётн.); ул. Зелёная, 7, 9; ул. Овражная, 3, 4, 5; ул. Папанина, 8-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.); ул. Чкалова, 14, 16; пр-зд Чапаевский, 2-21; Толстовский пр-зд, 1-19
ТП 732 | 2018-11-12 09:00 | 2018-11-12 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Рудаково: ул. Люлина, 2-18; ул. Советская, 11
ТП 44 | 2018-11-12 09:00 | 2018-11-12 16:00 | Обрезка деревьев. Вывоз веток | ул. М. Смирновав, 26-40 (чётн.), 35-53 (нечётн.); ул. Л. Толстого, 33-43 (нечётн.), 36; ул. Тимирязева, 15-25 (нечётн.), 18-22 (чётн.); ул. Оборонная, 52
ТП 197 | 2018-11-12 09:00 | 2018-11-12 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Парижской Коммуны, 36-62 (чётн.), 29-61 (нечётн.); ул. Грибоедова, 31-62; ул. Бабарыкина, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Писемского, 14; ул. Красина, 55; ул. Н-Неман, 2-19
ТП 117 | 2018-11-12 09:00 | 2018-11-12 15:00 | Обрезка деревьев. Вывоз веток | ул. Чехова, 2-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.); ул. Тульского Рабочего полка, 72-92 (чётн.); ул. З. Космедемьянской, 2-10 (чётн.); пер. Тульский, 2-12 (чётн.), 5-19-а (нечётн.); ул. Ленинградская, 1-19 (нечётн.), 2; ул. Тульская, 2, 4, 6, 3-11 (нечётн.); пр-зд Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5; ул. Физкультурная, 18, 27
ТП 68 | 2018-11-12 09:00 | 2018-11-12 16:00 | Установка опор. Замена проводов на СИП | Мясново: ул. Н. Краснослободская, 1-а-к, 2-а-д, 2, 6, 8-а, 10-а, 12, 1-23 (нечётн.); ул. В. Краснослободская, 53-а, 53-б
ТП 423, 985 | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-13 16:00 | Работа в ТП | ул. Рязанская, 36-а, 34 к. 1, 34-а, 34, 32 к. 2, 38-а, 34, 30 к. 2, 32 к. 1, 34 к. 2, 34 к. 4
ТП 669 | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-13 16:00 | Работа в ТП | ул. Каракозова, 5, 11-27, 77-а; ул. Марата, 123; ул. Патронная, 1-30; ул. Степанова, 154
ТП 824, 1013 | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-13 17:00 | Работа в ТП | ул. Д. Гумилевской, 8, 16, 6, 2, 10, 12, 14; ул. Н. Островского, 63
ТП 588, 1091, 1358 | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-13 16:00 | Работа в ТП | Новомосковское ш., 52, 54, 54-б
ТП 316 | 2018-11-13 11:00 | 2018-11-13 15:00 | Работа в ТП | ул. Гоголевская, 69-в
ТП 706 | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-13 14:00 | Работа в ТП | ул. Кирова, 159, 159-а
ТП 259 | 2018-11-13 10:00 | 2018-11-13 16:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | ул. Октябрьская, 50
ТП 732 | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-13 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Рудаково: ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-34 (чётн.); ул. Советская, 6/2
ТП 760 | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-13 16:00 | Обрезка деревьев. Допуск ООО "Айти" | п. Рудаково: ул. Победы, 1-18; ул. Люлина, 8, 9; ул. Кирова, 1-16; ул. Трудовая, 1-9; ул. Скуратовская, 97, 99, 101
ТП 1353 | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-13 16:00 | Демонтаж опоры. Обрезка деревьев | ул. Боборыкина, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-в; ул. Галкина, 292-300-а (чётн.), 263-285 (нечётн.); ул. Гончарова, 23-33; ул. Писемского, 17-49 (нечётн.), 18-54 (чётн.); ул. Красина, 60-72 (чётн.), 59-71 (нечётн.); ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.)
ТП 712 | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-13 16:00 | Выполнение ТУ № 758 | ул. Каракозова, 29-64, 70, 71
ТП 729, 999, 1109, 730, 755, 866, 1343 | 2018-11-13 09:00 | 2018-11-13 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Допуск ООО "ТЭС" | Мясново: пр-зд Новорабочий, 40-50, 13-26; ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.); 5-й Лихвинский пр-зд, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а-14; 9-й Лихвинский пр-зд, 16-д, 20-а, 18-28-а (чётн.); 1-й Лихвинский пр-зд, 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.); ул. Колхозная, 4-а-14-б, 20; ул. Казанская, 2, 16, 3; 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.), 22-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 17-41-а (нечётн.), 22-42 (чётн.), 4-й Лихвинский пр-зд, 2-7; 5-й Лихвинский пр-зд, 2; ул. Сафонова, 1-23 (нечётн.), 10-42 (чётн.); ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7, 9; ул. Самарская, 3-а, 14; ул. Невская, 10, 11, 19; ул. Вятская, 2, 4; ул. Тверская, 2, 5, 6, 13; ул. Ярославского, 2-а-24 (чётн.), 19-39 (нечётн.)
ТП 56 | 2018-11-13 13:00 | 2018-11-13 16:00 | По письму ООО "МосЭстейтПро" | ул. Гоголевская, 55, 78, 74, 53-а, 53-б, 55-а, 53-в, 61-а, 25-а, 70, 76-а, 64-в, 68-а, 68-б, 68-в; ул. Бундурина, 13-27 (нечётн.), 18-32 (чётн.); ул. Свободы, 14, 31
ТП 669 | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-14 16:00 | Работа в ТП | ул. Каракозова, 79; ул. Декабристов, 1, 3, 4, 11-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.); ул. Марата, 148, 119, 119-а, 121; ул. Степанова, 35, 35-а, 144, 146, 150; ул. Индустриальная, 16, 18, 35, 37, 39, 22-30 (чётн.); пер. Кладбищенский, 1-5-а; ул. Патронная, 38, 36, 36-а
ТП 639 | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-14 17:00 | Работа в ТП | 2-й пр-зд Гастелло, 19
ТП 905 | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-14 16:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Ген. Горшкова, 26,24; ул. Гагарина, 15, 15-а, 15-б, 19, 21; ул. М. Горького, 17, 19, 26, 28, 28-а, 32, 34
ТП 1283, 1320, 1410 | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-14 16:00 | Работа в ТП | Одоевское ш., 61
РП 63 | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-14 16:00 | Работа в РП | пр-т Ленина, 106 (Экран); пр-т Ленина, 104 (Киоск), 104-а (Неж. Помещ.)
ТП 41 | 2018-11-14 10:00 | 2018-11-14 16:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | пр-т Ленина, 24
ТП 770 | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-14 16:00 | Установка опор. Монтаж СИП. Допуск ООО "ТЭС" | п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2; ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4
ТП 732 | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-14 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Рудаково: ул. Школьная, 1-45
ТП 276 | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-14 16:00 | Обрезка деревьев. Вывоз веток | ул. М. Смирнова, 92-122 (чётн.)
ТП 756 | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-14 16:00 | Перенос опоры. Обрезка деревьев | ул. Н. Волоховская, 1-63, 1-а-г
ТП 107 | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-14 16:00 | Установка опор. Монтаж СИП | Мясново: ул. Чмутова, 10-14 (чётн.), 2, 4, 6; ул. Ликбеза, 6; ул. Б. Кулига, 2-57
ТП 24 | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-14 16:00 | Удаление аварийных деревьев. По письму Администрации г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Тургеневская, 9-31-а (нечётн.), 10-26 (чётн.); ул. Советская, 70, 66
ТП 334 | 2018-11-14 09:00 | 2018-11-14 16:00 | Удаление аварийных деревьев. По письму Администрации г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Каминского, 12; ул. Тургеневская, 34
РП 63 | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 16:00 | Работа в РП | пр-т Ленина, 104-б, 104, 108-б; Калужское ш., 6
КТП 907 | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 16:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Ген. Горшкова, 12, 14, 11-а, 12-а, 8, 9, 10; ул. Прогресс, 2-36 (чётн.), 1-35 (нечётн.), 2-а; пер. Стандартный, 1-9 (нечётн.), 2-8 (чётн.)
ТП 610 | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 16:00 | Монтаж СИП. Допуск ООО "ТЭС" | п. Толстовские дачи: ул. Вахрушева, 1-24; ул. Л. Толстого, 1-21 (нечётн.)
ТП 610 | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 16:00 | Для безопасности работ | п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 25-65 (нечётн.); ул. Зелёная, 7, 9; ул. Овражная, 3, 4, 5; ул. Папанина, 8-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.); ул. Чкалова, 14, 16; пр-зд Чапаевский, 2-21; Толстовский пр-зд, 1-19
ТП 616 | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Новоскуратово, 1-15-а
МТП 729 | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 16:00 | Монтаж опор. Допуск ООО "ТЭС" | п. Лихвинка: Новорабочий пр-зд, 40-50, 13-26
ТП 282 | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 16:00 | Монтаж СИП | 11-й пр-зд, 1-19 (нечё), 2-22 (чётн.); ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.); 12-й пр-зд, 2-9, 2-а; 2-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й пр-зд, 18-23, 36-39; пр-зд Гончарова, 10-а-22, 8-19; ул. Красина, 73, 77, 78, 80; ул. Речная, 2-9
ТП 349 | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 16:00 | Перетяжка проводов. Обрезка деревьев | п. Лихвинка: пр-зд Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 42, 1-11; 2-й Лихвинский пос., 27-40
ТП 729, 999, 1109, 730, 755, 866, 1343 | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Допуск ООО "ТЭС" | Мясново: пр-зд Новорабочий, 40-50, 13-26; ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.); 5-й Лихвинский пр-зд, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а-14; 9-й Лихвинский пр-зд, 16-д, 20-а, 18-28-а (чётн.); 1-й Лихвинский пр-зд, 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.); ул. Колхозная, 4-а-14-б, 20; ул. Казанская, 2, 16, 3; 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.), 22-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 17-41-а (нечётн.), 22-42 (чётн.), 4-й Лихвинский пр-зд, 2-7; 5-й Лихвинский пр-зд, 2; ул. Сафонова, 1-23 (нечётн.), 10-42 (чётн.); ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7, 9; ул. Самарская, 3-а, 14; ул. Невская, 10, 11, 19; ул. Вятская, 2, 4; ул. Тверская, 2, 5, 6, 13; ул. Ярославского, 2-а-24 (чётн.), 19-39 (нечётн.)
РП 40 | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 16:00 | Удаление аварийного дерева | ул. Кирова, 30, 142-156 (чётн.), 115-131 (нечётн.); ул. Декабристов, 41-а-75 (нечётн.), 54-108 (чётн.); ул. Марата, 156; ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.)
ТП 282 | 2018-11-15 09:00 | 2018-11-15 13:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | 10-й пр-зд, 1-20; ул. Судёйского, 31, 33; 1-й пр-зд, 15, 16
ТП 1354 | 2018-11-15 13:00 | 2018-11-15 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Фестивальная, 27-49 (нечётн.)
КТП 747 | 2018-11-16 09:00 | 2018-11-16 15:00 | Работа в ТП | ул. 1-я Гостеевская, 11; ул. С. Щедрина, 11-19 (нечётн.), 14-26 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 115-141 (нечётн.), 128-142 (чётн.); ул. Станиславского, 62-92 (чётн.0, 85-95 (нечётн.); ул. С. Стальского, 21-25 (нечётн.), 34-38 (чётн.); ул. Лескова, 13-23-а (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Лазо, 14; ул. Котовского, 22
РП 81 | 2018-11-16 09:00 | 2018-11-16 16:00 | Работа в РП | ул. Советская, 2 (БССС - МТС, Киоски - 3 шт.); ул. Мосина, 5; ул. Ленина, 7; пер. Красный, 2
ТП 913 | 2018-11-16 09:00 | 2018-11-16 16:00 | Испытание СИП. Допуск ООО "ТЭС" | п. Косая Гора: Орловское ш., 28-56 (чётн.); ул. Чкалова, 15-31 (нечётн.), 12-28 (чётн.); ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.); ул. Калинина, 3, 4, 9, 12
ТП 240 | 2018-11-16 09:00 | 2018-11-16 16:00 | Обрезка деревьев. Вывоз веток | ул. Оружейная, 5-а, 9-а, 1, 3, 3-а, 7-б, 7-в, 9, 11; ул. Смидович, 8, 6, 6-а, 6-б; ул. Мира, 50, 52, 52-а; ул. Болдина, 145-б, 147-а, 145-в, 145-а, 147-б
ТП 1111, 1409, 1192, 732, 760, 1257, 1365, Стройцех, Подс. Хоз. | 2018-11-16 10:00 | 2018-11-16 14:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Работают Тульские сети | ул. Скуратовская, 91, 91-а, 97, 99, 101, 103; п. Рудаково: ул. Победы, 3-а-35; ул. Люлина, 2-18 (чётн.), 9; ул. Советская, 11, 6/2; ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-36 (чётн.); ул. Школьная, 1-45 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Л. Толстого, 1-29; ул. Октябрьская, 1-18; ул. Кирова, 1-16; ул. Трудовая, 1-9
ТП 782, 1382, 1408 | 2018-11-16 09:00 | 2018-11-16 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. | п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18; ул. Киреевская, 9-29; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20; ул. Скуратовская, 89-в
ТП 301 | 2018-11-16 09:00 | 2018-11-16 16:00 | Обрезка деревьев | Мясново: 7-й пр-зд, 1-б-е, 2-а-и; 3-й Полюсный пр-зд, 1-20; 18-й пр-зд, 20-26 (чётн.), 13, 15; ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.)
ТП 1254 | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 16:00 | Работа в ТП | ул. Низинная
ТП 1302 | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 16:00 | Работа в ТП | п. Михалково: 2-й-3-й Михалковские пр-ды; ул. Колхозная, 122-158 (чётн.), 81-105 (нечётн.); пер. Колхозный, 3-19 (нечётн.); ул. Косогорская, 107, 113, 115, 117
ТП 84 | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 13:00 | Работа в ТП | ул. Ф. Смирнова, 1, 3, 5; ул. Сойфера, 37-а; ул. Фрунзе, 2-а
МТП 729 | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 16:00 | Монтаж опор. Допуск ООО "ТЭС" | п. Лихвинка: Новорабочий пр-зд, 40-50, 13-26
ТП 657 | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Епифанская, 62-124 (чётн.); ул. Марата, 15-23 (нечётн.), 8-18 (чётн.); ул. Степанова, 38; ул. К. Маркса, 101
ТП 301 | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 16:00 | Обрезка деревьев | Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.); 1-й Полюсный пр-зд, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.); 18-й пр-зд, 4-12 (чётн.); ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19-а (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Кабакова, 38; 6-й пр-зд, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.)
ТП 543 | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.); ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138-144 (чётн.)
ТП 835 | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 16:00 | Замена провода на СИП | п. Горелки: ул. Низинная, 1-29; ул. Заречная, 1-45
ТП 614 | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | Скуратово: п. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-39 (нечётн.); 1-й пр-зд, 8-18 (чётн.), 11-21 (нечётн.); 2-й пр-зд, 16-26 (чётн.), 19-29 (нечётн.); 3-й пр-зд, 27, 29, 24-34 (чётн.); 4-й пр-зд, 33-а, 32-42 (чётн.); ул. Гагарина, 1-9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Овражная, 2, 14-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.)
ТП 782, 1382, 1408 | 2018-11-19 09:00 | 2018-11-19 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. | Скуратово: п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18; ул. Киреевская, 9-29; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20; ул. Скуратовская, 89-в
РП 58 | 2018-11-20 09:00 | 2018-11-20 16:00 | Работа в РП | пр-т Ленина, 33 - Главпочтамт
ТП 56 | 2018-11-20 09:00 | 2018-11-20 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Гоголевская, 61-а, 55, 78, 74, 76, 53-а, 53-б, 55, 53-б, 55-а, 53-в, 63, 25-а, 70, 76-а, 64-в, 68-а, 68-б, 68-в; ул. Бундурина, 13-25 (нечётн.), 18-32 (чётн.); ул. Свободы, 14, 31
ТП 241 | 2018-11-20 09:00 | 2018-11-20 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Луначарского, 14, 16, 18, 10, 17; ул. Демидовская, 19-35 (нечётн.), 22-48 (чётн.); ул. Октябрьская, 10-а
ТП 1198 | 2018-11-20 09:00 | 2018-11-20 16:00 | Выполнение ТУ № 840 | Мясново: ул. Чмутова, 170-а-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208; ул. 11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.); ул. Тихмянова, 1-п; 12-й пр-зд, 2, 2-а, 12, 18-а; 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з
ТП 735 | 2018-11-20 09:00 | 2018-11-20 16:00 | Установка опор. Допуск ООО "СБК" | п. Первомайский: ул. Чапаева, 1-39; ул. Ленина, 22-а, 23, 24
ТП 735 | 2018-11-20 09:00 | 2018-11-20 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Первомайский: ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.)
ТП 282 | 2018-11-20 09:00 | 2018-11-20 16:00 | Замена опор. Монтаж СИП. Перевод вводов | 11-й пр-зд, 1-19 (нечё), 2-22 (чётн.); ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.); 12-й пр-зд, 2-9, 2-а; 2-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й пр-зд, 18-23, 36-39; пр-зд Гончарова, 10-а-22, 8-19; ул. Красина, 73, 77, 78, 80; ул. Речная, 2-9
ТП 1321 | 2018-11-20 09:00 | 2018-11-20 16:00 | Для безопасности работ | ул. Речная, 8-10-а; ул. Писемского, 15-37
РП 83 | 2018-11-21 09:00 | 2018-11-21 17:00 | Работа в РП | Хворостухина, 11 - АТС; Торговые палатки; ул. Хворостухина, 11-а, 13, 11
ТП 1305 | 2018-11-21 09:00 | 2018-11-21 16:00 | Работа в ТП | Мясново: ул. Воздухофлотская, 20-28 (чётн.); ул. Кабакова, 31-а, 23, 29, 2-32-а (чётн.); 1-й пр-зд, 1-в, 2-а-18-а (чётн.), 7-27 (нечётн.); 2-й пр-зд, 1, 1-а-ж, 2-а-г, 2-32 (чётн.), 5-23 (нечётн.); 3-й пр-зд, 1-а-е, 2-а, 2-б, 2-в, 11-29 (нечётн.), 18-а-32-б (чётн.); 4-й пр-зд, 15-31-а (нечётн.), 22-40 (чётн.)
ТП 628, 629 | 2018-11-21 09:00 | 2018-11-21 16:00 | Работа в ТП | КНС - Скуратовский микрорайон
ТП 117 | 2018-11-21 09:00 | 2018-11-21 16:00 | Замена крепления. Перенос СИП | ул. Чехова, 2-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.); ул. Тульского Рабочего полка, 72-92 (чётн.); ул. З. Космедемьянской, 2-10 (чётн.); пер. Тульский, 2-12 (чётн.), 5-19-а (нечётн.); ул. Ленинградская, 1-19 (нечётн.), 2; ул. Тульская, 2, 4, 6, 3-11 (нечётн.); пр-зд Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5; ул. Физкультурная, 18, 27
ТП 127 | 2018-11-21 09:00 | 2018-11-21 16:00 | Монтаж СИП, кабеля | пер. 1-й Парковый, 1-19 (нечётн.), 4-24 (чётн.); ул. Вересаева, 118-128 (чётн.)
ТП 610 | 2018-11-21 09:00 | 2018-11-21 16:00 | Монтаж СИП. Допуск ООО "ТЭС" | п. Толстовские дачи: ул. Вахрушева, 1-24; ул. Л. Толстого, 1-21 (нечётн.)
ТП 610 | 2018-11-21 09:00 | 2018-11-21 16:00 | Для безопасности работ | п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 25-65 (нечётн.); ул. Зелёная, 7, 9; ул. Овражная, 2-а, 3, 4, 5; Чапаевский пр-зд, 2-21; Толстовский пр-зд, 1-19; ул. Папанина, 8-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.); ул. Чкалова, 14, 16
ТП 610 | 2018-11-21 09:00 | 2018-11-21 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-72 (чётн.)
РП 83 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 16:00 | Работа в РП | ул. Хворостухина, 11, 11-а, 13
ТП 582, 588, 957, 1174, 1358, 1218, 1091, 450, 640, 850 (6 кВ), 694, 549, 594, 764, 845, 1037, 551, 899; РП 70 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 17:00 | Работа в ТП | Новомосковское ш., 52, 54, 54-б, 56, 58, 60, 64, 66; ул. Рязанская, 38, 40, 40-б, 42, 44, 44-а, 34 к. 1; пер. Городской, 29, 33, 33-а, 35, 39
ТП 360, 855 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 11:00 | Работа в ТП | ул. Седова, 6
МТП 729 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 16:00 | Монтаж опор. Допуск ООО "ТЭС" | п. Лихвинка: Новорабочий пр-зд, 40-50, 13-26
ТП 729, 999, 1109, 730, 755, 866, 1343 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Монтаж опор. Допуск ООО "ТЭС" | Мясново: пр-зд Новорабочий, 40-50, 13-26; ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.); 5-й Лихвинский пр-зд, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а-14; 9-й Лихвинский пр-зд, 16-д, 20-а, 18-28-а (чётн.); 1-й Лихвинский пр-зд, 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.); ул. Колхозная, 4-а-14-б, 20; ул. Казанская, 2, 16, 3; 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.), 22-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 17-41-а (нечётн.), 22-42 (чётн.), 4-й Лихвинский пр-зд, 2-7; 5-й Лихвинский пр-зд, 2; ул. Сафонова, 1-23 (нечётн.), 10-42 (чётн.); ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7, 9; ул. Самарская, 3-а, 14; ул. Невская, 10, 11, 19; ул. Вятская, 2, 4; ул. Тверская, 2, 5, 6, 13; ул. Ярославского, 2-а-24 (чётн.), 19-39 (нечётн.)
ТП 48 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Жоресса, 2-46 (чётн.), 3-43 (нечётн.); ул. 2-я Хомутовка, 1-а-31 (нечётн.), 4-26 (чётн.), ; ул. Томпа, 2-42 (чётн.), 3-45 (нечётн.); ул. Р. Люксембурга, 11-б-19 (нечётн.); ул. К. Либхнехта, 1-33 (нечётн.), 2-40 (чётн.); ул. Мопра, 1-а-7 (нечётн.), 23, 2-6, , 16-22 (чётн.) ; ул. Шишкина, 1-27 (нечётн.), 2-28 (чётн.)
ТП 366 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 16:00 | Обрезка деревьев | п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40; ул. Ракетная, 7-а, 12; ул. Весенняя, 6-12; ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (чётн.); ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 )чётн.)
ТП 735 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 16:00 | Установка опор. Допуск ООО "СБК" | п. Первомайский: ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Чапаева, 1-39; ул. Ленина, 22-а, 23, 24
ТП 851 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22; ул. Пионерская, 10-17
ТП 282 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 16:00 | Замена опор. Монтаж СИП. Перевод вводов | 11-й пр-зд, 1-19 (нечё), 2-22 (чётн.); ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.); 12-й пр-зд, 2-9, 2-а; 2-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й пр-зд, 18-23, 36-39; пр-зд Гончарова, 10-а-22, 8-19; ул. Красина, 73, 77, 78, 80; ул. Речная, 2-9
ТП 1321 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 16:00 | Для безопасности работ | ул. Речная, 8-10-а; ул. Писемского, 15-37
ТП 1249 | 2018-11-22 11:00 | 2018-11-22 15:00 | Подключение абонента | п. Михалково: 4-й-5-й Михалковские пр-ды
ТП 25 | 2018-11-22 09:30 | 2018-11-22 16:00 | Удаление аварийных деревьев. По письму Администрации г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Советская, 27, 33
ТП 536 | 2018-11-22 09:00 | 2018-11-22 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Гастелло, 52-64 (чётн.); ул. Нестерова, 78-90 (чётн.), 79-93 (нечётн.); ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-87 (нечётн.); ул. Кутузова, 68, 70, 72; ул. Белинского, 59, 68, 70; ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.); ул. Матросова, 10-20, 26-36 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.), 19, 23; пр-зд Вильямса, 49
ТП 32 | 2018-11-23 10:00 | 2018-11-23 12:00 | Работа в ТП | ул. Колетвинова, 6, 7; ул. Войкова, 4, 2/5; ул. Оборонная, 12, 24, 4
ТП 425 | 2018-11-23 13:00 | 2018-11-23 15:00 | Работа в ТП | пл. Московского вокзала - Котельная
КТП 934, 912 | 2018-11-23 09:00 | 2018-11-23 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Косая Гора: ул. Шевченко, 2-50 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.); Орловское ш., 45-59-а (нечётн.); ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.); ул. Калинина, 15-27; ул. Железнодорожная, 1-17; ул. Речная, 1-а, 1-б, 1-12-а; ул. Новая, 1-39 (нечётн.), 2-а, 2-44 (чётн.); ул. Кирова, 31
КТП 913 | 2018-11-23 09:00 | 2018-11-23 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Допуск ООО "ТЭС" | п. Косая Гора: Орловское ш., 10-56 (чётн.), 19-45 (нечётн.), 59-а; ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.), 1; ул. Чкалова, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.); ул. Калинина, 3, 4, 9, 12; ул. Набережная, 19-45 (нечётн.); ул. Папанина, 2; ул. Чкалова, 6
ТП 543 | 2018-11-23 09:00 | 2018-11-23 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.); ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138-144 9чётн.)
ТП 210 | 2018-11-23 09:00 | 2018-11-23 16:00 | Обрезка деревьев | ул. К. Маркса, 117-173 (нечётн.), 128-154 (чётн.); ул. Калинина, 1, 3; ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2; ул. Епифанская, 126
ТП 158 | 2018-11-23 09:00 | 2018-11-23 16:00 | Замена проводов на СИП | 1-й пр-зд, 1-8, 47-53 (нечётн.); 8-й пр-зд, 2-32 (чётн.), 1-25 (нечётн.); 9-й пр-зд, 21; 10-й пр-зд, 21; ул. Сундукова, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Судейского, 40-48 (чётн.), 33
ТП 1247 | 2018-11-23 09:00 | 2018-11-23 16:00 | Для безопасности работ | 8-й пр-зд
ТП 430 | 2018-11-26 09:00 | 2018-11-26 16:00 | Работа в ТП | ул. Серебровская, 20, 22, 26, 71, 83; ул. Чехова, 33; ул. Московская, 12; ул. Седова, 47
ТП 228 | 2018-11-26 09:30 | 2018-11-26 16:00 | Работа в ТП | ул. Первомайская, 2, 4; пр-т Ленина, 63
ТП 219 ст. | 2018-11-26 09:00 | 2018-11-26 14:00 | Работа в ТП | ул. Советская, 12, 14, 16, 22
ТП 700 | 2018-11-26 13:00 | 2018-11-26 16:00 | Работа в ТП | ул. Маргелова, 65, 66; ул. Лесная опушка,; пр-зд Тополиный; пр-зд Соловьиный; Калужское ш., 2-а
МТП 729 | 2018-11-26 09:00 | 2018-11-26 16:00 | Монтаж опор. Допуск ООО "ТЭС" | п. Лихвинка: Новорабочий пр-зд, 40-50, 13-26
ТП 616 | 2018-11-26 09:00 | 2018-11-26 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Новоскуратово, 1-15-а
ТП 814 | 2018-11-26 09:00 | 2018-11-26 16:00 | Обрезка деревьев | пер. Дачный, 1-11; пер. Доменный, 1-13; ул. Руднева, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Сортировочная, 1-10-а; ул. Кутузова, 183-217 (нечётн.), 150
ТП 158 | 2018-11-26 09:00 | 2018-11-26 16:00 | Замена проводов на СИП | 1-й пр-зд, 1-8, 47-53 (нечётн.); 8-й пр-зд, 2-32 (чётн.), 1-25 (нечётн.); 9-й пр-зд, 21; 10-й пр-зд, 21; ул. Сундукова, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Судейского, 40-48 (чётн.), 33
ТП 1247 | 2018-11-26 09:00 | 2018-11-26 16:00 | Для безопасности работ | 8-й пр-зд
ТП 48 | 2018-11-26 09:00 | 2018-11-26 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Жореса, 25-а-43 (нечётн.), 26-46 (чётн.); ул. Мопра, 16, 18, 20, 22, 23; ул. Шишкина, 25-27 (нечётн.), 10-28 (чётн.); ул. Томпа, 28-42 (чётн.), 37-45 (нечётн.)
ТП 700 | 2018-11-26 13:00 | 2018-11-26 16:00 | Работа в ТП | ул. Маргелова, 65, 66; ул. Лесная опушка,; пр-зд Тополиный; пр-зд Соловьиный; Калужское ш., 2-а
РП 11 | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-27 16:00 | Работа в РП | ул. Привокзальная, 25
ТП 224 | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-27 16:00 | Работа в ТП | ул. Дзержинского, 10, 11, 13, 15 к. 1,к. 2, к. 3, к. 4, к. 5, к. 6; 19; ул. Никитская, 1-7 (нечётн.); ул. Р. Люксембург, 3; ул. Советская, 71, 73
ТП 186 ст. | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-27 16:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 74, 83
ТП 316 | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-27 12:00 | Работа в ТП | ул. Гоголевская, 69, 69-б, 69-в; ул. Бундурина, 34-а
ТП 551, 899 | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-27 17:00 | Работа в ТП | ул. Рязанская, 44, 44-а
КТП 913 | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-27 16:00 | Перевод нагрузки на ТП 1405. Допуск ООО "ТЭС" | п. Косая Гора: Орловское ш., 28-56 (чётн.); ул. Чкалова, 15-31 (нечётн.), 12-28 (чётн.); ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.); ул. Калинина, 3, 4, 9, 12
ТП 207 | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-27 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Осташева, 23-51 (нечётн.), 24-44 (чётн.)
ТП 614 | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-27 16:00 | Перетяжка проводов, вводов | п. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-39 (нечётн.); 1-й пр-зд, 8-18 (чётн.), 11-21 (нечётн.); 2-й пр-зд, 16-26 (чётн.), 19-29 (нечётн.); 3-й пр-зд, 27, 29, 24-34 (чётн.); 4-й пр-зд, 33-а, 32-42 (чётн.); ул. Гагарина, 1-9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Овражная, 2, 14-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.)
ТП 227 | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-27 16:00 | Выправка опоры. Установка подкоса | ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 26-70 (чётн.); ул. Кап. Громова, 8; 9-й пр-зд, 48-58 (чётн.), 58-б, 60-б, 53-65 (нечётн.); 10-й пр-зд, 59-89 (нечётн.), 54-72 (*чётн.); 11-й пр-зд, 57-79 (нечётн.), 62-86 (чётн.)
ТП 227 | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-27 16:00 | Для безопасности работ | 8-й пр-зд, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.); 9-й пр-зд, 58-66 (чётн.), 67-75 (нечётн.); 10-й пр-зд, 76, 91; 11-й пр-зд, 88; ул. Кап. Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.)
ТП 282 | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-27 16:00 | Замена опор. Монтаж СИП. Перевод вводов | 11-й пр-зд, 1-19 (нечё), 2-22 (чётн.); ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.); 12-й пр-зд, 2-9, 2-а; 2-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й пр-зд, 18-23, 36-39; пр-зд Гончарова, 10-а-22, 8-19; ул. Красина, 73, 77, 78, 80; ул. Речная, 2-9
ТП 48 | 2018-11-27 09:00 | 2018-11-27 16:00 | Обрезка деревьев | ул. К. Либхнехта, 1-21 (нечётн.), 2-28-а (чётн.); ул. 2-я Хомутовка, 4-8 (чётн.), 1-а-3 (нечётн.); ул. Шишкина, 1-19 (нечётн.), 2-8-а (чётн.); ул. Р. Люксембург, 11-б
ТП 360, 855 | 2018-11-28 09:00 | 2018-11-28 11:00 | Работа в ТП | ул. Седова, 6
ТП 710 | 2018-11-28 09:00 | 2018-11-28 16:00 | Работа в ТП | ул. Кирова, 135
ТП 791, 1413 | 2018-11-28 09:00 | 2018-11-28 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Новоскуратово, 101-а; ул. Скуратовская, 39-87 (нечётн.); 18-78 (чётн.), 40-а, 44-а, 44-б
ТП 282 | 2018-11-28 09:00 | 2018-11-28 16:00 | Замена опор. Монтаж СИП. Перевод вводов | 11-й пр-зд, 1-19 (нечё), 2-22 (чётн.); ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.); 12-й пр-зд, 2-9, 2-а; 2-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й пр-зд, 18-23, 36-39; пр-зд Гончарова, 10-а-22, 8-19; ул. Красина, 73, 77, 78, 80; ул. Речная, 2-9
ТП 725 | 2018-11-29 09:00 | 2018-11-29 17:00 | Работа в ТП | ул. Кирова, 172 - Магазин
ТП 700 | 2018-11-29 09:00 | 2018-11-29 16:00 | Работа в ТП | ул. Маргелова, 65, 66; ул. Лесная опушка,; пр-зд Тополиный; пр-зд Соловьиный; Калужское ш., 2-а
ТП 186 ст. | 2018-11-29 09:00 | 2018-11-29 16:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 83
ТП 603 | 2018-11-29 09:00 | 2018-11-29 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Новоскуратово, 88-99-а, 105-113, 59, 60, 105-б
МТП 729 | 2018-11-29 09:00 | 2018-11-29 16:00 | Перевод нагрузки на новую воздушную линию. Допуск ООО "ТЭС" | п. Лихвинка: Новорабочий пр-зд, 40-50, 13-26
ТП 241 | 2018-11-29 09:00 | 2018-11-29 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Луначарского, 14, 16, 18, 10, 17; ул. Демидовская, 19-35 (нечётн.), 22-48 (чётн.); ул. Октябрьская, 10-а
ТП 1 | 2018-11-29 09:00 | 2018-11-29 16:00 | Замена опор. Допуск ООО "Димер" | ул. Советская, 21, 23, 23-б, 23-д, 23-в, 23-е; пер. Денисовский, 4-8 (чётн.), 12
ТП 107 | 2018-11-29 09:00 | 2018-11-29 16:00 | Установка опор. Монтаж СИП | Мясново: ул. Чмутова, 10-14 (чётн.), 2, 4, 6; ул. Ликбеза, 6; ул. Б. Кулига, 2-57
ТП 277 | 2018-11-29 09:00 | 2018-11-29 16:00 | Установка опоры. Монтаж СИП | ул. Кауля, 76-102 (чётн.), 47 к. 1, 45 к. 1, к. 2; ул. П. Алексеева, 68-76 (чётн.), 55-а-69-а (нечётн.); ул. Р. Лозинского (Дивизионная), 1-35 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Л. Толстого, 77
ТП 745 | 2018-11-29 09:00 | 2018-11-29 16:00 | Обрезка деревьев | п. Маслово: ул. Васильковая, 5; ул. Краинская, 25; ул. Ромашковая; ул. Шемиловская; Есенинский бульвар, 1-27 (нечётн.), 26, 2-18 (чётн.)
ТП 186 ст. | 2018-11-30 09:00 | 2018-11-30 16:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 83
КТП 1321 | 2018-11-30 09:00 | 2018-11-30 15:00 | Работа в КТП | ул. Гончарова, 8, 9, 10, 10-а; ул. Писемского, уч. 34
ТП 700 | 2018-11-30 09:00 | 2018-11-30 16:00 | Работа в ТП | ул. Маргелова, 65, 66; ул. Лесная опушка,; пр-зд Тополиный; пр-зд Соловьиный; Калужское ш., 2-а
ТП 621, 1288 | 2018-11-30 09:00 | 2018-11-30 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Допуск ООО "ТЭС" | п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 19-б, 43-а, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 45-а, 5-21 (нечётн.), 20-40 (чётн.); ул. Шоссейная, 12, 12-а, 30, 30-а, 32, 34-а, 44-64 (чётн.), 26, 35, 37, 41, 17, 15, 21, 23; ул. Подгорная, 35-а, 35-б, 35, 36; ул. Асфальтная, 2-34 (чётн.), 1-13 (нечётн.), 59; ул. 1-й Квартал, 12-68 (чётн.), 72-96 (чётн.); СНТ "Деревообработчик"
ТП 603 | 2018-11-30 09:00 | 2018-11-30 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Новоскуратово, 115-137
ТП 543 | 2018-11-30 09:00 | 2018-11-30 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.); ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138-144 9чётн.)
ТП 301 | 2018-11-30 09:00 | 2018-11-30 16:00 | Обрезка деревьев | Мясново: 7-й пр-зд, 1-б-е, 2-а-и; 3-й Полюсный пр-зд, 1-20; 18-й пр-зд, 20-26 (чётн.), 13, 15; ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.)
ТП 814 | 2018-11-30 09:00 | 2018-11-30 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Рудная, 11-а; ул. Кутузова, 177-181 (нечётн.); Епифанское ш. , 1-25 (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Дачная, 11-22; ул. Бункерная, 1-23 (нечётн.), 2-а-32 (чётн.)
ТП 814 | 2018-11-30 09:00 | 2018-11-30 16:00 | Регулировка напряжения | пер. Дачный, 1-11; пер. Доменный, 1-13; ул. Руднева, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Сортировочная, 1-10-а; ул. Кутузова, 183-217 (нечётн.), 150
ТП 243 | 2018-11-30 09:00 | 2018-11-30 12:00 | Удаление аварийных деревьев. По письму Администрации г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Шевченко, 8, 8-а, 10, 12, 16; пр-зд 1-й Южный, 1-9 (нечётн.); 2-й Южный пр-зд, 1-13; 3-й Южный пр-зд, 1-16; ул. Станиславского, 5-15 (нечётн.)
ТП 137 | 2018-11-30 09:00 | 2018-11-30 12:00 | Удаление аварийных деревьев. По письму Администрации г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Н. Руднева, 33-47 (нечётн.), 34-46 (чётн.); 3-й Южный пр-зд, 1-16; пер. Шевченко, 8, 9-15 (нечётн.); ул. Шевченко, 11, 16, 20, 26; 1-й Городской пр-зд, 1-17; ул. Станиславского, 21, 15, 17, 19, 27