## Лист2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 334 н. | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 17:00 | Работа в ТП | ул. Тургеневская, 12, 38, 38-а, 40; ул. Каминского, 9, 21; пр-т Ленина, 33, 31-б, 43-а; ул. Пушкинская, 14-ж
ТП 611 | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 11:00 | Работа в ТП | п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21, 20; ул. Никитина, 12, 13-а; ул. Чернышевского, 13; п. 2-й Западный: ул. Маяковского, 12, 21-48; ул. Грибоедова, 21-37 (нечётн.), 45, 51, 52, 53
ТП 282 | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 17:00 | Перевод нагрузки на СИП. Допуск ООО "Диммер" | 11-й пр-зд, 1-19 (нечё), 2-22 (чётн.); ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.); 12-й пр-зд, 2-9, 2-а; 2-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й пр-зд, 18-39; ул. Красина, 78, 80; ул. Речная, 2-9
КТП 1073 | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 17:00 | Выправка опор. Перетяжка проводов | 6-й пр-зд, 19-30; 8-й пр-зд, 27; 9-й пр-зд, 20-32 (чётн.), 23-39 (нечётн.); 10-й пр-зд, 22-39
КТП 158 | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 17:00 | Для безопасности работ | 1-й пр-зд, 1-8, 47-53 (нечётн.); 8-й пр-зд, 2-32 (чётн.), 1-25 (нечётн.); 9-й пр-зд, 21; 10-й пр-зд, 21; ул. Сундукова, 1-15 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Судейского, 40-48 (чётн.), 33
ТП 818 | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 17:00 | Монтаж СИП. Замена опор. Допуск ООО "ТЭС" | ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3; ул. Кутузова, 133-175 (нечётн.); ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.); ул. Коксовая, 1, 2; ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Подъёмная, 1-14; ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.), 28; ул. Севастопольская, 1-15; ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.); ул. Бункерная, 71
ТП 818 | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 17:00 | Для безопасности работ. Допуск ООО "ТЭС" | ул. Волкова, 26, 29
КТП 1414 | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 17:00 | Для безопасности работ. Допуск ООО "ТЭС" | ул. Коксовая, 3-16
КТП 1383 | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 17:00 | Установка приборов учёта. Допуск ООО "СК Вершина" | ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.); ул. Репина, 8-а-32 (чётн.), 1-29 (нечётн.); пер. Репина, 2; ул. Газовая, 24; ул. Огарёва, 2-24; ул. Верещагина, 24-а-54 (чётн.), 23-53 (нечётн.); ул. Щепкина, 21-б-53 (нечётн.); ул. Кислородная, 1-27
КТП 1405 | 2019-05-06 09:00 | 2019-05-06 17:00 | Перетяжка проводов, вводов | п. Косая Гора: Орловское ш., 10-26 (чётн.); ул. Стрекаловская, 2-48 (чётн.); ул. Чкалова, 1-13
ТП 334 н. | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 17:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 31, 35, 43; ул. Тургеневская, 31-а, 26, 37-а, 35, 37, 38-а, 38-б, 39, 41; ул. Каминского, 19, 19-а, 12, 21, 17; ул. Пушкинская, 12-б, 14, 14-в
ТП 11 | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 16:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 67/5, 63; ул. Первомайская, 3, 1, 3-а; М. Тореза, 10, 8
ТП 683 | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 17:00 | Работа в ТП | ул. Сакко и Ванцетти, 9; ул. Демидовская, 9, 19, 11; пер. Оружейный, 13; ул. Луначарского, 20; ул. Октябрьская, 8
КТП 699 | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 17:00 | Выправка опор. Перетяжка проводов | п. Горелки: 3-й Горельский пр-зд, 3, 3-а, 9, 11, 17; ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.), 1-а-11 (нечётн.); ул. Серпуховская, 22-28 (чётн.), 23-37 (нечётн.); ул. Мелиховская, 15, 17
КТП 1106 | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 17:00 | Для безопасности работ | п. Горелки: ул. Мелиховская, 6, 8, 18, 24; Московское ш., 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.); ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.)
КТП 633 | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 17:00 | Для безопасности работ | п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.); 1-й - 4-й Горельские пр-ды; ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.); 2-й Горельский пр-зд, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1-10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7
РП 40 | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 17:00 | Монтаж СИП. Допуск ООО "ТЭС" | ул. Кирова, 124-156 (чётн.), 115, 121-131 (нечётн.); ул. Декабристов, 55-75 (нечётн.), 82-108 (чётн.)
РП 40 | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 17:00 | Для безопасности работ. Допуск ООО "ТЭС" | ул. Кирова, 142, 115, 117, 119, 150, 154, 156; ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.); ул. Декабристов, 54-76 (чётн.), 41-а-51 (нечётн.), 94; ул. Марата, 156
ТП 372 | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 17:00 | Установка приборов учёта. Допуск ООО "СК Вершина" | ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.); ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.); ул. Поленова, 36-52 (чётн.), 37-57 (нечётн.); ул. Попова, 40-59; ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.); ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.); ул. Гастелло, 41; ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84; ул. Крылова, 30-46 (чётн.); 31-47 (нечётгн.)
ТП 213 | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 17:00 | Для безопасности работ. Допуск ООО "СК Вершина" | ул. Гастелло, 7-39 (нечётн.), 8-а-32 (чётн.); ул. Добролюбова, 18-31; ул. Панфиловцев, 50-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.)
ТП 444 | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 17:00 | Для безопасности работ. Допуск ООО "СК Вершина" | ул. Кутузова, 97-103 (нечётн.); ул. Панфиловцев, 54; ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.)
ТП 1404 (621), 1288, 790, 608, 1329 | 2019-05-07 09:00 | 2019-05-07 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 19-б, 43-а, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 45-а, 67, 695-21 (нечётн.), 20-40 (чётн.); ул. Шоссейная, 7-а, 12-64 (чётн.), 26, 15-41 (нечётн.); ул. Подгорная, 35-а, 35-б, 35, 36, 31, 32, 33, 34; ул. Асфальтная, 2-48 (чётн.), 1-13, 43-а, 43-65 (нечётн.), 21, 29, 33, 37, 39; ул. 1-й Квартал, 2-90 (чётн.), 1-96 (чётн.); ул. Кирпичная, 16-36СНТ "Деревообработчик"
ТП 818 | 2019-05-08 09:00 | 2019-05-08 17:00 | Установка приборов учёта. Допуск ООО "СК Вершина" | ул. Бабякина, 14-22 (чётн.), 5, 7; ул. Прудная, 1-20; ул. Севастопольская, 16-26 (чётн.); ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.); ул. Волкова, 39, 30; ул. Подъёмная, 16; ул. Газовая, 14, 15; ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.); ул. Стахановская, 12, 15; Епифанское ш., 17; пр-зд Большой, 6-30 (чётн.), 3-27-а (нечётн.)
ТП 818 | 2019-05-08 09:00 | 2019-05-08 17:00 | Для безопасности работ. Допуск ООО "СК Вершина" | ул. Волкова, 29, 26; ул. Прудная, 21
ТП 515 | 2019-05-08 09:00 | 2019-05-08 17:00 | Выправка опор | ул. Глушанская, 16, 17, 18, 19; пер. С. Ковалевской, 1-8, 28-36-а (чётн.), 27-33 (нечётн.); пер. Панфиловцев, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Панфиловцев, 75-85 (нечётн.); ул. Попова, 24-35-а; ул. Бородина, 42, 44, 46, 33
ТП 791, 1413 | 2019-05-08 09:00 | 2019-05-08 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | ул. Скуратовская, 18-87; п. Н-Скуратово, 101-а
ТП 203 | 2019-05-13 09:00 | 2019-05-13 17:00 | Работа в ТП | ул. Епифанская, 34, 58-а, 62, 52-54-а (чётн.); ул. К. Маркса, 54-а, 47, 80-а, 43-77 (нечётн.), 56-84 (чётн.); ул. Кирова, 14/2; пер. Пролетарский, 10-26 (чётн.), 7-27 (нечётн.); ул. Степанова, 1-25 (нечётн.); ул. Пролетарская Набережная, 20-а, 20-28 (чётн.)
ТП 502 | 2019-05-13 09:00 | 2019-05-13 17:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 314; п. Горелки: Гарнизонный пр-зд, 1, 2, 5, 8, 2-б, 2-а, 2-в, 2-г; ул. Большая, 2-12, 1-б, 9-а; пер. Ягодный, 1-5 (нечётн.), 1-а, 3-а
КТП 1397 | 2019-05-13 09:00 | 2019-05-13 17:00 | Установка приборов учёта. Допуск ООО "СК Вершина" | Мясново: ул. Воздухофлотская, 58-82 (чётн.); ул. Тихмянова, 25-39 (нечётн.); 12-й пр-зд, 23-40; 13-й пр-зд, 23-40
КТП 1134 | 2019-05-13 09:00 | 2019-05-13 16:00 | Перетяжка проводов, вводов | п. Восточный, 3-а, 70-74 (чётн.), 84, 87; д. Тихвинка, 64, 65
ТП 821 | 2019-05-13 09:00 | 2019-05-13 17:00 | Выправка опор. Нумерация опор | ул. Н. Островского, 26-62 (чётн.)
ТП 203 | 2019-05-14 09:00 | 2019-05-14 17:00 | Работа в ТП | ул. К. Маркса, 49-а, 74; ул. Епифанская, 56, 56-а, 38-48 (чётн.)
ТП 472 | 2019-05-14 09:00 | 2019-05-14 17:00 | Работа в ТП | Энергоучасток РЖД
ТП 1288 | 2019-05-14 09:00 | 2019-05-14 16:00 | Работа в ТП | СТ "Деревообработчик"; СНТ "Шахтёрский" уч. 21
ТП 777 | 2019-05-14 09:00 | 2019-05-14 16:00 | Работа в ТП | Объекты АО "ТГЭС"
ТП 818 | 2019-05-14 09:00 | 2019-05-14 17:00 | Монтаж СИП. Замена опор. Допуск ООО "ТЭС" | ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3; ул. Кутузова, 133-175 (нечётн.); ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.); ул. Коксовая, 1, 2; ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Подъёмная, 1-14; ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.), 28; ул. Севастопольская, 1-15; ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.); ул. Бункерная, 71
ТП 818 | 2019-05-14 09:00 | 2019-05-14 17:00 | Для безопасности работ. Допуск ООО "ТЭС" | ул. Волкова, 26, 29
ТП 1414 | 2019-05-14 09:00 | 2019-05-14 17:00 | Для безопасности работ. Допуск ООО "ТЭС" | ул. Коксовая, 3-16
ТП 616 | 2019-05-14 09:00 | 2019-05-14 16:00 | Замена опор | п. Н-Скуратово, 1-15-а
ТП 106 | 2019-05-14 09:00 | 2019-05-14 17:00 | Выполнение ТУ № 250 | Мясново: ул. Привокзальная, 6, 8, 10; ул. В. Студёнка, 57-91 (нечётн.), 62-104 (чётн.); ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.); ул. Громова, 69
ТП 515 | 2019-05-14 09:00 | 2019-05-14 17:00 | Выправка опор. Нумерация опор. Перетяжка проводов, вводов. Ремонт контуров | ул. С. Ковалевской, 2-24 (чётн.), 1-17 9нечётн.); пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.); 1-й Яблочковый пр-зд, 1-23; 2-й Яблочковый пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 3-й Яблочковый пр-зд, 2-12 (чётн.); пер. Бородина, 1-21 (нечётн.); ул. Яблочкова, 58-76 (чётн.)
ТП 1414 | 2019-05-14 09:00 | 2019-05-14 17:00 | Установка приборов учёта. Допуск ООО "СК Вершина" | пер. Дачный, 1-11; пер. Доменный, 1-13; ул. Руднева, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Сортировочная, 1-10-а; ул. Кутузова, 183-217 (нечётн.), 150
ТП 851, 1187, КТП-Строитель | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 17:00 | Работа в ТП | п. Менделеевский: ул. Пионерская, 10-17, 7, 8, 8-б, 9; ул. Шоссейная, 1-в; ул. Ленина, 1-22; ул. Фестивальная; ул. Энтузиастов; СНТ "Строитель" - Ивановские дачи; СНТ "Изыскатель"
ТП 23 | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 16:00 | Работа в ТП | ул. Михеева, 4-б
РП 40 | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 17:00 | Монтаж СИП. Монтаж ж/б опор. Допуск ООО "ТЭС" | ул. Кирова, 124-156 (чётн.), 115, 121-131 (нечётн.); ул. Декабристов, 55-75 (нечётн.), 82-108 (чётн.)
РП 40 | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 17:00 | Для безопасности работ. Допуск ООО "ТЭС" | ул. Кирова, 142, 115, 117, 119, 150, 154, 156; ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.); ул. Декабристов, 54-76 (чётн.), 41-а-51 (нечётн.), 94; ул. Марата, 156
ТП 1414 | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 17:00 | Установка приборов учёта. Допуск ООО "СК Вершина" | ул. Коксовая, 2-16; ул. Кутузова, 179-181 (нечётн.); Епифанское ш., 1-25 (нечётн.), 20, 22; ул. Дачная, 11-22
ТП 818 | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 17:00 | Для безопасности работ. Допуск ООО "СК Вершина" | ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3; ул. Кутузова, 133-175 (нечётн.); ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.); ул. Коксовая, 1, 2; ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Подъёмная, 1-14; ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.), 28; ул. Севастопольская, 1-15; ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.); ул. Бункерная, 71
ТП 616 | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 16:00 | Замена провода на СИП | п. Н-Скуратово, 1-15-а
ТП 343 | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 17:00 | Выполнение ТУ № 215 | п. Михалково: ул. Белоусова, 34-50 (чётн.)
ТП 1383 | 2019-05-15 09:00 | 2019-05-15 17:00 | Ремонт воздушной линии | ул. Верещагина, 24-а-54 (чётн.), 23-53 (нечётн.); ул. Щепкина, 21-б-53 (нечётн.)
ТП 538 | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 16:00 | Работа в ТП | Новомосковское ш., 24, 24-а, 22, 18; ул. Рязанская, 48, 46
ТП 687 | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 16:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 118-а, 120-а, 118, 120; Калужское ш., 3; ул. Лесная опушка, 12; Тополиный пр-зд, 10
ТП 818 | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 17:00 | Монтаж СИП. Замена опор. Допуск ООО "ТЭС" | ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3; ул. Кутузова, 133-175 (нечётн.); ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.); ул. Коксовая, 1, 2; ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Подъёмная, 1-14; ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.), 28; ул. Севастопольская, 1-15; ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.); ул. Бункерная, 71
ТП 818 | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 17:00 | Для безопасности работ. Допуск ООО "ТЭС" | ул. Волкова, 26, 29
ТП 1414 | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 17:00 | Для безопасности работ. Допуск ООО "ТЭС" | ул. Коксовая, 3-16
ТП 68 | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 13:00 | Установка приборов учёта. Допуск ООО "СК Вершина" | Мясново: ул. Воздухофлотская, 3-15 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Планерная, 2, 14-28 (чётн.), 13-31 (нечётн.); ул. Кабакова, 11-17-а (нечётн.), 14-20 (чётн.); 1-й пр-зд, 29; Клинской пр-зд, 2-42 (чётн.), 9-43 (нечётн.); ул. В. Краснослободская, 31-61-б (нечётн.), 46-72 (чётн.); ул. Н. Краснослободская, 2-е
ТП 547 | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 13:00 | Для безопасности работ. Допуск ООО "СК Вершина" | Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.); ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.); 4-й пр-зд, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б; ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12
ТП 112 | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 13:00 | Для безопасности работ. Допуск ООО "СК Вершина" | Мясново: 4-й пр-зд, 33-41 (нечётн.), 42-48 (чётн.); 3-й пр-зд, 31-43 (нечётн.), 38; ул. Кооперативная, 14-18-ж (чётн.), 7-13 (нечётн.); ул. Воздухофлотская, 23-31 (нечётн.)
ТП 118 | 2019-05-16 13:00 | 2019-05-16 17:00 | Установка приборов учёта. Допуск ООО "СК Вершина" | Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.); 8-й пр-зд, 74; 9-й пр-зд, 53-а-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.); 10-й пр-зд, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а-60 (чётн.), 50-а; ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.); 8-й пр-зд, 55-б-71 (нечётн.), 54-б-72 (чётн.)
ТП 118 | 2019-05-16 13:00 | 2019-05-16 17:00 | Для безопасности работ. Допуск ООО "СК Вершина" | Мясново: пер. 1-й Шоссейный, 1, 2-8 (чётн.); пер. 2-й Шоссейный, 1-12; Одоевское ш., 60-68 (чётн.)
ТП 992 | 2019-05-16 13:00 | 2019-05-16 17:00 | Для безопасности работ. Допуск ООО "СК Вершина" | Мясново: ул. Кабакова, 40-78 (чётн.), 41, 53-а, 59, 63; ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6; 6-й пр-зд, 17-41 (нечётн.), 22-48 (чётн.); 7-й пр-зд, 17-37 (нечётн.), 24-54 (чётн.); 8-й пр-зд, 18-54 (чётн.), 19-35 (нечётн.); 9-й пр-зд, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.); ул. Воздухофлотская, 48-54; 10-й пр-зд, 39; 11-й пр-зд, 10-39; 12-й пр-зд, 9-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.)
ТП 616 | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 16:00 | Замена опор | п. Н-Скуратово, 1-15-а
ТП 663 | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 17:00 | Выправка ж/б опор. Перетяжка СИП | М-н "Юрга"
КТП 1173 | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 16:00 | Перетяжка СиП | ул. Курковая, 14, ул. Луначарского, 174
КТП 1084, 1359, 1226, 1132, 1306, 1105, 1362, 1118, 1120, 1119,1254, 1421, 1137, | 2019-05-16 09:00 | 2019-05-16 20:00 | Заводка, кабеля, ошиновка, врезка КВЛ 6 кВ ф. "База" | д. Ивановка, ул. Придорожная, ул. Венёвская, ул. Крестьянская, ул. Новая, ул. Низинная, ул. Заречная,
ТП 538, 506, 470, 1092, 965 | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 15:00 | Работа в ТП | Новомосковское ш., 24, 24-а, 22, 18, 46, 38, 28; ул. Рязанская, 48, 46
ТП 281 | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 16:00 | Работа в ТП | ул. Калинина, 4/131, 5, 2; ул. Епифанская, 188-196 (чётн.); ул. К. Маркса, 171, 157
ТП 804 | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 10:00 | Работа в ТП | ул. Мартеновская, 20, ул. Гайдара, 14,16,18,20,22, ул. Кутузова, 132, 134, 136, 138,140
ТП 23 | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 16:00 | Работа в ТП | ул. Михеева, 4-а, в
ТП 681 | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 17:00 | Установка приборов учёта. Допуск подрядной организации | Мясново: ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 9-а, 11, 30, 59, 7; Одоевское ш., 21-53 (нечётн.); 2-й Шоссейный пер., 15-32; 11-й пр-зд, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.); 12-й пр-зд, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.)
ТП 616 | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 16:00 | Замена опор | п. Н-Скуратово, 1-15-а
ТП 719 | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 17:00 | Выправка и нумерация опор. | ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32; пер. Л. Чайкиной, 1, 2, 4; ул. Р. Зорге, 31, 33
ТП 124 | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 16:00 | Выправка опор | ул. Кауля, 27, 29; ул. Будённого, 79-а
ТП 200 | 2019-05-17 09:00 | 2019-05-17 12:00 | Работа по благоустройству. По письму Администрации г. Тулы по Пролетарскому территориальному округу | ул. Карпинского, 44-52 (чётн.), 47-61 (нечётн.); ул. Матросова, 11-17; ул. Коморова, 26-34 (чётн.), 23-33 (нечётн.); ул. Кутузова, 38-60 (чётн.); ул. Комбайновая, 1
ТП 641 | 2019-05-17 12:00 | 2019-05-17 16:00 | Работа по благоустройству. По письму Администрации г. Тулы по Пролетарскому территориальному округу | ул. Карпинского, 1-41; ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.); ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.); ул. Осипенко, 17-24; ул. Комарова, 2, 2-а, 1
ТП 72 | 2019-05-20 09:00 | 2019-05-20 17:00 | Работа в ТП | ул. С. Перовской, 5, 4, 15, 17; ул. Пушкинская, 57, 37, 35, 39, 39-а, 45-51; ул. Гоголевская, 69, 80, 86, 88; ул. Бундурина, 18/45; ул. Свободы, 12
РП 61 | 2019-05-20 09:00 | 2019-05-20 17:00 | Работа в РП | ул. Хворостухина, 3-б, 35, 7; ул. Вильямса, 26-в, 42; ул. Бондаренко, 27
ТП 687 | 2019-05-20 09:00 | 2019-05-20 16:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 118-а, 120-а, 118, 120; Калужское ш., 3; ул. Лесная опушка, 12; Тополиный пр-зд, 10
ТП 93 | 2019-05-20 09:00 | 2019-05-20 14:00 | Работа в ТП | ул. Лейтейзена, 12 б, в, 76
ТП 616 | 2019-05-20 09:00 | 2019-05-20 16:00 | Замена опор | п. Н-Скуратово, 1-15-а
ТП 221 | 2019-05-20 09:00 | 2019-05-20 17:00 | Перетяжка проводов, вводов | ул. Октябрьская, 136-182
КТП 1300, 1374 | 2019-05-20 09:00 | 2019-05-20 20:00 | Заводка и ошиновка новых кабельных линий ПС-52 | ул. Фестивальная, 1-24; 3-й, 4-й Фестивальные проезды; ул. Нагорная, 2, 4
КТП 1347, 1363, 1380, 1387, 1297, 1341, 1364, 1225 | 2019-05-20 09:00 | 2019-05-20 17:00 | Замена провода на ф. "Плехановский" Обидемские РЭС | Северное Заречье
ТП 72 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 17:00 | Работа в ТП | ул. Гоголевская, 73, 80; ул. С. Перовской, 4, 5; ул. Пушкинская, 57
РП 61 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 17:00 | Работа в РП | ул. Вильямса, 26-в, 42; ул. Хворостухина, 3-а, 3-б, 7, 5; ул. Бондаренко, 27
ТП 392 | 2019-05-21 11:00 | 2019-05-21 16:00 | Работа в ТП | ул. Тимирязева, 101, 101 к. 2, 101 к. 1, 101 к. 5, 101 к. 7, 101 к. 3, 101 к. 1, 101 к. 4, 101 к. 6; ул. Циолковского, 2, 2-в; ул. Водоохранная, 36; ул. Агеева, 20
ТП 978, 1272, РП 69 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 16:00 | Работа в ТП | Калужское ш., 16, 9, 7, 15, 11, 13; пр-т Ленина, 124, 124-а
ТП 306 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 13:00 | Работа в ТП | Одоевское ш., 17-а
ТП 411 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 14:00 | Включение кабеля после ремонта | ул. Волкова, 3 корпус, 2
ТП 818 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 17:00 | Монтаж СИП. Замена опор. Допуск подрядной организации | ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3; ул. Кутузова, 133-175 (нечётн.); ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.); ул. Коксовая, 1, 2; ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Подъёмная, 1-14; ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.), 28; ул. Севастопольская, 1-15; ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.); ул. Бункерная, 71
ТП 818 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | ул. Волкова, 26, 29
ТП 1414 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | ул. Коксовая, 3-16
ТП 684 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 16:00 | Замена вводов, перевод нагрузки | ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 67-75 (нечётн.); ул. Щорса, 33-61 (нечётн.),40-68 (чётн.)
Тп 569 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 17:00 | Установка ж/б опор | 9-й пр-зд, 34, 39-а; 10-й пр-зд, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.); 11-й пр-зд, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.); 13-й пр-зд, 2-12-а; ул. Карпова, 32, 34, 44
ТП 1414 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 17:00 | Установка приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Рудная, 11-а; ул. Бункерная, 1-23 (нечётн.), 2-32 (чётн); Епифанское ш. , 2-18
ТП 213 | 2019-05-21 08:00 | 2019-05-21 17:00 | Выполнение ТУ | ул. Глухополянская, 4, 6; ул. Бородина, 2,4,6; ул. Краснодонцев, 14-24 (чётн.), 13-23 (нечётн.), пер. Краснодонцев, 10, 12; ул. Осипенко, 13,14
КТП 569 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 17:00 | Установка опор. Допуск подрядной организации | 9-й пр-зд, 34, 39-а; 10-й пр-зд, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.); 11-й пр-зд, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.); 13-й пр-зд, 2-12-а;
ТП 729 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 17:00 | Перетяжка ВЛ, выправка опор | п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.); 5-й Лихвинский пр-зд, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а-14; 9-й Лихвинский пр-зд, 16-д, 20-а, 18-28-а (чётн.); 1-й Лихвинский пр-зд, 30-а
ТП 925 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 16:00 | Перенос опор | п. Косая Гора: Орловское ш. 86-148 (чётн.)
КТП 1300, 1374 | 2019-05-21 09:00 | 2019-05-21 20:00 | Заводка и ошиновка новых кабельных линий ПС-52 | ул. Фестивальная, 1-24; 3-й, 4-й Фестивальные проезды; ул. Нагорная, 2, 4
ТП 392 | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 16:00 | Работа в ТП | ул. Агеева, 20-а, 30-а, 20, 7-26, 22-а, 26-а; пер. Агеева, 1, 2, ; ул. Тимирязева, 101 к. 5, 101 к. 1, 101-а, 101 к. 6, 101 к. 4; ул. Циолковского, 4-б, 2-а, 2-б, 1-а, 1-б, 1, 3; ул. Н. Руднева, 1, 3, 5; ул. Чекалина, 1; ул. Горняцкая, 3-а
ТП 434 | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 16:00 | Работа в ТП | Калужское ш., 5, 7
ТП 427 | 2019-05-22 11:00 | 2019-05-22 17:00 | Работа в ТП | ул. Седова, 14, 17, 17-а, 15, 9, 11, 13; ул. Макаренко, 3, 5-б; ул. 9 Мая, 25 к. 2, 33 к. 2, 35
ТП 477 | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 14:00 | Работа в ТП | Красноармейский пр-т, 2, 4, 6; ул. Советская, 8; ул. Сойфера, 1
ТП 1 | 2019-05-22 09:30 | 2019-05-22 14:00 | Работа в ТП | ул. Советская, 17, под.1
РП 40 | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 17:00 | Монтаж СИП. Монтаж ж/б опор. Допуск подрядной организации | ул. Кирова, 124-156 (чётн.), 115, 121-131 (нечётн.); ул. Декабристов, 55-75 (нечётн.), 82-108 (чётн.)
РП 40 | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | ул. Кирова, 142, 115, 117, 119, 150, 154, 156; ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.); ул. Декабристов, 54-76 (чётн.), 41-а-51 (нечётн.), 94; ул. Марата, 156
ТП 684 | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 16:00 | Замена вводов, перевод нагрузки | ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 67-75 (нечётн.); ул. Щорса, 33-61 (нечётн.), 40-68 (чётн.)
ТП 1292 | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 17:00 | Монтаж СиП, замена опор. | Мясново: ул. Чмутова, 130-158-б (чётн.)
ТП 699 | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 17:00 | Демонтаж провода, перетяжка ВЛ | п. Горелки: 3-й Горельский пр-зд, 3, 3-а, 9, 11, 17; ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.), 1-а-11 (нечётн.); ул. Серпуховская, 22-28 (чётн.), 23-37 (нечётн.); ул. Мелиховская, 15, 17
ТП 633 | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 17:00 | Для безопасности работ. | п. Горелки: ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.); 1-й - 4-й Горельские пр-ды; ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.); 2-й Горельский пр-зд, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1-10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7
КТП 1106 | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 17:00 | Для безопасности работ. | п. Горелки: ул. Мелиховская, 6, 8, 18, 24; Московское ш., 45-53 (нечётн.), 62-76 (чётн.); ул. Серпуховская, 1-21 (нечётн.)
ТП 669 | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 17:00 | Выправка и нумерация опор | ул. Декабристов, 11-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.); ул. Марата, 148, 119, 119-а, 121; ул. Степанова, 144, 146, 150
ТП 616 | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 16:00 | Замена проводов на СиП | п. Н-Скуратово, 1-15-а
ТП 107 | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 16:00 | Установка ПУ. Допуск подрядной организации | ул. Чмутова, 2-56 (чётн.), 3,3-а, 5; ул. Ликбеза, 3, 9, 15-31 (нечётн.), 6, 10; ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.); ул. В. Студёнка, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.); ул. В. Выселковая, 2-26 (чётн.),3-19 (нечётн.); ул. М Кулига, 3-15 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Б. Кулига, 2-57 ; В. Краснослободская, 1, 3, 4; 2-й Клинской проезд, 2, 3, 4;
ТП 612 | 2019-05-22 10:00 | 2019-05-22 13:00 | Замена КЛ на очистные сооружения. ВКХ | п. 2-й Западный: ул. Кольцова, 1-25 (нечётн.), 4-26 (чётн.); ул. Тургенева, 1-12; ул. Крылова, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 48; ул. Грибоедова, 3-17 (нечётн.); ул. Маяковского, 1-20; ул. Некрасова, 12; ул. Гоголевская, 26
ТП 1299, 609 | 2019-05-22 09:00 | 2019-05-22 16:00 | Перевод нагрузок. Допуск подрядной организации | п. Матвеевские дачи, 1-52
ТП 392 | 2019-05-23 11:00 | 2019-05-23 16:00 | Работа в ТП | ул. Агеева, 20-а, 30-а, 20, 7-26, 22-а, 26-а; пер. Агеева, 1, 2, ; ул. Тимирязева, 101 к. 5, 101 к. 1, 101-а, 101 к. 6, 101 к. 4, 101 к. 3, 101 к. 7, 101, 101 к. 2;ул. Водоохранная, 36 ул. Циолковского, 4-б, 2-а, 2-б, 2-в, 1-а, 1-б, 1, 3; ул. Н. Руднева, 1, 3, 5; ул. Чекалина, 1; ул. Горняцкая, 3-а
КТП 1176 | 2019-05-23 09:00 | 2019-05-23 16:00 | Работа в КТП | ул. Горняцкая, 1/ул. Агеева, 12
ТП 498 | 2019-05-23 09:00 | 2019-05-23 17:00 | Работа в ТП | ул. Плеханова, 143, 141, 140, 141 к. 2; ул. Кирова, 18, 20; ул. Ложевая, 128, 130
ТП 241 | 2019-05-23 09:00 | 2019-05-23 17:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 10, 10-а, 8; ул. Луначарского, 17 к. 1, 17 к. 2, 17 к. 4, 17 к. 3, 17 к. 5, 14, 18, 12, 20, 31, 25, 21, 16; ул. Демидовская, 19-33 (нечётн.), 22-48 (чётн.); пер. Оружейный, 13, 7
ТП 902 | 2019-05-23 09:00 | 2019-05-23 17:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. М. Горького, 6, 7, 8, 10, 11, 12; ул. Гагарина, 5, 5-а; ул. Шмидта, 8-а; ул. Зелёная, 3-б; ул. Победы, 1
ТП 334 н. | 2019-05-23 09:00 | 2019-05-23 17:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 31, 35, 43; ул. Тургеневская, 31-а, 26, 37-а, 35, 37, 38-а, 38-б, 39, 41; ул. Каминского, 19, 19-а, 12, 21, 17; ул. Пушкинская, 12-б, 14, 14-в
ТП 616 | 2019-05-23 09:00 | 2019-05-23 16:00 | Замена проводов на СиП | п. Н-Скуратово, 1-15-а
ТП 569 | 2019-05-23 09:00 | 2019-05-23 17:00 | Монтаж СиП | 9-й пр-зд, 34, 39-а; 10-й пр-зд, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.); 11-й пр-зд, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.); 13-й пр-зд, 2-12-а; ул. Карпова, 32, 34, 44
ТП 424 | 2019-05-23 09:00 | 2019-05-23 17:00 | Перетяжка ВЛ, выправка опор | Мясново: ул. Санаторная, 4-а, 8-а, 8-22 (чётн.); пер. Санаторный, 6 ,8, 8-а, 10; 10-й пр-зд, 64-78 (чётн.); пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.); ул. Шоссейная, 56, 58, 27-а
ТП 58 | 2019-05-23 09:00 | 2019-05-23 16:30 | Выправка опор. Допуск подрядной организации | ул. Циолковского, 60-74 (чётн.), 77-87 (нечётн.); ул. Шевченко, 43-81 (нечётн.), 58-а-82 (чётн.); ул. С. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.); ул. Станиславского, 81, 83, 115; ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б; ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. 1-я Гостеевская, 1-10; пер. Водоохранный, 15; ул. Водоохранная, 37-40-а, 44-в, 45-53; ул. 3-я Гостеевская, 1-5, 1-в (нечётн.), 4-8 (чётн.)
МТП 34 | 2019-05-23 08:00 | 2019-05-23 17:00 | Установка приборов учёта. Допуск подрядной организации | п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а; 1-й-2-й-3-й-4-й-5-й-6-й Комарские пр-ды
КТП 1398 | 2019-05-23 08:00 | 2019-05-23 17:00 | Замена вводов | проезд П. Морозова, 44-56 (чётн.), 51, 55
ТП 684 | 2019-05-23 09:00 | 2019-05-23 16:00 | Монтаж СиП | ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 67-75 (нечётн.); ул. Щорса, 33-61 (нечётн.),40-68 (чётн.)
ТП 233 | 2019-05-23 09:00 | 2019-05-23 17:00 | Перетяжка СиП | ул. Курковая, 14, ул. Луначарского, 174
ТП 1299, 609 | 2019-05-23 09:00 | 2019-05-23 16:00 | Перевод нагрузок. Допуск подрядной организации | п. Матвеевские дачи, 1-52
ТП 241 | 2019-05-24 09:00 | 2019-05-24 17:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 10, 10-а, 8; ул. Луначарского, 17 к. 1, 17 к. 2, 17 к. 4, 17 к. 3, 17 к. 5, 14, 18, 12, 20, 31, 25, 21, 16; ул. Демидовская, 19-33 (нечётн.), 22-48 (чётн.); пер. Оружейный, 13, 7
ТП585 | 2019-05-24 09:00 | 2019-05-24 15:00 | Работа в ТП | Демидовская плотина, 4-16 (чётн.), 13, 15
ТП 367 | 2019-05-24 09:00 | 2019-05-24 16:00 | Работа в ТП | п. Михалково: ул. Карбышева, 1, 2; ул. Окская; ул. Сафонова, 44-64 (чётн.); ул. Ярославского, 2-56 (чётн.), 17-83 (нечётн.); ул. Яснополянская, 1, 2, 2-а; ул. Калужская, 1-15; пер. Калужский, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.); пер. Колхозный, 1-а-15
ТП 183 | 2019-05-24 09:00 | 2019-05-24 17:00 | Перетяжка проводов, вводов | ул. Токарева, 40-46 (чётн.); ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-235 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 11; ул. Каляева, 1-11 (нечётн.); ул. Октябрьская, 145-197 (нечётн); ул. Железнодорожная, 12-14
ТП 397, 1273 | 2019-05-27 11:00 | 2019-05-27 17:00 | Работа в ТП | ул. Седова, 35-б, 39, 39-а, 37-а, 35, 27, 33, 35-а, 39-б, 41; ул. Филимоновская, 24-а
ТП 497 | 2019-05-27 09:00 | 2019-05-27 17:00 | Работа в ТП | ул. Плеханова, 147, 147 к. 2, 149; ул. Ложевая, 130, 132, 130-г
ТП 221 | 2019-05-27 09:00 | 2019-05-27 17:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 136-186 (чётн.); ул. Токарева, 47, 49, 58; Промышленный пр-зд, 6
ТП 184 | 2019-05-27 09:00 | 2019-05-27 14:00 | Работа в ТП | ул. Галкина, 10; ул. Литейная, 4
ТП 142 | 2019-05-27 09:00 | 2019-05-27 14:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 9, 11, 11-а, 13, 17, 17-а, 17-б, 19, 21, 23, 23-а, 25; ул. Арсенальная, 12; пер. Ряжский, 28-36 (чётн.)
ТП 681 | 2019-05-27 13:00 | 2019-05-27 15:00 | Работа в ТП | Мясново: ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 11, 30, 59, 5, 7, 9, 9-а; Одоевское ш., 27-б-53 (нечётн.); 2-й Шоссейный пер., 15-32; 11-й пр-зд, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.); 12-й пр-зд, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.)
ТП 803 | 2019-05-27 09:00 | 2019-05-27 16:00 | По письму "Фонда капитального ремонта" | ул. Металлургов, 8, 10
ТП 90 | 2019-05-27 09:00 | 2019-05-27 17:00 | Перетяжка проводов вводов | ул. Дм. Ульянова, 22-32 (чётн.); ул. Демонстрации, 136, 137, 139, 25, 42-46-а; ул. Первомайская, 35-47 (нечётн.), 62, 64, 66; пер. Серебровский, 1-7 (нечётн.), 2-8 (чётн.); ул. Луговая, 2-8 (чётн.), 3, 5
КТП 1290 | 2019-05-27 09:00 | 2019-05-27 17:00 | Замена опор. | п. Горелки: пер. Охотный, 2, 5, 6, 7; ул. Мирная, 1-8-а; пер. Соснянский, 3-а-13; ул. Макаренко, 12-20 (чётн.0, 17-25 (нечётн.); пер. Поддубный, 8
ТП 906 | 2019-05-27 09:00 | 2019-05-27 16:00 | Перетяжка проводов вводов | п. Косая Гора: ул. Дронова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 7-а; ул. Гагарина, 8, 10, 12, 14, 16, 18; ул. Ген. Гошкова, 20; 3-й Горьковский пр-зд, 6, 8
ТП 484 | 2019-05-27 08:00 | 2019-05-27 17:00 | Выправка и нумерация опор, перетяжка проводов, вводов | 1-й пр-зд М. Расковой, 1-15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Фучика, 45, 47; ул. Яблочкова, 1-11 (нечётн.), 1-в, 1-к
ТП 915 | 2019-05-27 09:00 | 2019-05-27 16:00 | Удаление аварийных деревьев. Администрация г. Тулы | п. Косая Гора: ул. Демешковская, 1-35 (нечётн.); ул. Зелёная, 1-11; ул. Шмидта, 6
ТП 397 | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 17:00 | Работа в ТП | ул. Седова, 35-б, 39-а, 35, 28, 35-а, 39, 41, 37-а, 27, 39-в, 39-б, 37
РП 52 | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 17:00 | Работа в ТП | Красноармейский пр-т, 46-а, 46, 48-а, 48, 50, 48 к. 2, 52
ТП 221 | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 17:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 136-186 (чётн.); ул. Токарева, 47, 49, 58; Промышленный пр-зд, 6
ТП 547 | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 12:00 | Работа в ТП | Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.); ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.); ул. Н. Краснослободская, 40-52 (чётн.), 37-б, 37-45 (нечётн.); 4-й пр-зд, 47-а, 47-б, 49, 49-а, 49-б, 66-а, 68, 64; Одоевское ш., 14; ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Болотова, 71, 69, 69-а
ТП 343 | 2019-05-28 13:00 | 2019-05-28 15:00 | Работа в ТП | п. Михалково: ул. Карбышева, 1-39 (нечётн.), 20-46, 20-а (чётн.); ул. Кольцевая, 1-а-15 (нечётн.); ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 11-57 (нечётн.); ул. Белобородова, 1-17, 5-а; ул. Белоусова, 34-60 (чётн.), 23, 29; пр-зд Школьный, 1-64-а
КТП 1305 | 2019-05-28 15:00 | 2019-05-28 17:00 | Работа в КТП | Мясново: 1-й пр-зд, 7-а, 2-а, 18-а, 7-27 (нечётн.), 2-18 (чётн.); 2-й пр-зд, 10-а, 10-б, 1-а-з, 2-а-г, 1, 2-30 (чётн.), 5-23 (нечётн.); 3-й пр-зд, 1-а-е, 2-а-в, 16-а, 18-а, 32-а, 32-б, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.); 4-й пр-зд, 15-31 (нечётн.), 31-а, 22-40 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 20-28 (чётн.); ул. Кабакова, 22-32 (чётн.), 23, 29, 31-а, 24-а, 24-б
ТП 93 | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 14:00 | Работа в ТП | ул. Лейтейзена, 12-б, 12-в, 76
ТП 569 | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 17:00 | Монтаж СИП | 9-й пр-зд, 34, 39-а; 10-й пр-зд, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.); 11-й пр-зд, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.); 13-й пр-зд, 2-12-а; ул. Карпова, 32, 34, 44
ТП 1404 | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 16:00 | Выправка опор, перетяжка проводов, вводов | п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 19-б, 43-а, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 45-а, 5-21 (нечётн.), 20-40 (чётн.); ул. Шоссейная, 12, 12-а, 30, 30-а, 32, 34-а, 44
ТП 221 | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 17:00 | Перетяжка проводов | Ул.Октябрьская, 138-182 (чётн.)
ТП 719 | 2019-05-28 08:00 | 2019-05-28 17:00 | Перетяжка проводов. Выправка опор | ул. Баженова, 27-39 (нечётн.), 32; пер. Л. Чайкиной, 1, 2, 4; ул. Р. Зорге, 31, 33
ТП 1292 | 2019-05-28 08:00 | 2019-05-28 17:00 | Монтаж СИП. Замена опор. | Мясново: ул. Чмутова, 130-158-б (чётн.)
ТП 36 | 2019-05-28 09:00 | 2019-05-28 17:00 | Замена аврийных опор. Работает сторонняя организация | ул. Пирогова, 48-68 (чётн.), 37-49 (нечётн.); ул. Жуковского, 55-69 (нечётн.), 68-82 (чётн.); ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.)
ТП 440 | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 17:00 | Работа в ТП | ул. Мира, 11 (ГРП № 55)
ТП 529 | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 17:00 | Работа в ТП | ул. Пузакова, 32, 24, 20-а, 26, 22, 30, 20 к. 2, 23; ул. Герцена, 50-а; ул. М. Горького, 25
РП 2 | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 16:00 | Работа в РП | ул. Н. Руднева, 56-г, 58, 60, 60-а, 56-а, 56; ул. Станиславского, 8-а, 10-а; 3-й Южный пр-зд, 12
РП 80 | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 17:00 | Работа в РП | ул. Бондаренко, 10; ул. Хворостухина, 13; Н-Медвенский пр-зд, 2, 6
РП 64 | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 14:00 | Работа в ТП | ул. М. Горького, 5; ул. Октябрьская, 60; ул. Демиджовская, 115, торговый павильон возле д. 68 по ул. Демидовская
КТП 992 | 2019-05-29 15:00 | 2019-05-29 17:00 | Работа в КТП | Мясново: ул. Кабакова, 40-44, 56-78, 50, 52 (чётн.), 53-а, 59, 63, 41; ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6; 9-й пр-зд, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.); ул. Воздухофлотская, 48-56; 10-й пр-зд, 9-39 (нечётн.), 39-а, 10-42 (чётн.); 11-й пр-зд, 10-39; 12-й пр-зд, 9-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 8-й пр-зд, 18-54 (чётн.), 19-53 (нечётн.); 6-й пр-зд, 17-41 (нечётн.), 22-48 (чётн.); 7-й пр-зд, 17-37 (нечётн.), 24-54 (чётн.)
ТП 68 | 2019-05-29 13:00 | 2019-05-29 15:00 | Работа в ТП | Мясново: ул. Воздухофлотская, 3-13 (нечётн.), 7-а, 7-б, 9-а, 13-а, 15-а, 2-14 (чётн.); ул. Лётная, 3-29 (нечётн.), 12-32 (чётн.); ул. Планерная, 2, 7-а, 7-б, 9-а, 35, 10-28 (чётн.), 11-31 (нечётн.); ул. Кабакова, 1-17 (нечётн.), 1-а, 11-а, 17-а, 2-20 (чётн.), 6-а; Клинской пр-зд, 2-42 (чётн.), 9-43 (нечётн.); ул. В. Краснослободская, 5-61 (нечётн.), 61-а, 61-б, 23-а, 23-б, 53-а, 53-б, 8-72 (чётн.); ул. Н.Краснослободская, 1-а-к, 2-а-е, 8-а, 10-а2-12 (чётн.), 1-23 (нечётн.); ул. Переходная, 4, 5, 6; ул. Громова, 1-39 (нечётн.), 2, 2-а, 6-24 (чётн.), 24-а, 24-б, 24-в; ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37, 39; 2-й пр-зд, 9; 1-й пр-зд, 29; ул. Моторная, 2
ТП 118 | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 12:00 | Работа в ТП | Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.); 8-й пр-зд, 55-а, 55-б, 55-71 (нечётн.), 54-а, 54-б, 54-74 (чётн.); 9-й пр-зд, 53-а, 53-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.); 10-й пр-зд, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а, 50-а, 42-60 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.); 2-й Шоссейный пр-зд, 1-12; Одоевское ш., 54, 60-68 (чётн.), 50; ул. Шоссейная, 50; пер. 1-й Шоссейный, 1, 2-8 (чётн.)
ТП 569 | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 17:00 | Монтаж СИП. Допуск сторонней организации | 9-й пр-зд, 34, 39-а; 10-й пр-зд, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.); 11-й пр-зд, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.); 13-й пр-зд, 2-12-а; ул. Карпова, 32, 34, 44
ТП 298 | 2019-05-29 08:00 | 2019-05-29 17:00 | Выправка опор. Перетяжка проводов, вводов | ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.); 3-й пр-зд Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.); ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.); 1-й пр-зд Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а; 2-й пр-зд Гастелло, 12-24 (чётн.), 13; ул. Гастелло, 2-6-а (чётн.), 19-б
ТП 1111, 1409, 1192, 732, 760, 1257, 1365, Стройцех, Подс. Хоз. | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | ул. Скуратовская, 91, 91-а, 97, 99, 101, 103; п. Рудаково: ул. Победы, 3-а-35; ул. Люлина, 2-18 (чётн.), 9; ул. Советская, 11, 6/2; ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-36 (чётн.); ул. Школьная, 1-45 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Л. Толстого, 1-29; ул. Октябрьская, 1-18; ул. Кирова, 1-16; ул. Трудовая, 1-9
ТП 424 | 2019-05-29 09:00 | 2019-05-29 17:00 | Перетяжка проводов. Выправка опор | Мясново: ул. Санаторная, 4-а, 8-а, 8-22 (чётн.); пер. Санаторный, 6 ,8, 8-а, 10; 10-й пр-зд, 64-78 (чётн.); пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.); ул. Шоссейная, 56, 58, 27-а
ТП 684 | 2019-05-29 08:00 | 2019-05-29 17:00 | Перевод нагрузки | ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 67-75 (нечётн.); ул. Щорса, 33-61 (нечётн.),40-68 (чётн.)
ТП 440 | 2019-05-30 09:00 | 2019-05-30 17:00 | Работа в ТП | ул. Мира, 11 (ГРП № 55)
ТП 529 | 2019-05-30 09:00 | 2019-05-30 17:00 | Работа в ТП | ул. Пузакова, 32, 24, 20-а, 26, 22, 30, 20 к. 2, 28, 36, 20; ул. Герцена, 50-а; ул. М. Горького, 25, 23, 29-б
РП 2 | 2019-05-30 09:00 | 2019-05-30 16:00 | Работа в РП | ул. Н. Руднева, 56, 60, 56-г, 58, 56-б, 56-в, 60-а; ул. Станиславского, 8-а, 10-а, 15, 10-б; ул. Ак. Павлова, 1-в; 3-й Южный пр-зд, 12
РП 80 | 2019-05-30 09:00 | 2019-05-30 17:00 | Работа в РП | Н-Медвенский пр-зд, 2, 4, 6; ул. Бондаренко, 10, 8
ТП 77 | 2019-05-30 09:00 | 2019-05-30 12:00 | Работа в ТП | Мясново: 5-й Полюсный пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2, 4, 10, 12, 21, 33; 9-й пр-зд, 2-а-д, 2-6 (чётн.); 10-й пр-зд, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-а-д, 2-8 (чётн.0; 18-й пр-зд, 21, 27, 33, 35, 43, 40-64 (чётн.); ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.); 6-й Полюсный пр-зд, 11; 11-й пр-зд, 1-а-в, 2-в, 7-а, 1-7 (чётн.); 12-й пр-зд, 1-в, 1-д, 3-7 (нечётн.), 8; 16-й пр-зд, 2-22 (чётн.), 5-а, 5-25 (нечётн.0; 17-й пр-зд, 1-28
ТП 112 | 2019-05-30 13:00 | 2019-05-30 15:00 | Работа в ТП | Мясново: 4-й пр-зд, 33-41-а (нечётн.), 42-48 (чётн.); 3-й пр-зд, 31-43 (нечётн.), 38; ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 18-а-ж, 7-13 (нечётн.); ул. Воздухофлотская, 21-31 (нечётн.); ул. Рогова, 2, 6, 30, 21, 3-15 (нечётн.); 1-й Клинский пр-зд; ул. В. Краснослободская, 63, 76-а; 2-й пр-зд, 25-а, 25-41 (нечётн.), 36-40 (чётн.), 40-а; ул. Профсоюзная, 16, 15-а; 1-й пр-зд, 20-36 (чётн.), 31-49 (нечётн.)
ТП 106 | 2019-05-30 15:00 | 2019-05-30 17:00 | Работа в ТП | Мясново: ул. Привокзальная, 6, 8, 10, 12, 5, 9, 20, 26, 28, 32, 38, 44, 24, 60, 36, 7, 62, 64; ул. В. Студёнка, 57-91 (нечётн.), 84-а, 62-104 (нечётн.); ул. Н. Студёнка, 62-90 (нечётн.), 65-83 (нечётн.); ул. Громова, 3, 41-69 (нечётн.), 26-40 (чётн.); ул. Переходная, 1, 2, 3, 4; пер. Привокзальный, 2-8 (чётн.), 3-11-а (нечётн.); пер. Кривой, 5-а, 3-9 (нечётн.), 4, 4-а; ул. Одоевская, 10
ТП 542 | 2019-05-30 08:00 | 2019-05-30 17:00 | Замена деревянных опор | пер. Тростянский, 19-41; ул. Герцена, 134; ул. Демидовская, 170
ТП 812 | 2019-05-30 08:00 | 2019-05-30 17:00 | Выправка опор. Перетяжка проводов, вводов | ул. Горсовета, 1-107 (нечётн.), 2-72 (чётн.); ул. Криволученская, 1, 3; 3-й пр-зд Н. Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.); ул. Н. Островского, 2-а-8 (чётн.)
РП 40 | 2019-05-30 08:00 | 2019-05-30 17:00 | Монтаж СИП. Монтаж ж/б опор. Допуск подрядной организации | ул. Кирова, 124-156 (чётн.), 115, 121-131 (нечётн.); ул. Декабристов, 55-75 (нечётн.), 82-108 (чётн.)
РП 40 | 2019-05-30 08:00 | 2019-05-30 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | ул. Кирова, 142, 115, 117, 119, 150, 154, 156; ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.); ул. Декабристов, 54-76 (чётн.), 41-а-51 (нечётн.), 94; ул. Марата, 156
ТП 616 | 2019-05-30 09:00 | 2019-05-30 16:00 | Замена опор. Замена проводов на СИП | п. Н-Скуратово, 1-15-а
ТП 1055, 825 | 2019-05-30 08:30 | 2019-05-30 15:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Горелки: 13-й Горельский пр-зд, 19, 27, 23, 24; 15-й Горельский пр-зд, 15; квартал "ТОЗ" уч-к № 306
ТП 804 | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 17:00 | Работа в ТП | ул. Мартеновская, 20, ул. Гайдара, 14,16,18,20,22, ул. Кутузова, 132, 134, 136, 138,140
КТП 1231 | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 16:00 | Работа в ТП | Мясново: ул. Н. Студёнка, 31-63 (нечётн.), 12-60 (чётн.)
ТП 301 | 2019-05-31 13:00 | 2019-05-31 16:00 | Работа в ТП | Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-111 (нечётн.); 1-й Полюсный пр-зд, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.); 18-й пр-зд, 4-20 (чётн.), 13, 15; ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19 (нечётн.), 19-а, 2-22 (чётн.); ул. Кабакова, 38; 6-й пр-зд, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 2-й Полюсный пр-зд, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.); 7-й пр-зд, 1-б-е, 2-а-и; 3-й Полюсный пр-зд, 1-20
ТП 115 | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 12:00 | Работа в ТП | Мясново: 12-й пр-зд, 2-б, 2-в, 4, 4-а, 6; 6-й Полюсный пр-зд, 18-40 (чётн.), 1-9 (нечётн.), 25-а, 20-б, 27; 10-й Полюсный пр-зд, 14-34 (чётн.), 7-17 (нечётн.); ул. Тихмянова, 1-м, 2-е, 1-г-л, 23; 7-й Полюсный пр-зд, 1-12, 20-36 (чётн.), 25-45 (нечётн.); 9-й пр-зд, 1-а-п, 2-е, 3-33 (нечётн.); 8-й пр-зд, 1-17; 7-й пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.); 8-й Полюсный пр-зд, 1-8; 9-й пр-зд, 1-13
ТП 487 | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 15:30 | Работа в ТП | ул. Менделеевская, 11
ТП 190 | 2019-05-31 10:00 | 2019-05-31 12:00 | Работа в ТП | ул. М. Горького, 33
ТП 542 | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 17:00 | Замена деревянных опор | пер. Тростянский, 19-41; ул. Герцена, 134; ул. Демидовская, 170
ТП 515 | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 16:00 | Выправка и нумерация опор. Перетяжка проводов, вводов. | ул. С. Ковалевской, 2-24 (чётн.), 1-17 9нечётн.); пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.); 1-й Яблочковый пр-зд, 1-23; 2-й Яблочковый пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 3-й Яблочковый пр-зд, 2-12 (чётн.); пер. Бородина, 1-21 (нечётн.); ул. Яблочкова, 58-76 (чётн.)
ТП 684 | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 16:00 | Монтаж СИП | ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 67-75 (нечётн.); ул. Щорса, 33-61 (нечётн.),40-68 (чётн.)
ТП 367 | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 17:00 | Выполнение ТУ № 189 | п. Михалково: ул. Карбышева, 1, 2; ул. Окская; ул. Сафонова, 44-64 (чётн.); ул. Ярославского, 2-56 (чётн.), 17-83 (нечётн.)
ТП 604 | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 16:00 | Замена опоры | п. Трудовой, 51, 85-98, 104, 105-114
ТП 1364, 1341, 1297, 1347, 1363, 1380, 1387, 1225 | 2019-05-31 09:00 | 2019-05-31 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Работает Ленинское РЭС | Северное Заречье; 2-3-4-й Баташевские пр-ды; п. Октябрьский: 25-й пр-зд, 2-в; 27-й пр-зд, 26-а, 26-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.); 28-й пр-зд, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.); 29-й пр-зд, 18-50 (чётн.), 1-19 (нечётн.)