## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | III |  | квартал | 2019 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Правительства Тульской области №458-р от 24.07.2018
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Утверждаю Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"
Л.В.Грашина
(подпись)
11.11.2019 года
М.П.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 г., млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | G_01 | 348.391 | 0 | 348.391 | 348.391 | 286.1235 | 129.973 | 129.9734 | 69.354 | 59.7202 | 94.584 | 96.43 | 54.48 | 0 | 62.2675 | -1.846 | 86.1092
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | 174.083 | 0 | 174.083 | 174.083 | 205.8092 | 83.193 | 83.193 | 40.874 | 42.3852 | 44.444 | 80.231 | 5.572 | 0 | -31.7262 | -35.787 | 103.6971
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | 45.796 | 0 | 45.796 | 45.796 | 79.3515 | 0 | 0 | 0 | 26.2135 | 40.224 | 53.137 | 5.572 | 0 | -33.5545 | -12.913 | 100
1.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | G_11 | 17.071 | 0 | 17.071 | 17.071 | 21.199 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 11.499 | 19.343 | 5.572 | 0 | -4.128 | -7.844 | 100
1.1.1.2 | Замена делительного трансформатора в РП 54 | - | 2.065 | 0 | 2.065 | 2.065 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 1.856 | 2.065 |  | 0 | 0 | 0.209 | 2.065 | 100
1.1.1.5 | Замена камер КСО, установка их в существующее здание РП 75 | - | 9.433 | 0 | 9.433 | 9.433 | 19.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.433 | 19.343 | 0 | 0 | -9.91 | -9.91 | 100
1.1.1.6 | Замена камер КСО, установка их в существующее здание ТП 725 | - | 5.572 | 0 | 5.572 | 5.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.572 | 0 | 5.572 | 0 | 100
1.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | G_12 | 2.913 | 0 | 2.913 | 2.913 | 3.3996 | 0 | 0 | 0 | 0.096619 | 2.913 | 3.303 | 0 | 0 | -0.48662 | -0.39 | 100
1.1.2.11 | Замена электрооборудования в РУ-0,4кВ ЩСР-1 на ЩО-70 в ТП 236 | - | 0.354 | 0 | 0.354 | 0.354 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.354 | 0.54 | 0 | 0 | -0.203 | -0.186 | 100
1.1.2.21 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 71 | - | 0.639 | 0 | 0.639 | 0.639 | 0.65248 | 0 | 0 | 0 | 0.017481 | 0.639 | 0.635 | 0 | 0 | -0.013481 | 0.004 | 100
1.1.2.22 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 35 | - | 0.823 | 0 | 0.823 | 0.823 | 0.80401 | 0 | 0 | 0 | 0.024013 | 0.823 | 0.78 | 0 | 0 | 0.018987 | 0.043 | 100
1.1.2.23 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 507 | - | 0.775 | 0 | 0.775 | 0.775 | 0.73621 | 0 | 0 | 0 | 0.020208 | 0.775 | 0.716 | 0 | 0 | 0.038792 | 0.059 | 100
1.1.2.24 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 554 | - | 0.322 | 0 | 0.322 | 0.322 | 0.64992 | 0 | 0 | 0 | 0.017917 | 0.322 | 0.632 | 0 | 0 | -0.32792 | -0.31 | 100
1.1.3 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | G_14 | 24.74 | 0 | 24.74 | 24.74 | 52.0358 | 0 | 0 | 0 | 23.5508 | 24.74 | 28.485 | 0 | 0 | -27.2958 | -3.745 | 100
1.1.3.9 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ТП 638 - ТП 849 | - | 5.922 | 0 | 5.922 | 5.922 | 9.179 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 5.922 | 8.66 | 0 | 0 | -3.257 | -2.738 | 100
1.1.3.13 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ РП 64 - ТП 279 | - | 4.952 | 0 | 4.952 | 4.952 | 11.157 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 4.952 | 10.713 | 0 | 0 | -6.205 | -5.761 | 100
1.1.3.18 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 1 | - | 2.103 | 0 | 2.103 | 2.103 | 7.8246 | 0 | 0 | 0 | 5.6196 | 2.103 | 2.205 | 0 | 0 | -5.7216 | -0.102 | 100
1.1.3.19 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 2 | - | 2.103 | 0 | 2.103 | 2.103 | 5.1019 | 0 | 0 | 0 | 3.4099 | 2.103 | 1.692 | 0 | 0 | -2.9989 | 0.411 | 100
1.1.3.20 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 1 | - | 4.159 | 0 | 4.159 | 4.159 | 10.003 | 0 | 0 | 0 | 8.213 | 4.159 | 1.79 | 0 | 0 | -5.844 | 2.369 | 100
1.1.3.21 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 2 | - | 4.262 | 0 | 4.262 | 4.262 | 6.5603 | 0 | 0 | 0 | 5.2613 | 4.262 | 1.299 | 0 | 0 | -2.2983 | 2.963 | 100
1.1.3.25 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 145 - РП 35 ф. 3 | - | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.24 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 1.24 | 2.126 | 0 | 0 | -0.97 | -0.886 | 100
1.1.4 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | G_15 | 1.071 | 0 | 1.071 | 1.071 | 2.716 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 1.071 | 2.006 | 0 | 0 | -1.645 | -0.935 | 100
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-6кВ взамен ВЛ-6кВ ПС 17 - РП 65 ф. 26Б | - | 0.536 | 0 | 0.536 | 0.536 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0.536 |  | 0 | 0 | -0.04 | 0.536 | 100
1.1.4.9 | Прокладка ВЛ-6кВ взамен существующей ВЛ-6кВ, не подлежащей эксплуатации РП 47 - ТП 559 отпайка на РП 76 | - | 0.535 | 0 | 0.535 | 0.535 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.535 | 2.006 | 0 | 0 | -1.605 | -1.471 | 100
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | G_24 | 4.22 | 0 | 4.22 | 4.22 | 3.9607 | 0 | 0 | 0 | 0.078694 | 4.22 | 3.882 | 0 | 0 | 0.25931 | 0.338 | 100
1.2.4 | Монтаж комплекта телемеханики в РП 67 | - | 0.844 | 0 | 0.844 | 0.844 | 0.90436 | 0 | 0 | 0 | 0.026361 | 0.844 | 0.878 | 0 | 0 | -0.060361 | -0.034 | 100
1.2.5 | Монтаж комплекта телемеханики в РП 59 | - | 0.844 | 0 | 0.844 | 0.844 | 0.94833 | 0 | 0 | 0 | 0.027333 | 0.844 | 0.921 | 0 | 0 | -0.10433 | -0.077 | 100
1.2.6 | Монтаж комплекта телемеханики в РП 35 | - | 0.844 | 0 | 0.844 | 0.844 | 0.994 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.844 | 0.969 | 0 | 0 | -0.15 | -0.125 | 100
1.2.7 | Монтаж комплекта телемеханики в ТП 580 | - | 0.844 | 0 | 0.844 | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844 |  | 0 | 0 | 0.844 | 0.844 | 100
1.2.8 | Монтаж комплекта телемеханики в РП 16 | - | 0.844 | 0 | 0.844 | 0.844 | 1.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.844 | 1.114 | 0 | 0 | -0.27 | -0.27 | 100
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | G_16 | 124.067 | 0 | 124.067 | 124.067 | 122.498 | 83.193 | 83.193 | 40.874 | 16.093 | 0 | 23.212 | 0 | 0 | 1.569 | -23.212 | 39.3722
1.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | G_17 | 124.067 | 0 | 124.067 | 124.067 | 122.498 | 83.193 | 83.193 | 40.874 | 16.093 | 0 | 23.212 | 0 | 0 | 1.569 | -23.212 | 39.3722
1.3.1.1 | Система учета РРЭ. Создание/ модеонизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" в г.Тула | - | 124.067 | 0 | 124.067 | 124.067 | 122.498 | 83.193 | 83.193 | 40.874 | 16.093 | 0 | 23.212 | 0 | 0 | 1.569 | -23.212 | 39.3722
2 | Новое строительство | - | 149.379 | 0 | 149.379 | 149.379 | 80.3144 | 46.78 | 46.7804 | 20.171 | 17.335 | 41.831 | 16.199 | 40.597 | 0 | 69.0646 | 25.632 | 85.9402
2.2 | Прочее новое строительство | G_22 | 149.379 | 0 | 149.379 | 149.379 | 80.3144 | 46.78 | 46.7804 | 20.171 | 17.335 | 41.831 | 16.199 | 40.597 | 0 | 69.0646 | 25.632 | 85.9402
2.2.1 | Технологическое присоединение, всего: | G_08 | 149.379 | 0 | 149.379 | 149.379 | 80.3144 | 46.78 | 46.7804 | 20.171 | 17.335 | 41.831 | 16.199 | 40.597 | 0 | 69.0646 | 25.632 | 85.9402
3 | Прочее | G_24 | 24.929 | 0 | 24.929 | 24.929 | 0 | 0 | 0 | 8.309 | 0 | 8.309 | 0 | 8.311 | 0 | 24.929 | 8.309 | 0
3.2 | Приобретение машин и механизмов | - | 24.929 | 0 | 24.929 | 24.929 | 0 | 0 | 0 | 8.309 | 0 | 8.309 | 0 | 8.311 | 0 | 24.929 | 8.309 | 0