## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | III |  | квартал |  | 2019 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Правительства Тульской области №458-р от 24.07.2018
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Утверждаю Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"
Л.В.Грашина
(подпись)
11.11.2019 года
М.П.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | G_01 | 348.391 | 286.1236 | 25.8866 | 177.045 | 83.193 | 0 | 129.973 | 0 | 46.78 | 83.193 | 0 | 59.7216 | 2.2796 | 57.442 | 0 | 0 | 96.43 | 23.607 | 72.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.325 | 244.5331 | 131.5726 | 104.1568 | 69.3275 | 0 | 38.983 | 0 | 38.9833 | 0 | 0 | 16.4711 | 0.075635 | 16.3955 | 0 | 0 | 189.078 | 140.3 | 48.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | - | 174.083 | 205.8086 | 25.8866 | 96.731 | 83.193 | 0 | 83.193 | 0 | 0 | 83.193 | 0 | 42.3866 | 2.2796 | 40.107 | 0 | 0 | 80.231 | 23.607 | 56.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.068 | 182.3007 | 131.5726 | 50.728 | 69.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3275 | 0 | 2.0257 | 0.075635 | 1.95 | 0 | 0 | 180.275 | 131.497 | 48.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | - | 45.796 | 79.351 | 25.715 | 53.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.214 | 2.2 | 24.014 | 0 | 0 | 53.137 | 23.515 | 29.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.163 | 74.4977 | 26.9756 | 47.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0257 | 0.075635 | 1.95 | 0 | 0 | 72.472 | 26.9 | 45.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | G_11 | 17.071 | 21.1988 | 19.4005 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8558 | 0.057458 | 1.7983 | 0 | 0 | 19.343 | 19.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.225 | 1.498 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5459 | 0.047882 | 1.498 | 0 | 0 | 19.696 | 19.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Замена делительного трансформатора в РП 54 | - | 2.065 | 1.8558 | 0.057458 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8558 | 0.057458 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.721 | 1.498 | 0 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5459 | 0.047882 | 1.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.5 | Замена камер КСО, установка их в существующее здание РП 75 | - | 9.433 | 19.343 | 19.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.343 | 19.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.696 | 19.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.6 | Замена камер КСО, установка их в существующее здание ТП 725 | - | 5.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | G_12 | 2.913 | 3.4006 | 0.17762 | 3.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097619 | 0.097619 | 0 | 0 | 0 | 3.303 | 0.08 | 3.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.428 | 2.732 | 0 | 2.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.837 | 0.105 | 2.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.11 | Замена электрооборудования в РУ-0,4кВ ЩСР-1 на ЩО-70 в ТП 236 | - | 0.354 | 0.557 | 0.031 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.014 | 0.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0.441 | 0 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0.025 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.21 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 71 | - | 0.639 | 0.65348 | 0.033481 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018481 | 0.018481 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0.015 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0.568 | 0 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.595 | 0.027 | 0.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.22 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 35 | - | 0.823 | 0.80401 | 0.044013 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024013 | 0.024013 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.02 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.686 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0.021 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.23 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 507 | - | 0.775 | 0.73621 | 0.037208 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020208 | 0.020208 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0.017 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.646 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0.017 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.24 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 554 | - | 0.322 | 0.64992 | 0.031917 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017917 | 0.017917 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0.014 | 0.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.513 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.528 | 0.015 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | G_14 | 24.74 | 52.0358 | 5.9916 | 46.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5508 | 2.0116 | 21.5392 | 0 | 0 | 28.485 | 3.98 | 24.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.618 | 41.17 | 0 | 41.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.157 | 6.987 | 41.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.9 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ТП 638 - ТП 849 | - | 5.922 | 9.179 | 0.951 | 8.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.519 | 0.519 | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 0.432 | 8.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.935 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.433 | 0.433 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.13 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ РП 64 - ТП 279 | - | 4.952 | 11.157 | 0.813 | 10.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 10.713 | 0.369 | 10.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.127 | 8.9 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 0.4 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.18 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 1 | - | 2.103 | 7.8246 | 2.4765 | 5.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6196 | 0.27149 | 5.3481 | 0 | 0 | 2.205 | 2.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.753 | 4.683 | 0 | 4.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.888 | 2.205 | 4.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.19 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 2 | - | 2.103 | 5.1019 | 0.44748 | 4.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4099 | 0.16648 | 3.2434 | 0 | 0 | 1.692 | 0.281 | 1.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.753 | 2.841 | 0 | 2.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.252 | 1.411 | 2.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.20 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 1 | - | 4.159 | 10.003 | 0.62672 | 9.3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.213 | 0.32972 | 7.8833 | 0 | 0 | 1.79 | 0.297 | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.466 | 6.844 | 0 | 6.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.337 | 1.493 | 6.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.21 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 2 | - | 4.262 | 6.5603 | 0.52291 | 6.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2613 | 0.19691 | 5.0644 | 0 | 0 | 1.299 | 0.326 | 0.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.552 | 4.384 | 0 | 4.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.358 | 0.974 | 4.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.25 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 145 - РП 35 ф. 3 | - | 1.24 | 2.21 | 0.154 | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 2.126 | 0.07 | 2.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033 | 1.518 | 0 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.589 | 0.071 | 1.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | G_15 | 1.071 | 2.7158 | 0.14531 | 2.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70975 | 0.033306 | 0.67645 | 0 | 0 | 2.006 | 0.112 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.893 | 2.122 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47979 | 0.027753 | 0.45204 | 0 | 0 | 1.782 | 0.112 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Прокладка КЛ-6кВ взамен ВЛ-6кВ ПС 17 - РП 65 ф. 26Б | - | 0.536 | 0.57575 | 0.033306 | 0.54245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57575 | 0.033306 | 0.54245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.9 | Прокладка ВЛ-6кВ взамен существующей ВЛ-6кВ, не подлежащей эксплуатации РП 47 - ТП 559 отпайка на РП 76 | - | 0.535 | 2.14 | 0.112 | 2.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0 | 0.134 | 0 | 0 | 2.006 | 0.112 | 1.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.446 | 2.122 | 0 | 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47979 | 0.027753 | 0.45204 | 0 | 0 | 1.782 | 0.112 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | G_24 | 4.22 | 3.9616 | 0.17158 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079583 | 0.079583 | 0 | 0 | 0 | 3.882 | 0.092 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.517 | 3.206 | 0 | 3.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.301 | 0.095 | 3.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Монтаж комплекта телемеханики в РП 67 | - | 0.844 | 0.90536 | 0.047361 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027361 | 0.027361 | 0 | 0 | 0 | 0.878 | 0.02 | 0.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0.711 | 0 | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.732 | 0.021 | 0.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | Монтаж комплекта телемеханики в РП 59 | - | 0.844 | 0.94833 | 0.049333 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027333 | 0.027333 | 0 | 0 | 0 | 0.921 | 0.022 | 0.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0.809 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.024 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | Монтаж комплекта телемеханики в РП 35 | - | 0.844 | 0.99389 | 0.047889 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024889 | 0.024889 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0.023 | 0.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0.785 | 0 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.808 | 0.023 | 0.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.7 | Монтаж комплекта телемеханики в ТП 580 | - | 0.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.8 | Монтаж комплекта телемеханики в РП 16 | - | 0.844 | 1.114 | 0.027 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.114 | 0.027 | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.703 | 0.901 | 0 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.928 | 0.027 | 0.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | G_16 | 124.067 | 122.498 | 0 | 39.305 | 83.193 | 0 | 83.193 | 0 | 0 | 83.193 | 0 | 16.093 | 0 | 16.093 | 0 | 0 | 23.212 | 0 | 23.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.389 | 69.3275 | 0 | 0 | 69.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.502 | 104.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | G_17 | 124.067 | 122.498 | 0 | 39.305 | 83.193 | 0 | 83.193 | 0 | 0 | 83.193 | 0 | 16.093 | 0 | 16.093 | 0 | 0 | 23.212 | 0 | 23.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.389 | 69.3275 | 0 | 0 | 69.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.502 | 104.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.1 | Система учета РРЭ. Создание/ модеонизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" в г.Тула | - | 124.067 | 122.498 | 0 | 39.305 | 83.193 | 0 | 83.193 | 0 | 0 | 83.193 | 0 | 16.093 | 0 | 16.093 | 0 | 0 | 23.212 | 0 | 23.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.389 | 69.3275 | 0 | 0 | 69.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.502 | 104.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство | - | 149.379 | 80.314 | 0 | 80.314 | 0 | 0 | 46.78 | 0 | 46.78 | 0 | 0 | 17.335 | 0 | 17.335 | 0 | 0 | 16.199 | 0 | 16.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.483 | 53.4288 | 0 | 53.4288 | 0 | 0 | 38.9833 | 0 | 38.9833 | 0 | 0 | 14.4454 | 0 | 14.4454 | 0 | 0 | 8.803 | 8.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Прочее новое строительство | G_22 | 149.379 | 80.314 | 0 | 80.314 | 0 | 0 | 46.78 | 0 | 46.78 | 0 | 0 | 17.335 | 0 | 17.335 | 0 | 0 | 16.199 | 0 | 16.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.483 | 53.4288 | 0 | 53.4288 | 0 | 0 | 38.9833 | 0 | 38.9833 | 0 | 0 | 14.4454 | 0 | 14.4454 | 0 | 0 | 8.803 | 8.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Технологическое присоединение, всего: | G_08 | 149.379 | 80.314 | 0 | 80.314 | 0 | 0 | 46.78 | 0 | 46.78 | 0 | 0 | 17.335 | 0 | 17.335 | 0 | 0 | 16.199 | 0 | 16.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.483 | 53.4288 | 0 | 53.4288 | 0 | 0 | 38.9833 | 0 | 38.9833 | 0 | 0 | 14.4454 | 0 | 14.4454 | 0 | 0 | 8.803 | 8.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Прочее | G_24 | 24.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Приобретение машин и механизмов | - | 24.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0