## Лист2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 48 | 2019-11-01 09:00 | 2019-11-01 12:00 | Работа в ТП | ул. Жореса, 2-46 (чётн.), 3-43 (нечётн.), 25-а; ул. 2-я Хомутовка, 7-31 (нечётн.), 23-а, 23-б, 25-а, 25-б, 25-в, 23-в 12-26 (чётн.); ул. Томпа, 2-42 (чётн.), 3-45 (нечётн.); ул. Мопра, 16, 18, 20, 22, 23; ул. Шишкина, 25-27 (нечётн.), 10-28 (чётн.); ул. 1-я Хомутовка, 36
ТП 253 | 2019-11-01 09:00 | 2019-11-01 16:00 | По письму УК | ул. Мира, 21, 23; ул. Оружейная, 2-а, 2-в
КТП 1170 | 2019-11-01 09:00 | 2019-11-01 16:00 | Перетяжка проводов | ул. Переносная, 2-7; ул. Железнодорожная, 1, 2-10, 1-б, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 2-а, 1-в
ТП 270 | 2019-11-01 09:00 | 2019-11-01 16:00 | Удаление аварийных деревьев. По письму Администрации г. Тулы по Советскому территориальному округу | ул. Белкина, 31, 33, 35; пер. Гражданский, 6, 8, 10
ТП 48 | 2019-11-01 09:00 | 2019-11-01 16:00 | Ошиновка кабельной выкидки. Допуск подрядной организации | ул. Жореса, 2-20 (чётн.), 3-21 (нечётн.); ул. 2-я Хомутовка, 7-31 (нечётн.), 12-26 (чётн.), 23-а, 23-б, 23-в, 25-а, 25-б, 25-в; ул. Томпа, 2-26 (чётн.), 3-35 (нечётн.);
ТП 1404 | 2019-11-01 09:00 | 2019-11-01 16:00 | Установка опор. Допуск подрядной организации | п. Угольный: ул. Садовая, 20-38 (чётн.), 23-65 (нечётн.); ул. Подгорная, 14-30
РП-Южный | 2019-11-01 09:00 | 2019-11-01 16:00 | Опиловка деревьев. Работа по карте | ул. Автомобилистов, 18, 12
ТП 442 | 2019-11-05 12:00 | 2019-11-05 16:00 | Работа в ТП | ул. Ак. Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-38 (чётн.), 34-а, 34-в, 34-б; пр-зд Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.); пер. Южный, 15-35 (нечётн.), 20-36 (чётн.); ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 51-63 (нечётн.); пер. Городской, 48, 48-а, 46; ул. Рязанская, 3-е, 3-и, 3-ж, 3-д; 4-й Волоховский пр-зд, 1-б
ТП 36 | 2019-11-05 09:00 | 2019-11-05 16:00 | Работа в ТП | ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 33-49 (нечётн.), 35-а; ул. Жуковского, 51-69 (нечётн.), 62-82 (чётн.); ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.); ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а; пр-т Ленина, 49
ТП 257 | 2019-11-05 09:00 | 2019-11-05 16:00 | По письму заявителя | Красноармейский пр-т, 21
ТП 36 | 2019-11-05 09:00 | 2019-11-05 16:00 | Перевод нагрузки. Допуск подрядной организации | ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 33-49 (нечётн.), 35-а; ул. Жуковского, 51-69 (нечётн.), 62-82 (чётн.); ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.); ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а; пр-т Ленина, 49
РП 18 | 2019-11-05 09:00 | 2019-11-05 16:00 | Выправка опор | ул. М. Гончары, 1-12
ТП 128 н. | 2019-11-05 09:00 | 2019-11-05 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Тургеневская, 42; ул. Пушкинская, 10-14 (чётн.), 19, 21, 14-а; Пушкинский пр-зд, 1, 2, 2-а; пр-т Ленина, 45
РП 78 | 2019-11-05 09:00 | 2019-11-05 16:00 | Перевод нагрузки на КТП. Допуск подрядной организации | ул. 1-я Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.); ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (нечётн.); ул. 5-я Криволученская, 22-28 (чётн.)
КТП 1371 | 2019-11-05 09:00 | 2019-11-05 16:00 | Перевод нагрузки с РП. Допуск подрядной организации | ул. 3-я Криволученская, 6, 10
ТП 730 | 2019-11-05 09:00 | 2019-11-05 16:00 | Перетяжка проводов. Выправка опор | ул. Колхозная, 4-14, 4-а, 14-а, 14-б; ул. Казанская, 2; 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.), 22-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 17-41 (нечётн.), 41-а, 22-42 (чётн.); 4-й Лихвинский пр-зд, 2-7; 5-й Лихвинский пр-зд., 2; ул. Сафонова, 15-23 (нечётн.), 22, 24
ТП 706 | 2019-11-05 11:00 | 2019-11-05 17:00 | Монтаж крепления СИП | ул. Кирова, 153, 155; ул. Марата, 176, 178; пр-д Марата, 2
ТП 300 | 2019-11-05 09:00 | 2019-11-05 16:00 | Демонтаж аврийной опоры | 1-й Волоховский пр-зд, 12-48 (чётн.), 21-49 (нечётн.); 2-й волоховский пр-зд, 22-38 (чётн.), 19-33 (нечётн.); ул. 4-я Овражная, 4-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.)
ТП 1404 | 2019-11-05 09:00 | 2019-11-05 16:00 | Установка опор. Допуск подрядной организации | п. Угольный: ул. Садовая, 20-38 (чётн.), 23-65 (нечётн.); ул. Подгорная, 14-30
КТП 756 | 2019-11-06 09:00 | 2019-11-06 16:00 | Работа в ТП | ул. Н. Волоховская, 1-63, 1-а-г; Калужское ш., 44, 36, 3
ТП 187 | 2019-11-06 09:00 | 2019-11-06 17:00 | Работа в ТП | ул. Ствольная, 1-43 (нечётн.), 4-36 (чётн.); ул. Пороховая, 4-50 (чётн.), 3-47 (нечётн.), 30-а; ул. Луначарского, 134-170 (чётн.), 134-а; ул. Курковая, 5; ул. Дрейера, 48-50 (чётн.)
ТП 598 | 2019-11-06 09:00 | 2019-11-06 09:00 | По письму УК | ул. Советская, 12
ТП 219 н. | 2019-11-06 09:00 | 2019-11-06 09:00 | По письму УК | ул. Советская, 12
ТП 835 | 2019-11-06 09:00 | 2019-11-06 16:00 | Замена вводов | п. Горелки: ул. Низинная, 1-29; ул. Заречная, 1-29
МТП 729 | 2019-11-06 09:00 | 2019-11-06 16:00 | Перетяжка проводов. Выправка опор | п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.); 5-й Лихвинский пр-зд, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а-14; 9-й Лихвинский пр-зд, 16-д, 20-а, 18-28-а (чётн.); 1-й Лихвинский пр-зд, 30-а
КТП 1245 | 2019-11-06 09:00 | 2019-11-06 16:00 | Выполнение услуг. Установка и перенос ж/б опоры. Монтаж СИП | ул. Н. Крупской, 3-25 (нечётн.), 4-14 (чётн.), 14-а
ТП 217 | 2019-11-06 09:00 | 2019-11-06 16:00 | Перенос ввода | ул. Тульского Рабочего полка, 1-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 2-а; ул. Болдина, 9, 13
ТП 609 | 2019-11-06 09:00 | 2019-11-06 16:00 | Демонтаж проводов и опор. Допуск подрядной организации | п. Станционный, 32-48
ТП 604 | 2019-11-06 09:00 | 2019-11-06 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Трудовой, 1-а, 1-г, 1-19, 19-а; ул. Володарского, 13
ТП 604 | 2019-11-06 09:00 | 2019-11-06 16:00 | Для безопасности работ | п. Трудовой, 21-30, 47, 53-55, 67, 69, 70, 72-79
ТП 1026 | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 17:00 | Работа в ТП | ул. Мосина, 21, 19; ул. Коминтерна, 18, 18-а
ТП 152 | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 17:00 | Работа в ТП | ул. Штыковая, 41, 43, 45, 47, 49-а; ул. Комсомольская, 20
ТП 194 | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 14:00 | Работа в ТП | уо. Демидовская, 179, 179-а; ул. Октябрьская, 80-а
ТП 752 | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 16:00 | Работа в ТП | Венёвское ш., 4; ГСК № 37; Автогараж № 6; База МЧС
ТП 1331 | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 17:00 | Работа в ТП. На 1 час | ул. Макаренко, 7
ТП 36 | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 16:00 | Перенос вводов. Допуск подрядной организации | ул. Пирогова, 48-68 (чётн.), 37-49 (нечётн.); ул. Жуковского, 55-69 (нечётн.), 68-82 (чётн.); ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.)
ТП 967, 1160, 833, 1344, 836, 832 | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2, 3-а, 5, 7; Хомяковские пр-ды; п. Дачный: ул. Новая, 1-29 (нечётн.), 2-36 (чётн.), 1-а; ул. Зелёная, 1-11; ул. Солнечная, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.)
ТП 213 | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 16:00 | Перевод нагрузок. Допуск подрядной организации | ул. Глухополянская, 4, 6; ул. Бородина, 2, 4, 6; ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 24-а, 13-37 (нечётн.), 28-а, 28-б; пер. Краснодонцев, 10, 12; ул. Осипенуо, 13, 14; ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.)
ТП 217 | 2019-11-07 13:00 | 2019-11-07 18:00 | Удаление аварийных деревьев. По письму Администрации г. Тулы по Привокзальному территориальному округу | ул. Серебровская, 1-23 (нечётн.); ул. Болдина, 14, 15, 16; ул. Ш. Руставели, 1-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Короленко, 1, 3; ул. Джамбула, 2, 2-а, 4, 6, 8
ТП 1404 | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 16:00 | Монтаж провода на СИП. Допуск подрядной организации | п. Угольный: ул. Садовая, 20-38 (чётн.), 23-65 (нечётн.); ул. Подгорная, 14-30
ТП 604 | 2019-11-07 09:00 | 2019-11-07 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Трудовой, 21-30, 47, 53-55, 67, 69, 70, 72-79
ТП 165 | 2019-11-08 11:00 | 2019-11-08 13:00 | Работа в ТП | ул. М. Горького, 14, 14-а/1
ТП 165 | 2019-11-08 13:00 | 2019-11-08 16:00 | Работа в ТП | ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.); ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.); ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21 (нечётн.), 21-б; пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.); ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.); ул. М. Горького, 14, 17 (видео камера)
ТП 1406 | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 12:00 | Работа в ТП | ул. Металлистов, 19, 21, 23-а, 13, 15, 17, 1, 3, 20, 18, 14, 16, 8-а, 2-б, 5, 7, 11, 12, 14-в, 8, 25, 4, 2, 6-а; ул. Советская, 3
ТП 1406 | 2019-11-08 12:00 | 2019-11-08 15:00 | Работа в ТП | ул. Металлистов, 19, 21, 23-а, 13, 15, 17, 1, 3, 20, 18, 14, 16, 8-а, 2-б, 5, 7, 9, 11, 12, 14-в, 8, 25, 4, 2, 6-а; переулок Черниковский, 2-а; ул. Благовещенская, 8-д
ТП 57 | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 15:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.); ул. Щорса, 1; пер. Циолковского; ул. Шевченко, 26
ТП 706 | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 16:00 | Монтаж СИП. Перевод нагрузок | ул. Кирова, 153, 155; ул. Марата, 176, 178; пр-д Марата, 2
ТП 835 | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 16:00 | Замена вводов | п. Горелки: ул. Низинная, 1-29; ул. Заречная, 1-29
ТП 609 | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 16:00 | Демонтаж проводов и опор. Допуск подрядной организации | п. Станционный, 7-а, 32-49
ТП 604 | 2019-11-08 09:00 | 2019-11-08 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Трудовой, 138, 139
КТП 1182 | 2019-11-11 09:00 | 2019-11-11 17:00 | Работа в ТП | ул. Сойфера, 18
ТП 1244 | 2019-11-11 09:00 | 2019-11-11 17:00 | Работа в ТП | п. Рудаково: пер. Лазурный, 2, 10, 12, 14, 3, 7-17 (нечётн.); пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.)
ТП 405 | 2019-11-11 09:00 | 2019-11-11 16:00 | Работа в ТП | Стадион "Арсенал"
КТП 992 | 2019-11-11 09:00 | 2019-11-11 16:00 | Перетяжка проводов. Выправка опор | Мясново: ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а, 59, 63; ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6; 8-й пр-зд, 18-54 (чётн.), 19-35 (нечётн.); 9-й пр-зд, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.); ул. Воздухофлотская, 48-54; 10-й пр-зд, 39; 11-й пр-зд, 10-39; 12-й пр-зд, 9-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.)
ТП 50 | 2019-11-11 09:00 | 2019-11-11 16:00 | Обрезка деревьев. Вывоз веток | ул. Дзержинского, 16, 16-а, 18, 21, 23; ул. Болотникова, 1, 5, 7; ул. Советская, 100, 102, 104, 104-а, 104-б, 106, 108-б, 110, 120, 122, 124; ул. Спортивная, 2-а, 2-36 (чётн.), 1-31 (нечётн.)
КТП 1266 | 2019-11-11 09:00 | 2019-11-11 16:00 | Обрезка деревьев. Вывоз веток | пер. Водный, 1-27 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 28-а, 28-б; ул. Болотникова, 16-20 (чётн.), 11-15 (нечётн.), 13-а; ул. Р. Люксембург, 5, 7
КТП 1353 | 2019-11-11 09:00 | 2019-11-11 17:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Бабарыкина, 1-д, 1-е, 1-ж, 1-в; ул. Галкина, 292-300 (чётн.), 300-а, 263-285 (нечётн.); ул. Гончарова, 23-33; ул. Писемского, 17-49 (нечётн.), 18-54 (чётн.); ул. Красина, 60-72 (чётн.), 59-71 (нечётн.); ул. Гагарина, 3-11 (нечётн.)
ТП 213 | 2019-11-11 09:00 | 2019-11-11 16:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Глухополянская, 4, 6; ул. Бородина, 2, 4, 6; ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 24-а, 28-а, 28-б; 13-37 (нечётн.); пер. Краснодонцев, 10, 12; ул. Осипенко, 13, 14; ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 29-45 (нечётн.)
ТП 609 | 2019-11-11 09:00 | 2019-11-11 16:00 | Демонтаж проводов и опор. Допуск подрядной организации | п. Станционный, 7-а, 32-49
ТП 604 | 2019-11-11 09:00 | 2019-11-11 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Трудовой, 1-а, 1-г, 1-19, 19-а; ул. Володарского, 13
ТП 604 | 2019-11-11 09:00 | 2019-11-11 16:00 | Для безопасности работ | п. Трудовой, 21-30, 47, 53-55, 67, 69, 70, 72-79
ТП 1330 | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-12 17:00 | Работа в ТП | ул. Болдина, 38-б
ТП 1257, 1365 | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-12 17:00 | Работа в ТП | п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 36; СНТ "Восход"
ТП 738 | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-12 17:00 | Работа в ТП | ул. Кирова, 145-а, 151, 141, 145, 143, 149, 147, 180; ул. Немцова, 1, 2; ул. Марата, 172, 174, 170
ТП 36 | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-12 16:00 | Перенос вводов. Допуск подрядной организации | ул. Пирогова, 48-68 (чётн.), 37-49 (нечётн.); ул. Жуковского, 55-69 (нечётн.), 68-82 (чётн.); ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.)
КТП 1395 | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-12 17:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Судейского, 2-а, 2-12 (чётн.), 12-а, 1-11 (нечётн.); ул. Октябрьская, 190-222 (чётн.)
КТП 730 | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-12 17:00 | Перетяжка проводов. Выправка опор | Михалково: ул. Колхозная, 4-а, 14-а, 14-б, 4-14; ул. Казанская, 2; 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.), 22-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 17-41 (нечётн.), 41-а, 22-42 (чётн.); 4-й Лихвинский пр-зд, 2-7; 5-й Лихвинский пр-зд, 2; ул. Сафонова, 15-23 (нечётн.), 22, 24
ТП 128 н. | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-12 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Тургеневская, 42; ул. Пушкинская, 10-14 (чётн.), 19, 21; Пушкинский пр-зд, 1, 2, 2-а
ТП 1398 | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-12 16:00 | Установка ж/б опор. Допуск подрядной организации | ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.); ул. Бежковская, 5-59 (нечётн.)
ТП 760 | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-12 16:00 | Перевод нагрузок на КТП. Допуск подрядной организации | п. Рудаково: ул. Победы, 19-35; ул. Л. Толстого, 1-29; ул. Октябрьская, 1-18
ТП 626 | 2019-11-12 09:00 | 2019-11-12 16:00 | Перетяжка проводов, вводов | п. Трудовой: ул. Володарского, 2-2 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а; ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а; ул. Октябрьская, 1, 2, 7; ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.)
РП 71 | 2019-11-13 09:00 | 2019-11-13 17:00 | Работа в РП | ул. Лейтейзена, 10, 6, 8; ул. Революции, 12
ТП 549, 1081 | 2019-11-13 09:00 | 2019-11-13 17:00 | Работа в ТП | ул. Рязанская, 40, 40-б, 42; пер. Городской, 39, 41 (А/к № 13)
ТП 57 | 2019-11-13 09:00 | 2019-11-13 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Леваневского, 1-9; ул. Головина, 1-12; ул. Шевченко, 13-а, 15, 15-а, 30, 30-а; ул. Станиславского, 43-49 (нечётн.)
КТП 1250 | 2019-11-13 09:00 | 2019-11-13 16:00 | Обрезка деревьев | пер. Котовского, 1-5 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 6-а; ул. Агеева, 27-33, 27-а-33-а; ул. О. Кошевого, 1, 1-а-г, 2-б-г; ул. Водоохранная, 29-34; пер. Водоохранный, 3-а-13 (нечётн.), 4-12 (чётн.); ул. С. Стальского, 2, 4, 4-б
ТП 117 | 2019-11-13 09:00 | 2019-11-13 17:00 | Обрезка деревьев. Вывоз веток | ул. Тульская, 18-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.); ул. Болдина, 60-84 (чётн.); ул. Орловская, 6, 8, 20, 7-21 (нечётн.); ул. Серебровская, 89, 97; пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6; ул. Московская, 13, 30; пер. Московский, 6
ТП 213 | 2019-11-13 09:00 | 2019-11-13 16:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Глухополянская, 4, 6; ул. Бородина, 2, 4, 6; ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 24-а, 28-а, 28-б; 13-37 (нечётн.); пер. Краснодонцев, 10, 12; ул. Осипенко, 13, 14; ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 29-45 (нечётн.)
КТП 1257 | 2019-11-13 09:00 | 2019-11-13 16:00 | Перевод нагрузок. Допуск подрядной организации | п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 1-11; ул. Октябрьская, 1-18
ТП 907 | 2019-11-13 09:00 | 2019-11-13 16:00 | Перетяжка проводов, вводов. Обрезка деревьев | п. Косая Гора: ул. Прогресс, 2-36 (чётн.), 1-33 (нечётн.), 2-а; пер. Стадионный, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.)
ТП 937 | 2019-11-13 09:00 | 2019-11-13 16:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.); ул. Школьная, 1-12
РП 71 | 2019-11-14 09:00 | 2019-11-14 17:00 | Работа в РП | ул. Лейтейзена, 8; ул. Революции, 12
КТП 1361 | 2019-11-14 09:00 | 2019-11-14 17:00 | Работа в ТП | Мясново: 12-й пр-зд, 10, 21; ул. Кабакова, 80-90 (чётн.), 23; 13-й пр-зд, 5-21 (нечётн.), 10-22 (чётн.); ул. Тихмянова, 21; ул. Полюсная, 21, 23
ТП 815, 808 | 2019-11-14 11:00 | 2019-11-14 17:00 | Работа в ТП | ул. Металлургов, 11, 9, 5, 7, 3; ул. Доватора, 2, 3; ул. М. Мазая, 1-а, 4-а, 2-а, 3, 1, 6, 11, 7, 8, 5, 9; ул. Гайдара, 4, 6; ул. Столетова, 2; ул. Док. Гумилевской, 1
ТП 482 | 2019-11-14 09:00 | 2019-11-14 16:00 | Работа в ТП | ул. Макаренко, 17, 17-а
ТП 36 | 2019-11-14 09:00 | 2019-11-14 16:00 | Перенос вводов. Допуск подрядной организации | ул. Пирогова, 48-68 (чётн.), 37-49 (нечётн.); ул. Жуковского, 55-69 (нечётн.), 68-82 (чётн.); ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.)
КТП 169 | 2019-11-14 09:00 | 2019-11-14 17:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | 8-й пр-зд, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.); 10-й пр-зд, 102, 104, 117, 119, 121, 123; 12-й пр-зд, 61; 19-й пр-зд, 4-14 (чётн.), 20, 3-19 (нечётн.), 23; 20-й пр-зд, 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.); 21-й пр-зд, 1-27; 22-й пр-зд, 28; 25-й пр-зд, 14-28 (чётн.), 17-49 (нечётн.); 31-й пр-зд, 2-48 (чётн.)ул. Кап. Громова, 19, 21, 25
ТП 117 | 2019-11-14 09:00 | 2019-11-14 17:00 | Обрезка деревьев | ул. Чехова, 2-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.); ул. Тульского Рабочего полка, 72-94 (чётн.); ул. З. Космедемьянской, 2-10 (чётн.); пер. Тульский, 2-12 (чётн.), 5-19 (нечётн.), 19-а; ул. Ленинградская, 1-19 (нечётн.), 2; ул. Тульская, 2, 4, 6, 3-11 (нечётн.); пр-зд Ленинградский, 2-12 (чётн.), 3, 5; ул. Физкультурная, 18, 27
ТП 331 | 2019-11-14 10:00 | 2019-11-14 15:00 | Обрезка деревьев. Вывоз веток | пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 55, 57; ул. Пархоменко, 47, 48; ул. Мезенцева, 25
КТП 1257 | 2019-11-14 09:00 | 2019-11-14 16:00 | Перевод нагрузок. Допуск подрядной организации | п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 1-11; ул. Октябрьская, 1-18
ТП 760 | 2019-11-14 09:00 | 2019-11-14 16:00 | Перенонагрузки на вновь смонтированную ВЛИ. Допуск подрядной организации | п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 36
ТП 937 | 2019-11-14 09:00 | 2019-11-14 16:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.); ул. Школьная, 1-12
ТП 901 | 2019-11-14 09:00 | 2019-11-14 16:00 | Перетяжка проводов, вводов. Обрезка деревьев | п. Косая Гора: ул. Шмидта, 3-11 (нечётн.), 2, 6
ТП 257 | 2019-11-15 09:00 | 2019-11-15 16:00 | Работа в ТП | Красноармейский пр-т, 21; ул. Фрунзе, 7
КТП 1292 | 2019-11-15 09:00 | 2019-11-15 11:00 | Работа в КТП | Мясново: ул. Чмутова, 130-158 (чётн.), 156-а, 158-а, 158-б, 159-г, 156-г; ул. Моторная, 48-62 (чётн.), 62-а,; 4-й пр-зд, 1-а-е, 2-а-д, 1-13 (нечётн.), 13-а, 13-б, 2-20 (чётн.), 20-а; ул. Кабакова, 32-в, 36, 35; 2-й пр-зд, 2-х
ТП 365, 825, 1055, 1107, 1000, 1290 | 2019-11-15 13:00 | 2019-11-15 16:00 | Работа в ТП | п. Горелки: ул. Мирная, 2-28 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 8-а, 17-б; ул. Макаренко, 27-б, 31, 27, 1-20 (чётн.), 17-25 (нечётн.); пер. Поддубный, 1-6, 1-а, 8; пер. Соснянский, 1-13 (нечётн.), 2, 4, 3-а; Московское ш., 15-а, 1-и, 13, 19-а; 13-й Горельский пр-зд, 25, 24, 19, 27, 23, 13; пер. Охотный, 2, 5, 6, 7; кв. ТОЗ уч-к № 306
ТП 213 | 2019-11-15 09:00 | 2019-11-15 16:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Глухополянская, 4, 6; ул. Бородина, 2, 4, 6; ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 24-а, 28-а, 28-б; 13-37 (нечётн.); пер. Краснодонцев, 10, 12; ул. Осипенко, 13, 14; ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 29-45 (нечётн.)
ТП 127 | 2019-11-15 09:00 | 2019-11-15 16:00 | Обрезка деревьев | пер. 1-й Парковый, 1-19 (нечётн.), 4-24 (чётн.); ул. Вересаева, 24, 26, 118-128 (чётн.), 116 к. 1, 116 к. 2, 116 к. 3; ул. Первомайская, 15 к. 1, 15 к. 2, 15 к. 3, 17-31 (нечётн.)
КТП 1257 | 2019-11-15 09:00 | 2019-11-15 16:00 | Перевод нагрузок. Допуск подрядной организации | п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 1-11; ул. Октябрьская, 1-18
ТП 1134 | 2019-11-15 09:00 | 2019-11-15 16:00 | Перетяжка проводов, вводов. Обрезка деревьев | п. Восточный, 3-а, 70-74 (чётн.), 84-87; д. Тихвинка, 64, 65
ТП 451, 556 | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 16:00 | Работа в ТП | ул. Халтурина, 8, 10, 12, 6; ул. Демонстрации, 26, 7, 5
ТП 481 | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Ползунова, 20, 22, 24, 26
ТП 36 | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 16:00 | Перевод вводов. Допуск подрядной организации | ул. Пирогова, 48-68 (чётн.), 37-49 (нечётн.); ул. Жуковского, 55-69 (нечётн.), 68-82 (чётн.); ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.)
ТП 180 | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 16:00 | Перевод нагрузок на СИП. Допуск подрядной организации | ул. Пороховая, 20
ТП 187 | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 16:00 | Перевод нагрузок на СИП. Допуск подрядной организации | ул. Луначарского, 134-а, 132-170 (чётн.); ул. Курковая, 9-б; ул. Ствольная, 32, 34, 36, 37-45 (нечётн.); ул. Пороховая, 4-50 (чётн.), 3-41 (нечётн.), 25-б, 25-в, 28-а, 18-а, 22-а, 22-б, 17-а, 15-а, 11-а, 6-а, 5-а, 18-а, 7-а, 9-а
ТП 187 | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Ствольная, 1-35 (нечётн.), 4-30 (чётн.), 1-а, 21-а, 23-а, 13-а, 11-а, 5-а; ул. Набережная Дрейера, 48-50
ТП 604 | 2019-11-18 09:00 | 2019-11-18 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Трудовой, 1-а, 1-г, 1-19, 19-а; ул. Володарского, 13
ТП 94 | 2019-11-19 09:00 | 2019-11-19 13:00 | Работа в ТП | ул. Первомайская, 13-а (Ресторан, Кафе "Факел", "Веранда"; 26 (БСС-МТС)
ТП 316 | 2019-11-19 09:00 | 2019-11-19 16:00 | Работа в ТП | ул. Гоголевская, 71, 69, 69-б, 81; ул. Бундурина, 36-а, 34, 34-а; ул. С. Перовской, 26, 32
ТП 993 | 2019-11-19 09:00 | 2019-11-19 16:00 | Работа в ТП | Щегловский пр-зд, 2, 4, 6, 8, 10; 4-й Дачный пр-зд
ТП 427 | 2019-11-19 09:00 | 2019-11-19 13:00 | Работа в ТП | ул. Седова, 9, 11, 13, 15, 17, 17-а, 25; ул. 9 Мая, 25 к. 2, 33 к. 2, 35
ТП 361 | 2019-11-19 13:00 | 2019-11-19 16:00 | Работа в ТП | ул. Макаренко, 10-а, 10, 4, 12, 6, 8, 20, 2, 8-а, 12-а; ул. Седова, 29, 25, 25-а, 27, 27-а, 29-а, 23
ТП 394 | 2019-11-19 09:00 | 2019-11-19 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Волоховская, 29-51 (нечётн.)
ТП 1310 | 2019-11-19 09:00 | 2019-11-19 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. Горелки: Московское ш., 25-41 (нечётн.); пер. Охотный, 1, 3; ул. Макаренко, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 13-а, 13-б, 6-а, 6-б; пер. Поддубный, 8
ТП 702 | 2019-11-19 09:00 | 2019-11-19 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Шухова, 6-б, 2, 4, 4-б, 6, 4-а, 6-а; ул. Каракозова, 65, 66
ТП 937 | 2019-11-19 09:00 | 2019-11-19 16:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.); ул. Школьная, 1-12
ТП 1315 | 2019-11-19 09:00 | 2019-11-19 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Трудовой, 140-176, 176-а, 176-б
ТП 307 | 2019-11-20 09:00 | 2019-11-20 16:00 | Работа в ТП | ул. Советская, 4, 4-в; ул. Сойфера, 3
ТП 491 | 2019-11-20 09:00 | 2019-11-20 16:00 | Обрезка деревьев | пр-зд Московский, 1-10; ул. З. Космедемьянской, 26-40 (чётн.); ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42
ТП 57 | 2019-11-20 09:00 | 2019-11-20 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Леваневского, 1-9; ул. Головина, 1-12; ул. Шевченко, 13-а, 15, 15-а, 30, 30-а; ул. Станиславского, 43-49 (нечётн.), 48
ТП 719 | 2019-11-20 09:00 | 2019-11-20 13:00 | Обрезка деревьев | ул. Р. Зорге, 31, 33; ул. Баженова, 32, 27-39 (нечётн.); пер. Л. Чайкиной, 1, 2, 4
ТП 210 | 2019-11-20 09:00 | 2019-11-20 12:00 | Удаление аварийных деревьев. По письму Администрации г. Тулы по Пролетарскому территориальному округу | ул. К. Маркса, 86-154 (чётн.), 126-а, 79-173 (нечётн.); ул. Калинина, 1, 3; ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2; ул. Епифанская, 126
ТП 1404 | 2019-11-20 09:00 | 2019-11-20 16:00 | Выправка опор. Перетяжка проводов, вводов | п. Угольный: ул. Шоссейная, 25, 25-а, 27, 29, 31, 33; ул. Асфальтная, 43-63 (нечётн.), 38-48 (чётн.), 43-а, 63-а, 80
ТП 937 | 2019-11-20 09:00 | 2019-11-20 16:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.); ул. Школьная, 1-12
ТП 165 | 2019-11-21 13:00 | 2019-11-21 14:00 | Работа в ТП | ул. М. Горького, 14, 14-а/1
ТП 165 | 2019-11-21 14:00 | 2019-11-21 15:00 | Работа в ТП | ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.); ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.); ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21 (нечётн.), 21-б; пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.); ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.); ул. М. Горького, 14, 17 (видео камера)
РП 21 | 2019-11-21 09:30 | 2019-11-21 11:00 | Работа в РП | ул. Макаренко, 15 к. 2, 15 к. 3, 19 к. 1, 19 к. 2, 19 к. 3
РП 21 | 2019-11-21 11:00 | 2019-11-21 13:00 | Работа в РП | ул. Макаренко, 19,15 к. 2, 15 к. 3, 19 к. 1, 19 к. 2, 19 к. 3
ТП 425 | 2019-11-21 09:00 | 2019-11-21 12:00 | Работа в ТП | ул. Путейская, 7, 11, 4-а, 1
КТП 1250 | 2019-11-21 09:00 | 2019-11-21 16:00 | Обрезка деревьев | пер. Котовского, 1-5 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 6-а; ул. Агеева, 27-33, 27-а-33-а; ул. О. Кошевого, 1, 1-а-г, 2-б-г; ул. Водоохранная, 29-34; пер. Водоохранный, 3-а-13 (нечётн.), 4-12 (чётн.); ул. С. Стальского, 2, 4, 4-б
ТП 702 | 2019-11-21 09:00 | 2019-11-21 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Шухова, 14-а, 10-б, 12, 14; ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б; ул. Немцова, 10; ул. Кольцова, 1-а, 3-а
КТП 169 | 2019-11-21 09:00 | 2019-11-21 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | 8-й пр-зд, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.); 10-й пр-зд, 102, 104, 117, 119, 121, 123; 12-й пр-зд, 61; 19-й пр-зд, 4-14 (чётн.), 20, 3-19 (нечётн.), 23; 20-й пр-зд, 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.); 21-й пр-зд, 1-27; 22-й пр-зд, 28; 25-й пр-зд, 14-28 (чётн.), 17-49 (нечётн.); 31-й пр-зд, 2-48 (чётн.)ул. Кап. Громова, 19, 21, 25
ТП 604 | 2019-11-21 09:00 | 2019-11-21 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Трудовой, 138, 139
ТП 46 | 2019-11-22 09:00 | 2019-11-22 11:00 | Работа в ТП | ул. Первомайская, 9/133; пр-т Ленина, 64, 62
ТП 312 | 2019-11-22 10:00 | 2019-11-22 13:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 117, 117-а, 119, 121, 123; ул. Н. Руднева, 66, 66-а, 68, 70, 72
ТП 322 | 2019-11-22 09:30 | 2019-11-22 14:00 | Работа в ТП | ул. Токарева, 81, 85, 79, 89, 87; ул. Железнодорожная, 40-а, 45
ТП 992 | 2019-11-22 09:00 | 2019-11-22 16:00 | Перетяжка проводов. Замена вязок | Мясново: ул. Кабакова, 50, 52; 8-й пр-зд, 18-54 (чётн.), 19-53 (нечётн.)
ТП 198 | 2019-11-22 09:00 | 2019-11-22 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Ложевая, 1-26, 30; ул. Осташева, 70-96 (чётн.), 79-105 (нечётн.); ул. Пробная, 41-77 (нечётн.), 48-98 (чётн.), 80-а, 50-а; ул. Пролетарская, 89
КТП 1073 | 2019-11-22 09:00 | 2019-11-22 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | 6-й пр-зд, 31-40; 4-й Речной пр-зд, 1-10; 3-й Речной пр-зд, 1-11; ул. Речная, 11-16; 12-й пр-зд, 10-19, 14-а-35-а; 11-й пр-зд, 24-40 (чётн.), 21-37 (нечётн.)
ТП 272 | 2019-11-22 09:00 | 2019-11-22 16:00 | Перенос СИП. По письму МКП "Тулагорсвет" | ул. Октябрьская, 41, 43, 45, 47
ТП 1405 | 2019-11-22 09:00 | 2019-11-22 16:00 | Замена ввода | п. Косая Гора: Орловское ш., 28-56 (чётн.); ул. Чкалова, 15-31 (нечётн.), 12-28 (чётн.); ул. Марата, 2-18 (чётн.), 1-25 (нечётн.); ул. Калинина, 3, 4, 9, 12
ТП 901 | 2019-11-25 09:30 | 2019-11-25 11:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. М. Горького, 1; ул. Победы, 1-б, 1-29 (нечётн.), 2-а, 2-28 (чётн.); ул. Шмидта, 9-а, 3-13 (нечётн.), 2, 6, 8
ТП 818 | 2019-11-25 09:00 | 2019-11-25 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3; ул. Кутузова, 133-175 (нечётн.); ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.); ул. Коксовая, 1, 2; ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Подъёмная, 1-14; ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.), 28; ул. Севастопольская, 1-15; ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.); ул. Бункерная, 71
ТП 818 | 2019-11-25 09:00 | 2019-11-25 16:00 | Для безопасности работ | ул. Волкова, 26, 29
ТП 684 | 2019-11-25 09:00 | 2019-11-25 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Леваневского, 11-25 (нечётн.), 8-26 (чётн.); ул. Пархоменко, 43, 43-а; Рабочий пр-зд, 3-19 (нечётн.); ул. Станиславского, 41, 32-58 (чётн.), 59, 61, 63, 65
ТП 180 | 2019-11-25 09:00 | 2019-11-25 16:00 | Перевод нагрузок на СИП. Допуск подрядной организации | ул. Пороховая, 20
ТП 187 | 2019-11-25 09:00 | 2019-11-25 16:00 | Перевод нагрузок на СИП. Допуск подрядной организации | ул. Луначарского, 134-а, 132-170 (чётн.); ул. Курковая, 9-б; ул. Ствольная, 32, 34, 36, 37-45 (нечётн.); ул. Пороховая, 4-50 (чётн.), 3-41 (нечётн.), 25-б, 25-в, 28-а, 18-а, 22-а, 22-б, 17-а, 15-а, 11-а, 6-а, 5-а, 18-а, 7-а, 9-а
ТП 106 | 2019-11-25 09:00 | 2019-11-25 16:00 | Ошиновка кабельной выкидки | Мясново: пер. Привокзальный, 2-8 (чётн.), 3-11 (нечётн.), 11-а; ул. Громова, 26-40 (чётн.), 41-67 (нечётн.); пер. Кривой, 3-9 (нечётн.), 4, 4-а; ул. Переходная, 1, 2, 3
ТП 515 | 2019-11-25 09:00 | 2019-11-25 16:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. С. Ковалевской,16-24 (чётн.), 17; пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.); ул. Глушанская, 2-10-а (чётн.), 1-а-13 (нечётн.); 1-й Яблочковый пр-зд, 2-23; 2-й Яблочковый пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 3-й Яблочковый пр-зд, 2-12 (чётн.); пер. Бородина, 1-21 (нечётн.); ул. Яблочкова, 74, 76
ТП 619 | 2019-11-25 09:00 | 2019-11-25 16:00 | Замена опоры. Перетяжка проводов, вводов | п. Восточный, 56-65, 1, 2, 3, 23-в, 23-б
ТП 601 | 2019-11-25 09:00 | 2019-11-25 16:00 | Монтаж опор. Допуск подрядной организации | п. Н-Скуратово: ул. Гл. Успенского, 23; ул. Болотникова, 14-28; п. Н-Октябрьский, 36, 37, 38
ТП 285 | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 16:00 | Работа в ТП | ул. 9 Мая, 14, 12; ул. Оружейная, 36
ТП 720 | 2019-11-26 09:30 | 2019-11-26 12:00 | Работа в ТП | ул. Дементьева, 25
ТП 816 | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Столетова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18; ул. Д. Гумилевской, 2-а
ТП 331 | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 16:00 | Обрезка деревьев | пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 9чётн.); ул. Ак. Павлова, 55, 57; ул. Пархоменко, 47, 48; ул. Мезенцева, 25
КТП 730 | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | Михалково: ул. Колхозная, 4-а, 14-а, 14-б, 4-14; ул. Казанская, 2; 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.), 22-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 17-41 (нечётн.), 41-а, 22-42 (чётн.); 4-й Лихвинский пр-зд, 2-7; 5-й Лихвинский пр-зд, 2; ул. Сафонова, 15-23 (нечётн.), 22, 24
ТП 169 | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | 8-й пр-зд, 76-98 (чётн.), 67-89 (нечётн.); 10-й пр-зд, 102, 104, 117, 119, 121, 123; 12-й пр-зд, 61; 19-й пр-зд, 4-14 (чётн.), 20, 3-19 (нечётн.), 23; 20-й пр-зд, 2-32 (чётн.), 3-23 (нечётн.); 21-й пр-зд, 1-27; 22-й пр-зд, 28; 25-й пр-зд, 14-28 (чётн.), 17-49 (нечётн.); 31-й пр-зд, 2-48 (чётн.)ул. Кап. Громова, 19, 21, 25
РП 78 | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 16:00 | Монтаж крепления СИП. Допуск подрядной организации | ул. 1-я Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.); ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (нечётн.); ул. 5-я Криволученская, 22-28 (чётн.)
ТП 821 | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 16:00 | Монтаж крепления СИП. Допуск подрядной организации | 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.); 3-я Криволученская, 33; 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.); Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-б, 106-132 (чётн.); Н. Островского, 62
ТП 940 | 2019-11-26 09:00 | 2019-11-26 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Косая Гора: Орловское ш., 11, 15, 13
ТП 523 | 2019-11-27 09:00 | 2019-11-27 12:00 | Работа в ТП | ул. Ф. Энгельса, 141
ТП 203 | 2019-11-27 09:00 | 2019-11-27 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Степанова, 1-25 (нечётн.), 2-36 (чётн.); ул. Епифанская, 38-56-а (чётн.); ул. К. Маркса, 43-77 (нечётн.), 56-84 (чётн.); ул. Пролетарская Набережная, 20-28, 20-а (чётн.)
ТП 203 | 2019-11-27 09:00 | 2019-11-27 16:00 | Для безопасности работ | пер. Пролетарский, 7-27 (нечётн.), 10-26 (чётн.)
ТП 124 | 2019-11-27 09:00 | 2019-11-27 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Кауля, 56-74 (чётн.); пер. Чапаевский, 2-20 (чётн.), 1-17 (нечётн.)
ТП 626 | 2019-11-27 09:00 | 2019-11-27 16:00 | Перетяжка проводов, вводов | п. Южный: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а; ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 7-а; ул. Октябрьская, 1, 2, 7; ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.)
ТП 601 | 2019-11-27 09:00 | 2019-11-27 16:00 | Монтаж опор. Допуск подрядной организации | п. Н-Скуратово: ул. Гл. Успенского, 23; ул. Болотникова, 14-28; п. Н-Октябрьский, 36, 37, 38
ТП 182 | 2019-11-28 13:00 | 2019-11-28 16:00 | Работа в ТП | ул. Пузакова, 12-а; ул. Герцена, 50
ТП 818 | 2019-11-28 09:00 | 2019-11-28 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3; ул. Кутузова, 133-175 (нечётн.); ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.); ул. Коксовая, 1, 2; ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Подъёмная, 1-14; ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.), 28; ул. Севастопольская, 1-15; ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.); ул. Бункерная, 71
ТП 1414 | 2019-11-28 09:00 | 2019-11-28 16:00 | Для безопасности работ | ул. Кутузова, 177, 179, 181; Епифанское ш., 1-25 (нечётн.), 20, 22; ул. Дачная, 11-22
ТП 331 | 2019-11-28 09:00 | 2019-11-28 16:00 | Обрезка деревьев | пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 9чётн.); ул. Ак. Павлова, 55, 57; ул. Пархоменко, 47, 48; ул. Мезенцева, 25
ТП 481 | 2019-11-28 09:00 | 2019-11-28 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Ползунова, 20, 22, 24, 26
ТП 282 | 2019-11-28 09:00 | 2019-11-28 16:00 | Перераспределение нагрузки | ул. Речная, 1-7; 1-й Речной пр-зд, 1-10; 2-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й пр-зд, 20-39; 12-й пр-зд, 1-10; 11-й пр-зд, 1; ул. Красина, 78, 80
ТП 1398 | 2019-11-28 09:00 | 2019-11-28 16:00 | Перевод нагрузок. Допуск подрядной организации | ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.); ул. Бежковская, 5-35 (нечётн.), 47, 53, 55, 59
ТП 1252 | 2019-11-28 09:00 | 2019-11-28 16:00 | Перевод нагрузок. Допуск подрядной организации | ул. Бежковская, 2-38 (чётн.)
ТП 564 | 2019-11-29 13:00 | 2019-11-29 16:00 | Работа в ТП | ул. Арсенальная, 1, 3; ул. М. Горького, 20
РП 79 | 2019-11-29 09:00 | 2019-11-29 16:00 | Работа в РП | Щегловский пр-зд, 2, 4, 6, 8, 10; 4-й Дачный пр-зд
РП 2 | 2019-11-29 09:00 | 2019-11-29 17:00 | Ремонтные работы во ВРУ ж/д | ул. Станиславского, 8-а, 10-а
ТП 818 | 2019-11-29 09:00 | 2019-11-29 16:00 | Обрезка деревьев | ул. Бабякина, 14-22 (чётн.), 5, 7; ул. Прудная, 1-20; ул. Севастопольская, 16-26 (чётн.); ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.); ул. Волкова, 39, 30; ул. Подъёмная, 16; ул. Газовая, 14, 15; ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.); ул. Стахановская, 12, 15; Епифанское ш., 17; пр-зд Большой, 6-30 (чётн.), 3-27-а (нечётн.)
ТП 818 | 2019-11-29 09:00 | 2019-11-29 16:00 | Для безопасности работ | ул. Волкова, 26, 29; ул. Прудная, 21
ТП 580 | 2019-11-29 09:00 | 2019-11-29 16:00 | Обрезка деревьев | ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 26, 28, 32, 34, 36, 38; ул. Р. Люксембург, 8-б; ул. 2-я Хомутовка, 2; ул. Томпа, 1
ТП 491 | 2019-11-29 09:00 | 2019-11-29 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | пр-зд Московский, 1-10; ул. З. Космедемьянской, 26-40 (чётн.); ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42
ТП 213 | 2019-11-29 09:00 | 2019-11-29 16:00 | Перевод нагрузок. Допуск подрядной организации | ул. Глухополянская, 4, 6; ул. Бородина, 2, 4, 6; ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 24-а, 28-а, 28-б; 13-37 (нечётн.); пер. Краснодонцев, 10, 12; ул. Осипенко, 13, 14; ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 29-45 (нечётн.)
ТП 1048 | 2019-11-29 09:00 | 2019-11-29 16:00 | Перевод нагрузок. Допуск подрядной организации | ул. Краснодонцев, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. М. Расковой, 10-22; ул. Нестерова, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Осипенко, 2-14 (чётн.), 1-9 (нечётн.), 15; пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.)
ТП 1404 | 2019-11-29 09:00 | 2019-11-29 16:00 | Выправка опор. Перетяжка проводов, вводов | п. Угольный: ул. Шоссейная, 25, 25-а, 27, 29, 31, 33; ул. Асфальтная, 43-63 (нечётн.), 38-48 (чётн.), 43-а, 63-а, 80
ТП 601 | 2019-11-29 09:00 | 2019-11-29 16:00 | Монтаж опор. Допуск подрядной организации | п. Н-Скуратово: ул. Гл. Успенского, 23; ул. Болотникова, 14-28; п. Н-Октябрьский, 36, 37, 38
ТП 24 | 2019-11-29 09:30 | 2019-11-29 12:00 | Удаление аварийных деревьев. По письму Администрации г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Тургеневская, 9-31-а (нечётн.); 10-26 (чётн.); ул. Советская, 70, 66
РП 15 | 2019-11-29 12:00 | 2019-11-29 16:00 | Удаление аварийных деревьев. По письму Администрации г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.); ул. Гл. Успенского, 1-48; Хлебная пл., 19/2