## Лист2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 24 | 2019-09-02 09:00 | 2019-09-02 16:00 | Работа в ТП | ул. Тургеневская, 7-33, 31-а (нечётн.), 10-26 (чётн.); ул. Советская, 66, 70, 68, 62, 82-84, 74, 47
ТП 932 | 2019-09-02 11:00 | 2019-09-02 17:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Луговая, 10
ТП 547 | 2019-09-02 09:00 | 2019-09-02 17:00 | Перетяжка проводов | Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-97, 10, 103 (нечётн.), 74-88 (чётн.); ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.); 4-й пр-зд, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б; ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11
РП 78 | 2019-09-02 09:00 | 2019-09-02 17:00 | Выправка опор | ул. 1-я Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.); ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (чётн.); ул. 5-я Криволученская, 22-28 (чётн.)
ТП 36 | 2019-09-02 09:00 | 2019-09-02 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 33-49 (нечётн.), 35-а; ул. Жуковского, 51-69 (нечётн.), 62-82 (чётн.); ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.); ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а
ТП 20 | 2019-09-02 09:00 | 2019-09-02 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 2-б; ул. Жуковского, 29-47 (нечётн.), 40-54 (нечётн.), 40-а; ул. Пирогова, 19-33 (нечётн.), 30-44 (чётн.); ул. Гоголевская, 21
РП 15 | 2019-09-02 09:00 | 2019-09-02 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.); ул. Гл. Успенского, 1-48; Хлебная пл., 19/2
ТП 611 | 2019-09-02 09:00 | 2019-09-02 17:00 | Перевод нагрузки. Демонтаж проводов | п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22; ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.); ул. Л. Толстого, 64; ул. Д. Бедного, 5-20; ул. Чехова, 25-32-а
ТП 1382, 782, 1408 | 2019-09-02 09:00 | 2019-09-02 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18; ул. Киреевская, 9-29; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20; ул. Скуратовская, 89-в
ТП 24 | 2019-09-03 09:00 | 2019-09-03 16:00 | Работа в ТП | ул. Тургеневская, 7-33, 31-а (нечётн.), 10-26 (чётн.); ул. Советская, 66, 70, 68, 62, 82-84, 74, 47
ТП 239 | 2019-09-03 09:00 | 2019-09-03 17:00 | Работа в ТП | Депо № 1 ул. Кауля/ул. Оборонная
КТП 1213 | 2019-09-03 09:00 | 2019-09-03 17:00 | Работа в КТП | п. Михалково: ул. Смоленская, 13, 6, 9, 12, 8, 7, 11; ул. Самарская, 34; ул. Саратовская, 7; ул. Тверская, 41, 33; ул. Балтийская, 2, 9; ул. Донская, 4, 8; ул. Михалковская, 26, 2-а, 2-д, 16, 1, 37, 33, 9, 71, 2-б, 31
ТП 208 | 2019-09-03 09:00 | 2019-09-03 17:00 | Работа в ТП | ул. Калинина, 18 к. 3; ул. Ложевая, 141, 143, 145, 147
ТП 932 | 2019-09-03 11:00 | 2019-09-03 17:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Луговая, 10
ТП 260 | 2019-09-03 09:30 | 2019-09-03 17:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 61/ул. М. Тореза, 4
КТП 1205, 972, 1180, ТП 973, 1396 | 2019-09-03 10:00 | 2019-09-03 14:00 | Работа на КВЛ 6 кВ | Венёвское ш., 31, 41-а
ТП 331 | 2019-09-03 09:00 | 2019-09-03 17:00 | Монтаж крепления СИП | ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.); пер. Южный, 1-12; ул. Ак. Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.)
ТП 702 | 2019-09-03 09:00 | 2019-09-03 17:00 | Монтаж вводов | ул. Шухова, 2, 6-б, 4, 6-а, 4-б, 6, 4-а; ул. Каракозова, 65, 66
ТП 702 | 2019-09-03 09:00 | 2019-09-03 12:00 | Для безопасности работ | ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б; ул. Кольцова, 1-а, 3-а; ул. Немцова, 10; ул. Шухова, 12, 14-а, 10-б, 14
ТП 171 | 2019-09-03 09:00 | 2019-09-03 17:00 | Перенос СИП совместно с МКП "Тулагорсвет" | ул. Набережная Дрейера, 18-28 (чётн.); ул. Комсомольская, 5, 7; ул. Герцена, 9, 10, 11, 12, 13; ул. Луначарского, 44-74 (чётн.)
ТП 627 | 2019-09-03 09:00 | 2019-09-03 17:00 | Перетяжка проводов, вводов | п. Октябрьский, 193-238; п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15, 17; пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30
ТП 1382, 782, 1408 | 2019-09-03 09:00 | 2019-09-03 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18; ул. Киреевская, 9-29; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20; ул. Скуратовская, 89-в
ТП 760 | 2019-09-03 09:00 | 2019-09-03 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | п. Рудаково: ул. Победы, 19-35; ул. Л. Толстого, 1-29; ул. Октябрьская, 1-18
ТП 231 | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 16:00 | Работа в ТП | ул. М. Тореза, 5, 5-а
ТП 910 | 2019-09-04 11:00 | 2019-09-04 17:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. М. Горького, 27, 29, 23, 48, 42, 44, 46; ул. Гагарина, 27, 31, 29
ТП 840 | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 17:00 | Работа в ТП | п. Комарки: ул. Комарская, 15, 17, 19, 21; в/ч 6570 п. Комарки
ТП 1406 | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 16:00 | Работа в ТП | ул. Металлистов, 19
КТП 1210 | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 16:00 | Работа в ТП | ул. Болдина, 29, 31, 33
ТП 818 | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 17:00 | Выправка опор | ул. Бабякина, 14-22 (чётн.), 5, 7; ул. Прудная, 1-20; ул. Севастопольская, 16-26 (чётн.); ул. Бункерная, 25-65 (нечётн.), 34-78 (чётн.); ул. Волкова, 39, 30; ул. Подъёмная, 16; ул. Газовая, 14, 15; ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 18-34 (чётн.); ул. Стахановская, 12, 15; Епифанское ш., 17; пр-зд Большой, 6-30 (чётн.), 3-27-а (нечётн.)
ТП 36 | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 33-49 (нечётн.), 35-а; ул. Жуковского, 51-69 (нечётн.), 62-82 (чётн.); ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.); ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а
ТП 20 | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 2-б; ул. Жуковского, 29-47 (нечётн.), 40-54 (нечётн.), 40-а; ул. Пирогова, 19-33 (нечётн.), 30-44 (чётн.); ул. Гоголевская, 21
РП 15 | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.); ул. Гл. Успенского, 1-48; Хлебная пл., 19/2
ТП 611 | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 17:00 | Перевод нагрузки. Демонтаж проводов | п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22; ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.); ул. Л. Толстого, 64
ТП 609 | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | п. Станционный, 32-49, 7-а
РП 29 | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 12:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Пролетарскому территориальному округу | ул. Пролетарская, 37-69 (нечётн.); ул. Плеханова, 1-43; ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (чётн.)
ТП 585 | 2019-09-04 09:00 | 2019-09-04 12:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Пролетарскому территориальному округу | Демидовская пл., 20; ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Осташева, 53-а-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.); ул. Чапаева, 1-а-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.); пр-зд Тульский, 1-3 (нечётн.)
ТП 207 | 2019-09-04 12:00 | 2019-09-04 17:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Пролетарскому территориальному округу | ул. Осташева, 23-51 (нечётн.), 24-44 (чётн.); ул. Демидовская пл., 24-32 (чётн.), 19-27 (нечётн.)
РП 18 | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-09 17:00 | Работа в РП | ул. Пузакова, 76, 74, 78; ул. М. Гончары, 1-12; ул. Дульная, 126
ТП 706 | 2019-09-10 10:00 | 2019-09-09 15:00 | Работа в ТП | ул. Кирова, 153, 155, 157, 159, 159-а, 161; ул. Кутузова, 4; ул. Баженова, 2; ул. Марата, 174, 176, 178, 180; пр-д Марата, 2
ТП 299 | 2019-09-10 11:00 | 2019-09-09 17:00 | Работа в ТП | ул. Сурикова, 8, 9, 11, 7-а, 13; ул. Прокудина, 8, 8-а, 6, 10; ул. Ползунова, 18, 24-а, 16, 14, 26-а, 12, 20-а, 16-а, 22-а
ТП 1210 | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-09 16:00 | Работа в ТП | ул. Болдина, 29, 31, 33
ТП 609 | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-09 17:00 | Работа в ТП | п. Станционный, 1-49; п. Матвеевские дачи, 49
РП 78 | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-09 17:00 | Выправка опор. Допуск подрядной организации | ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (чётн.); ул. 3-я Криволученская, 14-а-в, 10-20 (чётн.), 16-а-в; ул. 5-я Криволученская, 10-а-в, 22-28 (чётн.); ул. 1-я Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.)
ТП 36 | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-09 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 33-49 (нечётн.), 35-а; ул. Жуковского, 51-69 (нечётн.), 62-82 (чётн.); ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.); ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а
ТП 20 | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-09 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 2-б; ул. Жуковского, 29-47 (нечётн.), 40-54 (нечётн.), 40-а; ул. Пирогова, 19-33 (нечётн.), 30-44 (чётн.); ул. Гоголевская, 21
РП 15 | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-09 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.); ул. Гл. Успенского, 1-48; Хлебная пл., 19/2
ТП 213 | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-09 17:00 | Установка опор. Допуск подрядной организации | ул. Глухополянская, 4, 6; ул. Бородина, 2, 4, 6; ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 13-37 (нечётн.); пер. Краснодонцев, 10, 12; ул. Осипенко, 13, 14; ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.)
ТП 641 | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-09 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | ул. Карпинского, 4-40 (чётн.), 1-41 (нечётн.); ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.); ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.); ул. Осипенко, 17-23 (нечётн.), 18-24 (чётн.); ул. Комарова, 1, 2, 2-а
ТП 674 | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-09 17:00 | Монтаж проводов, водов. Выполнение ТУ № 655 | ул. 2-я Зеркальная, 1-12; ул. Серебровская, 39, 41; ул. Радищева, 13-19 (нечётн.), 22, 24, 26; ул. Болдина, 24, 28
ТП 609 | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-09 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | п. Станционный, 32-49, 7-а
ТП 611 | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-09 17:00 | Перевод нагрузки. Демонтаж проводов | п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 1-22; ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.); ул. Л. Толстого, 64
ТП 753 | 2019-09-10 11:00 | 2019-09-09 18:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | п. Комсомольский, 1, 2, 4, 2-а, 2/1, 3, 3-а, 5, 6, 6-а, 7, 9; ул. Станционный, 60
ТП 938 | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 17:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Пушкина, 9, 11, 13, 15, 17, 19; ул. Трудовая, 3, 4, 5; ул. Октябрьская, 1, 2
ТП 205 | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 17:00 | Работа в ТП | ул. Степанова, 89-а; ул. Плеханова, 13; ул. Ложевая, 5, 6, 4; ул. Осташева, 130, 107, 138-а; ул. Пробная, 63; ул. Гармонная, 33; ул. Пролетарская, 103
ТП 362 | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 16:00 | Работа в ТП | ул. Л. Толстого, 91-а, 93, 91, 124; ул. Ф. Энгельса, 52; ул. Первомайская, 12
ТП 720 | 2019-09-11 12:00 | 2019-09-11 16:00 | Работа в ТП | ул. Р. Зорге, 38, 40; ул. Кутузова, 41, 41-а, 43, 43-а, 43 к. 2, 43-б; ул. Дементьева, 25, 29, 31, 33, 35; ул. Баженова, 34, 36, 38, 38-а, 40-а
ТП 331 | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 17:00 | Перевод нагрузок. Перенос вводов | ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.); пер. Южный, 1-12; ул. Ак. Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.)
ТП 213 | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Глухополянская, 4, 6; ул. Бородина, 2, 4, 6; ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 13-37 (нечётн.); пер. Краснодонцев, 10, 12; ул. Осипенко, 13, 14; ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.)
КТП 1048 | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | ул. М. Расковой, 10-22; ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.); пер. Красносдонцев, 2-а, 2-8 (чётн.); ул. Нестерова, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Осипенко, 2-14 (чётн.), 1-9 (нечётн.), 15; ул. Краснодонцев, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.)
ТП 213 | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 17:00 | Выправка опор | ул. Гастелло, 1-б, 1-в, 3, 3-а, 5; ул. Можайского, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.); ул. Добролюбова, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.0; ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.)
КТП 1210 | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 17:00 | Перевод нагрузок на новое КТП. Допуск подрядной организации | ул. 3-я Озёрная, 1-9 (нечётн.), 4-12 (чётн.); ул. Короленко, 4-18 (чётн.), 11-23 (нечётн.); ул. Ш. Руставелли, 21-а, 23-27 (нечётн.), 16-22 (чётн.); ул. 1-я Озёрная, 7, 9, 10, 12; ул. Радищева, 23-29 (нечётн.), 28; ул. 3-я Зеркальная, 1-12; ул. 1-я Озёрная, 3, 4, 5, 6
КТП 1329 | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-11 17:00 | Монтаж СИП. Перевод Нагрузок | п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15 (нечётн.); ул. Кирпичная, 16-36
ТП 205, КТП 1034 | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 17:00 | Работа в ТП | ул. Пробная, 81-97-а (нечётн.), 104-126 (чётн.); ул. Гармонная, 1-а-21 (нечётн.), 2-а-14 (чётн.); ул. Осташева, 109-153 (нечётн.), 104-140-а (чётн.); ул. Пролетарская, 93-а
ТП 362 | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 16:00 | Работа в ТП | ул. Л. Толстого, 91, 93, 91-а
ТП 1232, 1402, КТП- "Мех Строй Мост" | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 17:00 | Работа в ТП | Мясново: ул. Санаторная, 9-б; Одоевское ш., 67; Иншинский пр-зд, 8
КТП 917, 918, 931 | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 17:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 11-61 (нечётн.), 4, 8, 20-28 (чётн.); ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (нечётн.); ул. Макаренко, 1-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.); пер. Вахрушева, 1-13, 13-а, 13-б; ул. Некрасова, 2-24 (чётн.), 1-19 (нечётн.); ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-а, 2-40 (чётн.), 42-а; ул. Пирогова, 2-а, 2-23; ул. Космонавтов, 1-17 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Папанина, 1-а, 1-б, 1-33-а (нечётн.), 2-38 (чётн.); ул. Вахрушева, 1-а, 1-б, 3-а, 3, 5, 6, 8
ТП 190 | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 16:00 | Работа в ТП | ул. М. Горького, 33, 31-а, 27-а, 33-в, 33-а, 33-е, 33-д
ТП 36 | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 33-49 (нечётн.), 35-а; ул. Жуковского, 51-69 (нечётн.), 62-82 (чётн.); ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.); ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а
ТП 20 | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 2-б; ул. Жуковского, 29-47 (нечётн.), 40-54 (нечётн.), 40-а; ул. Пирогова, 19-33 (нечётн.), 30-44 (чётн.); ул. Гоголевская, 21
РП 15 | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.); ул. Гл. Успенского, 1-48; Хлебная пл., 19/2
ТП 213 | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Глухополянская, 4, 6; ул. Бородина, 2, 4, 6; ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 13-37 (нечётн.); пер. Краснодонцев, 10, 12; ул. Осипенко, 13, 14; ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.)
ТП 641 | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | ул. Карпинского, 4-40 (чётн.), 1-41 (нечётн.); ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.); ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.); ул. Осипенко, 17-23 (нечётн.), 18-24 (чётн.); ул. Комарова, 1, 2, 2-а
ТП 815 | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 17:00 | Ремонт СИП | ул. Металлургов, 5, 7, 9, 11; ул. Гайдара, 4, 6, 8; ул. М. Мазая, 1
ТП 633 | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 17:00 | Установка подкоса | п. Горелки: ул. Горельская, 37-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.); 1-й Горельский пр-зд; 4-й Горельский пр-зд; ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.); 2-й горельский пр-зд, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1-10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7
ТП 760 | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | п. Рудаково: ул. Победы, 19-35; ул. Л. Толстого, 1-29; ул. Октябрьская, 1-18
ТП 908 | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 17:00 | Перетяжка проводов | п. Косая Гора: ул. Дронова, 26-40 (чётн.); ул. Пионерская, 25-35 (нечётн.), 26-42 (чётн.); ул. Лесная, 15, 17, 26, 28, 30
ТП 791 | 2019-09-12 09:00 | 2019-09-12 17:00 | Перенос проводов, вводов | ул. Скуратовская, 18-78 (чётн.)
ТП 362 | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 15:00 | Работа в ТП | ул. Л. Толстого, 91-а, 93, 91, 124; ул. Ф. Энгельса, 52; ул. Первомайская, 12
ТП 908 | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 17:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Советская, 2-35; ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.); ул. Л. Толстого, 1-45 (нечётн.), 28-а, 2-30 (чётн.); ул. Дронова, 26-40 (чётн.), 17-43 (нечётн.); ул. Пионерская, 1-35 (нечётн.), 2-42 (чётн.); ул. Лесная, 1-17 (нечётн.), 1-а, 2-20 (чётн.), 26, 28, 30; ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.)
ТП 40 | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 17:00 | Работа в ТП | ул. Пирогова, 3-15 (нечётн.), 10, 14-а, 2, 8, 3-а, 11-а, 15-а, 8-б; ул. Жуковского, 17, 7, 4, 1, 9-11, 5; ул. Советская, 84, 78, 74
ТП 1210 | 2019-09-13 13:00 | 2019-09-13 15:00 | Работа в ТП | ул. Болдина, 29, 31, 33; ул. 3-я Озёрная, 6
ТП 331 | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 17:00 | Перенос и замена вводов | ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.); пер. Южный, 1-12; ул. Ак. Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.)
ТП 213 | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Глухополянская, 4, 6; ул. Бородина, 2, 4, 6; ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 13-37 (нечётн.); пер. Краснодонцев, 10, 12; ул. Осипенко, 13, 14; ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.); ул. Гастелло, 2, 2-а, 8, 8-а, 8-б, 8-в
КТП 1048 | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | ул. М. Расковой, 10-22; ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.); пер. Красносдонцев, 2-а, 2-8 (чётн.); ул. Нестерова, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Осипенко, 2-14 (чётн.), 1-9 (нечётн.), 15; ул. Краснодонцев, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.)
ТП 213 | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 17:00 | Устранение дефекта | ул. Гастелло, 7-39 (нечётн.), 8-а, 8-32 (чётн.); ул. Панфиловцев, 50-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.); ул. Добролюбова, 19-31 (нечётн.), 18-30 (чётн.)
КТП 1292 | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 17:00 | Перенос вводов | Мясново: ул. Чмутова, 130-158, 156-а, 158-б
КТП 1292 | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 17:00 | Для безопасности работ | Мясново: ул. Моторная, 48-62, 62-а, (чётн.); 4-й пр-зд, 1-а-е, 2-а-д, 1-13 (нечётн.), 13-а, 13-б, 2-20 (чётн.), 20-а; ул. Кабакова, 32-в, 36, 35; 2-й пр-зд, 2-х
ТП 609 | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | п. Станционный, 32-49, 7-а
ТП 760 | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | п. Рудаково: ул. Победы, 19-35; ул. Л. Толстого, 1-29; ул. Октябрьская, 1-18
ТП 1257 | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 17:00 | Замена автоматов и заводка кабеля | п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 36
ТП 1329 | 2019-09-13 09:00 | 2019-09-13 17:00 | Демонтаж опоры. Перевод вводов | п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 19-91, 12-а
ТП 739 | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 10:30 | Работа в ТП | ул. Кутузова, 34; ул. Р. Зорге, 17-а, 19-а; ул. Дементьева, 15-а, 17-а, 19-а, 21-а, 23, 23-а; ул. Кутузова, 34
ТП 709 | 2019-09-16 10:30 | 2019-09-16 12:00 | Работа в ТП | Загородный пр-зд, 1, 3, 15 (Магазины)
ТП 552, 985, КТП-Фреш Маркет | 2019-09-16 11:00 | 2019-09-16 17:00 | Работа в ТП | ул. Рязанская, 32 к. 3, 26 к. 1, 30 к. 1, 28 к. 1, 28 к. 2, 24 к. 1, 26 к. 2, 30 к. 2, 34, 34-г; пер. Городской, 31, 54, 58
ТП 676 | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 16:00 | Работа в ТП | ул. Первомайская, 9, 10 (Магазины)
ТП 535 | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 17:00 | Работа в ТП | ул. М. Горького, 15, 21, 27, 11-а
ТП 200 | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Карпинского, 44-52 (чётн.), 47-61 (нечётн.); ул. Матросова, 11, 13, 17; ул. Комарова, 26-34 (чётн.),23-33 (нечётн.); ул. Кутузова, 38-60 (чётн.); ул. Комбайновая, 1;
ТП 200 | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 17:00 | Для безопасности работ | пр-зд Вильямса, 27-35-а (нечётн.), 26-36 (чётн.); ул. Докучаева, 2-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.); ул. Матросова, 3
ТП 36 | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 17:00 | Соединение СИП с линией. Допуск подрядной организации | ул. Пирогова, 48-68 (чётн.), 37-49 (нечётн.); ул. Жуковского, 55-69 (нечётн.), 68-82 (чётн.); ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.)
ТП 300 | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 17:00 | Выправка опор. Перетяжка проводов | ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.); ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.)
ТП 298 | 2019-09-16 12:00 | 2019-09-16 17:00 | Установка прибора учёта. Монтаж ввода. Выполнение ТУ | 2-й пр-зд М. Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.); 3-й пр-зд М. Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.0; ул. Фучика, 33-43 (нечётн.0; ул. Яблочкова, 15-21 (нечётн.)
КТП 765 | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 17:00 | Перетяжка проводов. Замена вязок | п. Михалково: ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.); ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 9, 2, 6-а, 21, 32-а, 17, 19, 14-56 (чётн.)
ТП 1158 | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.); ул. Никитина, 8, 10; ул. Овражная, 71-95; п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-45, 74-108, 116-а, 122-162-а (чётн.), 144; ст. Ясная Поляна, 1-а, 1, 2
ТП 1382, 782, 1408 | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Октябрьский, 11, 11-а, 15-21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18; ул. Киреевская, 9-29; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20; ул. Скуратовская, 89-в
ТП 791 | 2019-09-16 09:00 | 2019-09-16 17:00 | Для безопасности работ | ул. Скуратовская, 18-78 (чётн.)
ТП 535 | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 17:00 | Работа в ТП | ул. М. Горького, 15, 17, 21, 27, 11-а
ТП 236 | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 17:00 | Работа в ТП | ул. 9 Мая, 19, 21, 23, 25 к. 1, 25 к. 2, 27 к. 1, 27 к. 2, 29 к. 1, 29 к. 2, 33 к. 1, 37 к. 1; ул. Макаренко, 14, 1, 3, 16, 18; ул. Седова, 9, 9-а, 11, 13, 13-а, 15, 17, 17-а, 19, 21
ТП 635 | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 17:00 | Работа в ТП | ул. Металлургов, 86, 88, 63-а
ТП 1398 | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. П. Морозова, 2-60 (чётн.), 1-а, 1-39 (нечётн.); ул. Газовая, 52, 55; пер. Репина, 42, 44
ТП 1398 | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 17:00 | Для безопасности работ | пер. Репина, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 42; ул. Айвазовского, 28-40 (чётн.), 23-39 (нечётн.)
РП 78 | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 17:00 | Установка опор. Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.); ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (нечётн.); ул. 5-я Криволученская, 22-28 (чётн.)
ТП 331 | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 17:00 | Монтаж и перенос вводов | ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.); пер. Южный, 1-12; ул. Ак. Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.)
КТП 765 | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 17:00 | Перетяжка проводов. Замена вязок | п. Михалково: ул. Кольцевая, 25-31 (нечётн.), 33-45 (нечётн.)
ТП 681 | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 17:00 | Замена ввода | Мясново: ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 9-а, 11, 30; Одоевское ш., 41-53 (нечётн.), 27-б, 29-а; 2-й Шоссейный пер., 15-32; 11-й пр-зд, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.); 12-й пр-зд, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.)
ТП 1329 | 2019-09-17 09:00 | 2019-09-17 17:00 | Перевод нагрузки | п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15 (нечётн.); ул. Кирпичная, 16-36
ТП 910 | 2019-09-18 11:00 | 2019-09-18 17:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. М. Горького, 27, 29, 23, 48, 42, 44, 46, 31; ул. Гагарина, 27, 31, 29
ТП 635 | 2019-09-18 09:00 | 2019-09-18 17:00 | Работа в ТП | ул. Металлургов, 86, 88; ул. Декабристов, 178-б, 147-а, 141-175; ул. Комарова, 50, 52; ул. Планировочная, 1-8; ул. Белинского, 86, 89, 91
ТП 1165 | 2019-09-18 09:00 | 2019-09-18 17:00 | Работа в ТП | Мкр. Солнечный: 3-й Солнечный пр-зд, 22, 8, 12, 18; 4-й Солнечный пр-зд, 4, 5; 5-й Солнечный пр-зд, 9, 11, 6; 7-й Солнечный пр-зд, 17
ТП 468 | 2019-09-18 09:00 | 2019-09-18 16:00 | Работа в ТП | ул. Новомосковская, 19-а, 15, 13-а, 21, 17, 19; ул. Кауля, 3 к. , 3 к. 2
ТП 430 | 2019-09-18 08:30 | 2019-09-18 17:00 | Работа в ТП | ул. Седова, 43, 45, 47
ТП 1398 | 2019-09-18 09:00 | 2019-09-18 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. П. Морозова, 2-60 (чётн.), 1-а, 1-39 (нечётн.); ул. Газовая, 52, 55; пер. Репина, 42, 44
ТП 1398 | 2019-09-18 09:00 | 2019-09-18 17:00 | Для безопасности работ | пер. Репина, 31, 33, 34, 35, 37, 40, 42; ул. Айвазовского, 28-40 (чётн.), 23-39 (нечётн.)
ТП 702 | 2019-09-18 09:00 | 2019-09-18 17:00 | Монтаж СИП | ул. Шухова, 6-б, 4, 2, 4-б, 6, 4-а, 6-а; ул. Корокозова, 65, 66
ТП 702 | 2019-09-18 09:00 | 2019-09-18 17:00 | Для безопасности работ | ул. Шухова, 14-а, 10-б, 12, 14; ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б; ул. Кольцова, 1-а, 3-а; ул. Немцова, 10
ТП 661 | 2019-09-18 09:00 | 2019-09-18 17:00 | Перетяжка проводов. Замена вязок | Мясново: ул. Дружбы, 11-33 (нечётн.); ул. Полюсная, 34-52 (чётн.), 25-39 (нечётн.); Парашютный пр-зд, 22-34 (чётн.), 21-27 (нечётн.); ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 13-19-а (нечётн.); 15-й пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-16 (чётн.0; ул. Кабакова, 88, 90
ТП 1312, 1315 | 2019-09-18 09:00 | 2019-09-18 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Трудовой, 149-186; п. Южный , ул. Кирпичная, 38-43; СНТ "Шахтёрский"
ТП 601 | 2019-09-18 09:00 | 2019-09-18 17:00 | Замена опоры | п. Октябрьский, 23-35
ТП 626 | 2019-09-18 09:00 | 2019-09-18 17:00 | Монтаж СИП, установка опор | п. Трудовой, ул. Володарского, 1-22; ул. Мичурина, 1-17; ул. Октябрьская, 1,2,7;ул. Чапаева, 1-12
ТП 213 |  |  | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Глухополянская, 4, 6; ул. Бородина, 2, 4, 6; ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 13-37 (нечётн.); пер. Краснодонцев, 10, 12; ул. Осипенко, 13, 14; ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.); ул. Гастелло, 2, 2-а, 8, 8-а, 8-б, 8-в
КТП 1048 |  |  | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | ул. М. Расковой, 10-22; ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.); пер. Красносдонцев, 2-а, 2-8 (чётн.); ул. Нестерова, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Осипенко, 2-14 (чётн.), 1-9 (нечётн.), 15; ул. Краснодонцев, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.)
ТП 490 |  |  | Выправка опор | ул. 2-я Волоховская, 1-19; 3-й Волоховский пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 4-й Волоховский пр-зд, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.); ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а; ул. 2-я Овражная; 4-й Волоховский пр-зд, 1, 1-а, 2-б
ТП 910 | 2019-09-19 11:00 | 2019-09-19 17:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. М. Горького, 27, 29, 23, 48, 42, 44, 46, 31; ул. Гагарина, 27, 31, 29
ТП 1165 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 17:00 | Работа в ТП | Мкр. Солнечный: 3-й Солнечный пр-зд, 22, 8, 12, 18; 4-й Солнечный пр-зд, 4, 5; 5-й Солнечный пр-зд, 9, 11, 6; 7-й Солнечный пр-зд, 17
ТП 468 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 16:00 | Работа в ТП | ул. Новомосковская, 11-а, 13-а, 15-а, 15, 21
ТП 1331 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 17:00 | Работа в ТП | ул. Макаренко, 7
ТП 626 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 17:00 | Работа в ТП | п. Южный, ул. Автомобилистов, 2 ,4, 6, 7-а; п. Трудовой, ул. Октябрьская, 1, 2, 7; ул. Володарского, 1-22; ул. Мичурина, 1-17; ул. Чапаева, 1-12
РП 35 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 12:00 | Работа в ТП | кв-л М. Гончары, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 16, 20
РП 78 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 17:00 | Установка опор. Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.); ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (нечётн.); ул. 5-я Криволученская, 22-28 (чётн.)
ТП 619 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 17:00 | Монтаж СИП, установка опор | п. Восточный, 27-57
ТП 626 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 17:00 | Монтаж СИП, установка опор | п. Трудовой, ул. Володарского, 1-22; ул. Мичурина, 1-17; ул. Октябрьская, 1,2,7;ул. Чапаева, 1-12
ТП 491 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 17:00 | Перетяжка проводов. Замена вязок | пр-зд Московский, 1-10; ул. З. Космедемьянской, 26-40 (чётн.); ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42
ТП 1158 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-19 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.); ул. Никитина, 8, 10; ул. Овражная, 71-95; п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-45, 74-108, 116-а, 122-162-а (чётн.), 144; ст. Ясная Поляна, 1-а, 1, 2
ТП 145 | 2019-09-19 08:00 | 2019-09-19 16:00 | Письмо администрации по Зареченскому территориальному округу | ул. Ряжская, 9 ( автомойка )
ТП 641 |  |  | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | ул. Карпинского, 4-40 (чётн.), 1-41 (нечётн.); ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.); ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.); ул. Осипенко, 17-23 (нечётн.), 18-24 (чётн.); ул. Комарова, 1, 2, 2-а
ТП 468 | 2019-09-20 13:00 | 2019-09-20 15:00 | Работа в ТП | ул. Новомосковская, 19-а, 15, 13-а, 21, 17, 19, 11-а, 13-а, 15-а; ул. Кауля, 3 к. , 3 к. 2
ТП 40 | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 17:00 | Работа в ТП | ул. Пирогова, 2-20 (чётн.), 7-б, 14-а, 7-а, 7, 4-а, 15; ул. Советская, 84, 74; ул. Жуковского, 2, 3
ТП 1331 | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 17:00 | Работа в ТП | ул. Макаренко, 7
ТП 702 | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 17:00 | Монтаж вводов | ул. Шухова, 6-б, 4, 2, 4-б, 6, 4-а, 6-а; ул. Каракозова, 65, 66
ТП 702 | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 17:00 | Для безопасности работ | ул. Шухова, 14-а, 10-б, 12, 14; ул. Маяковского, 1, 1-а, 2, 2-а, 2-б; ул. Кольцова, 1-а, 3-а; ул. Немцова, 10
ТП 601 | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 17:00 | Замена опоры | п. Октябрьский, 23-25
ТП 626 | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 17:00 | Монтаж СИП, установка опор | п. Трудовой, ул. Володарского, 1-22; ул. Мичурина, 1-17; ул. Октябрьская, 1,2,7;ул. Чапаева, 1-12
ТП 912 | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 13:00 | Замена ввода | Косая Гора, ул.Шевченко, 1-50
РП Южный | 2019-09-20 13:00 | 2019-09-20 16:00 | Монтаж СИП | п. Южный, ул. Автомобилистов, 12, 18, 20
ТП 695 | 2019-09-20 09:00 | 2019-09-20 12:00 | Выполнение ТУ | ул. Н. Глухополянская, 1-9; ул. Глухополянская, 1-50; ул. Гастелло, 1, 1-а
ТП 739 | 2019-09-23 09:00 | 2019-09-23 10:30 | Работа в ТП | ул. Кутузова, 34; ул. Р. Зорге, 17-а, 19-а; ул. Дементьева, 15-а, 17-а, 19-а, 21-а, 23, 23-а; ул. Кутузова, 34
ТП 709 | 2019-09-23 10:30 | 2019-09-23 12:00 | Работа в ТП | Загородный пр-зд, 1, 3, 15 (Магазины)
ТП 213 | 2019-09-23 09:00 | 2019-09-23 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Глухополянская, 4, 6; ул. Бородина, 2, 4, 6; ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 13-37 (нечётн.); пер. Краснодонцев, 10, 12; ул. Осипенко, 13, 14; ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.); ул. Гастелло, 2, 2-а, 8, 8-а, 8-б, 8-в
КТП 1048 | 2019-09-23 09:00 | 2019-09-23 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | ул. М. Расковой, 10-22; ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.); пер. Красносдонцев, 2-а, 2-8 (чётн.); ул. Нестерова, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Осипенко, 2-14 (чётн.), 1-9 (нечётн.), 15; ул. Краснодонцев, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.)
ТП 300 | 2019-09-23 10:00 | 2019-09-23 17:00 | Перетяжка, проводов, вводов | 1-ый Волоховский проезд, 12-49; 2-ой Волоховский поезд, 19-38; 4-я Овражная, 1-16
ТП 36 | 2019-09-23 08:00 | 2019-09-23 16:00 | Допуск подрядной организации | ул. Пирогова, 37-68; ул. Жуковского, 55-82; ул. Л. Толстого, 74-106
МТП 34 | 2019-09-23 08:00 | 2019-09-23 17:00 | Монтаж СИП, перевод нагрузки | ул. Комарская, 1-9; 1, 2, 3, 4, 5, 6 Комарские проезды
КТП 1343 | 2019-09-23 09:00 | 2019-09-23 17:00 | Восстановление крепления под СИП | ул. Ярославского, 2-24, 19-39; ул.Сафонова, 10-60
КТП 367 | 2019-09-23 09:00 | 2019-09-23 17:00 | Для безопасности работ | ул. Карбышева, 1, 2; ул. Окская; ул. Сафонова, 44-64; ул. Ярославского, 2-56, 17-83
ТП 619 | 2019-09-23 09:00 | 2019-09-23 16:00 | Допуск подрядной организации, установка опор | п. Восточный, 27-57
ТП 791 | 2019-09-23 09:00 | 2019-09-23 16:00 | Замена провода на СИП | ул Скуратовская, 44-а, 44-б
ТП 1025, 1071, 751, 1039, 885, 886 | 2019-09-23 09:00 | 2019-09-23 16:00 | Работа на КЛ | Щёкинское ш., 8 ( АГЗС ), пр. Ленина, 130-б ( Автомойка ), пр. Ленина, 130-а ( АЗС ), Щёкинское ш., 4 ( База ), пр. Ленина, 130-е, 130-ж.
ТП 68, 964 | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-24 17:00 | Работа в ТП | Мясново: ул. Воздухофлотская, 3-13 (нечётн.), 7-а, 7-б, 9-а, 13-а, 15-а, 2-14 (чётн.); ул. Лётная, 3-29 (нечётн.), 12-32 (чётн.); ул. Планерная, 2, 7-а, 7-б, 9-а, 35, 10-28 (чётн.), 11-31 (нечётн.); ул. Кабакова, 1-17 (нечётн.), 1-а, 11-а, 17-а, 2-20 (чётн.), 6-а; Клинской пр-зд, 2-42 (чётн.), 9-43 (нечётн.); ул. В. Краснослободская, 5-61 (нечётн.), 61-а, 61-б, 23-а, 23-б, 53-а, 53-б, 8-72 (чётн.); ул. Н.Краснослободская, 1-а-к, 2-а-е, 8-а, 10-а2-12 (чётн.), 1-23 (нечётн.); ул. Переходная, 4, 5, 6; ул. Громова, 1-39 (нечётн.), 2, 2-а, 6-24 (чётн.), 24-а, 24-б, 24-в; ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37, 39; 2-й пр-зд, 9; 1-й пр-зд, 29; ул. Моторная, 2
КТП-Стройка | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-24 17:00 | Работа в ТП | ул. Сойфера
РП 78 | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-24 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.); ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (нечётн.); ул. 5-я Криволученская, 22-28 (чётн.)
ТП 331 | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-24 17:00 | Перенос вводов, перевод нагрузок | ул. Мезенцева, 29-45; пер. Южный, 1-12; ул. Ак. Павлова, 1-19, 2-14
КТП 1292 | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-24 17:00 | Перенос вводов | ул. Чмутова, 130-158, 158-б, 156-а
КТП 1292 | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-24 17:00 | для безопасности работ | ул. Моторная, 48-62, 62-а; 4-й проезд, 1-а-е, 2-а-д,1-13, 2-20; ул. Кабакова, 32-в, 35, 36,
ТП 1158 | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-24 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.); ул. Никитина, 8, 10; ул. Овражная, 71-95; п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-45, 74-108, 116-а, 122-162-а (чётн.), 144; ст. Ясная Поляна, 1-а, 1, 2
ТП 619 | 2019-09-24 09:00 | 2019-09-24 16:00 | Допуск подрядной организации, установка опор | п. Восточный, 27-57
ТП 116 | 2019-09-25 09:00 | 2019-09-25 17:00 | Работа в ТП | ул. Короленко, 14; ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 18-26 (чётн.); ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.); ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.); ул. Чехова, 29, 31, 33; ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 22, 24; ул. Болдина, 58, 58-а, 44, 57; ул. Московская, 1-11 9нечётн.), 4-28 (чётн.); ул. Тульская, 20, 22; ул. Чехова, 18-24 (чётн.), 21-29 (нечётн.)
ТП 389, КТП | 2019-09-25 09:00 | 2019-09-25 17:00 | Работа в ТП | ул. Ф. Энгельса, 16-32-д (чётн.), 75-79 (нечётн.), 74; ул. Пушкинская, 23-33 (нечётн.), 28-а
ТП 702 | 2019-09-25 09:00 | 2019-09-25 17:00 | Монтаж вводов, контуров | ул. Шухова, 6-б, 4, 2, 4-б, 6, 4-а, 6-а; ул. Корокозова, 65, 66
ТП 124 | 2019-09-25 09:00 | 2019-09-25 17:00 | Выправка опор, перетяжка проводов, вводов | ул. Кауля, 27, 29;ул. Будённого, 79-а
РП 78 | 2019-09-25 09:00 | 2019-09-25 17:00 | Установка опор, монтаж СИП, допуск подрядной организации | ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (чётн.); ул. 3-я Криволученская, 14-а-в, 10-20 (чётн.), 16-а-в; ул. 5-я Криволученская, 10-а-в, 22-28 (чётн.); ул. 1-я Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.)
ТП 1158 | 2019-09-25 09:00 | 2019-09-25 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.); ул. Никитина, 8, 10; ул. Овражная, 71-95; п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-45, 74-108, 116-а, 122-162-а (чётн.), 144; ст. Ясная Поляна, 1-а, 1, 2
ТП 619 | 2019-09-25 09:00 | 2019-09-25 16:00 | Допуск подрядной организации, установка опор | п. Восточный, 27-57
ТП 392 | 2019-09-25 09:00 | 2019-09-25 16:00 | Устранение дефекта на ВЛ | ул. Агеева, 7-18; пер. Агеева, 1, 2; ул. Н. Руднева, 1, 3, 5; ул. Горняцкая, 3-а
ТП 243 | 2019-09-25 09:00 | 2019-09-25 16:00 | Удаление аварийных деревьев. По письму Администрации г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Шевченко, 8, 8-а, 10, 12, 16; пр-зд 1-й Южный, 1-9 (нечётн.); 2-й Южный пр-зд, 1-13; 3-й Южный пр-зд, 1-16; ул. Станиславского, 5-15 (нечётн.)
ТП 389, КТП | 2019-09-26 09:00 | 2019-09-26 17:00 | Работа в ТП | ул. Ф. Энгельса, 16-32-д (чётн.), 75-79 (нечётн.), 74; ул. Пушкинская, 23-33 (нечётн.), 28
ТП 676 | 2019-09-26 09:00 | 2019-09-26 16:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 66 (магазин)
ТП 745 | 2019-09-26 09:00 | 2019-09-26 14:00 | Работа в ТП | П. Маслово, ул. Есенинский бульвар, 2-18
ТП 717 | 2019-09-26 10:00 | 2019-09-26 17:00 | Работа в ТП | ул. Кутузова, 8, палатка "Роспечать", палатка "Хлеб".
РП 78 | 2019-09-26 09:00 | 2019-09-26 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.); ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (нечётн.); ул. 5-я Криволученская, 22-28 (чётн.)
РП 78 | 2019-09-26 09:00 | 2019-09-26 17:00 | Для безопасности работ | ул. 2-я Криволученская, 20-28; ул. 3-я Криволученская, 14-а-в, 10-20, 16-а-в; ул. 5-я Криволученская, 10-а-в
ТП 442 | 2019-09-26 09:00 | 2019-09-26 17:00 | Перетяжка проводов, вводов | ул. Ак. Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-32 (чётн.); пр-зд Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.); пер. Южный, 15-35 (нечётн.), 20-36 (чётн.); ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 51-63 (нечётн.)
ТП 1158 | 2019-09-26 09:00 | 2019-09-26 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.); ул. Никитина, 8, 10; ул. Овражная, 71-95; п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-45, 74-108, 116-а, 122-162-а (чётн.), 144; ст. Ясная Поляна, 1-а, 1, 2
ТП 619 | 2019-09-26 09:00 | 2019-09-26 16:00 | Допуск подрядной организации, установка опор | п. Восточный, 27-57
ТП 331 | 2019-09-26 09:00 | 2019-09-26 17:00 | Перенос вводов, перевод нагрузок | ул. Мезенцева, 29-45; пер. Южный, 1-12; ул. Ак. Павлова, 1-19, 2-14
ТП 1196 | 2019-09-27 13:00 | 2019-09-27 16:00 | Работа в ТП | ул. Пушкинская, 55-а
ТП 497 | 2019-09-27 13:00 | 2019-09-27 14:00 | Работа в ТП | ул. Ложевая, 130, 132; ул. Плеханова, 147, 149, 147, к. 2
РП 91 | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 16:00 | Работа в ТП | ул. Шухова, 28; ул. Кутузова, 16-а
ТП 702 | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 16:00 | Монтаж вводов, контуров | ул. Шухова, 6-б, 4, 2, 4-б, 6, 4-а, 6-а; ул. Корокозова, 65, 66
ТП 1329 | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 16:00 | Замена проводов, вводов | п. Угольный, 1-й Квартал, 1-15; ул.Кирпичная, 16-32, 33-36
ТП 1212 | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 16:00 | Монтаж вводов, контуров | ул. Самарская, 19, 21; ул. Малаховская, 33
МТП 34 | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 16:00 | Перевод вводов | ул. Комарская, 1-9; 1, 2, 3, 4, 5, 6 Комарские проезды
ТП 442 | 2019-09-27 09:00 | 2019-09-27 16:00 | Удаление аварийных деревьев. По письму Администрации г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Ак. Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-32 (чётн.); пр-зд Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.); пер. Южный, 15-35 (нечётн.), 20-36 (чётн.); ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 51-63 (нечётн.)
РП 78 | 2019-09-30 09:00 | 2019-09-30 13:00 | Работа в ТП | ул. 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (чётн.); ул. 3-я Криволученская, 14-а-в, 10-20 (чётн.), 16-а-в; ул. 5-я Криволученская, 10-а-в, 22-28 (чётн.); ул. 1-я Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.); СНТ "Медик".
ТП 910 | 2019-09-30 11:00 | 2019-09-30 17:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. М. Горького, 27, 29, 48, 42, 44, 46, 31; ул. Гагарина, 27, 31, 29
ТП 1134 | 2019-09-30 09:00 | 2019-09-30 16:00 | Замена провода на СИП, обрезка деревьев. | п. Восточный, 3-а, 70-74 (чётн.), 84, 87; д. Тихвинка, 64, 65
МТП 34 | 2019-09-30 09:00 | 2019-09-30 16:00 | Перевод вводов | ул. Комарская, 1-9; 1, 2, 3, 4, 5, 6 Комарские проезды
ТП 77 | 2019-09-30 09:00 | 2019-09-30 17:00 | Перераспределение нагрузок | Мясново: 5-й Полюсный пр-зд, 10, 12, 13, 15, 21, 33; 6-й Полюсный пр-зд, 11; 10-й пр-зд, 2-в, 2-д; 11-й пр-зд, 1-а-в, 2-в, 1-7-а (нечётн.); 12-ый пр-зд, 1-в,1-д, 3-7, 8; 16-й пр-зд, 2-22 (чётн.), 5-а-25 (нечётн.); 17-й пр-зд, 1-28; 18-й пр-зд, 27, 33, 35, 43, 50-64 (чётн.)
ТП 619 | 2019-09-30 09:00 | 2019-09-30 16:00 | Допуск подрядной организации, установка опор | п. Восточный, 27-57