## Лист1
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. №380
Форма 13. Краткое описание инвестиционной программы. Обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов
Инвестиционная программа Акционерного общества "Тульские городские электрические сети"
Год раскрытия информации: 2020 год
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Планируемый в инвестиционной программе срок постановки объектов электросетевого хозяйства под напряжение (включения объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ), год | Планируемый в инвестиционной программе срок ввода объектов электросетевого хозяйства (объектов теплоснабжения) в эксплуатацию, год | Срок ввода объектов электросетевого хозяйства в соответствиии со схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в 2019 году (срок ввода объекта теплоснабжения в соответствии со схемой теплоснабжения поселения, городского округа с численностью населения пятьсот тысяч человек и более или города федерального значения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти), год | Схема и программа развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2019 году (схема теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденная органом местного самоуправления) |  | Реализация инвестиционного проекта предусматривается решением Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления) (+;-) | Инвестиционным проектом предусматривается выполнение:
[6 empty] | Срок ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренный схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденные в 2019 году (схемой теплоснабжения поселения (городского округа), утвержденной органом местного самоуправления), год | Реквизиты решения высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации и указание на структурные единицы схемы и программы (реквизиты решения органа местного самоуправления об утверждении схемы теплоснабжения и указание на структурные единицы схемы теплоснабжения) |  | противоаварийных мероприятий, предусмотренных актами о расследовании причин аварии (реквизиты актов) | предписаний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного энергетического надзора вынесенных по результатам расследования причин аварий (реквизиты предписаний)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Тульская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 626 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,25 МВА на 0,4 МВА для техприсоединения Римар О.Е. по договору №385-16 от 02.08.2016г. (трансформаторная мощность 0,8 МВА, прирост 0,3 МВА) | H_01 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 677 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,25 МВА на 0,4 МВА, установка панели 0,4 кВ (1 шт.). Замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Либерти по договору №364-15 от 07.08.2015г. (трансформаторная мощность 0,78 МВА, прирост 0,3 МВА) | H_02 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция РП 79 установка ячеек 6 кВ (2 шт.) для техприсоединения ГУКС ТулоблУКС по договору №1769 от 14.04.2014г. | H_03 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 584 замена блока автоматики РЗА в ячейке 6 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Альянс-Авто по договору №264-14 от 27.02.2017г. | H_04 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 306 замена рубильник 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Ценрт футзала г.Тулы по договору №330-17 от 31.08.2017г. | H_05 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 25 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,63 МВА на 1 МВА, замена ячеек 6 кВ с ВВ и устройствами защиты (2 шт.), монтаж кабельных перемычек силовых траснформаторов №1 и №2, монтаж шкафов 0,4 кВ (2 шт.), монтаж автоматических выключателей и разъединителей в вводных ячейках 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Энергоальянс по договору №390-16 от 04.08.2016г. (трансформаторная мощность 2 МВА, прирост 0,74 МВА) | H_06 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 26 установка панели 0,4 кВ (1 шт.), замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Ресурс-Н по договору №90-18 от 15.03.2018г. | I_07 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 131 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения Бондарева З.К. по договору №278-18 от 29.06.2018г. | I_08 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1406 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ТГМО Музей оружия ФГБУК по договору №499-17 от 14.12.2017г. | H_09 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1406 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Тула-Ресторатор по договору №215-18 от 06.06.2018г. | I_10 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 161 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт) для техприсоединения ООО Меркурий Комплект Сервис по договору №60-18 от 19.02.2018г. | I_11 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 511 замена чиловых трансформаторов №1 и №2 0,4 МВА на 0,63 МВА, замена ячеек 6 кВ (6 шт.), замена вводных панелей 0,4 кВ (2 шт.), монтаж панелей 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Вертикаль по договору №28-18 от 01.02.2018г. (трансформаторная мощность 1,26 МВА, прирост 0,46 МВА) | I_12 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 511 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО ГОТЕК-трейд по договору №204-18 от 04.06.2018г. | I_13 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1274 замена ячейки 6 кВ с ВВ и устройством защиты (1 шт.0 для техприсоединения Матвиенко А.Н. по договору №320-18 от 20.07.2018г. | I_14 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1331 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Торговое предприятие "Мечта" по договору №469-18 от 18.10.2018г. | I_15 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция РП 80 монтаж ячеек 10 кВ с ВВ и устройством защитв (2 шт.) для техприсоедения ООО Солидарность по договору №256-18 от 22.06.2018г. | I_16 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 412 замена разъединителя 6 кВ на выключатель нагрузки для техприсоединения АО Оборонэнерго филиал Волго-Вятский по договору № 424-17 от 31.10.2017г. | I_17 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция РП 52 замена силового трансформатора №1 0,4 МВА на 0,63 МВА, замена разъединителей 6 кВ на выключатели нагрузки (2 шт.), замена вводной панели 0,4 кВ, замена секционного разъединителя для техприсоединения УФНС России по Тульской области по договору №03-49/225/582-18 от 18.12.2018г. (трансформаторная мощность 0,63 МВА, прирост 0,23 МВА) | I_18 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция КТП 747 монтаж рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения Холодняк О.В. По договору №141-19 от 27.03.2019г. | J_19 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 338 замена силового трансформатора №2 0,25 МВА на 0,4 МВА, замена вводного разъединителя на рубильник (1 шт.), замена кабельной перемыки 0,4 кВ на ошиновку (1 шт.), замена ошиновки 0,4 кВ II СШ (1 шт.) для техприсоединения ООО Гриф по договору №110-19 от 05.03.2019г. (трансформаторная мощность 0,4 МВА, прирост 0,15 МВА) | J_20 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 300 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Гриф по договору №110-149 от 05.03.2019г. | J_21 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 342 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения Воробьев В.В. по договору № 361-19 от 29.07.2019г. | J_22 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ ТП 1210 до врезки в КЛ 10 кВ ТП 1210-ТП 960 АСБл 3х120 для техприсоединения ООО Специализированный застройщик Демидов Плаза по договору №463-18 от 15.10.2018г. | I_25 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 165 монтаж панелт 0,4 кВ (1 шт.), монтаж шинного моста 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Гратис по договору №129-19 от 19.03.2019г. | J_23 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ ТП 1210 до врезки в КЛ 10 кВ ТП 1210-ТП 1349 АСБл 3х120 для техприсоединения ООО Специализированный застройщик Демидов Плаза по договору №463-18 от 15.10.2018г. | I_24 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 5 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Янтарь по договору №341-19 от 16.07.2019г. | J_28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 305 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения Прокуратура Тульской области по договору №455а-19 от 10.09.2019г. | J_25 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция РП 6 замена вводных ячеек 6 кВ на ячейки с ВВ и устройством защиты (2 шт.) для техприсоединения Афанасьев Е.В. по договору №366-18 от 08.08.2018г. | I_26 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 112 замена силового трансформатора 0,25 МВА на 0,4 МВА для техприсоединения МУ УКС г.Тулы по договору №168-18 от 10.05.2018г. (трансформаторная мощность 0,4 МВА, прирост 0,15 МВА) | I_27 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство КЛ 6 кВ ТП 511 до врезки в КЛ 6 кВ ТП 511-РП 60 АСБл 3х150 для техприсоединения ООО Вертикаль по договору №28-18 от 01.02.2018г. | I_28 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 523 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,25МВА на 0,63МВА, замена панелей 0,4 кВ (2 шт.), замена секционного рубильника 0,4 кВ (1 шт.), замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ГУК ТО Объединение ИКХМ по договору №356-19 от 23.07.2019г. (трансформаторная мощность 1,26 МВа, прирост 0,76 МВА) | J_29 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство КТП 0,4 МВА, строительство КЛ 10 кВ от 684 для техприсоединения ГСК №8 Центрального района г.Тулы по договору №290-19 от 19.06.2019 г. (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_30 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция РП 10 замена ячеки 10 кВ на ячейку с ВВ и устройством защиты (1 шт.) для техприсоединения ООО Меткон по договору№300-19 от 26.06.2019г. | J_31 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1287 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,25 МВА на 0,4 МВА, замена вводных авт.выключателей 0,4 кВ (2 шт.), замена секц.выключателя 0,4 кВ (1 шт.), замена авт.выключателей 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Аврора-Парк по договору №377-19 от 05.08.2019г. (трансформаторная мощность 0,8 МВА, прирост 0,3 МВА) | J_32 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство КТП 0,63МВА, строительство КЛ 6 кВ от ТП 591 для техприсоединения СНТ Сплав-3 по договору №517-19 от 21.10.2019г. (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | J_33 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 107 монтаж авт.выключателя 0,4 кВ (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 107 для техприсоедиения ООО Воен-Сервис по договору №555-19 от 20.11.2019г. | J_34 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 481 монтаж предохранителей 0,4 кВ (3 шт.) для техприсоединения Абрамов М.А. по договору №563-19 от 22.11.2019г. | J_35 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 482 монтаж предохранителей 0,4 кВ (3 шт.) для техприсоединения Абрамов М.А. по договору №563-19 от 22.11.2019г. | J_36 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 510 замена силового трансформатора 0,4 МВА на 0,63 МВА, замена секц.разъединителя на выключатель нагрузки 0,4 кВ (1 шт.), монтаж панели 0,4 кВ (1 шт.), замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения Шпунькина О.В. По договору №586-19 от 10.12.2019г. (трансформаторная мощность 1,03 МВА, прирост 0,23 МВА) | H_37 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 152 замена разъединителя 6 кВ на выключатель нагрузки (1 шт.) для техприсоединения ООО Восход по догвору №600-19 от 18.12.2019г. | J_38 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство КТП 0,63МВА, строительство КЛ 6 кВ от ТП 720, от ТП 704, от ТП 739. Реконструкция ТП 720 замена разъединителя на выключатель нагрузки (1 шт.) для техприсоединения ООО Водник по договору №49-20 от 27.02.2020 (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | K_39 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 693 замена силовых трансформаторов 0,63 МВА на 1,25 МВА, замена ячеек 6 кВ с ВВ (2 шт.), замена панелей 0,4 кВ (13 шт.) для техприсоединения УФНС по Тульской области по договору №37-20 от 19.02.2020г. (трансформаторная мощность 2,5 МВА, прирост 1,24 МВА) | K_40 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция РП 69 монтаж ячейки 10 кВ с ВВ и устройством защиты (1 шт.) для техприсоединения ГУ ТО Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва по договору №509-19 от 14.10.2019 г. | J_41 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция РП 67 монтаж ячеек 10 кВ (2 шт.). Реконструкция ТП 430 монтаж выключателя нагрузки (1 шт.). Строительство КЛ 10 кВ ТП 114 - ТП 430. строительство КЛ 10 кВ от врезки КЛ РП 41 - ТП 103 до врезки в ЛЭП ТП 103 - ТП 600 для техприсоединения ООО СЗ Фамили по договору №609-19 от 24.12.2019г. | J_42 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Замена делительного трансформатора в РП 48 | H_46 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Замена делительного трансформатора в РП 54 | H_47 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП 23 замена ячеек 6 кВ (15 шт.) | H_48 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 638 замена ячеек 10 кВ (18 шт.) | H_49 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП 44 замена ячеек 6 кВ (14 шт.) | H_50 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП-ТТУ 5 замена ячеек 6 кВ (8 шт.) | H_51 | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП 50 замена ячеек 6 кВ (12 шт.) | H_52 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП 9 замена ячеек 6 кВ (12 шт.) | H_53 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП 72 (III и IV с.ш.) замена ячеек 10 кВ (16 шт.) | H_54 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП 76 замена ячеек 6-10 кВ (15 шт.) | H_55 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 847 замена ячеек 6 кВ (6 шт.) | H_56 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.1 | Замена вторичных цепей РЗА в существующих ячейках КСО РП 38н | H_57 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП 232 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_58 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство распределительной трансформаторной подстанции взамен РП 75 и ТП 717 | H_59 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство распределительной трансформаторной подстанции взамен ТП 725 | H_60 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП 37 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_61 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП 57 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_62 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП 90 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_63 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП 127 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_64 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП 130 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_65 | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство двухтрансформаторной подстанции взамен однозальной ТП 142 | H_66 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство двухтрансформаторной подстанции взамен однозальной ТП 186 ст. | H_67 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП 225 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_68 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Замена электрооборудования в РУ-0,4кВ ЩСР-1 на ЩО-70 в ТП 713 | H_69 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Замена электрооборудования в РУ-0,4кВ ЩСР-1 на ЩО-70 в ТП 236 | H_70 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП 706 замена ячеек 0,4 кВ (6 шт.) | H_71 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП 152 замена ячеек 0,4 кВ (3 шт.) | H_72 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП 334 замена ячеек 0,4 кВ II СШ (4 шт.) | H_73 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП 78 (по обращению Свято-Ильинского Храма) снятие ограничений в пользовании (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | H_74 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 1 | H_75 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 557 | H_76 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 701 | H_77 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 4 | H_78 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 190 | H_79 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 71 | H_80 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 35 | H_81 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 507 | H_82 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 554 | H_83 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП 508 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_84 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП 191 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_85 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП 107 замена вводных ячеек 0,4 кВ (1 шт.) | H_86 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП 469 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_87 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация РП 73 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_88 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП 144 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_89 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП 165 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_90 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП 545 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_91 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП 663 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_92 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.1.2 | Строительство трансформаторной подстанции ТП 228 | H_93 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 41 ф.9 - ПС 149 АСБл-3х240 (протяженность 4,23 км) | H_94 | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 47 ф.19 - ПС 21 АСБл-3х240 (протяженность 1,97 км) | H_95 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 366 - РП 49 АСБл-3х240 (протяженность 3,1 км) | H_96 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 694 - РП 70 АСБл-3х240 (протяженность 1,32 км) | H_97 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 197 ф.1 - ПС 370 АСБл-3х240 (протяженность 1,31 км) | H_98 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 143н - ТП 263 АСБл-3х240 (протяженность 0,28 км) | H_99 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 10 ф.11 - ПС 218 АСБл-3х240 (протяженность 1,73 км) | H_100 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 68 ф.36 - ПС 392 АСБл-3х240 (протяженность 2,4 км) | H_101 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ТП 638 - ТП 849 | H_102 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 469 ф.10 - ПС 149 АСБл-3х240 (протяженность 1,39 км) | H_103 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 1026 ф.9 - ПС 392 АСБл-3х240 (протяженность 1,9 км) | H_104 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 1026 ф.20 - ПС 392 АСБл-3х240 (протяженность 1,9 км) | H_105 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ РП 64 - ТП 279 | H_106 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 31 ф.34 - ПС 392 АСБл-3х240 (протяженность 2,06 км) | H_107 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 67 ф.19 - ПС 218 АСБл-3х240 (протяженность 2,17 км) | H_108 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 456 - ТП 368 АСБл-3х240 (протяженность 1,44 км) | H_109 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 1170 - ТП 456 АСБл-3х240 (протяженность 1,31 км) | H_110 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 1 | H_111 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 2 | H_112 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 1 | H_113 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 2 | H_114 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 51 ф.3А - ПС 41 АСБл-3х240 (протяженность 2,54 км) | H_115 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 50 ф.7А - ПС 41 АСБл-3х240 (протяженность 2,67 км) | H_116 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 65 ф.8Б - ПС 17 АСБл-3х240 (протяженность 1,76 км) | H_117 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 145 - РП 35 ф. 3 | H_118 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 10 ф.10А - ПС 41 АСБл-3х240 (протяженность 3,44 км) | H_119 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 58 ф.20А - ПС 41 АСБл-3х240 (протяженность 2,51 км) | H_120 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 258 ф.13Б - ПС 41 АСБл-3х240 (протяженность 1,43 км) | H_121 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 1313 - ТП 626 АСБл-3х120 (протяженность 0,6 км) | H_122 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 603 - ТП 1313 АСБл-3х120 (протяженность 0,45 км) | H_123 | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП Южный ф.4 - ПС 24 АСБл-3х240 (протяженность 1,85 км) | H_124 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ 10кВ ТП 638 - ТП 850 и ее секционирование | H_125 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Прокладка КЛ-6кВ взамен ВЛ-6кВ ПС 17 - РП 65 ф. 26Б | H_126 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Прокладка КЛ-6кВ взамен ВЛ-6кВ ТП 930 - ТП 926 | H_127 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Строительство КЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации КВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 917 - ТП 918 (протяженность 0,8 км) | H_128 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Строительство КЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации КВЛ 6 кВ РП ГПТУ ф.29 - ПС 24 (протяженность 4,2 км) | H_129 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Строительство ВЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации ВЛ 6 кВ ТП 349 - ТП 600 (протяженность 2,1 км) | H_130 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Строительство ВЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации ВЛ 6 кВ ТП 349 - ТП 690 (протяженность 1,96 км) | H_131 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Прокладка ВЛ-6кВ взамен существующей ВЛ-6кВ, не подлежащей эксплуатации ПС 52 ф.Октябрьский - ТП 847, участок ПП 12 -ТП 847 | H_132 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Прокладка ВЛ-6кВ взамен существующей ВЛ-6кВ, не подлежащей эксплуатации ТП 831 - ТП 834 | H_133 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Прокладка ВЛ-6кВ взамен существующей ВЛ-6кВ, не подлежащей эксплуатации РП 47 - ТП 559 отпайка на РП 76 | H_134 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Строительство ВЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации ВЛ 6 кВ ТП 604 ф.24 - ПС 24 (протяженность 1,7 км) | H_135 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Строительство ВЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 619 - ТП 620, отпайка на ТП 783 (протяженность 2,17 км) | H_136 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Прокладка ВЛ-6 кВ взамен существующей ВЛ-6 кВ, участок от ПС 52 ф.База и ф.Октябрьский до границ земельных участок, выделенных для ИЖС многодетным семьям в Северной части Зареченского района | H_137 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Строительство и монтаж КЛ 6 кВ, взамен существующих кабельных линиий, попадающих в зону работ по благоустройству Казанской набаражной | H_138 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.2.2 | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП 23 по ул. Михеева | H_139 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.3.1 | Система учета РРЭ. Создание/ модеонизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" в г.Тула | H_140 | 2018-2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ 6-10 кВ РП 22 ф.2Б - ПС 41 АСБл 3х240 в рамках мероприятий по повышению надежности (протяженность 2,6 км) | H_141 | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ 6-10 кВ РП 2 ф.2Б - ПС 41 АСБл 3х240 в рамках мероприятий по повышению надежности (протяженность 2,0 км) | H_142 | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ 6-10 кВ РП 57 ф.23А - ПС 41 АСБл 3х240 в рамках мероприятий по повышению надежности (протяженность 1,4 км) | H_143 | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ 6-10 кВ РП 24 - ПС 219 АСБл 3х240 в рамках мероприятий по повышению надежности (протяженность 1,4 км) | H_144 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.4 | Строительство КЛ 6-10 кВ РП 14 - ПС 218 АСБл 3х240 в рамках мероприятий по повышению надежности (протяженность 2,16 км) | H_145 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.4 | Строительство КТП взамен ТП 831 и ЛЭП-6 кВ от ПС 52 "Медвенка" в рамках мероприятий по повышению надежности (трансформаторная мощность 1,26 МВА, протяженность 6,27 км) | H_146 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.4 | Строительство ЛЭП-6 кВ ВЛЗ-6 кВ Северо-восточной части Зареченского района от ПС 52 "Медвенка" (протяженность 3,17 км) | H_147 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.4. | Строительство КТП для развития сетей электроснабжения Казанской набережной ( трансформаторная мощность 3,2 МВА) | K_170 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Монтаж комплекта телемеханики в РП 6 | H_148 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Монтаж комплекта телемеханики в ТП 584 | H_149 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Монтаж комплекта телемеханики в РП 22 | H_150 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Монтаж комплекта телемеханики в РП 67 | H_151 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Монтаж комплекта телемеханики в РП 59 | H_152 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Монтаж комплекта телемеханики в РП 35 | H_153 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Монтаж комплекта телемеханики в РП 16 | H_154 | 2019 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Реконструкция РП 33 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_155 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Реконструкция РП 2 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_156 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Реконструкция РП 72 (I и II СШ) установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_157 | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Реконструкция РП 87 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_158 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Реконструкция РП 38ст. установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_159 | 2020 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Реконструкция РП 3 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_160 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Реконструкция РП 36 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_161 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Реконструкция РП 4 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_162 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Реконструкция РП 8 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_163 | 2021 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Реконструкция ТП 214 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_164 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Реконструкция ТП 264 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_165 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Реконструкция РП 34 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_166 | 2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Разработка и монтаж Оперативно-информационного комплекса (ОИК) ОДС | H_167 | нд | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Создание Автоматизированной системы обработки информации (АСОИ ТГЭС) | H_168 | 2018 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд
1.6 | Приобретение машин и механизмов | H_169 | 2018-2022 | нд | нд | нд | нд | - | нд | нд