## стр.1
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[5 empty] | за | IV |  | квартал | 2019 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Правительства Тульской области №832-р от 18.11.2019
Утверждаю Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"
Л.В.Грашина
(подпись)
14.02.2020 года
М.П.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 г., млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | G_01 | 348.391 | 0 | 348.391 | 348.391 | 354.7083 | 129.973 | 129.9733 | 35.894 | 59.7218 | 124.982 | 97.2692 | 57.542 | 67.7441 | -6.3173 | -10.2021 | 117.7298
1.1. | Технологическое присоединение | G_08 | 101.377 | 0 | 101.377 | 101.377 | 112.7932 | 46.78 | 46.7804 | 17.335 | 17.3345 | 10.564 | 10.5636 | 26.698 | 38.1147 | -11.4162 | -11.4167 | 142.7623
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | G_09 | 236.054 | 0 | 236.054 | 236.054 | 231.0368 | 83.193 | 83.1929 | 18.559 | 42.3077 | 110.331 | 82.8229 | 23.971 | 22.7132 | 5.0172 | 1.2578 | 94.7528
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | G_10 | 49.421 | 0 | 49.421 | 49.421 | 48.0376 | 0 | 0 | 1.874 | 1.9541 | 23.576 | 23.3703 | 23.971 | 22.7132 | 1.3834 | 1.2578 | 94.7528
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | G_11 | 1.874 | 0 | 1.874 | 1.874 | 1.856 | 0 | 0 | 1.874 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0
1.1.1.2 | Замена делительного трансформатора в РП 54 |  | 1.874 | 0 | 1.874 | 1.874 | 1.856 | 0 | 0 | 1.874 | 1.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | G_12 | 47.547 | 0 | 47.547 | 47.547 | 46.1816 | 0 | 0 | 0 | 0.098101 | 23.576 | 23.3703 | 23.971 | 22.7132 | 1.3654 | 1.2578 | 94.7528
1.2.1.2. | Строительство распределительной трансформаторной подстанции взамен РП 75 и ТП 717 |  | 24.165 | 0 | 24.165 | 24.165 | 23.6344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.343 | 19.3435 | 4.822 | 4.2909 | 0.53064 | 0.5311 | 88.9859
1.2.1.2. | Строительство распределительной трансформаторной подстанции взамен ТП 725 |  | 19.895 | 0 | 19.895 | 19.895 | 19.1688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746 | 0.74648 | 19.149 | 18.4223 | 0.72623 | 0.72671 | 96.205
1.2.1.2. | Замена электрооборудования в РУ-0,4кВ ЩСР-1 на ЩО-70 в ТП 236 |  | 0.584 | 0 | 0.584 | 0.584 | 0.54614 | 0 | 0 | 0 | 0.017482 | 0.584 | 0.52866 | 0 | 0 | 0.037856 | 0 | 0
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 71 |  | 0.736 | 0 | 0.736 | 0.736 | 0.70067 | 0 | 0 | 0 | 0.018481 | 0.736 | 0.68219 | 0 | 0 | 0.035327 | 0 | 0
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 35 |  | 0.806 | 0 | 0.806 | 0.806 | 0.78119 | 0 | 0 | 0 | 0.024013 | 0.806 | 0.75717 | 0 | 0 | 0.024814 | 0 | 0
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 507 |  | 0.717 | 0 | 0.717 | 0.717 | 0.71688 | 0 | 0 | 0 | 0.020208 | 0.717 | 0.69668 | 0 | 0 | 0.000115 | 0 | 0
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 554 |  | 0.644 | 0 | 0.644 | 0.644 | 0.63353 | 0 | 0 | 0 | 0.017917 | 0.644 | 0.61562 | 0 | 0 | 0.010467 | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | G_13 | 64.135 | 0 | 64.135 | 64.135 | 60.501 | 0 | 0 | 0.592 | 24.2606 | 63.543 | 36.2404 | 0 | 0 | 3.634 | 0 | 0
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | G_14 | 61.256 | 0 | 61.256 | 61.256 | 57.7849 | 0 | 0 | 0 | 23.5505 | 61.256 | 34.2344 | 0 | 0 | 3.4711 | 0 | 0
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ТП 638 - ТП 849 |  | 15.562 | 0 | 15.562 | 15.562 | 14.9195 | 0 | 0 | 0 | 0.51879 | 15.562 | 14.4007 | 0 | 0 | 0.64252 | 0 | 0
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ РП 64 - ТП 279 |  | 13.869 | 0 | 13.869 | 13.869 | 11.1581 | 0 | 0 | 0 | 0.44381 | 13.869 | 10.7143 | 0 | 0 | 2.7109 | 0 | 0
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 1 |  | 6.535 | 0 | 6.535 | 6.535 | 8.2651 | 0 | 0 | 0 | 5.6196 | 6.535 | 2.6455 | 0 | 0 | -1.7301 | 0 | 0
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 2 |  | 6.535 | 0 | 6.535 | 6.535 | 5.103 | 0 | 0 | 0 | 3.4099 | 6.535 | 1.6931 | 0 | 0 | 1.432 | 0 | 0
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 1 |  | 8.4235 | 0 | 8.4235 | 8.4235 | 10.0041 | 0 | 0 | 0 | 8.213 | 8.4235 | 1.791 | 0 | 0 | -1.5806 | 0 | 0
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 2 |  | 8.4235 | 0 | 8.4235 | 8.4235 | 6.4284 | 0 | 0 | 0 | 5.2613 | 8.4235 | 1.1671 | 0 | 0 | 1.9951 | 0 | 0
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 145 - РП 35 ф. 3 |  | 1.908 | 0 | 1.908 | 1.908 | 1.9067 | 0 | 0 | 0 | 0.084086 | 1.908 | 1.8226 | 0 | 0 | 0.001301 | 0 | 0
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | G_15 | 2.879 | 0 | 2.879 | 2.879 | 2.716 | 0 | 0 | 0.592 | 0.71005 | 2.287 | 2.006 | 0 | 0 | 0.16295 | 0 | 0
1.2.2.2. | Прокладка КЛ-6кВ взамен ВЛ-6кВ ПС 17 - РП 65 ф. 26Б | - | 0.592 | 0 | 0.592 | 0.592 | 0.57575 | 0 | 0 | 0.592 | 0.57575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016248 | 0 | 0
1.2.2.2. | Прокладка ВЛ-6кВ взамен существующей ВЛ-6кВ, не подлежащей эксплуатации РП 47 - ТП 559 отпайка на РП 76 | - | 2.287 | 0 | 2.287 | 2.287 | 2.1403 | 0 | 0 | 0 | 0.1343 | 2.287 | 2.006 | 0 | 0 | 0.14671 | 0 | 0
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | G_16 | 122.498 | 0 | 122.498 | 122.498 | 122.4983 | 83.193 | 83.1929 | 16.093 | 16.093 | 23.212 | 23.2123 | 0 | 0 | -0.000258 | 0 | 0
1.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | G_17 | 122.498 | 0 | 122.498 | 122.498 | 122.4983 | 83.193 | 83.1929 | 16.093 | 16.093 | 23.212 | 23.2123 | 0 | 0 | -0.000258 | 0 | 0
1.2.3.1. | Система учета РРЭ. Создание/ модеонизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" в г.Тула | - | 122.498 | 0 | 122.498 | 122.498 | 122.4983 | 83.193 | 83.1929 | 16.093 | 16.093 | 23.212 | 23.2123 | 0 | 0 | -0.000258 | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | G_24 | 10.96 | 0 | 10.96 | 10.96 | 10.8784 | 0 | 0 | 0 | 0.079585 | 4.087 | 3.8826 | 6.873 | 6.9162 | 0.0816 | -0.043233 | 100.629
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 67 | - | 0.904 | 0 | 0.904 | 0.904 | 0.87882 | 0 | 0 | 0 | 0.024889 | 0.904 | 0.85393 | 0 | 0 | 0.025176 | 0 | 0
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 59 | - | 1.028 | 0 | 1.028 | 1.028 | 0.99904 | 0 | 0 | 0 | 0.027334 | 1.028 | 0.97171 | 0 | 0 | 0.028955 | 0 | 0
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 35 | - | 0.998 | 0 | 0.998 | 0.998 | 0.9701 | 0 | 0 | 0 | 0.027362 | 0.998 | 0.94274 | 0 | 0 | 0.027899 | 0 | 0
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 16 | - | 1.157 | 0 | 1.157 | 1.157 | 1.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.157 | 1.1142 | 0 | 0 | 0.042803 | 0 | 0
1.6. | Приобретение машин и механизмов | - | 6.873 | 0 | 6.873 | 6.873 | 6.9162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.873 | 6.9162 | -0.043233 | -0.043233 | 100.629