## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | IV |  | квартал | 2019 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2019 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Правительства Тульской области №832-р от 18.11.2019
Утверждаю Директор по финансам и экономике АО "ТГЭС"
Л.В.Грашина
(подпись)
14.02.2020 года
М.П.
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | G_01 | - | 0 | - | 290.326 | 290.326 | 298.0412 | 108.3108 | 38.9836 | 29.9116 | 16.4717 | 104.1523 | 189.0777 | 47.9513 | 53.5082 | - | - | - | -
1.1. | Технологическое присоединение | G_08 | нд | 0 | нд | 84.4807 | 84.4807 | 93.9943 | 38.9833 | 38.9836 | 14.4458 | 14.4454 | 8.8033 | 8.803 | 22.2483 | 31.7622 | нд | -7.7152 | -9.5139 | 142.7625
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | G_09 | нд | 0 | нд | 196.7119 | 196.7119 | 194.9731 | 69.3275 | 0 | 15.4658 | 2.0263 | 91.9431 | 176.9729 | 19.9755 | 15.974 | нд | -9.5136 | 4.0015 | 79.9678
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | G_10 | нд | 0 | нд | 41.1838 | 41.1838 | 40.0534 | 0 | 0 | 1.5617 | 1.5465 | 19.6466 | 22.5329 | 19.9755 | 15.974 | нд | 1.7388 | 4.0015 | 79.9678
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | G_11 | нд | 0 | нд | 1.5617 | 1.5617 | 1.5465 | 0 | 0 | 1.5617 | 1.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1304 | 0 | 0
1.1.1.2 | Замена делительного трансформатора в РП 54 |  | нд | 0 | нд | 1.5617 | 1.5617 | 1.5465 | 0 | 0 | 1.5617 | 1.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.015214 | 0 | 0
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | G_12 | нд | 0 | нд | 39.6221 | 39.6221 | 38.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6466 | 22.5329 | 19.9755 | 15.974 | нд | 0.015214 | 4.0015 | 79.9678
1.2.1.2. | Строительство распределительной трансформаторной подстанции взамен РП 75 и ТП 717 |  | нд | 0 | нд | 20.137 | 20.137 | 19.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.119 | 19.6953 | 4.018 | 0 | нд | 1.1152 | 4.018 | 0
1.2.1.2. | Строительство распределительной трансформаторной подстанции взамен ТП 725 |  | нд | 0 | нд | 16.5792 | 16.5792 | 15.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6217 | 0 | 15.9575 | 15.974 | нд | 0.4417 | -0.016477 | 100.1033
1.2.1.2. | Замена электрооборудования в РУ-0,4кВ ЩСР-1 на ЩО-70 в ТП 236 |  | нд | 0 | нд | 0.4867 | 0.4867 | 0.46616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4867 | 0.46616 | 0 | 0 | нд | 0.60522 | 0 | 0
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 71 |  | нд | 0 | нд | 0.6133 | 0.6133 | 0.5951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6133 | 0.5951 | 0 | 0 | нд | 0.020535 | 0 | 0
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 35 |  | нд | 0 | нд | 0.6717 | 0.6717 | 0.65099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6717 | 0.65099 | 0 | 0 | нд | 0.018195 | 0 | 0
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 507 |  | нд | 0 | нд | 0.5975 | 0.5975 | 0.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5975 | 0.5974 | 0 | 0 | нд | 0.020711 | 0 | 0
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 554 |  | нд | 0 | нд | 0.5367 | 0.5367 | 0.52794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5367 | 0.52794 | 0 | 0 | нд | 9.6e-05 | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | G_13 | нд | 0 | нд | 53.4465 | 53.4465 | 50.4175 | 0 | 0 | 0.4933 | 0.47979 | 52.9532 | 49.9377 | 0 | 0 | нд | 0.008756 | 0 | 0
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | G_14 | нд | 0 | нд | 51.0474 | 51.0474 | 48.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0474 | 48.1541 | 0 | 0 | нд | 3.029 | 0 | 0
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ТП 638 - ТП 849 |  | нд | 0 | нд | 12.9683 | 12.9683 | 12.4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9683 | 12.4329 | 0 | 0 | нд | 2.8933 | 0 | 0
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ РП 64 - ТП 279 |  | нд | 0 | нд | 11.5575 | 11.5575 | 9.2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5575 | 9.2984 | 0 | 0 | нд | 0.5354 | 0 | 0
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 1 |  | нд | 0 | нд | 5.4458 | 5.4458 | 6.8876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4458 | 6.8876 | 0 | 0 | нд | 2.2591 | 0 | 0
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 2 |  | нд | 0 | нд | 5.4458 | 5.4458 | 4.2525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4458 | 4.2525 | 0 | 0 | нд | -1.4418 | 0 | 0
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 1 |  | нд | 0 | нд | 7.02 | 7.02 | 8.3367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 8.3367 | 0 | 0 | нд | 1.1933 | 0 | 0
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 2 |  | нд | 0 | нд | 7.02 | 7.02 | 5.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 5.357 | 0 | 0 | нд | -1.3167 | 0 | 0
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 145 - РП 35 ф. 3 |  | нд | 0 | нд | 1.59 | 1.59 | 1.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.5889 | 0 | 0 | нд | 1.663 | 0 | 0
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | G_15 | нд | 0 | нд | 2.3991 | 2.3991 | 2.2634 | 0 | 0 | 0.4933 | 0.47979 | 1.9058 | 1.7836 | 0 | 0 | нд | 0.001084 | 0 | 0
1.2.2.2. | Прокладка КЛ-6кВ взамен ВЛ-6кВ ПС 17 - РП 65 ф. 26Б | - | нд | 0 | нд | 0.4933 | 0.4933 | 0.47979 | 0 | 0 | 0.4933 | 0.47979 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13573 | 0 | 0
1.2.2.2. | Прокладка ВЛ-6кВ взамен существующей ВЛ-6кВ, не подлежащей эксплуатации РП 47 - ТП 559 отпайка на РП 76 | - | нд | 0 | нд | 1.9058 | 1.9058 | 1.7836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9058 | 1.7836 | 0 | 0 | нд | 0.013506 | 0 | 0
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | G_16 | нд | 0 | нд | 102.0816 | 102.0816 | 104.5023 | 69.3275 | 0 | 13.4108 | 0 | 19.3433 | 104.5023 | 0 | 0 | нд | 0.12222 | 0 | 0
1.2.3.1. | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | G_17 | нд | 0 | нд | 102.0816 | 102.0816 | 104.5023 | 69.3275 | 0 | 13.4108 | 0 | 19.3433 | 104.5023 | 0 | 0 | нд | -2.4207 | 0 | 0
1.2.3.1. | Система учета РРЭ. Создание/ модеонизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" в г.Тула | - | нд | 0 | нд | 102.0816 | 102.0816 | 104.5023 | 69.3275 | 0 | 13.4108 | 0 | 19.3433 | 104.5023 | 0 | 0 | нд | -2.4207 | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | G_24 | нд | 0 | нд | 9.1334 | 9.1334 | 9.0738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4059 | 3.3018 | 5.7275 | 5.772 | нд | -2.4207 | -0.044477 | 100.7766
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 67 | - | нд | 0 | нд | 0.7533 | 0.7533 | 0.73235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7533 | 0.73235 | 0 | 0 | нд | 0.059617 | 0 | 0
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 59 | - | нд | 0 | нд | 0.8567 | 0.8567 | 0.83254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8567 | 0.83254 | 0 | 0 | нд | 0.020946 | 0 | 0
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 35 | - | нд | 0 | нд | 0.8317 | 0.8317 | 0.80842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8317 | 0.80842 | 0 | 0 | нд | 0.024163 | 0 | 0
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 16 | - | нд | 0 | нд | 0.9642 | 0.9642 | 0.9285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9642 | 0.9285 | 0 | 0 | нд | 0.023283 | 0 | 0
1.6. | Приобретение машин и механизмов | - | нд | 0 | нд | 5.7275 | 5.7275 | 5.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7275 | 5.772 | нд | 0.035702 | -0.044477 | 100.7766
*Согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 25 апреля 2018 г. № 320 «показатели в базисном уровне цен заполняются, если соответствующий бухгалтерский учет предусмотрен учетной политикой организации».