Порядок

выполнения технологических, технических и других мероприятий,

связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения  к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий.

Информация для заявителей

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, сетевых организаций к электрическим сетям осуществляется согласно Федеральному закону «Об электроэнергетике» № 35-ФЗ от 26.03.2003 г. в порядке, определенном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861                     (с изменениями и дополнениями) (далее - Правила).

Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его членам, а также гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, максимальная мощность которых изменяется.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения.

Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им вышеуказанных Правил и наличии технической возможности технологического  присоединения.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществляется с применением временной или постоянной схемы электроснабжения  в соответствии с Правилами.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, в сроки, устанавливаемые Правилами.

Порядок действий заявителя по технологическому присоединению

энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

1. Направить заявку в 2-х экземплярах письмом с описью вложения,  либо подать заявку лично (очно) или представить через уполномоченного представителя в АО «ТГЭС» в центр обслуживания потребителей.

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронном виде к заявке документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Заключить договор об осуществлении технологического присоединения с сетевой организацией.

3. Выполнение технических условий в соответствии с обязательствами заявителя по договору.

Сдать сетевой организации результат работ по выполнению технических условий и при проверке выполнения заявителем ТУ подписать со своей стороны Акт о выполнении ТУ.

3.1. Получить разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, за исключением:

- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), технологическое присоединение которых осуществляется по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств

-  заявителей в целях временного технологического присоединения, предусмотренного настоящими Правилами;

- физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источник;

- юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно.

Заявители юридические лица или индивидуальные предприниматели, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно и сетевая организация в отношении построенных (реконструированных) ею в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя в рамках исполнения технических условий объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно оформляют акт осмотра (обследования) электроустановки заявителя (далее - акт осмотра (обследования) электроустановки) и направляют в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов, с приложением необходимых документов предусмотренных Правилами.

Уведомление и прилагаемые к нему документы направляются заявителем в адрес органа федерального государственного энергетического надзора в течение 5 дней со дня оформления акта осмотра (обследования) объектов заявителя способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления.

4. Фактический прием (подача) напряжения и мощности, подписание Акта об осуществлении технологического присоединения.

- Схема взаимодействия участников процесса технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно по III категории надежности (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения ЭПУ)

| № | Этап | Условие этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение |  | 1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение | Письменная форма заявки подается очно через Центр обслуживания потребителей, либо по средствам почтового отправления. Электронная форма заявки подается через Личный кабинет клиента на сайте АО «ТГЭС» | Не ограничен | Пункты 8, 10, 12 (1) Правил технологического присоединения энергопринима-ющих устройств потребителей электрической энергии. |
|  |  | При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | 1.2. Сетевая организация направляет уведомление заявителю о необходимости предоставления недостающих сведений и/или документов к заявке | Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения (в т.ч. посредством Личного кабинета), или выдается заявителю в Центре обслуживания потребителей под роспись | 3 рабочих дня после получения заявки | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
| 2 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Заявка на ТП и приложенные документы соответствуют Правилам ТП. | 2.1.Направление заявителю проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями | Проект договора, подписанного со стороны АО «ТГЭС», направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения или выдается заявителю в Центре обслуживания потребителей под роспись | 15 дней со дня получения заявки (полного пакета документов) | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 2.2. Подписание заявителем двух экземпляров договора ТП и направление в АО «ТГЭС» или представление в Центре обслуживания потребителей одного экземпляра |  | В случае не направления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 30 рабочих дней – заявка аннулируется. | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | В случае несогласия заявителя с представленным АО «ТГЭС» проектом договора и (или) несоответствия его Правилам | 2.3.Заявитель направляет в АО «ТГЭС» мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора (или протокол разногласий к договору) | Письменная/ электронная (посредствам Личного кабинета) форма мотивированного отказа (протокол разногласий к договору) | 10 рабочих дней со дня получения подписанного АО «ТГЭС» проекта договора и технических условий | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Поступление в адрес АО «ТГЭС» от заявителя мотивированного отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора (или протокол разногласий к договору) | 2.4 Направление (выдача при очном посещении центра обслуживания) АО «ТГЭС» откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями (или подписанного протокола урегулирования разногласий или протокола разногласий к договору – в случае получения от заявителя протокола разногласий к договору) | Проект договора (протокола урегулирования разногласий и протокола разногласий) подписанного со стороны АО «ТГЭС», направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения или выдача заявителю в Центре обслуживания потребителей | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивирован-ного требования о приведении проекта договора в соответствие с Правилами ТП | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Договор ТП подписан сторонами | 2.5. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию подписанного с заявителем договора и копии представленных заявителем документов. | В письменной или электронной форме | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | Пункт 15 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
| 3 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | 3.1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения |  | В соответствии с условиями договора | Пункт 15, 16(2), 17 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 3.2. Выполнение АО «ТГЭС» мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора | Пункт 15, 16.1, 18 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 3.3. Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора |  |
|  |  |  | 3.4. Направление уведомления заявителем АО «ТГЭС» о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | Письменная/ электронная (посредствам Личного кабинета) | После выполнения технических условий | Пункты 85, 86 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
| 4 | Проверка выполнения технических условий | Получение АО «ТГЭС» от заявителя уведомления о выполнении технических условий | 4.1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра | Акт о выполнении технических условий, при наличии замечаний – перечень замечаний. Выдаются заявителю под роспись. | в течение 10 дней со дня получения от заявителя уведомления | Пункты 83-89 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | В случае невыполнения заявителем требований технических условий. Получение от заявителя АО «ТГЭС» уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий | 4.2. Повторный осмотр электроустановки заявителя | Акт о выполнении технических условий. | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний | Пункты 89 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | В случаях присоединения по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно. Наличие подписанного сторонами Акт о выполнении технических условий. | 4.3. Потребитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов | Письменное уведомление способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления | в течение 5 дней со дня оформления Акта о выполнении технических условий. | Пункты 18(1) - 18(4) Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Выполненные заявителем мероприятия соответствуют техническим условиям | 4.4. Подготовка и выдача заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах. Заявитель после подписания со своей стороны Акта о выполнении технических условий возвращает в сетевую организацию один экземпляр | Акт о выполнении технических условий в письменной форме выдается заявителю (под роспись в получении) | В течение 5 дней со дня получения заявителем для подписания акта о выполнении технических условий | Пункт 88 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
| 5 | Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям | Подписанные сторонами акты о выполнении технических условий, о допуске приборов учета в эксплуатацию. | 5.1 Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"). |  | В соответствии с условиями договора | Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  |  | 5.2. Оформление и направление (выдача) заявителю: Акта об осуществлении технологического присоединения. | Подписанный со стороны АО «ТГЭС» Акт об осуществлении ТП в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдается заявителю в Центре обслуживания под роспись | В течение 3-х рабочих дней со дня фактического присоединения | Пункт 19 Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |
|  |  | Подписанный сторонами Акт об осуществлении технологического присоединения | 5.3. Направление АО «ТГЭС» копии подписанного акта в энергосбытовую организацию | - В письменной форме | - В течение 2 рабочих дней после подписания акта сторонами | Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения энергоприни-мающих устройств потребителей электрической энергии |

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861