## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «05» мая 2016 г. № 380
Форма 2. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Распоряжением Правительства Тульской области от 18.11.2019 № 832-р
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн рублей | Фактический объем финансирования на 01.01.2017 год, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [49 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | План |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [6 empty] | Факт 2018 года |  |  |  |  | Факт 2019 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2020 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2021 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (утвержденный план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План на 01.01.2017 года | План на 01.01.2020 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2020 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 2010.4258 | нд | нд | 2041.878 | нд | нд | нд | 1117.8843 | 791.8338 | 1288.6181 | 1061.3697 | 2010.4258 | 2041.878 | нд | 1555.3608 | 1315.2202 | 346.815 | нд | нд | 346.815 | нд | 348.391 | нд | нд | 348.391 | нд | 436.8326 | нд | нд | 436.8326 | нд | 468.2848 | нд | нд | 468.2848 | нд | 453.728 | нд | нд | 453.728 | нд | 453.728 | нд | нд | 453.728 | нд | 424.6592 | нд | нд | 424.6592 | нд | 424.6592 | нд | нд | 424.6592 | нд | 2010.4258 | нд | нд | 2010.4258 | нд | 2041.878 | нд | нд | 2041.878 | нд | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 646.8794 | нд | нд | 649.3304 | нд | нд | нд | 14.8519 | 14.792 | 56.1571 | 58.8898 | 646.8794 | 649.3304 | нд | 444.5184 | 446.9694 | 100.984 | нд | нд | 100.984 | нд | 101.377 | нд | нд | 101.377 | нд | 148.391 | нд | нд | 148.391 | нд | 150.842 | нд | нд | 150.842 | нд | 147.968 | нд | нд | 147.968 | нд | 147.968 | нд | нд | 147.968 | нд | 148.1594 | нд | нд | 148.1594 | нд | 148.1594 | нд | нд | 148.1594 | нд | 646.8794 | нд | нд | 646.8794 | нд | 649.3304 | нд | нд | 649.3304 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1141.3366 | нд | нд | 1197.8818 | нд | нд | нд | 964.5234 | 677.6558 | 1060.144 | 822.2779 | 1141.3366 | 1197.8818 | нд | 943.3236 | 763.8148 | 198.013 | нд | нд | 198.013 | нд | 236.054 | нд | нд | 236.054 | нд | 219.6578 | нд | нд | 219.6578 | нд | 276.203 | нд | нд | 276.203 | нд | 236.865 | нд | нд | 236.865 | нд | 236.865 | нд | нд | 236.865 | нд | 250.7468 | нд | нд | 250.7468 | нд | 250.7468 | нд | нд | 250.7468 | нд | 1141.3366 | нд | нд | 1141.3366 | нд | 1197.8818 | нд | нд | 1197.8818 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 97.8098 | нд | нд | 96.4828 | нд | нд | нд | 138.509 | 99.386 | 172.317 | 180.202 | 97.8098 | 96.4828 | нд | 97.8098 | 65.031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.7788 | нд | нд | 32.7788 | нд | 31.4518 | нд | нд | 31.4518 | нд | 53.345 | нд | нд | 53.345 | нд | 53.345 | нд | нд | 53.345 | нд | 11.686 | нд | нд | 11.686 | нд | 11.686 | нд | нд | 11.686 | нд | 97.8098 | нд | нд | 97.8098 | нд | 96.4828 | нд | нд | 96.4828 | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 124.4 | нд | нд | 98.183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 124.4 | 98.183 | нд | 69.709 | 39.405 | 47.818 | нд | нд | 47.818 | нд | 10.96 | нд | нд | 10.96 | нд | 36.005 | нд | нд | 36.005 | нд | 9.788 | нд | нд | 9.788 | нд | 15.55 | нд | нд | 15.55 | нд | 15.55 | нд | нд | 15.55 | нд | 14.067 | нд | нд | 14.067 | нд | 14.067 | нд | нд | 14.067 | нд | 124.4 | нд | нд | 124.4 | нд | 98.183 | нд | нд | 98.183 | нд | нд
1 | Тульская область | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 646.8794 | нд | нд | 649.3304 | нд | нд | нд | 14.8519 | 14.792 | 56.1571 | 58.8898 | 646.8794 | 649.3304 | нд | 444.5184 | 446.9694 | 100.984 | нд | нд | 100.984 | нд | 101.377 | нд | нд | 101.377 | нд | 148.391 | нд | нд | 148.391 | нд | 150.842 | нд | нд | 150.842 | нд | 147.968 | нд | нд | 147.968 | нд | 147.968 | нд | нд | 147.968 | нд | 148.1594 | нд | нд | 148.1594 | нд | 148.1594 | нд | нд | 148.1594 | нд | 646.8794 | нд | нд | 646.8794 | нд | 649.3304 | нд | нд | 649.3304 | нд | нд
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | С | 2018 | 2022 | 2022 | нд | 214.858 | нд | нд | 177.829 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 214.858 | 177.829 | нд | 82.894 | 45.865 | 47.235 | нд | нд | 47.235 | нд | 84.729 | нд | нд | 84.729 | нд | 28.152 | нд | нд | 28.152 | нд | 18.839 | нд | нд | 18.839 | нд | 27.339 | нд | нд | 27.339 | нд | 9.923 | нд | нд | 9.923 | нд | 27.403 | нд | нд | 27.403 | нд | 17.103 | нд | нд | 17.103 | нд | 214.858 | нд | нд | 214.858 | нд | 177.829 | нд | нд | 177.829 | нд | нд
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | С | 2018 | 2022 | 2022 | нд | 398.016 | нд | нд | 409.795 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 398.016 | 409.795 | нд | 344.486 | 356.265 | 45.909 | нд | нд | 45.909 | нд | 7.621 | нд | нд | 7.621 | нд | 112.395 | нд | нд | 112.395 | нд | 122.925 | нд | нд | 122.925 | нд | 119.889 | нд | нд | 119.889 | нд | 112.138 | нд | нд | 112.138 | нд | 112.202 | нд | нд | 112.202 | нд | 121.202 | нд | нд | 121.202 | нд | 398.016 | нд | нд | 398.016 | нд | 409.795 | нд | нд | 409.795 | нд | нд
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 34.005 | нд | нд | 61.706 | нд | нд | нд | 14.8519 | 14.792 | 56.1571 | 58.8898 | 34.005 | 61.706 | нд | 17.138 | 44.839 | 7.84 | нд | нд | 7.84 | нд | 9.027 | нд | нд | 9.027 | нд | 7.844 | нд | нд | 7.844 | нд | 9.078 | нд | нд | 9.078 | нд | 0.74 | нд | нд | 0.74 | нд | 25.907 | нд | нд | 25.907 | нд | 8.554 | нд | нд | 8.554 | нд | 9.854 | нд | нд | 9.854 | нд | 34.005 | нд | нд | 34.005 | нд | 61.706 | нд | нд | 61.706 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 626 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,25 МВА на 0,4 МВА для техприсоединения Римар О.Е. по договору №385-16 от 02.08.2016г. (трансформаторная мощность 0,8 МВА, прирост 0,3 МВА) | H_01 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.084 | август 2016 | нд | 0.084 | август 2016 | 0.013 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.084 | 0.084 | нд | нд | нд | 0.084 | нд | нд | 0.084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.084 | нд | нд | 0.084 | нд | 0.084 | нд | нд | 0.084 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 677 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,25 МВА на 0,4 МВА, установка панели 0,4 кВ (1 шт.). Замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Либерти по договору №364-15 от 07.08.2015г. (трансформаторная мощность 0,8 МВА, прирост 0,3 МВА) | H_02 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 1.323 | январь 2016 | нд | 1.323 | январь 2016 | 1.578 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.323 | 1.323 | нд | нд | нд | 1.323 | нд | нд | 1.323 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.323 | нд | нд | 1.323 | нд | 1.323 | нд | нд | 1.323 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция РП 79 установка ячеек 6 кВ (2 шт.) для техприсоединения ГУКС ТулоблУКС по договору №1769 от 14.04.2014г. | H_03 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 1.464 | август 2018 | нд | 1.464 | август 2018 | 33.172 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.464 | 1.464 | нд | нд | нд | 1.464 | нд | нд | 1.464 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.464 | нд | нд | 1.464 | нд | 1.464 | нд | нд | 1.464 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 584 замена блока автоматики РЗА в ячейке 6 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Альянс-Авто по договору №264-14 от 27.02.2017г. | H_04 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.082 | март 2018 | нд | 0.082 | март 2018 | 0.013 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.082 | 0.082 | нд | нд | нд | 0.082 | нд | нд | 0.082 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.082 | нд | нд | 0.082 | нд | 0.082 | нд | нд | 0.082 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 306 замена рубильник 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Ценрт футзала г.Тулы по договору №330-17 от 31.08.2017г. | H_05 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.032 | сентябрь 2017 | нд | 0.032 | сентябрь 2017 | 0.014 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032 | 0.032 | нд | нд | нд | 0.032 | нд | нд | 0.032 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.032 | нд | нд | 0.032 | нд | 0.032 | нд | нд | 0.032 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 25 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,63 МВА на 1 МВА, замена ячеек 6 кВ с ВВ и устройствами защиты (2 шт.), монтаж кабельных перемычек силовых траснформаторов №1 и №2, монтаж шкафов 0,4 кВ (2 шт.), монтаж автоматических выключателей и разъединителей в вводных ячейках 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Энергоальянс по договору №390-16 от 04.08.2016г. (трансформаторная мощность 2 МВА, прирост 0,74 МВА) | H_06 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 3.952 | апрель 2018 | нд | 3.952 | апрель 2018 | 0.161 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.952 | 3.952 | нд | нд | нд | 3.952 | нд | нд | 3.952 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.952 | нд | нд | 3.952 | нд | 3.952 | нд | нд | 3.952 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 26 установка панели 0,4 кВ (1 шт.), замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Ресурс-Н по договору №90-18 от 15.03.2018г. | I_07 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.115 | март 2018 | нд | 0.115 | март 2018 | 0.115 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.115 | 0.115 | нд | нд | нд | 0.115 | нд | нд | 0.115 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.115 | нд | нд | 0.115 | нд | 0.115 | нд | нд | 0.115 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 131 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения Бондарева З.К. по договору №278-18 от 29.06.2018г. | I_08 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.08 | июль 2018 | нд | 0.08 | июль 2018 | 0.08 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08 | 0.08 | нд | нд | нд | 0.08 | нд | нд | 0.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.08 | нд | нд | 0.08 | нд | 0.08 | нд | нд | 0.08 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1406 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ТГМО Музей оружия ФГБУК по договору №499-17 от 14.12.2017г. | H_09 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.048 | август 2018 | нд | 0.048 | август 2018 | 0.04 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048 | 0.048 | нд | нд | нд | 0.048 | нд | нд | 0.048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048 | нд | нд | 0.048 | нд | 0.048 | нд | нд | 0.048 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1406 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Тула-Ресторатор по договору №215-18 от 06.06.2018г. | I_10 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.229 | август 2018 | нд | 0.229 | август 2018 | 0.229 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.229 | 0.229 | нд | нд | нд | 0.229 | нд | нд | 0.229 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.229 | нд | нд | 0.229 | нд | 0.229 | нд | нд | 0.229 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 161 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт) для техприсоединения ООО Меркурий Комплект Сервис по договору №60-18 от 19.02.2018г. | I_11 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.431 | февраль 2018 | нд | 0.431 | февраль 2018 | 0.431 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.431 | 0.431 | нд | нд | нд | 0.431 | нд | нд | 0.431 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.431 | нд | нд | 0.431 | нд | 0.431 | нд | нд | 0.431 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 511 замена чиловых трансформаторов №1 и №2 0,4 МВА на 0,63 МВА, замена ячеек 6 кВ (6 шт.), замена вводных панелей 0,4 кВ (2 шт.), монтаж панелей 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Вертикаль по договору №28-18 от 01.02.2018г. (трансформаторная мощность 1,26 МВА, прирост 0,46 МВА) | I_12 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.018 | июнь 2018 | нд | 0.018 | июнь 2018 | 0.21 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018 | 0.018 | нд | 0.018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018 | нд | нд | 0.018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018 | нд | нд | 0.018 | нд | 0.018 | нд | нд | 0.018 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 511 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО ГОТЕК-трейд по договору №204-18 от 04.06.2018г. | I_13 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 2.655 | август 2018 | нд | 2.655 | август 2018 | 0.309 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.655 | 2.655 | нд | 2.655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.655 | нд | нд | 2.655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.655 | нд | нд | 2.655 | нд | 2.655 | нд | нд | 2.655 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1274 замена ячейки 6 кВ с ВВ и устройством защиты (1 шт.0 для техприсоединения Матвиенко А.Н. по договору №320-18 от 20.07.2018г. | I_14 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.735 | август 2018 | нд | 0.735 | август 2018 | 1.867 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.735 | 0.735 | нд | 0.735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.735 | нд | нд | 0.735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.735 | нд | нд | 0.735 | нд | 0.735 | нд | нд | 0.735 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1331 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Торговое предприятие "Мечта" по договору №469-18 от 18.10.2018г. | I_15 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.006 | октябрь 2018 | нд | 0.006 | октябрь 2018 | 0.175 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006 | 0.006 | нд | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | 0.006 | нд | 0.006 | нд | нд | 0.006 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция РП 80 монтаж ячеек 10 кВ с ВВ и устройством защитв (2 шт.) для техприсоедения ООО Солидарность по договору №256-18 от 22.06.2018г. | I_16 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 1.664 | март 2019 | нд | 1.664 | март 2019 | 0.677 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.664 | 1.664 | нд | 1.664 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.664 | нд | нд | 1.664 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.664 | нд | нд | 1.664 | нд | 1.664 | нд | нд | 1.664 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 412 замена разъединителя 6 кВ на выключатель нагрузки для техприсоединения АО Оборонэнерго филиал Волго-Вятский по договору № 424-17 от 31.10.2017г. | I_17 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.155 | март 2019 | нд | 0.155 | март 2019 | 0.027 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.155 | 0.155 | нд | 0.155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.155 | нд | нд | 0.155 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.155 | нд | нд | 0.155 | нд | 0.155 | нд | нд | 0.155 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция РП 52 замена силового трансформатора №1 0,4 МВА на 0,63 МВА, замена разъединителей 6 кВ на выключатели нагрузки (2 шт.), замена вводной панели 0,4 кВ, замена секционного разъединителя для техприсоединения УФНС России по Тульской области по договору №03-49/225/582-18 от 18.12.2018г. (трансформаторная мощность 0,63 МВА, прирост 0,23 МВА) | I_18 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.809 | февраль 2019 | нд | 0.809 | февраль 2019 | 0.172 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.809 | 0.809 | нд | 0.809 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.809 | нд | нд | 0.809 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.809 | нд | нд | 0.809 | нд | 0.809 | нд | нд | 0.809 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция КТП 747 монтаж рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения Холодняк О.В. По договору №141-19 от 27.03.2019г. | J_19 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.011 | апрель 2019 | нд | 0.011 | апрель 2019 | 0.135 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011 | 0.011 | нд | 0.011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011 | нд | нд | 0.011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011 | нд | нд | 0.011 | нд | 0.011 | нд | нд | 0.011 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 338 замена силового трансформатора №2 0,25 МВА на 0,4 МВА, замена вводного разъединителя на рубильник (1 шт.), замена кабельной перемыки 0,4 кВ на ошиновку (1 шт.), замена ошиновки 0,4 кВ II СШ (1 шт.) для техприсоединения ООО Гриф по договору №110-19 от 05.03.2019г. (трансформаторная мощность 0,4 МВА, прирост 0,15 МВА) | J_20 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.451 | июнь 2019 | нд | 0.451 | июнь 2019 | 0.124 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.451 | 0.451 | нд | 0.451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.451 | нд | нд | 0.451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.451 | нд | нд | 0.451 | нд | 0.451 | нд | нд | 0.451 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 300 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Гриф по договору №110-149 от 05.03.2019г. | J_21 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.011 | июнь 2019 | нд | 0.011 | июнь 2019 | 0.124 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011 | 0.011 | нд | 0.011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011 | нд | нд | 0.011 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011 | нд | нд | 0.011 | нд | 0.011 | нд | нд | 0.011 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 342 замена рубильников 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения Воробьев В.В. по договору № 361-19 от 29.07.2019г. | J_22 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.012 | август 2019 | нд | 0.012 | август 2019 | 0.228 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012 | 0.012 | нд | 0.012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012 | нд | нд | 0.012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012 | нд | нд | 0.012 | нд | 0.012 | нд | нд | 0.012 | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ ТП 1210 до врезки в КЛ 10 кВ ТП 1210-ТП 960 АСБл 3х120 для техприсоединения ООО Специализированный застройщик Демидов Плаза по договору №463-18 от 15.10.2018г. | I_25 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.051 | февраль 2019 | нд | 0.051 | февраль 2019 | 7.046 | нд | 0.077 | нд | 0.077 | нд | 0.051 | 0.051 | нд | 0.051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051 | нд | нд | 0.051 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051 | нд | нд | 0.051 | нд | 0.051 | нд | нд | 0.051 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 165 монтаж панелт 0,4 кВ (1 шт.), монтаж шинного моста 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Гратис по договору №129-19 от 19.03.2019г. | J_23 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.163 | июнь 2019 | нд | 0.163 | июнь 2019 | 0.214 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.163 | 0.163 | нд | 0.163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.163 | нд | нд | 0.163 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.163 | нд | нд | 0.163 | нд | 0.163 | нд | нд | 0.163 | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство КЛ 10 кВ ТП 1210 до врезки в КЛ 10 кВ ТП 1210-ТП 1349 АСБл 3х120 для техприсоединения ООО Специализированный застройщик Демидов Плаза по договору №463-18 от 15.10.2018г. | I_24 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.077 | февраль 2019 | нд | 0.077 | февраль 2019 | 7.046 | нд | 0.064 | нд | 0.064 | нд | 0.077 | 0.077 | нд | 0.077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.077 | нд | нд | 0.077 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.077 | нд | нд | 0.077 | нд | 0.077 | нд | нд | 0.077 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 5 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ООО Янтарь по договору №341-19 от 16.07.2019г. | J_28 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.006 | август 2019 | нд | 0.006 | август 2019 | 0.021 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006 | 0.006 | нд | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | 0.006 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.006 | нд | нд | 0.006 | нд | 0.006 | нд | нд | 0.006 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 305 замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения Прокуратура Тульской области по договору №455а-19 от 10.09.2019г. | J_25 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.005 | октябрь 2019 | нд | 0.005 | октябрь 2019 | 0.113 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005 | 0.005 | нд | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | 0.005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005 | нд | нд | 0.005 | нд | 0.005 | нд | нд | 0.005 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция РП 6 замена вводных ячеек 6 кВ на ячейки с ВВ и устройством защиты (2 шт.) для техприсоединения Афанасьев Е.В. по договору №366-18 от 08.08.2018г. | I_26 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 1.732 | февраль 2020 | нд | 1.732 | февраль 2020 | 0.022 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.732 | 1.732 | нд | 1.732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.732 | нд | нд | 1.732 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.732 | нд | нд | 1.732 | нд | 1.732 | нд | нд | 1.732 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 112 замена силового трансформатора 0,25 МВА на 0,4 МВА для техприсоединения МУ УКС г.Тулы по договору №168-18 от 10.05.2018г. (трансформаторная мощность 0,4 МВА, прирост 0,15 МВА) | I_27 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.397 | октябрь 2019 | нд | 0.397 | октябрь 2019 | 8.75 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.397 | 0.397 | нд | 0.397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.397 | нд | нд | 0.397 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.397 | нд | нд | 0.397 | нд | 0.397 | нд | нд | 0.397 | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство КЛ 6 кВ ТП 511 до врезки в КЛ 6 кВ ТП 511-РП 60 АСБл 3х150 для техприсоединения ООО Вертикаль по договору №28-18 от 01.02.2018г. | I_28 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.069 | декабрь 2019 | нд | 0.069 | декабрь 2019 | 0.309 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.069 | 0.069 | нд | 0.069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.069 | нд | нд | 0.069 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.069 | нд | нд | 0.069 | нд | 0.069 | нд | нд | 0.069 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 523 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,25МВА на 0,63МВА, замена панелей 0,4 кВ (2 шт.), замена секционного рубильника 0,4 кВ (1 шт.), замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения ГУК ТО Объединение ИКХМ по договору №356-19 от 23.07.2019г. (трансформаторная мощность 1,26 МВа, прирост 0,76 МВА) | J_29 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 1.188 | август 2019 | нд | 1.246 | август 2019 | 0.4325 | нд | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.188 | 1.246 | нд | 1.188 | 1.246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.188 | нд | нд | 1.188 | нд | 1.246 | нд | нд | 1.246 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.188 | нд | нд | 1.188 | нд | 1.246 | нд | нд | 1.246 | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство КТП 0,4 МВА, строительство КЛ 10 кВ от 684 для техприсоединения ГСК №8 Центрального района г.Тулы по договору №290-19 от 19.06.2019 г. (трансформаторная мощность 0,4 МВА) | J_30 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 1.994 | июль 2019 | нд | 1.994 | июль 2019 | 0.055 | нд | 2.9985 | 2.9985 | 2.9985 | 2.9985 | 1.994 | 1.994 | нд | 1.994 | 1.994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.994 | нд | нд | 1.994 | нд | 1.994 | нд | нд | 1.994 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.994 | нд | нд | 1.994 | нд | 1.994 | нд | нд | 1.994 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция РП 10 замена ячеки 10 кВ на ячейку с ВВ и устройством защиты (1 шт.) для техприсоединения ООО Меткон по договору№300-19 от 26.06.2019г. | J_31 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.729 | июль 2019 | нд | 0.729 | июль 2019 | 0.372 | нд | 1.1753 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1753 | 0.729 | 0.729 | нд | 0.729 | 0.729 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.729 | нд | нд | 0.729 | нд | 0.729 | нд | нд | 0.729 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.729 | нд | нд | 0.729 | нд | 0.729 | нд | нд | 0.729 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 1287 замена силовых трансформаторов №1 и №2 0,25 МВА на 0,4 МВА, замена вводных авт.выключателей 0,4 кВ (2 шт.), замена секц.выключателя 0,4 кВ (1 шт.), замена авт.выключателей 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ООО Аврора-Парк по договору №377-19 от 05.08.2019г. (трансформаторная мощность 0,8 МВА, прирост 0,3 МВА) | J_32 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.651 | сентябрь 2019 | нд | 0.651 | сентябрь 2019 | 0.214 | нд | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 0.651 | 0.651 | нд | 0.651 | 0.651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.651 | нд | нд | 0.651 | нд | 0.651 | нд | нд | 0.651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.651 | нд | нд | 0.651 | нд | 0.651 | нд | нд | 0.651 | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство КТП 0,63МВА, строительство КЛ 6 кВ от ТП 591 для техприсоединения СНТ Сплав-3 по договору №517-19 от 21.10.2019г. (трансформаторная мощность 0,63 МВА) | J_33 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 3.282 | ноябрь 2019 | нд | 3.275 | ноябрь 2019 | 0.046 | нд | 6.9913 | 6.9913 | 6.9913 | 6.9913 | 3.282 | 3.275 | нд | 3.282 | 3.275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.282 | нд | нд | 3.282 | нд | 3.275 | нд | нд | 3.275 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.282 | нд | нд | 3.282 | нд | 3.275 | нд | нд | 3.275 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 107 монтаж авт.выключателя 0,4 кВ (1 шт.), строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 107 для техприсоедиения ООО Воен-Сервис по договору №555-19 от 20.11.2019г. | J_34 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | декабрь 2019 | нд | 0.017 | декабрь 2019 | 0.021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017 | нд | нд | 0.017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017 | нд | нд | 0.017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.017 | нд | нд | 0.017 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 481 монтаж предохранителей 0,4 кВ (3 шт.) для техприсоединения Абрамов М.А. по договору №563-19 от 22.11.2019г. | J_35 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | декабрь 2019 | нд | 0.0035 | декабрь 2019 | 0.209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0035 | нд | нд | 0.0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0035 | нд | нд | 0.0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0035 | нд | нд | 0.0035 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 482 монтаж предохранителей 0,4 кВ (3 шт.) для техприсоединения Абрамов М.А. по договору №563-19 от 22.11.2019г. | J_36 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | декабрь 2019 | нд | 0.0035 | декабрь 2019 | 0.209 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0035 | нд | нд | 0.0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0035 | нд | нд | 0.0035 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0035 | нд | нд | 0.0035 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 510 замена силового трансформатора 0,4 МВА на 0,63 МВА, замена секц.разъединителя на выключатель нагрузки 0,4 кВ (1 шт.), монтаж панели 0,4 кВ (1 шт.), замена рубильника 0,4 кВ (1 шт.) для техприсоединения Шпунькина О.В. По договору №586-19 от 10.12.2019г. (трансформаторная мощность 1,03 МВА, прирост 0,23 МВА) | H_37 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | февраль 2019 | нд | 0.799 | февраль 2019 | 0.021 | нд | нд | нд | 0.83482 | 0.835 | нд | 0.799 | нд | нд | 0.799 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.799 | нд | нд | 0.799 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.799 | нд | нд | 0.799 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 152 замена разъединителя 6 кВ на выключатель нагрузки (1 шт.) для техприсоединения ООО Восход по догвору №600-19 от 18.12.2019г. | J_38 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | декабрь 2019 | нд | 0.36 | декабрь 2019 | 0.021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36 | нд | нд | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36 | нд | нд | 0.36 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36 | нд | нд | 0.36 | нд | нд
1.1.3.1. | Строительство КТП 0,63МВА, строительство КЛ 6 кВ от ТП 720, от ТП 704, от ТП 739. Реконструкция ТП 720 замена разъединителя на выключатель нагрузки (1 шт.) для техприсоединения ООО Водник по договору №49-20 от 27.02.2020 (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | K_39 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | март 2020 | нд | 13.817 | март 2020 | 4.895 | нд | нд | нд | 25.633 | 27.4017 | нд | 13.817 | нд | нд | 13.817 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.817 | нд | нд | 13.817 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.817 | нд | нд | 13.817 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция ТП 693 замена силовых трансформаторов 0,63 МВА на 1,25 МВА, замена ячеек 6 кВ с ВВ (2 шт.), замена панелей 0,4 кВ (13 шт.) для техприсоединения УФНС по Тульской области по договору №37-20 от 19.02.2020г. (трансформаторная мощность 2,5 МВА, прирост 1,24 МВА) | K_40 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | февраль 2020 | нд | 6.448 | февраль 2020 | 2.84 | нд | нд | нд | 7.5474 | 8.0681 | нд | 6.448 | нд | нд | 6.448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.448 | нд | нд | 6.448 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.448 | нд | нд | 6.448 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция РП 69 монтаж ячейки 10 кВ с ВВ и устройством защиты (1 шт.) для техприсоединения ГУ ТО Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва по договору №509-19 от 14.10.2019 г. | J_41 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.74 | октябрь 2019 | нд | 0.75 | октябрь 2019 | 18.718 | нд | 1.1753 | 1.2564 | 1.175 | 1.2561 | 0.74 | 0.75 | нд | 0.74 | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74 | нд | нд | 0.74 | нд | 0.75 | нд | нд | 0.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.74 | нд | нд | 0.74 | нд | 0.75 | нд | нд | 0.75 | нд | нд
1.1.3.1. | Реконструкция РП 67 монтаж ячеек 10 кВ (2 шт.). Реконструкция ТП 430 монтаж выключателя нагрузки (1 шт.). Строительство КЛ 10 кВ ТП 114 - ТП 430. строительство КЛ 10 кВ от врезки КЛ РП 41 - ТП 103 до врезки в ЛЭП ТП 103 - ТП 600 для техприсоединения ООО СЗ Фамили по договору №609-19 от 24.12.2019г. | J_42 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | декабрь 2019 | нд | 4.892 | декабрь 2019 | 1.173 | нд | нд | нд | 7.2903 | 7.7934 | нд | 4.892 | нд | нд | 4.892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.892 | нд | нд | 4.892 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.892 | нд | нд | 4.892 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 1141.3366 | нд | нд | 1197.8818 | нд | нд | нд | 964.5234 | 677.6558 | 1060.144 | 822.2779 | 1141.3366 | 1197.8818 | нд | 943.3236 | 763.8148 | 198.013 | нд | нд | 198.013 | нд | 236.054 | нд | нд | 236.054 | нд | 219.6578 | нд | нд | 219.6578 | нд | 276.203 | нд | нд | 276.203 | нд | 236.865 | нд | нд | 236.865 | нд | 236.865 | нд | нд | 236.865 | нд | 250.7468 | нд | нд | 250.7468 | нд | 250.7468 | нд | нд | 250.7468 | нд | 1141.3366 | нд | нд | 1141.3366 | нд | 1197.8818 | нд | нд | 1197.8818 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 221.994 | нд | нд | 228.674 | нд | нд | нд | 327.1853 | 247.527 | 321.2086 | 262.7415 | 221.994 | 228.674 | нд | 183.059 | 140.318 | 38.935 | нд | нд | 38.935 | нд | 49.421 | нд | нд | 49.421 | нд | 32.178 | нд | нд | 32.178 | нд | 38.858 | нд | нд | 38.858 | нд | 53.541 | нд | нд | 53.541 | нд | 53.541 | нд | нд | 53.541 | нд | 47.919 | нд | нд | 47.919 | нд | 47.919 | нд | нд | 47.919 | нд | 221.994 | нд | нд | 221.994 | нд | 228.674 | нд | нд | 228.674 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 68.323 | нд | нд | 75.803 | нд | нд | нд | 139.6377 | 138.9973 | 138.0551 | 146.7453 | 68.323 | 75.803 | нд | 63.64 | 69.246 | 4.683 | нд | нд | 4.683 | нд | 1.874 | нд | нд | 1.874 | нд | 15.801 | нд | нд | 15.801 | нд | 23.281 | нд | нд | 23.281 | нд | 33.971 | нд | нд | 33.971 | нд | 33.971 | нд | нд | 33.971 | нд | 11.994 | нд | нд | 11.994 | нд | 11.994 | нд | нд | 11.994 | нд | 68.323 | нд | нд | 68.323 | нд | 75.803 | нд | нд | 75.803 | нд | нд
1.2.1.1 | Замена делительного трансформатора в РП 48 | H_43 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 1.922 | март 2018 | нд | 1.922 | март 2018 | нд | нд | 3.3027 | 3.303 | 3.3027 | 3.303 | 1.922 | 1.922 | нд | нд | нд | 1.922 | нд | нд | 1.922 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.922 | нд | нд | 1.922 | нд | 1.922 | нд | нд | 1.922 | нд | нд
1.2.1.1 | Замена делительного трансформатора в РП 54 | H_44 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 1.874 | март 2019 | нд | 1.874 | март 2019 | нд | нд | 3.3027 | 3.303 | 3.3027 | 3.303 | 1.874 | 1.874 | нд | 1.874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.874 | нд | нд | 1.874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.874 | нд | нд | 1.874 | нд | 1.874 | нд | нд | 1.874 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП 23 замена ячеек 6 кВ (15 шт.) | H_45 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 8.205 | февраль 2017 | нд | 8.205 | февраль 2017 | нд | нд | 18.504 | 19.7808 | 18.504 | 19.7808 | 8.205 | 8.205 | нд | 8.205 | 8.205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.205 | нд | нд | 8.205 | нд | 8.205 | нд | нд | 8.205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.205 | нд | нд | 8.205 | нд | 8.205 | нд | нд | 8.205 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 638 замена ячеек 10 кВ (18 шт.) | H_46 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 9.886 | февраль 2017 | нд | 9.886 | февраль 2017 | нд | нд | 21.8448 | 23.3521 | 21.8448 | 23.3521 | 9.886 | 9.886 | нд | 9.886 | 9.886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.886 | нд | нд | 9.886 | нд | 9.886 | нд | нд | 9.886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.886 | нд | нд | 9.886 | нд | 9.886 | нд | нд | 9.886 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП 44 замена ячеек 6 кВ (14 шт.) | H_47 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 6.633 | февраль 2017 | нд | 12.136 | январь 2020 | нд | нд | 13.6959 | 13.696 | 17.0786 | 17.079 | 6.633 | 12.136 | нд | 6.633 | 12.136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.633 | нд | нд | 6.633 | нд | 12.136 | нд | нд | 12.136 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.633 | нд | нд | 6.633 | нд | 12.136 | нд | нд | 12.136 | нд | Уточнение и актуализация объемов работ
1.2.1.1 | Реконструкция РП-ТТУ 5 замена ячеек 6 кВ (8 шт.) | H_48 | П,С | 2020 | 2020 | нд | нд | 4.765 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.3306 | нд | нд | нд | 4.765 | нд | нд | 4.765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.765 | нд | нд | 4.765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.765 | нд | нд | 4.765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП 50 замена ячеек 6 кВ (12 шт.) | H_49 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 4.403 | февраль 2017 | нд | 11.145 | январь 2020 | нд | нд | 9.3306 | 9.331 | 13.6959 | 13.696 | 4.403 | 11.145 | нд | 4.403 | 11.145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.403 | нд | нд | 4.403 | нд | 11.145 | нд | нд | 11.145 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.403 | нд | нд | 4.403 | нд | 11.145 | нд | нд | 11.145 | нд | Уточнение и актуализация объемов работ
1.2.1.1 | Реконструкция РП 9 замена ячеек 6 кВ (12 шт.) | H_50 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 7.114 | февраль 2017 | нд | 7.114 | февраль 2017 | нд | нд | 15.9873 | 17.0904 | 15.9873 | 17.0904 | 7.114 | 7.114 | нд | 7.114 | 7.114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.114 | нд | нд | 7.114 | нд | 7.114 | нд | нд | 7.114 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.114 | нд | нд | 7.114 | нд | 7.114 | нд | нд | 7.114 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП 72 (III и IV с.ш.) замена ячеек 10 кВ (16 шт.) | H_51 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 8.766 | февраль 2017 | нд | 8.766 | февраль 2017 | нд | нд | 19.2612 | 20.5903 | 19.2612 | 20.5903 | 8.766 | 8.766 | нд | 8.766 | 8.766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.766 | нд | нд | 8.766 | нд | 8.766 | нд | нд | 8.766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.766 | нд | нд | 8.766 | нд | 8.766 | нд | нд | 8.766 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция РП 76 замена ячеек 6-10 кВ (15 шт.) | H_52 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 8.128 | февраль 2017 | нд | 8.128 | февраль 2017 | нд | нд | 18.1699 | 20.6862 | 18.1699 | 20.6862 | 8.128 | 8.128 | нд | 8.128 | 8.128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.128 | нд | нд | 8.128 | нд | 8.128 | нд | нд | 8.128 | нд | 8.128 | нд | нд | 8.128 | нд | 8.128 | нд | нд | 8.128 | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 847 замена ячеек 6 кВ (6 шт.) | H_53 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 3.866 | февраль 2017 | нд | 3.866 | февраль 2017 | нд | нд | 6.908 | 7.8646 | 6.908 | 7.8646 | 3.866 | 3.866 | нд | 3.866 | 3.866 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.866 | нд | нд | 3.866 | нд | 3.866 | нд | нд | 3.866 | нд | 3.866 | нд | нд | 3.866 | нд | 3.866 | нд | нд | 3.866 | нд | нд
1.2.1.1 | Замена вторичных цепей РЗА в существующих ячейках КСО РП 38н | H_54 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 2.761 | март 2018 | нд | 2.761 | март 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.761 | 2.761 | нд | нд | нд | 2.761 | нд | нд | 2.761 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.761 | нд | нд | 2.761 | нд | 2.761 | нд | нд | 2.761 | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 153.671 | нд | нд | 152.871 | нд | нд | нд | 187.5475 | 108.5297 | 183.1535 | 115.9962 | 153.671 | 152.871 | нд | 119.419 | 71.072 | 34.252 | нд | нд | 34.252 | нд | 47.547 | нд | нд | 47.547 | нд | 16.377 | нд | нд | 16.377 | нд | 15.577 | нд | нд | 15.577 | нд | 19.57 | нд | нд | 19.57 | нд | 19.57 | нд | нд | 19.57 | нд | 35.925 | нд | нд | 35.925 | нд | 35.925 | нд | нд | 35.925 | нд | 153.671 | нд | нд | 153.671 | нд | 152.871 | нд | нд | 152.871 | нд | нд
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 232 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_55 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 8.823 | февраль 2017 | нд | 8.823 | февраль 2017 | нд | нд | 15.457 | 16.5235 | 15.457 | 16.5235 | 8.823 | 8.823 | нд | 8.823 | 8.823 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.823 | нд | нд | 8.823 | нд | 8.823 | нд | нд | 8.823 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.823 | нд | нд | 8.823 | нд | 8.823 | нд | нд | 8.823 | нд | нд
1.2.1.2. | Строительство распределительной трансформаторной подстанции взамен РП 75 и ТП 717 | H_56 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 24.165 | февраль 2019 | нд | 24.165 | февраль 2019 | нд | нд | 25.7244 | нд | 25.7244 | нд | 24.165 | 24.165 | нд | 24.165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.165 | нд | нд | 24.165 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 24.165 | нд | нд | 24.165 | нд | 24.165 | нд | нд | 24.165 | нд | нд
1.2.1.2. | Строительство распределительной трансформаторной подстанции взамен ТП 725 | H_57 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 19.895 | август 2019 | нд | 19.895 | август 2019 | нд | нд | 20.486 | нд | 20.486 | нд | 19.895 | 19.895 | нд | 19.895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.895 | нд | нд | 19.895 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 19.895 | нд | нд | 19.895 | нд | 19.895 | нд | нд | 19.895 | нд | нд
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 37 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_58 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 7.704 | февраль 2017 | нд | 7.704 | февраль 2017 | нд | нд | 13.22 | 14.1322 | 13.22 | 14.1322 | 7.704 | 7.704 | нд | 7.704 | 7.704 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.704 | нд | нд | 7.704 | нд | 7.704 | нд | нд | 7.704 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.704 | нд | нд | 7.704 | нд | 7.704 | нд | нд | 7.704 | нд | нд
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 57 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_59 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 7.978 | февраль 2017 | нд | 7.978 | февраль 2017 | нд | нд | 13.536 | 15.4105 | 13.536 | 15.4105 | 7.978 | 7.978 | нд | 7.978 | 7.978 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.978 | нд | нд | 7.978 | нд | 7.978 | нд | нд | 7.978 | нд | 7.978 | нд | нд | 7.978 | нд | 7.978 | нд | нд | 7.978 | нд | нд
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 90 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_60 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 8.933 | февраль 2017 | нд | 8.933 | февраль 2017 | нд | нд | 17.024 | 19.3816 | 17.024 | 19.3816 | 8.933 | 8.933 | нд | 8.933 | 8.933 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.933 | нд | нд | 8.933 | нд | 8.933 | нд | нд | 8.933 | нд | 8.933 | нд | нд | 8.933 | нд | 8.933 | нд | нд | 8.933 | нд | нд
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 127 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_61 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 7.457 | февраль 2017 | нд | 12.539 | январь 2020 | нд | нд | 10.212 | 10.212 | 17.6784 | 17.678 | 7.457 | 12.539 | нд | 7.457 | 12.539 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.457 | нд | нд | 7.457 | нд | 12.539 | нд | нд | 12.539 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.457 | нд | нд | 7.457 | нд | 12.539 | нд | нд | 12.539 | нд | Уточнение и актуализация объемов работ
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 130 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_62 | П,С | 2020 | 2020 | нд | нд | 7.055 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.861 | нд | нд | нд | 7.055 | нд | нд | 7.055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.055 | нд | нд | 7.055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.055 | нд | нд | 7.055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Строительство двухтрансформаторной подстанции взамен однозальной ТП 142 | H_63 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 13.942 | март 2018 | нд | 13.942 | март 2018 | нд | нд | 13.0838 | нд | 13.084 | нд | 13.942 | 13.942 | нд | нд | нд | 13.942 | нд | нд | 13.942 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.942 | нд | нд | 13.942 | нд | 13.942 | нд | нд | 13.942 | нд | нд
1.2.1.2. | Строительство двухтрансформаторной подстанции взамен однозальной ТП 186 ст. | H_64 | З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | 8.572 | май 2018 | нд | 8.572 | май 2018 | нд | нд | 8.1927 | нд | 8.1927 | нд | 8.572 | 8.572 | нд | нд | нд | 8.572 | нд | нд | 8.572 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.572 | нд | нд | 8.572 | нд | 8.572 | нд | нд | 8.572 | нд | нд
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 225 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_65 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 8.966 | февраль 2017 | нд | 8.966 | февраль 2017 | нд | нд | 16.676 | 18.9854 | 16.676 | 18.9854 | 8.966 | 8.966 | нд | 8.966 | 8.966 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.966 | нд | нд | 8.966 | нд | 8.966 | нд | нд | 8.966 | нд | 8.966 | нд | нд | 8.966 | нд | 8.966 | нд | нд | 8.966 | нд | нд
1.2.1.2. | Замена электрооборудования в РУ-0,4кВ ЩСР-1 на ЩО-70 в ТП 713 | H_66 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.566 | март 2018 | нд | 0.566 | март 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.566 | 0.566 | нд | нд | нд | 0.566 | нд | нд | 0.566 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.566 | нд | нд | 0.566 | нд | 0.566 | нд | нд | 0.566 | нд | нд
1.2.1.2. | Замена электрооборудования в РУ-0,4кВ ЩСР-1 на ЩО-70 в ТП 236 | H_67 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.584 | февраль 2019 | нд | 0.584 | февраль 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.584 | 0.584 | нд | 0.584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.584 | нд | нд | 0.584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.584 | нд | нд | 0.584 | нд | 0.584 | нд | нд | 0.584 | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация ТП 706 замена ячеек 0,4 кВ (6 шт.) | H_68 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.508 | февраль 2017 | нд | 1.304 | январь 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.508 | 1.304 | нд | 0.508 | 1.304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.508 | нд | нд | 0.508 | нд | 1.304 | нд | нд | 1.304 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.508 | нд | нд | 0.508 | нд | 1.304 | нд | нд | 1.304 | нд | Уточнение и актуализация объемов работ
1.2.1.2. | Модернизация ТП 152 замена ячеек 0,4 кВ (3 шт.) | H_69 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.227 | февраль 2017 | нд | 0.227 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.227 | 0.227 | нд | 0.227 | 0.227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.227 | нд | нд | 0.227 | нд | 0.227 | нд | нд | 0.227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.227 | нд | нд | 0.227 | нд | 0.227 | нд | нд | 0.227 | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация ТП 334 замена ячеек 0,4 кВ II СШ (4 шт.) | H_70 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.255 | февраль 2017 | нд | 0.255 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.255 | 0.255 | нд | 0.255 | 0.255 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.255 | нд | нд | 0.255 | нд | 0.255 | нд | нд | 0.255 | нд | 0.255 | нд | нд | 0.255 | нд | 0.255 | нд | нд | 0.255 | нд | нд
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 78 (по обращению Свято-Ильинского Храма) снятие ограничений в пользовании (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | H_71 | С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 7.913 | февраль 2017 | нд | 7.913 | февраль 2017 | нд | нд | 12.1956 | 13.8845 | 12.196 | 13.885 | 7.913 | 7.913 | нд | 7.913 | 7.913 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.913 | нд | нд | 7.913 | нд | 7.913 | нд | нд | 7.913 | нд | 7.913 | нд | нд | 7.913 | нд | 7.913 | нд | нд | 7.913 | нд | нд
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 1 | H_72 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.334 | февраль 2018 | нд | 0.334 | февраль 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.334 | 0.334 | нд | нд | нд | 0.334 | нд | нд | 0.334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.334 | нд | нд | 0.334 | нд | 0.334 | нд | нд | 0.334 | нд | нд
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 557 | H_73 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.629 | февраль 2018 | нд | 0.629 | февраль 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.629 | 0.629 | нд | нд | нд | 0.629 | нд | нд | 0.629 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.629 | нд | нд | 0.629 | нд | 0.629 | нд | нд | 0.629 | нд | нд
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 701 | H_74 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.66 | февраль 2018 | нд | 0.66 | февраль 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66 | 0.66 | нд | нд | нд | 0.66 | нд | нд | 0.66 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.66 | нд | нд | 0.66 | нд | 0.66 | нд | нд | 0.66 | нд | нд
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 4 | H_75 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.293 | февраль 2018 | нд | 0.293 | февраль 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.293 | 0.293 | нд | нд | нд | 0.293 | нд | нд | 0.293 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.293 | нд | нд | 0.293 | нд | 0.293 | нд | нд | 0.293 | нд | нд
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 190 | H_76 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.368 | февраль 2018 | нд | 0.368 | февраль 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.368 | 0.368 | нд | нд | нд | 0.368 | нд | нд | 0.368 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.368 | нд | нд | 0.368 | нд | 0.368 | нд | нд | 0.368 | нд | нд
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 71 | H_77 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.736 | февраль 2019 | нд | 0.736 | февраль 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.736 | 0.736 | нд | 0.736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.736 | нд | нд | 0.736 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.736 | нд | нд | 0.736 | нд | 0.736 | нд | нд | 0.736 | нд | нд
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в РП 35 | H_78 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.806 | февраль 2019 | нд | 0.806 | февраль 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.806 | 0.806 | нд | 0.806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.806 | нд | нд | 0.806 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.806 | нд | нд | 0.806 | нд | 0.806 | нд | нд | 0.806 | нд | нд
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 507 | H_79 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.717 | февраль 2019 | нд | 0.717 | февраль 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.717 | 0.717 | нд | 0.717 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.717 | нд | нд | 0.717 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.717 | нд | нд | 0.717 | нд | 0.717 | нд | нд | 0.717 | нд | нд
1.2.1.2. | Замена вводных ячеек РУ-0,4 кВ на ячейки ЩО-70-3А-22У3 с автоматическими выключателями ВА 55-43 1600А в ТП 554 | H_80 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.644 | февраль 2019 | нд | 0.644 | февраль 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.644 | 0.644 | нд | 0.644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.644 | нд | нд | 0.644 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.644 | нд | нд | 0.644 | нд | 0.644 | нд | нд | 0.644 | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация ТП 508 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_81 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.632 | февраль 2017 | нд | 0.818 | январь 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.632 | 0.818 | нд | 0.632 | 0.818 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.632 | нд | нд | 0.632 | нд | 0.818 | нд | нд | 0.818 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.632 | нд | нд | 0.632 | нд | 0.818 | нд | нд | 0.818 | нд | Уточнение и актуализация объемов работ
1.2.1.2. | Модернизация ТП 191 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_82 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.725 | февраль 2017 | нд | 0.916 | январь 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.725 | 0.916 | нд | 0.725 | 0.916 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.725 | нд | нд | 0.725 | нд | 0.916 | нд | нд | 0.916 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.725 | нд | нд | 0.725 | нд | 0.916 | нд | нд | 0.916 | нд | Уточнение и актуализация объемов работ
1.2.1.2. | Модернизация ТП 107 замена вводных ячеек 0,4 кВ (1 шт.) | H_83 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.713 | февраль 2017 | нд | 0.713 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.713 | 0.713 | нд | 0.713 | 0.713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.713 | нд | нд | 0.713 | нд | 0.713 | нд | нд | 0.713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.713 | нд | нд | 0.713 | нд | 0.713 | нд | нд | 0.713 | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация ТП 469 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_84 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.672 | февраль 2017 | нд | 0.672 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.672 | 0.672 | нд | 0.672 | 0.672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.672 | нд | нд | 0.672 | нд | 0.672 | нд | нд | 0.672 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.672 | нд | нд | 0.672 | нд | 0.672 | нд | нд | 0.672 | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация РП 73 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_85 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.718 | февраль 2017 | нд | 0.718 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.718 | 0.718 | нд | 0.718 | 0.718 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.718 | нд | нд | 0.718 | нд | 0.718 | нд | нд | 0.718 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.718 | нд | нд | 0.718 | нд | 0.718 | нд | нд | 0.718 | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация ТП 144 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_86 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.713 | февраль 2017 | нд | 0.713 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.713 | 0.713 | нд | 0.713 | 0.713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.713 | нд | нд | 0.713 | нд | 0.713 | нд | нд | 0.713 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.713 | нд | нд | 0.713 | нд | 0.713 | нд | нд | 0.713 | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация ТП 165 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_87 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.619 | февраль 2017 | нд | 0.619 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.619 | 0.619 | нд | 0.619 | 0.619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.619 | нд | нд | 0.619 | нд | 0.619 | нд | нд | 0.619 | нд | 0.619 | нд | нд | 0.619 | нд | 0.619 | нд | нд | 0.619 | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация ТП 545 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_88 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.619 | февраль 2017 | нд | 0.619 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.619 | 0.619 | нд | 0.619 | 0.619 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.619 | нд | нд | 0.619 | нд | 0.619 | нд | нд | 0.619 | нд | 0.619 | нд | нд | 0.619 | нд | 0.619 | нд | нд | 0.619 | нд | нд
1.2.1.2. | Модернизация ТП 663 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_89 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.642 | февраль 2017 | нд | 0.642 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.642 | 0.642 | нд | 0.642 | 0.642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.642 | нд | нд | 0.642 | нд | 0.642 | нд | нд | 0.642 | нд | 0.642 | нд | нд | 0.642 | нд | 0.642 | нд | нд | 0.642 | нд | нд
1.2.1.2. | Строительство трансформаторной подстанции ТП 228 | H_90 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 8.888 | декабрь 2018 | нд | 8.888 | декабрь 2018 | нд | нд | 9.879 | нд | 9.879 | нд | 8.888 | 8.888 | нд | нд | нд | 8.888 | нд | нд | 8.888 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.888 | нд | нд | 8.888 | нд | 8.888 | нд | нд | 8.888 | нд | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 318.7862 | нд | нд | 361.7508 | нд | нд | нд | 637.3381 | 430.1288 | 738.9354 | 559.5364 | 318.7862 | 361.7508 | нд | 273.7062 | 252.5358 | 45.08 | нд | нд | 45.08 | нд | 64.135 | нд | нд | 64.135 | нд | 65.3674 | нд | нд | 65.3674 | нд | 108.332 | нд | нд | 108.332 | нд | 61.722 | нд | нд | 61.722 | нд | 61.722 | нд | нд | 61.722 | нд | 82.4818 | нд | нд | 82.4818 | нд | 82.4818 | нд | нд | 82.4818 | нд | 318.7862 | нд | нд | 318.7862 | нд | 361.7508 | нд | нд | 361.7508 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 271.2884 | нд | нд | 278.6858 | нд | нд | нд | 543.1358 | 384.0062 | 569.9456 | 438.626 | 271.2884 | 278.6858 | нд | 252.7874 | 198.9288 | 18.501 | нд | нд | 18.501 | нд | 61.256 | нд | нд | 61.256 | нд | 56.6456 | нд | нд | 56.6456 | нд | 64.043 | нд | нд | 64.043 | нд | 59.797 | нд | нд | 59.797 | нд | 59.797 | нд | нд | 59.797 | нд | 75.0888 | нд | нд | 75.0888 | нд | 75.0888 | нд | нд | 75.0888 | нд | 271.2884 | нд | нд | 271.2884 | нд | 278.6858 | нд | нд | 278.6858 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 41 ф.9 - ПС 149 АСБл-3х240 (протяженность 4,23 км) | H_91 | П,С | 2020 | 2020 | нд | нд | 13.914 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | 26.276 | нд | нд | нд | 13.914 | нд | нд | 13.914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.914 | нд | нд | 13.914 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.914 | нд | нд | 13.914 | нд | нд | нд | нд | но | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 47 ф.19 - ПС 21 АСБл-3х240 (протяженность 1,97 км) | H_92 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 9.32 | февраль 2017 | нд | 9.32 | февраль 2017 | нд | нд | 17.983 | 19.2238 | 17.983 | 19.2238 | 9.32 | 9.32 | нд | 9.32 | 9.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.32 | нд | нд | 9.32 | нд | 9.32 | нд | нд | 9.32 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.32 | нд | нд | 9.32 | нд | 9.32 | нд | нд | 9.32 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 366 - РП 49 АСБл-3х240 (протяженность 3,1 км) | H_93 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 9.6684 | февраль 2017 | нд | 9.6684 | февраль 2017 | нд | нд | 18.371 | 20.9151 | 18.371 | 20.9151 | 9.6684 | 9.6684 | нд | 9.6684 | 9.6684 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.6684 | нд | нд | 9.6684 | нд | 9.6684 | нд | нд | 9.6684 | нд | 9.6684 | нд | нд | 9.6684 | нд | 9.6684 | нд | нд | 9.6684 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 694 - РП 70 АСБл-3х240 (протяженность 1,32 км) | H_94 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 3.2984 | февраль 2017 | нд | 3.2984 | февраль 2017 | нд | нд | 4.215 | 4.7987 | 4.215 | 4.7987 | 3.2984 | 3.2984 | нд | 3.2984 | 3.2984 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2984 | нд | нд | 3.2984 | нд | 3.2984 | нд | нд | 3.2984 | нд | 3.2984 | нд | нд | 3.2984 | нд | 3.2984 | нд | нд | 3.2984 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 197 ф.1 - ПС 370 АСБл-3х240 (протяженность 1,31 км) | H_95 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 4.191 | февраль 2017 | нд | 4.191 | февраль 2017 | нд | нд | 7.916 | 8.4622 | 7.916 | 8.4622 | 4.191 | 4.191 | нд | 4.191 | 4.191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.191 | нд | нд | 4.191 | нд | 4.191 | нд | нд | 4.191 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.191 | нд | нд | 4.191 | нд | 4.191 | нд | нд | 4.191 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 143н - ТП 263 АСБл-3х240 (протяженность 0,28 км) | H_96 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 1.463 | февраль 2017 | нд | 1.463 | февраль 2017 | нд | нд | 2.553 | 2.7292 | 2.553 | 2.7292 | 1.463 | 1.463 | нд | 1.463 | 1.463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.463 | нд | нд | 1.463 | нд | 1.463 | нд | нд | 1.463 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.463 | нд | нд | 1.463 | нд | 1.463 | нд | нд | 1.463 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 10 ф.11 - ПС 218 АСБл-3х240 (протяженность 1,73 км) | H_97 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 6.877 | февраль 2017 | нд | 6.877 | февраль 2017 | нд | нд | 13.316 | 15.1601 | 13.316 | 15.1601 | 6.877 | 6.877 | нд | 6.877 | 6.877 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.877 | нд | нд | 6.877 | нд | 6.877 | нд | нд | 6.877 | нд | 6.877 | нд | нд | 6.877 | нд | 6.877 | нд | нд | 6.877 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 68 ф.36 - ПС 392 АСБл-3х240 (протяженность 2,4 км) | H_98 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 8.394 | февраль 2017 | нд | 25.359 | январь 2020 | нд | нд | 20.784 | 20.784 | 56.8188 | 56.8188 | 8.394 | 25.359 | нд | 8.394 | 25.359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.394 | нд | нд | 8.394 | нд | 25.359 | нд | нд | 25.359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.394 | нд | нд | 8.394 | нд | 25.359 | нд | нд | 25.359 | нд | Уточнение и актуализация объемов работ
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ТП 638 - ТП 849 | H_99 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 15.562 | январь 2019 | нд | 15.562 | январь 2019 | нд | нд | 35.881 | нд | 35.881 | нд | 15.562 | 15.562 | нд | 15.562 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.562 | нд | нд | 15.562 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.562 | нд | нд | 15.562 | нд | 15.562 | нд | нд | 15.562 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 469 ф.10 - ПС 149 АСБл-3х240 (протяженность 1,39 км) | H_100 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 4.851 | февраль 2017 | нд | 4.851 | февраль 2017 | нд | нд | 8.987 | 9.6071 | 8.987 | 9.6071 | 4.851 | 4.851 | нд | 4.851 | 4.851 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.851 | нд | нд | 4.851 | нд | 4.851 | нд | нд | 4.851 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.851 | нд | нд | 4.851 | нд | 4.851 | нд | нд | 4.851 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 1026 ф.9 - ПС 392 АСБл-3х240 (протяженность 1,9 км) | H_101 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 15.8764 | февраль 2017 | нд | 17.128 | январь 2020 | нд | нд | 37.013 | 37.013 | 43.0572 | 43.0572 | 15.8764 | 17.128 | нд | 15.8764 | 17.128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8764 | нд | нд | 15.8764 | нд | 17.128 | нд | нд | 17.128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8764 | нд | нд | 15.8764 | нд | 17.128 | нд | нд | 17.128 | нд | Уточнение и актуализация объемов работ
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 1026 ф.20 - ПС 392 АСБл-3х240 (протяженность 1,9 км) | H_102 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 15.8764 | февраль 2017 | нд | 17.128 | январь 2020 | нд | нд | 37.013 | 37.013 | 43.0572 | 43.0572 | 15.8764 | 17.128 | нд | 15.8764 | 17.128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8764 | нд | нд | 15.8764 | нд | 17.128 | нд | нд | 17.128 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.8764 | нд | нд | 15.8764 | нд | 17.128 | нд | нд | 17.128 | нд | Уточнение и актуализация объемов работ
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ РП 64 - ТП 279 | H_103 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 13.869 | январь 2019 | нд | 13.869 | январь 2019 | нд | нд | 27.421 | нд | 27.421 | нд | 13.869 | 13.869 | нд | 13.869 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.869 | нд | нд | 13.869 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.869 | нд | нд | 13.869 | нд | 13.869 | нд | нд | 13.869 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 31 ф.34 - ПС 392 АСБл-3х240 (протяженность 2,06 км) | H_104 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 10.654 | февраль 2017 | нд | 10.654 | февраль 2017 | нд | нд | 20.864 | 22.3036 | 20.864 | 22.3036 | 10.654 | 10.654 | нд | 10.654 | 10.654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.654 | нд | нд | 10.654 | нд | 10.654 | нд | нд | 10.654 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.654 | нд | нд | 10.654 | нд | 10.654 | нд | нд | 10.654 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 67 ф.19 - ПС 218 АСБл-3х240 (протяженность 2,17 км) | H_105 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 8.451 | февраль 2017 | нд | 8.451 | февраль 2017 | нд | нд | 16.511 | 18.7975 | 16.511 | 18.7975 | 8.451 | 8.451 | нд | 8.451 | 8.451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.451 | нд | нд | 8.451 | нд | 8.451 | нд | нд | 8.451 | нд | 8.451 | нд | нд | 8.451 | нд | 8.451 | нд | нд | 8.451 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 456 - ТП 368 АСБл-3х240 (протяженность 1,44 км) | H_106 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 3.348 | февраль 2017 | нд | 3.348 | февраль 2017 | нд | нд | 4.679 | 5.327 | 4.679 | 5.327 | 3.348 | 3.348 | нд | 3.348 | 3.348 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.348 | нд | нд | 3.348 | нд | 3.348 | нд | нд | 3.348 | нд | 3.348 | нд | нд | 3.348 | нд | 3.348 | нд | нд | 3.348 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 1170 - ТП 456 АСБл-3х240 (протяженность 1,31 км) | H_107 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 3.263 | февраль 2017 | нд | 3.263 | февраль 2017 | нд | нд | 4.164 | 4.7407 | 4.164 | 4.7407 | 3.263 | 3.263 | нд | 3.263 | 3.263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.263 | нд | нд | 3.263 | нд | 3.263 | нд | нд | 3.263 | нд | 3.263 | нд | нд | 3.263 | нд | 3.263 | нд | нд | 3.263 | нд | нд
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 1 | H_108 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 6.5345 | январь 2019 | нд | 6.5345 | январь 2019 | нд | нд | 21.88 | нд | 21.88 | нд | 6.5345 | 6.5345 | нд | 6.5345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5345 | нд | нд | 6.5345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5345 | нд | нд | 6.5345 | нд | 6.5345 | нд | нд | 6.5345 | нд | нд
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - ТП 589 ф. 12А, каб. 2 | H_109 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 6.5345 | январь 2019 | нд | 6.5345 | январь 2019 | нд | нд | 15.577 | нд | 15.577 | нд | 6.5345 | 6.5345 | нд | 6.5345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5345 | нд | нд | 6.5345 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5345 | нд | нд | 6.5345 | нд | 6.5345 | нд | нд | 6.5345 | нд | нд
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 1 | H_110 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 8.424 | январь 2019 | нд | 8.424 | январь 2019 | нд | нд | 18.169 | нд | 18.169 | нд | 8.424 | 8.424 | нд | 8.424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.424 | нд | нд | 8.424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.424 | нд | нд | 8.424 | нд | 8.424 | нд | нд | 8.424 | нд | нд
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 64 - РП 53 ф. 40Б, каб. 2 | H_111 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 8.424 | январь 2019 | нд | 8.424 | январь 2019 | нд | нд | 12.521 | нд | 12.521 | нд | 8.424 | 8.424 | нд | 8.424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.424 | нд | нд | 8.424 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.424 | нд | нд | 8.424 | нд | 8.424 | нд | нд | 8.424 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 51 ф.3А - ПС 41 АСБл-3х240 (протяженность 2,54 км) | H_112 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 10.004 | февраль 2017 | нд | 10.004 | февраль 2017 | нд | нд | 18.975 | 20.2843 | 18.975 | 20.2843 | 10.004 | 10.004 | нд | 10.004 | 10.004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.004 | нд | нд | 10.004 | нд | 10.004 | нд | нд | 10.004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.004 | нд | нд | 10.004 | нд | 10.004 | нд | нд | 10.004 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 50 ф.7А - ПС 41 АСБл-3х240 (протяженность 2,67 км) | H_113 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 9.524 | февраль 2017 | нд | 9.524 | февраль 2017 | нд | нд | 18.923 | 20.2287 | 18.923 | 20.2287 | 9.524 | 9.524 | нд | 9.524 | 9.524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.524 | нд | нд | 9.524 | нд | 9.524 | нд | нд | 9.524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.524 | нд | нд | 9.524 | нд | 9.524 | нд | нд | 9.524 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 65 ф.8Б - ПС 17 АСБл-3х240 (протяженность 1,76 км) | H_114 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 4.788 | февраль 2017 | нд | 4.788 | февраль 2017 | нд | нд | 12.2328 | 13.0769 | 12.2328 | 13.0769 | 4.788 | 4.788 | нд | 4.788 | 4.788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.788 | нд | нд | 4.788 | нд | 4.788 | нд | нд | 4.788 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.788 | нд | нд | 4.788 | нд | 4.788 | нд | нд | 4.788 | нд | нд
1.2.2.1. | Прокладка кабельной линии 6-10кВ ПС 145 - РП 35 ф. 3 | H_115 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 1.908 | февраль 2019 | нд | 1.908 | февраль 2019 | нд | нд | 4.242 | нд | 4.242 | нд | 1.908 | 1.908 | нд | 1.908 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.908 | нд | нд | 1.908 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.908 | нд | нд | 1.908 | нд | 1.908 | нд | нд | 1.908 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 10 ф.10А - ПС 41 АСБл-3х240 (протяженность 3,44 км) | H_116 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 23.286 | февраль 2017 | нд | 23.286 | февраль 2017 | нд | нд | 45.673 | 51.998 | 45.673 | 51.998 | 23.286 | 23.286 | нд | 23.286 | 23.286 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 23.286 | нд | нд | 23.286 | нд | 23.286 | нд | нд | 23.286 | нд | 23.286 | нд | нд | 23.286 | нд | 23.286 | нд | нд | 23.286 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 58 ф.20А - ПС 41 АСБл-3х240 (протяженность 2,51 км) | H_117 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 13.531 | февраль 2017 | нд | 13.531 | февраль 2017 | нд | нд | 26.415 | 30.0731 | 26.415 | 30.0731 | 13.531 | 13.531 | нд | 13.531 | 13.531 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 13.531 | нд | нд | 13.531 | нд | 13.531 | нд | нд | 13.531 | нд | 13.531 | нд | нд | 13.531 | нд | 13.531 | нд | нд | 13.531 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 258 ф.13Б - ПС 41 АСБл-3х240 (протяженность 1,43 км) | H_118 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 3.366 | февраль 2017 | нд | 3.366 | февраль 2017 | нд | нд | 6.197 | 7.0552 | 6.197 | 7.0552 | 3.366 | 3.366 | нд | 3.366 | 3.366 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.366 | нд | нд | 3.366 | нд | 3.366 | нд | нд | 3.366 | нд | 3.366 | нд | нд | 3.366 | нд | 3.366 | нд | нд | 3.366 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 1313 - ТП 626 АСБл-3х120 (протяженность 0,6 км) | H_119 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 1.7054 | февраль 2017 | нд | 4.428 | январь 2020 | нд | нд | 4.529 | 4.529 | 11.0256 | 11.0256 | 1.7054 | 4.428 | нд | 1.7054 | 4.428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7054 | нд | нд | 1.7054 | нд | 4.428 | нд | нд | 4.428 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7054 | нд | нд | 1.7054 | нд | 4.428 | нд | нд | 4.428 | нд | Уточнение и актуализация объемов работ
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 603 - ТП 1313 АСБл-3х120 (протяженность 0,45 км) | H_120 | П,С | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.8794 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.534 | нд | нд | нд | 0.8794 | нд | нд | 0.8794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8794 | нд | нд | 0.8794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8794 | нд | нд | 0.8794 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП Южный ф.4 - ПС 24 АСБл-3х240 (протяженность 1,85 км) | H_121 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 5.002 | февраль 2017 | нд | 5.002 | февраль 2017 | нд | нд | 9.248 | 9.8861 | 9.248 | 9.8861 | 5.002 | 5.002 | нд | 5.002 | 5.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.002 | нд | нд | 5.002 | нд | 5.002 | нд | нд | 5.002 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.002 | нд | нд | 5.002 | нд | 5.002 | нд | нд | 5.002 | нд | нд
1.2.2.1. | Реконструкция существующей ВЛ 10кВ ТП 638 - ТП 850 и ее секционирование | H_122 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 18.501 | март 2018 | нд | 18.501 | март 2018 | нд | нд | 23.073 | нд | 23.073 | нд | 18.501 | 18.501 | нд | нд | нд | 18.501 | нд | нд | 18.501 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 18.501 | нд | нд | 18.501 | нд | 18.501 | нд | нд | 18.501 | нд | нд
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 47.4978 | нд | нд | 83.065 | нд | нд | нд | 94.2023 | 46.1226 | 168.9898 | 120.9104 | 47.4978 | 83.065 | нд | 20.9188 | 53.607 | 26.579 | нд | нд | 26.579 | нд | 2.879 | нд | нд | 2.879 | нд | 8.7218 | нд | нд | 8.7218 | нд | 44.289 | нд | нд | 44.289 | нд | 1.925 | нд | нд | 1.925 | нд | 1.925 | нд | нд | 1.925 | нд | 7.393 | нд | нд | 7.393 | нд | 7.393 | нд | нд | 7.393 | нд | 47.4978 | нд | нд | 47.4978 | нд | 83.065 | нд | нд | 83.065 | нд | нд
1.2.2.2. | Прокладка КЛ-6кВ взамен ВЛ-6кВ ПС 17 - РП 65 ф. 26Б | H_123 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.592 | февраль 2019 | нд | 0.592 | февраль 2019 | нд | нд | 1.397 | нд | 1.397 | нд | 0.592 | 0.592 | нд | 0.592 | нд | 0 | нд | нд | 0 | нд | 0.592 | нд | нд | 0.592 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.592 | нд | нд | 0.592 | нд | 0.592 | нд | нд | 0.592 | нд | нд
1.2.2.2. | Прокладка КЛ-6кВ взамен ВЛ-6кВ ТП 930 - ТП 926 | H_124 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 1.78 | февраль 2018 | нд | 1.78 | февраль 2018 | нд | нд | 1.2803 | нд | 1.28 | нд | 1.78 | 1.78 | нд | нд | нд | 1.78 | нд | нд | 1.78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.78 | нд | нд | 1.78 | нд | 1.78 | нд | нд | 1.78 | нд | нд
1.2.2.2. | Строительство КЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации КВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 917 - ТП 918 (протяженность 0,8 км) | H_125 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 4.1 | февраль 2017 | нд | 4.1 | февраль 2017 | нд | нд | 6.455 | 7.3489 | 6.455 | 7.3489 | 4.1 | 4.1 | нд | 4.1 | 4.1 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4.1 | нд | нд | 4.1 | нд | 4.1 | нд | нд | 4.1 | нд | 4.1 | нд | нд | 4.1 | нд | 4.1 | нд | нд | 4.1 | нд | нд
1.2.2.2. | Строительство КЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации КВЛ 6 кВ РП ГПТУ ф.29 - ПС 24 (протяженность 4,2 км) | H_126 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 6.4874 | февраль 2017 | нд | 26.237 | январь 2020 | нд | нд | 16.759 | 16.759 | 60.756 | 60.756 | 6.4874 | 26.237 | нд | 6.4874 | 26.237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4874 | нд | нд | 6.4874 | нд | 26.237 | нд | нд | 26.237 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6.4874 | нд | нд | 6.4874 | нд | 26.237 | нд | нд | 26.237 | нд | Уточнение и актуализация объемов работ
1.2.2.2. | Строительство ВЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации ВЛ 6 кВ ТП 349 - ТП 600 (протяженность 2,1 км) | H_127 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 1.0384 | февраль 2017 | нд | 11.636 | январь 2020 | нд | нд | 4.994 | 4.994 | 27.0204 | 27.0204 | 1.0384 | 11.636 | нд | 1.0384 | 11.636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0384 | нд | нд | 1.0384 | нд | 11.636 | нд | нд | 11.636 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0384 | нд | нд | 1.0384 | нд | 11.636 | нд | нд | 11.636 | нд | Уточнение и актуализация объемов работ
1.2.2.2. | Строительство ВЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации ВЛ 6 кВ ТП 349 - ТП 690 (протяженность 1,96 км) | H_128 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 1.196 | февраль 2017 | нд | 6.416 | январь 2020 | нд | нд | 5.29 | 5.29 | 14.0544 | 14.0544 | 1.196 | 6.416 | нд | 1.196 | 6.416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.196 | нд | нд | 1.196 | нд | 6.416 | нд | нд | 6.416 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.196 | нд | нд | 1.196 | нд | 6.416 | нд | нд | 6.416 | нд | Уточнение и актуализация объемов работ
1.2.2.2. | Прокладка ВЛ-6кВ взамен существующей ВЛ-6кВ, не подлежащей эксплуатации ПС 52 ф.Октябрьский - ТП 847, участок ПП 12 -ТП 847 | H_129 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 3.399 | март 2018 | нд | 3.399 | март 2018 | нд | нд | 4.873 | нд | 4.873 | нд | 3.399 | 3.399 | нд | нд | нд | 3.399 | нд | нд | 3.399 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.399 | нд | нд | 3.399 | нд | 3.399 | нд | нд | 3.399 | нд | нд
1.2.2.2. | Прокладка ВЛ-6кВ взамен существующей ВЛ-6кВ, не подлежащей эксплуатации ТП 831 - ТП 834 | H_130 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 1.598 | март 2018 | нд | 1.598 | март 2018 | нд | нд | 3.947 | нд | 3.947 | нд | 1.598 | 1.598 | нд | нд | нд | 1.598 | нд | нд | 1.598 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.598 | нд | нд | 1.598 | нд | 1.598 | нд | нд | 1.598 | нд | нд
1.2.2.2. | Прокладка ВЛ-6кВ взамен существующей ВЛ-6кВ, не подлежащей эксплуатации РП 47 - ТП 559 отпайка на РП 76 | H_131 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 2.287 | февраль 2019 | нд | 2.287 | февраль 2019 | нд | нд | 6.854 | нд | 6.854 | нд | 2.287 | 2.287 | нд | 2.287 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.287 | нд | нд | 2.287 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.287 | нд | нд | 2.287 | нд | 2.287 | нд | нд | 2.287 | нд | нд
1.2.2.2. | Строительство ВЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации ВЛ 6 кВ ТП 604 ф.24 - ПС 24 (протяженность 1,7 км) | H_132 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 1.925 | февраль 2017 | нд | 1.925 | февраль 2017 | нд | нд | 4.329 | 4.6277 | 4.329 | 4.6277 | 1.925 | 1.925 | нд | 1.925 | 1.925 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.925 | нд | нд | 1.925 | нд | 1.925 | нд | нд | 1.925 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.925 | нд | нд | 1.925 | нд | 1.925 | нд | нд | 1.925 | нд | нд
1.2.2.2. | Строительство ВЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 619 - ТП 620, отпайка на ТП 783 (протяженность 2,17 км) | H_133 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 3.293 | февраль 2017 | нд | 3.293 | февраль 2017 | нд | нд | 6.239 | 7.103 | 6.239 | 7.103 | 3.293 | 3.293 | нд | 3.293 | 3.293 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.293 | нд | нд | 3.293 | нд | 3.293 | нд | нд | 3.293 | нд | 3.293 | нд | нд | 3.293 | нд | 3.293 | нд | нд | 3.293 | нд | нд
1.2.2.2. | Прокладка ВЛ-6 кВ взамен существующей ВЛ-6 кВ, участок от ПС 52 ф.База и ф.Октябрьский до границ земельных участок, выделенных для ИЖС многодетным семьям в Северной части Зареченского района | H_134 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 9.545 | февраль 2018 | нд | 9.545 | февраль 2018 | нд | нд | 16.039 | нд | 16.039 | нд | 9.545 | 9.545 | нд | нд | нд | 9.545 | нд | нд | 9.545 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.545 | нд | нд | 9.545 | нд | 9.545 | нд | нд | 9.545 | нд | нд
1.2.2.2. | Строительство и монтаж КЛ 6 кВ, взамен существующих кабельных линиий, попадающих в зону работ по благоустройству Казанской набаражной | H_135 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 2.711 | май 2018 | нд | 2.711 | май 2018 | нд | нд | 4.177 | нд | 4.177 | нд | 2.711 | 2.711 | нд | нд | нд | 2.711 | нд | нд | 2.711 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.711 | нд | нд | 2.711 | нд | 2.711 | нд | нд | 2.711 | нд | нд
1.2.2.2. | Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП 23 по ул. Михеева | H_136 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 7.546 | июнь 2018 | нд | 7.546 | июнь 2018 | нд | нд | 11.569 | нд | 11.569 | нд | 7.546 | 7.546 | нд | нд | нд | 7.546 | нд | нд | 7.546 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 7.546 | нд | нд | 7.546 | нд | 7.546 | нд | нд | 7.546 | нд | нд
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 600.5564 | нд | нд | 607.457 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 600.5564 | 607.457 | нд | 486.5584 | 370.961 | 113.998 | нд | нд | 113.998 | нд | 122.498 | нд | нд | 122.498 | нд | 122.1124 | нд | нд | 122.1124 | нд | 129.013 | нд | нд | 129.013 | нд | 121.602 | нд | нд | 121.602 | нд | 121.602 | нд | нд | 121.602 | нд | 120.346 | нд | нд | 120.346 | нд | 120.346 | нд | нд | 120.346 | нд | 600.5564 | нд | нд | 600.5564 | нд | 607.457 | нд | нд | 607.457 | нд | нд
1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 600.5564 | нд | нд | 607.457 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 600.5564 | 607.457 | нд | 486.5584 | 370.961 | 113.998 | нд | нд | 113.998 | нд | 122.498 | нд | нд | 122.498 | нд | 122.1124 | нд | нд | 122.1124 | нд | 129.013 | нд | нд | 129.013 | нд | 121.602 | нд | нд | 121.602 | нд | 121.602 | нд | нд | 121.602 | нд | 120.346 | нд | нд | 120.346 | нд | 120.346 | нд | нд | 120.346 | нд | 600.5564 | нд | нд | 600.5564 | нд | 607.457 | нд | нд | 607.457 | нд | нд
1.2.3.1. | Система учета РРЭ. Создание/ модеонизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" в г.Тула | H_137 | П,С,З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | 600.5564 | февраль 2017 | нд | 607.457 | январь 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 600.5564 | 607.457 | нд | 486.5584 | 370.961 | 113.998 | нд | нд | 113.998 | нд | 122.498 | нд | нд | 122.498 | нд | 122.1124 | нд | нд | 122.1124 | нд | 129.013 | нд | нд | 129.013 | нд | 121.602 | нд | нд | 121.602 | нд | 121.602 | нд | нд | 121.602 | нд | 120.346 | нд | нд | 120.346 | нд | 120.346 | нд | нд | 120.346 | нд | 600.5564 | нд | нд | 600.5564 | нд | 607.457 | нд | нд | 607.457 | нд | Уточнение и актуализация объемов работ
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 97.8098 | нд | нд | 96.4828 | нд | нд | нд | 138.509 | 99.386 | 172.317 | 180.202 | 97.8098 | 96.4828 | нд | 97.8098 | 65.031 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 32.7788 | нд | нд | 32.7788 | нд | 31.4518 | нд | нд | 31.4518 | нд | 53.345 | нд | нд | 53.345 | нд | 53.345 | нд | нд | 53.345 | нд | 11.686 | нд | нд | 11.686 | нд | 11.686 | нд | нд | 11.686 | нд | 97.8098 | нд | нд | 97.8098 | нд | 96.4828 | нд | нд | 96.4828 | нд | нд
1.4. | Строительство КЛ 6-10 кВ РП 22 ф.2Б - ПС 41 АСБл 3х240 в рамках мероприятий по повышению надежности (протяженность 2,6 км) | H_138 | П,С | 2020 | 2020 | нд | нд | 15.6854 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | 19.646 | нд | нд | нд | 15.6854 | нд | нд | 15.6854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.6854 | нд | нд | 15.6854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 15.6854 | нд | нд | 15.6854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Строительство КЛ 6-10 кВ РП 2 ф.2Б - ПС 41 АСБл 3х240 в рамках мероприятий по повышению надежности (протяженность 2,0 км) | H_139 | П,С | 2020 | 2020 | нд | нд | 11.1164 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | 18.084 | нд | нд | нд | 11.1164 | нд | нд | 11.1164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1164 | нд | нд | 11.1164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.1164 | нд | нд | 11.1164 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Строительство КЛ 6-10 кВ РП 57 ф.23А - ПС 41 АСБл 3х240 в рамках мероприятий по повышению надежности (протяженность 1,4 км) | H_140 | П,С | 2020 | 2020 | нд | нд | 5.977 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | 9.278 | нд | нд | нд | 5.977 | нд | нд | 5.977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.977 | нд | нд | 5.977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.977 | нд | нд | 5.977 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4. | Строительство КЛ 6-10 кВ РП 24 - ПС 219 АСБл 3х240 в рамках мероприятий по повышению надежности (протяженность 1,4 км) | H_141 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 10.235 | февраль 2017 | нд | 10.235 | февраль 2017 | нд | нд | 18.77 | 20.0651 | 18.77 | 20.0651 | 10.235 | 10.235 | нд | 10.235 | 10.235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.235 | нд | нд | 10.235 | нд | 10.235 | нд | нд | 10.235 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.235 | нд | нд | 10.235 | нд | 10.235 | нд | нд | 10.235 | нд | нд
1.4. | Строительство КЛ 6-10 кВ РП 14 - ПС 218 АСБл 3х240 в рамках мероприятий по повышению надежности (протяженность 2,16 км) | H_142 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 11.686 | февраль 2017 | нд | 11.686 | февраль 2017 | нд | нд | 22.615 | 25.7468 | 22.615 | 25.7468 | 11.686 | 11.686 | нд | 11.686 | 11.686 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 11.686 | нд | нд | 11.686 | нд | 11.686 | нд | нд | 11.686 | нд | 11.686 | нд | нд | 11.686 | нд | 11.686 | нд | нд | 11.686 | нд | нд
1.4. | Строительство КТП взамен ТП 831 и ЛЭП-6 кВ от ПС 52 "Медвенка" в рамках мероприятий по повышению надежности (трансформаторная мощность 1,26 МВА, протяженность 6,27 км) | H_143 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 37.664 | февраль 2017 | нд | 37.664 | февраль 2017 | нд | нд | 40.973 | 43.8001 | 40.973 | 43.8001 | 37.664 | 37.664 | нд | 37.664 | 37.664 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.664 | нд | нд | 37.664 | нд | 37.664 | нд | нд | 37.664 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 37.664 | нд | нд | 37.664 | нд | 37.664 | нд | нд | 37.664 | нд | нд
1.4. | Строительство ЛЭП-6 кВ ВЛЗ-6 кВ Северо-восточной части Зареченского района от ПС 52 "Медвенка" (протяженность 3,17 км) | H_144 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 5.446 | февраль 2017 | нд | 5.446 | февраль 2017 | нд | нд | 9.143 | 9.7739 | 9.143 | 9.7739 | 5.446 | 5.446 | нд | 5.446 | 5.446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.446 | нд | нд | 5.446 | нд | 5.446 | нд | нд | 5.446 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5.446 | нд | нд | 5.446 | нд | 5.446 | нд | нд | 5.446 | нд | нд
1.4. | Строительство КТП для развития сетей электроснабжения Казанской набережной ( трансформаторная мощность 3,2 МВА) | K_170 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | март 2020 | нд | 31.4518 | март 2020 | нд | нд | нд | нд | 80.816 | 80.816 | нд | 31.4518 | нд | нд | 31.4518 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.4518 | нд | нд | 31.4518 | [21 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 31.4518 |  |  | 31.4518 |  | Письмо от главы администрации г. Тулы исх. 132-ки от 17.02.2020г.
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | 124.4 | нд | нд | 98.183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 124.4 | 98.183 | нд | 69.709 | 39.405 | 47.818 | нд | нд | 47.818 | нд | 10.96 | нд | нд | 10.96 | нд | 36.005 | нд | нд | 36.005 | нд | 9.788 | нд | нд | 9.788 | нд | 15.55 | нд | нд | 15.55 | нд | 15.55 | нд | нд | 15.55 | нд | 14.067 | нд | нд | 14.067 | нд | 14.067 | нд | нд | 14.067 | нд | 124.4 | нд | нд | 124.4 | нд | 98.183 | нд | нд | 98.183 | нд | нд
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 6 | H_145 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.772 | март 2018 | нд | 0.772 | март 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.772 | 0.772 | нд | нд | нд | 0.772 | нд | нд | 0.772 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.772 | нд | нд | 0.772 | нд | 0.772 | нд | нд | 0.772 | нд | нд
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в ТП 584 | H_146 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.791 | март 2018 | нд | 0.791 | март 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.791 | 0.791 | нд | нд | нд | 0.791 | нд | нд | 0.791 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.791 | нд | нд | 0.791 | нд | 0.791 | нд | нд | 0.791 | нд | нд
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 22 | H_147 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0.759 | март 2018 | нд | 0.759 | март 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.759 | 0.759 | нд | нд | нд | 0.759 | нд | нд | 0.759 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.759 | нд | нд | 0.759 | нд | 0.759 | нд | нд | 0.759 | нд | нд
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 67 | H_148 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.904 | февраль 2019 | нд | 0.904 | февраль 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.904 | 0.904 | нд | 0.904 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.904 | нд | нд | 0.904 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.904 | нд | нд | 0.904 | нд | 0.904 | нд | нд | 0.904 | нд | нд
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 59 | H_149 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 1.028 | февраль 2019 | нд | 1.028 | февраль 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.028 | 1.028 | нд | 1.028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.028 | нд | нд | 1.028 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.028 | нд | нд | 1.028 | нд | 1.028 | нд | нд | 1.028 | нд | нд
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 35 | H_150 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.998 | февраль 2019 | нд | 0.998 | февраль 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.998 | 0.998 | нд | 0.998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.998 | нд | нд | 0.998 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.998 | нд | нд | 0.998 | нд | 0.998 | нд | нд | 0.998 | нд | нд
1.6. | Монтаж комплекта телемеханики в РП 16 | H_151 | З | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 1.157 | февраль 2019 | нд | 1.157 | февраль 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.157 | 1.157 | нд | 1.157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.157 | нд | нд | 1.157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.157 | нд | нд | 1.157 | нд | 1.157 | нд | нд | 1.157 | нд | нд
1.6. | Реконструкция РП 33 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_152 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.835 | февраль 2017 | нд | 1.231 | январь 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.835 | 1.231 | нд | 0.835 | 1.231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.835 | нд | нд | 0.835 | нд | 1.231 | нд | нд | 1.231 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.835 | нд | нд | 0.835 | нд | 1.231 | нд | нд | 1.231 | нд | Уточнение и актуализация объемов работ
1.6. | Реконструкция РП 2 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_153 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.835 | февраль 2017 | нд | 1.129 | январь 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.835 | 1.129 | нд | 0.835 | 1.129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.835 | нд | нд | 0.835 | нд | 1.129 | нд | нд | 1.129 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.835 | нд | нд | 0.835 | нд | 1.129 | нд | нд | 1.129 | нд | Уточнение и актуализация объемов работ
1.6. | Реконструкция РП 72 (I и II СШ) установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_154 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.835 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.835 | нд | нд | 0.835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.835 | нд | нд | 0.835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.835 | нд | нд | 0.835 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Реконструкция РП 87 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_155 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.835 | февраль 2017 | нд | 1.322 | январь 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.835 | 1.322 | нд | 0.835 | 1.322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.835 | нд | нд | 0.835 | нд | 1.322 | нд | нд | 1.322 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.835 | нд | нд | 0.835 | нд | 1.322 | нд | нд | 1.322 | нд | Уточнение и актуализация объемов работ
1.6. | Реконструкция РП 38ст. установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_156 | П,С | 2020 | 2020 | 2020 | нд | 0.835 | февраль 2017 | нд | 1.014 | январь 2020 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.835 | 1.014 | нд | 0.835 | 1.014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.835 | нд | нд | 0.835 | нд | 1.014 | нд | нд | 1.014 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.835 | нд | нд | 0.835 | нд | 1.014 | нд | нд | 1.014 | нд | Уточнение и актуализация объемов работ
1.6. | Реконструкция РП 3 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_157 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.827 | февраль 2017 | нд | 0.827 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | 0.827 | нд | 0.827 | 0.827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | нд
1.6. | Реконструкция РП 36 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_158 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.827 | февраль 2017 | нд | 0.827 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | 0.827 | нд | 0.827 | 0.827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | нд
1.6. | Реконструкция РП 4 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_159 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.827 | февраль 2017 | нд | 0.827 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | 0.827 | нд | 0.827 | 0.827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | нд
1.6. | Реконструкция РП 8 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_160 | П,С | 2021 | 2021 | 2021 | нд | 0.827 | февраль 2017 | нд | 0.827 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | 0.827 | нд | 0.827 | 0.827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | 0.827 | нд | нд | 0.827 | нд | нд
1.6. | Реконструкция ТП 214 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_161 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.818 | февраль 2017 | нд | 0.818 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.818 | 0.818 | нд | 0.818 | 0.818 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.818 | нд | нд | 0.818 | нд | 0.818 | нд | нд | 0.818 | нд | 0.818 | нд | нд | 0.818 | нд | 0.818 | нд | нд | 0.818 | нд | нд
1.6. | Реконструкция ТП 264 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_162 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.818 | февраль 2017 | нд | 0.818 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.818 | 0.818 | нд | 0.818 | 0.818 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.818 | нд | нд | 0.818 | нд | 0.818 | нд | нд | 0.818 | нд | 0.818 | нд | нд | 0.818 | нд | 0.818 | нд | нд | 0.818 | нд | нд
1.6. | Реконструкция РП 34 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_163 | П,С | 2022 | 2022 | 2022 | нд | 0.818 | февраль 2017 | нд | 0.818 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.818 | 0.818 | нд | 0.818 | 0.818 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.818 | нд | нд | 0.818 | нд | 0.818 | нд | нд | 0.818 | нд | 0.818 | нд | нд | 0.818 | нд | 0.818 | нд | нд | 0.818 | нд | нд
1.6. | Разработка и монтаж Оперативно-информационного комплекса (ОИК) ОДС | H_164 | П,С | 2020 | 2020 | нд | нд | 20.404 | февраль 2017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.404 | нд | нд | 20.404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.404 | нд | нд | 20.404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 20.404 | нд | нд | 20.404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6. | Создание Автоматизированной системы обработки информации (АСОИ ТГЭС) | H_165 | З | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 34.196 | март 2018 | нд | 34.196 | март 2018 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.196 | 34.196 | нд | нд | нд | 34.196 | нд | нд | 34.196 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 34.196 | нд | нд | 34.196 | нд | 34.196 | нд | нд | 34.196 | нд | нд
1.6. | Приобретение машин и механизмов | H_166 | Н,З | 2018 | 2022 | 2022 | нд | 53.454 | февраль 2017 | нд | 47.12 | декабрь 2019 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 53.454 | 47.12 | нд | 35.281 | 28.947 | 11.3 | нд | нд | 11.3 | нд | 6.873 | нд | нд | 6.873 | нд | 11.426 | нд | нд | 11.426 | нд | 5.092 | нд | нд | 5.092 | нд | 12.242 | нд | нд | 12.242 | нд | 12.242 | нд | нд | 12.242 | нд | 11.613 | нд | нд | 11.613 | нд | 11.613 | нд | нд | 11.613 | нд | 53.454 | нд | нд | 53.454 | нд | 47.12 | нд | нд | 47.12 | нд | нд
1) Вместо слов «Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)» указывается слово «Факт», если год, в отношении которого заполняется столбец, будет завершен по состоянию на плановую дату раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, либо в противном случае – слова «Предложение по корректировке утвержденного плана».
2) Вместо слов «План (Утвержденный план)» указывается слово «План», если на год, в отношении которого заполняется столбец, отсутствует утвержденная инвестиционная программа сетевой организации, либо в противном случае – слова «Утвержденный план».
3) Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как первый год реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы и (или) изменений, вносимых в утвержденную инвестиционную программу) плюс или минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».
4) «год X» заменяется указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу).
Note on P50: перезавод кабеля 20м
Note on P57: перезавод кабеля 9 м