## 2021
График реализации инвестиционной программы АО "ТГЭС"
План ввода объектов в 2021 году
№№ | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Ввод мощностей |  |  |  | 2021 год
план*
МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | 4.651 | 7.194 | 16.68 | 19.165 | 47.69
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | 2.337 | 3.878 | 5.15 | 4.915 | 16.28
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | 2.314 | 3.316 | 11.53 | 11.75 | 28.91
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  |  |  | 2.5 | 2.5
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | 0 | 0 | 1.26 | 20.428 | 21.688
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП 44 замена ячеек 6 кВ (14 шт.)
1.2.1.1 | Реконструкция РП 50 замена ячеек 6 кВ (12 шт.)
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 1.26
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП 78 (по обращению Свято-Ильинского Храма) снятие ограничений в пользовании (трансформаторная мощность 1,26 МВА) |  |  | 1.26 |  | 1.26
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 20.428 | 20.428
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 20.428 | 20.428
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 197 ф.1 - ПС 370 АСБл-3х240 (протяженность 1,31 км) |  |  |  | 1.31 | 1.31
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 143н - ТП 263 АСБл-3х240 (протяженность 0,28 км) |  |  |  | 0.28 | 0.28
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 469 ф.10 - ПС 149 АСБл-3х240 (протяженность 1,39 км) |  |  |  | 1.483 | 1.483
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 31 ф.34 - ПС 392 АСБл-3х240 (протяженность 2,06 км) |  |  |  | 1.932 | 1.932
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 65 ф.8Б - ПС 17 АСБл-3х240 (протяженность 1,76 км) |  |  |  | 1.76 | 1.76
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП Южный ф.4 - ПС 24 АСБл-3х240 (протяженность 1,85 км) |  |  |  | 2.2 | 2.2
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП 68-ТП 1194 АСБ- 3х240 (протяженность 0,407 км) |  |  |  | 0.407 | 0.407
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП 68-ТП 889 АСБ- 3х240 (протяженность 0,179 км) |  |  |  | 0.179 | 0.179
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 75-ТП 26 АСБл- 3х120 (протяженность 0,618 км) |  |  |  | 0.618 | 0.618
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 75-ТП 889 ААБЛ- 3х120 (протяженность 0,384 км) |  |  |  | 0.384 | 0.384
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП 48 - ПС 218 ф.32 АСБ-3х240 (протяженность 2,935 км) |  |  |  | 2.935 | 2.935
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП 57-ТП 305 ААБ- 3х120 (протяженность 0,810 км) |  |  |  | 0.81 | 0.81
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП 57-ТП 693 АСБ- 3х120 (протяженность 0,710 км) |  |  |  | 0.71 | 0.71
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 629 - ПС 24 ф.11 АСБ-3х150 (протяженность 2,710 км) |  |  |  | 2.71 | 2.71
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 629 - ПС 24 ф.8 АСБ-3х150 (протяженность 2,710 км) |  |  |  | 2.71 | 2.71
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  |  |  |  | 0
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Система учета РРЭ. Создание/ модеонизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" в г.Тула
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:
1.6 | Реконструкция РП 3 установка комплекта телемеханики (1 шт.)
1.6 | Реконструкция РП 36 установка комплекта телемеханики (1 шт.)
1.6 | Приобретение машин и механизмов
1.6 | Выполнение работ по модернизации сервера сбора данных АО "ТГЭС"
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
Исполнитель:
Экономист ФО
Диденко Н.Е.
Тел. 74-93-10 (доб 217)