## 2021
График реализации инвестиционной программы АО "ТГЭС", млн, рублей с НДС
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы и план их финансирования
№№ | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2021 год |  |  |  |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*
|  |  | всего, 2021 год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  |  | план*** | план | план | план | план
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | 453.065 | 17.011 | 65.208 | 174.559 | 196.287 | 453.065
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: |  | 123.957 | 17.011 | 33.581 | 33.037 | 40.328 | 123.957
1.1.1. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего |  | 10.574 | 3.131 | 2.481 | 2.481 | 2.481 | 10.574
1.1.2. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего |  | 106.873 | 13.88 | 31.1 | 30.5 | 31.393 | 106.873
1.1.3. | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: |  | 6.51 |  |  | 0.056 | 6.454 | 6.51
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: |  | 312.282 | 0 | 26.401 | 129.922 | 155.959 | 312.282
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 30.942 | 0 | 22.622 | 8.32 | 0 | 30.942
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: |  | 22.622 | 0 | 22.622 | 0 | 0 | 22.622
1.2.1.1 | Реконструкция РП 44 замена ячеек 6 кВ (14 шт.) | 0,206** | 12.011 |  | 12.011 |  |  | 12.011
1.2.1.1 | Реконструкция РП 50 замена ячеек 6 кВ (12 шт.) | 0,195** | 10.611 |  | 10.611 |  |  | 10.611
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: |  | 8.32 | 0 | 0 | 8.32 | 0 | 8.32
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП 78 (по обращению Свято-Ильинского Храма) снятие ограничений в пользовании (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | 0,262** | 8.32 |  |  | 8.32 |  | 8.32
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 159.738 | 0 | 3.779 | 0 | 155.959 | 159.738
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 159.738 | 0 | 3.779 | 0 | 155.959 | 159.738
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 197 ф.1 - ПС 370 АСБл-3х240 (протяженность 1,31 км) |  | 14.175 |  | 0.255 |  | 13.92 | 14.175
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 143н - ТП 263 АСБл-3х240 (протяженность 0,28 км) |  | 3.449 |  | 0.081 |  | 3.368 | 3.449
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 469 ф.10 - ПС 149 АСБл-3х240 (протяженность 1,39 км) |  | 13.131 |  | 0.284 |  | 12.847 | 13.131
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 31 ф.34 - ПС 392 АСБл-3х240 (протяженность 2,06 км) |  | 18.738 |  | 0.365 |  | 18.373 | 18.738
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 65 ф.8Б - ПС 17 АСБл-3х240 (протяженность 1,76 км) |  | 13.045 |  | 0.328 |  | 12.717 | 13.045
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП Южный ф.4 - ПС 24 АСБл-3х240 (протяженность 1,85 км) |  | 17.301 |  | 0.389 |  | 16.912 | 17.301
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП 68-ТП 1194 АСБ- 3х240 (протяженность 0,407 км) |  | 5.617 |  | 0.108 |  | 5.509 | 5.617
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП 68-ТП 889 АСБ- 3х240 (протяженность 0,179 км) |  | 1.054 |  | 0.066 |  | 0.988 | 1.054
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 75-ТП 26 АСБл- 3х120 (протяженность 0,618 км) |  | 4.923 |  | 0.146 |  | 4.777 | 4.923
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 75-ТП 889 ААБЛ- 3х120 (протяженность 0,384 км) |  | 3.386 |  | 0.102 |  | 3.284 | 3.386
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП 48 - ПС 218 ф.32 АСБ-3х240 (протяженность 2,935 км) |  | 26.71 |  | 0.525 |  | 26.185 | 26.71
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ РП 57-ТП 305 ААБ- 3х120 (протяженность 0,810 км) |  | 7.489 |  | 0.178 |  | 7.311 | 7.489
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ РП 57-ТП 693 АСБ- 3х120 (протяженность 0,710 км) |  | 6.553 |  | 0.161 |  | 6.392 | 6.553
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 629 - ПС 24 ф.11 АСБ-3х150 (протяженность 2,710 км) |  | 14.3 |  | 0.467 |  | 13.833 | 14.3
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 629 - ПС 24 ф.8 АСБ-3х150 (протяженность 2,710 км) |  | 9.867 |  | 0.324 |  | 9.543 | 9.867
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: |  | 121.602 | 0 | 0 | 121.602 | 0 | 121.602
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» |  | 121.602 | 0 | 0 | 121.602 | 0 | 121.602
1.2.3.1 | Система учета РРЭ. Создание/ модеонизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" в г.Тула |  | 121.602 |  |  | 121.602 |  | 121.602
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: |  | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: |  | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: |  | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: |  | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: |  | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: |  | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: |  | 16.826 | 0 | 5.226 | 11.6 | 0 | 16.826
1.6 | Реконструкция РП 3 установка комплекта телемеханики (1 шт.) |  | 1.097 |  |  | 1.097 |  | 1.097
1.6 | Реконструкция РП 36 установка комплекта телемеханики (1 шт.) |  | 1.097 |  |  | 1.097 |  | 1.097
1.6 | Приобретение машин и механизмов |  | 13.826 |  | 5.226 | 8.6 |  | 13.826
1.6 | Выполнение работ по модернизации сервера сбора данных АО "ТГЭС" |  | 0.806 |  |  | 0.806 |  | 0.806
* В ценах отчетного года
** Профинансированы проектные работы в предыдущих периодах
*** План, согласно утвержденной инвестиционной программы за минусом ранее профинансированных
Исполнитель:
Экономист ФО
Диденко Н.Е.
Тел. 74-93-10 (доб 217)