## Лист2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 345 | 2020-11-02 11:00 | 2020-11-02 17:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 69, 79, 81, 81-а, 83, 85; ул. Галкина, 32, 34
ТП 909 | 2020-11-02 09:00 | 2020-11-02 17:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | пр-зд Стадионный, 1-8; ул. Дронова, 6-18
ТП 290 | 2020-11-03 09:00 | 2020-11-03 17:00 | Работа в ТП | 4-й Песчаный пр-зд, 25; ул. Песчаная, 1-47 (нечётн.), 2-40 (чётн.); 1-й Песчаный пр-зд, 2-8 (чётн.), 3-21 (нечётн.); 2-й Песчаный пр-зд, 3-24; ул. 2-я Песчаная, 1-21; ул. 3-я Песчаная, 1-35 (нечётн.); 3-й Песчаный, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.); 4-й Песчаный пр-зд, 3-25 (нечётн.), 4-28 (чётн.); 5-й Песчаный пр-зд, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.)
ТП 1354 | 2020-11-03 09:00 | 2020-11-03 17:00 | Работа в ТП | ул. Фестивальная, 26-48 (чётн.), 27-77(нечётн.); ул. Фруктовая, 10, 16-25; 3-й Фестивальный пр-зд, 15-а, 17-а; 1-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 1-25 (нечётн.); 2-й Фестивальный пр-зд, 2-а, 2-24 (чётн.)
ТП 1417 | 2020-11-03 09:00 | 2020-11-03 17:00 | Работа в ТП | Ул. Дмидовская плотина, 13, 13а.
ТП 109 | 2020-11-03 09:00 | 2020-11-03 16:00 | Работа в ТП | Иншинский пр-зд 3.
ТП 943 | 2020-11-03 09:00 | 2020-11-03 17:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Косая Гора: ул. Латинская, 13, 14, 15, 16, 17; ул. Садовая, 44, 46, 48, 50, 52, 54; дер. Судаково: 1-й пр-зд Шмидта, 18
ТП 715 | 2020-11-05 12:00 | 2020-11-05 16:00 | Работа в ТП | ул. Баженова 14, 14-а, 10-б
ТП 346 | 2020-11-05 09:00 | 2020-11-05 13:00 | Работа в ТП | ул. Руднева 30, 32.
ТП 1121, 1139, 1262, 1122, 1271, 1133, 1089, 1124, 1078, 1339, 1177, 837, 986, 1125, 1228, 1156, 1021, 1214, 1126, 1083, 1094, 1127, 834, 1128, 1060, 1140, 1129, 1362, 1359, 1306, 1084, 1105, 1118, 1119, 1120, 1132, 1137, 1226."Холодильник", "ХОМЗ" | 2020-11-05 15:00 | 2020-11-05 17:00 | Работа в ТП | д. Ивановка: ул. Чукотская; ул. Альпийская; ул. Фестивальная, 144, 146; п. Хомяково: ул. Хомяковская, 14-26 (чётн.), 23-37 (нечётн.), 28-а; 1-й пр-зд Архангельский; 2-й пр-зд Архангельский; ул. Архангельская; Хомяковское ш., 12, 10, 8, 6, 5/4, 3, 14, 2;
ТП 274 | 2020-11-05 08:00 | 2020-11-05 16:00 | Монтаж СИП | ул. Октябрьская, 264- 284 ( чет.); 269-297 ( нечет.) , 268- а, 294, 296, 298.
ТП 943 | 2020-11-05 09:00 | 2020-11-05 17:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Косая Гора: ул. Латинская, 1-12; ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-42 (чётн.); ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.); ул. Металлургов, 56, 58; Роговский пр-зд
ТП 244 | 2020-11-06 09:00 | 2020-11-06 17:00 | Работа в ТП | ул. Марата 100
ТП 313 | 2020-11-06 09:00 | 2020-11-06 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Свободы 60.
ТП 238 | 2020-11-06 09:00 | 2020-01-15 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Мезенцева 17.
ТП 801 | 2020-11-07 09:00 | 2020-11-07 17:00 | Замена системы электроснабжения | ул. Металургов 1-а, пер. Театральный
МТП 732 | 2020-11-09 09:00 | 2020-11-09 17:00 | Работа в МТП | п. Рудаково: ул. Люлина, 2-18; ул. Советская, 6/2, 11; ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-34 (чётьн.); ул. Школьная, 1-45 (нечётн.), 2-44 (нечётн.)
РП 27 | 2020-11-09 09:00 | 2020-11-09 17:00 | Работа в РП | ул. Курковая, 11, 32; ул. Арсенальная, 24
ТП 16 | 2020-11-09 09:00 | 2020-11-09 17:00 | Работа в ТП | ул. Советская, 53-а; ул.
ТП 681 | 2020-11-09 09:00 | 09.11.20.17:00 | Перенос проводов | ул. Санаторная, 24- 56 (чет.), 9-а, 11, 30; Одоевское ш. 41-53 ( нечет.) 27-б, 29-а; 2-й Шоссейный пер. 15-32; 11-й пр-зд 61-77 (нечет.), 64-84 (чет.); 12-й пр-зд. 59-73 (нечет.), 56-66 (чет.). Одоевское ш. 21, 31, 33, 37; 11-й пр-зд 61-71 (нечет.), 70-а, 64-76 (чет.).
ТП 274 | 2020-11-09 08:00 | 2020-11-09 16:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Октябрьская, 264- 284 ( чет.); 269-297 ( нечет.) , 268- а, 294, 296, 298.
ТП 569 | 2020-11-09 09:00 | 2020-11-09 16:00 | Монтаж СИП | 8 пр-зд. 34-50 (чётн), 29-41 (нечётн.); 9-й пр-зд, 36-46 (чётн.), 39-а, 39-б, 39-51 (нечётн.); 13-й пр-зд, 13, 14, 15; 26-й пр-зд, 1-10; ул. Карпова, 50, 52, 58, 60
ТП 732, 1365, 1257, 1192, 1409, 1111, 760, Подсобное хозяйство | 2020-11-09 08:00 | 09.11.20.17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Для работ Тулэнерго | ул. Скуратовская, 91, 91-а, 97, 99, 101, 103; п. Рудаково: ул. Победы, 3-35; ул. Люлина, 2-18 (чётн.), 9; ул. Советская, 11, 6/2; ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-36 (чётн.); ул. Школьная, 1-45 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Л. Толстого, 1-29; ул. Октябрьская, 1-18; ул. Кирова, 1-16; ул. Трудовая, 1-9
РП 27 | 2020-11-10 09:00 | 2020-11-10 17:00 | Работа в РП | ул. Курковая, 11, 30-70 (чётн.); ул. М. Горького, 210; ул. Арсенальная, 5, 24, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.); ул. Дульная, 31-в, 29; ул. Литейная, 36
ТП 16 | 2020-11-10 09:00 | 2020-11-10 17:00 | Работа в ТП | ул. Тургеневская, 3, 5, 5-а, 7-а; ул. Менделеевская, 13
ТП 1209 | 2020-11-10 09:00 | 2020-11-10 16:00 | Работа в ТП | Мясново: Иншинский пр-зд, 11
ТП 746 | 2020-11-10 09:00 | 2020-11-10 16:00 | Работа в ТП | 1-й пр-зд Металлургов, 4, 5
РП 48 | 2020-11-10 09:00 | 2020-11-10 17:00 | Работа в РП | ул. Первомайская, 13 к. 20.
КТП 1243 | 2020-11-10 09:00 | 2020-11-10 17:00 | Установка ж/б укоса | ул. Станиславского, 50; ул. Фурманова, 11-19 (нечётн.), 13-а, 15-а, 23, 25, 14-38 (чётн.), 21; ул. Ак. Павлова, 93-а, 77, 79, 91, 83
ТП 569 | 2020-11-10 09:00 | 2020-11-10 17:00 | Перенос СИП. Совместно с МКП "Тулагорсвет" | 9-й пр-зд, 37, 39-а; 10-й пр-зд, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.); 11-й пр-зд, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.); 13-й пр-зд, 2-12, 12-а
ТП 732, 1365, 1257, 1192, 1409, 1111, 760, Подсобное хозяйство | 2020-11-10 08:00 | 2020-11-10 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Для работ Тулэнерго | ул. Скуратовская, 91, 91-а, 97, 99, 101, 103; п. Рудаково: ул. Победы, 3-35; ул. Люлина, 2-18 (чётн.), 9; ул. Советская, 11, 6/2; ул. Комсомольская, 1-41 (нечётн.), 2-36 (чётн.); ул. Школьная, 1-45 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Л. Толстого, 1-29; ул. Октябрьская, 1-18; ул. Кирова, 1-16; ул. Трудовая, 1-9
ТП 16 | 2020-11-11 12:50 | 2020-11-11 17:00 | Работа в ТП | ул. Менделеевская, 9-е
ТП 746 | 2020-11-11 09:00 | 2020-11-11 16:00 | Работа в ТП | ул. Металлургов, 65-а; 1-й пр-зд, Металлургов, 4
КТП | 2020-11-11 09:00 | 2020-11-11 16:00 | Работа в ТП | Мясново: Иншинский пр-зд, 8
ТП 341 | 2020-11-11 09:00 | 2020-11-11 17:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 74, 76, 76-а, 95; ул. Пузакова, 2, 1 (Камера); ул. Демидовская, 117, 119
ТП 510 | 2020-11-12 09:00 | 2020-11-12 15:30 | Работа в ТП | Мясново: ул. Чмутова, 158-б, 164-а, 164-б, 164-г
ТП 402 | 2020-11-12 09:00 | 2020-11-12 16:00 | Работа в ТП | ул. Демонстрации, 7, 9, 11; ул. Фрунзе, 10, 17
ТП 831 | 2020-11-12 09:00 | 2020-11-12 12:00 | Работа в ТП | ул. Хомяковская, 6, 8, 8-а, 8-б, 8-в, 12, 12-а, 12-г, 12-е, 14, 17-а.
ТП 539 | 2020-11-12 09:00 | 2020-11-12 16:00 | Демонтаж опоры перенос СИП | ул. Ушинского 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 42-а, 43-а, 45-а, 46-а, 47-а, 48-г, 48-г, 48-е; ул. Фучика, 24/3, 24/2, 24/1
ТП 274 | 2020-11-12 09:00 | 2020-11-12 16:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Октябрьская, 264- 284 ( чет.); 269-297 ( нечет.) , 268- а, 294, 296, 298.
ТП 585 | 2020-11-12 09:00 | 2020-11-12 16:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Пролетарскому территориальному округу | Демидовская пл., 4-20 (чётн.), 13, 15, 31; ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Осташева, 53-а, 53-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.); ул. Чапаева, 1-а, 1-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.); пр-зд Тульский, 1-3 (нечётн.)
ТП 450 | 2020-11-13 09:00 | 2020-11-13 15:00 | Работа в ТП | Новомосковское ш., 66, 22, 10
ТП 397 | 2020-11-16 09:00 | 2020-11-16 13:00 | Работа в ТП | ул. Седова, 35-б, 39-а, 39, 39-б, 27, 35, 33, 41, 35-а, 37
ТП 847, 448, 1376 | 2020-11-16 09:00 | 2020-11-16 16:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 314, 296-а; п. Горелки: ул. Парниковая, 1; ул. Большая, 1-б, 9-а, 12, 8-а, 2; Гарнизонный пр-зд, 4-25, 22-а, 12-б, 17-а, 20-в; СНТ "Светлячок"
ТП 6 | 2020-11-16 12:30 | 2020-11-16 16:00 | Работа в ТП | ул. Обручева, 1/6, 2, 5, 3 к. 2, 3 к. 1, 2-а; ул. Н. Руднева, 12; ул. Циолковского, 5 к. 1, 5 к. 2, 11; пер. Отбойный, 1; пер. Врубовой, 4-а
ТП 1417 | 2020-11-16 09:00 | 2020-11-16 16:00 | Работа в ТП | Демидовская пл., 13, 13-а
ТП 812 | 2020-11-16 09:00 | 2020-11-16 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. 3-я Криволученская, 33; ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.); ул. 5-я Криволученская, 2-12 (чётн.); ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-132 (чётн.), 132-а, 132-б; ул. Н. Островского, 62
ТП 366 | 2020-11-16 09:00 | 2020-11-16 16:00 | Монтаж ВОК. Допуск подрядной организации. | п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40; ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Ракетная, 4-12 (чётн.), 1-11 (нечётн.), 8-а, 4-а; ул. Молодёжная, 17-37 (нечётн.), 18-30 (чётн.); ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.), 6-а, 4-а, 15-а, 16-а, 18-а, 5-а, 7-а, 9-а
ТП 585 | 2020-11-17 09:00 | 2020-11-17 12:00 | Работа в ТП | Демидовская пл., 4-20 (чётн.), 13, 15, 31, 33-а; ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Осташева, 53-а, 53-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.); ул. Чапаева, 1-а, 1-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.); пр-зд Тульский, 1-3 (нечётн.)
РП 64 | 2020-11-17 09:00 | 2020-11-17 16:00 | Работа в РП | ул. М. Горького, 5; ул. Демидовская, 68, 115; ул. Октябрьская, 60, 64, 64-а
РП 17 | 2020-11-17 09:00 | 2020-11-17 16:00 | Работа в РП | ул. Фрунзе, 14; ул. Вересаева, 111
ТП 23 | 2020-11-17 09:00 | 2020-11-17 16:00 | Работа в ТП | ул. Михеева, 4-а, 4-б, 11; ул. Кауля, 47 к. 1, 47 к. 3; ул. Лозинского, 9/1; ул. Л. Толстого, 68
ТП 237 | 2020-11-17 09:00 | 2020-11-17 16:00 | Работа в ТП | ул. Вяземская, 18; ул. Епифанская, 1-а; Демидовская пл., 7, 9
ТП 366 | 2020-11-17 09:00 | 2020-11-17 16:00 | Монтаж ВОК. Допуск подрядной организации. | п. Горелки: ул. Молодёжная, 1-16; Московское ш., 30-60 (чётн.)
ТП 274 | 2020-11-17 09:00 | 2020-11-17 16:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Октябрьская, 264- 284 ( чет.); 269-297 ( нечет.) , 268- а, 294, 296, 298.
ТП 812 | 2020-11-17 09:00 | 2020-11-17 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Н. Островского, 1-23 (нечётн.), 12-22 (чётн.), 10-а, 10-б, 10-в, 12-а, 14-а, 18-а, 18-б, 18-в
ТП 923 | 2020-11-17 09:00 | 2020-11-17 16:00 | Монтаж опор. Монтаж СИП. Допуск подрядной организации. | п. Косая Гора: ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-61 (нечётн.); ул. Речная, 13-23; ул. Железнодорожная, 18-28, 1, 28-а; ул. Шевченко, 63, 65, 67; ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87
ТП 771 | 2020-11-17 09:00 | 2020-11-17 16:00 | Выполнение ТУ № 744. Монтаж ответвления спуска. Демонтаж ввода | п. Менделеевский: ул. Мичурина, 4-22 (чётн.), 1-19 (нечётн.)
ТП 44 | 2020-11-17 09:00 | 2020-11-17 16:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Будёного, 32-56 (чётн.), 34-а, 27-а, 19-43 (нечётн.); пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.); ул. Тимирязева, 15-33 (нечётн.), 18-34 (чётн.); ул. Л. Толстого, 34-68 (чётн.), 33-75 (нечётн.), 66-а, 69-а; ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 41-53 (нечётн.); ул. Оборонная, 52
ТП 21 | 2020-11-17 09:00 | 2020-11-17 16:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Оборонная, 53; ул. Л. Толстого, 18, 20, 25, 27
ТП 1434 | 2020-11-17 09:00 | 2020-11-17 16:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Староникитская, 72-108 (чётн.), 81-107 (нечётн.)
ТП 525 | 2020-11-17 09:00 | 2020-11-17 16:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. П. Морозова, 2-18, 18-а (чётн.); ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.); ул. Л. Толстого, 9-21, 19-б, 21-а (нечётн.); ул. Староникитская, 77-а, 77-б
РП 64 | 2020-11-18 09:00 | 2020-11-18 16:00 | Работа в РП | ул. Октябрьская, 52, 64-а; ул. Демидовская, 115, 117
ТП 23 | 2020-11-18 09:00 | 2020-11-18 16:00 | Работа в ТП | ул. Михеева, 4, 4-а, 4-б, 6, 10, 10-а, 12, 14, 23; ул. Кауля, 47 к. 1, 47 к. 3
РП 17 | 2020-11-18 09:00 | 2020-11-18 16:00 | Работа в ТП | ул. Фрунзе, 14; ул. Демонстрации, 38
ТП 486, 744, 540 | 2020-11-18 09:00 | 2020-11-18 16:00 | Работа в ТП | Венёвское ш., 13, 16; АЗС-21 Венёвское ш.
ТП 237 | 2020-11-18 09:00 | 2020-11-18 16:00 | Работа в ТП | Демидовская пл., 9
ТП 812 | 2020-11-18 09:00 | 2020-11-18 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | ул. 1-я Криволученская, 5, 2-62 (чётн.)
ТП 1355 | 2020-11-18 09:00 | 2020-11-18 16:00 | Для безопасности работ | ул. Горсовета, 4, 42
ТП 1106 | 2020-11-18 09:00 | 2020-11-18 16:00 | Монтаж ВОК. Допуск подрядной организации. | п. Горелки: ул. Мелиховская, 6, 8, 18, 24; Московское ш., 45-53 (нечётн.), 62-76 (нечётн.); уло. Серпуховская, 1-21 (нечётн.)
ТП 909 | 2020-11-18 09:00 | 2020-11-18 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Косая Гора: ул. Дронова, 6-18; пер. Стадионный, 1-8
ТП 923 | 2020-11-18 09:00 | 2020-11-18 16:00 | Монтаж опор. Монтаж СИП. Допуск подрядной организации. | п. Косая Гора: ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-61 (нечётн.); ул. Речная, 13-23; ул. Железнодорожная, 18-28, 1, 28-а; ул. Шевченко, 63, 65, 67; ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87
ТП 44 | 2020-11-18 09:00 | 2020-11-18 16:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Будёного, 32-56 (чётн.), 34-а, 27-а, 19-43 (нечётн.); пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.); ул. Тимирязева, 15-33 (нечётн.), 18-34 (чётн.); ул. Л. Толстого, 34-68 (чётн.), 33-75 (нечётн.), 66-а, 69-а; ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 41-53 (нечётн.); ул. Оборонная, 52
ТП 21 | 2020-11-18 09:00 | 2020-11-18 16:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Оборонная, 53; ул. Л. Толстого, 18, 20, 25, 27
ТП 1434 | 2020-11-18 09:00 | 2020-11-18 16:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Староникитская, 72-108 (чётн.), 81-107 (нечётн.)
ТП 525 | 2020-11-18 09:00 | 2020-11-18 16:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. П. Морозова, 2-18, 18-а (чётн.); ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.); ул. Л. Толстого, 9-21, 19-б, 21-а (нечётн.); ул. Староникитская, 77-а, 77-б
ТП 238 | 2020-11-19 09:00 | 2020-11-19 16:00 | Работа в ТП | пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 3, 5; ул. Пархоменко, 40, 46, 48; ул. Мезенцева, 2-28; ул. Станиславского, 29, 33, 35, 48, 32; пер. Станиславского, 2; пер. Городской, 15; ул. Ак. Павлова, 38
ТП 475 | 2020-11-19 09:00 | 2020-11-19 16:00 | Работа в ТП | пр-т Ленина, 53
ТП 274 | 2020-11-19 09:00 | 2020-11-19 13:00 | Работа в ТП | ул. Октябрьская, 264- 284 ( чет.); 269-297 ( нечет.) , 268- а, 294, 296, 298, 297-б; ул. Карпова, 100, 94, 96, 98
ТП 712 | 2020-11-19 13:00 | 2020-11-19 15:00 | Работа в ТП | ул. Каракозова, 29-48, 69, 70, 71; ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.); ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а, 69-85 (нечётн.); ул. Калинина, 139; пер. Патронный; ул. Кирова, 162, 133; ул. Серова, 6, 8, 10, 12
ТП 293 | 2020-11-19 09:00 | 2020-11-19 16:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Тульского Рабочего полка, 98, 98-а, 100
ТП 313 | 2020-11-19 09:00 | 2020-11-19 16:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Свободы, 59
ТП 821 | 2020-11-19 09:00 | 2020-11-19 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | ул. Н. Островского, 26-62 (чётн.)
ТП 1165 | 2020-11-19 09:00 | 2020-11-19 16:00 | Монтаж ВОК. Допуск подрядной организации. | мкр. Солнечный: 3-й Солнечный пр-зд, 8, 12, 22; 4-й Солнечный пр-зд, 4, 5; 5-й Солнечный пр-зд, 6, 9, 11; 7-й Солнечный пр-зд, 17
ТП 943 | 2020-11-19 09:00 | 2020-11-19 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Косая Гора: ул. Латинская, 1-12; ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-42 (чётн.); ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.); ул. Металлургов, 56, 58; Рвовский пр-зд
ТП 923 | 2020-11-19 09:00 | 2020-11-19 16:00 | Монтаж опор. Монтаж СИП. Допуск подрядной организации. | п. Косая Гора: ул. Новая, 46-66 (чётн.), 41-61 (нечётн.); ул. Речная, 13-23; ул. Железнодорожная, 18-28, 1, 28-а; ул. Шевченко, 63, 65, 67; ул. Кудрявцевская, 75, 78, 81, 83, 87
ТП 312 | 2020-11-19 09:00 | 2020-11-19 16:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Н. Руднева, 72; пр-т Ленина, 123
ТП 19 | 2020-11-19 09:00 | 2020-11-19 16:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Войкова, 24, 24-а, 26; ул. Пионерская, 11-35 (нечётн.), 35-а, 14-50 (чётн.), 1; ул. Оборонная, 10-а, 9-а
ТП 57 | 2020-11-19 09:00 | 2020-11-19 16:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.); ул. Щорса, 1; пер. Циолковского, 22; ул. Шевченко, 26
ТП 809 | 2020-11-20 09:00 | 2020-11-20 16:00 | Работа в ТП | ул. Металлургов, 33/12, 31, 35/7; ул. Приупская, 20, 21, 19, 21-а; ул. Чаплыгина, 1, 3, 3-а, 5; ул. Волкова, 2-а, 4, 6, 6-а, 8
ТП 1337 | 2020-11-20 09:00 | 2020-11-20 16:00 | Монтаж ВОК. Допуск подрядной организации. | п. Горелки: ул. Партизанская, 21, 34-а; ул. Горельская, 8
ТП 812 | 2020-11-20 09:00 | 2020-11-20 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | 1-й пр-зд Н. Островского, 2-28 (чётн.), 1-17 (нечётн.); ул. Горсовета, 109-121 (нечётн.), 74-104 (чётн.); ул. 1-я Криволученская, 7, 9
ТП 312 | 2020-11-20 09:00 | 2020-11-20 16:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Н. Руднева, 72; пр-т Ленина, 123
ТП 19 | 2020-11-20 09:00 | 2020-11-20 16:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Войкова, 24, 24-а, 26; ул. Пионерская, 11-35 (нечётн.), 35-а, 14-50 (чётн.), 1; ул. Оборонная, 10-а, 9-а
ТП 57 | 2020-11-20 09:00 | 2020-11-20 16:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.); ул. Щорса, 1; пер. Циолковского, 22; ул. Шевченко, 26
ТП 1022, 1256 | 2020-11-20 10:30 | 2020-11-20 14:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | ул. Рязанская, 52, 9
ТП 117 | 2020-11-20 09:30 | 2020-11-20 16:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Привокзальному территориальному округу | ул. Тульская, 18-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.); ул. Болдина, 60-84 (чётн.); ул. Орловская, 6, 8, 20, 7-21 (нечётн.); ул. Серебровская, 89, 97; пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6; ул. Московская, 13, 30; пер. Московский, 6
ТП 584 | 2020-11-23 09:00 | 2020-11-23 16:00 | Работа в ТП | ул. Рязанская, 7, 7-а
РП 42 | 2020-11-23 10:00 | 2020-11-23 16:00 | Работа в ТП | ул. Токарева, 83
ТП 490 | 2020-11-23 09:00 | 2020-11-23 16:00 | Заземление "0" на ВЛ | ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.); 1-й Волоховский пр-зд, 1-19 (нечётн.), 3-а, 2, 4; 4-й Волоховский пр-зд, 1-20; ул. Волоховская, 20; ул. 2-я Волоховская, 1-19; 3-й Волоховский пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 4-й Волоховский пр-зд, 2-18 (чётн.), 1-а, 1-15 (нечётн.); ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а; переулок 4-й Волоховский
ТП 312 | 2020-11-23 09:00 | 2020-11-23 16:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Н. Руднева, 72; пр-т Ленина, 123
ТП 19 | 2020-11-23 09:00 | 2020-11-23 16:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Войкова, 24, 24-а, 26; ул. Пионерская, 11-35 (нечётн.), 35-а, 14-50 (чётн.), 1; ул. Оборонная, 10-а, 9-а
ТП 57 | 2020-11-23 09:00 | 2020-11-23 16:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.); ул. Щорса, 1; пер. Циолковского, 22; ул. Шевченко, 26
ТП 515 | 2020-11-23 09:00 | 2020-11-23 16:00 | Монтаж СИП | ул. Глушанская, 16, 17, 18, 19; пер. Панфиловцев, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. С. Ковалевской, 28-36 (чётн.), 27-а, 29, 31, 36-а; ул. Панфиловцев, 61-85 (нечётн.), 70-82 (чётн.); ул. Бородина, 52-б, 52-в; пер. С. Ковалевской, 1-8; ул. Па-оленова, 22-34 (чётн.), 23-37 (нечётн.)
ТП 943 | 2020-11-23 09:00 | 2020-11-23 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Косая Гора: ул. Латинская, 13, 14, 15, 16, 17; ул. Садовая, 44, 46, 48, 50, 52, 54; дер. Судаково: 1-й пр-зд Шмидта, 18
ТП 584 | 2020-11-24 09:00 | 2020-11-24 16:00 | Работа в ТП | ул. Рязанская, 5, 5-а, 7
ТП 378 | 2020-11-24 09:00 | 2020-11-24 16:00 | Работа в ТП | ул. Кутузова, 29-а, 31, 31-а, 33-а; ул. Баженова, 30
ТП 493 | 2020-11-24 09:00 | 2020-11-24 16:00 | Работа в ТП | ул. Ложевая, 132, 132-а, 134, 134-а; ул. Плеханова, 151, 153
ТП 21 | 2020-11-24 09:00 | 2020-11-24 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Оборонная, 49, 53; ул. Л. Толстого, 18, 20, 25, 27; ул. Тимирязева, 6-14 (чётн.), 7-11 (нечётн.), 11-а; ул. Староникитская, 48-68 (чётн.), 57-73 (нечётн.); ул. Колетвинова, 19-а
ТП 565 | 2020-11-24 09:00 | 2020-11-24 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.); ул. Курская, 76-86 (чётн.)
ТП 935 | 2020-11-24 09:00 | 2020-11-24 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Косая Гора: ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); пр-зд Лесной, 6-16 (чётн.); ул. М. Горького, 39, 41, 43
ТП 378 | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 16:00 | Работа в ТП | ул. Кутузова, 29-а, 29, 33-а, 35-а
ТП 212 | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 16:00 | Работа в ТП | ул. Ложевая, 134, 134-а, 136; ул. Плеханова, 157, 159
ТП 57 | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Леваневского, 1-9; ул. Головина, 1-12; ул. Шевченко, 13-а, 15, 15-а, 30-а, 30; ул. Станиславского, 41-49 (нечётн.); ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.); ул. Щорса, 1; пер. Циолковского, 22; ул. Пархоменко, 1-43 (нечётн.), 43-а, 2-38 (чётн.); ул. Шевченко, 13, 26
ТП 569 | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | 8 пр-зд. 34-50 (чётн), 29-41 (нечётн.); 9-й пр-зд, 36-46 (чётн.), 39-а, 39-б, 39-51 (нечётн.); 13-й пр-зд, 13, 14, 15; 26-й пр-зд, 1-10; ул. Карпова, 50, 52, 58, 60
ТП 935 | 2020-11-25 09:00 | 2020-11-25 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Косая Гора: ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); пр-зд Лесной, 6-16 (чётн.); ул. М. Горького, 39, 41, 43
ТП 411 | 2020-11-26 09:00 | 2020-11-26 16:00 | Работа в ТП | ул. Металлургов (ост. Волкова,Палатка "Хлеб"
ТП 908 | 2020-11-26 09:00 | 2020-11-26 14:00 | Работа в ТП | п. Косая Гора: ул. Советская, 2-35; ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.); ул. Л. Толстого, 1-45 (нечётн.), 28-а, 2-30 (чётн.); ул. Дронова, 26-40 (чётн.), 17-43 (нечётн.); ул. Пионерская, 1-35 (нечётн.), 2-42 (чётн.); ул. Лесная, 1-а, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.); ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.)
ТП 217 | 2020-11-26 09:00 | 2020-11-26 16:00 | Работа в ТП | ул. Джамбула, 10-28 (чётн.), 9-21 (нечётн.), 17-а, 28-а; ул. Радищева, 2-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.); ул. 1-я Лучевая, 2-а, 2-б, 2-в, 7, 9, 11; ул. 1-я Зеркальная, 1-12; ул. Серебровская, 25-37 (нечётн.)
ТП 48 | 2020-11-26 09:00 | 2020-11-26 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. Жореса, 2-12, 26-46 (чётн.), 3-7, 25-43 (нечётн.), 25-а; ул. 2-я Хомутовка, 1-17 (нечётн.), 1-а; 4-18 (чётн.); ул. Мопра, 16-22 (чётн.), 23; ул. Шишкина, 1-19, 25-27 (нечётн.), 2-8, 10-28 (чётн.), 8-а; ул. Томпа, 28-42 (чётн.), 37-45 (нечётн.); ул. К. Либхнехта, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 28-а; ул. Р. Люксембург, 11-б
ТП 832 | 2020-11-26 09:00 | 2020-11-26 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 2; Хомяковский пр-зд
ТП 1337 | 2020-11-26 09:00 | 2020-11-26 16:00 | Монтаж ВОЛС. Допуск подрядной организации | п. Горелки: ул. Горельская, 8; ул. Партизанская, 21, 34-а
ТП 935 | 2020-11-26 09:00 | 2020-11-26 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов, вводов | п. Косая Гора: ул. Горняк, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); пр-зд Лесной, 6-16 (чётн.); ул. М. Горького, 39, 41, 43
ТП 788, 615, 625 | 2020-11-26 09:00 | 2020-11-26 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Победы: ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8; ул. Фрунзе, 1, 4; ул. Володарского, 5, 7, 9, 24; ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 9, 6; дер. Варваровка, 1-б
ТП 48 | 2020-11-27 09:00 | 2020-11-27 16:00 | Обрезка деревьев. Перетяжка проводов | ул. 2-я Хомутовка, 1-3 (нечётн.), 1-а; 4-8 (чётн.); ул. Шишкина, 1-19 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 8-а; ул. К. Либхнехта, 1-21 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 28-а; ул. Р. Люксембург, 11-б
ТП 1158 | 2020-11-27 09:00 | 2020-11-27 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.); ул. Никитина, 8, 10; ул. Овражная, 2-45; ул. Зелёная, 6п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 162-а, 118-а, 71-162, 93-а, 81-б, ; ст. Ясная Поляна, 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 5-б
ТП 52 | 2020-11-30 09:00 | 2020-11-30 14:00 | Работа в ТП | ул. Гоголевская, 82, 84, 84-а, 86-а; ул. Бундурина, 34, 28
ТП 340 | 2020-11-30 09:00 | 2020-11-30 16:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Кирова, 190, 192, 194