## Лист2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 1300 | 2021-08-02 13:00 | 2021-08-02 16:00 | Установка ПУ | 3-й Фестивальный пр-зд, 6, 8, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а; 4-й Фестивальный пр-зд, 2, 4, 6, 8; ул. Фестивальный, 1-15 9нечётн.), 2-24 (чётн.), 6-а, 10-а
ТП 389 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-02 16:00 | Установка ПУ | ул. Ф.Энгельса 16-32-д, 75-79; ул. Пушкинская 23-33,.
ТП 22 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-02 12:00 | Ревизия электрооборудования | ул. Оборонная, 96, 100, 98; ул. П. Алексеева, 12-62 ( чётн.), 7-49 (нечётн); ул. М. Смирнова, 53-99 (нечётн.), 42-88 (чётн.), 70-а; пер. М. Смирнова, 1-21; ул. Будённого, 45-59 (нечётн.), 58-72 (чётн.), 57-а, 55-а, 64-а.
ТП 368 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-02 16:00 | Установка приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Кропоткина, 37-а, 37, 41, 41-в; ул. Н. Неман, 1; ул. Писемского, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Куренкова, 45, 47, 49, 54; ул. Грибоедова, 64, 66, 68, 70, 63, 65; ул. Гончарова, 1-7;
ТП 767 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-02 15:30 | Установка ПУ | ул. Прокатная 8-а.
ТП 1198 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-02 16:00 | Замена вводов, перенос вводов | ул. Чмутова 170-а-180, 119-153, 204, 206, 208; 11-й Полюсный пр-зд 2-48, 3-41; ул. Тихмянова 1-п; 12-й пр-зд 2, 2-а,12, 18-а; 10-й пр-зд 1-н, 1-м, 1-д,1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з.
ТП 290 | 2021-08-02 09:00 | 2021-08-02 16:00 | Замена вводов, перенос вводов | 1-й Песчаный пр-зд 2-8, 3-21; 2-й Песчаный пр-зд 3-24; ул. Песчаная 1-18; ул. 2-я Песчаная 1-21, 2-20; ул. 3-я Песча-ная 1-19.
ТП 267 | 2021-08-03 09:00 | 2021-08-03 16:00 | Текущий ремонт | ул. Костычева 4, 6, 8, 12, 10, 14, 16; ул. Серебровская 4, 6, 6-а, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Машинистов 6; ул. Болдина 10.
РП 13 | 2021-08-03 09:00 | 2021-08-03 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Некрасова 7.
ТП 664, 842 | 2021-08-03 09:00 | 2021-08-03 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Кирова 29; ул. Ложевая 125, 125-а. ул. Марата 31, 28.
ТП 1328 | 2021-08-03 09:00 | 2021-08-03 17:00 | Перевод нагрузки на СИП | 25-й пр-зд, 10 ,12, 14; 10-й пр-зд, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.); 22-й пр-зд, 4-28 (чётн.), 3-25 (нечётн.); 23-й пр-зд, 3-24
ТП 1314 | 2021-08-03 09:00 | 2021-08-03 17:00 | Перевод нагрузки на СИП | ул. Косогорская 6, 6-а, 6-б, 33-47, 51-а.
ТП 111 | 2021-08-03 09:00 | 2021-08-03 12:00 | Монтаж приборов учёта. Допуск подрядной организации | Мясново: ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4; ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32; ул. Н. Краснослободская, 10-а, 10-36 (чётн.), 25, 27, 33, 35, 37-а; пер. Привокзальный, 12, 14, 16
ТП 520 | 2021-08-03 13:00 | 2021-08-03 16:00 | Монтаж приборов учёта. Допуск подрядной организации | п. Лихвинка; 3-й Лихвинский пр-зд 1-16; 4-й Лихвинский пр-зд 1-37; пр-зд Косой 1-19.
ТП 48 | 2021-08-03 09:00 | 2021-08-03 16:00 | Демонтаж опор | ул. К. Либхнехта, 1-21 (нечётн.), 28-а; ул. 2-я Хомутовка, 4-8 (чётн.), 1-а, 1-3 (нечётн.); ул. Шишкина, 1-19 (нечётн.), 2-8, 8-а (чётн.); ул. Р. Люксембург, 11-б
ТП 100 | 2021-08-04 08:30 | 2021-08-04 17:00 | Текущий ремонт ремонт электрооборудования | ул. Первомайская, 28; ул. Фрунзе, 29; ул. С. Перовской, 40, 38-а; ул. Фрунзе, 29
РП 13 | 2021-08-04 09:00 | 2021-08-04 17:00 | Текущий ремонт ремонт электрооборудования | ул. Некрасова 7.
ТП 664 | 2021-08-04 09:00 | 2021-08-04 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Ложевая 125, 125-а, 123, 130; ул. Марата 31. ул. Гармонная 28.
ТП 1283 | 2021-08-04 09:00 | 2021-08-04 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | Одоевское ш. 110; ул. М. Жукова 4-б.
ТП 1351 | 2021-08-04 09:00 | 2021-08-04 16:00 | Перенос вводов. Демонтаж провода | ул. Лобачевского, 62-б, 82-а
ТП 599 | 2021-08-04 09:00 | 2021-08-04 17:00 | Перенос вводов. Демонтаж провода | ул. Глухополянская 52-64, 56-а,б,в,г; 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 63-а, 58-58-в; ул. Лобачевского 2-26.
ТП 935 | 2021-08-04 09:00 | 2021-08-04 17:00 | Монтаж приборов учёта. Допуск подрядной организации | п. Косая гора; ул. Горняк 1-19, 2-24; пр-зд Лесной 6-16; ул. М. Горького 31, 33, 35, 64, 66, 39, 41, 43; ул. Лесная 1.
ТП 1299 | 2021-08-04 09:00 | 2021-08-04 17:00 | Монтаж приборов учёта. Допуск подрядной организации | п. Матвеевские дачи 48, 33, 34, 38, 39, 46, 48-а, 49, 50, 51, 52, 44, 48, 35, 40, 41, 37, 1-30; п. Станционный 49, 7-а.
ТП 107 | 2021-08-04 09:00 | 2021-08-04 17:00 | Замена опоры | 1-й Клинской пр-зд 1; ул. Чмутова 16, 18, 36-а; ул. В. Выселковая 2-24, 3-19, 19-а, 17-а, 11-а, 9-а, 7-а-б, 12-а, ул. М. Кулига 3-а, 2-6, 3-15, 9-а, 13-а-б-в.
ТП 62 | 2021-08-04 09:00 | 2021-08-04 16:00 | Перенос вводов, демонтаж провода | пер. Отбойный 1-38; ул. Чекалина 14-22, 9-17, 9-а; ул. Горнячкая 12-16, 19, 21, 1-15, 2-10; пер. Циолковского 14-а-22, 13-21; пер. Врубовой 1-41-а, 2-48; пер. О. Кошевого 1-13, 2-18; ул. О. Кошевого 1-17, 2-14; пер. Агеева 1-10 (обе).
ТП 690 | 04.08.021 9:00 | 2021-08-04 17:00 | Перетяжка ВЛ, выпровка опор | ул. Колхозная 48-118-а, 29-73; пер. Колхозный 2.
ТП 610 | 04.08.021 9:00 | 2021-08-04 17:00 | Установка опоры. Монтаж СИП | п. 1-й Западный: ул. Л. Толстого, 2-72 (чётн.)
ТП 897 | 2021-08-05 08:30 | 2021-08-05 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | Освещение автодороги восточного обхода г. Тулы
ТП 1272 | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-05 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | пр-т Ленина, 124, 124-а
ТП 390 | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-05 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Кауля 9 к. 4, к. 3, 11-а, 11-в, 11 к. 1, к. 2.
ТП 1283 | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-05 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | Одоевское ш. 110; ул. М. Жукова 4-б.
ТП 719 | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-05 17:00 | Текущий ремонт ремонт электрооборудования | ул. Р. Зорге 29, 29; ул. Кутузова 33, 37, 31, 33-а, 35; ул. Баженова 26, 30, 32/33; ул. Шухова 28.
ТП 278 | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-05 18:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Смидович, 16-а, 18-а
ТП 1116, 1212, 1201, 1018, 1213, 1314, 1074, 982, 1076, 1093, 975, 1249, 1302, 1090 | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-05 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п.Михалково, ул.Косогорская; ул.Воронежская; ул.Российская; ул.Тверская; ул.Михалковская; ул.Волжская; ул.Самарская; ул.Невская; ул.Окская; Балтийская; ул.Донская; ул.Смоленская; ул.Саратовская 1й Михалковский пр-зд; 2й Михалковский пр-зд; 3й Михалковский пр-зд; 4й Михалковский пр-зд; 5й Михалковский пр-зд; Колхозный пер.
ТП 349 | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-05 17:00 | Перетяжка проводов, вводов | 8-й Лихвенский пр-зд 4-11; 11-й Лихвенский пр-зд 1-37,2, 6-а, 6-16; 10-й Лихвенский пр-зд 1, 3, 4, 4-б, 4-г, 6, 7-15, 22-36; 7-й Лихвенский пр-зд 1-15, 2-12; 9-й Лихвинский пр-зд 16-в, 16-г.
ТП 611 | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-05 17:00 | Замена ввода | п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 21-б, 27, 28, 30; ул. Жуковского, 5-11; ул. Никитина, 5-11, 15-37; ул. Л. Толстого, 8, 10; ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.); ул. Чернышевского, 3-18; ул. Белинского, 2-14 (чётн.)
ТП 612 | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-05 17:00 | Замена ввода | п. 2-й Западный: ул. Гоголевская, 4-32 (чётн.), 1, 3, 5, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29; ул. Кольцова, 28; ул. Тургенева, 13-39 (нечётн.), 14-40 (чётн.); ул. Некрасова, 32; ул. Крылова, 15-27 (нечётн.), 18-28 (чётн.)
ТП 1328 | 2021-08-05 09:00 | 2021-08-05 16:00 | Установка ж/б опоры | 25-й пр-зд, 10 ,12, 14; 10-й пр-зд, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.); 22-й пр-зд, 4-28 (чётн.), 3-25 (нечётн.); 23-й пр-зд, 3-24
ТП 1272 | 2021-08-06 09:00 | 2021-08-06 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | пр-т Ленина, 124, 124-а
ТП 412, 1033 | 2021-08-06 12:00 | 2021-08-06 15:00 | Текущий ремонт ремонт электрооборудования | ул. Металлистов, 15; ул. Советская, 7, 11; пер. Черниховский, 4, 10
ТП 719 | 2021-08-06 09:00 | 2021-08-06 17:00 | Текущий ремонт ремонт электрооборудования | ул. Р. Зорге 36, 29; ул. Кутузова 37.
ТП 467 | 2021-08-06 09:00 | 2021-08-06 15:00 | Текущий ремонт ремонт электрооборудования | ул. Кауля, 7 к. 2, 7 к. 1, 5 к. 3, 3 к. 1, 7, 16, 10, 5 к. 1, 5 к. 2, 7 к. 4, 3 к. 3, 9, 7 к. 3, 9 к. 3
ТП 321 | 2021-08-06 09:00 | 2021-08-06 18:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Кутузова, 96, 98; ул. Металлургов, 72-а
ТП 599 | 2021-08-06 09:00 | 2021-08-06 16:00 | Монтаж приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Лобочевского 2-26, 26-б, 29, 42-в, 80, 44, 46, 46-а, ул. Глухополянская 52-64, 60, 56-а- б- в- г, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 63-а, 64, 58-в; ул. Лобачевского 2-26.
ТП 1351 | 2021-08-06 09:00 | 2021-08-06 16:00 | Монтаж приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Лобачевского, 82-а, 62-б.
ТП 1351, 599 | 2021-08-06 09:00 | 2021-08-06 16:00 | Перенос вводов, демонтаж провода | ул. Глухополянская 52-64, 56-а,б,в,г; 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 63-а, 58-58-в; ул. Лобачевского 2-26.
РП 8 | 2021-08-09 09:00 | 2021-08-09 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | пр-т Ленина 95; ул. Агеева 91-а; ул. Обручева 2, 3, 5.
ТП 1080, 330 | 2021-08-09 09:00 | 2021-08-09 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Рязанская
ТП 251 | 2021-08-09 08:30 | 2021-08-09 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Мосина, 25, 21, 19; ул. Лейтейзена, 1-в
ТП 544 | 2021-08-09 09:00 | 2021-08-09 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. М. Горького, 41, 51, 45-а, 47; ул. Пузакова, 78
ТП 1239 | 2021-08-09 09:00 | 2021-08-09 17:00 | Перетяжка проводов | ул. Фурманова, 3-а, 3-10; ул. Щорса, 3-31 (нечётн.), 4-36 (чётн.); ул. Железняка, 14-а, 16-а, 16; ул. Шевченко, 17, 19, 38, 38-а, 40; ул. Станиславского, 51, 55, 57
ТП 661 | 2021-08-09 09:00 | 2021-08-09 17:00 | Перетяжка проводов, вводов | Мясново: ул. Дружбы, 3, 5, 7; Парашютный пр-зд, 9-15 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 1-а-з, 3; ул. Тихмянова, 10, 12, 4, 6, 16, 2-ж, 9; 16-й пр-зд, 24, 27; 17-й пр-зд, 29, 30; 18-й пр-зд, 66-92 (чётн.), 78-а, 45-б, 51-б, 51-а, 39-71 (нечётн.); 7-й Полюсный пр-зд, 47, 49, 51
ТП 1354 | 2021-08-09 09:00 | 2021-08-09 17:00 | Монтаж отпайки. Демонтаж подрядной организации | п. Горелки: ул. Фестивальная, 26-48 (чётн.); ул. Фруктовая, 16-25
ТП 1300 | 2021-08-09 09:00 | 2021-08-09 17:00 | Монтаж отпайки. Демонтаж подрядной организации | п. Горелки: ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 6-а, 2-24 (чётн.); 3-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а
ТП 705 | 2021-08-09 09:00 | 2021-08-09 17:00 | Перенос линии электропередач на вресенную КТП. Допуск подрядной организации | Р. Зорге, 26, 26-а, 28, 28-а, 30, 32, 28-б, 30-б; ул. Кутузова, 26
ТП 1397 | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 16:00 | Текущий ремонт ремонт электрооборудования | ул. Шоссейная 98, 100, 104, 102-а; ул. Тихмянова, 40, 40-а; Одоевское ш. 100, 102; 12-й пр-зд 36, 45-б, 51; 13-й пр-зд 31-а, 32, 36.
ТП 1080, 330 | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Рязанская
ТП 544 | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. М. Горького, 41, 51, 45-а, 47; ул. Пузакова, 78
ТП 251 | 2021-08-10 08:30 | 2021-08-10 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Мосина, 25, 21, 19; ул. Лейтейзена, 1-в
ТП 568 | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | Торховский пр-зд, 4
ТП 253 | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 18:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Оружейная, 2-а, 2-в; ул. Мира, 21, 23
ТП 705 | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 15:00 | Перевод нагрузки на временное КТП | ул. Кутузова, 34 к. 1
ТП 44 | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 16:00 | Перетяжка проводов | ул. М. Смиронова, 26-40 (чётн.), 41-53 (нечётн.); ул. Л. Толстого, 33-43 (нечётн.), 34, 36; ул. Тимирязева, 15-25 (нечётн.), 18-22 (чётн.); ул. Оборонная, 52
ТП 118 | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 17:00 | Перетяжка проводов, вводов | Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.); 8-й пр-зд, 74; 9-й пр-зд, 53-а, 53-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.); 10-й пр-зд, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а, 42-60 (чётн.), 50-а; ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.)
ТП 1374, 1300, 1328, 1439, 854, 1086, 1110, 1135, 882, 1289, 1049, 1030, 880, А/к № 15 | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | 12-й пр-зд, 45-59, 47-а-56-а; 16-й пр-зд, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.); 17-й пр-зд, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.); 18-й пр-зд, 23-53; 23-й пр-зд, 724-й пр-зд, 1-24; 25-й пр-зд, 2-а, 1-15 (нечётн.), 44; 28-й пр-зд, 43, 56, 58; ул. Шишкина, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.); ул. Кап. Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6, 48-64 (чётн.), 33, 35; ул. Карпова/ул. Октябрьская, (АЗС); ул. Речная, 69-85 (нечётн.), 72-90 (чётн.); ул. Тесницкая, 3, 7, 9; ул. Фруктовая, 1-а, 2-б, 12, 13, 13-а, 1-7; 1-й Тесницкий пр-зд, 5; 2-й Тесницкий пр-зд, 2, 5, 8; ул. Нагорная, 4, 1, 5, 10; п. Горелки: 3-й Фестивальный пр-зд, 6, 8, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а; 4-й Фестивальный пр-зд, 2, 4, 11, 6, 8, 9; ул. Фестивальная, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 6-а; ул. Малаховская, 24; ул. Богучаровская, 30-а, 32-а, 28, 38, 6, 20, 21, 24; 21-й Горельский пр-зд, 53; Гарнизонный пр-зд (ГСК № 8)
ТП 1351 | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 17:00 | Перенос вводов. Демонтаж провода | ул. Лобачевского, 62-б, 82-а
ТП 599 | 2021-08-10 09:00 | 2021-08-10 17:00 | Перенос вводов. Демонтаж провода | ул. Глухополянская 52-64, 56-а,б,в,г; 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 63-а, 58-58-в; ул. Лобачевского 2-26.
ТП 1080, 330 | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Рязанская
РП 3 | 2021-08-11 08:30 | 2021-08-11 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Коментерна, 21, 22, 23, 24, 14-а, 8/1, 19, 27, 6-14 (чётн.); ул. Сойфера, 14; пер. Павшинский, 5, 8-18 (чётн.), 18-а
ТП 861, 1099 | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | Торховский пр-зд, 6-а, 8
ТП 191 | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. М. Горького, 12, 14; ул. Комсомольская, 51
ТП 1397 | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 16:00 | Текущий ремонт ремонт электрооборудования | Мясново: Одоевское ш., 70-104 (чётн.); ул. Тихмянова, 38, 40, 23-47 (нечётн.); ул. Воздухофлотская, 43, 59-81 (нечётн.), 58-82 (чётн.); 10-й пр-зд, 42-б, 42-в; 11-й пр-зд, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.); 12-й пр-зд, 23-57 (нечётн.), 24-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а; 13-й пр-зд, 23-51 (нечётн.), 24-50 (чётн.); ул. Санаторная, 56
ТП 1317 | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | пр-т Ленина, 66-а; 64-б; ул. Ф. Энгельса, 135-а
РП 21 | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 18:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Макаренко, 19 к. 2
ТП 705 | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 17:00 | Перенос нагрузки на временную КТП | ул. Р. Зорге, 32/26; ул. Кутузова, 34, 24
ТП 36 | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 17:00 | Перетяжка проводов | ул. Пирогова, 33-35 (нечётн.), 35-а, 46; ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а; ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64; пр-т Ленина, 49
ТП 20 | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 17:00 | Перетяжка проводов | ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 2-б; ул. Жуковского, 29-47 (нечётн.), 40-54 (чётн.), 40-а, 50-а, 48-а, 39-а, 43-а; ул. Пирогова, 7-33 (нечётн.), 22-44 (чётн.), 42-б, 42-а, 42-в, 25-б, 29-а, 31-а; ул. Гоголевская, 21
ТП 111 | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 17:00 | Перетяжка проводов. Выправка опор | Мясново: ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4; ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32; ул. Н. Краснослободская, 10-а, 10-36 (чётн.), 25, 27, 33, 35, 37-а; пер. Привокзальный, 12, 14, 16
ТП 553 | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 17:00 | Замена деревянной опоры и ж/б приставки | ул. Галкина, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220, 197
ТП 172 | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 17:00 | Выправка опор. Перетяжка проводов, вводов | ул. Дальная, 7-43 (нечётн.), 8-48 (чётн.); ул. Яблочкова, 67-97, 101-129 (нечётн.)
ТП 705 | 2021-08-11 09:00 | 2021-08-11 17:00 | Перенос линии электропередач на временную КТП. Допуск подрядной организации | Р. Зорге, 26, 26-а, 28, 28-а, 30, 32, 28-б, 30-б; ул. Кутузова, 26
РП 3 | 2021-08-12 08:30 | 2021-08-12 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Коментерна, 21, 22, 23, 24, 14-а, 8/1, 19, 27, 6-14 (чётн.); ул. Сойфера, 14; пер. Павшинский, 5, 8-18 (чётн.), 18-а
РП 53 | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-12 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Кирова, 169; ул. Марата, 192, 194, 198; ул. Баженова, 3
ТП 191 | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-12 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. М. Горького, 12, 14; ул. Комсомольская, 51
ТП 1317 | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-12 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | пр-т Ленина, 66-а; 64-б; ул. Ф. Энгельса, 135-а
ТП 382 | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-12 18:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Металлургов, 47-а, 49
ТП 902 | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-12 18:00 | Работа в ВРУ ж/д | п. Косая Гора: ул. М. Горького, 10, 11, 12; ул. Гагарина, 5, 5-а
ТП 48 | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-12 17:00 | Выправка опор. Перетяжка проводов | ул. Жореса, 26-46 (чётн.), 25-43 (нечётн.), 25-а; ул. Мопра, 1-а, 1-7 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Шишкина, 1-27 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Томпа, 28-42 (чётн.), 37-45 (нечётн.)
ТП 1328 | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-12 17:00 | Перевод нагрузки на СИП | 25-й пр-зд, 10 ,12, 14; 10-й пр-зд, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.)
ТП 106 | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-12 17:00 | Перетяжка проводов. Выправка опор | Мясново: ул. Привокзальная, 6, 8, 10; ул. В. Студёнка, 69-91 (нечётн.), 78-104 (чётн.), 84-а, 90-а, 71-а, 79-а, 79-б, 85-а; ул. Н. Студёнка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.), 81-а; ул. Громова, 69
ТП 703 | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-12 17:00 | Демонтаж опор. Демонтаж проводов | ул. Р. Зорге, 18, 20, 20-а, 22-а, 24-а, 22-б, 26; ул. Немцова, 23, 25
ТП 765 | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-12 17:00 | Обрезка деревьев совместно с администрацией по письму | п. Михалково: ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.), 6-а, 4-а, 15-а; ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 21, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 14-56 (чётн.), 46-а, 30-а
РП 53 | 2021-08-12 09:00 | 2021-08-13 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Кирова, 173, 169; ул. Марата, 196, 198
ТП 743 | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Приупская, 1-а, 1
ТП 62 | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 17:00 | Демонтаж опор | пер. Врубовой 1-41 (нечётн), 41-а, 2-48 (чётн.); пер. О. Кошевого 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. О. Кошевого 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.); пер. Агеева 1-10
ТП 1351 | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 17:00 | Перенос вводов. Демонтаж провода | ул. Лобачевского, 62-б, 82-а
ТП 599 | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 17:00 | Перенос вводов. Демонтаж провода | ул. Глухополянская 52-64, 56-а,б,в,г; 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 63-а, 58-58-в; ул. Лобачевского 2-26.
ТП 607 | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 17:00 | Обрезка веток деревьев | п. Октябрьский, 127-172, 172-а
ТП 183 | 2021-08-13 09:00 | 2021-08-13 17:00 | Замена 2-ух проводного ввода | ул. Октябрьская, 145-197 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 12-14
ТП 1197 | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Пузакова, 23, 25
ТП 270 | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 18:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Белкина, 27, 27-а, 29, 29-а; ул. Болдина, 104/25
ТП 349 | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 17:00 | Перетяжка проводов, вводов | п. Лихвинка: пр-зд Новорабочий, 22, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 32-а, 35, 42, 1-11; 2-й Лихвинский пр-зд, 27-40
ТП 1371 | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 17:00 | Востановление СИП | ул. 1-я Криволученская, 1-19; ул. 2-я Криволученская, 18, 20
РП 78 | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 17:00 | Востановление СИП | ул. 1-я Криволученская, 28-53; ул. 2-я Криволученская, 22-45; ул. 5-я Криволученская, 22-28 (чётн.)
ТП 735 | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 17:00 | Устройство перемычек. Замена вязок. Перетяжка проводов, вводов | п. Первомайский: ул. Чапаева, 1-39, 1-б, 14-а, 18-а, 31-а; ул. Ленина, 22-а, 23, 24
ТП 44 | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 17:00 | Перетяжка проводов | ул. Будёного, 32-56 (чётн.), 34-а, 27-а, 19-43 (нечётн.); пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.); ул. Тимирязева, 31, 33, 28-34 (чётн.); ул. Л. Толстого, 34-68 (чётн.), 33-75 (нечётн.), 66-а, 69-а
ТП 1328 | 2021-08-16 09:00 | 2021-08-16 17:00 | Замена деревянных опор на ж/б | 25-й пр-зд, 10 ,12, 14; 10-й пр-зд, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.); 22-й пр-зд, 4-28 (чётн.), 3-25 (нечётн.); 23-й пр-зд, 3-24
ТП 1197 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Пузакова, 23, 25
ТП 823 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-а, 21-б, 1-а, 2-18 (чётн.); ул. Газовая, 30, 32, 34; ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.); ул. Верещагина, 1-21 (нечётн.), 2-а, 1-а, 1-б, 1-в, 2-22 (чётн.), 8-а, 7-а, 1-г; ул. Коксовая, 33, 31, 35, 38, 40, 44, 46, 48; пр-зд Верещагина, 1-7; Епифанское ш., 27-57 (нечётн.), 30, 38-б, 30-а, 26-а, 38, 32, 34; ул. Ив. Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10; ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Газовая, 40, 42
РП 47 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | пр-т Ленина, 131, 133, 135, 137, 137-а, 137-б, 137-в, 114, 141, 135-а
ТП 468 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 10:00 | Ревизия вводного рубильника | ул. Новомосковская, 13-а, 17, 19, 26, 15, 21, 19 к. 1, 19-а; ул. Кауля, 3 к. 1, 3 к. 2, 7 к. 2, 3 к. 4; ул. Шишкина, 31 (А/к № 7)
ТП 902 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 18:00 | Работа в ВРУ ж/д | п. Косая Гора: ул. М. Горького, 10, 11, 12; ул. Гагарина, 5, 5-а
ТП 1198 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 17:00 | Замена вводов. Перенос вводов | Мясново: ул. Чмутова 170-а, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208; 11-й Полюсный пр-зд 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.); ул. Тихмянова 1-п; 12-й пр-зд 2, 2-а, 12, 18-а; 10-й пр-зд 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з.
ТП 172 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 17:00 | Выправка опор | ул. Дальняя, 47-57 (нечётн.), 57-а, 50-64 (чётн.); ул. Яблочкова, 99, 54-а; ул. Лобачевского, 1-б
ТП 1244 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 17:00 | Перетяжка проводов, вводов. Верховой осмотр | п. Рудаково: пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); пер. Лазурный, 2-14 (чётн.), 3, 7-17 (нечётн.)
ТП 36 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 17:00 | Перетяжка вводов | ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 33-49 (нечётн.), 35-а; ул. Жуковского, 55-69 (нечётн.), 68-82 (чётн.); ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.)
ТП 553 | 2021-08-17 09:00 | 2021-08-17 17:00 | Замена деревянной опоры вручную | ул. Галкина, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220, 197
ТП 53 | 2021-08-18 09:00 | 2021-08-18 18:00 | Работа в ВРУ ж/д | Мясново: 6-й пр-зд, 69, 71
РП 47 | 2021-08-19 09:00 | 2021-08-19 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | пр-т Ленина, 131, 133, 135, 137, 137-а, 137-б, 137-в, 139, 141, 135-а
ТП 39 | 2021-08-19 08:30 | 2021-08-19 17:00 | Текущий ремонт ремонт электрооборудования | ул. Советская, 55, 55-ж, 57, 59 (Светодиодный экран)
ТП 583 | 2021-08-19 09:00 | 2021-08-19 17:00 | Текущий ремонт ремонт электрооборудования | ул. Октябрьская, 207, 209, 211, 205, 202, 192, 250, 188; 1-й пр-зд, 49; ул. Гагарина, 1, 8, 8-а, 5, 7, 6, 8, 10, 1; ул. Гончарова, 352
ТП 812 | 2021-08-19 09:00 | 2021-08-19 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Горсовета, 1-121 (нечётн.), 40-а, 70-а, 59-а, 10-а-в, 8-а, 8-б, 6-а, 4-а, 1-а, 28-а, 30-а, 34-а, 34-б, 2-104 (чётн.); ул. 1-я Криволученская, 1-9 (нечётн.), 2-62 (чётн.); 1-й пр-зд Н. Островского, 1-17 (нечётн.), 2-28 (чётн.); 3-й пр-зд Н. Островского, 2-14 (чётн.), 1-17 (нечётн.); ул. Н. Островского, 2-а, 10-а, 10-б, 10-в, 12-а, 14-а, 18-а, 18-б, 18-в2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.)
ТП 630 | 2021-08-19 09:00 | 2021-08-19 16:00 | Текущий ремонт ремонт электрооборудования | ул. Революции, 20, 22; ул. Бр. Жабровых, 7; ул. Фрунзе, 12-а; ул. Вересаева, 7
ТП 241 | 2021-08-19 09:00 | 2021-08-19 18:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Октябрьская, 10
ТП 77 | 2021-08-19 09:00 | 2021-08-19 17:00 | Перетяжка проводов, вводов | Мясново: 5-й Полюсный пр-зд, 10, 12, 13, 15, 21, 33; 6-й Полюсный пр-зд, 11; 10-й пр-зд, 2-в, 2-д; 11-й пр-зд, 1-а-в, 2-в, 7-а, 1-7 (нечётн.); 12-ый пр-зд, 1-в,1-д, 3-7 (нечётн.), 8; 16-й пр-зд, 2-22 (чётн.), 5-а, 5-25 (нечётн.); 17-й пр-зд, 1-28; 18-й пр-зд, 27, 33, 35, 43, 50-64 (чётн.)
ТП 200 | 2021-08-19 09:00 | 2021-08-19 17:00 | Выправка опор | пр-зд Вильямса, 27-35 (нечётн.), 35-а, 26-36 (чётн.); ул. Докучаева, 2-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.); ул. Матросова, 3
ТП 1313 | 2021-08-19 09:00 | 2021-08-19 17:00 | Перетяжка проводов, вводов. Верховой осмотр | Скуратово: ул. Скуратовская, 3-а, 13-а, 1-37 (нечётн.), 29-а, 2-16 (чётн.)
ТП 44 | 2021-08-19 09:00 | 2021-08-19 17:00 | Перетяжка вводов | ул. Гоголевская, 6-16 (чётн.), 3-13 (нечётн.)
ТП 36 | 2021-08-19 09:00 | 2021-08-19 17:00 | Перетяжка вводов | ул. Пирогова, 33-35 (нечётн.), 35-а, 46; ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а; ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64
ТП 1328 | 2021-08-19 09:00 | 2021-08-19 17:00 | Монтаж СИП | 25-й пр-зд, 10 ,12, 14; 10-й пр-зд, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.); 22-й пр-зд, 4-28 (чётн.), 3-25 (нечётн.); 23-й пр-зд, 3-24
ТП 607 | 2021-08-19 09:00 | 2021-08-19 17:00 | Обрезка веток по письму заявителя | Скуратово: п. Октябрьский, 127-172, 172-а
ТП 1390 | 2021-08-20 09:00 | 2021-08-20 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Скуратовская, 112
ТП 581 | 2021-08-20 08:30 | 2021-08-20 16:00 | Замена РПС | ул. Пролетарская, 1-б
ТП 278 | 2021-08-20 09:00 | 2021-08-20 18:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Смидович, 14; ул. 9 Мая, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Оружейная, 25, 27
ТП 198 | 2021-08-20 09:00 | 2021-08-20 17:00 | Установка адаптеров | ул. Ложевая, 1-26; ул. Осташева, 70-96 (чётн.), 79-105 (нечётн.); ул. Пробная, 41-77 (нечётн.), 48-98 (чётн.)
ТП 614 | 2021-08-20 09:00 | 2021-08-20 17:00 | Монтаж СИП. Установка опор | п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.); ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91; 1-й пр-зд, 2, 3, 5, 6, 7; 2-й пр-зд, 3-11 (нечётн.), 4, 6, 30; 3-й пр-зд, 3, 5, 4-12 (чёттн.)
ТП 366 | 2021-08-20 09:00 | 2021-08-20 17:00 | Перетяжка проводов, вводов | п Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40; ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12; ул. Речная, 6-12 (чётн.), 9
ТП 563 | 2021-08-23 08:30 | 2021-08-23 17:00 | Текущий ремонт ремонт электрооборудования | ул. Марата/ул. Плеханова (Торг. Павильон; Торг. Комплекс)
ТП 831 | 2021-08-23 09:00 | 2021-08-23 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 4-35, 1-б, 12-а, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 21-а; ул. Березовская, 6-15
ТП 1121, 1133, 1339, 1078, 837, 986, 834, 1129, 1228, 1126, 1214, 1127, 1156, 831, 832, 967, 1160, 1094, 1083, 1084, 1254, 1125, 1140, 1060, 1421, 1122, 1118, 1120, 1119, 1139, 1124, 1021, 1226, 1362, 1262, 1271, 1133, 1089, 1177, 1128, 836, 1344, 1359, 1306, 1105, 1137, 1132, 833, ТП-Холодильник | 2021-08-23 11:00 | 2021-08-23 17:00 | Работа на КВЛ 6 кВ | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1-37, 12-г, 12-в, 12-а, 17-а, 43, 12-а, 12-г, 12-в, 17-а, 21-а, 3-а, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 16-а; Хомяковский пр-зд, 11-55; дер. Скорнево; п. Дачный: ул. Берёзовая; ул. Новая; ул. Зелёная; ул. Солнечная; Хомяковское ш., 2, 8, 6, 5/4, 10, 12, 14, 106; ул. Фестивальная, 146, 144; ул. Архангельская, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 44, 46; 2-й Архангельский пр-зд, 1, 2, 6; 1-й Архангельский пр-зд, 7, 9; дер. Ивановка: ул. Веневская, 45, 68, 86; ул. Ивановская, 43, 80; ул. Чукотская, 7, 9; СНТ: "Строитель", "Политехник", "Сад 6 ТОЗ", "ХОМЗ"; "Пенсионер", "Уют", "Садовод", "Хомяково", "Горелки", "Родник", "Сад 5 ТОЗ", "Мономер", "Берёзовая роща", "Луч", "Коммунальщик"
ТП 1328 | 2021-08-23 09:00 | 2021-08-23 17:00 | Монтаж СИП | 25-й пр-зд, 10 ,12, 14; 10-й пр-зд, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.); 22-й пр-зд, 3-26; 10-й пр-зд, 95-115 (нечётн.), 80-102 (чётн.); 23-й пр-зд, 2-24
ТП 1371 | 2021-08-23 09:00 | 2021-08-23 17:00 | Востановление СИП | ул. 1-я Криволученская, 1-19; ул. 2-я Криволученская, 18, 20
РП 78 | 2021-08-23 09:00 | 2021-08-23 17:00 | Востановление СИП | ул. 1-я Криволученская, 28-53; ул. 2-я Криволученская, 22-45; ул. 5-я Криволученская, 22-28 (чётн.)
ТП 217 | 2021-08-23 09:00 | 2021-08-23 17:00 | Замена опоры Горсвета. Допуск подрядной организации | ул. Тульского Рабочего полка, 2-а, 2-б, 3-25 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Болдина, 9, 14, 15, 16; ул. Серебровская, 1-23 (нечётн.); ул. Ш. Руставели, 2-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.); ул. Короленко, 1, 3; ул. Джамбула, 2, 2-а, 4, 6, 8
ТП 563 | 2021-08-24 08:30 | 2021-08-24 17:00 | Текущий ремонт ремонт электрооборудования | ул. Марата, 26, 26-в; ул. Плеханова, 82-а
ТП 831 | 2021-08-24 09:00 | 2021-08-24 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 4-35, 1-б, 12-а, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 21-а; ул. Березовская, 6-15
ТП 701 | 2021-08-24 09:00 | 2021-08-24 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Дм. Ульянова, 2 (блок 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 3-д)
ТП 432 | 2021-08-24 09:00 | 2021-08-24 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Ф. Энгельса, 66 (Строй площадка)
ТП 926 | 2021-08-24 09:00 | 2021-08-24 17:00 | Текущий ремонт ремонт электрооборудования | д. Струково (2 дома); СНТ "Металлург-5"; д. Судаково (ВНС)
ТП 614 | 2021-08-24 09:00 | 2021-08-24 17:00 | Монтаж проводов СИП. Замена вводов. Перевод нагрузок | п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.); ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91; 1-й пр-зд, 2, 3, 5, 6, 7; 2-й пр-зд, 3-11 (нечётн.), 4, 6, 30; 3-й пр-зд, 3, 5, 4-12 (чёттн.)
ТП 765 | 2021-08-24 09:00 | 2021-08-24 17:00 | Перетяжка проводов, вводов | п. Михалково: ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.), 6-а, 4-а, 15-а; ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 21, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 14-56 (чётн.), 46-а, 30-а
ТП 1354 | 2021-08-24 09:00 | 2021-08-24 17:00 | Монтаж кабеля на опоре. Допуск полдрядной организации | п. Горелки: ул. Фестивальная, 26-48 (чётн.); ул. Фруктовая, 16-25
ТП 1070, 1370, 943 | 2021-08-25 09:00 | 2021-08-25 17:00 | Текущий ремонт ремонт электрооборудования | п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 1-17; ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-54 (чётн.); ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.); ул. Металлургов, 56, 58; Рвовский пр-зд; д. Судаково: 1-й пр-зд Шмидта, 6-а, 18; д. Судаково (СНТ "Весна"); Сады "Металлург-5"
ТП 701 | 2021-08-25 09:00 | 2021-08-25 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Дм. Ульянова, 2 (блок 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 3-д)
ТП 1065 | 2021-08-25 09:00 | 2021-08-25 17:00 | Текущий ремонт ремонт электрооборудования | ул. Карпова, 101 (Стрелковый стенд)
ТП 1351 | 2021-08-25 09:00 | 2021-08-25 17:00 | Демонтаж деревянных опор. Демонтаж проводов | ул. Лобачевского, 62-б, 82-а
ТП 599 | 2021-08-25 09:00 | 2021-08-25 17:00 | Демонтаж деревянных опор. Демонтаж проводов | ул. Глухополянская 52-64, 56-а,б,в,г; 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 63-а, 58-58-в; ул. Лобачевского 2-26.
ТП 107 | 2021-08-25 09:00 | 2021-08-25 17:00 | Замена деревянной опоры | 1-й Клинской пр-зд 1; ул. Чмутова 16, 18, 36-а; ул. В. Выселковая 2-24, 3-19, 19-а, 17-а, 11-а, 9-а, 7-а-б, 12-а; ул. М. Кулига 3-а, 2-6, 3-15, 9-а, 13-а-в
РП 66 | 2021-08-26 09:00 | 2021-08-26 16:00 | Текущий ремонт ремонт электрооборудования | ул. Кирова, 12, 12 к. 2, 14 к. 2, 16, 14; ул. Плеханова, 132 к. 2, 134; ул. Калинина, 7
ТП 630 | 2021-08-26 09:00 | 2021-08-26 16:00 | Текущий ремонт ремонт электрооборудования | ул. Фрунзе, 12; ул. Революции, 20, 22; ул. Бр. Жабровых, 7
ТП 17 | 2021-08-26 09:00 | 2021-08-26 17:00 | Замена опоры на ж/б | ул. Менделеевская, 2, 4, 6, 9, 9-б, 9-в, 9-г; ул. Дзержинского, 4; пер. Садовый, 9, 9-а, 9-г, 11
ТП 1328 | 2021-08-26 09:00 | 2021-08-26 17:00 | Перевод нагрузки на СИП | 25-й пр-зд, 10 ,12, 14; 10-й пр-зд, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.)
ТП 1351 | 2021-08-26 09:00 | 2021-08-26 17:00 | Демонтаж проводов | ул. Лобачевского, 62-б, 82-а
ТП 599 | 2021-08-26 09:00 | 2021-08-26 17:00 | Демонтаж проводов | ул. Глухополянская 52-64, 56-а,б,в,г; 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 63-а, 58-58-в; ул. Лобачевского 2-26.
ТП 301 | 2021-08-26 09:00 | 2021-08-26 17:00 | Перетяжка проводов. Выправка опор | Мясново: 7-й пр-зд, 1-б-е, 2-а-и; 3-й Полюсный пр-зд, 1-20; 18-й пр-зд, 20-26 (чётн.), 13, 15; ул. Чмутова, 101-111 (нечётн.)
ТП 743 | 2021-08-27 08:30 | 2021-08-27 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Приупская, 1-а, 1, 1-г
РП 66 | 2021-08-27 09:00 | 2021-08-27 16:00 | Текущий ремонт ремонт электрооборудования | ул. Кирова, 12, 14, 16, 12 к. 2; ул. Плеханова, 132 к. 2, 134, 132
ТП 630 | 2021-08-27 09:00 | 2021-08-27 16:00 | Текущий ремонт ремонт электрооборудования | ул. Революции, 20, 22; ул. Бр. Жабровых, 7; ул. Фрунзе, 12-а; ул. Вересаева, 7
ТП 278 | 2021-08-27 09:00 | 2021-08-27 18:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Смидович, 16, 18, 20-а
ТП 284 | 2021-08-27 09:00 | 2021-08-27 18:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Смидович, 16, 18, 20-а
ТП 325 | 2021-08-27 09:00 | 2021-08-27 17:00 | Работа в ВРУ здания | ул. Смидович, 7 (Общежитие)
ТП 614 | 2021-08-27 09:00 | 2021-08-27 17:00 | Перевод нагрузок. Контурры повторного заземления | п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.); ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91; 1-й пр-зд, 2, 3, 5, 6, 7; 2-й пр-зд, 3-11 (нечётн.), 4, 6, 30; 3-й пр-зд, 3, 5, 4-12 (чёттн.)
ТП 703 | 2021-08-27 09:00 | 2021-08-27 17:00 | Демонтаж ж/б опор. Демонтаж проводов | ул. Р. Зорге, 18, 20, 20-а, 22-а, 24-а, 22-б, 26; ул. Немцова, 23, 25
ТП 300 | 2021-08-27 09:00 | 2021-08-27 15:00 | Выправка опоры. Перетяжка проводов, вводов | ул. Овражная, 14-36 (чётн.); ул. 3-я Овражная, 11-23 (нечётн.), 20-32 (чётн.); ул. 2-я Волоховская, 21-29 (нечётн.); ул. 2-я Овражная, 10-20 (чётн.)
ТП 107 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | Мясново: ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5, 3, 3-а; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4, 23-б; 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. В. Выселковая, 11-а, 21-а, 23, 26; ул. Н. Упская, 60, 64, 66; ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 15-а, 29, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а, 8-а, 2-8 (чётн.); ул. Ликбеза, 1, 1-а, 3, 6, 8, 9, 15, 17, 18, 19, 27, 31, 37; ул. Б. Кулига, 2, 39, 18
ТП 321 | 2021-08-30 11:00 | 2021-08-30 16:00 | Текущий ремонт ремонт электрооборудования | ул. Кутузова, 94, 80-б, 96, 98; ул. Металлургов, 72, 72-а, 74, 76, 78
ТП 569 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Устранение замечаний Ростехнадзора | 9-й пр-зд, 34, 39-а; 10-й пр-зд, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.); 11-й пр-зд, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.); 13-й пр-зд, 2-12-а; 8-й пр-зд, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.); 9-й пр-зд, 36-46 (чётн.), 39-б-51 (нечётн); 13-й пр-зд, 13, 14, 15; 26-й пр-зд, 1-10; ул. Карпова, 50, 52, 58, 60
ТП 839 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 13:00 | Установка щита учёта | ул. Демонстрации, 137, 141, 27, 27 к., 25
ТП 374 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 18:00 | Работа в ВРУ ж/д | Мясново: 7-й пр-зд, 63; ул. Рогова, 33
ТП 1121, 1133, 1339, 1078, 837, 986, 834, 1129, 1228, 1126, 1214, 1127, 1156, 831, 832, 967, 1160, 1094, 1083, 1084, 1254, 1125, 1140, 1060, 1421, 1122, 1118, 1120, 1119, 1139, 1124, 1021, 1226, 1362, 1262, 1271, 1133, 1089, 1177, 1128, 836, 1344, 1359, 1306, 1105, 1137, 1132, 833, ТП-Холодильник | 2021-08-30 11:00 | 2021-08-30 17:00 | Работа на КВЛ 6 кВ | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1-37, 12-г, 12-в, 12-а, 17-а, 43, 12-а, 12-г, 12-в, 17-а, 21-а, 3-а, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 16-а; Хомяковский пр-зд, 11-55; дер. Скорнево; п. Дачный: ул. Берёзовая; ул. Новая; ул. Зелёная; ул. Солнечная; Хомяковское ш., 2, 8, 6, 5/4, 10, 12, 14, 106; ул. Фестивальная, 146, 144; ул. Архангельская, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 26, 44, 46; 2-й Архангельский пр-зд, 1, 2, 6; 1-й Архангельский пр-зд, 7, 9; дер. Ивановка: ул. Веневская, 45, 68, 86; ул. Ивановская, 43, 80; ул. Чукотская, 7, 9; СНТ: "Строитель", "Политехник", "Сад 6 ТОЗ", "ХОМЗ"; "Пенсионер", "Уют", "Садовод", "Хомяково", "Горелки", "Родник", "Сад 5 ТОЗ", "Мономер", "Берёзовая роща", "Луч", "Коммунальщик"
ТП 924, 925, 928 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Косая Гора: пер. Дачный, 1-12; Орловское ш., 87-а, 89, 91, 93, 95, 97-а, 101-а, 91-141 (нечётн.), 86-116 (чётн.), 152
ТП 44 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Перетяжка проводов, ввводов | ул. Гоголевская, 6-16 (чётн.), 3-13 (нечётн.)
ТП 36 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Перетяжка проводов, ввводов | ул. Пирогова, 33-35 (нечётн.), 35-а, 46; ул. Гоголевская, 3-41 (нечётн.), 10-54 (чётн.), 54-а; ул. Жуковского, 51, 53, 55, 62, 64
РП 15 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Перетяжка проводов, ввводов | ул. Будённого, 1-5 (нечётн.), 4-10 (чётн.); ул. Гл. Успенского, 1-48; Хлебная пл., 19/2
ТП 172 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Выправка опор. Перетяжка проводов, вводов | ул. Лобачевского, 1-б, 1, 3, 3-а, 3-б; ул. Новоглухополянская, 10-а-17-а, 10-17; ул. Глухополянская, 1-а, 48-а, 52-а; пр-зд Глухополянский, 36-а, 48-а, 38-а, 16-а, 24-а, 52-а, 8-24 (чётн.)
ТП 1198 | 2021-08-30 09:00 | 2021-08-30 17:00 | Замена и перенос вводов | Мясново: ул. Чмутова 170-а, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 204, 206, 208; 11-й Полюсный пр-зд 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.); ул. Тихмянова 1-п; 12-й пр-зд 2, 2-а, 12, 18-а; 10-й пр-зд 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з.
ТП 107 | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | Мясново: 1-й Клинской пр-зд, 1; ул. Чмутова, 2-18 (чётн.), 14-а, 36-а, 10; ул. Ликбеза, 6, 21, 23, 10; ул. В. Выселковая, 2-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.), 19-а, 17-а, 11-а, 9-а, 7-а, 7-б, 12-а; ул. М. Кулига, 2-6 (чётн.), 3-а, 3-15 (нечётн.), 9-а, 13-а, 13-б, 13-в; ул. Б. Кулига, 3-57 (нечётн.), 4-56 (чётн.), 44-а, 28-а, 14-а; ул. В. Студёнка, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 11-а, 13-а
ТП 537 | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Текущий ремонт ремонт электрооборудования | ул. Пороховая, 29; ул. Литейная, 27, 29, 31, 33; ул. Ствольная, 104
РП 53 | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Кирова, 173, 169; ул. Марата, 196, 198
ТП 916 | 2021-08-31 09:30 | 2021-08-31 13:00 | Установка щита учёта | п. Косая Гора: ул. М. Горького, 13, 14, 15, 12, 15-а; ул. Трудовая, 1; ул. Пушкина, 1, 3, 5, 7
ТП 614 | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Демонтаж деревянной опоры | п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (чётн.); ул. Чекалина, 4-18 (чётн.), 89, 90, 91; 1-й пр-зд, 2, 3, 5, 6, 7; 2-й пр-зд, 3-11 (нечётн.), 4, 6, 30; 3-й пр-зд, 3, 5, 4-12 (чёттн.)
ТП 44 | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Перетяжка проводов, вводов | ул. М. Смиронова, 26-40 (чётн.), 41-53 (нечётн.); ул. Л. Толстого, 33-43 (нечётн.), 34, 36; ул. Тимирязева, 15-25 (нечётн.), 18-22 (чётн.); ул. Оборонная, 52
ТП 1328 | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Монтаж СИП | 25-й пр-зд, 10 ,12, 14; 10-й пр-зд, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.)
ТП 300 | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Овражная, 14-36 (чётн.); ул. 3-я Овражная, 11-23 (нечётн.), 20-32 (чётн.); ул. 2-я Волоховская, 21-29 (нечётн.); ул. 2-я Овражная, 10-20 (чётн.)
ТП 276 | 2021-08-31 09:00 | 2021-08-31 17:00 | Кронирование и удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Кауля, 22-54 (чётн.)