## Лист 2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 519 | 2022-08-01 09:00 | 2022-08-01 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Демонстрации, 1, 1-б; ул. Ф. Энгельса, 14; ул. Ленина, 28
ТП 686 | 2022-08-01 09:00 | 2022-08-01 17:00 | Замена деревянной опоры. Перенос ВЛ | пос. Горелки: пер. Грачевский, 1-18; ул. Фестивальная, 50-110 (чётн.), 110-а.
ТП 1244 | 2022-08-01 10:00 | 2022-08-01 13:00 | Востановление нормальной схемы электроснабжения | пер. Садовый, 1-13 (нечет.), 2-18 (чет.); пер. Лазурный, 2-14 (чет.), 3, 7-17 (нечет.).
ТП 734 | 2022-08-01 10:00 | 2022-08-01 13:00 | Востановление нормальной схемы электроснабжения | пер. Прохладный, 1-15 (нечет.), 2-18 (чет.); ул.Солнечная, 3-27 (нечет.); пер. Луговой, 1-а; ул.Трудовая, 22-б.
ТП 417 | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-02 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Бондаренко, 8, 8-а, 29, 31; ул. Майская, 6, 8
ТП 490 | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-02 17:00 | Установка опоры. Монтаж ответвления СИП. | ул. Волоховская, 1-7 (неч.); 1-й Волоховский пр-зд, 1-19 (неч.), 3-а, 2; 2-й Волоховский пр-зд, 1-20 (обе стороны); ул. 2-я Волоховская, 20; 2-й Волоховский пр-д, 12, 18
ТП 821 | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-02 13:00 | Замена вводного провода | ул. 3-я Криволученская, 33; ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечет.), 2-32 (чет.); ул. 5-я Криволученская, 2-12 (нечет.), 106-б, 106 - 132 (чет.); ул. Н. Островского, 62
ТП 112 | 2022-08-02 09:00 | 2022-08-02 17:00 | Установка опор. Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | Мясново: 4-й проезд, 33, 35, 35-а, 35-б, 42, 44, 46, 48, 37, 41-а; 3-й проезд 31-43 (нечётн.), 38; ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 16-а, 18-а, 18-в, 18-г, 18-д, 18-е, 18-ж, 9-а, 7-б, 7-13 (нечётн.); ул. Воздухофлотская 25, 27, 27-а, 27-б, 29, 29-а; ул. Рогова 25; 2-й пр-зд 25, 31.
ТП 62 | 2022-08-02 13:00 | 2022-08-02 15:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | пер. Отбойный, 1-38; ул. Чекалина, 14-22 (чётн.), 9-17 (нечётн.), 9-а; ул. Горняцкая, 12-16 (чётн.), 19, 21; пер. Циолковского, 14-а, 14-22 (чётн.), 13-21 (нечётн.)
ТП 417 | 2022-08-03 09:00 | 2022-08-03 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Бондаренко, 29, 31; ул. Майская, 6, 8
ТП 764 | 2022-08-03 09:00 | 2022-08-03 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | пер. Городской, 29, 33, 33-а, 32 к.3; ул. Рязанская, 30 к.2, 32 к.4
ТП 833 | 2022-08-03 09:00 | 2022-08-03 17:00 | Замена деревянной опоры на ж/б. Перенос ВЛ | п. Дачный: ул. Солнечная, 5-29 (нечет.), 2-32 (чётн.), 22-а, 29-а; ул .Зеленая, 1, 2.
ТП 1086 | 2022-08-03 09:00 | 2022-08-03 17:00 | Монтаж приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Тесницкая, 3, 7, 8, 9; ул. Кап. Громова, 66; 18-й пр-зд, 23-55; 1-й Тесницкий пр-зд, 5; ул. Фруктовая, 1-а, 1-7, 2-б, 12, 13, 13-а; 2-й Тесницкий пр-зд, 2, 5, 8
ТП 274 | 2022-08-03 09:00 | 2022-08-03 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | 13-й пр-зд, 26-30 (чётн.); 17-й пр-зд, 1-20; 18-й пр-зд, 3-19 (нечётн.), 9-а, 9-б, 17-а; ул. Карпова, 78-92 (чётн.), 75-91 (нечётн.), 75-а; ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.); ул. Малаховская, 1
ТП 1300 | 2022-08-03 09:00 | 2022-08-03 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | п. Горелки: ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 6-а, 10-а, 2-24 (чётн.); 3-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а
ТП 243 | 2022-08-03 09:00 | 2022-08-03 13:00 | Опиловка деревьев | ул. Шевченко, 8-а, 10, 12, 16; пр-зд 1-й Южный, 1-9 (нечётн.); пр-зд 2-й Южный, 4-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.); пр-зд 3-й Южный, 1-16; ул. Станиславского, 5-17 (нечётн.)
ТП 369 | 2022-08-04 11:00 | 2022-08-04 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | пер. Баженова, 5, 9-а, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 30; пер. Л. Чайкиной, 6-10 (чётн.), 3, 5, 8-а; ул. Л. Чайкиной, 2-14 (чётн.), 5-17, 17-а (нечётн.); ул. Дементьева, 39, 40, 50, 52, 54; ул. Батищева, 20, 20-а, 20-б
ТП 764 | 2022-08-04 09:00 | 2022-08-04 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | пер. Городской, 29, 33, 33-а, 60, 43; ул. Рязанская, 32 к.4
ТП 316 | 2022-08-04 09:00 | 2022-08-04 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Гоголевская, 71, ул. Бундурина, 36-а, 34, 34-а, 36; ул. Гоголевская, 69-в, 69, 69-б, 81, 67; ул. С. Перовской, 26, 32, 22, 24, 28
ТП 189 | 2022-08-04 09:00 | 2022-08-04 16:00 | Заводка вновь проложенного кабеля | ул. Октябрьская, 16, 18, 20, 22, 20-в; ул. Литейная, 12-б
ТП 278 | 2022-08-04 09:00 | 2022-08-04 18:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Оружейная, 25, 27, 27-а; ул. 9 Мая, 5-13 (нечётн.)
ТП 112 | 2022-08-04 09:00 | 2022-08-04 17:00 | Установка опор. Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | Мясново: 4-й проезд, 33, 35, 35-а, 35-б, 42, 44, 46, 48, 37, 41-а; 3-й проезд 31-43 (нечётн.), 38; ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 16-а, 18-а, 18-в, 18-г, 18-д, 18-е, 18-ж, 9-а, 7-б, 7-13 (нечётн.); ул. Воздухофлотская 25, 27, 27-а, 27-б, 29, 29-а; ул. Рогова 25; 2-й пр-зд 25, 31.
ТП 431 | 2022-08-04 09:00 | 2022-08-04 17:00 | Монтаж приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. 3-я Песчаная, 37-51 (нечётн.); 7-й Песчаный пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 8-й Песчаный пр-д, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.); 9-й Песчаный пр-д, 2-14 (чётн.); ул. 2-я Песчаная, 42; ул. Декабристов, 168-174 (чётн.)
ТП 290 | 2022-08-04 09:00 | 2022-08-04 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | ул. Песчаная, 23-47 (нечётн.), 22-40 (чётн.); ул. 3 -я Песчаная, 21-35 (нечётн.); 3-й Песчаный пр-зд, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.); 4-й Песчаный пр-зд, 3-25 (нечётн), 4-28 (чётн.); 5-й Песчаный пр-зд, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.)
ТП 1116, 1212, 1201, 1018, 1213, 1314, 1074, 982, 1076, 1093, 975, 1249, 1302, 1090 | 2022-08-04 09:00 | 2022-08-04 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Михалково: ул. Косогорская; ул. Воронежская; ул. Российская; ул. Тверская; ул. Михалковская; ул. Волжская; ул. Самарская; ул. Невская; ул. Окская; Балтийская; ул. Донская; ул. Смоленская; ул. Саратовская; 1-й Михалковский пр-зд; 2-й Михалковский пр-зд; 3-й Михалковский пр-зд; 4-й Михалковский пр-зд; 5-й Михалковский пр-зд; Колхозный пер.
ТП 365 | 2022-08-05 09:00 | 2022-08-05 17:00 | Установка прибора учёта. Ошиновка кабельной линии. Допуск подрядной организации | п. Горелки: пер. Поддубный, 1-а, 1-8; пер. Соснянский, 1-5; ул. Макаренко, 3-б, 6, 9-а, 11-б, 15-а, 27, 31; ул. Мирная, 8-28 (чётн.), 11-23 (нечётн.), 14-а, 17-а, 18-а; Московское ш., 11, 13
ТП 832 | 2022-08-05 10:00 | 2022-08-05 15:00 | Заводка кабеля и замена автомата. Допуск подрядной организации | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 3-а, 5, 7; ул. Берёзовская, 2
ТП 986 | 2022-08-08 11:00 | 2022-08-08 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 14-26 (чётн.), 23-37 (нечётн.), 21-а
ТП 745, 1242, 1003, 1004, 1167 | 2022-08-08 09:00 | 2022-08-08 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | п. Маслово: ул. Ландышевая, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.); Есенинский бульвар, 2-18 (чётн.), 1-27 (нечётн.), 26; ул. Васильковая, 5; ул. Краинская, 7-25 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 5-а, 54, 56, 58, 83, 85, 86, 100; ул. Ромашковая; ул. Шемиловская; ул. Першинская; АЗС № 324 трасса "Тула-Алёшня"; АГЗС ул. Чмутова
ТП 274 | 2022-08-08 09:00 | 2022-08-08 17:00 | Монтаж приборов учёта. Допуск подрядной организации | 13-й пр-зд, 26-30 (чётн.), 28-а; 17-й пр-зд, 1-20; 18-й пр-зд, 3-19 (нечётн.), 9-а, 9-б, 17-а; ул. Карпова, 78-100 (чётн.), 75-91 (нечётн.), 92-а, 75-а; ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.); ул. Малаховская, 1, 3; ул. Октябрьская, 264-284 (чётн.), 269-297 (нечётн.), 268-а, 294, 296, 298
ТП 1369 | 2022-08-08 09:00 | 2022-08-08 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | 16-й пр-зд, 2-18 (чётн.), 1-17 (нечётн.); 13-й пр-зд, 24, 25; ул. Карпова, 80, 82
ТП 854 | 2022-08-08 09:00 | 2022-08-08 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | 17-й пр-зд, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.); ул. Кап. Громова, 48-64 (чётн.), 33, 35; 16-й пр-зд, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.); 25-й пр-зд, 44; ул. Шишкина, 52-76 (чётн.), 61-83 (нечётн.)
ТП 366 | 2022-08-08 09:00 | 2022-08-08 17:00 | Установка ж/б опоры и приставки | п. Горелки: ул. Молодёжная, 1-17; Московское ш., 30-60 (чётн.), 60-а
ТП 626 | 2022-08-08 09:00 | 2022-08-08 17:00 | Перенос провода на новую опору | п. Победы: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а; ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 2-а, 7-а; ул. Октябрьская, 1, 2, 7; ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.)
ТП 998 | 2022-08-09 09:00 | 2022-08-09 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Сойфера, 6
ТП 986 | 2022-08-09 11:00 | 2022-08-09 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 14-26 (чётн.), 23-37 (нечётн.), 21-а
ТП 9 | 2022-08-09 09:00 | 2022-08-09 16:00 | Замена рубильника РПС | пр-т Ленина,54-б, 62, 56, 60, 60-а; ул. Первомайская, 8, 10
ТП 745, 1242, 1003, 1004, 1167 | 2022-08-09 09:00 | 2022-08-09 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | п. Маслово: ул. Ландышевая, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.); Есенинский бульвар, 2-18 (чётн.), 1-27 (нечётн.), 26; ул. Васильковая, 5; ул. Краинская, 7-25 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 5-а, 54, 56, 58, 83, 85, 86, 100; ул. Ромашковая; ул. Шемиловская; ул. Першинская; АЗС № 324 трасса "Тула-Алёшня"; АГЗС ул. Чмутова
ТП 519 | 2022-08-09 09:00 | 2022-08-09 11:00 | Работа в ВРУ школы, по письму | ул. Ленина, 21 (ЦО № 27 школа № 4)
ТП 1398 | 2022-08-09 09:00 | 2022-08-09 17:00 | Монтаж приборов учёта. Допуск подрядной организации | пер. Репина, 45-57 (нечётн.), 46-60 (чётн.); пр-зд П. Морозова, 1-а, 1-45 (нечётн.), 2-42 (чётн.); пр-зд Полежаева, 1-а, 5-55 (нечётн.), 2-б, 2-56 (чётн.); ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.); ул. Бежковская, 41-55 (нечётн.), 23, 59; пр-зд П. Морозова, 44-56 (чётн.), 51, 55
ТП 617 | 2022-08-09 09:00 | 2022-08-09 17:00 | Замена провода на СИП | п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23
ТП 758 | 2022-08-09 09:00 | 2022-08-09 17:00 | Перевод нагрузки на новую КТП. Демонтаж оборудования. Допуск подрядной организации | ул. Карпова, 101, 103-а, 103; ул. Богучаровская, 8-а
ТП 73 | 2022-08-10 09:00 | 2022-08-10 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Коминтерна, 8, 11; ул. Ленина, 13, 18; ул. Сойфера, 26-а
РП 73 | 2022-08-10 09:00 | 2022-08-10 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | Мясново: 11-й Полюсный пр-зд, 50
ТП 837 | 2022-08-10 09:00 | 2022-08-10 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 26
ТП 342 | 2022-08-10 09:00 | 2022-08-10 16:00 | Замена рубильника РПС | пр-т Ленина, 50 стр.1 и 2, 52, 52-б, 54, 54-а; ул. Ф. Энгельса97, 99, 103; ул. Л. Толстого, 85, 85 к.2, 87, 89
РП 1 | 2022-08-10 09:00 | 2022-08-10 18:00 | Работа в ВРУ ж/д, по письму | ул. М. Тореза, 12, 14
ТП 1073 | 2022-08-10 09:00 | 2022-08-10 17:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | 6-й пр-зд, 19-40, 35-а; 4-й Речной пр-зд, 1-10; 3-й Речной пр-зд, 1-11; ул. Речная, 11-16; 12-й пр-зд, 10-19, 14-а, 15-а; 11-й пр-зд, 24-40 (чётн.), 21-37 (нечётн.); 8-й пр-зд, 27; 9-й пр-зд, 20-32 (чётн.), 23-39 (нечётн.), 33-а, 22-а, 24-а, 19-в, 19-г, 21-б, 21-в; 10-й пр-зд, 22-39, 35-а
ТП 282 | 2022-08-10 09:00 | 2022-08-10 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | 11-й пр-зд, 3-19 (нечё), 2-22 (чётн.); ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 31-53 (нечётн.)
ТП 758 | 2022-08-10 09:00 | 2022-08-10 17:00 | Перевод нагрузки на новую КТП. Демонтаж оборудования | ул. Октябрьская, 299-а; ул. Красноворотская (ГСК № 29); ул. Малаховская, 8
ТП 617 | 2022-08-10 09:00 | 2022-08-10 17:00 | Замена провода на СИП | п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23
ТП 338 | 2022-08-11 09:00 | 2022-08-11 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Мезенцева, 40 к.2, 40 к.3, 44 к.2, 44 к.3; ул. Волоховская, 7; ул. Рязанская, 1; 1-й Волоховский пр-зд, 13; ул. Вознесенского, 7
ТП 73 | 2022-08-11 09:00 | 2022-08-11 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Ленина, 18, 28, 30, 32; ул. Сойфера, 2, 4, 6, 26; ул. Коминтерна, 2-а, 6, 11, 13, 15; ул. Советская, 22, 4-б, 6
ТП 340 | 2022-08-11 11:00 | 2022-08-11 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | пр-зд Батищева, 1, 2, 2-а, 2-б, 8, 9-15 (нечётн.); пр-зд Верхний, 1, 12; ул. Бывший Монастырь, 1, 4-д; ул. Кирова, 194-а, 190-196 (чётн.); ул. Баженова, 6, 7, 7-а, 8, 9
ТП 261 | 2022-08-11 09:00 | 2022-08-11 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Курская, 5-61 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 12-а
ТП 189 | 2022-08-11 09:00 | 2022-08-11 17:00 | Заводка вновь проложенного кабеля | ул. Октябрьская, 16, 18, 20, 22, 20-в; ул. Литейная, 12-б
ТП 1398 | 2022-08-11 09:00 | 2022-08-11 17:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | пер. Репина, 31-57 (нечётн.), 34-60 (чётн.); пр-зд П. Морозова, 1-а, 1-55 (нечётн.), 2-56 (чётн.); ул. Газовая, 54-68 (чётн.), 61-69 (нечётн.); пр-зд Полежаева, 1-а, 5-55 (нечётн.), 2-б, 2-56 (чётн.); ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.); ул. Бежковская, 41-59 (нечётн.), 23; ул. Айвазовского, 27-39 (нечётн.), 28-40 (чётн.); ул. П. Морозова, 1-39 (нечётн.), 22-60 (чётн.)
ТП 331 | 2022-08-11 09:00 | 2022-08-11 12:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.), 17; ул. Пархоменко, 47, 48; ул. Мезенцева, 25-45 (нечётн.), 30-е, 30-а, 20-34 (чётн.); пер. Южный, 1-12; ул. Ак. Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 2-а; ул. Н. Руднева, 49-57 (нечётн.), 57-б
ТП 31 | 2022-08-11 13:00 | 2022-08-11 16:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Кауля, 45 к.4
ТП 214 | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-12 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Оборонная, 27, 25; ул. Староникитская, 37
РП 73 | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-12 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | Мясново: ГСК № 18; ГСК, №12, АЗС
ТП 161 | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-12 14:00 | Заводка кабельной линии | ул. Октябрьская, 1, 3, 5, 7, 7-е
ТП 728 | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-12 17:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | 13-й пр-зд, 1-а, 1-б; 12-й пр-зд, 20-44, 20-а-46-а; 13-й пр-зд, 1-в; ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.); ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.); 27-пр-зд, 1-26; 28-й пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.)
ТП 1346 | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-12 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | 29-й пр-зд, 2-16 (чётн.); ул. Карпова, 1-13 (нечётн.); 27-й пр-зд, 25; 28-й пр-зд, 26-54 (чётн.), 19-41 (нечётн.); 4-й Баташёвский пр-зд, 3
ТП 1225 | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-12 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | 25-й пр-зд, 2-в; 27-й пр-зд, 26-а, 28-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.); 28-й пр-зд, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.); 29-й пр-зд, 18-52 (чётн.), 1-19 (нечётн.); 4-й Баташёвский пр-зд, 10
ТП 227 | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-12 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | ул. Карпова, 31-57 (нечётн.), 28-70 (чётн.); 8-й пр-зд, 54-а, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.); 9-й пр-зд, 48-66 (чётн.), 53-75 (нечётн.), 58-а, 58-б, 60-б; 10-й пр-зд, 54-76 (чётн.), 59-91 (нечётн.); 11-й пр-зд, 62-86 (чётн.), 57-79 (нечётн.); ул. Кап. Громова, 8-34 (чётн.), 7-17 (нечётн.)
ТП 1439 | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-12 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | 12-й пр-зд, 45-59, 47-а-56-а; ул. Кап. Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1-6; ул. Речная, 69-85 (нечёт.), 76-90 (чётн.); 25-й пр-зд, 2-а, 2-у, 1-15 (нечётн.); 28-й пр-зд, 43, 56, 58; 24-й пр-зд, 1-24; 27-й пр-зд, 56-а
ТП 617 | 2022-08-12 09:00 | 2022-08-12 17:00 | Замена провода на СИП | п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23
РП 35 | 2022-08-15 11:00 | 2022-08-15 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | кв-л М. Гончары, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20
ТП 845 | 2022-08-15 09:00 | 2022-08-15 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | Рязанская, 22
ТП 515 | 2022-08-15 09:00 | 2022-08-15 17:00 | Замена провода на СИП | ул. С. Ковалевской, 16-24 (чётн.), 17 (нечётн.); пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.); ул. Глушанская, 2-10 (чётн.), 1-а, 10-а, 1-13 (нечётн.); 1-й Яблочковый пр-зд, 2-23; 2-й Яблочковый пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 3-й Яблочковый пр-зд, 2-12 (чётн.); пер. Бородинский, 1-21 (нечётн.); ул. Яблочкова, 74, 76
ТП 277 | 2022-08-15 13:00 | 2022-08-15 16:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Кауля, 76-102 (чётн.), 45 к.1, 45 к.2, 47 к.1; ул. П. Алексеева, 68-76 (чётн.), 55-а-59-а (нечётн.); ул. Р. Лозинского ( Девизионная ), 1-35 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Л. Толстого, 77; ул. Тимирязева, 63-85 (нечётн.)
ТП 23 | 2022-08-15 13:00 | 2022-08-15 16:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Р. Лозинского ( Девизионная )
ТП 1351 | 2022-08-15 09:00 | 2022-08-15 12:00 | Перенос ж/б опоры | ул. Ушинского, 10, 10-а, 10-б, 12, 12-а-д, 27-в, 29-а, 14, 30-34
ТП 539 | 2022-08-15 09:00 | 2022-08-15 12:00 | Перенос ж/б опоры | ул. Ушинского, 31-а, 32-а, 33-а, 34-а, 35-а, 35-в, 35-б, 37-в, 36-а, 35, 37-б, 39-а, 40-в, 37-47, 48-б, 46-в, 4, 4/1, 4/2, 12-в
РП 35 | 2022-08-16 11:00 | 2022-08-16 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | кв-л М. Гончары, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20
ТП 845 | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | Рязанская, 22
ТП 454, 1323 | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Марата, 151-а, 71, 73, 81, 79, 81-а; Торховский пр-зд, 9
ТП 94 | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 16:00 | Устранение замечаний. Допуск подрядной организации | ул. Первомайская, 30, 13-а и объекты в парке
ТП 515 | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 17:00 | Замена провода на СИП | ул. С. Ковалевской, 16-24 (чётн.), 17 (нечётн.); пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.); ул. Глушанская, 2-10 (чётн.), 1-а, 10-а, 1-13 (нечётн.); 1-й Яблочковый пр-зд, 2-23; 2-й Яблочковый пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 3-й Яблочковый пр-зд, 2-12 (чётн.); пер. Бородинский, 1-21 (нечётн.); ул. Яблочкова, 74, 76
ТП 821 | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 17:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. 3-я Криволученская, 33; ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечет.), 2-32 (чет.); ул. 5-я Криволученская, 2-12 (нечет.); ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-132 (чётн.), 106-б; ул. Н. Островского, 26-62 (чётн.); Криволученский пр-зд, 2
ТП 1371 | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | ул. 3-я Криволученская, 5, 10; Криволученский пр-зд, 1, 3, 4, 6, 8; ул. Горсовета, 123-133 (нечётн.), 106-а, 106-б; ул. 1-я Криволученская, 1-19; ул. 2-я Криволученская, 18, 20
РП 78 | 2022-08-16 09:00 | 2022-08-16 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | ул. 3-я Криволученская, 7-31 (нечётн.), 18-28 (чётн.); ул. 5-я Криволученская, 10-20 (чётн.), 10-а, 10-б, 10-в, 14-а, 14-б, 14-в, 16-а, 16-б, 16-в
РП 35 | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | кв-л М. Гончары, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20
ТП 205 | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Степанова, 89-а; ул. Плеханова, 13; ул. Ложевая, 4, 5, 6; ул. Осташева, 107, 130, 138-а; ул. Пробная, 63
ТП 728 | 2022-08-17 09:30 | 2022-08-17 13:30 | Установка прибора учёта | 13-й пр-зд, 1-а, 1-б, 1-в; 12-й пр-зд, 20-44, 20-а-46-а; ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.); ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.); 27-й пр-зд, 1-26; 28-й пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.)
ТП 711 | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 18:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Кирова, 166, 168; ул. Глинки, 4, 5, 6, 6-а; ул. Серова, 5, 9, 9-а
ТП 1310 | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 17:00 | Замена провода на СИП | п. Горелки: Московское ш., 25-41 (нечётн.); пер. Охотный, 1, 3, 5; ул. Макаренко, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 6-а, 6-б, 13-а, 13-б
ТП 823 | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 17:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-а, 21-б, 1-а , 2-18 (чётн.); ул. Газовая, 30, 32, 34; ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.); ул. Верещагина, 1-21 (нечётн.), 2-а, 1-а, 1-б, 1-в, 2-22 (чётн.), 8-а, 7-а, 1-г; ул. Коксовая, 31, 33, 35, 38, 40, 44, 46, 48; пр-зд Верещагина, 1-7; Епифанское ш., 27-57 (нечётн.); ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.); ул. Ив.Франко 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10; ул. Газовая 40, 42.
ТП 1075 | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Газовая, 33-47 (нечётн.); пер. Репина, 23, 24, 25, 26, 28, 29; ул. Ивано Франко, 23-49 (нечётн.), 12-48 (чётн.); ул. Ватутина, 4-50 (чётн.), 5-49 (нечётн.); ул. Щепкина, 20-50 (чётн.)
ТП 57 | 2022-08-17 09:00 | 2022-08-17 12:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.); ул. Щорса, 1; пер. Циолковского, 22; ул. Шевченко, 26
ТП 442 | 2022-08-17 13:00 | 2022-08-17 16:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Ак. Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-32 (чётн.); пр-зд Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.); пер. Южный, 15-35 (нечётн.), 20-36 (чётн.); ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 49-63 (нечётн.)
РП 35 | 2022-08-18 09:00 | 2022-08-18 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | кв-л М. Гончары, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20
ТП 205 | 2022-08-18 09:00 | 2022-08-18 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Степанова, 89-а; ул. Пробная, 81-97 (нечётн.), 97-а, 104-126 (чётн.); ул. Гармонная, 1-21 (нечётн.), 1-а, 2-а, 2-14 (чётн.), 18; ул. Осташева, 109-153 (нечётн.), 104-140 (чётн.), 114-а, 140-а; ул. Замочная, 2
ТП 105 | 2022-08-18 09:00 | 2022-08-18 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. 9 Мая, 19-а, 17, 19, 15; ул. Седова, 7, 9 к.1, 3, 5, 5-а, 1; ул. Прокудина, 1/10; ул. Оружейная, 40, 42, 38
РП 57 | 2022-08-18 09:00 | 2022-08-18 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. М. Тореза, 8, 14-а, 14-в; пр-т Ленина, 65; ул. Первомайская, 5, 64; ул. Жаворонкова, 1
ТП 221 | 2022-08-18 09:30 | 2022-08-18 13:30 | Замена трансформатора тока | ул. Октябрьская 136-186 (чётн.)
ТП 1170 | 2022-08-18 09:00 | 2022-08-18 16:00 | Заводка и ошиновка вновь проложенной КЛ | ул. Переносная, 2-7; ул. Железнодорожная, 1-10, 1-а, 2-в, 1-б, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 2-а, 1-в; ул. Кропоткина, 3-23; ул. Куренкова, 2-42 (чётн.), 1-37-а (нечётн.); ул. Токарева, 2-9; ул. Грибоедова, 1-27 (нечётн.), 4-28 (чётн.)
ТП 758 | 2022-08-18 09:00 | 2022-08-18 17:00 | Перевод нагрузки на новое КТП. Допуск подрядной организации | ул. Карпова, 101, 103-а, 103; ул. Богучаровская, 8-а
ТП 723 | 2022-08-18 09:00 | 2022-08-18 17:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | пр-зд Верхний; ул. Батищева, 2-14 (чётн.); пр-зд Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.); пр-зд Нижний, 3, 4, 5, 8; пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-15 (нечётн.), 11-а; ул. Л. Чайкиной, 1-15, 15-а; ул. Бывший Монастырь, 1, 3, 4, 5-а.
ТП 340 | 2022-08-18 09:00 | 2022-08-18 17:00 | Для безопасности работ. Допуск подрядной организации | пр-зд Батищева, 2, 2-а, 2-б; пр-зд Верхний, 12; ул. Бывший Монастырь, 1
ТП 19 | 2022-08-18 09:00 | 2022-08-18 16:00 | Установка опор. Работает МКП "Тулгорсвет" | ул. Войкова, 24, 24-а, 26; ул. Пионерская, 35-а, 11-35 (нечётн.), 14-50 (чётн.); ул. Оборонная, 9-а, 10-а
ТП 1193 | 2022-08-18 09:00 | 2022-08-18 16:00 | Установка опор. Работает МКП "Тулгорсвет" | ул. Колетвинова, 31; ул. Пионерская, 70-а, 52-72 (чётн.), 37-61 (нечётн.); ул. Староникитская, 73-а, 73-б
ТП 459 | 2022-08-18 09:00 | 2022-08-18 16:00 | Установка опор. Работает МКП "Тулгорсвет" | ул. 1-я Хомутовка, 38-а
ТП 735, 787, 732, 734, 1244, 1368, 1291, 786, 785, 733, 796 | 2022-08-18 09:00 | 2022-08-18 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Рудаково: ул. Советская, 3; ул. Трудовая, 9-45 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 40-а, 45-а; ул. Комсомольская, 22, 24, 26; пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.); пер. Луговой, 1-а, 1-12; ул. Трудовая, 22-б, 47; пер. Лазурный, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.); ул. Солнечная, 11; пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); п. Первомайский: ул. Шевченко, 1-30, 6-а, 19-б, 2-а, 25-а; ул. Пионерская, 1-5; ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 2-а, 5-а, 7-а, 21-а, 21-б, 12-а, 12-б; ул. чапаева, 1-39, 1-б, 14-а, 18-а, 31-а; ул. Ленина, 22-а, 23, 24; СНТ "40 лет Октября"; Щёкинское ш., 25, 55
ТП 316 | 2022-08-19 09:00 | 2022-08-19 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Гоголевская, 71, ул. Бундурина, 36-а, 34, 34-а, 36; ул. Гоголевская, 69-в, 69, 69-б, 81, 67; ул. С. Перовской, 26, 32, 22, 24, 28
РП 57 | 2022-08-19 09:00 | 2022-08-19 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. М. Тореза, 8, 14-в
ТП 934 | 2022-08-19 09:00 | 2022-08-19 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 1-17; ул. Речная, 1-а, 1-б, 12-а, 1-12; ул. Новая, 1-39 (нечётн.), 2-44 (чётн.), 2-а; ул. Кирова, 31
ТП 1026 | 2022-08-19 09:30 | 2022-08-19 13:30 | Установка прибора учёта | ул. Мосина, 21, 19; ул. Коминтерна, 18, 18-а, 20
ТП 77 | 2022-08-19 09:00 | 2022-08-19 17:00 | Выправка опоры. Перетяжка провода | Мясново: 5-й Полюсный пр-зд, 10, 12, 13, 15, 21, 33; 6-й Полюсный пр-зд, 11; 10-й пр-зд, 2-в, 2-д; 11-й пр-зд, 1-а, 1-б, 1-в, 2-в, 7-а, 1-7 (чётн.); 12-й пр-зд, 1-в, 1-д, 3-7 (нечётн.), 8; 16-й пр-зд, 2-22 (чётн.), 5-а, 5-25 (нечётн.); 17-й пр-зд, 1-28 (обе); 18-й пр-зд, 27, 33, 35, 43, 50-64 (чётн.)
ТП 712 | 2022-08-19 09:00 | 2022-08-19 17:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.); ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а, 69-85 (нечётн.); ул. Калинина, 139, 110, 143; пер. Патронный; ул. Каракозова, 29-64, 70, 71,
ТП 730 | 2022-08-19 09:00 | 2022-08-19 16:00 | Замена аварийной опоры | Мясново: п. Лихвинка: 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.), 22-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 19-43 (нечётн.), 41-а, 37-а, 22-42 (чётн.); п. Михалково: ул. Колхозная, 4-а, 14-а, 14-б, 4-14; ул. Казанская, 2; ул. Ярославского, 5, 7; ул. Сафонова, 1-23 (нечётн.), 22, 24, 2, 4, 6, 8, 12-а
ТП 752, 1453, 1454 | 2022-08-20 | 2022-08-20 04:00 | Ошиновка кабеля | Венёвское ш., 4, 14, 27
ТП 149 | 2022-08-22 09:00 | 2022-08-22 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Максимовского, 2; ул. Галкина, 29, 31-а
ТП 336 | 2022-08-22 09:30 | 2022-08-22 13:30 | Установка прибора учёта | ул. Демонстрации, 138, 144, 146-а; ул. Дм. Ульянова, 20-а; ул. Первомайская, 45, 62, 66-в; пер. Серебровский, 7
ТП 75 | 2022-08-22 09:00 | 2022-08-22 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Революции, 6; ул. Демонстрации, 8; ул. Ленина, 22, 24
ТП 1019 | 2022-08-22 09:00 | 2022-08-22 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Оборонная, 85
ТП 44 | 2022-08-22 09:00 | 2022-08-22 12:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Будёного, 32-56 (чётн.), 34-а, 27-а, 19-43 (нечётн.); пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.); ул. Тимирязева, 31, 33, 28-34 (чётн.); ул. Л. Толстого, 34-68 (чётн.), 33-75 (нечётн.), 66-а, 69-а
ТП 1310 | 2022-08-22 09:00 | 2022-08-22 17:00 | Замена провода на СИП | Московское ш., 25-41 (нечётн.); ул. Макаренко, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 6-а, 6-б, 11-а, 11-в, 13-а, 13-б; пер. Охотный, 1, 3, 5
ТП 118 | 2022-08-22 09:00 | 2022-08-22 17:00 | Замена провода на СИП | Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.); 8-й пр-зд, 74; 9-й пр-зд, 53-а, 53-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.); 10-й пр-зд, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а, 42-60 (чётн.), 50-а; ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.)
ТП 1354 | 2022-08-22 09:00 | 2022-08-22 17:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Фестивальная, 17-77(нечётн.), 57-а; 3-й Фестивальный пр-зд, 15-а, 17-а; 1-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 1-25 (нечётн.), 27-а, 31-а; 2-й Фестивальный пр-зд, 2-а, 2-24 (чётн.)
ТП 75, 865 | 2022-08-23 09:00 | 2022-08-23 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Революции, 6; ул. Демонстрации, 2-а, 2-г, 8; ул. Бр. Жабровых, 2; ул. Ленина, 26
ТП 658 | 2022-08-23 09:30 | 2022-08-23 13:30 | Установка прибора учёта | ул. Степанова, 29-а; ул. Чапаева, 34-а; ул. Плеханова, 84-а, 48-б, 48-а
ТП 658 | 2022-08-23 13:30 | 2022-08-23 16:00 | Установка прибора учёта | ул. Степанова, 29-а; ул. Чапаева, 34-а; ул. Плеханова, 92, 84-а, 48-б, 48-а; ул. Ложевая, 124
ТП 1044 | 2022-08-23 09:00 | 2022-08-23 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Бандикова, 12
ТП 543 | 2022-08-23 09:00 | 2022-08-23 17:00 | Перевод нагрузки на СИП | ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.), 161-а, 163-а, 169-а, 175-а, 175-б, 185-а; ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138, 144, 142-а
ТП 758 | 2022-08-23 09:00 | 2022-08-23 17:00 | Перевод нагрузки на новое КТП. Допуск подрядной организации | ул. Октябрьская, 299-а; ул. Красноворотская (ГСК № 29); ул. Малаховская, 8
ТП 751, 885, 886, 1025, 1039, 1071 | 2022-08-23 09:00 | 2022-08-23 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | пр-т Ленина, 130-а, 130-б, 130-е, 130-ж; Щёкинское ш., 4, 8; ж/д ул. Маргелова в р-не СТ "Подземгаза"
ТП 1286 | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-24 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Староникитская, 52
ТП 444 | 2022-08-24 09:30 | 2022-08-24 13:30 | Установка прибора учёта | ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.); ул. Крылова, 30-44 (чётн.), 31-47 (нечётн.); ул. Панфиловцев, 54; ул. Кутузова, 97-111 (нечётн.), 82, 84, 86; ул. Гастелло, 38, 41, 49; ул. Краснодонцев, 63
ТП 276 | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-24 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. М. Смирнова, 90-122 (чётн.), 84, 109, 103-а, 105, 107; ул. Кауля, 19, 19 к.2, 17, 21; ул. Бандикова, 6-а, 12; ул. Демьянова, 2-а
ТП 118 | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-24 17:00 | Замена провода на СИП | Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.); 8-й пр-зд, 74; 9-й пр-зд, 53-а, 53-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.); 10-й пр-зд, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а, 42-60 (чётн.), 50-а; ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.)
ТП 158 | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-24 13:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | 1-й пр-зд, 1-8, 47-53 (нечётн.); 8-й пр-зд, 2-32 (чётн.), 1-25 (нечётн.); 9-й пр-зд, 21; 10-й пр-зд, 21; ул. Сундукова, 2-24 (чётн.), 1-15 (нечётн.); ул. Судейского, 40-48 (чётн.), 33
ТП 1247 | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-24 13:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | 9-й пр-зд, 2-16 (чётн.), 1-19 (нечётн.), 12-а, 12-б; 1-й пр-зд, 1-13, 8-а
ТП 146 | 2022-08-24 13:00 | 2022-08-24 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Токарева, 54-60 (чётн.), 66; пер. Володарского, 35; ул. Демидовская, 194-224 (чётн.), 227-247 (нечётн.)
ТП 263 | 2022-08-24 09:00 | 2022-08-24 17:00 | Замена опоры | ул. Токарева, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78-б; Промышленный пр-зд, 22, 24,26, 28, 30, 32
ТП 276 | 2022-08-25 09:00 | 2022-08-25 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Кауля, 22-54 (чётн.), 19 к.2; ул. Бандикова, 2-а, 4, 4-а, 6-а, 8-а; ул. Демьянова, 2-а; ул. М. Смирнова, 115-а
ТП 562 | 2022-08-25 09:00 | 2022-08-25 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Металлургов, 62, 70, 70 к.2, 80-а
ТП 189 | 2022-08-25 09:00 | 2022-08-25 16:00 | Заводка вновь проложенного кабеля | ул. Октябрьская, 16, 18, 20, 22, 20-в; ул. Литейная, 12-б
ТП 1354 | 2022-08-25 09:00 | 2022-08-25 17:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | п. Горелки: ул. Фестивальная, 26-48 (чётн.), 17-77 (нечётн.), 57-а; ул. Фруктовая, 10, 16-25; 1-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 1-25 (нечётн.),27-а, 31-а, 37-а, 33-а, 39-а; 2-й Фестивальный пр-зд, 2-а, 2-24 (чётн.); 3-й Фестивальный пр-зд, 15-а, 17; ул.
ТП 686 | 2022-08-25 09:00 | 2022-08-25 17:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | пос. Горелки: пер. Грачевский, 1-18; ул. Фестивальная, 50-110 (чётн.), 110-а.
ТП 1300 | 2022-08-25 09:00 | 2022-08-25 17:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | п. Горелки: ул. Фестивальная, 1-15 (нечётн.), 6-а, 10-а, 2-24 (чётн.); 3-й Фестивальный пр-зд, 1-а, 3-а, 5-а, 7-а
ТП 48 | 2022-08-25 13:00 | 2022-08-25 16:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Жореса, 26-46 (чётн.), 25-43 (нечётн.), 25-а; ул. Мопра, 16, 18, 20, 22, 23; ул. Шишкина, 25-27 (нечётн.), 10-28 (чётн.); ул. Томпа, 28-42 (чётн.), 37-45 (нечётн.)
ТП 747 | 2022-08-25 13:00 | 2022-08-25 16:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. 1-я Гостеевская, 11, 12; ул. С. Щедрина, 11-19 (нечётн.), 14-26 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 115, 117; ул. Станиславского, 72-92 (чётн.), 85-95 (нечётн.)
ТП 543 | 2022-08-25 09:00 | 2022-08-25 17:00 | Перевод нагрузки на СИП | ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.), 161-а, 163-а, 169-а, 175-а, 175-б, 185-а; ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138, 144, 142-а
ТП 45 | 2022-08-25 09:00 | 2022-08-25 17:00 | Выправка опоры | Бухоновский пер. 3, 5, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 23, 8; пр-т Ленина, 29, 21, 25, 27, 27-а, 27-б, 27-в, 29, 31
ТП 735, 787, 732, 734, 1244, 1368, 1291, 786, 785, 733, 796 | 2022-08-25 09:00 | 2022-08-25 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Рудаково: ул. Советская, 3; ул. Трудовая, 9-45 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 40-а, 45-а; ул. Комсомольская, 22, 24, 26; пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.); пер. Луговой, 1-а, 1-12; ул. Трудовая, 22-б, 47; пер. Лазурный, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.); ул. Солнечная, 11; пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); п. Первомайский: ул. Шевченко, 1-30, 6-а, 19-б, 2-а, 25-а; ул. Пионерская, 1-5; ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 2-а, 5-а, 7-а, 21-а, 21-б, 12-а, 12-б; ул. чапаева, 1-39, 1-б, 14-а, 18-а, 31-а; ул. Ленина, 22-а, 23, 24; СНТ "40 лет Октября"; Щёкинское ш., 25, 55
ТП 331 | 2022-08-25 09:00 | 2022-08-25 12:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | пер. Городской, 1-13 (нечётн.), 2-40 (чётн.), 17; ул. Пархоменко, 47, 48; ул. Мезенцева, 25-45 (нечётн.), 30-е, 30-а, 20-34 (чётн.); пер. Южный, 1-12; ул. Ак. Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 2-а; ул. Н. Руднева, 49-57 (нечётн.), 57-б
ТП 118 | 2022-08-26 09:00 | 2022-08-26 17:00 | Замена провода на СИП | Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.); 8-й пр-зд, 74; 9-й пр-зд, 53-а, 53-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.); 10-й пр-зд, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а, 42-60 (чётн.), 50-а; ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.)
ТП 817 | 2022-08-26 09:00 | 2022-08-26 17:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Дачная, 1, 1-а, 2; ул. Кутузова, 211-225 (нечётн.), 150; пер. Дачный, 2-10 (чётн.), 3-а, 8-а, 1-11 (нечётн.); пер. 8- Марта, 1-7 (нечётн.), 4; пер. Доменный, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.)
ТП 804 | 2022-08-26 09:00 | 2022-08-26 17:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Капровая, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
ТП 1414 | 2022-08-26 09:00 | 2022-08-26 17:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Сортировочная, 1-10, 10-а, 7-а; ул. Кутузова, 183-209 (нечётн.), 150; ул. Разливочная, 1-13; ул. Бункерная, 7; Епифанское ш., 2
ТП 283, 1047 | 2022-08-29 09:00 | 2022-08-29 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | Мясново: Китаевский пр-зд, 4, 6; Ханинский пр-зд, 4-а
ТП 224, 987 | 2022-08-29 09:00 | 2022-08-29 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Советская, 69, 73; ул. Дзержинского, 10, 15, 15 к.1
РП 27 | 2022-08-29 09:00 | 2022-08-29 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Курковая, 9, 11; ул. М. Горького, 47; ул. Арсенальная, 24
ТП 515 | 2022-08-29 09:00 | 2022-08-29 17:00 | Перевод нагрузок на СИП | ул. С. Ковалевской, 16-24 (чётн.), 17 (нечётн.); пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.); ул. Глушанская, 2-10 (чётн.), 1-а, 10-а, 1-13 (нечётн.); 1-й Яблочковый пр-зд, 2-23; 2-й Яблочковый пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 3-й Яблочковый пр-зд, 2-12 (чётн.); пер. Бородинский, 1-21 (нечётн.); ул. Яблочкова, 74, 76
ТП 177 | 2022-08-29 09:00 | 2022-08-29 17:00 | Перенос провода. Допуск МКП "Тулагорсвет" | ул. Литейная, 20, 20-а; ул. Сакко и Ванцетти, 21, 39; ул. Луначарского, 27, 27-а, 31-а
ТП 703 | 2022-08-29 09:00 | 2022-08-29 17:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Немцова, 12-38 (чётн.)
ТП 704 | 2022-08-29 09:00 | 2022-08-29 17:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Р. Зорге, 22-б, 24-б
ТП 747 | 2022-08-29 09:00 | 2022-08-29 17:00 | Перенос 3-ёх проводного ввода | ул. Ак. Павлова, 119-141 (нечётн.), 128-142 (чётн.); ул. С. Стальского, 21-25 (нечётн.), 34-38 (чётн.); ул. Лескова, 13-23 (нечётн.), 23-а, 2-6 (чётн.)
ТП 243 | 2022-08-29 09:00 | 2022-08-29 12:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Шевченко, 8-а, 10, 12, 14, 16; пр-зд 1-й Южный, 1-9 (нечётн.); пр-зд 2-й Южный, 4-12 (чётн.), 1-13 (нечётн.); пр-зд 3-й Южный, 1-16; ул. Станиславского, 5-17 (нечётн.)
ТП 137 | 2022-08-29 09:00 | 2022-08-29 12:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Н. Руднева, 34-46 (чётн.), 33-47 (нечётн.); 1-й Городской пр-зд, 1-17; ул. Станиславского, 17, 19, 21, 27; пер. Шевченко, 9-15 (нечётн.), 8; ул. Шевченко, 11, 14, 16, 20, 26, 18, 7, 5-а
ТП 57 | 2022-08-29 09:00 | 2022-08-29 12:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.); ул. Щорса, 1; пер. Циолковского, 22; ул. Шевченко, 14, 26, 28
ТП 224 | 2022-08-30 09:00 | 2022-08-30 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Дзержинского, 10, 12, 13, 15 к.1, к.2, к.3, к.4, к.5, к.6, 15-17, 19; ул. Советская, 67, 71, 73; ул. Никитская, 1-7; ул. Р. Люксенбург, 3.
РП 27 | 2022-08-30 09:00 | 2022-08-30 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Курковая, 11, 30-70 (чётн.); ул. М. Горького, 210; ул.Арсенальная, 5, 24, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.); ул. Дульная, 31-в, 29; ул. Литейная, 36
ТП 735, 787, 732, 734, 1244, 1368, 1291, 786, 785, 733, 796 | 2022-08-30 09:00 | 2022-08-30 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Рудаково: ул. Советская, 3; ул. Трудовая, 9-45 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 40-а, 45-а; ул. Комсомольская, 22, 24, 26; пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.); пер. Луговой, 1-а, 1-12; ул. Трудовая, 22-б, 47; пер. Лазурный, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.); ул. Солнечная, 11; пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); п. Первомайский: ул. Шевченко, 1-30, 6-а, 19-б, 2-а, 25-а; ул. Пионерская, 1-5; ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 2-а, 5-а, 7-а, 21-а, 21-б, 12-а, 12-б; ул. чапаева, 1-39, 1-б, 14-а, 18-а, 31-а; ул. Ленина, 22-а, 23, 24; СНТ "40 лет Октября"; Щёкинское ш., 25, 55
ТП 214 | 2022-08-31 09:00 | 2022-08-31 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.), 38-а, 62; ул. Колетвинова, 8-23, 16-а; ул. Оборонная, 21, 23, 25, 27, 33, 33-а; ул. Пионерская, 54; ул. Войкова, 22-а
ТП 272 | 2022-08-31 09:00 | 2022-08-31 17:00 | Перезаводка кабеля | ул. Октябрьская, 43, 45, 47, 49; ул. Галкина, 20, 22, 24, 26; ул. М. Горького, 2
ТП 617 | 2022-08-31 09:00 | 2022-08-31 17:00 | Монтаж СИП | п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23
ТП 1376 | 2022-08-31 09:00 | 2022-08-31 17:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | п. Горелки: ул. Большая, 10, 12, 16, 26-а/10, 26-а/11, 26-а/12; Гарнизонный пр-зд, 2, 8-а, 12, 13, 14, 22-а, 22-27; СНТ "Светлячок" (7 шт. дачных домиков)
ТП 669 | 2022-08-31 09:00 | 2022-08-31 17:00 | Монтаж СИП | ул. Декабристов, 15-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.); ул. Марата, 119, 119-а, 121; ул. Степанова, 144, 146, 148, 150
ТП 189 | 2022-08-31 09:00 | 2022-08-31 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Октябрьская, 16, 18, 20, 20-а, 20-б
ТП 747 | 2022-08-31 09:00 | 2022-08-31 12:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. 1-я Гостеевская, 11, 12; ул. С. Щедрина, 11-19 (нечётн.), 14-26 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 115, 117; ул. Станиславского, 72-92 (чётн.), 85-95 (нечётн.)