## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | IV |  | квартал | 2021 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Правительства Тульской области №605-р от 08.12.2021 года
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС)** |  | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)** |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | Г | 63.6507 | 0.6935 | нд | 454.652 | 402.154 | 398.6027 | 15.42 | 15.4199 | 38.457 | 38.3913 | 52.969 | 52.284 | 295.308 | 292.5075 | нд | 56.0493 | -3.5513 | -0.88308 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1.183 | 0.162 | нд | 95.128 | 93.734 | 112.4078 | 15.42 | 15.4199 | 15.272 | 15.2726 | 12.544 | 12.5535 | 50.498 | 69.1618 | нд | -17.2798 | 18.6738 | 19.9221 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 59.901 | 0.5315 | нд | 267.955 | 216.851 | 226.8757 | 0 | 0 | 18.991 | 18.9245 | 8.486 | 7.7036 | 189.374 | 200.2476 | нд | 41.0793 | 10.0247 | 4.6229 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0.3291 | 0 | нд | 1.672 | 1.672 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 0.173 | нд | 1.499 | -1.499 | -89.6532 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2.2375 | 0 | нд | 89.897 | 89.897 | 59.1462 | 0 | 0 | 4.194 | 4.1942 | 31.939 | 32.0269 | 53.764 | 22.9251 | нд | 30.7508 | -30.7508 | -34.2067 | нд
1 | Тульская область | Г | 63.6507 | 0.6935 | нд | 454.652 | 402.154 | 398.6027 | 15.42 | 15.4199 | 38.457 | 38.3913 | 52.969 | 52.284 | 295.308 | 292.5075 | нд | 56.0493 | -3.5513 | -0.88308 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1.183 | 0.162 | нд | 95.128 | 93.734 | 112.4078 | 15.42 | 15.4199 | 15.272 | 15.2726 | 12.544 | 12.5535 | 50.498 | 69.1618 | нд | -17.2798 | 18.6738 | 19.9221 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1.183 | 0.162 | нд | 95.128 | 93.734 | 112.4078 | 15.42 | 15.4199 | 15.272 | 15.2726 | 12.544 | 12.5535 | 50.498 | 69.1618 | нд | -17.2798 | 18.6738 | 19.9221 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 19.521 | 18.127 | 19.043 | 2.344 | 2.3439 | 2.414 | 2.4144 | 2.958 | 2.9576 | 10.411 | 11.327 | нд | 0.47803 | 0.91597 | 5.0531 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 68.558 | 68.558 | 65.0437 | 13.076 | 13.076 | 12.858 | 12.8582 | 9.574 | 9.5741 | 33.05 | 29.5355 | нд | 3.5143 | -3.5143 | -5.126 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1.183 | 0.162 | нд | 7.049 | 7.049 | 28.3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.02175 | 7.037 | 28.2993 | нд | -21.2721 | 21.2721 | 301.7741 | нд
1.1.1.3 | Техперевооружение ТП 720 замена разъединителя 10 кВ на выключатель нагрузки (1 шт.) для техприсоединения ООО Водник по договору №334-20 от 07.10.2020 | L_01 | 0.004 | 0 | нд | 0.026 | 0.026 | 0.034521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.034521 | нд | -0.008521 | 0.008521 | 32.7731 | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.1.1.3 | Техперевооружение ТП 704 замена разъединителя 10 кВ на выключатель нагрузки (1 шт.) для техприсоединения ООО Водник по договору №334-20 от 07.10.2020 | L_02 | 0.004 | 0 | нд | 0.026 | 0.026 | 0.034521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.034521 | нд | -0.008521 | 0.008521 | 32.7731 | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.1.1.3 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для техприсоединения ООО Водник по договору №334-20 от 07.10.2020 (трансформаторная мощность 2 МВА, прирост 2 МВА) | L_73 | нд | 0 | нд | нд | нд | 13.4634 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.4634 | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Техперевооружение ТП 284 замена РПС-2 на РПС-4 (1 шт.) для техприсоединения ИП Плехотин М.В. по договору №108-21 от 11.03.2021 | L_67 | 0.002 | 0 | нд | 0.012 | 0.012 | 0.009634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.009634 | 0 | 0 | нд | 0.002366 | -0.002366 | -19.7167 | Выполнение работ хозспособом
1.1.1.3 | Техперевооружение РП 37 замена РПС-2 на РПС-4 (1 шт.) для техприсоединения МБОУ ЦО №1 по договору №188-21 от 16.04.2021 | L_72 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.012116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012116 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Реконструкция ТП 693 замена силовых трансформаторов 0,63 МВА на 1,25 МВА, замена ячеек 6 кВ с ВВ (2 шт.), замена панелей 0,4 кВ (13 шт.) для техприсоединения УФНС по Тульской области по договору №37-20 от 19.02.2020г. (трансформаторная мощность 2,5 МВА, прирост 1,24 МВА) | K_40 | 1.173 | 0.162 | нд | 6.985 | 6.985 | 6.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.985 | 6.2273 | нд | 0.75769 | -0.75769 | -10.8473 | Уменьшение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.1.1.3 | Реконструкция РП 57 на направление ТП 693 замена токовых реле РТМ на устройство защиты «Бастион-МПЗ-02» для техприсоединения УФНС по Тульской области по договору №37-20 от 19.02.2020г. | L_74 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.041065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.041065 | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 693 до ВРУ заявителя для техприсоединения УФНС по Тульской области по договору №37-20 от 19.02.2020г. | L_75 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.7227 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.7227 | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство ТП 1304н, КЛ-6, КЛ-0,4 для техприсоединения ГУ ТО "Управление спортивными сооружениями" по договору №356-21 от 29.07.2021 г. (трансформаторная мощность 0,5 МВА, прирост 0,5 МВА) | L_76 | нд | 0 | нд | нд | нд | 6.6681 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.6681 | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Проектно-изыскательские работы на строительство КЛ-6 кВ от ТП 1436 до границ участка заявителя для техприсоединения ООО "НОВОГАЗ" по договору №187-21 от 16.04.2021 г. | L_77 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.03754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03754 | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Проектно-изыскательские работы на строительство КЛ-6 кВ ТП 764 до границ участка заявителя для техприсоединения Богданов В.В. по договору №56-21 от 10.02.2021 г. | L_78 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.051655 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.051655 | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Реконструкция РП 83 на направление ТП 18 установка комплекта автоматики управления выключателем 10 кВ, в ячейке №13 установка измерительного комплекса со счетчиком ПСЧ для техприсоединения АО "Оборонэнерго" по договору №354-21 от 27.07.2021г. | L_79 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.01849 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01849 | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 59.901 | 0.5315 | нд | 267.955 | 216.851 | 226.8757 | 0 | 0 | 18.991 | 18.9245 | 8.486 | 7.7036 | 189.374 | 200.2476 | нд | 41.0793 | 10.0247 | 4.6229 | нд
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 28.5228 | 0.5315 | нд | 157.724 | 128.798 | 124.9058 | 0 | 0 | 18.519 | 18.5195 | 7.505 | 6.8956 | 102.774 | 99.4908 | нд | 32.8182 | -3.8922 | -3.0219 | нд
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 24.9382 | 0.197 | нд | 138.801 | 109.875 | 105.9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.505 | 6.8956 | 102.37 | 99.0871 | нд | 32.8182 | -3.8922 | -3.5424 | нд
1.2.1.1. | Строительство КТП взамен ТП 78 (по обращению Свято-Ильинского Храма) снятие ограничений в пользовании (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | H_71 | 1.228 | 0.197 | нд | 7.505 | 7.505 | 6.8956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.505 | 6.8956 | 0 | 0 | нд | 0.60937 | -0.60937 | -8.1196 | нд
1.2.1.1 | Строительство ЗТП взамен ТП 777 с монтажом ячеек КРУ 6 кВ (10 шт.) в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | L_03 | 4.905 | 0 | нд | 29.539 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | нд | 29.539 | -0.613 | -100 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.2.1.1 | Проектно-изыскательские работы на строительство РТП взамен РП 49 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | L_04 | 0.158 | 0 | нд | 0.709 | 0.709 | 1.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 1.8067 | нд | -1.0977 | 1.0977 | 154.8228 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.1.1 | Проектно-изыскательские работы на строительство РП взамен РП 9 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (ячеек 6 кВ (18 шт.)) | L_05 | 0.079 | 0 | нд | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | нд | 0.36 | -0.36 | -100 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Велегож Заокского района дооборудование и ввод в эксплуатацию (трансформаторная мощность 10 МВА) | L_71 | 7.4366 | 0 | нд | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | нд | 3.4 | -3.4 | -100 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Велес дооборудование и ввод в эксплуатацию (трансформаторная мощность 32 МВА) | L_68 | 11.1316 | 0 | нд | 97.288 | 97.288 | 97.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.288 | 97.2804 | нд | 0.007563 | -0.007563 | -0.0077738 | нд
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.5846 | 0.3345 | нд | 18.923 | 18.923 | 18.9231 | 0 | 0 | 18.519 | 18.5195 | 0 | 0 | 0.404 | 0.40363 | нд | -8.7e-05 | 8.7e-05 | 0.00045976 | нд
1.2.1.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению ТП 638 с заменой ячеек 10 кВ (18 шт.) | H_46 | 0.0458 | 0 | нд | 0.202 | 0.202 | 0.40363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0.40363 | нд | -0.20163 | 0.20163 | 99.8188 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 44 с заменой ячеек 6 кВ (14 шт.) | H_47 | 1.853 | 0.172 | нд | 9.867 | 9.867 | 9.8673 | 0 | 0 | 9.867 | 9.8673 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 50 с заменой ячеек 6 кВ (12 шт.) | H_49 | 1.64 | 0.1625 | нд | 8.652 | 8.652 | 8.6522 | 0 | 0 | 8.652 | 8.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению РП 72 (III и IV с.ш.) с заменой ячеек 10 кВ (18 шт.) | H_51 | 0.0458 | 0 | нд | 0.202 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.202 | 0 | нд | 0.202 | -0.202 | -100 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 24.9002 | 0 | нд | 75.384 | 53.206 | 67.1167 | 0 | 0 | 0.472 | 0.40504 | 0.981 | 0.80795 | 51.753 | 65.9038 | нд | 8.2673 | 13.9107 | 26.1451 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8.8791 | 0 | нд | 43.072 | 20.894 | 23.683 | 0 | 0 | 0.062 | 0.049532 | 0.741 | 0.60749 | 20.091 | 23.0259 | нд | 19.389 | 2.789 | 13.3481 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 197 ф.1 - ПС 370 АСБл-3х240 (протяженность 1,31 км) | H_95 | 2.0258 | 0 | нд | 15.354 | 15.354 | 13.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.354 | 13.5292 | нд | 1.8248 | -1.8248 | -11.8848 | Уменьшение стоимости проекта по результатам фактически выполненных работ
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 65- ПС 17 ф.8Б АСБл-3х240 (протяженность 1,744 км) | H_114 | 1.0966 | 0 | нд | 0.307 | 0.307 | 0.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0.8556 | нд | -0.5486 | 0.5486 | 178.6961 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП Южный ф.4 - ПС 24 АСБл-3х240 (протяженность 2,2 км) | H_121 | 2.1416 | 0 | нд | 0.364 | 0.364 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364 | 2.1444 | нд | -1.7804 | 1.7804 | 489.1258 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.1 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции КЛ-10 кВ РП 68-ТП 889 АСБ- 3х240 (протяженность 0,179 км) | L_06 | 0.01416 | 0 | нд | 0.062 | 0.062 | 0.049532 | 0 | 0 | 0.062 | 0.049532 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.012468 | -0.012468 | -20.1097 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 629 - ПС 24 ф.11 АСБ-3х150 (протяженность 2,71 км) | L_07 | 1.7 | 0 | нд | 13.17 | 0.438 | 0.36403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.438 | 0.36403 | 0 | 0 | нд | 12.806 | -0.073971 | -16.8884 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 629 - ПС 24 ф.8 АСБ-3х150 (протяженность 2,71 км) | L_08 | 1.258 | 0 | нд | 9.749 | 0.303 | 0.24346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0.24346 | 0 | 0 | нд | 9.5055 | -0.059542 | -19.6508 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 417 - ТП 647 АСБл- 3х185 (протяженность 0,53 км) | L_09 | 0.52798 | 0 | нд | 3.553 | 3.553 | 3.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.553 | 3.7247 | нд | -0.17171 | 0.17171 | 4.8328
1.2.2.1. | Проектно-изыскательские работы по реконструкция КЛ-6 кВ РП 63 - ПС 21 ф.10 АСБл-3х240 (протяженность 2,95 км) | L_10 | 0.115 | 0 | нд | 0.513 | 0.513 | 2.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 2.772 | нд | -2.259 | 2.259 | 440.3519 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 16.0211 | 0 | нд | 32.312 | 32.312 | 43.4338 | 0 | 0 | 0.41 | 0.35551 | 0.24 | 0.20047 | 31.662 | 42.8778 | нд | -11.1218 | 11.1218 | 34.42 | нд
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ 6-10кВ ТП 143н - ТП 263 АСБл-3х240 (протяженность 0,297 км) | H_96 | 0.50417 | 0 | нд | 0.076 | 0.076 | 0.066277 | 0 | 0 | 0.076 | 0.066277 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.009723 | -0.009723 | -12.7934 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ 6-10кВ ТП 469 - ПС 149 ф.10 АСБл-3х240 (протяженность 1,483 км) | H_100 | 3.2483 | 0 | нд | 21.861 | 21.861 | 16.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.861 | 16.4821 | нд | 5.3789 | -5.3789 | -24.6052 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ 6-10кВ РП 31 - ПС 392 ф.34 АСБл-3х240 (протяженность 1,932 км) | H_104 | 2.3583 | 0 | нд | 0.342 | 0.342 | 1.5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342 | 1.5565 | нд | -1.2145 | 1.2145 | 355.1254 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ РП 68-ТП 1194 АСБ- 3х240 (протяженность 0,407 км) | L_11 | 0.467 | 0 | нд | 0.101 | 0.101 | 0.087303 | 0 | 0 | 0.101 | 0.087303 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.013697 | -0.013697 | -13.5614 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ ТП 75-ТП 26 АСБл- 3х120 (протяженность 0,618 км) | L_12 | 0.401 | 0 | нд | 0.137 | 0.137 | 0.12015 | 0 | 0 | 0.137 | 0.12015 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.016845 | -0.016845 | -12.2956 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ ТП 75-ТП 889 ААБЛ- 3х120 (протяженность 0,384 км) | L_13 | 0.274 | 0 | нд | 0.096 | 0.096 | 0.081773 | 0 | 0 | 0.096 | 0.081773 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.014227 | -0.014227 | -14.8198 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ РП 48 - ПС 218 ф.32 АСБ-3х240 (протяженность 2,935 км) | L_14 | 0.11 | 0 | нд | 0.491 | 0.491 | 2.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.491 | 2.0031 | нд | -1.5121 | 1.5121 | 307.9703 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ РП 57-ТП 305 ААБ- 3х120 (протяженность 0,81 км) | L_15 | 0.94083 | 0 | нд | 0.167 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0 | нд | 0.167 | -0.167 | -100 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ РП 57-ТП 693 АСБ- 3х120 (протяженность 0,71 км) | L_16 | 0.825 | 0 | нд | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | нд | 0.15 | -0.15 | -100 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ ТП 28 - ТП 889 АСБл- 3х240 (протяженность 0,55 км) | L_17 | 0.028333 | 0 | нд | 0.125 | 0.125 | 0.11125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.11125 | 0 | 0 | нд | 0.013753 | -0.013753 | -11.0024 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ ТП 63 - ТП 677 АСБл- 3х120 (протяженность 0,928 км) | L_18 | 0.90917 | 0 | нд | 0.193 | 0.193 | 0.11912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0.11912 | нд | 0.073876 | -0.073876 | -38.2777 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ ТП 244 - ТП 574 АСБл- 3х120 (протяженность 0,500 км) | L_19 | 0.51833 | 0 | нд | 0.115 | 0.115 | 0.089219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.089219 | 0 | 0 | нд | 0.025781 | -0.025781 | -22.4183 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ ТП 665 - ТП 666 АСБл- 3х120 (протяженность 0,593 км) | L_20 | 0.60917 | 0 | нд | 0.128 | 0.128 | 0.077444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 | 0.077444 | нд | 0.050556 | -0.050556 | -39.4969 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ ТП 396 - ТП 114 АСБл-3х120 (протяженность 0,376 км) | L_21 | 0.34413 | 0 | нд | 2.336 | 2.336 | 5.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.336 | 5.0998 | нд | -2.7638 | 2.7638 | 118.3143 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ ТП 583 - ТП 758 АСБл-3х120 (протяженность 1,682 км) | L_22 | 2.0425 | 0 | нд | 0.316 | 0.316 | 1.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.316 | 1.4748 | нд | -1.1588 | 1.1588 | 366.6959 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ каб.1 ТП 541 - ТП 543 АСБл-3х150 (протяженность 0,32 км) | L_23 | 0.14175 | 0 | нд | 0.963 | 0.963 | 1.7742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 1.7742 | нд | -0.81121 | 0.81121 | 84.2374 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ каб.2 ТП 541 - ТП 543 АСБл-3х150 (протяженность 0,32 км) | L_24 | 0.14175 | 0 | нд | 0.963 | 0.963 | 1.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 1.7138 | нд | -0.75079 | 0.75079 | 77.9632 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ РП 29 - ТП 242 АСБл- 3х185 (протяженность 0,725 км) | L_25 | 0.034166 | 0 | нд | 0.153 | 0.153 | 1.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.153 | 1.1024 | нд | -0.9494 | 0.9494 | 620.5222 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ ТП 404 - ТП 1222 АСБл-3х150 (протяженность 1,628 км) | L_26 | 0.07083 | 0 | нд | 0.318 | 0.318 | 1.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 | 1.5087 | нд | -1.1907 | 1.1907 | 374.4358 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-6 кВ РП 13 - ПС 219 ф.7 АСБл-3х240 (протяженность 2,341 км) | L_27 | 0.095 | 0 | нд | 0.424 | 0.424 | 2.2259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.424 | 2.2259 | нд | -1.8019 | 1.8019 | 424.988 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ ТП 664 - ТП 667 АСБл- 3х120 (протяженность 0,8 км) | L_28 | 0.03666 | 0 | нд | 0.165 | 0.165 | 0.95645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0.95645 | нд | -0.79145 | 0.79145 | 479.6673 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ РП 29 - ТП 656 АСБл- 3х185 (протяженность 0,5 км) | L_29 | 0.02583 | 0 | нд | 0.115 | 0.115 | 0.88032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0.88032 | нд | -0.76532 | 0.76532 | 665.4974 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ ТП 242 - ТП 657 АСБл-3х150 (протяженность 0,41 км) | L_30 | 0.0225 | 0 | нд | 0.1 | 0.1 | 0.67958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.67958 | нд | -0.57958 | 0.57958 | 579.581 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ ТП 656 - ТП 657 АСБл- 3х120 (протяженность 0,325 км) | L_31 | 0.019166 | 0 | нд | 0.085 | 0.085 | 0.68865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0.68865 | нд | -0.60365 | 0.60365 | 710.1741 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ ТП 207 - ТП 777 АСБл- 3х120 (протяженность 0,341 км) | L_32 | 0.30314 | 0 | нд | 2.058 | 2.058 | 2.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.058 | 2.9754 | нд | -0.91741 | 0.91741 | 44.5776 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ РП 62 - ПС 202 ф.4 АСБл-3х240 (протяженность 1,16 км) | L_33 | 0.775 | 0 | нд | 0.167 | 0.167 | 0.80068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.80068 | нд | -0.63368 | 0.63368 | 379.4491 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ РП 62 - ПС 202 ф.5 АСБл-3х240 (протяженность 1,16 км) | L_34 | 0.775 | 0 | нд | 0.167 | 0.167 | 0.75882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.75882 | нд | -0.59182 | 0.59182 | 354.3808 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 6.478 | 0 | нд | 34.847 | 34.847 | 34.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.847 | 34.8531 | нд | -0.006126 | 0.006126 | 0.01758 | нд
1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 6.478 | 0 | нд | 34.847 | 34.847 | 34.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.847 | 34.8531 | нд | -0.006126 | 0.006126 | 0.01758 | нд
1.2.3.1. | Система учета РРЭ. Создание/ модеонизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" в г.Тула | H_137 | 6.478 | 0 | нд | 34.847 | 34.847 | 34.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.847 | 34.8531 | нд | -0.006126 | 0.006126 | 0.01758
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.3291 | 0 | нд | 1.672 | 1.672 | 0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 0.173 | нд | 1.499 | -1.499 | -89.6532 | нд
1.4. | Строительство КЛ-0,4 кВ каб. 1 ТП 832 - ВРУ школы №41 АВБбШв-4х50 (протяженность 0,179 км) | L_35 | 0.0383 | 0 | нд | 0.236 | 0.236 | 0.11424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.11424 | нд | 0.12176 | -0.12176 | -51.5931 | Закрыты только проектные работы, в связи с отсутствием возможности отключения школы от подачи электричества на время монтажных работ в учебное время. Монтаж перенесен на летний период 2022 года
1.4. | Строительство КЛ-0,4 кВ каб. 2 ТП 832 - ВРУ школы №41 АВБбШв-4х50 (протяженность 0,179 км) | L_36 | 0.0383 | 0 | нд | 0.236 | 0.236 | 0.058757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.058757 | нд | 0.17724 | -0.17724 | -75.1028 | Закрыты только проектные работы, в связи с отсутствием возможности отключения школы от подачи электричества на время монтажных работ в учебное время. Монтаж перенесен на летний период 2022 года
1.4. | Строительство ВЛ 110 кВ для подключения существующей ПС 110 кВ Велес Заокского района общей протяженностью 0,2 км. | L_69 | 0.2525 | 0 | нд | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | нд | 1.2 | -1.2 | -100 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.2375 | 0 | нд | 89.897 | 89.897 | 59.1462 | 0 | 0 | 4.194 | 4.1942 | 31.939 | 32.0269 | 53.764 | 22.9251 | нд | 30.7508 | -30.7508 | -34.2067 | нд
1.6. | Модернизация ТП 76 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_37 | 0.0933 | 0 | нд | 0.643 | 0.643 | 0.61493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.643 | 0.61493 | нд | 0.028073 | -0.028073 | -4.3659 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 199 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_38 | 0.093 | 0 | нд | 0.648 | 0.648 | 0.61493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0.61493 | нд | 0.033073 | -0.033073 | -5.1039 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 205 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_39 | 0.0833 | 0 | нд | 0.642 | 0.642 | 0.61496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0.61496 | нд | 0.02704 | -0.02704 | -4.2118 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 242 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_40 | 0.0933 | 0 | нд | 0.645 | 0.645 | 0.61493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0.61493 | нд | 0.030073 | -0.030073 | -4.6625 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 656 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_41 | 0.0933 | 0 | нд | 0.645 | 0.645 | 0.48977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0.48977 | нд | 0.15523 | -0.15523 | -24.0673 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 657 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_42 | 0.0933 | 0 | нд | 0.645 | 0.645 | 0.53291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0.53291 | нд | 0.11209 | -0.11209 | -17.3788 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 658 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_43 | 0.0933 | 0 | нд | 0.645 | 0.645 | 0.61493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0.61493 | нд | 0.030073 | -0.030073 | -4.6625 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 662 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_44 | 0.0933 | 0 | нд | 0.648 | 0.648 | 0.61493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0.61493 | нд | 0.033073 | -0.033073 | -5.1039 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 663 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_45 | 0.0933 | 0 | нд | 0.645 | 0.645 | 0.53291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0.53291 | нд | 0.11209 | -0.11209 | -17.3788 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 664 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_46 | 0.0933 | 0 | нд | 0.645 | 0.645 | 0.53291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0.53291 | нд | 0.11209 | -0.11209 | -17.3788 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 665 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_47 | 0.0933 | 0 | нд | 0.645 | 0.645 | 0.58759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0.58759 | нд | 0.057413 | -0.057413 | -8.9012 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 667 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_48 | 0.0933 | 0 | нд | 0.645 | 0.645 | 0.58759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0.58759 | нд | 0.057413 | -0.057413 | -8.9012 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 668 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_49 | 0.0933 | 0 | нд | 0.648 | 0.648 | 0.58759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0.58759 | нд | 0.060413 | -0.060413 | -9.323 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 669 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_50 | 0.0933 | 0 | нд | 0.648 | 0.648 | 0.61493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.648 | 0.61493 | нд | 0.033073 | -0.033073 | -5.1039 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 851 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_51 | 0.0833 | 0 | нд | 0.638 | 0.638 | 0.56025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.638 | 0.56025 | нд | 0.077754 | -0.077754 | -12.1871 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 2 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_52 | 0.0875 | 0 | нд | 0.716 | 0.716 | 0.64323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0.64323 | нд | 0.072767 | -0.072767 | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 4 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_53 | 0.0875 | 0 | нд | 0.716 | 0.716 | 0.64323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0.64323 | нд | 0.072767 | -0.072767 | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 8 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_54 | 0.0875 | 0 | нд | 0.716 | 0.716 | 0.64323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0.64323 | нд | 0.072767 | -0.072767 | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 12 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_55 | 0.0875 | 0 | нд | 0.716 | 0.716 | 0.64323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0.64323 | нд | 0.072767 | -0.072767 | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 13 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_56 | 0.0875 | 0 | нд | 0.716 | 0.716 | 0.64323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0.64323 | нд | 0.072767 | -0.072767 | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 18 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_57 | 0.0875 | 0 | нд | 0.716 | 0.716 | 0.64323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0.64323 | нд | 0.072767 | -0.072767 | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 19 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_58 | 0.0875 | 0 | нд | 0.716 | 0.716 | 0.64323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0.64323 | нд | 0.072767 | -0.072767 | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 20 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_59 | 0.0875 | 0 | нд | 0.716 | 0.716 | 0.64323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.716 | 0.64323 | нд | 0.072767 | -0.072767 | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 813 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН с АВР (1 система) | L_60 | 0.079166 | 0 | нд | 0.505 | 0.505 | 0.45539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0.45539 | нд | 0.049605 | -0.049605 | -9.8228 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 896 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН с АВР (1 система) | L_61 | 0.079166 | 0 | нд | 0.505 | 0.505 | 0.45539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 | 0.45539 | нд | 0.049605 | -0.049605 | -9.8228 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Приобретение машин и механизмов | H_166 | нд | 0 | нд | 12.774 | 12.774 | 7.5669 | 0 | 0 | 4.194 | 4.1942 | 1.868 | 1.8683 | 6.712 | 1.5044 | нд | 5.2071 | -5.2071 | -40.7632 | Оплата прошла в 1 квартале 2022
1.6. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (оргтехника, средства связи, приборы и прочее) | L_70 | нд | 0 | нд | 2.527 | 2.527 | 2.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.527 | 2.5774 | нд | -0.05045 | 0.05045 | 1.9964
1.6. | Мероприятия по антитеррористической защищенности, включающие реконструкцию периметрального ограждения, системы периметрального охранного видеонаблюдения и сигнализации, наружного освещения и перемещения КПП № 1, находящихся по адресу: г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10. | L_62_06 | нд | 0 | нд | 1.067 | 1.067 | 0.98721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.067 | 0.98721 | нд | 0.07979 | -0.07979 | -7.478 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Реконструкция производственного здания с организацией автономной газовой котельной (литер Е), расположенного по адресу: г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10. | L_62_07 | нд | 0 | нд | 4.848 | 4.848 | 3.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.121 | 0.1206 | 4.727 | 3.0833 | нд | 1.6441 | -1.6441 | -33.9123 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Реконструкция здания диспетчерского пункта (литеры Б, Б1), расположенного по адресу: г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10. | L_62_08 | нд | 0 | нд | 22.318 | 22.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.318 | 0 | нд | 22.318 | -22.318 | -100 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.6. | Приобретение ПС 110/35/10 Велес общей мощностью 16 МВА | L_65 | нд | 0 | нд | 19 | 19 | 19.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19.044 | 0 | 0 | нд | -0.044 | 0.044 | 0.23158 | нд
1.6. | Приобретение ПС 35/10 Велегож Заокского района общей мощностью 10 МВА | L_66 | нд | 0 | нд | 10.95 | 10.95 | 10.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 10.994 | 0 | 0 | нд | -0.044 | 0.044 | 0.40183 | нд
*Согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 25 апреля 2018 г. № 320 «показатели в базисном уровне цен заполняются, если соответствующий бухгалтерский учет предусмотрен учетной политикой организации».
**Указан с учетом планируемого объема финансирования, в т.ч. на последующие периоды (после 2022 года)