## стр.1
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за 2021 год
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерного общества "Тульские городские электрические сети"
[9 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Правительства Тульской области №605-р от 08.12.2021 года
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электро-энергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01. 2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2021 года | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | Г | 881.726 | нд | 0.831 | 854.482 | 566 | 0 | 0 | 536.05 | 29.95 | 545.9771 | 0 | 0 | 524.1951 | 21.7821 | 308.5049 | -20.0229 | -3.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8549 | -2.2115 | -8.1679 | -27.2719 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 224.261 | нд | 0.194 | 197.654 | 197.654 | 0 | 0 | 197.654 | 0 | 208.229 | 0 | 0 | 186.5526 | 21.6765 | -10.575 | 10.575 | 5.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1014 | -5.6166 | 0 | 0 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 549.335 | нд | 0.637 | 548.698 | 260.216 | 0 | 0 | 260.216 | 0 | 272.2629 | 0 | 0 | 272.2629 | 0 | 276.4351 | 12.0469 | 4.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0469 | 4.6296 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 2.008 | нд | нд | 2.008 | 2.008 | 0 | 0 | 2.008 | 0 | 0.2076 | 0 | 0 | 0.2076 | 0 | 1.8004 | -1.8004 | -89.6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8004 | -89.6615 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 106.122 | нд | нд | 106.122 | 106.122 | 0 | 0 | 76.172 | 29.95 | 65.2776 | 0 | 0 | 65.172 | 0.1056 | 40.8444 | -40.8444 | -38.4881 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -14.4409 | -29.8444 | -99.6474 | нд
1 | Тульская область | Г | 881.726 | нд | 0.831 | 854.482 | 566 | 0 | 0 | 536.05 | 29.95 | 545.9771 | 0 | 0 | 524.1951 | 21.7821 | 308.5049 | -20.0229 | -3.5376 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.8549 | -2.2115 | -8.1679 | -27.2719 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 224.261 | нд | 0.194 | 197.654 | 197.654 | 0 | 0 | 197.654 | 0 | 208.229 | 0 | 0 | 186.5526 | 21.6765 | -10.575 | 10.575 | 5.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1014 | -5.6166 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 224.261 | нд | 0.194 | 197.654 | 197.654 | 0 | 0 | 197.654 | 0 | 208.229 | 0 | 0 | 186.5526 | 21.6765 | -10.575 | 10.575 | 5.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.1014 | -5.6166 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 24.451 | нд | нд | 24.451 | 24.451 | 0 | 0 | 24.451 | 0 | 25.3282 | 0 | 0 | 25.1172 | 0.211 | -0.87724 | 0.87724 | 3.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66624 | 2.7248 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 164.744 | нд | нд | 164.744 | 164.744 | 0 | 0 | 164.744 | 0 | 158.5876 | 0 | 0 | 157.3614 | 1.2263 | 6.1564 | -6.1564 | -3.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3826 | -4.4813 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 35.066 | нд | 0.194 | 8.459 | 8.459 | 0 | 0 | 8.459 | 0 | 24.3131 | 0 | 0 | 4.0739 | 20.2392 | -15.8541 | 15.8541 | 187.4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3851 | -51.839 | 0 | 0 | нд
1.1.1.3 | Техперевооружение ТП 720 замена разъединителя 10 кВ на выключатель нагрузки (1 шт.) для техприсоединения ООО Водник по договору №334-20 от 07.10.2020 | L_01 | 0.031 | нд | нд | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | -0.031 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031 | -100 | 0 | 0 | Оплата прошла в 1 квартале 2022
1.1.1.3 | Техперевооружение ТП 704 замена разъединителя 10 кВ на выключатель нагрузки (1 шт.) для техприсоединения ООО Водник по договору №334-20 от 07.10.2020 | L_02 | 0.031 | нд | нд | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 | -0.031 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031 | -100 | 0 | 0 | Оплата прошла в 1 квартале 2022
1.1.1.3 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для техприсоединения ООО Водник по договору №334-20 от 07.10.2020 (трансформаторная мощность 2 МВА, прирост 2 МВА) | L_73 | 16.1561 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1561 | 0 | 0 | 2.6927 | 13.4634 | -16.1561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Техперевооружение ТП 284 замена РПС-2 на РПС-4 (1 шт.) для техприсоединения ИП Плехотин М.В. по договору №108-21 от 11.03.2021 | L_67 | 0.015 | нд | нд | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0.011561 | 0 | 0 | 0.011561 | 0 | 0.003439 | -0.003439 | -22.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.003439 | -22.9267 | 0 | 0 | Выполнение работ хозспособом
1.1.1.3 | Техперевооружение РП 37 замена РПС-2 на РПС-4 (1 шт.) для техприсоединения МБОУ ЦО №1 по договору №188-21 от 16.04.2021 | L_72 | 0.014539 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014539 | 0 | 0 | 0.014539 | 0 | -0.014539 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Реконструкция ТП 693 замена силовых трансформаторов 0,63 МВА на 1,25 МВА, замена ячеек 6 кВ с ВВ (2 шт.), замена панелей 0,4 кВ (13 шт.) для техприсоединения УФНС по Тульской области по договору №37-20 от 19.02.2020г. (трансформаторная мощность 2,5 МВА, прирост 1,24 МВА) | K_40 | 8.576 | нд | 0.194 | 8.382 | 8.382 | 0 | 0 | 8.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.382 | -8.382 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.382 | -100 | 0 | 0 | Оплата прошла в 1 квартале 2022
1.1.1.3 | Реконструкция РП 57 на направление ТП 693 замена токовых реле РТМ на устройство защиты «Бастион-МПЗ-02» для техприсоединения УФНС по Тульской области по договору №37-20 от 19.02.2020г. | L_74 | 0.049264 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 693 до ВРУ заявителя для техприсоединения УФНС по Тульской области по договору №37-20 от 19.02.2020г. | L_75 | 2.0645 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство ТП 1304н, КЛ-6, КЛ-0,4 для техприсоединения ГУ ТО "Управление спортивными сооружениями" по договору №356-21 от 29.07.2021 г. (трансформаторная мощность 0,5 МВА, прирост 0,5 МВА) | L_76 | 7.9993 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0017 | 0 | 0 | 1.3336 | 6.6681 | -8.0017 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Проектно-изыскательские работы на строительство КЛ-6 кВ от ТП 1436 до границ участка заявителя для техприсоединения ООО "НОВОГАЗ" по договору №187-21 от 16.04.2021 г. | L_77 | 0.045048 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045048 | 0 | 0 | 0.007508 | 0.03754 | -0.045048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Проектно-изыскательские работы на строительство КЛ-6 кВ ТП 764 до границ участка заявителя для техприсоединения Богданов В.В. по договору №56-21 от 10.02.2021 г. | L_78 | 0.061986 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061986 | 0 | 0 | 0.010331 | 0.051655 | -0.061986 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Реконструкция РП 83 на направление ТП 18 установка комплекта автоматики управления выключателем 10 кВ, в ячейке №13 установка измерительного комплекса со счетчиком ПСЧ для техприсоединения АО "Оборонэнерго" по договору №354-21 от 27.07.2021г. | L_79 | 0.022188 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022188 | 0 | 0 | 0.003698 | 0.01849 | -0.022188 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 549.335 | нд | 0.637 | 548.698 | 260.216 | 0 | 0 | 260.216 | 0 | 272.2629 | 0 | 0 | 272.2629 | 0 | 276.4351 | 12.0469 | 4.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0469 | 4.6296 | 0 | 0 | нд
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 273.236 | нд | 0.637 | 272.599 | 154.558 | 0 | 0 | 154.558 | 0 | 149.887 | 0 | 0 | 149.887 | 0 | 122.712 | -4.671 | -3.0222 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.671 | -3.0222 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 250.127 | нд | 0.236 | 249.891 | 131.85 | 0 | 0 | 131.85 | 0 | 127.1793 | 0 | 0 | 127.1793 | 0 | 122.7117 | -4.6707 | -3.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6707 | -3.5424 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1. | Строительство КТП взамен ТП 78 (по обращению Свято-Ильинского Храма) снятие ограничений в пользовании (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | H_71 | 9.242 | нд | 0.236 | 9.006 | 9.006 | 0 | 0 | 9.006 | 0 | 8.2748 | 0 | 0 | 8.2748 | 0 | 0.73125 | -0.73125 | -8.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73125 | -8.1196 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Строительство ЗТП взамен ТП 777 с монтажом ячеек КРУ 6 кВ (10 шт.) в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | L_03 | 35.446 | нд | нд | 35.446 | 0.735 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.446 | -0.735 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.735 | -100 | 0 | 0 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.2.1.1 | Проектно-изыскательские работы на строительство РТП взамен РП 49 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | L_04 | 0.851 | нд | нд | 0.851 | 0.851 | 0 | 0 | 0.851 | 0 | 2.168 | 0 | 0 | 2.168 | 0 | -1.317 | 1.317 | 154.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.317 | 154.7629 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.1.1 | Проектно-изыскательские работы на строительство РП взамен РП 9 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (ячеек 6 кВ (18 шт.)) | L_05 | 0.432 | нд | нд | 0.432 | 0.432 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | -0.432 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.432 | -100 | 0 | 0 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Велегож Заокского района дооборудование и ввод в эксплуатацию (трансформаторная мощность 10 МВА) | L_71 | 87.41 | нд | нд | 87.41 | 4.08 | 0 | 0 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.41 | -4.08 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.08 | -100 | 0 | 0 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Велес дооборудование и ввод в эксплуатацию (трансформаторная мощность 32 МВА) | L_68 | 116.746 | нд | нд | 116.746 | 116.746 | 0 | 0 | 116.746 | 0 | 116.7365 | 0 | 0 | 116.7365 | 0 | 0.009476 | -0.009476 | -0.0081168 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009476 | -0.0081168 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 23.109 | нд | 0.401 | 22.708 | 22.708 | 0 | 0 | 22.708 | 0 | 22.7077 | 0 | 0 | 22.7077 | 0 | 0.000296 | -0.000296 | -0.0013035 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000296 | -0.0013035 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению ТП 638 с заменой ячеек 10 кВ (18 шт.) | H_46 | 0.242 | нд | нд | 0.242 | 0.242 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0.48436 | 0 | 0 | 0.48436 | 0 | -0.24236 | 0.24236 | 100.1492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24236 | 100.1492 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 44 с заменой ячеек 6 кВ (14 шт.) | H_47 | 12.047 | нд | 0.206 | 11.841 | 11.841 | 0 | 0 | 11.841 | 0 | 11.8407 | 0 | 0 | 11.8407 | 0 | 0.000252 | -0.000252 | -0.0021282 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000252 | -0.0021282 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 50 с заменой ячеек 6 кВ (12 шт.) | H_49 | 10.578 | нд | 0.195 | 10.383 | 10.383 | 0 | 0 | 10.383 | 0 | 10.3826 | 0 | 0 | 10.3826 | 0 | 0.000405 | -0.000405 | -0.0039006 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.000405 | -0.0039006 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению РП 72 (III и IV с.ш.) с заменой ячеек 10 кВ (18 шт.) | H_51 | 0.242 | нд | нд | 0.242 | 0.242 | 0 | 0 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | -0.242 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.242 | -100 | 0 | 0 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 234.283 | нд | нд | 234.283 | 63.842 | 0 | 0 | 63.842 | 0 | 80.5521 | 0 | 0 | 80.5521 | 0 | 153.7309 | 16.7101 | 26.1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7101 | 26.1742 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 82.39 | нд | нд | 82.39 | 25.071 | 0 | 0 | 25.071 | 0 | 28.4195 | 0 | 0 | 28.4195 | 0 | 53.9705 | 3.3485 | 13.3562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3485 | 13.3562 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 197 ф.1 - ПС 370 АСБл-3х240 (протяженность 1,31 км) | H_95 | 18.425 | нд | нд | 18.425 | 18.425 | 0 | 0 | 18.425 | 0 | 16.235 | 0 | 0 | 16.235 | 0 | 2.19 | -2.19 | -11.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.19 | -11.8858 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам фактически выполненных работ
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 65- ПС 17 ф.8Б АСБл-3х240 (протяженность 1,744 км) | H_114 | 10.664 | нд | нд | 10.664 | 0.368 | 0 | 0 | 0.368 | 0 | 1.0267 | 0 | 0 | 1.0267 | 0 | 9.6373 | 0.65872 | 178.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65872 | 178.9989 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП Южный ф.4 - ПС 24 АСБл-3х240 (протяженность 2,2 км) | H_121 | 20.847 | нд | нд | 20.847 | 0.437 | 0 | 0 | 0.437 | 0 | 2.5733 | 0 | 0 | 2.5733 | 0 | 18.2737 | 2.1363 | 488.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1363 | 488.8563 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.1 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции КЛ-10 кВ РП 68-ТП 889 АСБ- 3х240 (протяженность 0,179 км) | L_06 | 0.074 | нд | нд | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 0.074 | 0 | 0.059438 | 0 | 0 | 0.059438 | 0 | 0.014562 | -0.014562 | -19.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014562 | -19.6784 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 629 - ПС 24 ф.11 АСБ-3х150 (протяженность 2,71 км) | L_07 | 15.803 | нд | нд | 15.803 | 0.525 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0.43683 | 0 | 0 | 0.43683 | 0 | 15.3662 | -0.088166 | -16.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.088166 | -16.7935 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 629 - ПС 24 ф.8 АСБ-3х150 (протяженность 2,71 км) | L_08 | 11.698 | нд | нд | 11.698 | 0.363 | 0 | 0 | 0.363 | 0 | 0.29215 | 0 | 0 | 0.29215 | 0 | 11.4059 | -0.070851 | -19.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070851 | -19.5182 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 417 - ТП 647 АСБл- 3х185 (протяженность 0,53 км) | L_09 | 4.264 | нд | нд | 4.264 | 4.264 | 0 | 0 | 4.264 | 0 | 4.4697 | 0 | 0 | 4.4697 | 0 | -0.20565 | 0.20565 | 4.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20565 | 4.823 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.1. | Проектно-изыскательские работы по реконструкция КЛ-6 кВ РП 63 - ПС 21 ф.10 АСБл-3х240 (протяженность 2,95 км) | L_10 | 0.615 | нд | нд | 0.615 | 0.615 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 3.3264 | 0 | 0 | 3.3264 | 0 | -2.7114 | 2.7114 | 440.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7114 | 440.879 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 151.893 | нд | нд | 151.893 | 38.771 | 0 | 0 | 38.771 | 0 | 52.1326 | 0 | 0 | 52.1326 | 0 | 99.7604 | 13.3616 | 34.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3616 | 34.4628 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ 6-10кВ ТП 143н - ТП 263 АСБл-3х240 (протяженность 0,297 км) | H_96 | 4.912 | нд | нд | 4.912 | 0.091 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0.079533 | 0 | 0 | 0.079533 | 0 | 4.8325 | -0.011467 | -12.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011467 | -12.6011 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ 6-10кВ ТП 469 - ПС 149 ф.10 АСБл-3х240 (протяженность 1,483 км) | H_100 | 26.233 | нд | нд | 26.233 | 26.233 | 0 | 0 | 26.233 | 0 | 19.7785 | 0 | 0 | 19.7785 | 0 | 6.4545 | -6.4545 | -24.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.4545 | -24.6046 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ 6-10кВ РП 31 - ПС 392 ф.34 АСБл-3х240 (протяженность 1,932 км) | H_104 | 22.759 | нд | нд | 22.759 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 1.8798 | 0 | 0 | 1.8798 | 0 | 20.8792 | 1.4698 | 358.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4698 | 358.4963 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ РП 68-ТП 1194 АСБ- 3х240 (протяженность 0,407 км) | L_11 | 6.924 | нд | нд | 6.924 | 0.121 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0.10476 | 0 | 0 | 0.10476 | 0 | 6.8192 | -0.016237 | -13.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016237 | -13.419 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ ТП 75-ТП 26 АСБл- 3х120 (протяженность 0,618 км) | L_12 | 6.208 | нд | нд | 6.208 | 0.164 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0.14419 | 0 | 0 | 0.14419 | 0 | 6.0638 | -0.019814 | -12.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019814 | -12.0817 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ ТП 75-ТП 889 ААБЛ- 3х120 (протяженность 0,384 км) | L_13 | 4.22 | нд | нд | 4.22 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.098127 | 0 | 0 | 0.098127 | 0 | 4.1219 | -0.016873 | -14.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016873 | -14.6722 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ РП 48 - ПС 218 ф.32 АСБ-3х240 (протяженность 2,935 км) | L_14 | 0.589 | нд | нд | 0.589 | 0.589 | 0 | 0 | 0.589 | 0 | 2.4038 | 0 | 0 | 2.4038 | 0 | -1.8148 | 1.8148 | 308.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8148 | 308.1088 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ РП 57-ТП 305 ААБ- 3х120 (протяженность 0,81 км) | L_15 | 9.076 | нд | нд | 9.076 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.076 | -0.2 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -100 | 0 | 0 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ РП 57-ТП 693 АСБ- 3х120 (протяженность 0,71 км) | L_16 | 7.937 | нд | нд | 7.937 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.937 | -0.18 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | -100 | 0 | 0 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ ТП 28 - ТП 889 АСБл- 3х240 (протяженность 0,55 км) | L_17 | 0.15 | нд | нд | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1335 | 0 | 0 | 0.1335 | 0 | 0.016504 | -0.016504 | -11.0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016504 | -11.0027 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ ТП 63 - ТП 677 АСБл- 3х120 (протяженность 0,928 км) | L_18 | 8.846 | нд | нд | 8.846 | 0.231 | 0 | 0 | 0.231 | 0 | 0.14295 | 0 | 0 | 0.14295 | 0 | 8.7031 | -0.088052 | -38.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.088052 | -38.1177 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ ТП 244 - ТП 574 АСБл- 3х120 (протяженность 0,500 км) | L_19 | 4.818 | нд | нд | 4.818 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0.10706 | 0 | 0 | 0.10706 | 0 | 4.7109 | -0.030937 | -22.4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030937 | -22.4181 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ ТП 665 - ТП 666 АСБл- 3х120 (протяженность 0,593 км) | L_20 | 5.926 | нд | нд | 5.926 | 0.154 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0.092933 | 0 | 0 | 0.092933 | 0 | 5.8331 | -0.061067 | -39.6539 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.061067 | -39.6539 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ ТП 396 - ТП 114 АСБл-3х120 (протяженность 0,376 км) | L_21 | 2.804 | нд | нд | 2.804 | 2.804 | 0 | 0 | 2.804 | 0 | 6.1198 | 0 | 0 | 6.1198 | 0 | -3.3158 | 3.3158 | 118.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3158 | 118.252 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ ТП 583 - ТП 758 АСБл-3х120 (протяженность 1,682 км) | L_22 | 19.005 | нд | нд | 19.005 | 0.379 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 1.7697 | 0 | 0 | 1.7697 | 0 | 17.2353 | 1.3907 | 366.9422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3907 | 366.9422 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ каб.1 ТП 541 - ТП 543 АСБл-3х150 (протяженность 0,32 км) | L_23 | 1.155 | нд | нд | 1.155 | 1.155 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 2.129 | 0 | 0 | 2.129 | 0 | -0.97405 | 0.97405 | 84.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97405 | 84.3331 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ каб.2 ТП 541 - ТП 543 АСБл-3х150 (протяженность 0,32 км) | L_24 | 1.155 | нд | нд | 1.155 | 1.155 | 0 | 0 | 1.155 | 0 | 2.0565 | 0 | 0 | 2.0565 | 0 | -0.90154 | 0.90154 | 78.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90154 | 78.0557 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ РП 29 - ТП 242 АСБл- 3х185 (протяженность 0,725 км) | L_25 | 0.183 | нд | нд | 0.183 | 0.183 | 0 | 0 | 0.183 | 0 | 1.3229 | 0 | 0 | 1.3229 | 0 | -1.1399 | 1.1399 | 622.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1399 | 622.8847 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ ТП 404 - ТП 1222 АСБл-3х150 (протяженность 1,628 км) | L_26 | 0.382 | нд | нд | 0.382 | 0.382 | 0 | 0 | 0.382 | 0 | 1.8104 | 0 | 0 | 1.8104 | 0 | -1.4284 | 1.4284 | 373.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4284 | 373.939 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-6 кВ РП 13 - ПС 219 ф.7 АСБл-3х240 (протяженность 2,341 км) | L_27 | 0.509 | нд | нд | 0.509 | 0.509 | 0 | 0 | 0.509 | 0 | 2.6711 | 0 | 0 | 2.6711 | 0 | -2.1621 | 2.1621 | 424.7819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1621 | 424.7819 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ ТП 664 - ТП 667 АСБл- 3х120 (протяженность 0,8 км) | L_28 | 0.198 | нд | нд | 0.198 | 0.198 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 1.1477 | 0 | 0 | 1.1477 | 0 | -0.94974 | 0.94974 | 479.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94974 | 479.6672 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ РП 29 - ТП 656 АСБл- 3х185 (протяженность 0,5 км) | L_29 | 0.138 | нд | нд | 0.138 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 1.0564 | 0 | 0 | 1.0564 | 0 | -0.91839 | 0.91839 | 665.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91839 | 665.4971 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ ТП 242 - ТП 657 АСБл-3х150 (протяженность 0,41 км) | L_30 | 0.12 | нд | нд | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.8155 | 0 | 0 | 0.8155 | 0 | -0.6955 | 0.6955 | 579.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6955 | 579.5808 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ ТП 656 - ТП 657 АСБл- 3х120 (протяженность 0,325 км) | L_31 | 0.102 | нд | нд | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 0 | 0.82638 | 0 | 0 | 0.82638 | 0 | -0.72438 | 0.72438 | 710.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72438 | 710.1735 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ ТП 207 - ТП 777 АСБл- 3х120 (протяженность 0,341 км) | L_32 | 2.47 | нд | нд | 2.47 | 2.47 | 0 | 0 | 2.47 | 0 | 3.5705 | 0 | 0 | 3.5705 | 0 | -1.1005 | 1.1005 | 44.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1005 | 44.5543 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ РП 62 - ПС 202 ф.4 АСБл-3х240 (протяженность 1,16 км) | L_33 | 7.537 | нд | нд | 7.537 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.96082 | 0 | 0 | 0.96082 | 0 | 6.5762 | 0.76082 | 380.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76082 | 380.408 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ РП 62 - ПС 202 ф.5 АСБл-3х240 (протяженность 1,16 км) | L_34 | 7.537 | нд | нд | 7.537 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.91058 | 0 | 0 | 0.91058 | 0 | 6.6264 | 0.71058 | 355.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71058 | 355.29 | 0 | 0 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 41.816 | нд | нд | 41.816 | 41.816 | 0 | 0 | 41.816 | 0 | 41.8238 | 0 | 0 | 41.8238 | 0 | -0.007751 | 0.007751 | 0.018536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007751 | 0.018536 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 41.816 | нд | нд | 41.816 | 41.816 | 0 | 0 | 41.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8238 | 0 | -10.575 | -121.602 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007751 | 0.018536 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1. | Система учета РРЭ. Создание/ модеонизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" в г.Тула | H_137 | 41.816 | нд | нд | 41.816 | 41.816 | 0 | 0 | 41.816 | 0 | 41.8238 | 0 | 0 | 41.8238 | 0 | -0.007751 | 0.007751 | 0.018536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007751 | 0.018536 | 0 | 0 | Финансирование с учетом накладных расходов организации
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 2.008 | нд | нд | 2.008 | 2.008 | 0 | 0 | 2.008 | 0 | 0.2076 | 0 | 0 | 0.2076 | 0 | 1.8004 | -1.8004 | -89.6615 | нд | нд | нд | нд | -1.8004 | -89.6615 | нд | нд | нд
1.4. | Строительство КЛ-0,4 кВ каб. 1 ТП 832 - ВРУ школы №41 АВБбШв-4х50 (протяженность 0,179 км) | L_35 | 0.284 | нд | нд | 0.284 | 0.284 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0.13709 | 0 | 0 | 0.13709 | 0 | 0.14691 | -0.14691 | -51.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14691 | -51.7296 | 0 | 0 | Закрыты только проектные работы, в связи с отсутствием возможности отключения школы от подачи электричества на время монтажных работ в учебное время. Монтаж перенесен на летний период 2022 года
1.4. | Строительство КЛ-0,4 кВ каб. 2 ТП 832 - ВРУ школы №41 АВБбШв-4х50 (протяженность 0,179 км) | L_36 | 0.284 | нд | нд | 0.284 | 0.284 | 0 | 0 | 0.284 | 0 | 0.070509 | 0 | 0 | 0.070509 | 0 | 0.21349 | -0.21349 | -75.1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21349 | -75.1729 | 0 | 0 | Закрыты только проектные работы, в связи с отсутствием возможности отключения школы от подачи электричества на время монтажных работ в учебное время. Монтаж перенесен на летний период 2022 года
1.4. | Строительство ВЛ 110 кВ для подключения существующей ПС 110 кВ Велес Заокского района общей протяженностью 0,2 км. | L_69 | 1.44 | нд | нд | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | -1.44 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.44 | -100 | 0 | 0 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 106.122 | нд | нд | 106.122 | 106.122 | 0 | 0 | 76.172 | 29.95 | 65.2776 | 0 | 0 | 65.172 | 0.1056 | 40.8444 | -40.8444 | -38.4881 | нд | нд | нд | нд | -11 | -14.4409 | -29.8444 | -99.6474 | нд
1.6. | Модернизация ТП 76 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_37 | 0.772 | нд | нд | 0.772 | 0.772 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0.73791 | 0 | 0 | 0.73791 | 0 | 0.034088 | -0.034088 | -4.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034088 | -4.4155 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 199 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_38 | 0.778 | нд | нд | 0.778 | 0.778 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0.73791 | 0 | 0 | 0.73791 | 0 | 0.040088 | -0.040088 | -5.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.040088 | -5.1526 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 205 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_39 | 0.77 | нд | нд | 0.77 | 0.77 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0.73795 | 0 | 0 | 0.73795 | 0 | 0.032048 | -0.032048 | -4.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032048 | -4.1621 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 242 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_40 | 0.774 | нд | нд | 0.774 | 0.774 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0.73791 | 0 | 0 | 0.73791 | 0 | 0.036088 | -0.036088 | -4.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036088 | -4.6625 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 656 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_41 | 0.774 | нд | нд | 0.774 | 0.774 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0.58772 | 0 | 0 | 0.58772 | 0 | 0.18628 | -0.18628 | -24.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18628 | -24.0672 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 657 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_42 | 0.774 | нд | нд | 0.774 | 0.774 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0.63949 | 0 | 0 | 0.63949 | 0 | 0.13451 | -0.13451 | -17.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13451 | -17.3787 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 658 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_43 | 0.774 | нд | нд | 0.774 | 0.774 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0.73791 | 0 | 0 | 0.73791 | 0 | 0.036088 | -0.036088 | -4.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036088 | -4.6625 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 662 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_44 | 0.778 | нд | нд | 0.778 | 0.778 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0.73791 | 0 | 0 | 0.73791 | 0 | 0.040088 | -0.040088 | -5.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.040088 | -5.1527 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 663 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_45 | 0.774 | нд | нд | 0.774 | 0.774 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0.63949 | 0 | 0 | 0.63949 | 0 | 0.13451 | -0.13451 | -17.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13451 | -17.3787 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 664 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_46 | 0.774 | нд | нд | 0.774 | 0.774 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0.63949 | 0 | 0 | 0.63949 | 0 | 0.13451 | -0.13451 | -17.3787 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13451 | -17.3787 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 665 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_47 | 0.774 | нд | нд | 0.774 | 0.774 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0.7051 | 0 | 0 | 0.7051 | 0 | 0.068896 | -0.068896 | -8.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068896 | -8.9013 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 667 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_48 | 0.774 | нд | нд | 0.774 | 0.774 | 0 | 0 | 0.774 | 0 | 0.7051 | 0 | 0 | 0.7051 | 0 | 0.068896 | -0.068896 | -8.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068896 | -8.9013 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 668 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_49 | 0.778 | нд | нд | 0.778 | 0.778 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0.7051 | 0 | 0 | 0.7051 | 0 | 0.072896 | -0.072896 | -9.3697 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.072896 | -9.3697 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 669 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_50 | 0.778 | нд | нд | 0.778 | 0.778 | 0 | 0 | 0.778 | 0 | 0.73791 | 0 | 0 | 0.73791 | 0 | 0.040088 | -0.040088 | -5.1527 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.040088 | -5.1527 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 851 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_51 | 0.766 | нд | нд | 0.766 | 0.766 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0.6723 | 0 | 0 | 0.6723 | 0 | 0.093704 | -0.093704 | -12.2329 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.093704 | -12.2329 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 2 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_52 | 0.859 | нд | нд | 0.859 | 0.859 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0.77188 | 0 | 0 | 0.77188 | 0 | 0.087121 | -0.087121 | -10.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087121 | -10.1421 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 4 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_53 | 0.859 | нд | нд | 0.859 | 0.859 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0.77188 | 0 | 0 | 0.77188 | 0 | 0.087121 | -0.087121 | -10.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087121 | -10.1421 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 8 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_54 | 0.859 | нд | нд | 0.859 | 0.859 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0.77188 | 0 | 0 | 0.77188 | 0 | 0.087121 | -0.087121 | -10.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087121 | -10.1421 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 12 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_55 | 0.859 | нд | нд | 0.859 | 0.859 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0.77188 | 0 | 0 | 0.77188 | 0 | 0.087121 | -0.087121 | -10.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087121 | -10.1421 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 13 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_56 | 0.859 | нд | нд | 0.859 | 0.859 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0.77188 | 0 | 0 | 0.77188 | 0 | 0.087121 | -0.087121 | -10.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087121 | -10.1421 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 18 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_57 | 0.859 | нд | нд | 0.859 | 0.859 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0.77188 | 0 | 0 | 0.77188 | 0 | 0.087121 | -0.087121 | -10.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087121 | -10.1421 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 19 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_58 | 0.859 | нд | нд | 0.859 | 0.859 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0.77188 | 0 | 0 | 0.77188 | 0 | 0.087121 | -0.087121 | -10.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087121 | -10.1421 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 20 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_59 | 0.859 | нд | нд | 0.859 | 0.859 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0.77188 | 0 | 0 | 0.77188 | 0 | 0.087121 | -0.087121 | -10.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.087121 | -10.1421 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 813 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН с АВР (1 система) | L_60 | 0.606 | нд | нд | 0.606 | 0.606 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0.54648 | 0 | 0 | 0.54648 | 0 | 0.059525 | -0.059525 | -9.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059525 | -9.8226 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 896 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН с АВР (1 система) | L_61 | 0.606 | нд | нд | 0.606 | 0.606 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0.54648 | 0 | 0 | 0.54648 | 0 | 0.059525 | -0.059525 | -9.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.059525 | -9.8226 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Приобретение машин и механизмов | H_166 | 19.564 | нд | нд | 19.564 | 19.564 | 0 | 0 | 19.564 | 0 | 11.51 | 0 | 0 | 11.51 | 0 | 8.054 | -8.054 | -41.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.054 | -41.1675 | 0 | 0 | Оплата прошла в 1 квартале 2022
1.6. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (оргтехника, средства связи, приборы и прочее) | L_70 | 3.032 | нд | нд | 3.032 | 3.032 | 0 | 0 | 3.032 | 0 | 1.0144 | 0 | 0 | 1.0144 | 0 | 2.0176 | -2.0176 | -66.5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0176 | -66.5426 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Мероприятия по антитеррористической защищенности, включающие реконструкцию периметрального ограждения, системы периметрального охранного видеонаблюдения и сигнализации, наружного освещения и перемещения КПП № 1, находящихся по адресу: г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10. | L_62_06 | 1.28 | нд | нд | 1.28 | 1.28 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 1.1419 | 0 | 0 | 1.1419 | 0 | 0.13811 | -0.13811 | -10.7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13811 | -10.7896 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Реконструкция производственного здания с организацией автономной газовой котельной (литер Е), расположенного по адресу: г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10. | L_62_07 | 5.818 | нд | нд | 5.818 | 5.818 | 0 | 0 | 5.818 | 0 | 3.8285 | 0 | 0 | 3.8285 | 0 | 1.9895 | -1.9895 | -34.1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9895 | -34.1953 | 0 | 0 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Реконструкция здания диспетчерского пункта (литеры Б, Б1), расположенного по адресу: г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10. | L_62_08 | 26.782 | нд | нд | 26.782 | 26.782 | 0 | 0 | 26.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.782 | -26.782 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.782 | -100 | 0 | 0 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.6. | Приобретение ПС 110/35/10 Велес общей мощностью 16 МВА | L_65 | 19 | нд | нд | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19.0528 | 0 | 0 | 19 | 0.0528 | -0.0528 | 0.0528 | 0.27789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.9472 | -99.7221 | нд
1.6. | Приобретение ПС 35/10 Велегож Заокского района общей мощностью 10 МВА | L_66 | 10.95 | нд | нд | 10.95 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 11.0028 | 0 | 0 | 10.95 | 0.0528 | -0.0528 | 0.0528 | 0.48219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.8972 | -99.5178 | нд
*Данные предоставлены с нарастающим итогом с начала года