## стр.1
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2021 год
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерного общества "Тульские городские электрические сети"
[7 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Правительства Тульской области от 08.12.2022 г. № 605-р
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвести-ционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2021 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2021 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | Г | 133.0107 | 1507.3225 | нд | 310.9915 | нд | 687.7265 | нд | 403.548 | нд | 396.8806 | нд | 290.8459 | нд | -6.6674 | нд | -1.6522 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1.183 | 545.1052 | нд | 0.162 | нд | 218.237 | нд | 95.128 | нд | 112.4078 | нд | 105.8292 | нд | 17.2798 | нд | 18.1648 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 129.5902 | 870.6483 | нд | 310.8295 | нд | 368.243 | нд | 216.851 | нд | 226.8857 | нд | 141.3573 | нд | 10.0347 | нд | 4.6275 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 1.672 | нд | 0 | нд | 1.672 | нд | 1.672 | нд | 0.173 | нд | 1.499 | нд | -1.499 | нд | -89.6532 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2.2375 | 89.897 | нд | 0 | нд | 99.5745 | нд | 89.897 | нд | 57.4141 | нд | 42.1604 | нд | -32.4829 | нд | -36.1335 | нд
1 | Тульская область | Г | 133.0107 | 1507.3225 | нд | 310.9915 | нд | 687.7265 | нд | 403.548 | нд | 396.8806 | нд | 290.8459 | нд | -6.6674 | нд | -1.6522 | нд
1.1. | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1.183 | 545.1052 | нд | 0.162 | нд | 218.237 | нд | 95.128 | нд | 112.4078 | нд | 105.8292 | нд | 17.2798 | нд | 18.1648 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1.183 | 545.1052 | нд | 0.162 | нд | 218.237 | нд | 95.128 | нд | 112.4078 | нд | 105.8292 | нд | 17.2798 | нд | 18.1648 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 162.8534 | нд | 0 | нд | 42.357 | нд | 19.521 | нд | 19.043 | нд | 23.314 | нд | -0.47803 | нд | -2.4488 | Уточнение и актуализация объемов и стоимости работ, из-за изменений городской инфраструктуры и количества заключенных договоров на технологическое присоединение
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 353.03 | нд | 0 | нд | 168.831 | нд | 68.558 | нд | 65.0437 | нд | 103.7873 | нд | -3.5143 | нд | -5.126 | Уточнение и актуализация объемов и стоимости работ, из-за изменений городской инфраструктуры и количества заключенных договоров на технологическое присоединение
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1.183 | 29.2218 | нд | 0.162 | нд | 7.049 | нд | 7.049 | нд | 28.3211 | нд | -21.2721 | нд | 21.2721 | нд | 301.7741 | нд
1.1.1.3 | Техперевооружение ТП 720 замена разъединителя 10 кВ на выключатель нагрузки (1 шт.) для техприсоединения ООО Водник по договору №334-20 от 07.10.2020 | L_01 | 0.004 | 0.026 | нд | 0 | нд | 0.026 | нд | 0.026 | нд | 0.034521 | нд | -0.008521 | нд | 0.008521 | нд | 32.7731 | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.1.1.3 | Техперевооружение ТП 704 замена разъединителя 10 кВ на выключатель нагрузки (1 шт.) для техприсоединения ООО Водник по договору №334-20 от 07.10.2020 | L_02 | 0.004 | 0.026 | нд | 0 | нд | 0.026 | нд | 0.026 | нд | 0.034521 | нд | -0.008521 | нд | 0.008521 | нд | 32.7731 | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.1.1.3 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для техприсоединения ООО Водник по договору №334-20 от 07.10.2020 (трансформаторная мощность 2 МВА, прирост 2 МВА) | L_73 | нд | 13.4634 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 13.4634 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Техперевооружение ТП 284 замена РПС-2 на РПС-4 (1 шт.) для техприсоединения ИП Плехотин М.В. по договору №108-21 от 11.03.2021 | L_67 | 0.002 | 0.012 | нд | 0 | нд | 0.012 | нд | 0.012 | нд | 0.009634 | нд | 0.002366 | нд | -0.002366 | нд | -19.7167 | Выполнение работ хозспособом
1.1.1.3 | Техперевооружение РП 37 замена РПС-2 на РПС-4 (1 шт.) для техприсоединения МБОУ ЦО №1 по договору №188-21 от 16.04.2021 | L_72 | нд | 0.012116 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012116 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Реконструкция ТП 693 замена силовых трансформаторов 0,63 МВА на 1,25 МВА, замена ячеек 6 кВ с ВВ (2 шт.), замена панелей 0,4 кВ (13 шт.) для техприсоединения УФНС по Тульской области по договору №37-20 от 19.02.2020г. (трансформаторная мощность 2,5 МВА, прирост 1,24 МВА) | K_40 | 1.173 | 7.147 | нд | 0.162 | нд | 6.985 | нд | 6.985 | нд | 6.2273 | нд | 0.75769 | нд | -0.75769 | нд | -10.8473 | Уменьшение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.1.1.3 | Реконструкция РП 57 на направление ТП 693 замена токовых реле РТМ на устройство защиты «Бастион-МПЗ-02» для техприсоединения УФНС по Тульской области по договору №37-20 от 19.02.2020г. | L_74 | нд | 0.041053 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041065 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 693 до ВРУ заявителя для техприсоединения УФНС по Тульской области по договору №37-20 от 19.02.2020г. | L_75 | нд | 1.7205 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7227 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство ТП 1304н, КЛ-6, КЛ-0,4 для техприсоединения ГУ ТО "Управление спортивными сооружениями" по договору №356-21 от 29.07.2021 г. (трансформаторная мощность 0,5 МВА, прирост 0,5 МВА) | L_76 | нд | 6.6661 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.6681 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Проектно-изыскательские работы на строительство КЛ-6 кВ от ТП 1436 до границ участка заявителя для техприсоединения ООО "НОВОГАЗ" по договору №187-21 от 16.04.2021 г. | L_77 | нд | 0.03754 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03754 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Проектно-изыскательские работы на строительство КЛ-6 кВ ТП 764 до границ участка заявителя для техприсоединения Богданов В.В. по договору №56-21 от 10.02.2021 г. | L_78 | нд | 0.051655 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.051655 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Реконструкция РП 83 на направление ТП 18 установка комплекта автоматики управления выключателем 10 кВ, в ячейке №13 установка измерительного комплекса со счетчиком ПСЧ для техприсоединения АО "Оборонэнерго" по договору №354-21 от 27.07.2021г. | L_79 | нд | 0.01849 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01849 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 129.5902 | 870.6483 | нд | 310.8295 | нд | 368.243 | нд | 216.851 | нд | 226.8857 | нд | 141.3573 | нд | 10.0347 | нд | 4.6275 | нд
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 28.5228 | 229.978 | нд | 0.5315 | нд | 157.724 | нд | 128.798 | нд | 124.9058 | нд | 32.8182 | нд | -3.8922 | нд | -3.0219 | нд
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 24.9382 | 208.44 | нд | 0.197 | нд | 138.801 | нд | 109.875 | нд | 105.9828 | нд | 32.8182 | нд | -3.8922 | нд | -3.5424 | нд
1.2.1.1. | Строительство КТП взамен ТП 78 (по обращению Свято-Ильинского Храма) снятие ограничений в пользовании (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | H_71 | 1.228 | 7.702 | нд | 0.197 | нд | 7.505 | нд | 7.505 | нд | 6.8956 | нд | 0.60937 | нд | -0.60937 | нд | -8.1196 | нд
1.2.1.1 | Строительство ЗТП взамен ТП 777 с монтажом ячеек КРУ 6 кВ (10 шт.) в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | L_03 | 4.905 | 29.539 | нд | 0 | нд | 29.539 | нд | 0.613 | нд | 0 | нд | 29.539 | нд | -0.613 | нд | -100 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.2.1.1 | Проектно-изыскательские работы на строительство РТП взамен РП 49 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | L_04 | 0.158 | 0.709 | нд | 0 | нд | 0.709 | нд | 0.709 | нд | 1.8067 | нд | -1.0977 | нд | 1.0977 | нд | 154.8228 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.1.1 | Проектно-изыскательские работы на строительство РП взамен РП 9 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (ячеек 6 кВ (18 шт.)) | L_05 | 0.079 | 0.36 | нд | 0 | нд | 0.36 | нд | 0.36 | нд | 0 | нд | 0.36 | нд | -0.36 | нд | -100 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Велегож Заокского района дооборудование и ввод в эксплуатацию (трансформаторная мощность 10 МВА) | L_71 | 7.4366 | 72.842 | нд | 0 | нд | 3.4 | нд | 3.4 | нд | 0 | нд | 3.4 | нд | -3.4 | нд | -100 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Велес дооборудование и ввод в эксплуатацию (трансформаторная мощность 32 МВА) | L_68 | 11.1316 | 97.288 | нд | 0 | нд | 97.288 | нд | 97.288 | нд | 97.2804 | нд | 0.007563 | нд | -0.007563 | нд | -0.0077738 | нд
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3.5846 | 21.538 | нд | 0.3345 | нд | 18.923 | нд | 18.923 | нд | 18.9231 | нд | -8.7e-05 | нд | 8.7e-05 | нд | 0.00045976 | нд
1.2.1.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению ТП 638 с заменой ячеек 10 кВ (18 шт.) | H_46 | 0.0458 | 0.202 | нд | 0 | нд | 0.202 | нд | 0.202 | нд | 0.40363 | нд | -0.20163 | нд | 0.20163 | нд | 99.8188 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 44 с заменой ячеек 6 кВ (14 шт.) | H_47 | 1.853 | 11.207 | нд | 0.172 | нд | 9.867 | нд | 9.867 | нд | 9.8673 | нд | -0.00029 | нд | 0.00029 | нд | 0.0029391 | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 50 с заменой ячеек 6 кВ (12 шт.) | H_49 | 1.64 | 9.927 | нд | 0.1625 | нд | 8.652 | нд | 8.652 | нд | 8.6522 | нд | -0.000163 | нд | 0.000163 | нд | 0.001884 | нд
1.2.1.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению РП 72 (III и IV с.ш.) с заменой ячеек 10 кВ (18 шт.) | H_51 | 0.0458 | 0.202 | нд | 0 | нд | 0.202 | нд | 0.202 | нд | 0 | нд | 0.202 | нд | -0.202 | нд | -100 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 24.9007 | 195.2375 | нд | 0 | нд | 75.384 | нд | 53.206 | нд | 67.1267 | нд | 8.2573 | нд | 13.9207 | нд | 26.1639 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 8.8797 | 68.6587 | нд | 0 | нд | 43.072 | нд | 20.894 | нд | 23.683 | нд | 19.389 | нд | 2.789 | нд | 13.3481 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 197 ф.1 - ПС 370 АСБл-3х240 (протяженность 1,31 км) | H_95 | 2.0258 | 15.354 | нд | 0 | нд | 15.354 | нд | 15.354 | нд | 13.5292 | нд | 1.8248 | нд | -1.8248 | нд | -11.8848 | Уменьшение стоимости проекта по результатам фактически выполненных работ
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 65- ПС 17 ф.8Б АСБл-3х240 (протяженность 1,744 км) | H_114 | 1.0967 | 8.8864 | нд | 0 | нд | 0.307 | нд | 0.307 | нд | 0.8556 | нд | -0.5486 | нд | 0.5486 | нд | 178.6961 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП Южный ф.4 - ПС 24 АСБл-3х240 (протяженность 2,2 км) | H_121 | 2.1417 | 17.3727 | нд | 0 | нд | 0.364 | нд | 0.364 | нд | 2.1444 | нд | -1.7804 | нд | 1.7804 | нд | 489.1258 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.1 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции КЛ-10 кВ РП 68-ТП 889 АСБ- 3х240 (протяженность 0,179 км) | L_06 | 0.014167 | 0.062 | нд | 0 | нд | 0.062 | нд | 0.062 | нд | 0.049532 | нд | 0.012468 | нд | -0.012468 | нд | -20.1097 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 629 - ПС 24 ф.11 АСБ-3х150 (протяженность 2,71 км) | L_07 | 1.7 | 13.169 | нд | 0 | нд | 13.17 | нд | 0.438 | нд | 0.36403 | нд | 12.806 | нд | -0.073971 | нд | -16.8884 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 629 - ПС 24 ф.8 АСБ-3х150 (протяженность 2,71 км) | L_08 | 1.2583 | 9.7486 | нд | 0 | нд | 9.749 | нд | 0.303 | нд | 0.24346 | нд | 9.5055 | нд | -0.059542 | нд | -19.6508 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 417 - ТП 647 АСБл- 3х185 (протяженность 0,53 км) | L_09 | 0.52798 | 3.553 | нд | 0 | нд | 3.553 | нд | 3.553 | нд | 3.7247 | нд | -0.17171 | нд | 0.17171 | нд | 4.8328 | нд
1.2.2.1. | Проектно-изыскательские работы по реконструкция КЛ-6 кВ РП 63 - ПС 21 ф.10 АСБл-3х240 (протяженность 2,95 км) | L_10 | 0.115 | 0.513 | нд | 0 | нд | 0.513 | нд | 0.513 | нд | 2.772 | нд | -2.259 | нд | 2.259 | нд | 440.3519 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 16.0211 | 126.5789 | нд | 0 | нд | 32.312 | нд | 32.312 | нд | 43.4438 | нд | -11.1318 | нд | 11.1318 | нд | 34.4509 | нд
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ 6-10кВ ТП 143н - ТП 263 АСБл-3х240 (протяженность 0,297 км) | H_96 | 0.50417 | 4.094 | нд | 0 | нд | 0.076 | нд | 0.076 | нд | 0.066277 | нд | 0.009723 | нд | -0.009723 | нд | -12.7934 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ 6-10кВ ТП 469 - ПС 149 ф.10 АСБл-3х240 (протяженность 1,483 км) | H_100 | 3.2483 | 21.861 | нд | 0 | нд | 21.861 | нд | 21.861 | нд | 16.4821 | нд | 5.3789 | нд | -5.3789 | нд | -24.6052 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ 6-10кВ РП 31 - ПС 392 ф.34 АСБл-3х240 (протяженность 1,932 км) | H_104 | 2.3583 | 18.9653 | нд | 0 | нд | 0.342 | нд | 0.342 | нд | 1.5665 | нд | -1.2245 | нд | 1.2245 | нд | 358.0494 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ РП 68-ТП 1194 АСБ- 3х240 (протяженность 0,407 км) | L_11 | 0.467 | 5.77 | нд | 0 | нд | 0.101 | нд | 0.101 | нд | 0.087303 | нд | 0.013697 | нд | -0.013697 | нд | -13.5614 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ ТП 75-ТП 26 АСБл- 3х120 (протяженность 0,618 км) | L_12 | 0.401 | 5.173 | нд | 0 | нд | 0.137 | нд | 0.137 | нд | 0.12015 | нд | 0.016845 | нд | -0.016845 | нд | -12.2956 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ ТП 75-ТП 889 ААБЛ- 3х120 (протяженность 0,384 км) | L_13 | 0.274 | 3.517 | нд | 0 | нд | 0.096 | нд | 0.096 | нд | 0.081773 | нд | 0.014227 | нд | -0.014227 | нд | -14.8198 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ РП 48 - ПС 218 ф.32 АСБ-3х240 (протяженность 2,935 км) | L_14 | 0.11 | 0.491 | нд | 0 | нд | 0.491 | нд | 0.491 | нд | 2.0031 | нд | -1.5121 | нд | 1.5121 | нд | 307.9703 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ РП 57-ТП 305 ААБ- 3х120 (протяженность 0,81 км) | L_15 | 0.94083 | 7.564 | нд | 0 | нд | 0.167 | нд | 0.167 | нд | 0 | нд | 0.167 | нд | -0.167 | нд | -100 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ РП 57-ТП 693 АСБ- 3х120 (протяженность 0,71 км) | L_16 | 0.825 | 6.614 | нд | 0 | нд | 0.15 | нд | 0.15 | нд | 0 | нд | 0.15 | нд | -0.15 | нд | -100 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ ТП 28 - ТП 889 АСБл- 3х240 (протяженность 0,55 км) | L_17 | 0.028333 | 0.125 | нд | 0 | нд | 0.125 | нд | 0.125 | нд | 0.11125 | нд | 0.013753 | нд | -0.013753 | нд | -11.0024 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ ТП 63 - ТП 677 АСБл- 3х120 (протяженность 0,928 км) | L_18 | 0.90917 | 7.372 | нд | 0 | нд | 0.193 | нд | 0.193 | нд | 0.11912 | нд | 0.073876 | нд | -0.073876 | нд | -38.2777 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ ТП 244 - ТП 574 АСБл- 3х120 (протяженность 0,500 км) | L_19 | 0.51833 | 4.015 | нд | 0 | нд | 0.115 | нд | 0.115 | нд | 0.089219 | нд | 0.025781 | нд | -0.025781 | нд | -22.4183 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ ТП 665 - ТП 666 АСБл- 3х120 (протяженность 0,593 км) | L_20 | 0.60917 | 4.9386 | нд | 0 | нд | 0.128 | нд | 0.128 | нд | 0.077444 | нд | 0.050556 | нд | -0.050556 | нд | -39.4969 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ ТП 396 - ТП 114 АСБл-3х120 (протяженность 0,376 км) | L_21 | 0.34413 | 2.336 | нд | 0 | нд | 2.336 | нд | 2.336 | нд | 5.0998 | нд | -2.7638 | нд | 2.7638 | нд | 118.3143 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ ТП 583 - ТП 758 АСБл-3х120 (протяженность 1,682 км) | L_22 | 2.0425 | 15.837 | нд | 0 | нд | 0.316 | нд | 0.316 | нд | 1.4748 | нд | -1.1588 | нд | 1.1588 | нд | 366.6959 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ каб.1 ТП 541 - ТП 543 АСБл-3х150 (протяженность 0,32 км) | L_23 | 0.14175 | 0.963 | нд | 0 | нд | 0.963 | нд | 0.963 | нд | 1.7742 | нд | -0.81121 | нд | 0.81121 | нд | 84.2374 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ каб.2 ТП 541 - ТП 543 АСБл-3х150 (протяженность 0,32 км) | L_24 | 0.14175 | 0.963 | нд | 0 | нд | 0.963 | нд | 0.963 | нд | 1.7138 | нд | -0.75079 | нд | 0.75079 | нд | 77.9632 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ РП 29 - ТП 242 АСБл- 3х185 (протяженность 0,725 км) | L_25 | 0.034166 | 0.153 | нд | 0 | нд | 0.153 | нд | 0.153 | нд | 1.1024 | нд | -0.9494 | нд | 0.9494 | нд | 620.5222 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ ТП 404 - ТП 1222 АСБл-3х150 (протяженность 1,628 км) | L_26 | 0.07083 | 0.318 | нд | 0 | нд | 0.318 | нд | 0.318 | нд | 1.5087 | нд | -1.1907 | нд | 1.1907 | нд | 374.4358 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-6 кВ РП 13 - ПС 219 ф.7 АСБл-3х240 (протяженность 2,341 км) | L_27 | 0.095 | 0.424 | нд | 0 | нд | 0.424 | нд | 0.424 | нд | 2.226 | нд | -1.802 | нд | 1.802 | нд | 424.9882 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ ТП 664 - ТП 667 АСБл- 3х120 (протяженность 0,8 км) | L_28 | 0.03666 | 0.165 | нд | 0 | нд | 0.165 | нд | 0.165 | нд | 0.95645 | нд | -0.79145 | нд | 0.79145 | нд | 479.6673 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ РП 29 - ТП 656 АСБл- 3х185 (протяженность 0,5 км) | L_29 | 0.02583 | 0.115 | нд | 0 | нд | 0.115 | нд | 0.115 | нд | 0.88032 | нд | -0.76532 | нд | 0.76532 | нд | 665.4974 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ ТП 242 - ТП 657 АСБл-3х150 (протяженность 0,41 км) | L_30 | 0.0225 | 0.1 | нд | 0 | нд | 0.1 | нд | 0.1 | нд | 0.67958 | нд | -0.57958 | нд | 0.57958 | нд | 579.581 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ ТП 656 - ТП 657 АСБл- 3х120 (протяженность 0,325 км) | L_31 | 0.019166 | 0.085 | нд | 0 | нд | 0.085 | нд | 0.085 | нд | 0.68865 | нд | -0.60365 | нд | 0.60365 | нд | 710.1741 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ ТП 207 - ТП 777 АСБл- 3х120 (протяженность 0,341 км) | L_32 | 0.30314 | 2.058 | нд | 0 | нд | 2.058 | нд | 2.058 | нд | 2.9754 | нд | -0.91741 | нд | 0.91741 | нд | 44.5776 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ РП 62 - ПС 202 ф.4 АСБл-3х240 (протяженность 1,16 км) | L_33 | 0.775 | 6.281 | нд | 0 | нд | 0.167 | нд | 0.167 | нд | 0.80068 | нд | -0.63368 | нд | 0.63368 | нд | 379.4491 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ РП 62 - ПС 202 ф.5 АСБл-3х240 (протяженность 1,16 км) | L_34 | 0.775 | 6.281 | нд | 0 | нд | 0.167 | нд | 0.167 | нд | 0.75882 | нд | -0.59182 | нд | 0.59182 | нд | 354.3808 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 76.1667 | 445.4327 | нд | 310.298 | нд | 135.135 | нд | 34.847 | нд | 34.8531 | нд | 100.2819 | нд | 0.006126 | нд | 0.01758 | нд
1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 76.1667 | 445.4327 | нд | 310.298 | нд | 135.135 | нд | 34.847 | нд | 34.8531 | нд | 100.2819 | нд | 0.006126 | нд | 0.01758 | нд
1.2.3.1. | Система учета РРЭ. Создание/ модеонизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" в г.Тула | H_137 | 76.1667 | 445.4327 | нд | 310.298 | нд | 135.135 | нд | 34.847 | нд | 34.8531 | нд | 100.2819 | нд | 0.006126 | нд | 0.01758 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 1.672 | нд | 0 | нд | 1.672 | нд | 1.672 | нд | 0.173 | нд | 1.499 | нд | -1.499 | нд | -89.6532 | нд
1.4. | Строительство КЛ-0,4 кВ каб. 1 ТП 832 - ВРУ школы №41 АВБбШв-4х50 (протяженность 0,179 км) | L_35 | 0.038333 | 0.236 | нд | 0 | нд | 0.236 | нд | 0.236 | нд | 0.11424 | нд | 0.12176 | нд | -0.12176 | нд | -51.5931 | Закрыты только проектные работы, в связи с отсутствием возможности отключения школы от подачи электричества на время монтажных работ в учебное время. Монтаж перенесен на летний период 2022 года
1.4. | Строительство КЛ-0,4 кВ каб. 2 ТП 832 - ВРУ школы №41 АВБбШв-4х50 (протяженность 0,179 км) | L_36 | 0.038333 | 0.236 | нд | 0 | нд | 0.236 | нд | 0.236 | нд | 0.058757 | нд | 0.17724 | нд | -0.17724 | нд | -75.1028 | Закрыты только проектные работы, в связи с отсутствием возможности отключения школы от подачи электричества на время монтажных работ в учебное время. Монтаж перенесен на летний период 2022 года
1.4. | Строительство ВЛ 110 кВ для подключения существующей ПС 110 кВ Велес Заокского района общей протяженностью 0,2 км. | L_69 | 0.2525 | 1.2 | нд | 0 | нд | 1.2 | нд | 1.2 | нд | 0 | нд | 1.2 | нд | -1.2 | нд | -100 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.5. | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.2375 | 89.897 | 0 | 0 | 0 | 99.5745 | нд | 89.897 | нд | 57.4141 | нд | 42.1604 | нд | -32.4829 | нд | -36.1335 | нд
1.6. | Модернизация ТП 76 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_37 | 0.0933 | 0.643 | нд | 0 | нд | 0.643 | нд | 0.643 | нд | 0.61493 | нд | 0.028073 | нд | -0.028073 | нд | -4.3659 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 199 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_38 | 0.093 | 0.648 | нд | 0 | нд | 0.648 | нд | 0.648 | нд | 0.61493 | нд | 0.033073 | нд | -0.033073 | нд | -5.1039 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 205 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_39 | 0.0833 | 0.642 | нд | 0 | нд | 0.642 | нд | 0.642 | нд | 0.61496 | нд | 0.02704 | нд | -0.02704 | нд | -4.2118 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 242 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_40 | 0.0933 | 0.645 | нд | 0 | нд | 0.645 | нд | 0.645 | нд | 0.61493 | нд | 0.030073 | нд | -0.030073 | нд | -4.6625 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 656 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_41 | 0.0933 | 0.645 | нд | 0 | нд | 0.645 | нд | 0.645 | нд | 0.48977 | нд | 0.15523 | нд | -0.15523 | нд | -24.0673 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 657 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_42 | 0.0933 | 0.645 | нд | 0 | нд | 0.645 | нд | 0.645 | нд | 0.53291 | нд | 0.11209 | нд | -0.11209 | нд | -17.3788 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 658 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_43 | 0.0933 | 0.645 | нд | 0 | нд | 0.645 | нд | 0.645 | нд | 0.61493 | нд | 0.030073 | нд | -0.030073 | нд | -4.6625 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 662 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_44 | 0.0933 | 0.648 | нд | 0 | нд | 0.648 | нд | 0.648 | нд | 0.61493 | нд | 0.033073 | нд | -0.033073 | нд | -5.1039 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 663 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_45 | 0.0933 | 0.645 | нд | 0 | нд | 0.645 | нд | 0.645 | нд | 0.53291 | нд | 0.11209 | нд | -0.11209 | нд | -17.3788 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 664 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_46 | 0.0933 | 0.645 | нд | 0 | нд | 0.645 | нд | 0.645 | нд | 0.53291 | нд | 0.11209 | нд | -0.11209 | нд | -17.3788 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 665 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_47 | 0.0933 | 0.645 | нд | 0 | нд | 0.645 | нд | 0.645 | нд | 0.58759 | нд | 0.057413 | нд | -0.057413 | нд | -8.9012 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 667 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_48 | 0.0933 | 0.645 | нд | 0 | нд | 0.645 | нд | 0.645 | нд | 0.58759 | нд | 0.057413 | нд | -0.057413 | нд | -8.9012 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 668 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_49 | 0.0933 | 0.648 | нд | 0 | нд | 0.648 | нд | 0.648 | нд | 0.58759 | нд | 0.060413 | нд | -0.060413 | нд | -9.323 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 669 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_50 | 0.0933 | 0.648 | нд | 0 | нд | 0.648 | нд | 0.648 | нд | 0.61493 | нд | 0.033073 | нд | -0.033073 | нд | -5.1039 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 851 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_51 | 0.0833 | 0.638 | нд | 0 | нд | 0.638 | нд | 0.638 | нд | 0.56025 | нд | 0.077754 | нд | -0.077754 | нд | -12.1871 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 2 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_52 | 0.0875 | 0.716 | нд | 0 | нд | 0.716 | нд | 0.716 | нд | 0.64323 | нд | 0.072767 | нд | -0.072767 | нд | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 4 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_53 | 0.0875 | 0.716 | нд | 0 | нд | 0.716 | нд | 0.716 | нд | 0.64323 | нд | 0.072767 | нд | -0.072767 | нд | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 8 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_54 | 0.0875 | 0.716 | нд | 0 | нд | 0.716 | нд | 0.716 | нд | 0.64323 | нд | 0.072767 | нд | -0.072767 | нд | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 12 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_55 | 0.0875 | 0.716 | нд | 0 | нд | 0.716 | нд | 0.716 | нд | 0.64323 | нд | 0.072767 | нд | -0.072767 | нд | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 13 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_56 | 0.0875 | 0.716 | нд | 0 | нд | 0.716 | нд | 0.716 | нд | 0.64323 | нд | 0.072767 | нд | -0.072767 | нд | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 18 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_57 | 0.0875 | 0.716 | нд | 0 | нд | 0.716 | нд | 0.716 | нд | 0.64323 | нд | 0.072767 | нд | -0.072767 | нд | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 19 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_58 | 0.0875 | 0.716 | нд | 0 | нд | 0.716 | нд | 0.716 | нд | 0.64323 | нд | 0.072767 | нд | -0.072767 | нд | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 20 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_59 | 0.0875 | 0.716 | нд | 0 | нд | 0.716 | нд | 0.716 | нд | 0.64323 | нд | 0.072767 | нд | -0.072767 | нд | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 813 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН с АВР (1 система) | L_60 | 0.079166 | 0.505 | нд | 0 | нд | 0.505 | нд | 0.505 | нд | 0.45539 | нд | 0.049605 | нд | -0.049605 | нд | -9.8228 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 896 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН с АВР (1 система) | L_61 | 0.079166 | 0.505 | нд | 0 | нд | 0.505 | нд | 0.505 | нд | 0.45539 | нд | 0.049605 | нд | -0.049605 | нд | -9.8228 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Приобретение машин и механизмов | H_166 | нд | 12.774 | нд | 0 | нд | 22.4515 | нд | 12.774 | нд | 7.5669 | нд | 14.8846 | нд | -5.2071 | нд | -40.7632 | Актуализация комплектности и видов техники (машин и механизмов) исходя из потребности
1.6. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (оргтехника, средства связи, приборы и прочее) | L_70 | нд | 2.527 | нд | 0 | нд | 2.527 | нд | 2.527 | нд | 0.84536 | нд | 1.6816 | нд | -1.6816 | нд | -66.5471 | нд
1.6. | Мероприятия по антитеррористической защищенности, включающие реконструкцию периметрального ограждения, системы периметрального охранного видеонаблюдения и сигнализации, наружного освещения и перемещения КПП № 1, находящихся по адресу: г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10. | L_62_06 | нд | 1.067 | нд | 0 | нд | 1.067 | нд | 1.067 | нд | 0.98721 | нд | 0.07979 | нд | -0.07979 | нд | -7.478 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Реконструкция производственного здания с организацией автономной газовой котельной (литер Е), расположенного по адресу: г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10. | L_62_07 | нд | 4.848 | нд | 0 | нд | 4.848 | нд | 4.848 | нд | 3.2039 | нд | 1.6441 | нд | -1.6441 | нд | -33.9123 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Реконструкция здания диспетчерского пункта (литеры Б, Б1), расположенного по адресу: г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10. | L_62_08 | нд | 22.318 | нд | 0 | нд | 22.318 | нд | 22.318 | нд | 0 | нд | 22.318 | нд | -22.318 | нд | -100 | Проект не реализован ввиду срыва сроков заключения договора подряда
1.6. | Приобретение ПС 110/35/10 Велес общей мощностью 16 МВА | L_65 | нд | 19 | нд | 0 | нд | 19 | нд | 19 | нд | 19.044 | нд | -0.044 | нд | 0.044 | нд | 0.23158 | нд
1.6. | Приобретение ПС 35/10 Велегож Заокского района общей мощностью 10 МВА | L_66 | нд | 10.95 | нд | 0 | нд | 10.95 | нд | 10.95 | нд | 10.994 | нд | -0.044 | нд | 0.044 | нд | 0.40183 | нд
Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N-1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже),
который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".