## стр.1_2
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2021 год
[6 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2021 |  | год
[7 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Правительства Тульской области №605-р от 08.12.2021 года
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных | [6 empty] | активов к бухгалтерскому учету в 2021 году | [6 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2021 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | Г | 288.234 | 0 | 288.234 | 8.9 | 0 | 33.528 | 0 | 1512 | 0 | 272.6319 | 9.93 | 0 | 23.601 | 0 | 1790 | 0 | 0 | -15.6021 | -5.413 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 95.29 | 0 | 95.29 | 7.64 | 0 | 28.49 | 0 | 148 | 0 | 112.5342 | 8.67 | 0 | 18.857 | 0 | 442 | 0 | 0 | 17.2442 | 18.0965 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 108.49 | 0 | 108.49 | 1.26 | 0 | 4.68 | 0 | 1302 | 0 | 106.1014 | 1.26 | 0 | 4.744 | 0 | 1302 | 0 | 0 | -2.3886 | -2.2017 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0.472 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.472 | -100 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 83.982 | 0 | 83.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 53.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -29.9856 | -35.7048 | нд
1 | Тульская область | Г | 288.234 | 0 | 288.234 | 8.9 | 0 | 33.528 | 0 | 1512 | 0 | 272.6319 | 9.93 | 0 | 23.601 | 0 | 1790 | 0 | 0 | -15.6021 | -5.413 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 95.29 | 0 | 95.29 | 7.64 | 0 | 28.49 | 0 | 148 | 0 | 112.5342 | 8.67 | 0 | 18.857 | 0 | 442 | 0 | 0 | 17.2442 | 18.0965 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 95.29 | 0 | 95.29 | 7.64 | 0 | 28.49 | 0 | 148 | 0 | 112.5342 | 8.67 | 0 | 18.857 | 0 | 442 | 0 | 0 | 17.2442 | 18.0965 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 19.521 | 0 | 19.521 | 0.5 | 0 | 11.117 | 0 | 88 | 0 | 21.0665 | 0.4 | 0 | 6.987 | 0 | 351 | 0 | 0 | 1.5455 | 7.917 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 68.558 | 0 | 68.558 | 4.64 | 0 | 17.373 | 0 | 42 | 0 | 62.9597 | 3.27 | 0 | 8.469 | 0 | 63 | 0 | 0 | -5.5983 | -8.1658 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 7.211 | 0 | 7.211 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 28.508 | 5 | 0 | 3.401 | 0 | 28 | 0 | 0 | 21.297 | 295.3408 | нд
1.1.1.3 | Техперевооружение ТП 720 замена разъединителя 10 кВ на выключатель нагрузки (1 шт.) для техприсоединения ООО Водник по договору №334-20 от 07.10.2020 | L_01 | 0.026 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.034521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.008521 | 32.7731 | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.1.1.3 | Техперевооружение ТП 704 замена разъединителя 10 кВ на выключатель нагрузки (1 шт.) для техприсоединения ООО Водник по договору №334-20 от 07.10.2020 | L_02 | 0.026 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.034521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.008521 | 32.7731 | Увеличение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.1.1.3 | Строительство КТП, КЛ-6 кВ, КЛ-0,4 кВ для техприсоединения ООО Водник по договору №334-20 от 07.10.2020 (трансформаторная мощность 2 МВА, прирост 2 МВА) | L_73 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 13.4634 | 2 | 0 | 1.984 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Техперевооружение ТП 284 замена РПС-2 на РПС-4 (1 шт.) для техприсоединения ИП Плехотин М.В. по договору №108-21 от 11.03.2021 | L_67 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.009634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.002366 | -19.7167 | Выполнение работ хозспособом
1.1.1.3 | Техперевооружение РП 37 замена РПС-2 на РПС-4 (1 шт.) для техприсоединения МБОУ ЦО №1 по договору №188-21 от 16.04.2021 | L_72 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.012116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Реконструкция ТП 693 замена силовых трансформаторов 0,63 МВА на 1,25 МВА, замена ячеек 6 кВ с ВВ (2 шт.), замена панелей 0,4 кВ (13 шт.) для техприсоединения УФНС по Тульской области по договору №37-20 от 19.02.2020г. (трансформаторная мощность 2,5 МВА, прирост 1,24 МВА) | K_40 | 7.147 | 0 | 7.147 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6.3892 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -0.75779 | -10.6029 | Уменьшение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.1.1.3 | Реконструкция РП 57 на направление ТП 693 замена токовых реле РТМ на устройство защиты «Бастион-МПЗ-02» для техприсоединения УФНС по Тульской области по договору №37-20 от 19.02.2020г. | L_74 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.041065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП 693 до ВРУ заявителя для техприсоединения УФНС по Тульской области по договору №37-20 от 19.02.2020г. | L_75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.837 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство ТП 1304н, КЛ-6, КЛ-0,4 для техприсоединения ГУ ТО "Управление спортивными сооружениями" по договору №356-21 от 29.07.2021 г. (трансформаторная мощность 0,5 МВА, прирост 0,5 МВА) | L_76 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 6.6681 | 0.5 | 0 | 0.467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Проектно-изыскательские работы на строительство КЛ-6 кВ от ТП 1436 до границ участка заявителя для техприсоединения ООО "НОВОГАЗ" по договору №187-21 от 16.04.2021 г. | L_77 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Проектно-изыскательские работы на строительство КЛ-6 кВ ТП 764 до границ участка заявителя для техприсоединения Богданов В.В. по договору №56-21 от 10.02.2021 г. | L_78 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Реконструкция РП 83 на направление ТП 18 установка комплекта автоматики управления выключателем 10 кВ, в ячейке №13 установка измерительного комплекса со счетчиком ПСЧ для техприсоединения АО "Оборонэнерго" по договору №354-21 от 27.07.2021г. | L_79 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.01849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 108.49 | 0 | 108.49 | 1.26 | 0 | 4.68 | 0 | 1302 | 0 | 106.1014 | 1.26 | 0 | 4.744 | 0 | 1302 | 0 | 0 | -2.3886 | -2.2017 | нд
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 26.555 | 0 | 26.555 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 25.9491 | 1.26 | 0 | 0.885 | 0 | 26 | 0 | 0 | -0.60593 | -2.2818 | нд
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 7.702 | 0 | 7.702 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0959 | 1.26 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6061 | -7.8694 | нд
1.2.1.1. | Строительство КТП взамен ТП 78 (по обращению Свято-Ильинского Храма) снятие ограничений в пользовании (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | H_71 | 7.702 | 0 | 7.702 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0959 | 1.26 | 0 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6061 | -7.8694 | нд
1.2.1.1 | Строительство ЗТП взамен ТП 777 с монтажом ячеек КРУ 6 кВ (10 шт.) в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | L_03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Проектно-изыскательские работы на строительство РТП взамен РП 49 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | L_04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Проектно-изыскательские работы на строительство РП взамен РП 9 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (ячеек 6 кВ (18 шт.)) | L_05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 Велегож Заокского района дооборудование и ввод в эксплуатацию (трансформаторная мощность 10 МВА) | L_71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Велес дооборудование и ввод в эксплуатацию (трансформаторная мощность 32 МВА) | L_68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 18.853 | 0 | 18.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 18.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0.000172 | 0.00091232 | нд
1.2.1.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению ТП 638 с заменой ячеек 10 кВ (18 шт.) | H_46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 44 с заменой ячеек 6 кВ (14 шт.) | H_47 | 10.039 | 0 | 10.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -0.000206 | -0.002052 | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 50 с заменой ячеек 6 кВ (12 шт.) | H_49 | 8.814 | 0 | 8.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8.8144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.000378 | 0.0042886 | нд
1.2.1.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению РП 72 (III и IV с.ш.) с заменой ячеек 10 кВ (18 шт.) | H_51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 47.088 | 0 | 47.088 | 0 | 0 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 45.2992 | 0 | 0 | 3.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7888 | -3.7989 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 18.907 | 0 | 18.907 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 17.2539 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6531 | -8.7432 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 197 ф.1 - ПС 370 АСБл-3х240 (протяженность 1,31 км) | H_95 | 15.354 | 0 | 15.354 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 13.5292 | 0 | 0 | 0.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8248 | -11.8848 | Уменьшение стоимости проекта по результатам фактически выполненных работ
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 65- ПС 17 ф.8Б АСБл-3х240 (протяженность 1,744 км) | H_114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП Южный ф.4 - ПС 24 АСБл-3х240 (протяженность 2,2 км) | H_121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Проектно-изыскательские работы по реконструкции КЛ-10 кВ РП 68-ТП 889 АСБ- 3х240 (протяженность 0,179 км) | L_06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 629 - ПС 24 ф.11 АСБ-3х150 (протяженность 2,71 км) | L_07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 629 - ПС 24 ф.8 АСБ-3х150 (протяженность 2,71 км) | L_08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-10 кВ ТП 417 - ТП 647 АСБл- 3х185 (протяженность 0,53 км) | L_09 | 3.553 | 0 | 3.553 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 3.7247 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17171 | 4.8328
1.2.2.1. | Проектно-изыскательские работы по реконструкция КЛ-6 кВ РП 63 - ПС 21 ф.10 АСБл-3х240 (протяженность 2,95 км) | L_10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 28.181 | 0 | 28.181 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 28.0453 | 0 | 0 | 2.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13573 | -0.48163 | нд
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ 6-10кВ ТП 143н - ТП 263 АСБл-3х240 (протяженность 0,297 км) | H_96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ 6-10кВ ТП 469 - ПС 149 ф.10 АСБл-3х240 (протяженность 1,483 км) | H_100 | 21.861 | 0 | 21.861 | 0 | 0 | 1.483 | 0 | 0 | 0 | 16.4821 | 0 | 0 | 1.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3789 | -24.6052 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ 6-10кВ РП 31 - ПС 392 ф.34 АСБл-3х240 (протяженность 1,932 км) | H_104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ РП 68-ТП 1194 АСБ- 3х240 (протяженность 0,407 км) | L_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ ТП 75-ТП 26 АСБл- 3х120 (протяженность 0,618 км) | L_12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ ТП 75-ТП 889 ААБЛ- 3х120 (протяженность 0,384 км) | L_13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ РП 48 - ПС 218 ф.32 АСБ-3х240 (протяженность 2,935 км) | L_14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ РП 57-ТП 305 ААБ- 3х120 (протяженность 0,81 км) | L_15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ РП 57-ТП 693 АСБ- 3х120 (протяженность 0,71 км) | L_16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ ТП 28 - ТП 889 АСБл- 3х240 (протяженность 0,55 км) | L_17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ ТП 63 - ТП 677 АСБл- 3х120 (протяженность 0,928 км) | L_18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ ТП 244 - ТП 574 АСБл- 3х120 (протяженность 0,500 км) | L_19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ ТП 665 - ТП 666 АСБл- 3х120 (протяженность 0,593 км) | L_20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ ТП 396 - ТП 114 АСБл-3х120 (протяженность 0,376 км) | L_21 | 2.336 | 0 | 2.336 | 0 | 0 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 5.0998 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7638 | 118.3143 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ ТП 583 - ТП 758 АСБл-3х120 (протяженность 1,682 км) | L_22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ каб.1 ТП 541 - ТП 543 АСБл-3х150 (протяженность 0,32 км) | L_23 | 0.963 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1.7742 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81121 | 84.2374 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-10 кВ каб.2 ТП 541 - ТП 543 АСБл-3х150 (протяженность 0,32 км) | L_24 | 0.963 | 0 | 0.963 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 1.7138 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75079 | 77.9632 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ РП 29 - ТП 242 АСБл- 3х185 (протяженность 0,725 км) | L_25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ ТП 404 - ТП 1222 АСБл-3х150 (протяженность 1,628 км) | L_26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-6 кВ РП 13 - ПС 219 ф.7 АСБл-3х240 (протяженность 2,341 км) | L_27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ ТП 664 - ТП 667 АСБл- 3х120 (протяженность 0,8 км) | L_28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ РП 29 - ТП 656 АСБл- 3х185 (протяженность 0,5 км) | L_29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ ТП 242 - ТП 657 АСБл-3х150 (протяженность 0,41 км) | L_30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Проектно-изыскательские работы по техперевооружению КЛ-10 кВ ТП 656 - ТП 657 АСБл- 3х120 (протяженность 0,325 км) | L_31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ ТП 207 - ТП 777 АСБл- 3х120 (протяженность 0,341 км) | L_32 | 2.058 | 0 | 2.058 | 0 | 0 | 0.341 | 0 | 0 | 0 | 2.9754 | 0 | 0 | 0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91741 | 44.5776 | Увеличение стоимости в связи с корректировкой фактических объемов работ
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ РП 62 - ПС 202 ф.4 АСБл-3х240 (протяженность 1,16 км) | L_33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ-6 кВ РП 62 - ПС 202 ф.5 АСБл-3х240 (протяженность 1,16 км) | L_34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 34.847 | 0 | 34.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 34.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0.006126 | 0.01758 | нд
1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 34.847 | 0 | 34.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 34.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0.006126 | 0.01758 | нд
1.2.3.1. | Система учета РРЭ. Создание/ модеонизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" в г.Тула | H_137 | 34.847 | 0 | 34.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 34.8531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0.006126 | 0.01758 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.472 | 0 | 0.472 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.472 | -100 | нд
1.4. | Строительство КЛ-0,4 кВ каб. 1 ТП 832 - ВРУ школы №41 АВБбШв-4х50 (протяженность 0,179 км) | L_35 | 0.236 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.236 | -100 | Закрыты только проектные работы, в связи с отсутствием возможности отключения школы от подачи электричества на время монтажных работ в учебное время. Монтаж перенесен на летний период 2022 года
1.4. | Строительство КЛ-0,4 кВ каб. 2 ТП 832 - ВРУ школы №41 АВБбШв-4х50 (протяженность 0,179 км) | L_36 | 0.236 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.236 | -100 | Закрыты только проектные работы, в связи с отсутствием возможности отключения школы от подачи электричества на время монтажных работ в учебное время. Монтаж перенесен на летний период 2022 года
1.4. | Строительство ВЛ 110 кВ для подключения существующей ПС 110 кВ Велес Заокского района общей протяженностью 0,2 км. | L_69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 83.982 | 0 | 83.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 53.9964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | -29.9856 | -35.7048 | нд
1.6. | Модернизация ТП 76 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_37 | 0.643 | 0 | 0.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.61493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.028073 | -4.3659 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 199 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_38 | 0.648 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.61493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.033073 | -5.1039 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 205 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_39 | 0.642 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.61496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.02704 | -4.2118 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 242 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_40 | 0.645 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.61493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.030073 | -4.6625 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 656 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_41 | 0.645 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.48977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.15523 | -24.0673 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 657 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_42 | 0.645 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.53291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.11209 | -17.3788 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 658 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_43 | 0.645 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.61493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.030073 | -4.6625 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 662 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_44 | 0.648 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.61493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.033073 | -5.1039 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 663 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_45 | 0.645 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.53291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.11209 | -17.3788 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 664 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_46 | 0.645 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.53291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.11209 | -17.3788 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 665 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_47 | 0.645 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.58759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.057413 | -8.9012 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 667 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_48 | 0.645 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.58759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.057413 | -8.9012 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 668 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_49 | 0.648 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.58759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.060413 | -9.323 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 669 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_50 | 0.648 | 0 | 0.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.61493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.033073 | -5.1039 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 851 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН (1 система) | L_51 | 0.638 | 0 | 0.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.56025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.077754 | -12.1871 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 2 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_52 | 0.716 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.072767 | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 4 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_53 | 0.716 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.072767 | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 8 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_54 | 0.716 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.072767 | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 12 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_55 | 0.716 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.072767 | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 13 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_56 | 0.716 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.072767 | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 18 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_57 | 0.716 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.072767 | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 19 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_58 | 0.716 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.072767 | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ПП 20 с монтажом оборудования систем телемеханики (1 система) | L_59 | 0.716 | 0 | 0.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.072767 | -10.163 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 813 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН с АВР (1 система) | L_60 | 0.505 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.049605 | -9.8228 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Модернизация ТП 896 с монтажом оборудования систем телемеханики по НН с АВР (1 система) | L_61 | 0.505 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.049605 | -9.8228 | Уменьшение стоимости проекта по результатам закупочных процедур
1.6. | Приобретение машин и механизмов | H_166 | 12.774 | 0 | 12.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5.2071 | -40.7632 | Пересмотрен необходимый объем потребности транспорта
1.6. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (оргтехника, средства связи, приборы и прочее) | L_70 | 2.527 | 0 | 2.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0.84536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1.6816 | -66.5471 | нд
1.6. | Мероприятия по антитеррористической защищенности, включающие реконструкцию периметрального ограждения, системы периметрального охранного видеонаблюдения и сигнализации, наружного освещения и перемещения КПП № 1, находящихся по адресу: г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10. | L_62_06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.77341 | 0 | нд
1.6. | Реконструкция производственного здания с организацией автономной газовой котельной (литер Е), расположенного по адресу: г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10. | L_62_07 | 22.318 | 0 | 22.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.318 | -100 | Выполнены только проектные работы
1.6. | Реконструкция здания диспетчерского пункта (литеры Б, Б1), расположенного по адресу: г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10. | L_62_08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Приобретение ПС 110/35/10 Велес общей мощностью 16 МВА | L_65 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.044 | 0.23158 | нд
1.6. | Приобретение ПС 35/10 Велегож Заокского района общей мощностью 10 МВА | L_66 | 10.95 | 0 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.044 | 0.40183 | нд