## стр.1
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
[7 empty] | за | I |  | квартал | 2022 |  | года
[7 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
[10 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[9 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Правительства Тульской области №605-р от 08.12.2021 года
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2022 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт за 2022 г. |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | нд
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | Г | 424.6588 | 0 | 0 | 424.6588 | 0 | 16.3072 | 0 | 0 | 13.1513 | 3.1559 | -408.3516 | -96.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | -411.5075 | -96.9031 | 3.1559 | 100 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 147.73 | 0 | 0 | 147.73 | 0 | 14.3564 | 0 | 0 | 11.2005 | 3.1559 | -133.3736 | -90.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.5295 | -92.4183 | 3.1559 | 100 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 251.1758 | 0 | 0 | 251.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251.1758 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251.1758 | -100 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 11.686 | 0 | 0 | 11.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.686 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.686 | -100 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 14.067 | 0 | 0 | 14.067 | 0 | 1.9508 | 0 | 0 | 1.9508 | 0 | -12.1162 | -86.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.1162 | -86.1321 | 0 | 0 | нд
1 | Тульская область | Г | 424.6588 | 0 | 0 | 424.6588 | 0 | 16.3072 | 0 | 0 | 13.1513 | 3.1559 | -408.3516 | -96.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | -411.5075 | -96.9031 | 3.1559 | 100 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 147.73 | 0 | 0 | 147.73 | 0 | 14.3564 | 0 | 0 | 11.2005 | 3.1559 | -133.3736 | -90.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.5295 | -92.4183 | 3.1559 | 100 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 147.73 | 0 | 0 | 147.73 | 0 | 14.3564 | 0 | 0 | 11.2005 | 3.1559 | -133.3736 | -90.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.5295 | -92.4183 | 3.1559 | 100 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 27.403 | 0 | 0 | 27.403 | 0 | 3.0803 | 0 | 0 | 2.8715 | 0.20881 | -24.3227 | -88.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.5315 | -89.5213 | 0.20881 | 100 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 120.327 | 0 | 0 | 120.327 | 0 | 1.1293 | 0 | 0 | 0.72413 | 0.40516 | -119.1977 | -99.0615 | 0 | 0 | 0 | 0 | -119.6029 | -99.3982 | 0.40516 | 100 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1469 | 0 | 0 | 7.6049 | 2.5419 | 10.1469 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6049 | 100 | 2.5419 | 100 | нд
1.1.1.3 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №720 ф.10-Б ПС 110/35/6 кВ Щегловская с заменой разъединителя 10 кВ на выключатель нагрузки (1 шт) для Техприсоединения ООО Водник договор №334-20 от 07.10.20 (до 670 кВ) | L_01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041424 | 0 | 0 | 0.041424 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В 1 кв. 2022 г. прошло финансирование по договору подряда, освоенному в конце декабря 2021 года.
1.1.1.3 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №704 ф.10-Б ПС 110/35/6 кВ Щегловская с заменой разъединителя 10 кВ на выключатель нагрузки (1 шт) для Техприсоединения ООО Водник договор №334-20 от 07.10.20 (до 670 кВ) | L_02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041425 | 0 | 0 | 0.041425 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В 1 кв. 2022 г. прошло финансирование по договору подряда, освоенному в конце декабря 2021 года.
1.1.1.3 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15-А ПС 110/10/6 кВ Перекоп с заменой силовых трансформаторов (0,63 на 1,25 МВА), ячеек 6 кВ с ВВ (2 шт), панелей 0,4 кВ (11 шт) для Техприсоединения УФНС по Тульской области договор №37-20 от 19.02.20 (свыше 670 кВ, трансформаторная мощность 2,5 МВА, прирост 1,24 МВА) | K_40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4728 | 0 | 0 | 7.4728 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В 1 кв. 2022 г. прошло финансирование по договору подряда, освоенному в конце декабря 2021 года.
1.1.1.3 | Реконструкция РП 57 на направление ТП 693 замена токовых реле РТМ на устройство защиты «Бастион-МПЗ-02» для техприсоединения УФНС по Тульской области по договору №37-20 от 19.02.2020г. | L_74 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.049279 | 0 | 0 | 0.049279 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В 1 кв. 2022 г. прошло финансирование по договору подряда, освоенному в конце декабря 2021 года.
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №693 1 с.ш. ф.15а ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения УФНС по Тульской области, договор №37-20 от 19.02.20 (свыше 670 кВт; протяженность 0,486 км) | L_75 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.0809 | 0 | 0 | 0 | 1.0809 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В 1 кв. 2022 г. прошло финансирование по договору подряда, освоенному в конце декабря 2021 года.
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №693 2 с.ш. ф.15а ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения УФНС по Тульской области, договор №37-20 от 19.02.20 (свыше 670 кВт; протяженность 0,464 км) | L_80 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.98638 | 0 | 0 | 0 | 0.98638 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | В 1 кв. 2022 г. прошло финансирование по договору подряда, освоенному в конце декабря 2021 года.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КВЛ 6 кВ ТП-1436 ф.5 ПС 110/6 кВ №219 Центральная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО НОВОГАЗ, договор №187-21 от 16.04.21 (до 670 кВт, протяженность 0,042 км) | L_77 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения Проект выполнен в 1 кв. 2022 г., финансирование - во 2 кв. 2022 г.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ТП-1436 ф.5 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО НОВОГАЗ, договор №187-21 от 16.04.21 (до 670 кВт, протяженность 0,039 км) | L_81 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения Проект выполнен в 1 кв. 2022 г., финансирование - во 2 кв. 2022 г.
1.1.1.3 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №473 ф.35 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Стройэталон финанс, договор №120-22/ВР от 01.02.22 (до 670 кВт) | М_39 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.039048 | 0 | 0 | 0 | 0.039048 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №1437 ф.19, 20, 32 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с установкой ПКУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Наследие, договор №388-21 от 13.08.21 (до 670 кВт) | М_40 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12714 | 0 | 0 | 0 | 0.12714 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Модернизация ответвления ВЛ 10 кВ на КТП-1155 ф.23 ПС 110/35/6 кВ №433 с установкой прибора учета (1 шт) для Техприсоединения ИП Козлова Е.В, договор №630-21 от 10.12.21 (до 670 кВт) | М_41 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.30853 | 0 | 0 | 0 | 0.30853 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ №1462 ф.2Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с трансформаторами 2х630 кВА и установкой ПКУ (4 шт) для Техприсоединения ГУ ТО Тульские парки, договор №427-20 от 14.12.20 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | М_42 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения Проект выполнен в 1 кв. 2022 г., финансирование - во 2 кв. 2022 г.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-280 – ТП-331 ф.2Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до строящейся ТП-1462 для Техприсоединения ГУ ТО Тульские парки, договор №427-20 от 14.12.20 (до 670 кВт; протяженность 0,114 км) | М_43 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения Проект выполнен в 1 кв. 2022 г., финансирование - во 2 кв. 2022 г.
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 251.1758 | 0 | 0 | 251.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251.1758 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251.1758 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 61.918 | 0 | 0 | 61.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.918 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.918 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 42.839 | 0 | 0 | 42.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.839 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.839 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1. | Реконструкция РП 76 замена ячеек 6-10 кВ (15 шт.) | H_52 | 8.128 | 0 | 0 | 8.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.128 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.128 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Строительство ЗТП взамен ТП 777 с монтажом ячеек КРУ 6 кВ (10 шт.) в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | L_03 | 34.711 | 0 | 0 | 34.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.711 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.711 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Велес дооборудование и ввод в эксплуатацию (трансформаторная мощность 32 МВА) | L_68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №1437 ф.19, 20, 32 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с заменой силовых трансформаторов 0,4 на 0,63 МВА, автоматических выключателей 0,4 кВ (4 шт) соглашение ООО СЗ Наследие от 13.08.21 (трансформаторная мощность 1,26 МВА; прирост 0,46 МВА) | M_44 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с подписанием соглашения с заявителем Проект выполнен в 1 кв. 2022 г., финансирование - во 2 кв. 2022 г.
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 19.079 | 0 | 0 | 19.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.079 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.079 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 57 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_59 | 7.978 | 0 | 0 | 7.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.978 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.978 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 255 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_65 | 8.966 | 0 | 0 | 8.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.966 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.966 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2. | Модернизация ТП 334 замена ячеек 0,4 кВ II СШ (4 шт.) | H_70 | 0.255 | 0 | 0 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.255 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.255 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2. | Модернизация ТП 165 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_87 | 0.619 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.619 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.619 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2. | Модернизация ТП 545 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_88 | 0.619 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.619 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.619 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2. | Модернизация ТП 663 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_89 | 0.642 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.642 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.642 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 68.9118 | 0 | 0 | 68.9118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.9118 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.9118 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 61.5188 | 0 | 0 | 61.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.5188 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.5188 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 366 - РП 49 АСБл-3х240 (протяженность 3,1 км) | H_93 | 9.6684 | 0 | 0 | 9.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6684 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6684 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 694 - РП 70 АСБл-3х240 (протяженность 1,32 км) | H_94 | 3.2984 | 0 | 0 | 3.2984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2984 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2984 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 10 ф.11 - ПС 218 АСБл-3х240 (протяженность 1,73 км) | H_97 | 6.877 | 0 | 0 | 6.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.877 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.877 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 67 ф.19 - ПС 218 АСБл-3х240 (протяженность 2,17 км) | H_105 | 8.451 | 0 | 0 | 8.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.451 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.451 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 456 - ТП 368 АСБл-3х240 (протяженность 1,44 км) | H_106 | 3.348 | 0 | 0 | 3.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.348 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.348 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 1170 - ТП 456 АСБл-3х240 (протяженность 1,31 км) | H_107 | 3.263 | 0 | 0 | 3.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.263 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.263 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 629 - ПС 24 ф.11 АСБ-3х150 (протяженность 2,71 км) | L_07 | 15.278 | 0 | 0 | 15.278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.278 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.278 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 629 - ПС 24 ф.8 АСБ-3х150 (протяженность 2,71 км) | L_08 | 11.335 | 0 | 0 | 11.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.335 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.335 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 7.393 | 0 | 0 | 7.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.393 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.393 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Строительство КЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации КВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 917 - ТП 918 (протяженность 0,8 км) | H_125 | 4.1 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Строительство ВЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 619 - ТП 620, отпайка на ТП 783 (протяженность 2,17 км) | H_133 | 3.293 | 0 | 0 | 3.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.293 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.293 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Реконструкция 2-х КЛ 0,4 кВ РТП 6/0,4 кВ №023 ф.7, 8 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО БАМСТРОЙПУТЬ, договор №СЦТ/УСЛ/ТГЭС-07 от 22.04.21, протяженность 0,126 км) | M_45 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с подписанием договора с заявителем Проект выполнен в 1 кв. 2022 г., финансирование - во 2 кв. 2022 г.
1.2.2.2. | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ 1 с.ш. РП 6/0,4 кВ №023 ф.7 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО БАМСТРОЙПУТЬ, договор №СЦТ/УСЛ/ТГЭС-07 от 22.04.21, протяженность 0,126 км) | M_46 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с подписанием договора с заявителем Проект выполнен в 1 кв. 2022 г., финансирование - во 2 кв. 2022 г.
1.2.2.2. | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ 2 с.ш. РП 6/0,4 кВ №023 ф.8 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО БАМСТРОЙПУТЬ, договор №СЦТ/УСЛ/ТГЭС-07 от 22.04.21, протяженность 0,132 км) | M_47 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с подписанием договора с заявителем Проект выполнен в 1 кв. 2022 г., финансирование - во 2 кв. 2022 г.
1.2.2.2. | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №023 ф.8 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО БАМСТРОЙПУТЬ, договор №СЦТ/УСЛ/ТГЭС-07 от 22.04.21, протяженность 0,069 км) | M_48 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с подписанием договора с заявителем Проект выполнен в 1 кв. 2022 г., финансирование - во 2 кв. 2022 г.
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 120.346 | 0 | 0 | 120.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.346 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.346 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 120.346 | 0 | 0 | 120.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -121.602 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.346 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1. | Система учета РРЭ. Создание/ модеонизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" в г.Тула | H_137 | 120.346 | 0 | 0 | 120.346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.346 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.346 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 11.686 | 0 | 0 | 11.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.686 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.686 | -100 | 0 | 0 | нд
1.4. | Строительство КЛ 6-10 кВ РП 14 - ПС 218 АСБл 3х240 в рамках мероприятий по повышению надежности (протяженность 2,16 км) | H_142 | 11.686 | 0 | 0 | 11.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.686 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.686 | -100 | 0 | 0 | нд
1.4. | Строительство ВЛ 110 кВ для подключения существующей ПС 110 кВ Велес Заокского района общей протяженностью 0,2 км. | L_69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 14.067 | 0 | 0 | 14.067 | 0 | 1.9508 | 0 | 0 | 1.9508 | 0 | -12.1162 | -86.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.1162 | -86.1321 | 0 | 0 | нд
1.6. | Реконструкция ТП 214 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_161 | 0.818 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.818 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.818 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6. | Реконструкция ТП 264 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_162 | 0.818 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.818 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.818 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6. | Реконструкция РП 34 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_163 | 0.818 | 0 | 0 | 0.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.818 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.818 | -100 | 0 | 0 | нд
1.6. | Приобретение машин и механизмов | H_166 | 11.613 | 0 | 0 | 11.613 | 0 | 1.8053 | 0 | 0 | 1.8053 | 0 | -9.8077 | -84.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.8077 | -84.4545 | 0 | 0 | В 1 кв. 2022 г. - финансирование по договорам поставки ТС, приобретенных в декабре 2021 года
1.6. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (оргтехника, средства связи, приборы и прочее) | L_70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1455 | 0 | 0 | 0.1455 | 0 | 0.1455 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1455 | 100 | 0 | 0 | Заключение договора поставки в связи с пересмотром производственной необходимости в оборудовании
*Данные предоставлены с нарастающим итогом с начала года