## стр.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[6 empty] | за | I |  | квартал | 2022 |  | года
[5 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
[8 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 | год
[6 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Правительства Тульской области №605-р от 08.12.2021 года
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС)** |  | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)** |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | Г | 295.564 | 0 | нд | 310.4604 | 353.8842 | 16.9041 | 7.243 | 16.9041 | 5.591 | 0 | 64.8135 | 0 | 276.2367 | 0 | нд | 293.5563 | 9.6611 | 133.385 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | нд | 88.079 | 123.109 | 13.6662 | 7.243 | 13.6662 | 5.591 | 0 | 50.068 | 0 | 60.207 | 0 | нд | 74.4128 | 6.4232 | 88.6812 | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 282.5806 | 0 | нд | 210.6583 | 209.3146 | 3.1166 | 0 | 3.1166 | 0 | 0 | 8.5529 | 0 | 200.7617 | 0 | нд | 207.5417 | 3.1166 | 100 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 10.9383 | 0 | нд | 0 | 9.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.738 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2.0451 | 0 | нд | 11.7231 | 11.7226 | 0.12125 | 0 | 0.12125 | 0 | 0 | 6.1926 | 0 | 5.53 | 0 | нд | 11.6019 | 0.12125 | 100 | нд
1 | Тульская область | Г | 295.564 | 0 | нд | 310.4604 | 353.8842 | 16.9041 | 7.243 | 16.9041 | 5.591 | 0 | 64.8135 | 0 | 276.2367 | 0 | нд | 293.5563 | 9.6611 | 133.385 | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 88.079 | 123.109 | 13.6662 | 7.243 | 13.6662 | 5.591 | 0 | 50.068 | 0 | 60.207 | 0 | нд | 74.4128 | 6.4232 | 88.6812 | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 88.079 | 123.109 | 13.6662 | 7.243 | 13.6662 | 5.591 | 0 | 50.068 | 0 | 60.207 | 0 | нд | 74.4128 | 6.4232 | 88.6812 | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 19.521 | 22.836 | 5.8118 | 5.812 | 5.8118 | 1.547 | 0 | 4.771 | 0 | 10.706 | 0 | нд | 13.7092 | -0.000217 | -0.0037337 | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | 0 | нд | 68.558 | 100.273 | 1.4311 | 1.431 | 1.4311 | 4.044 | 0 | 45.297 | 0 | 49.501 | 0 | нд | 67.1269 | 8.3e-05 | 0.0058001 | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 6.4233 | 0 | 6.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -6.4233 | 6.4233 | 100 | нд
1.1.1.3 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №720 ф.10-Б ПС 110/35/6 кВ Щегловская с заменой разъединителя 10 кВ на выключатель нагрузки (1 шт) для Техприсоединения ООО Водник договор №334-20 от 07.10.20 (до 670 кВ) | L_01 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | В 1 кв. 2022 г. прошло финансирование по договору подряда, освоенному в конце декабря 2021 года.
1.1.1.3 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №704 ф.10-Б ПС 110/35/6 кВ Щегловская с заменой разъединителя 10 кВ на выключатель нагрузки (1 шт) для Техприсоединения ООО Водник договор №334-20 от 07.10.20 (до 670 кВ) | L_02 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | В 1 кв. 2022 г. прошло финансирование по договору подряда, освоенному в конце декабря 2021 года.
1.1.1.3 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15-А ПС 110/10/6 кВ Перекоп с заменой силовых трансформаторов (0,63 на 1,25 МВА), ячеек 6 кВ с ВВ (2 шт), панелей 0,4 кВ (11 шт) для Техприсоединения УФНС по Тульской области договор №37-20 от 19.02.20 (свыше 670 кВ, трансформаторная мощность 2,5 МВА, прирост 1,24 МВА) | K_40 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | В 1 кв. 2022 г. прошло финансирование по договору подряда, освоенному в конце декабря 2021 года.
1.1.1.3 | Реконструкция РП 57 на направление ТП 693 замена токовых реле РТМ на устройство защиты «Бастион-МПЗ-02» для техприсоединения УФНС по Тульской области по договору №37-20 от 19.02.2020г. | L_74 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | В 1 кв. 2022 г. прошло финансирование по договору подряда, освоенному в конце декабря 2021 года.
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №693 1 с.ш. ф.15а ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения УФНС по Тульской области, договор №37-20 от 19.02.20 (свыше 670 кВт; протяженность 0,486 км) | L_75 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | В 1 кв. 2022 г. прошло финансирование по договору подряда, освоенному в конце декабря 2021 года.
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №693 2 с.ш. ф.15а ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения УФНС по Тульской области, договор №37-20 от 19.02.20 (свыше 670 кВт; протяженность 0,464 км) | L_80 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | В 1 кв. 2022 г. прошло финансирование по договору подряда, освоенному в конце декабря 2021 года.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КВЛ 6 кВ ТП-1436 ф.5 ПС 110/6 кВ №219 Центральная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО НОВОГАЗ, договор №187-21 от 16.04.21 (до 670 кВт, протяженность 0,042 км) | L_77 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.11151 | нд | 0.11151 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения Проект выполнен в 1 кв. 2022 г., финансирование - во 2 кв. 2022 г.
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ТП-1436 ф.5 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО НОВОГАЗ, договор №187-21 от 16.04.21 (до 670 кВт, протяженность 0,039 км) | L_81 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.48995 | нд | 0.48995 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения Проект выполнен в 1 кв. 2022 г., финансирование - во 2 кв. 2022 г.
1.1.1.3 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №473 ф.35 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Стройэталон финанс, договор №120-22/ВР от 01.02.22 (до 670 кВт) | М_39 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.03254 | нд | 0.03254 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №1437 ф.19, 20, 32 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с установкой ПКУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Наследие, договор №388-21 от 13.08.21 (до 670 кВт) | М_40 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.10595 | нд | 0.10595 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Модернизация ответвления ВЛ 10 кВ на КТП-1155 ф.23 ПС 110/35/6 кВ №433 с установкой прибора учета (1 шт) для Техприсоединения ИП Козлова Е.В, договор №630-21 от 10.12.21 (до 670 кВт) | М_41 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.25711 | нд | 0.25711 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ №1462 ф.2Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с трансформаторами 2х630 кВА и установкой ПКУ (4 шт) для Техприсоединения ГУ ТО Тульские парки, договор №427-20 от 14.12.20 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | М_42 | нд | 0 | нд | нд | нд | 4.4077 | нд | 4.4077 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-280 – ТП-331 ф.2Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до строящейся ТП-1462 для Техприсоединения ГУ ТО Тульские парки, договор №427-20 от 14.12.20 (до 670 кВт; протяженность 0,114 км) | М_43 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.0185 | нд | 1.0185 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с заключением договора технологического присоединения
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 282.5806 | 0 | нд | 210.6583 | 209.3146 | 3.1166 | 0 | 3.1166 | 0 | 0 | 8.5529 | 0 | 200.7617 | 0 | нд | 207.5417 | 3.1166 | 100 | нд
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 124.8659 | 0 | нд | 52.9436 | 51.5989 | 1.7686 | 0 | 1.7686 | 0 | 0 | 8.5529 | 0 | 43.046 | 0 | нд | 51.175 | 1.7686 | 100 | нд
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 108.9663 | 0 | нд | 37.044 | 35.6993 | 1.7686 | 0 | 1.7686 | 0 | 0 | 6.7733 | 0 | 28.926 | 0 | нд | 35.2754 | 1.7686 | 100 | нд
1.2.1.1. | Реконструкция РП 76 замена ячеек 6-10 кВ (15 шт.) | H_52 | 6.7733 | 0 | нд | 7.505 | 6.7733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7733 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.505 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Строительство ЗТП взамен ТП 777 с монтажом ячеек КРУ 6 кВ (10 шт.) в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | L_03 | 4.905 | 0 | нд | 29.539 | 28.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.926 | 0 | нд | 29.539 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Велес дооборудование и ввод в эксплуатацию (трансформаторная мощность 32 МВА) | L_68 | 97.288 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №1437 ф.19, 20, 32 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с заменой силовых трансформаторов 0,4 на 0,63 МВА, автоматических выключателей 0,4 кВ (4 шт) соглашение ООО СЗ Наследие от 13.08.21 (трансформаторная мощность 1,26 МВА; прирост 0,46 МВА) | M_44 | нд | 0 | нд | нд | нд | 1.7686 | нд | 1.7686 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с подписанием соглашения с заявителем
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 15.8996 | 0 | нд | 15.8996 | 15.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7796 | 0 | 14.12 | 0 | нд | 15.8996 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2. | Строительство КТП взамен ТП 57 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_59 | 6.648 | 0 | нд | 6.648 | 6.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.648 | 0 | нд | 6.648 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Строительство КТП взамен ТП 255 в рамках обеспечения безопасности эксплуатации (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_65 | 7.472 | 0 | нд | 7.472 | 7.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.472 | 0 | нд | 7.472 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП 334 замена ячеек 0,4 кВ II СШ (4 шт.) | H_70 | 0.213 | 0 | нд | 0.213 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.213 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП 165 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_87 | 0.5158 | 0 | нд | 0.5158 | 0.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5158 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5158 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация ТП 545 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_88 | 0.5158 | 0 | нд | 0.5158 | 0.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5158 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5158 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2. | Модернизация ТП 663 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_89 | 0.535 | 0 | нд | 0.535 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.535 | 0 | 0 | нд
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 57.4264 | 0 | нд | 57.4264 | 57.4277 | 1.348 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4277 | 0 | нд | 56.0784 | 1.348 | 100 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 51.2655 | 0 | нд | 51.2655 | 51.2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2668 | 0 | нд | 51.2655 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 366 - РП 49 АСБл-3х240 (протяженность 3,1 км) | H_93 | 8.0567 | 0 | нд | 8.0567 | 8.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.057 | 0 | нд | 8.0567 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 694 - РП 70 АСБл-3х240 (протяженность 1,32 км) | H_94 | 2.7483 | 0 | нд | 2.7483 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 0 | нд | 2.7483 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 10 ф.11 - ПС 218 АСБл-3х240 (протяженность 1,73 км) | H_97 | 5.7308 | 0 | нд | 5.7308 | 5.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7308 | 0 | нд | 5.7308 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6-10кВ РП 67 ф.19 - ПС 218 АСБл-3х240 (протяженность 2,17 км) | H_105 | 7.0425 | 0 | нд | 7.0425 | 7.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.043 | 0 | нд | 7.0425 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 456 - ТП 368 АСБл-3х240 (протяженность 1,44 км) | H_106 | 2.79 | 0 | нд | 2.79 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 0 | нд | 2.79 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6-10кВ ТП 1170 - ТП 456 АСБл-3х240 (протяженность 1,31 км) | H_107 | 2.7192 | 0 | нд | 2.7192 | 2.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.719 | 0 | нд | 2.7192 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 629 - ПС 24 ф.11 АСБ-3х150 (протяженность 2,71 км) | L_07 | 12.732 | 0 | нд | 12.732 | 12.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.732 | 0 | нд | 12.732 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ-6 кВ ТП 629 - ПС 24 ф.8 АСБ-3х150 (протяженность 2,71 км) | L_08 | 9.446 | 0 | нд | 9.446 | 9.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.446 | 0 | нд | 9.446 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.1609 | 0 | нд | 6.1609 | 6.1609 | 1.348 | 0 | 1.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1609 | 0 | нд | 4.8129 | 1.348 | 100 | нд
1.2.2.2. | Строительство КЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации КВЛ 6 кВ ТП 911 - ТП 917 - ТП 918 (протяженность 0,8 км) | H_125 | 3.4167 | 0 | нд | 3.4167 | 3.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4167 | 0 | нд | 3.4167 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Строительство ВЛ 6 кВ взамен, неподлежащей эксплуатации КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 619 - ТП 620, отпайка на ТП 783 (протяженность 2,17 км) | H_133 | 2.7442 | 0 | нд | 2.7442 | 2.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7442 | 0 | нд | 2.7442 | 0 | 0 | нд
1.2.2.2. | Реконструкция 2-х КЛ 0,4 кВ РТП 6/0,4 кВ №023 ф.7, 8 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО БАМСТРОЙПУТЬ, договор №СЦТ/УСЛ/ТГЭС-07 от 22.04.21, протяженность 0,126 км) | M_45 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.27776 | нд | 0.27776 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с подписанием договора с заявителем
1.2.2.2. | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ 1 с.ш. РП 6/0,4 кВ №023 ф.7 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО БАМСТРОЙПУТЬ, договор №СЦТ/УСЛ/ТГЭС-07 от 22.04.21, протяженность 0,126 км) | M_46 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.35389 | нд | 0.35389 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с подписанием договора с заявителем
1.2.2.2. | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ 2 с.ш. РП 6/0,4 кВ №023 ф.8 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО БАМСТРОЙПУТЬ, договор №СЦТ/УСЛ/ТГЭС-07 от 22.04.21, протяженность 0,132 км) | M_47 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.36223 | нд | 0.36223 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с подписанием договора с заявителем
1.2.2.2. | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №023 ф.8 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО БАМСТРОЙПУТЬ, договор №СЦТ/УСЛ/ТГЭС-07 от 22.04.21, протяженность 0,069 км) | M_48 | нд | 0 | нд | нд | нд | 0.35412 | нд | 0.35412 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | нд | Проект включен в связи с подписанием договора с заявителем
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 100.2883 | 0 | нд | 100.2883 | 100.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.288 | 0 | нд | 100.2883 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 100.2883 | 0 | нд | 100.2883 | 100.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.288 | 0 | нд | 100.2883 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1. | Система учета РРЭ. Создание/ модеонизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" в г.Тула | H_137 | 100.2883 | 0 | нд | 100.2883 | 100.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.288 | 0 | нд | 100.2883 | 0 | 0 | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 10.9383 | 0 | нд | 0 | 9.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.738 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.4. | Строительство КЛ 6-10 кВ РП 14 - ПС 218 АСБл 3х240 в рамках мероприятий по повышению надежности (протяженность 2,16 км) | H_142 | 9.7383 | 0 | нд | 9.7383 | 9.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.738 | 0 | нд | 9.7383 | 0 | 0 | нд
1.4. | Строительство ВЛ 110 кВ для подключения существующей ПС 110 кВ Велес Заокского района общей протяженностью 0,2 км. | L_69 | 1.2 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | нд
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.0451 | 0 | нд | 11.7231 | 11.7226 | 0.12125 | 0 | 0.12125 | 0 | 0 | 6.1926 | 0 | 5.53 | 0 | нд | 11.6019 | 0.12125 | 100 | нд
1.6. | Реконструкция ТП 214 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_161 | 0.6817 | 0 | нд | 0.6817 | 0.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6817 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6817 | 0 | 0 | нд
1.6. | Реконструкция ТП 264 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_162 | 0.6817 | 0 | нд | 0.6817 | 0.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6817 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6817 | 0 | 0 | нд
1.6. | Реконструкция РП 34 установка комплекта телемеханики (1 шт.) | H_163 | 0.6817 | 0 | нд | 0.6817 | 0.6817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6817 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6817 | 0 | 0 | нд
1.6. | Приобретение машин и механизмов | H_166 | нд | 0 | нд | 9.678 | 9.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1475 | 0 | 5.53 | 0 | нд | 9.678 | 0 | 0 | нд
1.6. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (оргтехника, средства связи, приборы и прочее) | L_70 | нд | 0 | нд | нд | 0 | 0.12125 | 0 | 0.12125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Заключение договора поставки в связи с пересмотром производственной необходимости в оборудовании
*Согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 25 апреля 2018 г. № 320 «показатели в базисном уровне цен заполняются, если соответствующий бухгалтерский учет предусмотрен учетной политикой организации».
**Указан с учетом планируемого объема финансирования, в т.ч. на последующие периоды (после 2022 года)