## стр.1
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
[20 empty] | за | III |  | квартал |  | 2022 |  | года
[21 empty] | Отчет о реализации инвестиционной программы | Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
[24 empty] | Год раскрытия информации: | 2022 |  | год
[23 empty] | Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с | Распоряжением Правительства Тульской области №574-р от 31.10.2022 года
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2022 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.1.1 | 7.1.2 | 7.1.3 | 7.1.4 | 7.1.5 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.3.1 | 7.3.2 | 7.3.3 | 7.3.4 | 7.3.5 | 7.4.1 | 7.4.2 | 7.4.3 | 7.4.4 | 7.4.5
ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  | Г | 421.1098 | 178.037 | 7.7118 | 137.4311 | 14.8569 | 18.0373 | 16.257 | 0.80718 | 13.499 | 0 | 1.9508 | 32.7099 | 1.8154 | 30.7791 | 0 | 0.11542 | 129.0702 | 5.0892 | 93.153 | 14.8569 | 15.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349.2037 | 154.2889 | 8.0957 | 129.9539 | 2.4165 | 13.8228 | 16.883 | 1.229 | 15.5328 | 0 | 0.12125 | 34.1695 | 2.5735 | 31.4998 | 0 | 0.096181 | 103.2364 | 4.2933 | 82.9213 | 2.4165 | 13.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 144.3242 | 117.3251 | 4.3148 | 113.0103 | 0 | 0 | 14.3062 | 0.80718 | 13.499 | 0 | 0 | 28.7946 | 1.5336 | 27.2611 | 0 | 0 | 74.2243 | 1.9741 | 72.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0534 | 106.0481 | 5.3822 | 100.6658 | 0 | 0 | 13.6451 | 0.99412 | 12.651 | 0 | 0 | 31.7883 | 2.4903 | 29.298 | 0 | 0 | 60.6146 | 1.8978 | 58.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 180.4249 | 8.8222 | 0.67949 | 8.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7998 | 0.28181 | 3.518 | 0 | 0 | 5.0224 | 0.39769 | 4.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3541 | 3.1166 | 0.56625 | 15.6057 | 0 | 0 | 3.1166 | 0.23484 | 2.8818 | 0 | 0 | 2.285 | 0.083107 | 2.2019 | 0 | 0 | 10.7703 | 0.2483 | 10.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 3.7338 | 2.6137 | 0.14084 | 2.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6137 | 0.14084 | 2.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1115 | 2.1781 | 0 | 2.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1781 | 0 | 2.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 92.6269 | 49.276 | 2.5766 | 13.8052 | 14.8569 | 18.0373 | 1.9508 | 0 | 0 | 0 | 1.9508 | 0.11542 | 0 | 0 | 0 | 0.11542 | 47.2098 | 2.5766 | 13.8052 | 14.8569 | 15.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6847 | 29.8908 | 2.1472 | 11.5043 | 2.4165 | 13.8228 | 0.12125 | 0 | 0 | 0 | 0.12125 | 0.096181 | 0 | 0 | 0 | 0.096181 | 29.6733 | 2.1472 | 11.5043 | 2.4165 | 13.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Тульская область | Г | 421.1098 | 178.037 | 7.7118 | 137.4311 | 14.8569 | 18.0373 | 16.257 | 0.80718 | 13.499 | 0 | 1.9508 | 32.7099 | 1.8154 | 30.7791 | 0 | 0.11542 | 129.0702 | 5.0892 | 93.153 | 14.8569 | 15.9711 | 0 | 0 | 0 | 3.0589 | 0 | 349.2037 | 154.2889 | 8.0957 | 129.9539 | 2.4165 | 13.8228 | 16.883 | 1.229 | 15.5328 | 0 | 0.12125 | 34.1695 | 2.5735 | 31.4998 | 0 | 0.096181 | 103.2364 | 4.2933 | 82.9213 | 2.4165 | 13.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 144.3242 | 117.3251 | 4.3148 | 113.0103 | 0 | 0 | 14.3062 | 0.80718 | 13.499 | 0 | 0 | 28.7946 | 1.5336 | 27.2611 | 0 | 0 | 74.2243 | 1.9741 | 72.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0534 | 106.0481 | 5.3822 | 100.6658 | 0 | 0 | 13.6451 | 0.99412 | 12.651 | 0 | 0 | 31.7883 | 2.4903 | 29.298 | 0 | 0 | 60.6146 | 1.8978 | 58.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 144.3242 | 117.3251 | 4.3148 | 113.0103 | 0 | 0 | 14.3062 | 0.80718 | 13.499 | 0 | 0 | 28.7946 | 1.5336 | 27.2611 | 0 | 0 | 74.2243 | 1.9741 | 72.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0534 | 106.0481 | 5.3822 | 100.6658 | 0 | 0 | 13.6451 | 0.99412 | 12.651 | 0 | 0 | 31.7883 | 2.4903 | 29.298 | 0 | 0 | 60.6146 | 1.8978 | 58.7168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 21.8397 | 30.2438 | 2.1342 | 28.1096 | 0 | 0 | 2.9967 | 0.74351 | 2.2532 | 0 | 0 | 12.0013 | 0.86608 | 11.1352 | 0 | 0 | 15.2458 | 0.52458 | 14.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1497 | 27.823 | 2.6485 | 25.1745 | 0 | 0 | 5.7907 | 0.61959 | 5.1712 | 0 | 0 | 10.3062 | 1.5918 | 8.7144 | 0 | 0 | 11.7261 | 0.43715 | 11.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 57.087 | 36.1914 | 1.1947 | 34.9967 | 0 | 0 | 1.1193 | 0.063674 | 1.0556 | 0 | 0 | 9.5854 | 0.2824 | 9.303 | 0 | 0 | 25.4867 | 0.84867 | 24.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4594 | 34.8659 | 1.3981 | 33.4678 | 0 | 0 | 1.4311 | 0.053602 | 1.3775 | 0 | 0 | 18.3766 | 0.63728 | 17.7393 | 0 | 0 | 15.0582 | 0.70723 | 14.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 65.3975 | 50.89 | 0.98591 | 49.9041 | 0 | 0 | 10.1902 | 0 | 10.1902 | 0 | 0 | 7.2079 | 0.38511 | 6.8228 | 0 | 0 | 33.4918 | 0.6008 | 32.891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4443 | 43.3592 | 1.3356 | 42.0236 | 0 | 0 | 6.4233 | 0.32093 | 6.1024 | 0 | 0 | 3.1056 | 0.26131 | 2.8443 | 0 | 0 | 33.8303 | 0.75338 | 33.0769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №720 ф.10-Б ПС 110/35/6 кВ Щегловская с заменой разъединителя 10 кВ на выключатель нагрузки (1 шт) для Техприсоединения ООО Водник договор №334-20 от 07.10.20 (до 670 кВ) | L_01 | 0.041412 | 0.041412 | 0 | 0.041412 | 0 | 0 | 0.041412 | 0 | 0.041412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Техперевооружение ТП 6/0,4 кВ №704 ф.10-Б ПС 110/35/6 кВ Щегловская с заменой разъединителя 10 кВ на выключатель нагрузки (1 шт) для Техприсоединения ООО Водник договор №334-20 от 07.10.20 (до 670 кВ) | L_02 | 0.041412 | 0.041412 | 0 | 0.041412 | 0 | 0 | 0.041412 | 0 | 0.041412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15-А ПС 110/10/6 кВ Перекоп с заменой силовых трансформаторов (0,63 на 1,25 МВА), ячеек 6 кВ с ВВ (2 шт), панелей 0,4 кВ (11 шт) для Техприсоединения УФНС по Тульской области договор №37-20 от 19.02.20 (свыше 670 кВ, трансформаторная мощность 2,5 МВА, прирост 1,24 МВА) | K_40 | 7.4676 | 7.4676 | 0 | 7.4676 | 0 | 0 | 7.4676 | 0 | 7.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РП 57 на направление ТП 693 замена токовых реле РТМ на устройство защиты «Бастион-МПЗ-02» для техприсоединения УФНС по Тульской области по договору №37-20 от 19.02.2020г. | L_74 | 0.049264 | 0.049264 | 0 | 0.049264 | 0 | 0 | 0.049264 | 0 | 0.049264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №693 1 с.ш. ф.15а ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения УФНС по Тульской области, договор №37-20 от 19.02.20 (свыше 670 кВт; протяженность 0,486 км) | L_75 | 1.0793 | 1.0793 | 0 | 1.0793 | 0 | 0 | 1.0793 | 0 | 1.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от ТП 6/0,4 кВ №693 2 с.ш. ф.15а ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения УФНС по Тульской области, договор №37-20 от 19.02.20 (свыше 670 кВт; протяженность 0,464 км) | L_80 | 0.98524 | 0.98524 | 0 | 0.98524 | 0 | 0 | 0.98524 | 0 | 0.98524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КВЛ 6 кВ ТП-1436 ф.5 ПС 110/6 кВ №219 Центральная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО НОВОГАЗ, договор №187-21 от 16.04.21 (до 670 кВт, протяженность 0,042 км) | L_77 | 0.13381 | 0.13381 | 0 | 0.13381 | 0 | 0 | 0.001203 | 0 | 0.001203 | 0 | 0 | 0.13261 | 0 | 0.13261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11151 | 0.11151 | 0 | 0.11151 | 0 | 0 | 0.11151 | 0 | 0.11151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ТП-1436 ф.5 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с установкой ПКУ (1 шт) до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО НОВОГАЗ, договор №187-21 от 16.04.21 (до 670 кВт, протяженность 0,039 км) | L_81 | 0.58794 | 0.58794 | 0 | 0.58794 | 0 | 0 | 0.004316 | 0 | 0.004316 | 0 | 0 | 0.58363 | 0 | 0.58363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48995 | 0.48995 | 0 | 0.48995 | 0 | 0 | 0.48995 | 0 | 0.48995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ ТП-764 ф.7Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения Богданова В.В, договор №56-21 от 10.02.21 (до 670 кВт, протяженность 0,179 км) | L_78 | 1.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №473 ф.35 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская с установкой ПКУ 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения ООО Стройэталон финанс, договор №120-22/ВР от 01.02.22 (до 670 кВт) | М_39 | нд | 0.039048 | 0 | 0.039048 | 0 | 0 | 0.039048 | 0 | 0.039048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.03254 | 0 | 0.03254 | 0 | 0 | 0.03254 | 0 | 0.03254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №1437 ф.19, 20, 32 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с установкой ПКУ 0,4 кВ (4 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Наследие, договор №388-21 от 13.08.21 (до 670 кВт) | М_40 | нд | 0.12714 | 0 | 0.12714 | 0 | 0 | 0.12714 | 0 | 0.12714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.10595 | 0 | 0.10595 | 0 | 0 | 0.10595 | 0 | 0.10595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Модернизация ответвления ВЛ 10 кВ на КТП-1155 ф.23 ПС 110/35/6 кВ №433 с установкой прибора учета (1 шт) для Техприсоединения ИП Козлова Е.В, договор №630-21 от 10.12.21 (до 670 кВт) | М_41 | нд | 0.30853 | 0 | 0.30853 | 0 | 0 | 0.30853 | 0 | 0.30853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.25711 | 0 | 0.25711 | 0 | 0 | 0.25711 | 0 | 0.25711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ №1462 ф.2Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с трансформаторами 2х630 кВА и установкой ПКУ (4 шт) для Техприсоединения ГУ ТО Тульские парки, договор №427-20 от 14.12.20 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | М_42 | 5.2521 | 5.2893 | 0.17298 | 5.1163 | 0 | 0 | 0.03715 | 0 | 0.03715 | 0 | 0 | 5.2521 | 0.17298 | 5.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3768 | 4.4077 | 0.14415 | 4.2636 | 0 | 0 | 4.4077 | 0.14415 | 4.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку ТП-280 – ТП-331 ф.2Б ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до строящейся ТП-1462 для Техприсоединения ГУ ТО Тульские парки, договор №427-20 от 14.12.20 (до 670 кВт; протяженность 0,114 км) | М_43 | 1.2136 | 1.2222 | 0.21213 | 1.0101 | 0 | 0 | 0.008585 | 0 | 0.008585 | 0 | 0 | 1.2136 | 0.21213 | 1.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0114 | 1.0185 | 0.17678 | 0.84174 | 0 | 0 | 1.0185 | 0.17678 | 0.84174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 3-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ 1461 ф.7 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой распредщита наружной установки с дополнительным оборудованием (1 к-т) для Техприсоединения МКП Тулагорсвет, договор №537-21 от 26.10.21(до 670 кВт; протяженность 0,3 км) | М_51 | нд | 3.7267 | 0.31357 | 3.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025933 | 0 | 0.025933 | 0 | 0 | 3.7008 | 0.31357 | 3.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.1056 | 0.26131 | 2.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1056 | 0.26131 | 2.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.7 ПС 110/6 кВ №149 Мясново с трансформаторами 2х630 кВА (яч.6 кВ с ВВ - 8 шт, панели 0,4 кВ - 6 шт, ПКУ 0,4 кВ - 6 шт) для Техприсоединения Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома, договор №59-21 от 11.02.21 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | M_30 | 6.6708 | 0.049767 | 0 | 0.049767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049767 | 0 | 0.049767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.559 | 8.1768 | 0.15329 | 8.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1768 | 0.15329 | 8.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку КЛ 6 кВ ТП-681 – ТП-424 ф.7 ПС 110/6 кВ №149 Мясново до строящейся ТП 6/0,4 кВ для Техприсоединения Фонда поддержки социальных инициатив Газпрома, договор №59-21 от 11.02.21 (до 670 кВт; протяженность 0,65 км) | M_29 | 4.3125 | 0.003554 | 0 | 0.003554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003554 | 0 | 0.003554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5938 | 0.58385 | 0.072536 | 0.51131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58385 | 0.072536 | 0.51131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция с заменой ТП 10/0,4 кВ ТП-90 ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная (630 на 2х630 кВА, яч.10 кВ с ВВ - 8 шт, панели 0,4 кВ - 7 шт, ПКУ 0,4 кВ - 4 шт) для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 1,26 МВА) | M_32 | 7.2974 | 0.000672 | 0.000672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000672 | 0.000672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0812 | 0.11039 | 0.11039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11039 | 0.11039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку КЛ 10 кВ ТП-524 – ТП-642 ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21(до 670 кВт; протяженность 0,16 км) | M_37 | 1.3241 | 0.000309 | 0.000309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000309 | 0.000309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1034 | 0.0508 | 0.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0508 | 0.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 5-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,129 км) | M_38 | нд | 0.000241 | 0.000241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000241 | 0.000241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.039584 | 0.039584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039584 | 0.039584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,066 км) | M_49 | нд | 0.000143 | 0.000143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000143 | 0.000143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.023459 | 0.023459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023459 | 0.023459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.25 ПС 110/10 кВ Привокзальная до границ участка Заявителя для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр молодежи, договор №157-21 от 07.04.21 (до 670 кВт; протяженность 0,249 км) | M_56 | нд | 0.000398 | 0.000398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000398 | 0.000398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.065431 | 0.065431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065431 | 0.065431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 6 кВ - воздушный участок КВЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/6 кВ №17 Щегловская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Тульская фармацевтическая фабрика, договор №194-20 от 08.07.20 (свыше 670 кВт, протяженность 0,06 км) | M_35 | 0.26241 | 0.27452 | 0 | 0.27452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27452 | 0 | 0.27452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21867 | 0.22877 | 0 | 0.22877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22877 | 0 | 0.22877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ - кабельный участок КВЛ 6 кВ ф.33 ПС 110/6 кВ №17 Щегловская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО Тульская фармацевтическая фабрика, договор №194-20 от 08.07.20(свыше 670 кВт, протяженность 1,64 км) | M_34 | 23.0608 | 22.1428 | 0 | 22.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1428 | 0 | 22.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2173 | 18.4523 | 0 | 18.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4523 | 0 | 18.4523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ в рассечку КЛ 10 кВ ТП-72 – ТП-556 ф.35 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская до строящейся КТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ГБУ ТО МФЦ, договор №66/2020/463-20 от 23.12.20 (до 670 кВт; протяженность 0,11 км) | M_53 | нд | 0.5071 | 0.13936 | 0.36774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5071 | 0.13936 | 0.36774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.42258 | 0.089242 | 0.33334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42258 | 0.089242 | 0.33334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с трансформаторами 2х400 кВА (яч.10 кВ с ВВ - 8 шт, панели 0,4 кВ - 7 шт) для Техприсоединения ГБУ ТО МФЦ, договор №66/2020/463-20 от 23.12.20 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,8 МВА) | M_54 | нд | 6.6483 | 0.10709 | 6.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6483 | 0.10709 | 6.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.5403 | 0.11613 | 5.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5403 | 0.11613 | 5.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ от строящейся КТП 10/0,4 кВ ф.35 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская до границ балансовой принадлежности Заявителя с установкой ПКУ 0,4 кВ (2 шт) для Техприсоединения ГБУ ТО МФЦ, договор №66/2020/463-20 от 23.12.20 (до 670 кВт; протяженность 0,16 км) | M_55 | нд | 0.16327 | 0.039018 | 0.12425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16327 | 0.039018 | 0.12425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.13606 | 0.032515 | 0.10354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13606 | 0.032515 | 0.10354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ на БКТП 6/0,4 кВ №27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская большей мощности для Техприсоединения МКП Тулагорсвет, договор №537-21 от 26.10.21 (до 670 кВт; трансформаторная мощность 1,26 МВА) | M_ТГЭС_009_005 | 2.0469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 №1441 кВ ф.2 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ООО СЗ Баал Кулик, договор №665-21 от 17.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,34 км) | M_50 | 1.7473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 180.4249 | 8.8222 | 0.67949 | 8.1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7998 | 0.28181 | 3.518 | 0 | 0 | 5.0224 | 0.39769 | 4.6247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.3541 | 16.1719 | 0.56625 | 15.6057 | 0 | 0 | 3.1166 | 0.23484 | 2.8818 | 0 | 0 | 2.285 | 0.083107 | 2.2019 | 0 | 0 | 10.7703 | 0.2483 | 10.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 25.5413 | 2.1286 | 0.19119 | 1.9374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1224 | 0.19119 | 1.9312 | 0 | 0 | 0.006185 | 0 | 0.006185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2844 | 1.7738 | 0.15933 | 1.6145 | 0 | 0 | 1.7686 | 0.15933 | 1.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005154 | 0 | 0.005154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1. | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 23.5779 | 2.1224 | 0.19119 | 1.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1224 | 0.19119 | 1.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6483 | 1.7686 | 0.15933 | 1.6093 | 0 | 0 | 1.7686 | 0.15933 | 1.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ на ЗТП 6/0,4 кВ №777 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская с установкой дополнительных ячеек КРУ 6 кВ (10 шт) (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | L_03 | 23.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Велес с установкой трансформатора 16 МВА, г.Тула, Заокский р-он (трансформаторная мощность 16,0 МВА) | L_68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №1437 ф.19, 20, 32 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с заменой силовых трансформаторов 0,4 на 0,63 МВА, автоматических выключателей 0,4 кВ (4 шт) соглашение ООО СЗ Наследие от 13.08.21 (трансформаторная мощность 1,26 МВА; прирост 0,46 МВА) | M_44 | нд | 2.1224 | 0.19119 | 1.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1224 | 0.19119 | 1.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7686 | 0.15933 | 1.6093 | 0 | 0 | 1.7686 | 0.15933 | 1.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.9634 | 0.006185 | 0 | 0.006185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006185 | 0 | 0.006185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6361 | 0 | 0 | 0.005154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП 334 замена ячеек 0,4 кВ II СШ (4 шт.) | H_70 | 0.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП 165 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_87 | 0.52834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП 545 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_88 | 0.52834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2. | Модернизация ТП 663 замена вводных ячеек 0,4 кВ (2 шт.) | H_89 | 0.55477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №1459 ф.3 ПС 110/10/6 кВ №370 «Тулица» с переносом прибора учета (1 шт) из ТП 758 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МИК, договор № 47 от 17.02.22) | M_57 | нд | 0.006185 | 0 | 0.006185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006185 | 0 | 0.006185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.005154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2. | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 76.1281 | 6.6936 | 0.4883 | 6.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6774 | 0.090617 | 1.5868 | 0 | 0 | 5.0162 | 0.39769 | 4.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4401 | 5.4963 | 0.40692 | 13.9912 | 0 | 0 | 1.348 | 0.075515 | 1.2725 | 0 | 0 | 2.285 | 0.083107 | 2.2019 | 0 | 0 | 1.8634 | 0.2483 | 10.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1.3687 | 6.5956 | 0.4883 | 6.1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6774 | 0.090617 | 1.5868 | 0 | 0 | 4.9182 | 0.39769 | 4.5205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1406 | 5.4963 | 0.40692 | 5.0894 | 0 | 0 | 1.348 | 0.075515 | 1.2725 | 0 | 0 | 2.285 | 0.083107 | 2.2019 | 0 | 0 | 1.8634 | 0.2483 | 1.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №68 - ТП №889 ф.33 ПС 110/10 кВ 243 Привокзальная с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,166 км) | L_06 | 1.3687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Реконструкция 2-х КЛ 0,4 кВ РТП 6/0,4 кВ №023 ф.7, 8 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО БАМСТРОЙПУТЬ, договор №СЦТ/УСЛ/ТГЭС-07 от 22.04.21, протяженность 0,126 км) | M_45 | нд | 0.33331 | 0.026519 | 0.30679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33331 | 0.026519 | 0.30679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.27776 | 0.022099 | 0.25566 | 0 | 0 | 0.27776 | 0.022099 | 0.25566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ 1 с.ш. РП 6/0,4 кВ №023 ф.7 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО БАМСТРОЙПУТЬ, договор №СЦТ/УСЛ/ТГЭС-07 от 22.04.21, протяженность 0,126 км) | M_46 | нд | 0.42467 | 0.024435 | 0.40023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42467 | 0.024435 | 0.40023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35389 | 0.020363 | 0.33353 | 0 | 0 | 0.35389 | 0.020363 | 0.33353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ 2 с.ш. РП 6/0,4 кВ №023 ф.8 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО БАМСТРОЙПУТЬ, договор №СЦТ/УСЛ/ТГЭС-07 от 22.04.21, протяженность 0,132 км) | M_47 | нд | 0.43468 | 0.025111 | 0.40957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43468 | 0.025111 | 0.40957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.36223 | 0.020926 | 0.34131 | 0 | 0 | 0.36223 | 0.020926 | 0.34131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №023 ф.8 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ОАО БАМСТРОЙПУТЬ, договор №СЦТ/УСЛ/ТГЭС-07 от 22.04.21, протяженность 0,069 км) | M_48 | нд | 0 | 0.014552 | 0.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42495 | 0.014552 | 0.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35412 | 0.012127 | 0.342 | 0 | 0 | 0.35412 | 0.012127 | 0.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ № 76 – РП 10/0,4 кВ № 82 ф.27 ПС 110/10/6 кВ 218 Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Управление недвижимостью, договор №604 от 01.12.21, протяженность 0,226 км) | М_52 | нд | 0 | 0.099728 | 2.6422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059831 | 0 | 0.059831 | 0 | 0 | 2.6821 | 0.099728 | 2.5824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.285 | 0.083107 | 2.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.285 | 0.083107 | 2.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ КТП 6/0,4 кВ №758н - ТП 6/0,4 кВ №1459 ф.3 ПС 110/10/6 кВ №370 «Тулица» с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МИК, договор № 47 от 17.02.22, протяженность 0,273 км) | M_58 | нд | 0 | 0.26155 | 1.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5001 | 0.26155 | 1.2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.2501 | 0.21796 | 1.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2501 | 0.21796 | 1.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1. | Реконструкция КЛ 6 кВ КТП 6/0,4 кВ №758н - ТП 6/0,4 кВ №583 ф.3 ПС 110/10/6 кВ №370 «Тулица» с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МИК, договор № 47 от 17.02.22, протяженность 0,145 км) | M_59 | нд | 0 | 0.036409 | 0.69956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73597 | 0.036409 | 0.69956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.61331 | 0.030341 | 0.58297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61331 | 0.030341 | 0.58297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 74.7594 | 0.098024 | 0 | 0.098024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098024 | 0 | 0.098024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2995 | 0 | 0 | 8.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №68 - ТП 10/0,4 кВ №1194 ф.36 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская с заменой кабеля (протяженность 0,379 км) | L_11 | 10.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №75 - ТП 10/0,4 кВ №26 ф.23 ПС 110/10 кВ 219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 0,596 км) | L_12 | 7.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №75 - ТП 10/0,4 кВ №889 ф.33 ПС 110/10 кВ 243 Привокзальная с заменой кабеля (протяженность 0,405 км) | L_13 | 3.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №28 - ТП 10/0,4 кВ №889 ф.36 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская с заменой кабеля (протяженность 0,644 км) | L_17 | 14.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП-665 - ТП-666 ф.35 ПС 110/10 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 0,567 км) | L_20 | 6.8842 | 0.033186 | 0 | 0.033186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033186 | 0 | 0.033186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7369 | 0 | 0 | 4.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №242 - ТП 10/0,4 кВ №657 ф.29 ПС 110/10 кВ 219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 0,404 км) | L_30 | 5.343 | 0.025797 | 0 | 0.025797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025797 | 0 | 0.025797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4525 | 0 | 0 | 4.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №656 - ТП 10/0,4 кВ №657 ф.29 ПС 110/10 кВ 219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 0,321 км) | L_31 | 5.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №661 - ТП 10/0,4 кВ №115 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 0,86 км) | M_10 | 6.0854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №661 - ТП 10/0,4 кВ №510 ф.41 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,373 км) | M_12 | 8.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,161 км) | M_23 | 7.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2. | Модернизация ВЛИ-0,4 кВ сеть 1 КТП 6/0,4 кВ №758н ф.3 ПС 110/10/6 кВ №370 «Тулица» с дооборудованием опоры с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МИК, договор № 47 от 17.02.22) | M_60 | нд | 0.039041 | 0 | 0.039041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039041 | 0 | 0.039041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0.032535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3. | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 78.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 78.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1. | Система учета РРЭ. Создание/ модеонизация ИИК. Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных сетях АО "ТГЭС" в г.Тула | H_137 | 78.7555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.7338 | 2.6137 | 0.14084 | 2.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6137 | 0.14084 | 2.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1115 | 2.1781 | 0 | 2.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1781 | 0 | 2.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство КЛ 0,4 кВ №1 ТП 6/0,4 кВ №832 ф.База ПС 35/6 кВ №35 Медвенка до ВРУ здания школы №41, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Тула, ул.Хомяковская, д.1 (протяженность 0,161 км) | L_35 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5558 | 1.9053 | 0 | 1.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9053 | 0 | 1.9053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство КЛ 0,4 кВ №2 ТП 6/,04 кВ №832 ф.База ПС 35/6 кВ №35 Медвенка до ВРУ здания школы №41, в рамках мероприятий по надежности э/с потребителей г.Тула, ул.Хомяковская, д.1 (протяженность 0,161 км) | L_36 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5558 | 0.27279 | 0 | 0.27279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27279 | 0 | 0.27279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство с заменой КТП 6/0,4/400 кВА №758н ф.3 ПС 110/10/6 кВ №370 «Тулица» с переносом на новую площадку (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МИК, договор № 47 от 17.02.22, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | M_61 | нд | 2.2864 | 0.099083 | 2.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2864 | 0.099083 | 2.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Строительство КЛ 0,4 кВ - ВЛИ 0,4 кВ сеть 1 КТП 6/0,4 кВ №758н ф.3 ПС 110/10/6 кВ №370 «Тулица» с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО МИК, договор № 47 от 17.02.22, протяженность 0,102 км) | M_62 | нд | 0.32734 | 0.041755 | 0.28559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32734 | 0.041755 | 0.28559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 92.6269 | 49.276 | 2.5766 | 13.8052 | 14.8569 | 18.0373 | 1.9508 | 0 | 0 | 0 | 1.9508 | 0.11542 | 0 | 0 | 0 | 0.11542 | 47.2098 | 2.5766 | 13.8052 | 14.8569 | 15.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6847 | 29.8908 | 2.1472 | 11.5043 | 2.4165 | 13.8228 | 0.12125 | 0 | 0 | 0 | 0.12125 | 0.096181 | 0 | 0 | 0 | 0.096181 | 29.6733 | 2.1472 | 11.5043 | 2.4165 | 13.6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение машин и механизмов | H_166 | 16.3373 | 16.1534 | 0 | 0 | 0 | 16.1534 | 1.8053 | 0 | 0 | 0 | 1.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3481 | 0 | 0 | 0 | 14.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11 | 11.9573 | 0 | 0 | 0 | 11.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9573 | 0 | 0 | 0 | 11.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек (оргтехника, средства связи, приборы и прочее) | L_70 | 1.0936 | 1.8839 | 0 | 0 | 0 | 1.8839 | 0.1455 | 0 | 0 | 0 | 0.1455 | 0.11542 | 0 | 0 | 0 | 0.11542 | 1.6229 | 0 | 0 | 0 | 1.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91132 | 1.8655 | 0 | 0 | 0 | 1.8655 | 0.12125 | 0 | 0 | 0 | 0.12125 | 0.096181 | 0 | 0 | 0 | 0.096181 | 1.6481 | 0 | 0 | 0 | 1.6481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Модернизация административных, производственных зданий и территорий с установкой периметрального ограждения, монтажом оборудования систем охранного видеонаблюдения, сигнализации, наружного освещения и перемещением пункта КПП №1, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 | L_62_06 | 12.0175 | 16.3818 | 2.5766 | 13.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3818 | 2.5766 | 13.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0145 | 13.6515 | 2.1472 | 11.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6515 | 2.1472 | 11.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Реконструкция производственного здания с монтажом автономной газовой котельной (1 пусковой комплекс), г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 (литера Е) | L_62_07 | 35.1475 | 14.8569 | 0 | 0 | 14.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8569 | 0 | 0 | 14.8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2896 | 2.4165 | 0 | 0 | 2.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4165 | 0 | 0 | 2.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Реконструкция здания диспетчерского пункта, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 (литеры Б, Б1) | L_62_08 | 28.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0