## Лист 2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 57 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Леваневского 1-9 (нечётн.), 4, 6; ул. Шевченко 13-а, 15, 15-а, 21, 26, 28, 28-а, 30-а, 44; ул. Станиславского, 41-49 (неч.), 37, 37-а, 37-в, 48, 57; ул. Головина, 2-12 (чётн.), 1-11 (нечётн.), 3-а; ул. Клюева 1-39 (неч.), 2-30 (чёт.), 21-а; ул. Циолковского 14-20 (чётн.), 41-51 (нечётн.), 12-а, 14-а, 49-а; ул. Щорса 1, 2, 34; ул. Пархоменко 1-41 (неч.), 2-38 (чёт.)
ТП 212 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Заводка кабеля в П/Р-11. Допуск подрядной организации | ул. Ложевая, 136, 138-а, 134-а, 140, 134; ул. Плеханова, 157, 159, 201-а
ТП 18 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Хворостухина, 17, 18
РП Южный | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 13:00 | Заводка и ошиновка кабеля. Монтаж концевой муфты | п. Скуратово: п. Угольный: ул. Кирпичная, 1-15, 9-а, 9-б, 10-а, 11-а, 14-б, 28-а; п. Южный: ул. Шахтёрская, 1, 2, 5-а; пр-зд Шахтёрский, 4, 7; ул. Автомобилистов, 10, 11, 12, 18, 20, 23; п. Победы: ул. Комсомольская, 7
ТП 1301 | 2023-08-01 10:00 | 2023-08-01 16:00 | Заводка и ошиновка кабеля на резервный рубильник. Допуск МКП "Тулагорсвет" | п. Горелки: ул. Горельская, 128-148 (чётн.), 53-65 (нечётн.), 134-а, 144-а; ул. Светлая, 27, 29, 31, 33; ул. Любомудрова, 1-9 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б, 4, 4-а, 6; 3-й Светлый пр-зд, 2-14 (чётн.), 1-13 (нечётн.); 4-й Светлый пр-зд, 2-8 (чётн.), 3-11 (нечётн.)
ТП 661 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Перевод нагрузки на СИП. Допуск подрядной организации | Мясново: ул. Дружбы, 11-33 (нечётн.); Парашютный пр-зд, 22-34 (чётн.), 21-27 (нечётн.), 27-а; ул. Полюсная, 25-39 (нечётн.), 34-52 (чётн.), 31-в; ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 13-19 (нечётн.), 19-а; 15-й пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а
ТП 771 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Демонтаж ж/б опоры. | п. Менделеевский: ул. Горького, 1-9 (нечётн.), 8; ул. Маяковского, 2-8 (чётн.), 1, 3; ул. Полевая, 1-9
ТП 1073 | 2023-08-01 09:00 | 2023-08-01 17:00 | Установка ж/б опоры. Монтаж провода | 6-й пр-зд, 19-40, 35-а; 3-й Речной пр-зд, 1-10; 4-й Речной пр-зд, 1-10; 11-й пр-зд, 24-42 (чётн.), 21-37 (нечётн.), 37-в; 12-й пр-зд, 10-19, 14-а, 15-а, 35-а; ул. Речная, 11-16; 9-й пр-зд, 20-32 (чётн.), 23-39 (нечётн.), 19-г, 19-в, 21-б, 21-в, 22-а, 33-а, 24-а; 10-й пр-зд, 22-38 (чётн.), 23-39 (нечётн.), 35-а
ТП 141 | 2023-08-02 09:00 | 2023-08-02 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. 9 Мая, 8; ул. Оружейная, 21
ТП 1077 | 2023-08-02 09:00 | 2023-08-02 17:00 | Перевод нагрузки на СИП. Допуск подрядной организации | п. 2-й Западный: ул. Некрасова, 1-45 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Пушкина, 25-47, 2; ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в
ТП 818 | 2023-08-02 09:00 | 2023-08-02 17:00 | Обрезка деревьев в охранной зоне воздушной линии | ул. Бабякина, 14-20 (чётн.), 5; ул. Прудная,2-20 (чётн.); ул. Бункерная, 27-53, 57-69 (нечётн.), 34-74 (чётн.), 36-а; ул. Коксовая, 15-29 (нечётн.), 20-34 (чётн.), 23-а, 30-а, 30-б, 30-в; ул. Стахановская, 12, 15; Епифанское ш., 17; пр-зд Большой, 8-30 (чётн.), 3-27 (нечётн.), 14-а, 27-а
ТП 1329 | 2023-08-02 09:00 | 2023-08-02 17:00 | Выправка опоры | п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-15, 27-37, 57-69, 75-91 (нечётн.), 3-а, 7-а, 9-а, 12-а, 47-а, 49, 49-а, 53, 55, 56, 57-а, 87-а; ул. Кирпичная, 17-29 (нечётн.), 16-30 (чётн.), 19-а, 25/1, 25/2, 27-а, 29, 33, 34, 34-б, 35, 36, 37-а
РП 83 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-03 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Хворостухина, 11, 11-а, 13
ТП 384, 1309 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-03 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Гоголевская, 58, 62, 79; ул. Тургеневская, 59; ул. Жуковского, 58; ул. Пушкинская, 24; пер. Пушкинский, 4-б; пр-т Ленина, 40, 42; ул. Ф. Энгельса, 77-а, 73
ТП 64 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-03 16:30 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Оборонная, 93
ТП 190 | 2023-08-03 10:00 | 2023-08-03 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. М. Горького, 33-а
ТП 728 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-03 17:00 | Обрезка деревьев в охранной зоне воздушной линии | 13-й пр-зд, 1-а, 1-б; 12-й пр-зд, 20-44, 20-а, 21-а, 22-а, 22-а, 23-а, 23-б, 24-б, 25-б, 26-а, 27-а, 28-а, 29-а, 30-а, 31-а, 32-б, 33-б, 34-а, 35-б, 36-а, 37-а, 38-а, 39-а, 40-а, 41-а, 43-а, 44-а, 45-а, 46-а; ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.)
ТП 908 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-03 17:00 | Перевод нагрузки на СИП. Допуск подрядной организации | п. Косая Гора: ул. Дронова, 26-40 (чётн.); ул. Пионерская, 25-35 (нечётн.), 24-40 (чётн.); ул. Л. Толстого, 25; ул. Лесная, 26-30 (чётн.), 15, 17
ТП 1385 | 2023-08-03 09:00 | 2023-08-03 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ. Работает Ленинское РЭС | Новомосковское ш. (Кладбище № 3; ЭЗУ № 5; Нежилые здания)
РП 83 | 2023-08-04 09:00 | 2023-08-04 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Хворостухина, 11, 11-а, 13
ТП 533, 1059 | 2023-08-04 09:00 | 2023-08-04 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Жуковского, 27, 34, 44, 29, 5, 32, 17, 17-а, 30, 30-б, 32, 38; ул. Каминского, 2, 2-а, 3, 4-а, 4-б, 7, 8, 8-а, 9, 10, 11; ул. Тургеневская, 33; ул. Пирогова, 28-а, 28, 26-а
ТП 1026 | 2023-08-04 09:30 | 2023-08-04 13:00 | Установка прибора учёта | ул. Мосина, 18, 23; ул. Коминтерна, 18-а, 20
ТП 1026 | 2023-08-04 13:00 | 2023-08-04 15:30 | Установка прибора учёта | ул. Мосина, 1-а, 21, 19; ул. Коминтерна, 18, 18-а, 20
ТП 771 | 2023-08-04 09:00 | 2023-08-04 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | п. Менделеевский: ул. Горького, 1-9 (нечётн.), 8; ул. Маяковского, 2-8 (чётн.), 1, 3; ул. Полевая, 1-9
ТП 1383 | 2023-08-04 09:00 | 2023-08-04 17:00 | Демонтаж УСПД | пер. Репина, 2-10 (чётн.), 1-9 (нечётн.); ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 13-41 (нечётн.), 44-а; ул. Репина, 2-32 (чётн.), 1-29 (нечётн.), 8-а; ул. Газовая, 24; ул. Огарёва, 2-24 (чётн.); ул. Кислородная, 1-27
ТП 182 | 2023-08-07 09:00 | 2023-08-07 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Пузакова, 12, 12-а, 14; ул. Герцена, 23-а, 50
ТП 557, 864 | 2023-08-07 09:00 | 2023-08-07 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | Красноармейский пр-т, 7-б, 7-а, 9, 11, 11-а, 11-г; ул. Лейтейзена, 3, 3-а, 5; ул. Бр. Жабровых, 6; ул. Сойфера, 18
ТП 578 | 2023-08-07 09:30 | 2023-08-07 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Макаренко, 13, 13 к.2, 13 к.4, 13 к.5, 13 к.6, 15 к.4, (ГСК № 14, № 15) ул. Филимоновская, 16 (ГСК № 27)
ТП 522 | 2023-08-07 09:00 | 2023-08-07 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Болдина, 19, 23, 23-а, 27, 43, 51, 53, 55; ул. 2-я Трубная, 5, 6, 7, 7-а, 7-б, 9; ул. Физкультурная, 1-13 (нечётн.), 2, 4, 5-а, 6, 10, 13-а; ул. 1-я Трубная, 2-10 (чётн.), 10-а, 11; ул. Болдина, 43, 45; ул. Лермонтова, 3-13 (нечётн.), 4-14 (чётн.); ул. Короленко, 24-30 (чётн.), 29; ул. 2-я Трубная, 1, 2, 3, 4; ул. 1-я Озёрная, 4; ул. 2-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.); ул. 3-я Озёрная, 2-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.); ул. Тульского Рабочего полка, 22-40, 44-70 (чётн.)
ТП 285 | 2023-08-07 09:00 | 2023-08-07 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. 9 Мая, 16 к.3
ТП 357 | 2023-08-07 09:30 | 2023-08-07 16:00 | Ошиновка кабеля и включение по основной схеме | Красноармейский пр-т, 40
ТП 661 | 2023-08-07 09:00 | 2023-08-07 17:00 | Перевод нагрузки на СИП. Допуск подрядной организации | Мясново: ул. Дружбы, 17-33 (нечётн.), 11, 13, 15; Парашютный пр-зд, 22-34 (чётн.), 21-27 (нечётн.), 27-а; ул. Полюсная, 25-39 (нечётн.), 34-52 (чётн.), 31-в; ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 13-19 (нечётн.), 19-а; 15-й пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а
ТП 1198 | 2023-08-07 09:00 | 2023-08-07 17:00 | Обрезка деревьев. По письму заявителя | Мясново: ул. Чмутова, 170-180 (чётн.), 119-153 (нечётн.), 129, 133-а, 135-а, 135-б, 137-а, 137-в, 147-а, 147-б, 204, 206, 208, 170-а; 11-й Полюсный пр-зд, 2-48 (чётн.), 3-41 (нечётн.); 10-й пр-зд, 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 2-и, 2-з, 2-к; 14-й пр-зд, 1
ТП 349 | 2023-08-07 09:00 | 2023-08-07 17:00 | Обрезка деревьев. По письму заявителя | п. Лихвинка: пр-зд Новорабочий, 1-11, 32-39, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32-а, 41, 42; 2-й Лихвинский пос., 27-40, 37-а, 37-б
ТП 182 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Пузакова, 8, 12-а, 14, 16; ул. Герцена, 50, 50-а
ТП 864 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Сойфера, 18
ТП 124 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 12:00 | Подключение нового абонента | ул. Кауля, 27, 29, 31; ул. Будённого, 79-а, 90, 90-а; ул. Перекопская, 1
ТП 653 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Вильямса, 8, 14, 22, 22-а, 24, 24-а; ул. Белинского, 8
ТП 272 | 2023-08-08 09:30 | 2023-08-08 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Октябрьская, 41, 43, 45, 45-а, 45-б, 47-а, 49; ул. Галкина, 20, 22, 24, 26; ул. М. Горького, 2
ТП 522 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Физкультурная, 2, 17; ул. 1-я Трубная, 11-б; ул. Тульского Рабочего полка, 36
ТП 361 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Макаренко, 8-а, 10-б, 12-а
ТП 36 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 17:00 | Перевод нагрузки на СИП. Допуск подрядной организации | ул. Пирогова 31-51 (нечётн.), 46-68 (чётн.), 31-а, 33-а, 35-а, 43-б, 45-а, 51-б, 52/1, 62-а; ул. Гл. Успенского, 20; ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а; ул. Жуковского, 60-82 (чётн.), 49-69 (нечётн.), 72-а, 76/1, 78/1; пр-т Ленина, 49; ул. Л. Толстого 74-106 (чёт.)
ТП 20 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 17:00 | Перевод нагрузки на СИП. Допуск подрядной организации | ул. Пушкинская 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Жуковского 29-47 (неч.), 40-54 (чёт.), 50-а, 48-а, 39-а, 43-а, 40-а; ул. Пирогова 19-33 (неч.), 30-44 (чёт), 42-б, 25-б, 42-а, 42-в, 29-а, 31-а; ул. Гоголевская, 21
ТП 619 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 17:00 | Обрезка деревьев. По письму заявителя | п. Восточный, 2, 3, 23-б, 23-в, 24-а, 56-а, 57-а, 58-а, 60-а, 61-а, 61-б, 62-а
ТП 614 | 2023-08-08 09:00 | 2023-08-08 17:00 | Обрезка деревьев. По письму заявителя | п. Горняк: ул. 2-я Садовая, 4-26 (чётн.), 10-а; 1-й пр-зд, 2-24 (чётн.), 15-27 (нечётн.), 20-а; 2-й пр-зд, 14-26 (чётн.), 7-17 (нечётн.); 4-й пр-зд, 5-11 (нечётн.), 6-10 (чётн.); 5-й пр-зд, 6-14 (чётн.), 3-15 (нечётн.)
ТП 1254 | 2023-08-09 09:00 | 2023-08-09 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | п. Горелки: ул. Низинная, 9-а, 11-а, 13-а, 15-а, 15-б, 17-б, 25, 27, 29; ул. Заречная, 5-а, 9-а, 11-а, 17, 19-а
ТП 557 | 2023-08-09 09:00 | 2023-08-09 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | Красноармейский пр-т, 7, 7-а, 9, 11, 11-а; ул. Бр. Жабровых, 6; ул. Лейтейзена, 3, 3-а, 5
ТП 653 | 2023-08-09 09:00 | 2023-08-09 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Вильямса, 6, 14, 22, 22-а, 24
РП 14 | 2023-08-09 09:00 | 2023-08-09 16:30 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Ф. Энгельса, 60
ТП 160 | 2023-08-09 09:30 | 2023-08-09 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Демидовская, 45, 54-а; ул. Октябрьская, 36
ТП 332, 1470 | 2023-08-09 09:00 | 2023-08-09 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | Мясново: ул. М. Жукова, 5; Одоевское ш., 61-а, 69
ТП 250 | 2023-08-09 09:00 | 2023-08-09 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Пушкинская, 57
ТП 1431 | 2023-08-09 09:00 | 2023-08-09 12:00 | Подключение нового ТП | п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 5, 8, 9, 9-а; 1-й - 2-й - 3-й - 4-й - 5-й - 6-й Комарские пр-ды
ТП 771 | 2023-08-09 09:00 | 2023-08-09 17:00 | Перевод нагрузки на СИП. Допуск подрядной организации | п. Менделеевский: ул. Горького, 1-9 (нечётн.), 8; ул. Маяковского, 2-8 (чётн.), 1, 3; ул. Полевая, 1-9
ТП 627 | 2023-08-09 09:00 | 2023-08-09 17:00 | Выправка опор | п. Скуратово: п. Октябрьский, 193-236; п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15; пер. Бархатный, 19, 21, 23
ТП 557 | 2023-08-10 09:00 | 2023-08-10 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | Красноармейский пр-т, 9, 11, 11-а; ул. Лейтейзена, 3
РП 14 | 2023-08-10 09:00 | 2023-08-10 16:30 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Ф. Энгельса, 60
ТП 1298 | 2023-08-10 09:00 | 2023-08-10 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Севастопольская, 2-26 (чётн.), 3-15 (нечётн.); ул. Кутузова, 133-151 (нечётн.), 141-а; ул. Бабякина, 1, 3; ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.); ул. Бункерная, 71; ул. Кутузова, 110 (БССС)
ТП 832 | 2023-08-10 09:00 | 2023-08-10 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2, 3-а, 5, 7, 11-а, 12; Хомяковский пр-зд, 11; ул. Березовская, 9-15 (нечётн.), 10
РП ГПТУ | 2023-08-10 09:30 | 2023-08-10 14:00 | Установка прибора учёта | п. 2-й Западный: ул. Маяковского (Стадион)
ТП 1077 | 2023-08-10 09:00 | 2023-08-10 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | п. 2-й Западный: ул. Некрасова, 1-45 (нечётн.), 2-58 (чётн.), 56-а, 58-а; ул. Пушкина, 1-8, 25-47; ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в; ул. Крылова, 29-55 (нечётн.), 30-56 (чётн.), 57-а
ТП 309 | 2023-08-10 09:00 | 2023-08-10 17:00 | Монтаж и установка ЕСО. Допуск подрядной организации | ул. Дм. Ульянова, 1-а, 3, 5, 7, 9, 11, 13
ТП 205 | 2023-08-10 09:00 | 2023-08-10 17:00 | Перетяжка СИП | ул. Гармонная, 33-а; ул. Пролетарская, 103
ТП 198 | 2023-08-10 09:00 | 2023-08-10 17:00 | Перетяжка СИП | ул. Ложевая, 23-б; ул. Гармонная, 22; ул. Пролетарская, 93-117 (нечётн.), 97-а, 115-а
ТП 92 | 2023-08-11 09:30 | 2023-08-11 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Лейтейзена, 12, 12-в, 74, 76; ул. Революции, 19, 23, 25, 33-а; ул. Демонстрации, 16, 18
ТП 282 | 2023-08-11 09:00 | 2023-08-11 17:00 | Обрезка деревьев. По письму заявителя | 10-й пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 1-й пр-зд, 14, 15, 16; 11-й пр-зд, 3-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 4-а, 10-а; ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.), 31; ул. Красина, 78, 80; ул. Речная, 8
ТП 46 | 2023-08-14 09:30 | 2023-08-14 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Первомайская, 7, 9; ул. Ф. Энгельса, 133; пр-т Ленина, 62, 64
РП 19 | 2023-08-14 09:00 | 2023-08-14 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Максимовского, 7, 9, 11
ТП 473, 1196 | 2023-08-14 09:00 | 2023-08-14 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Халтурина, 1, 3; ул. Революции, 14, 21, 27, 29; ул. Демонстрации, 22, 26-а; ул. Лейтейзена, 12; ул. Пушкинская, 55-а
ТП 311 | 2023-08-14 09:00 | 2023-08-14 15:00 | Ревизия силового трансформатора | ул. Мезенцева, 38
ТП 111 | 2023-08-14 09:00 | 2023-08-14 17:00 | Обрезка деревьев. По письму заявителя | Мясново: ул. Профсоюзная, 2, 2-а, 3, 4, 6; ул. Привокзальная, 5-9 (нечётн.), 18-32 (чётн.), 18-а; ул. Н. Краснослободская, 12-26 (чётн.), 10-а, 16-а, 16-б, 18-а, 20-а, 20-б, 20-в, 20-г, 20-д
ТП 36 | 2023-08-14 09:00 | 2023-08-14 17:00 | Перевод нагрузки на СИП. Допуск подрядной организации | ул. Пирогова 31-51 (нечётн.), 46-68 (чётн.), 31-а, 33-а, 35-а, 43-б, 45-а, 51-б, 52/1, 62-а; ул. Гл. Успенского, 20; ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а; ул. Жуковского, 60-82 (чётн.), 49-69 (нечётн.), 72-а, 76/1, 78/1; пр-т Ленина, 49; ул. Л. Толстого 74-106 (чёт.)
ТП 20 | 2023-08-14 09:00 | 2023-08-14 17:00 | Перевод нагрузки на СИП. Допуск подрядной организации | ул. Пушкинская 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Жуковского 29-47 (неч.), 40-54 (чёт.), 50-а, 48-а, 39-а, 43-а, 40-а; ул. Пирогова 19-33 (неч.), 30-44 (чёт), 42-б, 25-б, 42-а, 42-в, 29-а, 31-а; ул. Гоголевская, 21
ТП 215 | 2023-08-15 09:30 | 2023-08-15 14:00 | Установка прибора учёта | Красноармейский пр-т, 13, 15; ул. Кл. Цеткин, 2, 3; ул. Лейтейзена, 6
РП 19 | 2023-08-15 09:00 | 2023-08-15 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Максимовского, 9-а, 11, 15
ТП 473 | 2023-08-15 09:00 | 2023-08-15 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Халтурина, 1; ул. Демонстрации, 22, 24-а, 24-в, 26-а; ул. Революции, 21, 27, 29
РП 76 | 2023-08-15 09:00 | 2023-08-15 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Платоновская, 12, 11, 16, 20; ул. Ген. Маргелова, 27, 23, 21, 33, 31; Щёкинское ш., 4, 8
ТП 116 | 2023-08-15 09:00 | 2023-08-15 17:00 | Обрезка деревьев. По письму заявителя | ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 16-26 (чётн.); ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.); ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-15 (нечётн.), 9-а, 9-в; ул. Чехова, 28, 29, 30, 31, 33; ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 20-24 (чётн.); ул. Болдина, 58; ул. Лермонтова, 29, 32
ТП 68 | 2023-08-15 09:00 | 2023-08-15 17:00 | Перевод нагрузки на СИП. Допуск подрядной организации | Мясново:ул. Н. Краснослободская, 1-23 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 1-а, 1-в, 1-к, 1-з, 1-ж, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 2-д, 8-а; ул. В. Краснослободская 53-а, 53-б
ТП 349 | 2023-08-15 09:00 | 2023-08-15 17:00 | Обрезка деревьев. По письму заявителя | п. Лихвинка: пр-зд Новорабочий, 1-11, 32-39, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32-а, 41, 42; 2-й Лихвинский пос., 27-40, 37-а, 37-б
ТП 1261 | 2023-08-15 09:00 | 2023-08-15 11:30 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Ак. Павлова, 143-163 (нечётн.), 144, 144-б; ул. Станиславского, 95-113 (нечётн.), 94-118 (чётн.); ул. 3-я Гостеевская, 7, 10; ул. 2-я Гостеевская, 11, 12, 13, 14; ул. Водоохранная, 54, 55, 56
ТП 44 | 2023-08-15 12:00 | 2023-08-15 14:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Л. Толстого 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.), 65-а, 65-а/1, 66/1, 69-а; ул. Буденного 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.), 27-а, 33/1, 34-а, 34/1, 50-а; пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-24 (чётн.), 13-а, 14/1; ул. Тимирязева 28-34 (чётн.), 31, 33
ТП 730 | 2023-08-16 09:30 | 2023-08-16 14:00 | Установка прибора учёта | п. Михалково: ул. Волжская, 2; 1-й Лихвинский пр-зд, 17; ул. Сафонова, 12-а; ул. Казанская, 1-5 (нечётн.); 5-й Лихвинский пр-зд, 11; 9-й Лихвинский пр-зд, 28-а
ТП 353 | 2023-08-16 09:00 | 2023-08-16 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Курковая, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; ул. Луначарского, 69, 176
ТП 347 | 2023-08-16 09:00 | 2023-08-16 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Советская, 96
ТП 51 | 2023-08-16 09:00 | 2023-08-16 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | пр-т Ленина, 84, 84-а, 84 к.1
ТП 216 | 2023-08-16 09:00 | 2023-08-16 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Ак. Обручева, 2, 2-а
ТП 207 | 2023-08-16 09:00 | 2023-08-16 16:00 | Ремонтные работы. Допуск АО "Тулатеплосеть" | ул. Осташева, 1-15 (нечётн.), 2-14 (чётн.); Пролетарская набережная, 5-16
ТП 490 | 2023-08-16 09:00 | 2023-08-16 17:00 | Выправка опоры | ул. 1-й Волоховский пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2, 3-а, 4; ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.); 2-й Волоховский пр-зд, 2-20 (чётн.), 1-19 (нечётн.); ул. 2-я Волоховская, 6, 8, 10, 20
ТП 908 | 2023-08-16 09:00 | 2023-08-16 17:00 | Перевод нагрузки на СИП. Допуск подрядной организации | п. Косая Гора: ул. Дронова, 26-40 (чётн.); ул. Пионерская, 25-35 (нечётн.), 24-40 (чётн.); ул. Л. Толстого, 25; ул. Лесная, 26-30 (чётн.), 15, 17
ТП 112 | 2023-08-17 09:30 | 2023-08-17 14:00 | Установка прибора учёта | Мясново: ул. Рогова, 7-15 (нечётн.), 1, 3, 12, 21, 27, 28, 30, 30 к.1; 2-й пр-зд, 34-38 (чётн.), 27-41 (нечётн.), 25-а, 31-а, 34, 40-а; ул. Профсоюзная, 14-а, 15-а, 16; ул. В. Краснослободская, 76-а, 85; 1-й Клинской пр-зд, 1; ул. Воздухофлотская, 29-б; 4-й пр-зд, 39, 44, 53, 60, 62; ул. Болотова, 28, 37-а; ул. Кооперативная, 16, 18-ж
ТП 347 | 2023-08-17 09:00 | 2023-08-17 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Советская, 96
ТП 356 | 2023-08-17 09:00 | 2023-08-17 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Железнодорожная, 36, 38, 38-а, 40, 40-а, ; ул. Токарева, 86-а, 86-б, 86-в; ул. Комсомольская, 167, 226, 228, 230, 232; Промышленный пр-зд, 32, 34, 36
РП 76 | 2023-08-17 09:00 | 2023-08-17 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Ген. Маргелова, 39, 29, 16, 19; ул. Платоновская, 2, 7, 8, 5, 22
ТП 51 | 2023-08-17 09:00 | 2023-08-17 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | пр-т Ленина, 84 к.8, 84-а; ул. Оружейная, 1-г
ТП 386 | 2023-08-17 10:00 | 2023-08-17 12:00 | Работа в ВРУ ж/д | 2-й пр-зд Металлургов, 13
ТП 36 | 2023-08-17 09:00 | 2023-08-17 17:00 | Перевод нагрузки на СИП. Допуск подрядной организации | ул. Пирогова 31-51 (нечётн.), 46-68 (чётн.), 31-а, 33-а, 35-а, 43-б, 45-а, 51-б, 52/1, 62-а; ул. Гл. Успенского, 20; ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а; ул. Жуковского, 60-82 (чётн.), 49-69 (нечётн.), 72-а, 76/1, 78/1; пр-т Ленина, 49; ул. Л. Толстого 74-106 (чёт.)
ТП 20 | 2023-08-17 09:00 | 2023-08-17 17:00 | Перевод нагрузки на СИП. Допуск подрядной организации | ул. Пушкинская 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Жуковского 29-47 (неч.), 40-54 (чёт.), 50-а, 48-а, 39-а, 43-а, 40-а; ул. Пирогова 19-33 (неч.), 30-44 (чёт), 42-б, 25-б, 42-а, 42-в, 29-а, 31-а; ул. Гоголевская, 21
РП 27 | 2023-08-17 09:00 | 2023-08-17 17:00 | Перенос проводов на новую опору МКП "Тулагорсвет" | ул. Курковая, 30-68 (чётн.), 30-а, 30-б, 32-а, 32-б, 34-а, 34-б, 36-а, 36-б, 38-а, 40-а, 42-а, 42-б, 44-б, 46-а, 46-б, 60-а, 60-б, 61-б; ул. Арсенальная, 114-136 (чётн.), 126-а, 134-а, 185, 187, 193; ул. Дульная, 29
ТП 280 | 2023-08-18 09:30 | 2023-08-18 14:00 | Установка прибора учёта | пр-т Ленина, 113, 111-а, 113-а, 111, 111-б; ул. Н. Руднева, 56-б, 56-в, 60-а; ул. Ак. Павлова, 2, 1-г, 1-д, 1-е
ТП 533 | 2023-08-18 09:00 | 2023-08-18 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Жуковского, 4-34 (чётн.), 5-29 (нечётн.), 6-а, 14/1, 15-а, 17-а, 21/1, 24-а; ул. Пирогова, 22, 28-а, 28; ул. Каминского, 7, 2, 8, 2-а, 4, 8-а, 6
ТП 1359 | 2023-08-18 09:00 | 2023-08-18 16:00 | Заводка и ошиновка кабеля на резервный рубильник. Допуск МКП "Тулагорсвет" | д. Ивановка: ул. Новая; ул. Ивановская, 40, 41, 44; ул. Радужная, 22; ул. Солнечная, 1, 3-а, 5, 7, 18, 19, 25; ул. Оранжевая; ул. Красная, 9, 12, 15
ТП 771 | 2023-08-18 09:00 | 2023-08-18 17:00 | Перевод нагрузки на СИП. Допуск подрядной организации | п. Менделеевский: ул. Горького, 1-9 (нечётн.), 8; ул. Маяковского, 2-8 (чётн.), 1, 3; ул. Полевая, 1-9
ТП 770 | 2023-08-18 10:00 | 2023-08-18 15:00 | Работа на ВЛ. По письму заявителя | п. Менделеевский: ул. Кирова, 2-5; ул. Скуратовская, 119, 135, 137; ул. Жданова, 2; пер. Пушкинский, 5
ТП 1327 | 2023-08-21 09:00 | 2023-08-21 17:00 | Ревизия электрооборудования и трансформаторов | ул. Оборонная, 112
ТП 690 | 2023-08-21 09:30 | 2023-08-21 14:00 | Установка прибора учёта | п. Михалково: ул. Косогорская, 1-29 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б, 3-а, 4, 4-а, 13; ул. Казанская, 11, 22-34 (чётн.); ул. Тверская, 10; ул. Сафонова, 20, 29; ул. Окская, 5; ул. Колхозная, 18-48, 60-82 (чётн.), 105
ТП 245 | 2023-08-21 09:00 | 2023-08-21 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | пр-т Лениня, 19, 21, 23, 25, 31; пер. Бухоновский, 8, 10-а
ТП 481 | 2023-08-21 09:00 | 2023-08-21 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Сурикова, 5; ул. Седова, 16; ул. Ползунова, 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26; ул. Макаренко, 8, 9, 9-а, 9-б, 11, 11 к.1, 11-а, 22, 26-а
РП 29 | 2023-08-21 09:30 | 2023-08-21 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Пролетарская, 26
ТП 216 | 2023-08-21 09:30 | 2023-08-21 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Ак. Обручева, 4; ул. Циолковского, 1, 3
ТП 207 | 2023-08-21 09:00 | 2023-08-21 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Осташева, 25-37, 45-49 (нечётн.), 24-44 (чётн.), 36-а, 38-б, 40-а, 49-а; Демидовская пл., 24-32 (чётн.), 19-33 (нечётн.), 16, 20-а, 37, 39, 43; ул. Пролетарская, 31, 33
ТП 1427 | 2023-08-21 09:00 | 2023-08-21 17:00 | Обрезка деревьев по письму заявителя | п. Северный: ул. Центральная, 1-5 (нечётн.), 7-а, 11; ул. Набережная, 1-7 (нечётн.), 4-14 (чётн.), 5/1
ТП 598 | 2023-08-22 09:30 | 2023-08-22 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Ленина, 15, 17; ул. Демонстрации, 1, 2, 4, 6; ул. Советская, 16; ул. Революции, 17
РП 3, ТП 251 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Коминтерна, 6, 8, 19, 21; ул. Сойфера, 14; пер. Павшинский, 12; ул. Ленина, 25; ул. Мосина, 21, 25; ул. Лейтейзена, 1-в
ТП 623, 1284 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | п. Скуратово: Скуратовский мкр., 8, 8-а, 8-б, 3, 7, 9, 10-а, 10-б, 16, 16-а, 18; п. Л. Толстого: ул. Чкалова, 1-17; Центральный пр-зд, 1-31 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 2-а; Парковый пр-зд, 3-11 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 12-а, 14, 16, 15, 24; Красноглазевский пр-зд, 4, 6, 8, 12, 12-а, 16
ТП 722 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 16:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Шухова 18, 20, 22; ул. Немцова 13.
ТП 627 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 17:00 | Выправка опор | п. Скуратово: п. Октябрьский, 193-236; п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15; пер. Бархатный, 19, 21, 23
ТП 207 | 2023-08-22 09:00 | 2023-08-22 16:00 | Ремонтные работы. Допуск АО "Тулатеплосеть" | ул. Осташева, 1-15 (нечётн.), 2-14 (чётн.); Пролетарская набережная, 5-16
РП 3 | 2023-08-23 09:00 | 2023-08-23 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | Красноармейский пр-т, 14; ул. Коминтерна, 8, 12, 14, 14-а, 19, 22, 23, 24, 27; ул. Ленина, 8/1
ТП 672 | 2023-08-23 09:30 | 2023-08-23 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Металлургов, 98, 100, 102, 102-а, 104; ул. 2-я Песчаная, 12, 23, 17, 18; ул. 3-я Песчаная, 17, 19; 2-й Песчаный пр-зд, 16-24 (чётн.), 17-23 (нечётн.)
ТП 678 | 2023-08-23 09:00 | 2023-08-23 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Некрасова, 54; ул. Перекопская,7, 5-а, 5, 5-б
ТП 1422 | 2023-08-23 09:00 | 2023-08-23 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | Мясново: ул. Чмутова, 7-83 (нечётн.), 58-128 (чётн.), 58-а, 81-а; ул. В. Краснослободская, 2; ул. В. Выселковая, 28-66 (чётн.), 25-67 (нечётн.), 21-б, 28-а; 3-й клинской пр-зд, 5, 6; ул. Н. Выселковая, 31-43 (нечётн.), 28-42 (чётн.); 4-й Клинской пр-зд, 1-11 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 8-а, 12-а; ул. Моторная, 2-46 (чётн.), 3, 5, 9-а, 9-б, 28-а, 30-а, 36-а, 38-а, 44-а, 46-а; 2-й пр-зд, 2-е
РП 29 | 2023-08-23 09:00 | 2023-08-23 17:00 | Обрезка деревьев по письму заявителя | ул. Пролетарская, 41-69 (нечётн.); ул. Плеханова, 1-43 (нечётн.), 2-18, 32-42 (чётн.), 2-а, 4-а, 5-а, 15-а; ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (чётн.), 15-а, 30-а; ул. Осташева, 46, 48
ТП 1377 | 2023-08-23 09:00 | 2023-08-23 17:00 | Обрезка деревьев по письму заявителя | ул. Кирова, 8-24 (чётн.), 14-а, 25, 27, 29
ТП 137 | 2023-08-23 09:00 | 2023-08-23 11:30 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | пер. Н. Руднева, 6-12 (чётн.), 7-13 (нечётн.), 8-а; пер. Шевченко, 5, 6, 7, 8-а; ул. Н. Руднева, 23, 25; ул. Клюева, 8, 8-а
ТП 44 | 2023-08-23 12:00 | 2023-08-23 14:30 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Л. Толстого 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.), 65-а, 65-а/1, 66/1, 69-а; ул. Буденного 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.), 27-а, 33/1, 34-а, 34/1, 50-а; пер. Лагерный 3-27 (нечётн.), 4-24 (чётн.), 13-а, 14/1; ул. Тимирязева 28-34 (чётн.), 31, 33
ТП 678 | 2023-08-24 09:00 | 2023-08-24 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Некрасова, 54; ул. Перекопская, 7, 5, 5-а, 9, 5-б
ТП 124 | 2023-08-24 09:30 | 2023-08-24 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Кауля, 56-74 (чётн.), 31; пер. Чапаевский, 4-20 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 11-а, 16-а; ул. Будённого, 74-84 (чётн.), 61-83 (нечётн.), 79-а, 90, 90-а, 100; ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.), 1-а, 11-а; ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 4-14 (чётн.); ул. Демьянова, 6; ул. Ершова, 11; ул. М. Смирнова, 88-а; ул. Перекопская, 1
ТП 514 | 2023-08-24 09:00 | 2023-08-24 17:00 | Замена деревянной опоры | ул. Ушинского, 14, 14-а, 14-б, 16, 16-а, 16-г, 18, 18-а, 20, 20/1, 22-а, 24, 24-а, 24-б, 26, 28, 28-а, 28-б, 30, 30-а, 30-б, 30-в, 30-г, 32, 34, 34-б, 34-в, 36-а, 38, 38-а, 40-а, 40-б, 50
ТП 384 | 2023-08-25 09:00 | 2023-08-25 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Гоголевская, 62, 60, 79; пр-т Ленина, 38, 40, 42; Пушкинский пр-зд, 4-а, 4-б; ул. Ф. Энгельса, 73
ТП 1210 | 2023-08-25 09:00 | 2023-08-25 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Короленко, 11-21 (нечётн.), 4-18 (чётн.), 17-б, 27; ул. Ш. Руставели, 16-22 (чётн.), 23-29 (нечётн.), 21-а; ул. 1-я Озёрная, 4-12 (чётн.), 1 к.1, 1 к.2, 1 к.3, 3, 7, 9, 14-а; ул. 3-я Озёрная, 1-11 (нечётн.), 4-12 (чётн.); ул. Тульского Рабочего полка, 42; ул. Радищева, 21-29 (нечётн.), 28, 30; ул. 3-я Зеркальная, 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Серебровская, 43, 43-б, 45; ул. Болдина, 29; ул. Лермонтова, 20
ТП 595 | 2023-08-25 09:30 | 2023-08-25 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Хворостухина, 2, 6, 8; ул. Бондаренко, 9, 17
РП 29 | 2023-08-25 09:00 | 2023-08-25 17:00 | Перевод нагрузки на другое ТП. Допуск подрядной организации | ул. Пролетарская, 41-69 (нечётн.); ул. Плеханова, 1-43 (нечётн.), 2-18, 32-42 (чётн.), 2-а, 4-а, 5-а, 15-а; ул. Чапаева, 15-21 (нечётн.), 24-34 (чётн.), 15-а, 30-а; ул. Осташева, 46, 48
ТП 198 | 2023-08-25 09:00 | 2023-08-25 17:00 | Перевод нагрузки с другого ТП. Допуск подрядной организации | ул. Пролетарская, 71-87 (нечётн.), 79-а, 81-а, 81-б, 83-б
ТП 1383 | 2023-08-25 09:00 | 2023-08-25 17:00 | Установка УСПД | пер. Репина, 2-10 (чётн.), 1-9 (нечётн.); ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 13-41 (нечётн.), 44-а; ул. Репина, 2-32 (чётн.), 1-29 (нечётн.), 8-а; ул. Газовая, 24; ул. Огарёва, 2-24 (чётн.); ул. Кислородная, 1-27
ТП 374 | 2023-08-26 10:00 | 2023-08-26 16:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Привокзальному территориальному округу | Мясново: ул. Болотова, 70, 72; ул. Рогова, 14; ул. Кооперативная, 18, 20, 20-а, 22; 4-й пр-зд, 64
ТП 13, 40, 1309 | 2023-08-28 09:00 | 2023-08-28 15:00 | Текущий ремонт электрооборудования | Хлебная пл., 2; ул. Пирогова, 3-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 2-а, 3-а, 4-а, 7-а, 8-б, 8-г, 10-а, 11-а, 12-а, 12-б, 14-а, 14-б, 15-а, 16-а, 18-а; ул. Советская, 74, 84; ул. Жуковского, 2, 3, 5, 7, 13, 17, 17-а, 32, 58; ул. Тургеневская, 59
ТП 334 н. | 2023-08-28 09:00 | 2023-08-28 17:00 | Заводка и ошиновка кабеля. Допуск подрядной организации | пр-т Ленина, 31, 31-б, 33, 35, 43-а; ул. Тургеневская, 26, 32-а, 38, 38-а; ул. Каминского, 9, 12, 21; ул. Пушкинская, 14-ж
ТП 230 | 2023-08-28 09:00 | 2023-08-28 16:30 | Подключение абонентов | ул. Ф. Энгельса, 56, 133, 137; ул. Первомайская, 9; ул. Жаворонкова, 1-а; пр-т Ленина, 66, 68
ТП 216 | 2023-08-28 09:00 | 2023-08-28 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Ак. Обручева, 4; ул. Циолковского, 1, 3
ТП 1298 | 2023-08-28 09:00 | 2023-08-28 17:00 | Обрезка деревьев по письму заявителя | ул. Севастопольская, 2-14 (чётн.); ул. Кутузова, 133-151 (нечётн.), 141-а; ул. Бабякина, 1, 3; ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.); ул. Бункерная, 71
ТП 397, 1273 | 2023-08-29 11:00 | 2023-08-29 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Седова, 39-б, 39-а, 27, 35, 33, 41, 35-а, 35-б, 37, 39-в, 39, 35, 37-а, 28, 26; ул. Филимоновская, 24-а
ТП 230 | 2023-08-29 09:00 | 2023-08-29 16:30 | Подключение абонентов | ул. Ф. Энгельса, 133, 135, 137; ул. Первомайская, 7, 9; пр-т Ленина, 62, 64, 66
ТП 170 | 2023-08-29 09:00 | 2023-08-29 11:00 | Ремонт рубильника | ул. Дрейера, 14; ул. Луначарского, 44
ТП 1459 | 2023-08-29 09:30 | 2023-08-29 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Октябрьская/ул. Карпова
ТП 295 | 2023-08-29 09:00 | 2023-08-29 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Октябрьская, 201
ТП 1468 | 2023-08-29 09:00 | 2023-08-29 17:00 | Подключение нового ТП | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 8-г, 8-а, 4
ТП 607 | 2023-08-29 09:00 | 2023-08-29 17:00 | Обрезка деревьев по письму заявителя | п. Октябрьский, 176, 176-а, 178, 178-а, 179-а; п. Старо-Овсянниково, 2-52 (чётн.), 3-7 (нечётн.), 1-а, 2-а, 3-а, 3-б, 3-в, 5-а, 5-б, 18-б, 52-а
ТП 627 | 2023-08-29 09:00 | 2023-08-29 17:00 | Обрезка деревьев по письму заявителя | п. Октябрьский, 193-236; п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15; пер. Бархатный, 19, 21, 23
ТП 557 | 2023-08-30 09:00 | 2023-08-30 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | Красноармейский пр-т, 7, 7-а, 9, 11, 11-а; ул. Бр. Жабровых, 6; ул. Лейтейзена, 3, 3-а, 5
ТП 230 | 2023-08-30 09:00 | 2023-08-30 16:30 | Подключение абонентов | ул. Ф. Энгельса, 133, 135, 137; ул. Первомайская, 7, 9; пр-т Ленина, 62, 64, 66
ТП 690 | 2023-08-30 11:00 | 2023-08-30 13:00 | Установка прибора учёта | п. Михалково: ул. Колхозная, 18-82 (чётн.), 3-73 (нечётн.), 9-а, 9-б, 15-а, 15-б, 86, 86-а, 88, 90, 92, 92-а, 96, 98, 100, 100-а, 102, 102-а, 104, 106, 112, 114, 116, 118, 118-а; ул. Косогорская, 1-29 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б, 3-а, 4, 4-а, 13; ул. Невская, 2; ул. Казанская, 22-34 (чётн.); ул. Тверская, 10; ул. Сафонова, 20, 29; ул. Окская, 5
ТП 1468 | 2023-08-30 10:00 | 2023-08-30 18:00 | Подключение нового ТП | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 8-г, 8-а, 4
ТП 32 | 2023-08-30 09:00 | 2023-08-30 17:00 | Обрезка деревьев по письму заявителя | ул. Колетвинова, 1-а, 3
ТП 603 | 2023-08-30 09:00 | 2023-08-30 17:00 | Обрезка деревьев по письму заявителя | п. Н-Скуратово, 88-97, 110-116, 95-а, 95-б, 99-а, 105, 105-б, 107, 108, 113-а
ТП 557 | 2023-08-31 09:00 | 2023-08-31 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | Красноармейский пр-т, 9, 11, 11-а; ул. Лейтейзена, 3
ТП 295 | 2023-08-31 09:00 | 2023-08-31 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Гагарина, 2, 4, 4-а, 6