## Лист 2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 107 | 2023-01-09 09:00 | 2023-01-09 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | Мясново: ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 15-а, 8-а, 2-а, 2-б, 9-а, 4-а; ул. Ликбеза, 3, 6, 9, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 31; 1-й Клинской пр-зд, 1; ул. Чмутова, 4-54 (чётн.), 5, 3, 3-а, 36-а; ул. В. Выселковая, 2-24 (чётн.), 3-23 (нечётн.), 14-а, 21-а, 19-а, 17-а, 11-а, 9-а, 7-а, 7-б, 12-а, 26; ул. М. Кулига, 3-а, 2-6 (чётн.), 3-15 (нечётн.), 9-а, 13-а, 13-б, 13-в; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4; 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. Б. Кулига, 3-57 (нечётн.), 4-56 (чётн.), 44-а, 28-а, 14-а; ул. В. Студёнка, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.), 11-а, 13-а
ТП 68 | 2023-01-09 09:00 | 2023-01-09 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | Мясново: ул. В. Краснослободская, 5-25 (нечётн.), 8-36 (чётн.), 23-а, 23-б; ул. Громова, 1-9 (нечётн.), 2, 2-а; ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37; ул. Н. Краснослободская, 1-а, 1-б
ТП 1231 | 2023-01-09 09:00 | 2023-01-09 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | Мясново: ул. Н. Студёнка, 29-63 (нечётн.), 10-60 (чётн.), 37-а, 47-а, 53-а, 53-б, 55-а, 57-а
ТП 261 | 2023-01-09 09:00 | 2023-01-09 16:00 | Перевод нагрузки на другую фазу | ул. Курская, 5-61 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 12-а
ТП 617 | 2023-01-09 09:00 | 2023-01-09 16:00 | Обрезка деревьев | п. Южный: ул. Центральная, 3-15 (нечётн.), 6-16 (чётн.), 28; ул. Советская, 1, 3; ул. Клубная, 27-а
ТП 221 | 2023-01-09 09:00 | 2023-01-09 16:00 | Перенос проводов на новую опору ТТУ | ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.)
ТП 469 | 2023-01-10 10:00 | 2023-01-10 16:00 | Реконструкция электрооборудования | Мясново: Ханинский пр-зд, 25, 29, 33-в, 27, 8-а, 31 (БССС)
ТП 161 | 2023-01-10 09:30 | 2023-01-10 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Октябрьская, 1, 7, 7-а, 1-а, 3, 5, 7-е; ул. Галкина, 2, 2-а
ТП 1301 | 2023-01-10 09:00 | 2023-01-10 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | п. Горелки: ул. Горельская, 128-148 (чётн.), 53-65 (нечётн.); ул. Любомудрова; ул. Светлая; 3-й Светлый пр-зд; 4-й Светлый пр-зд
ТП 1041 | 2023-01-10 09:00 | 2023-01-10 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | п. Горелки: ул. Светлая, 5-19
ТП 1452 | 2023-01-10 09:00 | 2023-01-10 16:00 | Замена деревянной опоры на ж/б. Перенос проводов, вводов. Совместно с МКП "Тулагорсвет" | пер. 1-й Парковый, 1-19 (нечётн.), 4-24 (чётн.); ул. Вересаева, 24, 26, 26-а, 118-128 (чётн.), 116 к. 1, 116 к. 2, 116 к. 3; ул. Первомайская, 15 к. 1, 15 к. 2, 15 к. 3, 17-31 (нечётн.)
ТП 617 | 2023-01-10 09:00 | 2023-01-10 16:00 | Монтаж СИП | п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23
ТП 282 | 2023-01-11 09:00 | 2023-01-11 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | 11-й пр-зд, 1-19 (нечё), 2-22 (чётн.); ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 31-53 (нечётн.); 2-й Речной пр-зд, 1-10; 1-й Речной пр-зд, 1-10; ул. Красина, 76, 78, 80; ул. Речная, 1-9, 7-г; 1-й пр-зд, 20-39; 12-й пр-зд, 1-10
ТП 561 | 2023-01-11 09:00 | 2023-01-11 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Металлургов, 60, 62, 46, 60-ав, 48, 49-г, 50; ул. Кутузова, 104-б
ТП 653 | 2023-01-11 09:30 | 2023-01-11 15:00 | Установка прибора учёта | ул. Вильямса, 14, 24, 22, 22-а, 6
ТП 560 | 2023-01-11 09:00 | 2023-01-11 16:00 | Работа в ВРУ ж/д | Щегловская засека, 5, 7
ТП 525 | 2023-01-11 09:00 | 2023-01-11 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. П. Морозова, 2-18 (чётн.), 18-а; ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.); ул. Л. Толстого, 9-21 (нечётн.), 21-а; ул. Староникитская, 77-а, 77-б
ТП 277 | 2023-01-11 09:00 | 2023-01-11 16:00 | Обрезка деревьев вдоль дома. По письму заявителя | ул. Кауля, 76-102 (чётн.), 45 к.1, 45 к.2, 47 к.1; ул. П. Алексеева, 68-76 (чётн.), 55-а-59-а (нечётн.); ул. Р. Лозинского ( Девизионная ), 1-35 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Л. Толстого, 77; ул. Тимирязева, 63-85 (нечётн.)
ТП 23 | 2023-01-11 09:00 | 2023-01-11 16:00 | Обрезка деревьев вдоль дома. По письму заявителя | ул. Михеева, 4, 6, 10-а, 12, 14
ТП 1383 | 2023-01-11 09:00 | 2023-01-11 16:00 | Перевод нагрузок на СИП | Ермоловой, 44-а, 15-41 (нечётн.), 22-52 (чётн.); ул. Газовая, 24; ул. Репина, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 4-а, 8-а, 6-б; ул. Кислородная, 1-27; ул. Огарёва, 2-24 (чётн.)
ТП 561 | 2023-01-12 09:00 | 2023-01-12 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Металлургов, 60, 62, 46-а, 46
ТП 219 ст. | 2023-01-12 09:00 | 2023-01-12 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Советская, 12, 14, 16, 22 (Рекламная установка)
ТП 220 | 2023-01-12 09:00 | 2023-01-12 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | Комсомольский парк (Скважина)
ТП 676 | 2023-01-12 09:30 | 2023-01-12 13:30 | Установка прибора учёта | ул. Первомайская, 9, 11, 13
РП 28 | 2023-01-12 09:00 | 2023-01-12 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Кутузова, 108, 108-а, 108-б, 108-в
РП-4 | 2023-01-12 10:00 | 2023-01-12 12:00 | Замена трансформатора | ул. Мосина, 8, 8-д, 10, 31
РП-Южный | 2023-01-12 09:00 | 2023-01-12 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | п. Угольный: ул. Кирпичная, 1-15; п. Победы: ул. Мичурина, 19, 21; ул. Октябрьская, 10, 11, 12; ул. Рабочая, 41-47; ул. Фрунзе, 9, 10
ТП 625 | 2023-01-12 09:00 | 2023-01-12 11:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | п. Победы: ул. Кирпичная
ТП 686 | 2023-01-12 09:00 | 2023-01-12 16:00 | Замена деревянной опоры к ж/б приставки. По письму заявителя | ул. Фестивальная, 81-107 (нечётн.), 112, 112-а; ул. Нагорная, 1-10
ТП 785, 1244, 733, 734, 1368, 787, 735, 1291 | 2023-01-12 09:00 | 2023-01-12 14:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | Щёкинское ш., 25, 55, 57; п. Рудаково: ул. Советская, 1; ул. Трудовая, 9-47 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 22-б, 40-а, 45-а; ул. Комсомольская, 22, 24, 26; пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.); пер. Луговой, 1-а, 1-13; ул. Солнечная, 11; пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); пер. Лазурный, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.); п. Первомайский: ул. Шевченко, 1-30, 6-а, 19-б, 2-а, 25-а; ул. Пионерская, 1-5; ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 2-а, 5-а, 7-а, 21-а, 21-б; ул. Ленина, 22-а, 23, 24; ул. Чапаева, 1-39, 1-б, 14-а, 18-а, 31-а; ул. Пионерская, 10-а; СНТ "40 лет Октября"
ТП 96 ст. | 2023-01-13 09:00 | 2023-01-13 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Свободы, 40, 41, 56, 37 к.1, 37 к.2, 37 к.3; ул. Л.Толстого, 122, 124
РП 64 | 2023-01-13 09:30 | 2023-01-13 12:30 | Установка прибора учёта | ул. М. Горького, 5; ул. Демидовская, 115, 68; ул. Октябрьская, 60, 64, 64-а; ул. Дегтярёва, 52
РП 64 | 2023-01-13 12:30 | 2023-01-13 15:30 | Установка прибора учёта | ул. М. Горького, 5; ул. Демидовская, 115; ул. Октябрьская, 52, 60, 64, 64-а; ул. Дегтярёва, 52
ТП 1106 | 2023-01-13 09:00 | 2023-01-13 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | п. Горелки: ул. Мелиховская 6, 8,18, 24; Московское ш., 45-53 (нечет), 62-76 (четн.), 71, 78-а, 82; ул.Серпуховская 1-21 (нечет.)
ТП 699 | 2023-01-13 09:00 | 2023-01-13 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | п. Горелки: ул. Ключевая, 3-47 (нечётн.); ул. Мелиховская, 3-13 (нечётн.), 18-28 (чётн.); ул. Серпуховская, 2-16 (чётн.)
ТП 253 | 2023-01-13 09:00 | 2023-01-13 16:00 | Демонтаж сука. По письму заявителя | пер. Танковый, 1-12; пер. Стандартный, 15-29 (нечётн.), 18-30 (чётн.); пер. Броневой, 2-22 (чётн.), 3-21 (нечётн.)
ТП 604 | 2023-01-13 09:00 | 2023-01-13 16:00 | Обрезка деревьев. По письму заявителя | п. Трудовой, 116-137
ТП 24 | 2023-01-16 09:30 | 2023-01-16 13:30 | Установка прибора учёта | ул. Тургеневская, 9-31 (нечётн.), 31-а, 32, 10-26 (чётн.); ул. Советская, 47, 62, 66, 68, 70, 74
ТП 977 | 2023-01-16 09:00 | 2023-01-16 16:00 | Ремонт ВН | ул. Л. Толстого, 107; ул. Свободы, 55
ТП 309 | 2023-01-16 09:00 | 2023-01-16 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Дм. Ульянова, 3, 5, 7
ТП 617 | 2023-01-16 09:00 | 2023-01-16 16:00 | Монтаж СИП. Перевод нагрузки | п. Южный: ул. Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23
ТП 73 | 2023-01-16 09:00 | 2023-01-16 16:00 | Обрезка деревьев. По письму заявителя | ул. Ленина, 28, 30, 32; ул. Сойфера, 2, 4, 6, 26; ул. Коминтерна, 13, 15
ТП 90 | 2023-01-16 09:00 | 2023-01-16 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Демонстрации, 136, 137, 139, 25, 42-46, 46-а; ул. Дм. Ульянова, 22-32 (чётн.); ул. Первомайская, 35-47 (нечётн.), 62, 64, 66; пер. Серебровский, 1-7 (нечётн.), 2-8 (чётн.); ул. Луговая, 2-8 (чётн.), 3, 5
ТП 336 | 2023-01-16 09:00 | 2023-01-16 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Первомайская, 47
ТП 839 | 2023-01-16 09:00 | 2023-01-16 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Демонстрации, 23, 25, 42, 42-а, 44-а, 44-б, 46-а
ТП 478 | 2023-01-17 09:00 | 2023-01-17 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | Красноармейский пр-т, 26, 28, 32, 15, 19-а; ул. Сойфера, 19
ТП 418 | 2023-01-17 09:00 | 2023-01-17 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | пр-т Ленина, 82 (ТГУ Корпус № 5)
ТП 712 | 2023-01-17 11:00 | 2023-01-17 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Каракозова, 29-71 (нечётн.), 30-70 (чётн.); ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.); ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-85 (нечётн.), 69-а; ул. Калинина, 110, 139, 143, ; пер. Патронный; ул. Серова, 6, 8, 10, 12; ул. Шухова, 4-а; ул. Глинки, 6; ул. Кирова, 133
РП 28 | 2023-01-17 09:00 | 2023-01-17 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Кутузова, 108, 108-а, 108-б, 108-в
ТП 1329, 608, 790 | 2023-01-17 09:00 | 2023-01-17 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Угольный: ул. Кирпичная, 16-30 (чётн.), 17-29 (нечётн.), 29-а; ул. 1-й Квартал, 1-91 (нечётн.), 9-а, 57-а, 75-а, 12-а, 47-а, 49-а, 87-а; ул. Шоссейная, 7-а, 9
ТП 1383 | 2023-01-17 09:00 | 2023-01-17 16:00 | Перевод нагрузки на СИП | ул. Ермоловой, 4-а, 15-41 (нечётн.), 22-52 (чётн.); ул. Репина, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 4-а, 8-а, 6-б; ул. Газовая, 24; ул. Кислородная, 1-27; ул. Огарёва, 2-24 (чётн.)
ТП 851 | 2023-01-17 09:00 | 2023-01-17 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22, 15-а, 6-а, 3-а, 4-а, 2-а, 8-а, 7-а, 18-а, 1-а, 10-а, 18-б, 20-а, 21-а
ТП 22 | 2023-01-17 09:00 | 2023-01-17 11:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. М. Смирнова, 42-81 (нечётн.), 42-66 (чётн.)
ТП 276 | 2023-01-17 11:30 | 2023-01-17 13:30 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. М. Смирнова, 90-122 (чётн.)
ТП 543 | 2023-01-17 10:00 | 2023-01-17 16:00 | Монтаж зануления нулевого провода | ул. Пороховая 153-197 (нечётн.), 161-а, 163-а, 169-а, 175-а, 175-б; ул.Дегтярёва 171-181 (нечётн.), 138, 144, 142-а. ул. Заварная 118-172 (чётн.), 156-а, 132-б, 132-в, 132-г, 132-д, 103-а, 156-б, 156-в, 172-а, 52-в, 103-125 (нечётн.); ул. М. Горького, 147-171 (нечётн.)
ТП 1403 | 2023-01-18 09:00 | 2023-01-18 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Ленина, 1-11; пер. 1-й Красный; пер. 2-й Красный, 3, 5, 7; ул. Мосина, 9-17 (нечётн.); ул. Советская, 18; ул. Коминтерна,2, 4, 6, 8
ТП 257 | 2023-01-18 09:30 | 2023-01-18 14:00 | Установка прибора учёта | Красноармейский пр-т, 21, 21-а; ул. Фрунзе, 7, 7-а
ТП 1350 | 2023-01-18 09:00 | 2023-01-18 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | п. Горелки: 18-й-19-й-20-й Горельские пр-ды
ТП 1303 | 2023-01-18 09:00 | 2023-01-18 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Яблочкова, 1-а
ТП 490 | 2023-01-18 09:00 | 2023-01-18 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Рязанская, 3; 2-й Волоховский пр-зд, 8; 4-й Волоховский пр-зд, 7
ТП 299 | 2023-01-18 10:00 | 2023-01-18 13:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Прокудина, 8, 10
ТП 164 | 2023-01-18 09:00 | 2023-01-18 16:00 | Распределение нагрузки. По письму заявителя | пер. Кирпичный, 4-12 (чётн.); ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.); ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 14-23; ул. Октябрьская, 132
ТП 943 | 2023-01-18 09:00 | 2023-01-18 16:00 | Распределение нагрузки. По письму заявителя | п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 13, 14, 15, 16, 17; ул. Садовая, 44, 46, 48, 50, 52, 54; дер. Судаково: 1-й пр-зд Шмидта, 18; СНТ "Металлург-5"
ТП 912 | 2023-01-18 09:00 | 2023-01-18 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | п. Косая Гора: ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.); Орловское ш., 45-59 (нечётн.); ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.); ул. Шевченко, 2-50 (чётн.), 1-39 (нечётн.), 1-а; Орловское ш., 59-а (М-н ИП Базылева, ИП Улискова)
ТП 1086 | 2023-01-18 09:00 | 2023-01-18 16:00 | Перенос опор и проводов | ул. Тесницкая, 6, 21; ул. Фруктовая, 1-а, 1-7
ТП 1303 | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Яблочкова, 1-а
ТП 490 | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Волоховская, 1-7 (нечётн.); 1-й Волоховский пр-зд, 1-19 (нечётн.), 3-а, 2, 4; 4-й Волоховский пр-зд, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.), 1-а; ул. 2-я Волоховская, 1-20; 3-й Волоховский пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 2-й Волоховский пр-зд, 1-20; ул. Овражная, 2-12 (чётн.), 2-а, 2-б, 4-а, 6-а, 8-а, 12-а; 4-й Волоховский пер.
ТП 498 | 2023-01-19 09:30 | 2023-01-19 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Кирова, 18, 20; ул. Плеханова, 128, 140, 141, 141 к.2, 143, 145; ул. Ложевая, 130, 130-а
ТП 477 | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 16:00 | Замена РПС | Красноармейский пр-т, 2, 4; ул. Сойфера, 1, 4; ул. Советская, 8
ТП 161 | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 17:00 | Заводка и ошиновка кабельной линии | ул. Октябрьская, 1, 1-в, 7, 7-а, 7-е, 1-а, 3, 5, 7-е; ул. Галкина, 1, 1-е, 2, 2-а
ТП 599 | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 16:00 | Монтаж кабельной воронки | ул. Глухополянская, 52-64, 56-а, 56-б, 56-в, 56-г, 63-а, 58-в, 62-б, 62-в, 55-а, 64-б; ул. Лобачевского, 2-26, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 2-д, 2-е
ТП 213 | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 16:00 | Распределение нагрузки. По письму заявителя | ул. Гастелло, 7-39 (нечётн.), 18-а, 10-32 (чётн.); ул. Панфиловцев, 50, 52, 56-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.); ул. Добролюбова, 19-31 (нечётн.), 18-30 (чётн.); ул. Нестерова, 53-в
ТП 992 | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 16:00 | Обрезка деревьев. По письму заявителя | Мясново: ул. Кабакова, 56-74 (чётн.), 53-а, 59, 63; ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6; 9-й пр-зд 6-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.), 12-а, 22-а, 36-а, 38-а; ул. Воздухофлотская, 48-54; 11-й пр-зд, 13-а,17-а, 28, 30-а, 32-а,12-а, 10-39; 12-й пр-зд, 9, 11, 11-а, 12, 13,14-а, 22; 10-й пр-зд, 21, 22.
ТП 614 | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 16:00 | Замена деревянной опоры на ж/б сложную. Монтаж СИП. По письму заявителя. | п. Октябрьский: ул. Щедрина, 1-39 (нечётн.), 33-а; 1-й пр-зд, 8-18 (чётн.), 11-21 (нечётн.); 2-й пр-зд, 19-29 (нечётн.), 16-26 (чётн.); 3-й пр-зд, 24-34 (чётн.), 27, 29; 4-й пр-зд, 32-42 (чётн.); ул. Гагарина, 1-9, 9-а (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Овражная, 2-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.);
ТП 1107, 1000, 1290 | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Горелки: ул. Мирная, 1-8, 8-а; пер. Охотный, 2, 6, 7; пер. Соснянский, 7-13 (нечётн.); ул. Макаренко, 12-20 (чётн.), 17-25 (нечётн.)
ТП 1310 | 2023-01-19 12:00 | 2023-01-19 14:30 | Монтаж повторного заземления | п. Горелки: Московское ш., 1-21 (нечётн.), 1-а, 19-а, 1-д, 1-л
ТП 200 | 2023-01-20 09:00 | 2023-01-20 16:00 | Ревизия трансформатора | ул. Кутузова, 69-95 (нечётн.); ул. Нестерова, 42-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.), 55-в; ул. Панфиловцев, 30-44 (чётн.), 25-37 (нечётн.), 39-а; ул. Краснодонцев, 38-58 (чётн.), 39-57 (нечётн.), 45-а, 54-а, 56-а; ул. Гастелло, 34; ул. Белинского, 52; пр-зд Вильямса, 27-35 (нечётн.), 26-36 (чётн.), 35-а; ул. Докучаева, 2-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.); ул. Матросова, 3
ТП Леда, Хладокомбинат | 2023-01-20 09:30 | 2023-01-20 12:00 | Устранение деффекта | ул. 5-я Криволученская, 5 (Леда); Хладокомбинат
ТП 217 | 2023-01-20 09:00 | 2023-01-20 16:00 | Монтаж голого провода. По письму заявителя | ул. Серебровская, 1-37 (нечётн.); ул. Болдина, 13, 14, 16; ул. Короленко, 1, 3; ул. Ш. Руставели, 1-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 1-а; ул. Джамбула, 2-28 (чётн.), 9-21 (нечётн.), 2-а, 24-б, 28-а; ул. 1-я Зеркальная, 1-11 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Радищева, 2-20 (чётн.), 3-11 (нечётн.); ул. 1-я Лучевая, 6, 7, 9, 11
ТП 917 | 2023-01-20 09:00 | 2023-01-20 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 19-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.); ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.); ул. Макаренко, 1-23 (нечётн.), 2-24 (чётн.); пер. Вахрушева, 1-10, 13, 13-а, 13-б
ТП 70 | 2023-01-20 09:00 | 2023-01-20 16:00 | Распределение нагрузки. По письму заявителя | ул. Коминтерна, 4
ТП 669 | 2023-01-20 09:00 | 2023-01-20 16:00 | Замер и распределение нагрузки. По письму заявителя | ул. Индустриальная, 16, 18, 35, 37, 39, 22-30 (чётн.); пер. Кладбищенский, 1-5, 5-а; ул. Каракозова, 79; ул. Декабристов, 3
ТП 198 | 2023-01-20 09:00 | 2023-01-20 16:00 | Монтаж СИП. По письму заявителя | ул. Пролетарская, 71-87 (нечётн.), 79-а, 83-а
ТП 1041 | 2023-01-20 09:00 | 2023-01-20 16:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Горелки: ул. Светлая, 1, 3; 1-й Светлый пр-зд, 2-12 (чётн.)
ТП 455 | 2023-01-23 09:30 | 2023-01-23 14:00 | Установка прибора учёта | пр-т Ленина, 34-а; ул. Ф. Энгельса, 53
ТП 418 | 2023-01-23 09:00 | 2023-01-23 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | пр-т Ленина, 82 (ТГУ Корпус № 5)
ТП 924 | 2023-01-23 09:00 | 2023-01-23 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | п. Косая Гора: пер. Дачный, 1-12; Орловское ш., 87-а, 89, 91, 93, 95, 97-а, 99-а, 101-а, 117
ТП 221 | 2023-01-23 09:00 | 2023-01-23 16:00 | Перенос СИП на опору ТТУ | ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.)
ТП 617 | 2023-01-23 09:00 | 2023-01-23 16:00 | Обрезка деревьев по письму заявителя | п. Южный: ул. Центральная, 3-15 (нечётн.), 6-16 (чётн.), 28; ул. Советская, 1, 3; ул. Клубная, 27-а
ТП 277 | 2023-01-23 09:00 | 2023-01-23 16:00 | Обрезка деревьев по письму заявителя | ул. Кауля, 76-102 (чётн.), 45 к.1, 45 к.2, 47 к.1; ул. П. Алексеева, 68-76 (чётн.), 55-а-59-а (нечётн.); ул. Р. Лозинского ( Девизионная ), 1-35 (нечётн.), 2-28 (чётн.); ул. Л. Толстого, 77; ул. Тимирязева, 63-85 (нечётн.)
ТП 23 | 2023-01-23 09:00 | 2023-01-23 16:00 | Обрезка деревьев по письму заявителя | ул. Михеева, 4, 6, 10-а, 12, 14
ТП 534 | 2023-01-24 10:00 | 2023-01-24 13:00 | Монтаж ЯРВ. Заводка и ошиновка кабельной линии. Допуск подрядной организации | ул. Пузакова, 3, 5, 11, 11/1, 13; ул. Демидовская, 78, 179, 179-а
ТП 641 | 2023-01-24 09:00 | 2023-01-24 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Комарова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Вильямса, 1-29 (нечётн.), 29-а; ул. М. Расковой, 8, 8-а; ул. Белинского, 2-32 (чётн.), 1-39 (нечётн.); ул. Карпинского, 1-41 (нечётн.), 2-40 (чётн.); ул. Панфиловцев, 1-23 (нечётн.), 6-28 (чётн.); ул. Кутузова, 57, 59; ул. Осипенко, 17-23 (нечётн.), 18-24 (чётн.)
ТП 1398 | 2023-01-24 09:00 | 2023-01-24 16:00 | Замена голого провода | ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.); ул. Бежковская, 53, 59, 49, 47, 41, 23
ТП 524 | 2023-01-24 09:00 | 2023-01-24 16:00 | Опиловка деревьев. Спил деревянной опоры | пер. Нефтяной, 4, 5, 7, 7/1, 9, 10, 10-б; Тупик реки Воронки, 1-17 (нечётн.), 4-32 (чётн.), 1-а, 1-б, 9-а, 13-а
РП 28 | 2023-01-25 10:00 | 2023-01-25 16:00 | Замена РПС-4 | ул. Кутузова, 102-а, 104, 104-а, 106, 106-а, 108, 108-а, 108-б, 108-в, 108-г; ул. Металлургов, 44-а, 46-а, 48-а, 52, 52-а, 54, 56
ТП 1441 | 2023-01-25 09:30 | 2023-01-25 13:00 | Установка прибора учёта | Мясново: 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 6, уч. 11
ТП 1441 | 2023-01-25 13:00 | 2023-01-25 16:00 | Установка прибора учёта | Мясново: 2-й Клинской пр-зд, 2, 6
ТП 384 | 2023-01-25 09:00 | 2023-01-25 16:00 | Ревизия электрооборудования | ул. Ф. Энгельса, 73, 77-а; пр-т Ленина, 40, 42; ул. Гоголевская, 58, 60, 62; Пушкинский пр-зд, 4-а, 4-б
ТП 661 | 2023-01-25 09:00 | 2023-01-25 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | Мясново: ул. Дружбы, 3-15 (нечётн.), 19-33 (нечётн.); ул. Полюсная, 34-52 (чётн.), 25-33 (нечётн.), 31-а, 39; Парашютный пр-зд, 2-34 (чётн.), 3-27 (нечётн.), 1-а-з; ул. Тихмянова, 26-36 (чётн.), 9-19 (нечётн.), 1-а, 1-б, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 2-ж, 4, 6, 10, 12, 16, 19-а; 15-й пр-зд, 1-15 (нечётн.), 14-а, 2-14 (чётн.); 13-й пр-зд, 3, 8; 16-й пр-зд, 24, 27; 17-й пр-зд, 28, 29, 30; 18-й пр-зд, 66-92 (чётн.), 39-71 (нечётн.), , 78-а, 45-б, 51-а, 51-б; 7-й Полюсный пр-зд, 47, 49, 51; 5-й Полюсный пр-зд, 28, 30-а, 32, 51, 35-47 (нечётн.)
ТП 1361 | 2023-01-25 09:00 | 2023-01-25 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | Мясново: ул. Кабакова, 80-90 (чётн.); ул. Тихмянова, 21; 13-й пр-зд, 10-22 (чётн.), 5-23 (нечётн.), 19-а, 20-а; 15-й пр-зд, 16, 17
ТП 77 | 2023-01-25 09:00 | 2023-01-25 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | Мясново: 5-й Полюсный пр-зд, 10, 12, 13, 15, 21, 33; 6-й Полюсный пр-зд, 11; 10-й пр-зд, 2-в, 2-д; 11-й пр-зд, 1-а, 1-б, 1-в, 2-в, 7-а, 1-7 (чётн.); 12-й пр-зд, 1-в, 1-д, 3-7 (нечётн.), 8; 16-й пр-зд, 2-22 (чётн.), 5-а, 5-25 (нечётн.); 17-й пр-зд, 1-28 (обе); 18-й пр-зд, 27, 33, 35, 43, 50-64 (чётн.)
ТП 1398 | 2023-01-25 09:00 | 2023-01-25 16:00 | Перераспределение нагрузки по письму заявителя | ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.); ул. Бежковская, 53, 59, 49, 47, 41, 23
ТП 499 | 2023-01-26 09:00 | 2023-01-26 16:00 | Ревизия электрооборудования | ул. Кирова, 8, 10; ул. Епифанская, 123, 125, 127, 128, 130, 132; ул. Калинина, 3
ТП 669 | 2023-01-26 09:00 | 2023-01-26 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Декабристов, 3, 15-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.); ул. Марата, 119, 119-а, 121, 123; ул. Степанова, 144, 146, 148, 150, 154; ул. Бакунина, 4; ул. Индустриальная, 16, 18, 35, 37, 39, 22-30 (чётн.); пер. Кладбищенский, 1-5, 5-а; ул. Каракозова, 5, 11-27, 79; ул. Патронная, 1-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.)
ТП 199 | 2023-01-26 09:00 | 2023-01-26 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Бакунина, 4, 11
ТП 669 | 2023-01-26 09:00 | 2023-01-26 16:00 | Замер и перераспределение нагрузки | ул. Индустриальная, 16, 18, 35, 37, 39, 22-30 (чётн.); пер. Кладбищенский, 1-5, 5-а; ул. Каракозова, 79; ул. Декабристов, 3
ТП 943 | 2023-01-26 09:00 | 2023-01-26 16:00 | Распределение нагрузки. По письму заявителя | п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 13, 14, 15, 16, 17; ул. Садовая, 44, 46, 48, 50, 52, 54; дер. Судаково: 1-й пр-зд Шмидта, 18; СНТ "Металлург-5"
ТП 128н. | 2023-01-26 09:00 | 2023-01-26 12:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Тургеневская, 46, 47-61 (нечётн.), 50
РП 4 | 2023-01-27 09:00 | 2023-01-27 15:00 | Заводка кабельной линии. Установка прибора учёта | ул. Мосина, 8, 8-д, 10
ТП 821 | 2023-01-27 10:00 | 2023-01-27 12:00 | Ремонт заземления трансформатора | ул. 3-я Криволученская, 33; ул. 4-я Криволученская, 1-29 (нечет.), 2-32 (чет.); ул. 5-я Криволученская, 2-12 (нечет.); ул. Горсовета, 123-157 (нечётн.), 106-132 (чётн.), 106-б; ул. Н. Островского, 26-62 (чётн.); Криволученский пр-зд, 2
ТП194 | 2023-01-27 09:30 | 2023-01-27 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Пузакова, 1, 1-а; ул. Октябрьская, 80, 80-а, 82, 88-б; ул. Демидовская, 179, 179-а
ТП 673 | 2023-01-27 09:00 | 2023-01-27 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | Мясново: ул. 1-я Прокатная 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 17-а; ул. 2-я Прокатная 1-25 (нечётн.), 5-а; ул. 3-я Прокатная 3-21, 21-а; ул. Поперечная, 14
ТП 164 | 2023-01-27 09:00 | 2023-01-27 16:00 | Распределение нагрузки и напряжения | пер. Кирпичный, 4-12 (чётн.); ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.); ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 14-23; ул. Октябрьская, 132
ТП 70 | 2023-01-27 09:00 | 2023-01-27 16:00 | Распределение нагрузки | ул. Коминтерна, 4, 6
ТП 695 | 2023-01-27 09:00 | 2023-01-27 16:00 | Перевод нагрузки на СИП. Допуск подрядной организации | ул. Глухополянская, 3-а, 5-а, 11-а, 19-а, 21-а, 18-а, 28-а, 30-а, 50-а, 50-б, 1-21 (нечётн.), 8-50 (чётн.); ул. Ново Глухополянская, 1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8-а, 9, 9-а; ул. Гастелло, 1, 1-а
ТП 43 | 2023-01-30 09:00 | 2023-01-30 16:00 | Ревизия трансформаторов | пр-т Ленина, 87
ТП 542 | 2023-01-30 09:30 | 2023-01-30 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Пузакова, 11/1, 13, 15; ул. Демидовская, 80, 82, 84, 170, 179, 179-а, 179-б; пер. Тростянский, 19-41; ул. Герцена, 134
ТП 754 | 2023-01-30 09:00 | 2023-01-30 16:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Кутузова, 114, 114-а
ТП 1377 | 2023-01-30 09:00 | 2023-01-30 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Киревская, 8-29; Щёкинское ш., 114 (СНТ "Металлург-1")
ТП 1383 | 2023-01-30 09:00 | 2023-01-30 16:00 | Перевод нагрузок на СИП | ул. Ермоловой, 44-а, 15-41 (нечётн.), 22-52 (чётн.); ул. Репина, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 4-а, 8-а, 6-б; ул. Газовая, 24; ул. Кислородная, 1-27; ул. Огарёва, 2-24 (чётн.)
ТП 107 | 2023-01-30 09:00 | 2023-01-30 16:00 | Установка ж/б опоры. Допуск подрядной организации | Мясново: ул. Чмутова, 20-54 (чётн.), 5, 3, 3-а; ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4; ул. 2-й Клинской пр-зд, 2, 3, 4; ул. В. Выселковая, 21-а, 23, 26
ТП 730 | 2023-01-30 10:00 | 2023-01-30 12:00 | Замена прибора учёта | п. Михалково: ул. Колхозная, 4-а-14-б, 1; ул. Казанская, 2; 2-й Лихвинский пр-зд, 21-33 (нечётн.), 22-а, 41-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 19-43 (нечётн.), 41-а, 37-а, 22-42 (чётн.); ул. Сафонова, 1-23 (нечётн.), 22, 24, 2, 4, 6, 8, 12-а; ул. Ярославского, 5, 7
ТП 304 | 2023-01-31 09:00 | 2023-01-31 16:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Ф. Энгельса, 151-а; пр-т Ленина, 80, 80-а
ТП 1414 | 2023-01-31 09:00 | 2023-01-31 16:00 | Ревизия трансформатора | ул. Кутузова, 122-128 (чётн.), 177-209 (нечётн.), 169; ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Ковпака, 1-13 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Бункерная, 1-23 (нечётн.), 2-32 (чётн.), 2-а, 11-а, 14-а, 14-б, 22-а, 22-б; ул. Сортировочная, 1-9 (нечётн.), 2-10 (чётн.); ул. Разливочная, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.); Епифанское ш., 2-22 (чётн.), 1-25 (нечётн.); ул. Дачная, 12-а, 11-22; ул. Коксовая, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 4-а, 14-а; ул. Бардина, 10, 12, 14, 16; ул. Мартеновская, 26, 28, 30
ТП 382 | 2023-01-31 10:00 | 2023-01-31 15:00 | Востановление питания согласно схемы кабельной линии | ул. Металлургов, 47-а, 49
ТП 213 | 2023-01-31 09:00 | 2023-01-31 16:00 | Распределение нагрузки | ул. Гастелло, 7-39 (нечётн.), 10-32 (чётн.), 18-а; ул. Панфиловцев, 50, 52, 56-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.); ул. Добролюбова, 19-31 (нечётн.), 18-30 (чётн.); ул. Нестерова, 53-в
ТП 213 | 2023-01-31 09:00 | 2023-01-31 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Гастелло, 5-39 (нечётн.), 10-32 (чётн.), 1-б, 1-в, 3, 3-а, 18-а; ул. Панфиловцев, 50-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.); ул. Добролюбова, 1-31 (нечётн.), 2-30 (чётн.); ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.), 53-в; ул. Можайского, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.); ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.); ул. Крылова, 2-26 (чётн.), 5-25 (нечётн.); ул. Бородина, 20-40 (чётн.), 11-25 (нечётн.), 4-а, 4-в; ул. Поленова, 3-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.); ул. Глухополянская, 4, 6; ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 13-37 (нечётн.), 24-а, 25-а, 28-а, 28-б; пер. Краснодонцев, 10, 12; ул. Осипенко, 13, 14
ТП 200 | 2023-01-31 09:00 | 2023-01-31 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Кутузова, 69-95 (нечётн.); ул. Нестерова, 42-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.), 55-в; ул. Панфиловцев, 30-44 (чётн.), 25-37 (нечётн.), 39-а; ул. Краснодонцев, 38-58 (чётн.), 39-57 (нечётн.), 45-а, 54-а, 56-а; ул. Гастелло, 34; ул. Белинского, 52
ТП 1048 | 2023-01-31 09:00 | 2023-01-31 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. М. Расковой, 22; ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.); пер. Краснодонцев, 2-а, 2-8 (чётн.); ул. Нестерова, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Осипенко, 1-9 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 15; ул. Белинского, 1-13 (нечётн.), 6-12 (чётн.); ул. Краснодонцев, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. М. Расковой, 10-20
ТП 515 | 2023-01-31 09:00 | 2023-01-31 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Панфиловцев, 61-73 (нечётн.), 70-82 (чётн.); ул. Поленова, 22-34 (чётн.), 23-37 (нечётн.); ул. Бородина, 38; ул. С. Ковалевской, 29, 31, 36, 36-а
ТП 372 | 2023-01-31 09:00 | 2023-01-31 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Кутузова, 105-131 (нечётн.); ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.); ул. Попова, 40-59; ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.); ул. Панфиловцев, 68, 84; ул. Крылова, 30-46 (чётн.); 31-47 (нечётгн.), 45-а
ТП 1398 | 2023-01-31 09:00 | 2023-01-31 16:00 | Распределение нагрузки и напряжения по письму заявителя | ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.); ул. Бежковская, 53, 59, 49, 47, 41, 23