## Лист 2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
РП 66 | 2023-03-01 09:00 | 2023-03-01 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Кирова, 12, 12 к.2, 14, 14 к.2, 16, 19, 19-в, 19-г; ул. Плеханова, 132, 132 к.2, 134; ул. Чапаева, 140; ул. Епифанская, 127; ул. Калинина, 7
ТП 553 | 2023-03-01 09:00 | 2023-03-01 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Октябрьская, 97, 97-а, 99, 101
ТП 445, 20, 1059 | 2023-03-01 09:00 | 2023-03-01 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Пушкинская, 1-11 (нечётн.), 2-6 (чётн.), 1-а, 2-б, 5-а; ул. Жуковского, 29-47 (нечётн.), 40-54 (чётн.), 40-а, 50-а, 48-а, 39-а, 43-а; ул. Пирогова, 7-33 (нечётн.), 22-44 (чётн.), 30-а, 42-б, 42-а, 42-в, 25-б, 29-а, 31-а, 26-а; ул. Гоголевская, 21; ул. Каминского, 3, 6, 7; Хлебная пл., 8-в
ТП 850, 1005, 1155, 1152, 894 | 2023-03-01 09:00 | 2023-03-01 16:00 | Монтаж ТМ в рамках ИП 2021. Допуск подрядной организации | Новомосковское ш., 36-38, 56-58, 66-в
ТП 1106 | 2023-03-01 09:00 | 2023-03-01 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | п. Горелки: ул. Мелиховская 6, 8,18, 24; Московское ш., 45-53 (нечет), 62-76 (четн.), 71, 78-а, 82; ул.Серпуховская 1-21 (нечет.)
ТП 583 | 2023-03-01 09:00 | 2023-03-01 16:00 | Обрезка деревьев по письму заявителя | ул. Октябрьская, 202; ул. Гончарова, 35
ТП 379 | 2023-03-01 09:00 | 2023-03-01 16:00 | Обрезка деревьев по письму заявителя | ул. Ф. Энгельса, 34, 36, 38, 42, 44-а, 44-б, 46, 97; ул. Гоголевская, 51-а
РП 66 | 2023-03-02 09:00 | 2023-03-02 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Кирова, 12, 12 к.2, 14, 14 к.2, 16, 19, 19-б, в, г; ул. Плеханова, 132, 134; ул. Чапаева, 140
ТП 553 | 2023-03-02 09:00 | 2023-03-02 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Октябрьская, 88, 101-а; ул. Галкина, 197, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220
ТП 747 | 2023-03-02 09:00 | 2023-03-02 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. 1-я Гостеевская, 11, 12; ул. С. Щедрина, 11-19 (нечётн.), 14-26 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 115-141 (нечётн.), 128-142 (чётн.); ул. Станиславского, 62-92 (чётн.), 85-95 (нечётн.); ул. С. Стальского, 21-25 (нечётн.), 34-38 (чётн.); ул. Лескова, 13-23-а (нечётн.), 2-6 (чётн.); ул. Лазо, 14; ул. Котовского, 22, 35, 37, 36, 26
ТП 256 | 2023-03-02 09:00 | 2023-03-02 16:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Сойфера, 3
РП Южный | 2023-03-02 09:00 | 2023-03-02 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | п. Угольный: ул. Кирпичная, 1-15; п. Победы: ул. Мичурина, 19, 21; ул. Октябрьская, 10, 11, 12; ул. Рабочая, 41-47; ул. Фрунзе, 9, 10
ТП 625 | 2023-03-02 10:00 | 2023-03-02 11:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | п. Победы: ул. Кирпичная
ТП 63 | 2023-03-02 09:00 | 2023-03-02 16:00 | Перераспределение нагрузки и напряжения | ул. Ленина, 28, 30; ул. Свободы, 2; ул. Каминского, 47, 47-а, 49
ТП 641 | 2023-03-02 09:00 | 2023-03-02 16:00 | Обрезка деревьев по письму заявителя | ул. Комарова, 1, 2, 2-а; ул. Карпинского, 1-41 (нечётн.), 4-40 (чётн.); ул. Панфиловцев, 13-23 (нечётн.), 18-28 (чётн.); ул. Белинского, 6-32 (чётн.), 5-39 (нечётн.); ул. Осипенко, 17-23 (нечётн.), 18-24 (чётн.)
РП 15 | 2023-03-03 09:00 | 2023-03-03 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Будённого, 1-17 (нечётн.), 4-28 (чётн.), 2-а; ул. Тимирязева, 36-64 (чётн.), 30-57 (нечётн.); ул. Гоголевская, 1, 2; Глеба Успенского, 2-48 (чётп.), 1-47 (нечётн.), 21-б, 10-б; Хлебная пл., 8, -19/2
РП 28 | 2023-03-03 09:00 | 2023-03-03 16:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Кутузова, 104, 104-а, 106, 106-а
ТП 716 | 2023-03-03 09:00 | 2023-03-03 16:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Шухова, 17; ул. Кутузова, 19, 23
ТП 424 | 2023-03-03 09:00 | 2023-03-03 16:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | Мясново: ул. Санаторная, 4-а, 8-а, 7, 4-22 (чётн.); пер. Санаторный, 6 ,8, 8-а, 10; 10-й пр-зд, 64-78 (чётн.), 73; пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.); Одоевское ш., 56, 58, 27-а
ТП 1398 | 2023-03-03 09:00 | 2023-03-03 16:00 | Перераспределение нагрузки и напряжения | ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.); ул. Бежковская, 53, 59, 49, 47, 41, 23
ТП 1421, 1121, 1139, 1262, 1122, 1133, 1089, 1124, 1078, 1271, 1339, 1177, 837, 986, 1254, 1137, 1105, 1306, 1119, 1120, 1132, 1226, 1359, 1084, 1118, 1362, 835 | 2023-03-06 11:00 | 2023-03-06 15:00 | Монтаж ТМ в рамках ИП 2021. Допуск подрядной организации | п. Хомяково: ул. Хомяковская; ул. Ключевая, мкр. "Красные ворота"; 1-й Архангельский пр-зд; 2-й Архангельский пр-зд; д. Ивановка: ул. Радужная; ул. Оранжевая; ул. Красная; ул. Ивановская; ул. Венёвская; ул. Альпийская; ул. Чукотская; ул. Архангельская; ул. Холостова; ул. Низинная; ул. Венёвская; ул. Новая; ул. Садовая; ул. Крестьянская; ул. Лесная; ул. Придорожная, 1, 2; ул. Заречная; ул. Луговая; СНТ "Зелёная Роща"; СНТ "ХОМЗ"; СНТ "Строитель"; СНТ "Рассвет"; СНТ "Коммунальщик"; СНТ № 2 "Роса"; СНТ "Хомяково"; СНТ "Мономер"
Пониженое напряжение ТП 831, 1125, 1228, 1156, 1021, 1214, 1126, 1083, 1094, 1127, 834, 1128, 1060, 1140, 1129 | 2023-03-06 11:00 | 2023-03-06 15:00 | Монтаж ТМ в рамках ИП 2021. Допуск подрядной организации | п. Хомяково: ул. Берёзовая; ул. Хомяковская, 6, 12, 19, 14, 17, 12-а, 11, 5, 4, 12-е, 12-г, 17-а, 8-а, 8-б, 8-в, 8; ул. Фестивальная, 144, 146; Хомяковское ш., 2, 14, 5/4, 6, 3, 10, 8, 12; Кафе ООО "У Красных ворот"; Лестничество; СНТ "Сад-6 ТОЗ"; СНТ "Сад-5 ТОЗ"; Кафе "Хомяковские Поляны"; СНТ "Уют"; СНТ "Садовод"; СНТ "Пенсионер"; 1-й Архангельский пр-зд, 2-й Архангельский пр-зд; ул. Архангельская
ТП 37 | 2023-03-06 09:00 | 2023-03-06 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Оборонная, 36-а, 29-а, 30-52 (чётн.), 29-47 (нечётн.)
ТП 284 | 2023-03-06 09:30 | 2023-03-06 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Смидович, 18-б, 20, 20-а, 20-б; ул. Оружейная, 29, 29-а, 31, 31-а, 33, 37, 52
ТП 560 | 2023-03-06 09:00 | 2023-03-06 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | Щегловская засека, 9, 11, 13
ТП 715 | 2023-03-06 09:00 | 2023-03-06 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Шухова, 19, 21; ул. Баженова, 16
ТП 213 | 2023-03-06 09:00 | 2023-03-06 17:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | ул. Гастелло, 5-39 (нечётн.), 10-32 (чётн.), 1-б, 1-в, 3, 3-а, 18-а; ул. Панфиловцев, 50-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.); ул. Добролюбова, 1-31 (нечётн.), 2-30 (чётн.); ул. Нестерова, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.), 53-в; ул. Можайского, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.); ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.); ул. Крылова, 2-26 (чётн.), 5-25 (нечётн.); ул. Бородина, 20-40 (чётн.), 11-25 (нечётн.), 4-а, 4-в; ул. Поленова, 3-21 (нечётн.), 2-20 (чётн.); ул. Глухополянская, 4, 6; ул. Краснодонцев, 14-38 (чётн.), 13-37 (нечётн.), 24-а, 25-а, 28-а, 28-б; пер. Краснодонцев, 10, 12; ул. Осипенко, 13, 14
ТП 289 | 2023-03-06 09:00 | 2023-03-06 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Декабристов, 111-139 (нечётн.), 158-164 (чётн.); пер. Докучаева, 1-6; пер. Комарова, 1-6; пер. Мусорского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.); пр-зд Вильямса, 1, 2; ул. 1-я Песчаная, 18-27; 4-й Песчаный пр-зд, 5; 5-й Песчаный пр-зд, 1, 3, 4, 6, 8
ТП 812 | 2023-03-06 09:00 | 2023-03-06 17:00 | Перетяжка СИП | ул. 1-я Криволученская, 5, 6-62 (чётн.)
ТП 1355 | 2023-03-06 09:00 | 2023-03-06 17:00 | Перетяжка СИП | ул. Горсовета, 4
РП 27 | 2023-03-06 09:00 | 2023-03-06 17:00 | Установка УСПД | ул. Курковая, 30-70 (чётн.); ул. М. Горького, 210; ул.Арсенальная, 185-193 (нечётн.), 114-136 (чётн.); ул. Дульная, 31-в, 29
ТП 807 | 2023-03-07 09:00 | 2023-03-07 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Аносова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9,11; ул. Приупская, 14, 20, 23, 24, 25, 26, 26-б, 27, 27-а, 28, 28-а; ул. Бардина, 1, 3, 5, 7; ул. М. Мазая, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25; ул. Чаплыгина, 2, 4, 6, 8, 10, 12; ул. Металлургов, 29, 31, 33, 35
ТП 102 | 2023-03-07 09:30 | 2023-03-07 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Мира, 60, 62; пр-т Ленина, 88, 90; ул. Смидович, 1-а, 2
ТП 726 | 2023-03-07 10:00 | 2023-03-07 11:00 | Замена автомата | ул. Ген. Маргелова, 9, 17-а
ТП 111 | 2023-03-07 09:00 | 2023-03-07 17:00 | Монтаж и замена приборов учёта. Допуск подрядной организации | Мясново: ул. Профсоюзная, 1, 2, 2-а, 3, 4; ул. Привокзальная, 5, 7, 9, 18, 20, 24, 26, 28, 32; ул. Н. Краснослободская, 10-а, 37-а, 10-36 (чётн.), 25-35 (нечётн.); пер. Привокзальный, 12, 14, 16
ТП 832 | 2023-03-07 09:00 | 2023-03-07 17:00 | Монтаж СИП | п. Хомяковский: ул. Хомяковская, 2; Хомяковский пр-зд
ТП 1383 | 2023-03-07 09:00 | 2023-03-07 17:00 | Обрезка деревьев по письму заявителя | ул. Кислородная, 1-27 (нечётн.), 2-26 (чётн.); ул. Огарёва, 2-24 (чётн.)
ТП 1397 | 2023-03-07 09:00 | 2023-03-07 17:00 | Перевод нагрузки на СИП. Допуск подрядной организации | Мясново: ул. Тихмянова, 43, 45, 47; Одоевское ш., 70-96 (чётн.); ул. Воздухофлотская, 59-81 (нечётн.); 10-й пр-зд, 42-б, 42-в; 11-й пр-зд, 43-а, 43-б, 43-59 (нечётн.), 42-62 (чётн.), 48-а, 50-а, 58-а; 12-й пр-зд, 41-57 (нечётн.), 44-54 (чётн.), 48-б, 45-а, 53-а; 13-й пр-зд, 42-51, 36
ТП 756 | 2023-03-09 09:00 | 2023-03-09 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Н. Волоховская, 1-а-е, 22-а, 22-г, 22-в, 35-а, 41-а, 30-а, 30-б, 7-а, 8-а, 12-а, 16-а, 1-65; Калужское ш., 36, 40, 44 (СНТ "Ветеран", СНТ "Дружба", СНТ "Медик""
ТП 209 | 2023-03-09 09:00 | 2023-03-09 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Приупская, 8-а, 9; 1-й пр-зд Металлургов, 1, 3
ТП 901 | 2023-03-09 09:30 | 2023-03-09 14:00 | Установка прибора учёта | п. Косая Гора: ул. М. Горького, 1; ул. Победы, 1-29 (нечётн.), 2-а, 1-а, 1-б, 2-30 (чётн.); ул. Шмидта, 13, 9-а
ТП 937 | 2023-03-09 10:00 | 2023-03-09 14:00 | Заводка и ошиновка кабельной линии | п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 9чётн.); ул. Школьная, 1-12; СНТ "Домнаремонт", А/к № 8, дер. Судаково
ТП 615, 616, 625, 788 | 2023-03-09 09:00 | 2023-03-09 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Ново-Скуратово, 1-15, 15-а; п. Победы: ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8; ул. Фрунзе, 1, 4; ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9; ул. Володарского, 1-в, 5, 7, 9, 24, 24-а; дер. Варваровка, 1-б (строение); п. Южный, (ВНС "Южный", Лесосклад УЮ-400/3)
ТП 617 | 2023-03-09 09:00 | 2023-03-09 17:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | п. Южный: ул. Лесная, 3, 5, 6, 7, 8, 10-а, 10-б, 25-а, 45-а; ул. Шахтёрская, 10-28 (чётн.)
ТП 536 | 2023-03-09 09:00 | 2023-03-09 17:00 | Монтаж СИП | ул. Гастелло, 52-64 (чётн.); ул. Нестерова, 78-88 (чётн., 79-91 (нечётн.), 88-а; ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-85 (нечётн.), 82-б, 86-а, 78-а; ул. Кутузова, 66, 70, 72; ул. Белинского, 54-82 (чётн.), 59-83 (нечётн.); ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.); ул. Матросова, 10-36 (чётн.), 9-а, 34-а, 9-б, 7-25 (нечётн.); ул. Комарова, 33
ТП 41 | 2023-03-10 09:00 | 2023-03-10 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | пр-т Ленина, 24, 26, 28, 28-а, 28-б; пер. Учётный, 3; пер. Центральный, 3, 7, 9-б; ул. Каминского, 22
ТП 209 | 2023-03-10 09:00 | 2023-03-10 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Приупская, 8-а, 9; 1-й пр-зд Металлургов, 1, 3
ТП 251 | 2023-03-10 09:30 | 2023-03-10 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Мосина, 19, 25, 27/1; ул. Лейтейзена, 1-в
ТП 331 | 2023-03-10 09:00 | 2023-03-10 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Ак. Павлова, 1-а, 1-б, 2-а
ТП 1005, 1152, 894, 1155 | 2023-03-10 10:00 | 2023-03-10 15:00 | Монтаж ТМ в рамках ИП 2021. Допуск подрядной организации | Новомосковское ш, 36-38, 56-58
ТП 591 | 2023-03-10 09:00 | 2023-03-10 17:00 | Замена двухпроводного ввода | п. Бытовки: 7-й Бытовой пр-зд, 1, 7, 9, 21, 23, 27, 29, 31, 41, 51
ТП 617 | 2023-03-10 09:00 | 2023-03-10 17:00 | Перевод нагрузки на СИП | п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19 (нечётн.); ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23
ТП 1170 | 2023-03-10 09:00 | 2023-03-10 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Переносная, 2-7; ул. Железнодорожная, 1, 1-а, 1-б, 1-в, 2-а, 2-в, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 2-10
ТП 164 | 2023-03-10 09:00 | 2023-03-10 17:00 | Перераспределение нагрузки и напряжения | пер. Кирпичный, 4-24 (чётн.); ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн.); ул. Демидовская, 172-192 (чётн.), 211-225 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 14-23; ул. Октябрьская, 132
ТП 41 | 2023-03-13 09:00 | 2023-03-13 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | пр-т Ленина, 20, 28; пер. Центральный, 7, 9; переулок Учётный, 2
ТП 165 | 2023-03-13 09:00 | 2023-03-13 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. М. Горького, 14, 14-а
РП 4 | 2023-03-13 09:30 | 2023-03-13 13:30 | Установка прибора учёта | ул. Мосина, 8, 10, 31
РП 4 | 2023-03-13 13:30 | 2023-03-13 16:00 | Установка прибора учёта | ул. Мосина, 8, 8-д, 10; ул. Коминтерна, 75; ул. Ф. Смирнова
ТП 1438 | 2023-03-13 09:00 | 2023-03-13 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Курковая, 8, 10, 12
ТП 221 | 2023-03-13 09:00 | 2023-03-13 17:00 | Перенос СИП на опору ТТУ. По письму заявителя | ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.)
ТП 580 | 2023-03-13 09:00 | 2023-03-13 17:00 | Перенос проводов с деревянной опоры на ж/б | ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 2-12 (чётн.), , 1-а, 4-а, 4-г, 4-д, 6-а, 26, 28, 32, 34, 36, 38; ул. Р. Люксембург, 8-б; ул. 2-я Хомутовка, 2; ул. Томпа, 1
ТП 943 | 2023-03-13 09:00 | 2023-03-13 17:00 | Перераспределение нагрузки и напряжения | п. Косая Гора: ул. Латинская, 1-12; ул. Садовая, 1-31 (нечётн.), 2-42 (чётн.); ул. Мира, 1-71 (нечётн.), 4-60 (чётн.); ул. Металлургов, 54; Рвовский пр-зд; СНТ "Металлург-5"
ТП 684 | 2023-03-13 10:00 | 2023-03-13 12:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.); ул. Ак. Павлова, 67-73 (нечётн.), 75 (ЭЗУ № 69); ул. Щорса, 33-59 (нечётн.), 40-68 (чётн.)
ТП 165 | 2023-03-14 09:00 | 2023-03-14 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Арсенальная, 32-48 (чётн.); ул. Заварная, 54-82 (чётн.), 47-69 (нечётн.); ул. Литейная, 33, 37, 41, 13-21 (нечётн.), 21-а, 21-б; пер. Зубовский, 40-74 (чётн.), 29-63 (нечётн.); ул. Штыковая, 53-71 (нечётн.), 52-88 (чётн.); ул. М. Горького, 14, 14-а
ТП 215 | 2023-03-14 09:30 | 2023-03-14 14:00 | Установка прибора учёта | Красноармейский пр-т, 13, 15; ул. Лейтейзена, 6; ул. Кл. Цеткин, 6
ТП 720 | 2023-03-14 11:00 | 2023-03-14 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Кутузова, 39, 41, 41-а, 43, 43-а, 43-б, 41 к.2, 43 к. 2; ул. Баженова, 34, 36, 38, 38-а, 40, 40-а; ул. Р. Зорге, 38, 40; ул. Дементьева, 25, 29, 31, 33, 35, 33-а
РП 13 | 2023-03-14 09:00 | 2023-03-14 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Некрасова, 7
ТП 1268 | 2023-03-14 09:00 | 2023-03-14 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Пролетарская, 26-а
ТП 342 | 2023-03-14 09:00 | 2023-03-14 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Л. Толстого, 87; ул. Ф. Энгельса, 99
ТП 616, 625, 788, 615 | 2023-03-14 09:00 | 2023-03-14 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Ново-Скуратово, 1-15, 15-а; п. Победы: ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8; ул. Фрунзе, 1, 4; ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9; ул. Володарского, 1-в, 5, 7, 9, 24, 24-а; дер. Варваровка, 1-б (строение); п. Южный, (ВНС "Южный", Лесосклад УЮ-400/3)
РП 13 | 2023-03-15 09:00 | 2023-03-15 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Некрасова, 7
ТП 1011 | 2023-03-15 09:00 | 2023-03-15 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Ложевая, 122
ТП 167 | 2023-03-15 09:30 | 2023-03-15 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Луначарского, 55, 57, 61, 76, 76-е; ул. Комсомольская, 9-43 (нечётн.), 10; ул. Литейная, 28
ТП 176 | 2023-03-15 09:00 | 2023-03-15 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. М. Горького, 14, 16, 33, 14-а, 20
ТП 1308 | 2023-03-15 09:00 | 2023-03-15 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Яблочкова, 1-а; 4-й Дачный пр-зд, 7-б
ТП 431 | 2023-03-15 09:00 | 2023-03-15 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Металлургов, 92, 94
ТП 1075 | 2023-03-15 09:00 | 2023-03-15 17:00 | Монтаж СИП | ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Газовая, 33-47 (нечётн.), 42-а; пер. Репина, 18-24 (чётн.), 15-29 (нечётн.); ул. Ивано Франко, 23-41 (нечётн.), 12-34 (чётн.); ул. Ватутина, 24-42 (чётн.), 23-41 (нечётн.); ул. Щепкина, 20-50 (чётн.)
ТП 823 | 2023-03-15 09:00 | 2023-03-15 17:00 | Монтаж СИП | Епифанское ш., 38; ул. Щепкина, 2-18 (чётн.); ул. Газовая, 40, 42; ул. Ватутина 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.); Епифанское ш., 37-57 (нечётн.); ул. Ив.Франко 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10
ТП 785, 1291, 733, 734, 1244, 1368, 787, 735 | 2023-03-15 09:00 | 2023-03-15 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | Щёкинское ш., 25, 55, 57; п. Рудаково: ул. Советская, 1; ул. Трудовая, 9-47 (нечётн.), 10-40 (чётн.), 22-б, 40-а, 45-а; ул. Комсомольская, 22, 24, 26; пер. Прохладный, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.); ул. Солнечная, 3-27 (нечётн.); пер. Луговой, 1-а, 1-13; ул. Солнечная, 11; пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.); пер. Лазурный, 2-14 (чётн.), 3-17 (нечётн.); п. Первомайский: ул. Шевченко, 1-30, 6-а, 19-б, 2-а, 25-а; ул. Пионерская, 1-5; ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 2-а, 5-а, 7-а, 21-а, 21-б; ул. Ленина, 22-а, 23, 24; ул. Чапаева, 1-39, 1-б, 14-а, 18-а, 31-а; ул. Пионерская, 10-а; СНТ "40 лет Октября"
ТП 656 | 2023-03-16 09:00 | 2023-03-16 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Чапаева, 34; ул. Степанова, 27; ул. Пролетарская, 22, 22-а
ТП 176 | 2023-03-16 09:00 | 2023-03-16 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. М. Горького, 14, 16, 33, 14-г; ул. Арсенальная, 1-б
ТП 1308 | 2023-03-16 09:00 | 2023-03-16 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Яблочкова, 1-а
ТП 509 | 2023-03-16 09:30 | 2023-03-16 13:00 | Установка прибора учёта | ул. Литейная, 9, 30, 28; ул. Комсомольская, 22, 52
ТП 567 | 2023-03-16 09:00 | 2023-03-16 16:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Оборонная, 114-а
ТП 835 | 2023-03-16 09:00 | 2023-03-16 17:00 | Обрезка деревьев | п. Горелки: ул. Заречная, 1-29; ул. Низинная, 1-23
ТП 1254 | 2023-03-16 09:00 | 2023-03-16 17:00 | Демонтаж ж/б опоры | п. Горелки: ул. Заречная, 5-а, 9-а, 11-а, 17-а, 19-а; ул. Низинная, 25, 27, 29
ТП 832 | 2023-03-16 09:00 | 2023-03-16 17:00 | Монтаж СИП | п. Хомяковский: ул. Хомяковская, 2; Хомяковский пр-зд
ТП 515 | 2023-03-16 09:00 | 2023-03-16 17:00 | Замена 2-ух проводного ввода | ул. С. Ковалевской, 16-34 (чётн.), 17; пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.); ул. Глушанская, 2-10 (чётн.), 1-а, 10-а, 1-13 (нечётн.); 1-й Яблочковый пр-зд, 2-23; 2-й Яблочковый пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 3-й Яблочковый пр-зд, 2-12 (чётн.); пер. Бородинский, 1-21 (нечётн.); ул. Яблочкова, 74, 76
ТП 804 | 2023-03-16 09:00 | 2023-03-16 17:00 | Монтаж СИП | ул. Мартеновская, 6, 14, 16, 18, 8, 4, 12, 2, 6-а, 10, 20; ул. Доватоора, 9, 7; ул. Кутузова, 142, 146, 148, 152
ТП 656 | 2023-03-17 09:00 | 2023-03-17 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Чапаева, 34; ул. Степанова, 27; ул. Пролетарская, 22, 22-а, 22-в, 22-г, 37, 39, 22-в; ул. Епифанская,29
ТП 668 | 2023-03-17 09:30 | 2023-03-17 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Пролетарская, 34-а, 32, 30-а; ул. Степанова, 33, 35, 34, 7; ул. Бакунина, 1-а
ТП 492 | 2023-03-17 12:00 | 2023-03-17 16:00 | Ревизия ВН | ул. Приупская, 1-б, 1, 3-а; ул. Металлургов, 85, 81, 83, 96, 79
ТП 1075 | 2023-03-17 09:00 | 2023-03-17 17:00 | Монтаж СИП | ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Газовая, 33-47 (нечётн.), 42-а; пер. Репина, 18-24 (чётн.), 15-29 (нечётн.); ул. Ивано Франко, 23-41 (нечётн.), 12-34 (чётн.); ул. Ватутина, 24-42 (чётн.), 23-41 (нечётн.); ул. Щепкина, 20-50 (чётн.)
ТП 823 | 2023-03-17 09:00 | 2023-03-17 17:00 | Монтаж СИП | Епифанское ш., 38; ул. Щепкина, 2-18 (чётн.); ул. Газовая, 40, 42; ул. Ватутина 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.); Епифанское ш., 37-57 (нечётн.); ул. Ив.Франко 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10
ТП 47 | 2023-03-17 09:00 | 2023-03-17 17:00 | Демонтаж СИП. Демонтаж ж/б опор | ул. Михеева, 4, 5, 5-а, 9-а, 7-а, 9, 3-а, 13
ТП 23 | 2023-03-17 09:00 | 2023-03-17 17:00 | Демонтаж СИП. Демонтаж ж/б опор | ул. Михеева, 4, 6, 8, 10, 10-а, 12, 14
ТП 115 | 2023-03-20 09:30 | 2023-03-20 13:00 | Установка прибора учёта | Мясново: 12-й пр-зд, 2-б, 2-в, 4, 4-а; 5-й Полюсный пр-зд, 24; 6-й Полюсный пр-зд, 16, 18; 10-й Полюсный пр-зд, 14-34 (чётн.), 7-17 (нечётн.); ул. Тихмянова, 1-м
ТП 115 | 2023-03-20 13:00 | 2023-03-20 15:00 | Установка прибора учёта | Мясново: 7-й Полюсный пр-зд, 1-11, 25-45 (нечётн.), 2-12, 20-36 (чётн.); 6-й Полюсный пр-зд, 1-9 (нечётн.), 20-40 (чётн.), 21, 25-а, 20-б, 27; 8-й Полюсный пр-зд, 1-8; 9-й Полюсный пр-зд, 1-13; 9-й пр-зд, 1-а-п, 2-г, 2-е, 3-33 (нечётн.); 8-й пр-зд, 1-17; 7-й пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.): ул. Тихмянова, 2-е, 1-г-л, 23
ТП 617 | 2023-03-20 09:00 | 2023-03-20 13:00 | Монтаж кабеля. Допуск подрядной организации | п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19; ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23; ул. Клубная, 15-27 (нечётн.), 27-а, 4-14 (чётн.), 20, 22, 24, 26; ул. Лесная, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10-а, 10-б; ул. Шахтёрская, 10-28 (чётн.); ул. Центральная, 3-15 (нечётн.), 6-16 (чётн.), 28; ул. Советская, 1, 3
ТП 63 | 2023-03-20 09:00 | 2023-03-20 17:00 | Перераспределение нагрузки и напряжения | ул. Каминского, 47, 47-а, 49; ул. Ленина, 28, 30; ул. Свободы, 2
ТП 627 | 2023-03-20 09:00 | 2023-03-20 17:00 | Выправка опоры. Перетяжка проводов | п. Скуратово: п. Октябрьский, 193-а, 193-238; п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 1, 7, 15, 17; пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30
ТП 213 | 2023-03-20 09:00 | 2023-03-20 17:00 | Замена 2-й проводного ввода | ул. Гастелло, 1-б, 1-в, 3-а, 3, 4-б, 5; ул. Добролюбова, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Можайского, 2-22 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 36; ул. Яблочкова, 38-56 (чётн.)
ТП 297 | 2023-03-21 09:30 | 2023-03-21 13:00 | Установка прибора учёта | ул. Плеханова, 92; ул. Марата, 24, 39
ТП 297 | 2023-03-21 13:00 | 2023-03-21 15:00 | Установка прибора учёта | ул. Плеханова, 92; ул. Марата, 39
ТП 353 | 2023-03-21 09:00 | 2023-03-21 16:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Курковая, 20, 24, 26, 28
ТП 1012 | 2023-03-21 09:00 | 2023-03-21 12:00 | Ремонт ВН | ул. Тульского Рабочего полка, 96 к.1, 96 к.2, 96 к.3, 96 к.4
ТП 267 | 2023-03-21 13:00 | 2023-03-21 17:00 | Востановление изоляторов | ул. Серебровская, 4-16 (чётн.); ул. Машинистов, 2, 4; ул. Костычева, 2, 4
ТП 922 | 2023-03-21 09:00 | 2023-03-21 17:00 | Обрезка деревьев | п. Косая Гора: Орловское ш., 66-82 (чётн.); ул. Чкалова, 44-54 (чётн.), 47-63 (нечётн.); ул. Малиновая Засека, 37; ул. Марата, 36-44 (чётн.), 37-51 (нечётн.)
ТП 524 | 2023-03-21 09:00 | 2023-03-21 17:00 | Монтаж 2-ух проводного ввода | ул. Одоевская, 4-26 (чётн.), 3-а-31-а (нечётн.)
ТП 289 | 2023-03-21 09:00 | 2023-03-21 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | ул. Декабристов, 111-125, 131-139 (нечётн.), 158, 164; пер. Докучаева, 1-6; пер. Комарова, 1-6; пер. Мусоргского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.); пр-зд Вильямса, 1, 2
ТП 563 | 2023-03-22 09:30 | 2023-03-22 13:00 | Установка прибора учёта | ул. Марата, 47; ул. Ложевая, 124; ул. Плеханова, 92
ТП 270 | 2023-03-22 09:00 | 2023-03-22 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Белкина, 29-б; ул. 9 Мая, 18 к.2, 20 к.3
ТП 285 | 2023-03-22 09:00 | 2023-03-22 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Белкина, 29-б; ул. 9 Мая, 18 к.2, 20 к.3
ТП 617 | 2023-03-22 09:00 | 2023-03-22 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | п. Южный: ул. 2-я Овражная, 1, 2, 3; ул. Рабочая, 1-19 (нечётн.); ул. Зелёная, 1-13; ул. Транспортная, 15-23
ТП 1075 | 2023-03-22 09:00 | 2023-03-22 17:00 | Монтаж СИП | ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Газовая, 33-47 (нечётн.), 42-а; пер. Репина, 18-24 (чётн.), 15-29 (нечётн.); ул. Ивано Франко, 23-41 (нечётн.), 12-34 (чётн.); ул. Ватутина, 24-42 (чётн.), 23-41 (нечётн.); ул. Щепкина, 20-50 (чётн.)
ТП 823 | 2023-03-22 09:00 | 2023-03-22 17:00 | Монтаж СИП | Епифанское ш., 38; ул. Щепкина, 2-18 (чётн.); ул. Газовая, 40, 42; ул. Ватутина 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.); Епифанское ш., 37-57 (нечётн.); ул. Ив.Франко 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10
ТП 1398 | 2023-03-22 09:00 | 2023-03-22 17:00 | Перераспределение нагрузки и напряжения | ул. Полежаева, 1-55 (нечётн.), 2-32 (чётн.); ул. Бежковская, 53, 59, 49, 47, 41, 23
ТП 40 | 2023-03-23 09:30 | 2023-03-23 13:00 | Установка прибора учёта | ул. Пирогова, 14-а, 11-а, 3-а, 15-а, 8-б, 2-10 (чётн.), 3-15 (нечётн.); ул. Жуковского, 17, 7, 9-11; ул. Советская, 84, 78
ТП 40 | 2023-03-23 13:00 | 2023-03-23 15:00 | Установка прибора учёта | ул. Пирогова, 2-20 (чётн.), 14-а, 7, 7-а, 15, 8-г, 4-а; ул. Советская, 84, 74; ул. Жуковского, 2, 3, 17-а, 13, 5
ТП 623 | 2023-03-23 09:00 | 2023-03-23 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | п. Л. Толстого: ул. Чкалова, 1-20; пр-зд, Центральный, 1-31 (нечётн.), 2-18 (чётн.); Парковый пр-зд, 1-15; Красноглазевский пр-зд, 4, 6, 8
ТП 832 | 2023-03-23 09:00 | 2023-03-23 17:00 | Монтаж СИП | п. Хомяковский: ул. Хомяковская, 2; Хомяковский пр-зд
ТП 221 | 2023-03-24 09:00 | 2023-03-24 17:00 | Перенос СИП. По письму заявителя | ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.)
ТП 124 | 2023-03-24 09:00 | 2023-03-24 17:00 | Замена 2-ух проводного ввода. Перенос РИМ | ул. Кауля, 56-74 (чётн.); пер. Чапаевский, 2-20 (чётн.), 1-17 (нечётн.), 11-а, 16-а; ул. Будённого, 59-79 (нечётн.), 74-84 (чётн.); ул. П. Алексеева, 21
ТП 236 | 2023-03-24 09:00 | 2023-03-24 17:00 | Обрезка деревьев по письму заявителя. | ул. 9 Мая, 21, 23, 25 к.1, 27 к.1; ул. Седова, 13-а
ТП 627 | 2023-03-27 09:00 | 2023-03-27 12:00 | Текущий ремонт электрооборудования | Скуратово: п. 2-й Западный: пр-зд Бархатный, 1-17 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Новосёлов, 9, 19; п. Октябрьский, 146-б, 176-в, 105, 105-б, 192-а, 224
ТП 627 | 2023-03-27 13:00 | 2023-03-27 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | Скуратово: п. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15; пр-зд Бархатный, 4, 4-а, 4-б, 6-а, 6-б, 6-в, 16, 19, 20, 20-а, 21, 23, 24; п. Октябрьский, 193-223, 225-236
ТП 1299 | 2023-03-27 09:00 | 2023-03-27 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | Скуратово: п. Матвеевские дачи, 1-4, 6-9, 11-15, 18-21, 23-30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 50, 51, 52, 9-а, 11-б, 10-а, 8/1, 29/1, 48-а
РП 11 | 2023-03-27 09:00 | 2023-03-27 17:00 | Заводка кабеля. Монтаж прибора учёта. Допуск подрядной организации | Мясново: Одоевское ш., 1-в, 12; Китаевский пр-зд, 4
ТП 592 | 2023-03-27 09:30 | 2023-03-27 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Кауля, 20; ул. Староникитская, 105, 105-а, 107-а
ТП 711 | 2023-03-27 09:00 | 2023-03-27 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Серова, 5, 9, 9-а; ул. Глинки, 4, 6, 6-а; ул. Кирова, 166, 168
ТП 721 | 2023-03-27 09:00 | 2023-03-27 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Шухова, 34, 36, 38, 40, 42; ул. Баженова, 22, 24; ул. Кутузова, 27, 31
ТП 719 | 2023-03-27 09:00 | 2023-03-27 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Кутузова, 31, 33, 35, 37
ТП 1292 | 2023-03-27 09:00 | 2023-03-27 17:00 | Установка ж/б опоры | Мясново: ул. Чмутова, 130-160 (чётн.), 156-а, 156-г, 158-б
ТП 804 | 2023-03-27 09:00 | 2023-03-27 17:00 | Монтаж СИП | ул. Мартеновская, 6, 14, 16, 18, 8, 4, 12, 2, 6-а, 10, 20; ул. Доватоора, 9, 7; ул. Кутузова, 142, 146, 148, 152
ТП 1075 | 2023-03-27 09:00 | 2023-03-27 17:00 | Монтаж СИП | ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Газовая, 33-47 (нечётн.), 42-а; пер. Репина, 18-24 (чётн.), 15-29 (нечётн.); ул. Ивано Франко, 23-41 (нечётн.), 12-34 (чётн.); ул. Ватутина, 24-42 (чётн.), 23-41 (нечётн.); ул. Щепкина, 20-50 (чётн.)
ТП 823 | 2023-03-27 09:00 | 2023-03-27 17:00 | Монтаж СИП | Епифанское ш., 38; ул. Щепкина, 2-18 (чётн.); ул. Газовая, 40, 42; ул. Ватутина 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.); Епифанское ш., 37-57 (нечётн.); ул. Ив.Франко 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10
РП 69 | 2023-03-28 09:00 | 2023-03-28 17:00 | Монтаж и ошиновка прибора учёта. Допуск подрядной организации | Калужское ш., 7, 7-а, 9, 11, 13; ГСК № 31; СНТ "Политех"
ТП 1288 | 2023-03-28 09:00 | 2023-03-28 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | СТ "Деревообработчик"; СНТ "Шахтёрский" уч. 21
ТП 483 | 2023-03-28 09:30 | 2023-03-28 14:00 | Установка прибора учёта | ул. К. Маркса, 2-а, 3, 3-а, 3-б, 5, 5-а; ул. Демидовская плотина, 14-б; ул. Осташева, 6
ТП 832 | 2023-03-28 09:00 | 2023-03-28 16:00 | Заводка кабеля. Замена РПС-2 на РПС-4. Допуск подрядной организации | п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2, 3-а, 5, 7, 8, 8-б, 12, 11-а; Хомяковский пр-зд, 1-19 (нечётн.), 4-а, 6-а, 20, 23, 25, 14-а, 16-а, 16-б, 18-а, 17-а, 19-а, 43-а, 41-в, 41-б, 47, 49, 51, 53, 55, 45, 11; ул. Берёзовская
ТП 702 | 2023-03-28 09:00 | 2023-03-28 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Каракозова, 65, 66; ул. Шухова, 2, 4, 4-б, 6, 6-а, 6-б
РП 1 | 2023-03-28 09:00 | 2023-03-28 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. М. Тореза, 9, 9-а
ТП 832 | 2023-03-28 09:00 | 2023-03-28 17:00 | Монтаж СИП | п. Хомяковский: ул. Хомяковская, 2; Хомяковский пр-зд
ТП 585 | 2023-03-28 09:00 | 2023-03-28 17:00 | Обрезка деревьев. По письму заявителя | Демидовская пл., 4-16 (чётн.), 13-31 (нечётн.), 13-а, 20, 37, 59; ул. Пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Осташева, 53-а, 53-75 (нечётн.), 50-66 (чётн.); ул. Чапаева, 1-а, 1-13 (нечётн.), 6-18 (чётн.); пр-зд Тульский, 1-3 (нечётн.)
ТП 835 | 2023-03-28 09:00 | 2023-03-28 17:00 | Обрезка деревьев | п. Горелки: ул. Заречная, 1-29; ул. Низинная, 1-29
ТП 1312 | 2023-03-29 09:00 | 2023-03-29 17:00 | Монтаж СИП | СНТ "Шахтёрский"
ТП 214 | 2023-03-29 09:00 | 2023-03-29 17:00 | Замена ж/ опоры | ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.), 38-а, 62; ул. Колетвинова, 8-23, 16-а; ул. Оборонная, 21, 23, 25, 27, 33, 33-а; ул. Пионерская, 54; ул. Войкова, 22-а
РП 47, ТП 330, 1080 | 2023-03-30 09:00 | 2023-03-30 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | пр-т Ленина, 130-б, 131, 131-в, 133, 135, 135-а, 137, 137-а, 137-б, 137-в, 139, 141; А/к № 17
ТП 194 | 2023-03-30 10:00 | 2023-03-30 12:00 | Замена автомата в ПР-11 | ул. Пузакова, 1; ул. Демидовская, 179, 179-а
ТП 1395 | 2023-03-30 09:00 | 2023-03-30 17:00 | Перераспределение нагрузки и напряжения | ул. Судейского, 13, 15-а, 17, 16-26 (чётн.); ул. Кобзева, 21-41 (нечётн.), 20-36 (чётн.), 23-а, 36-а, 32-а; 6-й пр-зд, 11, 12, 13, 14, 15, 16
ТП 1025, 1071, 751, 1039, 886, 885 | 2023-03-30 09:00 | 2023-03-30 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | пр-т Ленина, 130-а, 130-е, 130-ж, 130-б; Щёкинское ш., 4, 8
РП 47 | 2023-03-31 09:00 | 2023-03-31 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | пр-т Ленина, 114, 126-а, 131, 133, 135, 135-а, 137, 137-а, 137-б, 137-в, 139, 141, 143-г
РП 1 | 2023-03-31 09:00 | 2023-03-31 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. М. Тореза, 9, 9-а
ТП 68 | 2023-03-31 09:00 | 2023-03-31 13:00 | Установка автомата. Переошиновка кабеля. | Мясново: ул. Воздухофлотская, 3-7 (нечётн.), 2-14 (чётн.); ул. Планерная, 14-28 (чётн.), 13-31 (нечётн.); ул. Кабакова, 1-17 (нечётн.), 14-20 (чётн.), 1-а, 2, 2-а, 3, 6, 6-а, 9, 10, 17-а; 1-й пр-зд, 29; Клинской пр-зд, 2-28 (чётн.), 9-31 (нечётн.); ул. В. Краснослободская, 5-11 (нечётн.), 8-36 (чётн.), 17, 23, 25, 23-а, 23-б; ул. Громова, 1-9 (нечётн.), 2, 2-а; ул. Лётная, 3-29 (нечётн.), 12-32 (чётн.), 12-а, 19-а; ул. Моторная, 2; ул. Ликбеза, 16, 18, 33, 35, 37; ул. Н. Краснослободская, 1-а, 1-б
ТП 1398 | 2023-03-31 09:00 | 2023-03-31 17:00 | Обрезка деревьев. По письму заявителя | пер. Репина, 45-57 (нечётн.), 46-60 (чётн.); пр-зд П. Морозова, 1-а, 1-45 (нечётн.), 2-42 (чётн.); пр-зд Полежаева, 1-а, 5-55 (нечётн.), 2-б, 2-56 (чётн.); ул. Газовая, 61-67 (нечётн.), 54-64 (чётн.)
ТП 1257, 1365 | 2023-03-31 09:00 | 2023-03-31 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | п. Рудаково: ул. Л. Толстого, 3-а, 7-а, 7/1, 19-а, 23-а, 1-29, 36; СНТ "Восход"