## Лист 2
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная таблица)
Объект | Начало ремонта | Окончание ремонта | Вид работ | Отключенные жилые дома
ТП 686, 408 | 2023-05-02 09:00 | 2023-05-02 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | п. Горелки: ул. Фестивальная, 54-108 (чётн.), 81-107 (нечётн.), 66-а, 68-а, 77, 84-а, 110, 110-а, 111, 112, 112-а, 113, 120; ул. Нагорная, 1-9 (нечётн.), 6, 8, 12; пер. Грачевский, 1-18, 7-а; СНТ "Дружба-3"
ТП 295 | 2023-05-02 09:00 | 2023-05-02 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Октябрьская, 203, 205, 205-а; ул. Н. Неман, 37-а
ТП 712 | 2023-05-02 09:00 | 2023-05-02 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Серова, 8, 10, 12
ТП 686, 408 | 2023-05-03 09:00 | 2023-05-03 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | п. Горелки: ул. Фестивальная, 54-108 (чётн.), 81-107 (нечётн.), 66-а, 68-а, 77, 84-а, 110, 110-а, 111, 112, 112-а, 113, 120; ул. Нагорная, 1-9 (нечётн.), 6, 8, 12; пер. Гррачевский, 1-18, 7-а; СНТ "Дружба-3"
ТП 386 | 2023-05-03 09:00 | 2023-05-03 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Металлургов, 47, 47-а, 49, 49-а, 49-б, 49-в, 49-г, 51, 51-а, 53; 2-й пр-зд Металлургов, 3, 5, 9, 13
РП 33 | 2023-05-03 09:00 | 2023-05-03 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | пр-т Ленина, 102; ул. Болдина, 98 оф. 428
ТП 88 | 2023-05-03 09:00 | 2023-05-03 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Ф. Энгельса, 16; ул. Бундурина, 3; ул. Пушкинская, 30, 32; ул. Свободы, 11; ул. Каминского, 31
РП 56 | 2023-05-03 09:00 | 2023-05-03 17:00 | Замена вводного рубильника в ВРУ ж/д | 2-й пр-зд Металлургов, 2, 4
ТП 272 | 2023-05-03 09:00 | 2023-05-03 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Галкина, 24, 26
РП 33 | 2023-05-04 09:00 | 2023-05-04 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | пр-т Ленина, 102; ул. Болдина, 98 оф. 428
ТП 88, 677, 838 | 2023-05-04 09:00 | 2023-05-04 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Бундурина, 3, 45; ул. Ф. Энгельса, 16; ул. Пушкинская, 28-б, 29, 29-б, 30, 32; ул. Свободы, 11, 37, 41, 47, 52, 56, 56-а, 58-а; ул. Демонстрации, 1-а, 1-б; ул. Л. Толстого, 105; ГСК № 29
ТП 1036, 1151 | 2023-05-04 09:00 | 2023-05-04 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Арсенальная, 18, 20; ул. Комсомольская, 45
ТП 650 | 2023-05-04 09:00 | 2023-05-04 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Майская, 1, 3; ул. Вильямса, 46
ТП 345 | 2023-05-04 09:00 | 2023-05-04 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Октябрьская, 85; ул. Галкина, 34
ТП 5 | 2023-05-04 09:30 | 2023-05-04 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Советская, 54, 56, 56-а, 60-а; пр-т Ленина, 14
ТП 1181 | 2023-05-05 09:00 | 2023-05-05 15:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Войкова, 2/5
ТП 834, 1125, 1228, 1156, 1021, 1214, 1126, 1083, 1094, 1127, 1128, 1060, 1140, 1129, 1476 | 2023-05-10 09:00 | 2023-05-10 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | п. Хомяково: Хомяковское ш., 2, 3, 5/4, 6, 8, 10, 12, 14; ул. Фестивальная (СНТ "Берёзовая Роща"; СНТ "Хомяково"; СНТ "Частный"; СНТ "Сады ТОЗ-6"; Кафе "Хомяковские поляны"; Кафе "У Красных Ворот"; Лесничество
ТП 2 | 2023-05-10 09:00 | 2023-05-10 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Союзная, 1; ул. Советская, 17, 19, 23, 23-б, 23-л, 23-в, 23-д, 23-е, 25; пер. Денисовский, 4, 6, 8; ул. Революции, 2, 4, 5
РП 63 | 2023-05-10 09:30 | 2023-05-10 14:00 | Установка прибора учёта | пр-т Ленина, 102, 104, 106; калужское ш., 6
ТП 854, 1086, 1110, 1135, 882, 1289, 1049, 1374 | 2023-05-10 10:00 | 2023-05-10 10:30 | Проверка ТМ в рамках ИП 2021. Допуск подрядной организации | пр-зд кап. Громова, 48-66 (чётн.), 33-41 (нечётн.); 18-й пр-зд, 23-55 (нечётн.); ул. Тесницкая, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 21, 30; ул. Фруктовая, 1-15, 2-б, 13-а; 2-й Тесницкий пр-зд, 3-8; ул. Нагорная, 2, 4, 5, 10; ул. Малаховская, 1, 2-а, 24; ул. Богучаровская, 6, 28, 30-а, 32, 32-а, 38; 21-й Горельский пр-зд, 53, 57; 17-й пр-зд, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.); ул. Шишкова, 61-83 (нечётн.), 50-76 (чётн.); 16-й пр-зд, 22-66 (чётн.), 21-67 (нечётн.), 33-б; ул. Фестивальная, 120
ТП 94 | 2023-05-10 09:00 | 2023-05-10 12:00 | Подключение нового абонента | ул. Первомайская, 13 (ЦПКиО, Ресторан); ул. Первомайская, 36 (БССС)
РП 1 | 2023-05-10 09:00 | 2023-05-10 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. М. Тореза, 7-а
ТП 652 | 2023-05-11 09:00 | 2023-05-11 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Майская, 3, 5, 5-а, 7, 9, 11
ТП 9 | 2023-05-11 09:00 | 2023-05-11 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | пр-т Ленина, 54, 54-а, 54-б, 56, 58, 60, 60-а, 62; ул. Первомайская, 8, 10
ТП 32 | 2023-05-11 09:00 | 2023-05-11 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Колетвинова, 1-а, 3, 6, 7; ул. Войкова, 2/5, 4; ул. Оборонная, 4, 12, 24, 30
ТП 676 | 2023-05-11 09:30 | 2023-05-11 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Первомайская, 9, 10, 11, 13
ТП 629 | 2023-05-11 10:30 | 2023-05-11 14:00 | Установка прибора учёта | п. Скуратово: Скуратовский мкр., 5, 5-а к.1; ул. Староовсянникова, 7, 36; ул. Станционная, 4
ТП 1343 | 2023-05-11 09:00 | 2023-05-11 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | п. Михалково: ул. Ярославского, 4-28 (чётн.), 13-35 (нечётн.), 2-а, 2-б,18-б, 41-а, 43-в; ул. Сафонова, 10-20, 28-58 (чётн.), 26-а; ул. Колхозная, 20
ТП 255 | 2023-05-11 09:00 | 2023-05-11 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Мира, 27, 29
ТП 652 | 2023-05-12 09:00 | 2023-05-12 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Майская, 3, 5, 7, 9, 11
ТП 9 | 2023-05-12 09:00 | 2023-05-12 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | пр-т Ленина, 54, 54-а, 54-б, 56, 58, 60, 60-а, 62; ул. Первомайская, 8, 10
ТП 234 | 2023-05-12 09:30 | 2023-05-12 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Демидовская, 47; ул. Октябрьская, 26, 28, 34; ул. Литейная, 8
ТП 234 | 2023-05-12 14:00 | 2023-05-12 16:00 | Установка прибора учёта | ул. Демидовская, 37, 47; ул. Литейная, 5, 8
ТП 850, 1005, 1155, 894, 1152 | 2023-05-12 09:00 | 2023-05-12 09:30 | Проверка ТМ в рамках ИП 2021. Допуск подрядной организации | Новомосковское ш., 36-38, 56-58; Завод ТБО (ГРЩ № 1 и № 2)
ТП 520 | 2023-05-12 09:00 | 2023-05-12 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | п. Лихвинка: пр-зд Косой, 5-19 (нечётн.), 2, 12, 18, 18-а: 4-й Лихвинский пр-зд, 1-37 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 7-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 2-а, 3-а, 9-а, 15-а, 18-а; ул. Ярославского, 2-б
РП 19 | 2023-05-12 10:00 | 2023-05-12 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Максимовского, 11
ТП 937 | 2023-05-12 11:00 | 2023-05-12 16:00 | Монтаж и ошиновка кабельной линии | п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.); ул. Школьная, 1-11, 4-а, 6-а, 11-а; д. Судаково (СНТ "Домнаремонт"; А/к № 8)
ТП 917, 918, 921, 931 | 2023-05-12 09:00 | 2023-05-12 17:00 | Замена РЛНД № 9 | п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 11-21, 49-61 (нечётн.), 20-28 (чётн.), 4, 8, 14, 14-а; ул. Стрекаловская, 15-39 (нечётн.), 48-76 (чётн.); ул. Макаренко, 2-8, 16-24 (чётн.), 1, 11-23 (нечётн.); пер. Вахрушева, 1-5 (нечётн.), 6, 11, 12, 13, 13-а, 13-б; ул. Вахрушева, 7, 8, 9-а, 10; ул. Некрасова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Пирогова, 2-16 (чётн.), 3-23 (нечётн.), 2-а; пер. Вахрушева, 11, 12; ул. Космонавтов, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.), 1-б, 19; ул. Папанина, 1-35 (нечётн.), 2-36 (чётн.), 1-а, 1-б; ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-40 (чётн.), 2-а, 42-а. п. Шахты Рвы (Скважина № 23)
РП 23, ТП-1006 | 2023-05-15 09:00 | 2023-05-15 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | пл. Ленина, 2; ул. Союзная, 6; ул. Революции, 4
ТП 274 | 2023-05-15 09:30 | 2023-05-15 13:00 | Установка прибора учёта | ул. Шишкова, 30-50 (чётн.), 39-59 (нечётн.); ул. Карпова, 75-91 (нечётн.), 78-92 (чётн.), 72, 92-а, 96; ул. Малаховская, 1; 17-й пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 18-й пр-зд, 3-19 (нечётн.), 2, 2-а, 9-а, 9-б; 13-й пр-зд, 26-30, 28-а; ул. Тесницкая, 6; ул. Октябрьская, 282
ТП 1084, 1359, 1226, 1120, 1119, 1132, 1306, 1105, 1137, 1254, 1121, 1139, 1262, 1122, 1271, 1133, 1089, 1124, 1078, 1339, 1177, 837, 986, 835, 1362, 1118, 1421, | 2023-05-15 11:00 | 2023-05-15 11:30 | Проверка ТМ в рамках ИП 2021. Допуск подрядной организации | п. Хомяково: ул. Хомяковская; ул. Ключевая, мкр. "Красные ворота"; 1-й Архангельский пр-зд; 2-й Архангельский пр-зд; д. Ивановка: ул. Радужная; ул. Оранжевая; ул. Красная; ул. Ивановская; ул. Венёвская; ул. Альпийская; ул. Чукотская; ул. Архангельская; ул. Холостова; ул. Низинная; ул. Венёвская; ул. Новая; ул. Садовая; ул. Крестьянская; ул. Лесная; ул. Придорожная, 1, 2; ул. Заречная; ул. Луговая; СНТ "Зелёная Роща"; СНТ "ХОМЗ"; СНТ "Строитель"; СНТ "Рассвет"; СНТ "Коммунальщик"; СНТ № 2 "Роса"; СНТ "Хомяково"; СНТ "Мономер"
Пониженое напряжение 831, 1125, 1228, 1156, 1021, 1214, 1126, 1083, 1094, 1476, 1127, 834, 1060, 1128, 1140, 1129 | 2023-05-15 11:00 | 2023-05-15 11:30 | Проверка ТМ в рамках ИП 2021. Допуск подрядной организации | п. Хомяково: ул. Берёзовая; ул. Хомяковская, 6, 12, 19, 14, 17, 12-а, 11, 5, 4, 12-е, 12-г, 17-а, 8-а, 8-б, 8-в, 8; ул. Фестивальная, 144, 146; Хомяковское ш., 2, 14, 5/4, 6, 3, 10, 8, 12; Кафе ООО "У Красных ворот"; Лестничество; СНТ "Сад-6 ТОЗ"; СНТ "Сад-5 ТОЗ"; Кафе "Хомяковские Поляны"; СНТ "Уют"; СНТ "Садовод"; СНТ "Пенсионер"; 1-й Архангельский пр-зд, 2-й Архангельский пр-зд; ул. Архангельская
ТП 1244 | 2023-05-15 09:00 | 2023-05-15 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | п. Рудаково: пер. Лазурный, 10-14 (чётн.), 7-17 (нечётн.), 2, 3; пер. Садовый, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.)
ТП 559 | 2023-05-15 10:30 | 2023-05-15 14:30 | Установка прибора учёта | ул. Скуратовская, 114, 116; Щёкинское ш., 1
ТП 265 | 2023-05-15 09:00 | 2023-05-15 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Ползунова, 7; ул. Оружейная, 48, 50
ТП 1455 | 2023-05-15 09:00 | 2023-05-15 14:00 | Замена РПС-2 на РПС-4. Установка прибора учёта. Допуск подрядной организации | ул. 5-я Криволученская, 9
ТП 245 | 2023-05-15 09:00 | 2023-05-15 17:00 | Демонтаж СИП | пр-т Ленина, 31
ТП 221 | 2023-05-15 09:00 | 2023-05-15 17:00 | Перенос СИП на опору ТТУ | ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.)
РП 23, ТП-1006 | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-16 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | пл. Ленина, 2; ул. Союзная, 6; ул. Революции, 4
ТП 665 | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-16 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Кирова, 25
ТП 770 | 2023-05-16 09:30 | 2023-05-16 14:00 | Установка прибора учёта | п. Менделеевский: ул. Жданова, 2-10 (чётн.), 1, 3, 5-а, 10-а; ул. Кирова, 1-5; пер. Пушкинский, 5; ул. Скуратовская, 119, 121, 123, 125, 127-а, 135, 137, 139-а; пер. Лермонтовский, 2; пер. Гоголевский, 1-4; ГСК № 4
ТП 101, 1208 | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-16 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Вересаева, 10, 10-а
ТП 580 | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-16 10:30 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. 1-я Хомутовка, 1-33 (нечётн.), 1-а, 2, 4, 4-а, 4-б, 4-г, 4-д, 6, 6-а, 10, 12, 17-а, 23-а, 26, 28, 29-а; ул. Р. Люксембург, 8-б; ул. 2-я Хомутовка, 2; ул. Томпа, 1; ул. Жореса, 1, 2
ТП 1261 | 2023-05-16 11:00 | 2023-05-16 14:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Ак. Павлова, 144, 144-б; ул. Станиславского, 95-113 (нечётн.), 94-118 (чётн.); ул. 3-я Гостеевская, 7, 10; ул. 2-я Гостеевская, 11, 12, 13, 14; ул. Ак. Павлова, 143-163 (нечётн.); ул. Водоохранная, 54, 55, 56
ТП 812 | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-16 17:00 | Обрезка деревьев | 1-й пр-зд Н. Островского, 2-28 (чётн.), 1-17 (нечётн.); ул. Горсовета, 74-104 (чётн.), 93, 104, 106, 109, 111-а, 113, 113-а, 121, 123, 123-а; ул. 1-я Криволученская, 7; ул. Н. островского, 10
ТП 115 | 2023-05-16 09:00 | 2023-05-16 16:00 | Устанвка ж/б опоры | 7-й Полюсный пр-зд, 20-36 (чётн.), 25-45 (нечётн.); 6-й Полюсный пр-зд, 18-38 (чётн.), 25-а, 25-б, 27; ул. Тихмянова, 1-л, 1-к, 1-и, 1-ж, 1-е, 1-д, 1-г, 2-е, 2-з; 9-й Полюсный пр-зд, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.); 8-й Полюсный пр-зд, 1-7 (нечётн.), 2-8 (чётн.)
РП 23, ТП 487 | 2023-05-17 09:00 | 2023-05-17 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | пл. Ленина, 2; ул. Менделеевская, 11
ТП 665 | 2023-05-17 09:00 | 2023-05-17 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Кирова, 25; ул. Ложевая, 23; ул. Марата, 31-а
ТП 202 | 2023-05-17 09:30 | 2023-05-17 13:00 | Установка прибора учёта | ул. Осташева, 10, 22; ул. К. Маркса, 2, 26, 44, 46, 54-а; ул. Пролетарская, 19
ТП 101 | 2023-05-17 09:00 | 2023-05-17 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Вересаева, 10, 10-а
ТП 771 | 2023-05-17 09:00 | 2023-05-17 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | п. Менделеевский: ул. Горького, 10
ТП 214 | 2023-05-17 09:00 | 2023-05-17 17:00 | Замена ж/б опоры. Перенос СИП | ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.), 38-а, 47-а, 49-а, 51-а; ул. Колетвинова, 10-22 (чётн.), 9-25 (нечётн.), 9-а, 23-б; ул. Оборонная, 27; ул. Войкова, 22-а
РП 23, ТП 487 | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | пл. Ленина, 2; ул. Менделеевская, 11
ТП 36 | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Тургеневская, 69; ул. Гоголевская, 33, 54-а; пр-т Ленина, 49; ул. Жуковского, 61, 62, 63, 80
ТП 650, 1179 | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Майская, 1, 3; ул. Вильямса, 36-г, 46
ТП 198 | 2023-05-18 09:30 | 2023-05-18 14:00 | Установка прибора учёта | ул. Пробная, 41-81 (нечётн.), 48-98 (чётн.), 68-а, 57-а, 59-а, 50-а, 80-а, 82-а, 84-а, 92-а, 94-а, 60-а; ул. Осташева, 77-105 (нечётн.), 70-98 (чётн.), 78-а, 80-а, 85-а, 85-б, 86-а, 87-а, 88-а, 89-а, 92-а, 92-б; ул. Ложевая, 1-27 (нечётн.), 2-26 (чётн.), 1-а, 1-б, 24-а; ул. Пролетарская, 71-87 (нечётн.), 28, 28-а, 37, 79-а, 81-а, 81-б, 83-б, 93-в, 95, 95-а, 99, 101; ул. Гармонная, 25
ТП 918 | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | п. Косая Гора: ул. Малиновая Засека, 11-21 (нечётн.), 4, 8; ул. Маяковского, 42-а; ул. Некрасова, 2-24 (чётн.), 3-19 (нечётн.); ул. Космонавтов, 15, 19; ул. Пирогова, 19, 21, 23
ТП 319 | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Комсомольская 51; ул.М.Горького 10; ул.Арсенальная 63.
ТП 1431 | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 16:00 | Установка новой ТП | 4-й Комарский пр-зд 20; 6-й Комарский пр-зд 11, 4; 3-й Комарский пр-зд 4, 20; 2-й Комарский пр-зд 13; ул.Комарская 1, 8, 9.
ТП 816 | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 17:00 | Заводка и монтаж концевой муфты. Допуск подрядной организации | ул. Столетова, 1-10, 3-а, 10-а, 14, 15, 16, 17, 18; ул. Док. Гумелевской, 1, 1-а, 2-а, 3, 3-а, 5, 5-а, 7, 9, 16, 18; ул. Набережная, 13-16, 12-а, 19; ул. Н. Островского, 73
ТП 1292 | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 17:00 | Дооснащение опоры ж/б подкосом | Мясново: ул. Чмутова, 130-160 (чётн.), 156-а, 156-б; 4-й пр-зд, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.), 1-а, 1-д, 1-г, 1-е, 1-б, 1-в, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 2-д, 9-а, 10-а, 12-а, 13-а, 13-б, 20-а; ул. Кабакова, 32-б, 35, 36
ТП 607 | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 17:00 | Монтаж голово провода | Скуратово: п. Октябрьский, 108-119, 180-183, 60, 101-а, 102, 103-а, 104-а, 105-а, 106-а, 107-а, 122, 122-б, 123, 125, 138-б, 154-а, 154-б, 181-б, 182-б, 183-б, 184, 184-а, 190; п. Старо-Овсянниково, 2-а; п. Октябрьский: ул. Пугачёва, 1-а
ТП 36 | 2023-05-19 09:00 | 2023-05-19 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Пирогова 31-51 (нечётн.), 48-68 (чётн.), 31-а, 33-а, 35-а, 43-б, 45-а, 51-б, 52/1, 62-а; ул. Гл. Успенского, 20; ул. Гоголевская 19-35 (нечётн.), 22-54 (чётн.), 21-а, 21/1, 29-а, 26-б, 54-а; ул. Жуковского, 60-82 (чётн.), 49-69 (нечётн.), 72-а, 76/1, 78/1; пр-т Ленина, 49; ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.)
ТП 535 | 2023-05-19 09:30 | 2023-05-19 13:00 | Установка прибора учёта | ул. М. Горького, 15, 17, 21, 27
ТП 934 | 2023-05-19 09:00 | 2023-05-19 17:00 | Устранение замечаний | п. Косая Гора: ул. Кирова, 31; ул. Речная, 1-12, 1-а, 1-б, 1-в; ул. Железнодорожная, 1-17; ул. Новая, 2-44 (чётн.), 1-39 (нечётн.), 2-а
ТП 520 | 2023-05-19 09:00 | 2023-05-19 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | п. Лихвинка: пр-зд Косой, 5-19 (нечётн.), 2, 12, 18, 18-а: 4-й Лихвинский пр-зд, 1-37 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 7-а; 3-й Лихвинский пр-зд, 1-17 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 2-а, 3-а, 9-а, 15-а, 18-а; ул. Ярославского, 2-б; п. Лихвинка (Асфальтовый завод)
ТП 319 | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 16:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Комсомольская 51; ул.М.Горького 10; ул.Арсенальная 63.
ТП 1431 | 2023-05-18 09:00 | 2023-05-18 16:00 | Установка новой ТП | 4-й Комарский пр-зд 20; 6-й Комарский пр-зд 11, 4; 3-й Комарский пр-зд 4, 20; 2-й Комарский пр-зд 13; ул.Комарская 1, 8, 9.
ТП 1075 | 2023-05-19 09:00 | 2023-05-19 17:00 | Перевод нагрузки на СИП | ул. Москвина, 1-37 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Газовая, 33-47 (нечётн.), 42-а; пер. Репина, 18-24 (чётн.), 15-29 (нечётн.); ул. Ивано Франко, 23-41 (нечётн.), 12-34 (чётн.); ул. Ватутина, 24-42 (чётн.), 23-41 (нечётн.); ул. Щепкина, 20-50 (чётн.)
ТП 823 | 2023-05-19 09:00 | 2023-05-19 17:00 | Перевод нагрузки на СИП | Епифанское ш., 38; ул. Щепкина, 2-18 (чётн.); ул. Газовая, 40, 42; ул. Ватутина 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.); Епифанское ш., 37-57 (нечётн.); ул. Ив.Франко 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10
ТП 585 | 2023-05-19 09:00 | 2023-05-19 17:00 | Выправка опоры | ул. Плеханова, 22, 24, 30, 32; ул. Осташева, 53-75 (нечётн.), 48-66 (чётн.), 53-а, 55-а; ул. пробная, 1-35 (нечётн.), 2-44 (чётн.); ул. Чапаева, 1-13 (нечётн.), 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д, 6, 12, 16, 18, 20, 22; Демидовская пл., 20, 31; пр-зд Тулицкий, 1, 2, 3
ТП 298 | 2023-05-19 09:00 | 2023-05-19 16:00 | Установка Ж/б опоры. Монтаж траверса. | ул. М. Расковой, 1-21(нечет.), 24-44(чет.); 3-й пр-зд Гастелло, 1-19(нечет.), 2-16(чет.); ул. Яблочкова, 23-37 (нечет.); ул. Фучика,3-31(нечет.),4-18(чет.); 1-й пр-зд Гастелло, 3-17(нечет.),4, 4-а; 2-й пр-зд Гастелло 12-24 (чет.), 13; ул. Гастелло, 2-6 (чет.), 2-а, 2-б, 4-а, 4-б, 6-а; ул. Глухополянская,19-б.
ТП 2 | 2023-05-22 09:00 | 2023-05-22 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Союзная, 1; ул. Советская, 23, 23-д, 23-в
ТП 480 | 2023-05-22 09:30 | 2023-05-22 13:00 | Установка прибора учёта | ул. Ползунова (Киоски)
ТП 931 | 2023-05-22 09:00 | 2023-05-22 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | п. Косая Гора: ул. Космонавтов, 2-18 (чётн.), 1-13 (нечётн.), 1-б; ул. Некрасова, 1; ул. Вахрушева, 11, 12; ул. Пирогова, 2-16 (чётн.), 3-17 (нечётн.), 2-а; ул. Маяковского, 2-40 (чётн.), 1-41 (нечётн.), 2-а; ул. Папанина, 1-35 (нечётн.), 2-36 (чётн.), 1-а, 1-б; ул. Вахрушева, 7, 8, 10
РП 54 | 2023-05-22 10:30 | 2023-05-22 14:30 | Установка прибора учёта | ул. Н. Упская; ул. Васина
ТП 280 | 2023-05-22 09:00 | 2023-05-22 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | ул. Ак. Павлова, 1-в, 1-г; ул. Н. Руднева, 56, 58, 60, 60-а
РП 25 | 2023-05-22 09:00 | 2023-05-22 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. М. Горького, 10
ТП 207 | 2023-05-22 09:00 | 2023-05-22 17:00 | Замена 4-ёх проводного ввода. Перенос на соседнюю опору | Демидовская пл., 19-23 (нечётн.), 24-32 (чётн.), 20-а, 37, 39, 41-б, 43; ул. Пролетарская, 31, 33
ТП 522 | 2023-05-22 09:00 | 2023-05-22 17:00 | Обрезка дерева. По письму заявителя | ул. 2-я Трубная, 1, 2, 3, 4; ул. 2-я Озёрная, 2-12 (чётн.), 1-9 (нечётн.); ул. 3-я Озёрная, 2-14 (чётн.), 1-11 (нечётн.); ул. Тульского Рабочего полка, 22-40, 44-70 (чётн.)
ТП 298 | 2023-05-22 09:00 | 2023-05-22 17:00 | Утановка ж/б опоры | ул. М. Расковой, 1-21 (нечётн.), 24-44 (чётн.); 3-й пр-зд Гастелло, 1-19 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Яблочкова, 23-37 (нечётн.); ул. Фучика, 3-31 (нечётн.), 4-18 (чётн.); 1-й пр-зд Гастелло, 3-17 (нечётн.), 4, 4-а; 2-й пр-зд Гастелло, 12-24 (чётн.), 13; ул. Гастелло, 2-6-а (чётн.), 19-б
ТП 164 | 2023-05-22 09:00 | 2023-05-22 17:00 | Обрезка деревьев | пер. Кирпичный, 4-12 (чет.); ул. Малый Тупик,4-30 (чет.), 3-39 (нечет.); ул. Демидовская, 172-192 (чет.); 211-225 (нечет.); ул. Железнодорожная, 14-23; ул. Октябрьская,123; пер. Володарского, 1-35 (нечет.), 2-32(чет.); пер.Кирпичный, 16-24 (чет.); ул. Сакко и Ванцетти, 175-а-195 (нечет.),148-а-160 (чет.).
ТП 2 | 2023-05-23 09:00 | 2023-05-23 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Союзная, 1;ул. Революции, 2, 4, 5 ул. Советская, 17, 23, 23-е, 23-в, 23-д, 23-б, 19; пер. Денисовский, 4, 6, 8
ТП 652 | 2023-05-23 09:30 | 2023-05-23 13:00 | Установка прибора учёта | ул. Майская, 3, 5, 5-а, 7, 9
ТП 253 | 2023-05-23 09:00 | 2023-05-23 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Мира, 32-46 (чётн.), 13-23 (нечётн.), 15-а, 15-б, 17-б, 19-а, 28, 50; ул. Оружейная, 2-22 (чётн.), 1-в, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 7, 22-а; пер. Стандартный, 15-31 (нечётн.), 18-32 (чётн.); пер. Танковый, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.); пер. Броневой, 18-24 (чётн.), 15-29 (нечётн.), 4-а, 6; ул. Белкина, 1-а, 1-б; ул. Тульского Рабочего полка, 100-в, 102, 102-а, 102-б, 104
ТП 327 | 2023-05-23 09:00 | 2023-05-23 13:00 | Ремонт СР | ул. Оборонная, 93, 93-а; д. Малёвка, 104-а (АЗС)
РП 25 | 2023-05-23 09:00 | 2023-05-23 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. М. Горького, 10
ТП 1288 | 2023-05-23 09:00 | 2023-05-23 17:00 | Работа на ВЛ 6 кВ | СНТ "Деревообработчик"; СНТ "Шахтёрский"
ТП 906 | 2023-05-23 09:00 | 2023-05-23 17:00 | Обрезка деревьев в охранной зоне. По письму заявителя | п. Косая Гора: ул. Гагарина, 12-18 (чётн.); ул. Дронова, 7, 9, 11; 3-й Горьковский пр-зд, 6, 8
ТП 661 | 2023-05-23 09:00 | 2023-05-23 17:00 | Обрезка деревьев. По письму заявителя | ул. Дружбы, 19-33 (нечётн.), 11, 13, 15; Парашютный пр-зд, 22-34 (чётн.), 21-27 (нечётн.), 27-а; ул. Полюсная, 25-39 (нечётн.), 34-52 (чётн.), 31-в; ул. Тихмянова, 26-34 (чётн.), 13-19 (нечётн.), 19-а; 15-й пр-зд, 1-15 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 14-а
ТП 32 | 2023-05-24 09:00 | 2023-05-24 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Колетвинова, 1-а, 3, 6; ул. Войкова, 2/5, 4; ул. Оборонная, 4, 24
РП 73 | 2023-05-24 09:30 | 2023-05-24 14:00 | Установка прибора учёта | Мясново: 18-пр-зд, 94, 104; 11-й Полюсный пр-зд, 50
ТП 32 | 2023-05-24 09:00 | 2023-05-24 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Колетвинова, 1-а, 3, 6; ул. Войкова, 2/5, 4; ул. Оборонная, 4, 24
РП 73 | 2023-05-24 09:30 | 2023-05-24 14:00 | Установка прибора учёта | Мясново: 18-пр-зд, 94, 104; 11-й Полюсный пр-зд, 50
ТП 1397 | 2023-05-24 09:00 | 2023-05-24 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | Мясново: ул. Воздухофлотская, 59-83 (нечётн.), 58-82 (чётн.), 58-а, 59-а, 61-а; ул. Тихмянова, 25-47 (нечётн.), 37-а, 38, 40, 40-а, 39-б, 39-в, 47-а; ул. Санаторная, 56; Одоевское ш., 70-96 (чётн.), 53, 98, 98-а, 100, 102, 102-а, 104; 11-й пр-зд, 41-59 (нечётн.), 40-62 (чётн.); 12-й пр-зд, 23-57 (нечётн.), 24-54 (чётн.), 34-а, 39-а; 13-й пр-зд, 23-51 (нечётн.), 24-50 (чётн.), 30-а, 31-а, 36-а
ТП 71 | 2023-05-24 13:30 | 2023-05-24 15:00 | Установка прибора учёта | ул. Фрунзе 6 кв. 145, 75, 146,148, 147, 39,110.
ТП 238 | 2023-05-24 09:00 | 2023-05-24 16:00 | Монтаж освещения в КСО | пер. Пархоменко, 2-14 (чётн.), 1-5 (нечётн.); ул. Мезенцева, 3-25 (нечётн.), 4-16 (чётн.), 20, 24, 26, 28; пер. Городской, 1, 15; ул. Станиславского, 1, 2, 29, 31, 31-а, 33, 35, 37-а, 42, 48; ул. Пархоменко, 40; ул. Ак. Павлова, 15, 38; пер. Южный, 12
ТП 68 | 2023-05-24 09:00 | 2023-05-24 17:00 | Обрезка деревьев. По письму заявителя | Мясново: ул. В. Краснослободская, 31-59 (нечётн.), 46-72 (чётн.), 50-а, 61-а, 61-б; ул. Планерная, 2, 35, 35-а; пер. Клинской, 33-43 (нечётн.), 60-42 (чётн.), 35/1, 35/2, 37-а, 39-б; ул. Воздухофлотская, 11-17 (нечётн.), 7-а, 7-б, 9-а, 13-а, 15-а, 17-а; ул. Н. Краснослободская, 2-е
ТП 128 н. | 2023-05-24 09:00 | 2023-05-24 16:00 | Опиловка деревьев | ул. Тургеневская 42, 46, 47-61 (нечет.); ул. Пушкинская, 10-14 (чет.), 19,21; Пушкинский пр-зд, 1, 2, 2-а.
ТП 32 | 2023-05-25 09:00 | 2023-05-25 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Колетвинова, 6, 7; ул. Войкова, 2/5, 4; ул. Оборонная, 12, 24
ТП 287 | 2023-05-25 09:00 | 2023-05-25 15:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Жаворонкова, 5; ул. Ф. Энгельса, 56; ул. Первомайская, 13
ТП 68 | 2023-05-25 09:30 | 2023-05-25 14:00 | Установка прибора учёта | Мясново: ул. В. Краснослободская, 31-59 (нечётн.), 46-72 (чётн.), 50-а, 53-а, 53-б, 61-а, 61-б; ул. Планерная, 2, 18, 35, 35-а; пер. Клинской, 33-43 (нечётн.), 30-42 (чётн.), 19, 37-а, 39-б, 35/1, 35/2; ул. Воздухофлотская, 11-17 (нечётн.), 7-а, 7-б, 9-а, 13-а, 15-а, 17-а; ул. Н. Краснослободская, 1-23 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 1-в, 1-ж, 1-з, 1-к, 1-а, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 2-д, 2-е, 8-а, 15-в; ул. Громова, 4-24 (чётн.), 15-39 (нечётн.), 21-а, 22-б, 23-а, 24-а, 24-б, 24-в, 29-а, 31-а; ул. Переходная, 5, 6; ул. Кабакова, 10, 12; ул. Лётная, 16
ТП 770 | 2023-05-25 09:00 | 2023-05-25 17:00 | Устранений замечаний | ул. Скуратовская, 108, 119, 121, 123, 125, 127, 135п. Менделеевский: ул. Кирова, 1, 2, 3, 4, 5; ул. Калинина, 1-б; пер. Пушкинский, 4-а, 5; ул. Жданова, 2-10 (чётн.), 3, 10-а; пер. Лермонтовский, 2; ул. Шевченко, 1, 2; ул. Гоголевская, 1, 2, 3, 4; ГСК № 4
РП 40 | 2023-05-25 09:00 | 2023-05-25 17:00 | Опиловка 2-ух пролётов. По письму заявителя | ул. Кирова, 30, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 144-148 (чётн.), 119-125 (нечётн.), 115, 125-а, 146, 154, 156; ул. Декабристов, 57, 84; ул. Патронная, 32-40, 44-54, 64-66 (чётн.), 31-37, 49-53, 59-69 (нечётн.), 41-а, 43, 46-а, 47-а, 52-а
ТП 684 | 2023-05-25 09:00 | 2023-05-25 10:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Станиславского, 42, 41, 48, 32-58 (чет.), 59, 61, 63, 65; ул. Леваневского, 11-25 (нечет.),8-26 (чет.); Рабочий пр-зд, 3-19 (нечет.); ул. Пархоменко, 43, 43-а;
ТП 57 | 2023-05-25 09:00 | 2023-05-25 10:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | Голос Надежды
ТП 1261 | 2023-05-25 10:30 | 2023-05-25 14:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Станиславского, 95-113 (нечет.), 94-118 (чет.); ул.3-я Гостеевская, 10, 7; ул. 2-я Гостеевская, 11, 13, 14, 12; ул. Ак. Павлова, 144-б, 144, 143-163 (нечет.); ул. Водоохранная, 54, 55, 56.
ТП 523 | 2023-05-26 09:00 | 2023-05-26 12:00 | Замена РПС | ул. Ф. Энгельса, 62, 64
ТП 727 | 2023-05-26 09:00 | 2023-05-26 16:00 | Заводка и ошиновка кабеля. Допуск подрядной организации | ул. Маргелова, 1, 1-а, 1/1, 1/2, 3, 5
ТП 117 | 2023-05-26 09:00 | 2023-05-26 17:00 | Монтаж СИП | ул. Тульская, 12-30 (чётн.), 21-33 (нечётн.); ул. Болдина, 60-84 (чётн.), 84/1; ул. Орловская, 8, 9, 9/2; ул. Серебровская, 89; пер. Орловский, 1-15 (нечётн.), 6; ул. Московская, 13, 25
ТП 1395 | 2023-05-26 09:00 | 2023-05-26 17:00 | Замер и перераспределение нагрузки и напряжения | ул. Кобзева, 21-41 (нечётн.), 20-36 (чётн.), 23-а, 32-а, 36-а; ул. Судейского, 16-26 (чётн.), 13; 6-й пр-зд, 11-16
ТП 49ст. | 2023-05-27 09:30 | 2023-05-27 16:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Ф. Энгельса, 34, 36, 38, 42, 44-а, 44-б, 46, 97; ул. Гоголевская, 51-а
ТП 49ст. | 2023-05-28 09:30 | 2023-05-28 16:00 | Удаление аварийных деревьев. Работает Администрация г. Тулы по Центральному территориальному округу | ул. Ф. Энгельса, 34, 36, 38, 42, 44-а, 44-б, 46, 97; ул. Гоголевская, 51-а
ТП 526 | 2023-05-29 09:00 | 2023-05-29 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Плеханова, 136; ул. Калинина, 34-а
РП 17 | 2023-05-29 09:00 | 2023-05-29 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Фрунзе, 14; ул. Вересаева, 7, 9, 111; ул. Демонстрации, 38; ул. Революции, 47
ТП 306 | 2023-05-29 09:00 | 2023-05-29 17:00 | Работа в ВРУ ж/д | Мясново: Одоевское ш., 17
ТП 912 | 2023-05-29 09:00 | 2023-05-29 17:00 | Монтаж СИП. Допуск подрядной организации | п. Косая Гора: ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.), 3-а; Орловское ш., 47-59 (нечётн.), 45-а, 45-б, 45-в, 59-а; ул. Калинина, 15, 16, 17, 21, 22
ТП 68 | 2023-05-29 09:00 | 2023-05-29 17:00 | Обрезка деревьев | Мясново: ул. Н. Краснослободская, 1-23 (нечётн.), 2-10 (чётн.), 1-а, 1-в, 1-к, 1-з, 1-ж, 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 2-д, 8-а; ул. В. Краснослободская 53-а, 53-б
ТП 1357 | 2023-05-29 09:00 | 2023-05-29 17:00 | Замер и перераспределение напряжения и нагрузки | ул. Дульная, 2-68 (чётн.), 1-51 (нечётн.), 3-а, 7-а, 9-а, 20-б, 22-б, 48-а, 62-б, 68-а; ул. Литейная, 119-131 (нечётн.); ул. Арсенальная, 195-207 (нечётн.), 144-148 (чётн.), 203-а; ул. Курская, 20-в, 22-б
ТП 526 | 2023-05-30 09:00 | 2023-05-30 17:00 | Текущий ремонт электрооборудования | ул. Плеханова, 136; ул. Калинина, 34-а
РП 17 | 2023-05-30 09:00 | 2023-05-30 17:00 | Капитальный ремонт электрооборудования | ул. Фрунзе, 14; ул. Вересаева, 7, 9; ул. Демонстрации, 38; ул. Революции, 47
ТП 753 | 2023-05-30 09:00 | 2023-05-30 17:00 | Обрезка деревьев | п. Комсомольский, 41-72, 34, 36, 75, 76, 78
ТП 525 | 2023-05-30 09:00 | 2023-05-30 17:00 | Замена деревянной опоры на ж/б опору | ул. П. Морозова, 2-18 (чётн.), 18-а; ул. Пионерская, 69-101 (нечётн.), 72-90 (чётн.); ул. Л. Толстого, 9-21 (нечётн.), 21-а; ул. Староникитская, 77-а, 77-б
ТП 1248 | 2023-05-31 09:00 | 2023-05-31 17:00 | Заводка и ошиновка кабеля. Допуск подрядной организации | ул. Одоевская, 30-50 (чётн.), 37-63 (нечётн.); Западныц пр-зд, 4-20 (чётн.), 8-б; ул. Вересаева, 122-140 (чётн.); ул. Дм. Ульянова, 33; пер. 2-й Парковый, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.); ул. Одоевская, 52
ТП 92 | 2023-05-31 08:30 | 31.15.23 17:00 | Заводка и ошиновка кабеля. Допуск подрядной организации | ул. Лейтейзена 12; ул. Демонстрации 16, 18.
ТП 699 | 2023-05-31 09:00 | 2023-05-31 17:00 | Установка УСПД | п. Горелки: 3-й Горельский пр-зд, 9, 11, 3, 3-а, 17; ул. Энтузиастов, 2-26 (чётн.), 1-а-11 (нечётн.); ул. Серпуховская, 22-28 (чётн.), 23-37 (нечётн.); ул. Мелиховская, 15, 17
ТП 611 | 2023-05-31 09:00 | 2023-05-31 17:00 | Замена деревянной опоры на деревянную к ж/б приставки | п. 1-й Западный: ул. Шолохова, 2-22 (чётн.), 1-21 (нечётн.); ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.); ул. Л. Толстого, 64
ТП 912 | 2023-05-31 09:00 | 2023-05-31 17:00 | Установка УСПД | п. Косая Гора: ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.), 3-а; Орловское ш., 47-59 (нечётн.), 45-а, 45-б, 45-в, 59-а; ул. Калинина, 15, 16, 17, 21, 22