## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за IV квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 22 октября 2024г. № 6@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2024 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 603.9738 | 0 | 0 | 427.9432 | 176.0307 | 630.6488 | 0 | 0 | 449.0097 | 181.639 | 26.6749 | 4.417% | 0 | - | 0 | - | 21.0666 | 4.923% | 5.6083 | 3.186% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 205.9366 | 0 | 0 | 82.3999 | 123.5367 | 317.77 | 0 | 0 | 199.3899 | 118.3802 | 111.8334 | 54.3% | 0 | - | 0 | - | 116.9899 | 142% | -5.1565 | -4.174% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 349.5425 | 0 | 0 | 298.5934 | 50.949 | 290.5135 | 0 | 0 | 237.3727 | 53.1408 | -59.029 | -16.89% | 0 | - | 0 | - | -61.2207 | -20.5% | 2.1918 | 4.302% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 3.084 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 10.9972 | 0 | 0 | 2.4241 | 8.5731 | 7.9131 | 256.6% | 0 | - | 0 | - | -0.65991 | -21.4% | 8.5731 | - | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 45.4108 | 0 | 0 | 43.8658 | 1.545 | 11.3681 | 0 | 0 | 9.8231 | 1.545 | -34.0427 | -74.97% | 0 | - | 0 | - | -34.0427 | -77.61% | 0 | 0% | нд
1 | Тульская область | Г | 603.9738 | 0 | 0 | 427.9432 | 176.0307 | 630.6488 | 0 | 0 | 449.0097 | 181.639 | 26.6749 | 4.417% | 0 | - | 0 | - | 21.0666 | 4.923% | 5.6083 | 3.186% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 205.9366 | 0 | 0 | 82.3999 | 123.5367 | 317.77 | 0 | 0 | 199.3899 | 118.3802 | 111.8334 | 54.3% | 0 | - | 0 | - | 116.9899 | 142% | -5.1565 | -4.174% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 203.1123 | 0 | 0 | 79.5756 | 123.5367 | 312.6371 | 0 | 0 | 194.2569 | 118.3802 | 109.5248 | 53.92% | 0 | - | 0 | - | 114.6813 | 144.1% | -5.1565 | -4.174% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 51.7671 | 0 | 0 | 40.006 | 11.7611 | 136.8823 | 0 | 0 | 116.5081 | 20.3742 | 85.1152 | 164.4% | 0 | - | 0 | - | 76.5021 | 191.2% | 8.6131 | 73.23% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 64.7995 | 0 | 0 | 39.5696 | 25.2299 | 94.5203 | 0 | 0 | 77.7488 | 16.7715 | 29.7208 | 45.87% | 0 | - | 0 | - | 38.1792 | 96.49% | -8.4584 | -33.53% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 86.5457 | 0 | 0 | 0 | 86.5457 | 81.2345 | 0 | 0 | 0 | 81.2345 | -5.3112 | -6.137% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.3112 | -6.137% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №1406 ПС 110/10/6 кВ №109 Юбилейная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Потапов В.М., договор №236-22 от 09.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,340 км) | N_ТГС-004-030 | 3.5001 | 0 | 0 | 0 | 3.5001 | 2.0011 | 0 | 0 | 0 | 2.0011 | -1.499 | -42.83% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.499 | -42.83% | Экономия в рамках разработки ПСД
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу Тульская область, г. Тула, пер. Черниковский, д. 1а для техприсоединения ИП Потапов В.М., договор №236-22 от 09.03.22 (до 670 кВт; 2 т. уч.) | N_ТГС-004-031 | 0.11954 | 0 | 0 | 0 | 0.11954 | 0.10452 | 0 | 0 | 0 | 0.10452 | -0.015019 | -12.56% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.015019 | -12.56% | Экономия в рамках разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 ф.4 ф. 32 ПС 110/10/6 кВ №24 Рудаково до границ балансовой принадлежности заявителя для Техприсоединения АО СЗ Внешстрой №102-22 от 27.01.22 (до 670 кВт, протяженность 1,078 км) | N_ТГС-004-036 | 0.69083 | 0 | 0 | 0 | 0.69083 | 0.3933 | 0 | 0 | 0 | 0.3933 | -0.29753 | -43.07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.29753 | -43.07% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ(2 шт.) в ТП 10/0,4 кВ №530 ф.41 ПС 110/10/6 № 145 Октябрьская для техприсоединения ИП Шаргородская Л.А. договор №399-23 от 22.08.23 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-049 | 0.11902 | 0 | 0 | 0 | 0.11902 | 0.11983 | 0 | 0 | 0 | 0.11983 | 0.000804 | 0.6755% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.000804 | 0.6755% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, ячейками 6 кВ с ВНА - 4 шт, панелями 0,4 кВ - 2 шт. на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу: г. Тула, ул. Рязанская, д. 38а для техприсоединения ПАО Туланефтепродукт, договор №456-23 от 19.09.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТГС-004-051 | 1.9078 | 0 | 0 | 0 | 1.9078 | 1.7973 | 0 | 0 | 0 | 1.7973 | -0.11048 | -5.791% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.11048 | -5.791% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку КЛ 6 кВ РП 6 кВ №70 – КТП 6/0,4 кВ №551 ф.1 ПС 110/10/6 № 219 Центральная до проектируемой КТП 6/0,4 кВ для техприсоединения ПАО Туланефтепродукт, договор №456-23 от 19.09.23 (до 670 кВт, протяженность 0,110 км) | O_ТГС-004-052 | 0.52006 | 0 | 0 | 0 | 0.52006 | 0.56627 | 0 | 0 | 0 | 0.56627 | 0.046218 | 8.887% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.046218 | 8.887% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в проектируемой КТП 6/0,4 для техприсоединения ПАО Туланефтепродукт, договор №456-23 от 19.09.23 (до 670 кВт; 1 т.уч.) | O_ТГС-004-053 | 0.056345 | 0 | 0 | 0 | 0.056345 | 0.07911 | 0 | 0 | 0 | 0.07911 | 0.022765 | 40.4% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.022765 | 40.4% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №137 ф.4 ПС 110/10/6 №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО Совдел-Строй, договор №516-23 от 17.10.23 (до 670 кВт, протяженность 1,600 км) | O_ТГС-004-054 | 10.5395 | 0 | 0 | 0 | 10.5395 | 10.396 | 0 | 0 | 0 | 10.396 | -0.14349 | -1.361% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.14349 | -1.361% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №529 ф.41 ПС 110/10/6 №145 Октябрьская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр реабилитации инвалидов, договор №2023.117927/570-23 от 15.11.23 (до 670 кВт, протяженность 0,270 км) | O_ТГС-004-055 | 3.6077 | 0 | 0 | 0 | 3.6077 | 2.264 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | -1.3437 | -37.25% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.3437 | -37.25% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу: г. Тула, ул. Пузакова, д. 36 для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр реабилитации инвалидов, договор №2023.117927/570-23 от 15.11.23 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-056 | 0.11902 | 0 | 0 | 0 | 0.11902 | 0.17571 | 0 | 0 | 0 | 0.17571 | 0.056689 | 47.63% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.056689 | 47.63% | нд
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 6/0,4 кВ №273 ф.13 ПС 110/6 кВ №218 Южная для ООО ЭКОсервис, договор №806-22 от 20.10.22(до 670 кВт; 1 т.уч.) | O_ТГС-004-060 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.048122 | 0 | 0 | 0 | 0.048122 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №332 ф.29 ПС 110/10/6 кВ №149 Мясново; РП 6 кВ №12 ф. 22 ПС 110/10/6 кВ №149 Мясново для Техприсоединения ИП Иванушкин И.Л. №527-23 от 26.10.23(до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-062 | 0.11902 | 0 | 0 | 0 | 0.11902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11902 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.11902 | -100% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ РП 10/0,4 кВ № 48 ф. 32 ПС № 202 110/10/6 кВ № 218 Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ГУЗ ТО Тульская областная клиническая больница, договор №617-23 от 06.12.23 (до 670 кВт, протяженность 0,500 км) | O_ТГС-004-063 | 4.448 | 0 | 0 | 0 | 4.448 | 3.1998 | 0 | 0 | 0 | 3.1998 | -1.2482 | -28.06% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.2482 | -28.06% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Фридриха Энгельса, д. 58 для техприсоединения ГУЗ ТО Тульская областная клиническая больница, договор №617-23 от 06.12.23 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-064 | 0.11597 | 0 | 0 | 0 | 0.11597 | 0.12634 | 0 | 0 | 0 | 0.12634 | 0.010368 | 8.94% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.010368 | 8.94% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в КТП 6/0,4 кВ № 747 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ № 41 Перекоп для Техприсоединения Холодняк О.В., договор №11-24 от 15.01.24 (до 670 кВт, 1 т.у.) | O_ТГС-004-065 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.053659 | 0 | 0 | 0 | 0.053659 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 6/0,4 кВ № 1457 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ № 109 Юбилейная для Техприсоединения Театральный музей им. А.А. Бахрушина, договор №57-24 от 07.02.24 (до 670 кВт, 2 т.у.) | O_ТГС-004-066 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10365 | 0 | 0 | 0 | 0.10365 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Ряжская, д.25 для техприсоединения ООО СЗ Парковый, договор №384-24Вр от 16.09.24(до 670 кВт, 1 т.у.) | O_ТГС-004-089 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.05909 | 0 | 0 | 0 | 0.05909 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство двух ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с трансформаторами 4х1000 кВА (яч.10 кВ - 18 шт, панели 0,4 кВ - 9 шт, ПУ 0,4 кВ - 4 шт) и комплектами телемеханики(2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 4,0 МВА) | N_ТГС-008-005 | 25.0424 | 0 | 0 | 0 | 25.0424 | 27.5077 | 0 | 0 | 0 | 27.5077 | 2.4652 | 9.844% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.4652 | 9.844% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 4,340 км) | N_ТГС-008-006 | 23.5073 | 0 | 0 | 0 | 23.5073 | 23.5091 | 0 | 0 | 0 | 23.5091 | 0.001867 | 0.007942% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.001867 | 0.007942% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ до строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 0,492 км) | N_ТГС-008-007 | 1.6057 | 0 | 0 | 0 | 1.6057 | 1.5923 | 0 | 0 | 0 | 1.5923 | -0.013362 | -0.8322% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.013362 | -0.8322% | нд
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,548 км) | N_ТГС-008-008 | 3.9589 | 0 | 0 | 0 | 3.9589 | 2.4268 | 0 | 0 | 0 | 2.4268 | -1.5322 | -38.7% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.5322 | -38.7% | нд
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,732 км) | N_ТГС-008-009 | 3.9928 | 0 | 0 | 0 | 3.9928 | 2.2061 | 0 | 0 | 0 | 2.2061 | -1.7867 | -44.75% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -1.7867 | -44.75% | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №638 - ТП 10/0,4 кВ №894 ф.4 ф. 26 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная до границ балансовой принадлежности заявителя для Техприсоединения ООО Гео-Строй, договор №283-22 от 24.03.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,115 км) | N_ТГС-008-013 | 0.43312 | 0 | 0 | 0 | 0.43312 | 0.44101 | 0 | 0 | 0 | 0.44101 | 0.007884 | 1.82% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.007884 | 1.82% | нд
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 1-20 кВ на опоре проектируемой ВЛ 10 кВ на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу Тульская область, г. Тула, Новомосковское ш., д. 52 для техприсоединения ООО Гео-Строй, договор №283-22 от 24.03.22 (свыше 670 кВт, 1 т.уч.) | N_ТГС-008-014 | 0.46152 | 0 | 0 | 0 | 0.46152 | 0.43544 | 0 | 0 | 0 | 0.43544 | -0.026078 | -5.65% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.026078 | -5.65% | Экономия в рамках разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.23, 26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная с трансформаторами 4х1600 кВА (яч.10 кВ с ВВ - 16 шт, панели 0,4 кВ - 20 шт) и комплектом телемеханики для Техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 6,4 МВА) | N_ТГС-008-015 | 0.5924 | 0 | 0 | 0 | 0.5924 | 0.59378 | 0 | 0 | 0 | 0.59378 | 0.001387 | 0.2341% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.001387 | 0.2341% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета в РУ 0,4 кВ строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.23, 26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная для техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | N_ТГС-008-016 | 0.00203 | 0 | 0 | 0 | 0.00203 | 0.002035 | 0 | 0 | 0 | 0.002035 | 5e-06 | 0.2463% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5e-06 | 0.2463% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.23, ф.26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23(свыше 670 кВт; протяженность 1,63 км) | N_ТГС-008-017 | 0.95868 | 0 | 0 | 0 | 0.95868 | 0.96093 | 0 | 0 | 0 | 0.96093 | 0.002245 | 0.2342% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.002245 | 0.2342% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №558 ф.14 ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз для техприсоединения ООО Витра, договор №509-23 от 11.10.23 г.(свыше 670 кВт; 1 т.уч.) | O_ТГС-008-018 | 0.056345 | 0 | 0 | 0 | 0.056345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056345 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.056345 | -100% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.30 ПС 110/10/6 кВ №202 Пролетарская; ф.2 ПС 110/10/6 кВ №304 Глушанки для техприсоединения ООО Четыре сезона, договор №314-23 от 13.07.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-008-019 | 0.071661 | 0 | 0 | 0 | 0.071661 | 0.071661 | 0 | 0 | 0 | 0.071661 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2.8243 | 0 | 0 | 2.8243 | 0 | 5.1329 | 0 | 0 | 5.1329 | 0 | 2.3086 | 81.74% | 0 | - | 0 | - | 2.3086 | 81.74% | 0 | - | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.8243 | 0 | 0 | 2.8243 | 0 | 5.1329 | 0 | 0 | 5.1329 | 0 | 2.3086 | 81.74% | 0 | - | 0 | - | 2.3086 | 81.74% | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №530 ф.41 ПС 110/10/6 кВ №145 Октябрьская с заменой силовых трансформаторов (0,4 на 0,63 МВА), разъединителей на выключатели нагрузки 10 кВ (2 шт) и панелей 0,4 кВ (2 шт) для техприсоединения ИП Шаргородская Л.А. договор №399-23 от 22.08.23 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 1,26 МВА, прирост 0,46 МВА) | O_ТГС-001-017 | 2.6075 | 0 | 0 | 2.6075 | 0 | 4.0152 | 0 | 0 | 4.0152 | 0 | 1.4077 | 53.99% | 0 | - | 0 | - | 1.4077 | 53.99% | 0 | - | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №273 ф.13 ПС 110/6 кВ №218 Южная с заменой силового трансформатора (0,25 на 0,40 МВА), автоматического выключателя в панели 0,4 кВ(1 шт) для техприсоединения ООО ЭКОсервис, договор №806-22 от 20.10.22 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 0,8 МВА, прирост 0,15 МВА) | O_ТГС-001-018 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.75156 | 0 | 0 | 0.75156 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.4.2 | Техперевооружение РП 10/0,4 кВ № 48 ф. 32 ПС № 202 110/10/6 кВ № 218 Южная с заменой рубильников 0,4 кВ(2 шт.) для техприсоединения ГУЗ ТО Тульская областная клиническая больница, договор №617-23 от 06.12.23 (до 670 кВт) | O_ТГС-002-024 | 0.0536 | 0 | 0 | 0.0536 | 0 | 0.042014 | 0 | 0 | 0.042014 | 0 | -0.011586 | -21.62% | 0 | - | 0 | - | -0.011586 | -21.62% | 0 | - | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №137 ф.4 ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой рубильников(2 шт) для Техприсоединения ООО Совдел-Строй, договор №516-23 от 17.10.23 (до 670 кВ) | O_ТГС-003-013 | 0.056002 | 0 | 0 | 0.056002 | 0 | 0.068146 | 0 | 0 | 0.068146 | 0 | 0.012144 | 21.68% | 0 | - | 0 | - | 0.012144 | 21.68% | 0 | - | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.1.4.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №529 ПС 110/10/6 кВ №145 Октябрьская с заменой рубильника(1 шт) для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр реабилитации инвалидов, договор №2023.117927/570-23 от 15.11.23 (до 670 кВ) | O_ТГС-003-014 | 0.028002 | 0 | 0 | 0.028002 | 0 | 0.049849 | 0 | 0 | 0.049849 | 0 | 0.021847 | 78.02% | 0 | - | 0 | - | 0.021847 | 78.02% | 0 | - | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.4.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №530 ф.41 ПС 110/10/6 кВ №145 Октябрьская с заменой рубильника(1 шт) для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр реабилитации инвалидов, договор №2023.117927/570-23 от 15.11.23 (до 670 кВ) | O_ТГС-003-015 | 0.028002 | 0 | 0 | 0.028002 | 0 | 0.049849 | 0 | 0 | 0.049849 | 0 | 0.021847 | 78.02% | 0 | - | 0 | - | 0.021847 | 78.02% | 0 | - | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №470 ф.5 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с установкой выключателя 6 кВ (1 шт) для Техприсоедиения ООО НК КРОН, договор №428-23 от 04.09.23 (до 670 кВ) | O_ТГС-003-016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15133 | 0 | 0 | 0.15133 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.4.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ № 747 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ № 41 Перекоп с установкой рубильника 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения Холодняк О.В., договор №11-24 от 15.01.24 (до 670 кВ) | O_ТГС-003-017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.004987 | 0 | 0 | 0.004987 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.4.2 | Модернизация КЛ 6 кВ - перезавод в ТП 6/0,4 кВ №558 ф.14 ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз для техприсоединения ООО Витра, договор №509-23 от 11.10.23 г.(свыше 670 кВт; протяженность 0,010 км) | O_ТГС-007-004 | 0.051202 | 0 | 0 | 0.051202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051202 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.051202 | -100% | 0 | - | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 349.5425 | 0 | 0 | 298.5934 | 50.949 | 290.5135 | 0 | 0 | 237.3727 | 53.1408 | -59.029 | -16.89% | 0 | - | 0 | - | -61.2207 | -20.5% | 2.1918 | 4.302% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 39.7837 | 0 | 0 | 38.8913 | 0.89242 | 28.0494 | 0 | 0 | 28.0494 | 0 | -11.7343 | -29.5% | 0 | - | 0 | - | -10.8419 | -27.88% | -0.89242 | -100% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 29.9557 | 0 | 0 | 29.0633 | 0.89242 | 28.0494 | 0 | 0 | 28.0494 | 0 | -1.9062 | -6.364% | 0 | - | 0 | - | -1.0138 | -3.488% | -0.89242 | -100% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская и с переводом нагрузки от КТП 6/0,4 кВ №1461 (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ТГС-009-010 | 15.0957 | 0 | 0 | 15.0957 | 0 | 14.0947 | 0 | 0 | 14.0947 | 0 | -1.001 | -6.631% | 0 | - | 0 | - | -1.001 | -6.631% | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №107 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТГС-009-012 | 2.1129 | 0 | 0 | 2.1129 | 0 | 2.5228 | 0 | 0 | 2.5228 | 0 | 0.40991 | 19.4% | 0 | - | 0 | - | 0.40991 | 19.4% | 0 | - | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №1441 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТГС-009-013 | 2.1126 | 0 | 0 | 2.1126 | 0 | 2.3713 | 0 | 0 | 2.3713 | 0 | 0.25864 | 12.24% | 0 | - | 0 | - | 0.25864 | 12.24% | 0 | - | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №1422 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,80 МВА) | O_ТГС-009-014 | 1.6022 | 0 | 0 | 1.6022 | 0 | 1.7652 | 0 | 0 | 1.7652 | 0 | 0.16297 | 10.17% | 0 | - | 0 | - | 0.16297 | 10.17% | 0 | - | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №1292 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,40 МВА) | O_ТГС-009-016 | 0.81067 | 0 | 0 | 0.81067 | 0 | 0.88866 | 0 | 0 | 0.88866 | 0 | 0.07799 | 9.62% | 0 | - | 0 | - | 0.07799 | 9.62% | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №301 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,50 МВА) | O_ТГС-009-017 | 1.2824 | 0 | 0 | 1.2824 | 0 | 1.4714 | 0 | 0 | 1.4714 | 0 | 0.18896 | 14.73% | 0 | - | 0 | - | 0.18896 | 14.73% | 0 | - | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №77 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,50 МВА) | O_ТГС-009-018 | 1.2819 | 0 | 0 | 1.2819 | 0 | 1.6704 | 0 | 0 | 1.6704 | 0 | 0.38852 | 30.31% | 0 | - | 0 | - | 0.38852 | 30.31% | 0 | - | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №1475 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТГС-009-019 | 2.1126 | 0 | 0 | 2.1126 | 0 | 2.3713 | 0 | 0 | 2.3713 | 0 | 0.25864 | 12.24% | 0 | - | 0 | - | 0.25864 | 12.24% | 0 | - | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №1489 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,80 МВА) | O_ТГС-009-020 | 0.81067 | 0 | 0 | 0.81067 | 0 | 0.89388 | 0 | 0 | 0.89388 | 0 | 0.08321 | 10.26% | 0 | - | 0 | - | 0.08321 | 10.26% | 0 | - | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция РП 6/0,4 кВ №54 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ(трансформаторная мощность 0,50 МВА) | O_ТГС-009-021 | 1.8417 | 0 | 0 | 1.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8417 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.8417 | -100% | 0 | - | Отказ от реализации проекта, в связи с пересмотром производственной необходимости
1.2.1.1 | Реконструкция РП 6 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с перемещением силового трансформатора №2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22) | N_ТГС-031-036 | 0.89242 | 0 | 0 | 0 | 0.89242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89242 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.89242 | -100% | Отказ от реализации проекта в результате корректировки ПСД
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 9.828 | 0 | 0 | 9.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.828 | -100% | 0 | - | 0 | - | -9.828 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная, ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_157 | 2.2906 | 0 | 0 | 2.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2906 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.2906 | -100% | 0 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.1.2 | Модернизация РП 6 кВ №36 ф.22, 29 ПС 110/6 кВ 149 Мясново с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_158 | 2.0952 | 0 | 0 | 2.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0952 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.0952 | -100% | 0 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная, ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_159 | 2.7659 | 0 | 0 | 2.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7659 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.7659 | -100% | 0 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ №8 ф.2, 8 ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_160 | 2.6763 | 0 | 0 | 2.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6763 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6763 | -100% | 0 | - | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 205.1476 | 0 | 0 | 155.091 | 50.0566 | 200.4135 | 0 | 0 | 147.2727 | 53.1408 | -4.7341 | -2.308% | 0 | - | 0 | - | -7.8183 | -5.041% | 3.0842 | 6.161% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 66.8146 | 0 | 0 | 16.758 | 50.0566 | 67.8434 | 0 | 0 | 14.7026 | 53.1408 | 1.0288 | 1.54% | 0 | - | 0 | - | -2.0554 | -12.27% | 3.0842 | 6.161% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 - ф.8Б ПС 110/6 кВ 17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,734 км) | H_114 | 15.5145 | 0 | 0 | 15.5145 | 0 | 13.4981 | 0 | 0 | 13.4981 | 0 | -2.0163 | -13% | 0 | - | 0 | - | -2.0163 | -13% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,153 км) | M_ТГС-013-014 | 1.2435 | 0 | 0 | 1.2435 | 0 | 1.2045 | 0 | 0 | 1.2045 | 0 | -0.039029 | -3.139% | 0 | - | 0 | - | -0.039029 | -3.139% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 4-х КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №72 ф.33, 38, 48, 35 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 1,310 км) | N_ТГС-031-019 | 10.0088 | 0 | 0 | 0 | 10.0088 | 10.9292 | 0 | 0 | 0 | 10.9292 | 0.92039 | 9.196% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.92039 | 9.196% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №31 - ф.34 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,443 км) | N_ТГС-031-020 | 5.0334 | 0 | 0 | 0 | 5.0334 | 4.5843 | 0 | 0 | 0 | 4.5843 | -0.44911 | -8.923% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.44911 | -8.923% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №68 - ф.36 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,310 км) | N_ТГС-031-021 | 3.5225 | 0 | 0 | 0 | 3.5225 | 4.0024 | 0 | 0 | 0 | 4.0024 | 0.47989 | 13.62% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.47989 | 13.62% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №630 - ф.12 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,440 км) | N_ТГС-031-022 | 4.9821 | 0 | 0 | 0 | 4.9821 | 4.5501 | 0 | 0 | 0 | 4.5501 | -0.432 | -8.671% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.432 | -8.671% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №1026 - ф.9, ф.20 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,600 км) | N_ТГС-031-023 | 6.8353 | 0 | 0 | 0 | 6.8353 | 6.4269 | 0 | 0 | 0 | 6.4269 | -0.40839 | -5.975% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.40839 | -5.975% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №60 - РП 6 кВ №4 ф.9 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,283 км) | N_ТГС-031-024 | 3.2144 | 0 | 0 | 0 | 3.2144 | 4.5066 | 0 | 0 | 0 | 4.5066 | 1.2923 | 40.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2923 | 40.2% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №120 – ТП 6/0,4 кВ №60 ф.9 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,275 км) | N_ТГС-031-025 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 2.5173 | 0 | 0 | 0 | 2.5173 | -0.61271 | -19.58% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.61271 | -19.58% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №3 - ф.23 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,310 км) | N_ТГС-031-026 | 3.5255 | 0 | 0 | 0 | 3.5255 | 3.0392 | 0 | 0 | 0 | 3.0392 | -0.48629 | -13.79% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.48629 | -13.79% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №357 - РП 6 кВ №4 ф.9 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,532 км) | N_ТГС-031-027 | 6.0392 | 0 | 0 | 0 | 6.0392 | 7.154 | 0 | 0 | 0 | 7.154 | 1.1148 | 18.46% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.1148 | 18.46% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ РП 10 кВ №86 - ф.19 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,510 км) | N_ТГС-031-031 | 0.45473 | 0 | 0 | 0 | 0.45473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45473 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.45473 | -100% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ВРУ музея изобразительных искусств - ТП 6/0,4 кВ №523 ф.14-б ПС 110/10/6 кВ №41 «Перекоп» с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУК ТО Тульское музейное объединение, договор № 109 от 31.03.23, протяженность 0,120 км) | N_ТГС-031-039 | 0.71251 | 0 | 0 | 0 | 0.71251 | 0.089249 | 0 | 0 | 0 | 0.089249 | -0.62326 | -87.47% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.62326 | -87.47% | Отказ от дальнейшей реализации проекта, в связи с расторжением договора оказания услуг, по инициативе заявителем
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РТП 6 кВ №91 - ф.10Б ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Ресурс, договор № 414 от 25.10.23, протяженность 0,265 км) | O_ТГС-031-040 | 1.3437 | 0 | 0 | 0 | 1.3437 | 0.96873 | 0 | 0 | 0 | 0.96873 | -0.37501 | -27.91% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.37501 | -27.91% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №179 - ф.10А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Ресурс, договор № 414 от 25.10.23, протяженность 0,265 км) | O_ТГС-031-041 | 1.2543 | 0 | 0 | 0 | 1.2543 | 0.88524 | 0 | 0 | 0 | 0.88524 | -0.36903 | -29.42% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.36903 | -29.42% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 6 кВ №319 до врезки в КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №192 - ТП 6 кВ №152 ф.7 ПС 110/6 кВ №145 Октябрьская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО НПО Стрела, договор № 14-206-2024/ЕП от 03.05.24, протяженность 0,130 км) | O_ТГС-031-042 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.4874 | 0 | 0 | 0 | 3.4874 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 138.333 | 0 | 0 | 138.333 | 0 | 132.5701 | 0 | 0 | 132.5701 | 0 | -5.7629 | -4.166% | 0 | - | 0 | - | -5.7629 | -4.166% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №661 - ТП 10/0,4 кВ №115 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 0,896 км) | M_10_ | 16.1284 | 0 | 0 | 16.1284 | 0 | 15.3991 | 0 | 0 | 15.3991 | 0 | -0.72931 | -4.522% | 0 | - | 0 | - | -0.72931 | -4.522% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №661 - ТП 10/0,4 кВ №510 ф.41 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,404 км) | M_12 | 18.7099 | 0 | 0 | 18.7099 | 0 | 18.608 | 0 | 0 | 18.608 | 0 | -0.10185 | -0.5443% | 0 | - | 0 | - | -0.10185 | -0.5443% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,163 км) | M_23 | 18.0208 | 0 | 0 | 18.0208 | 0 | 18.0208 | 0 | 0 | 18.0208 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №13 ф.7 ПС 110/6 кВ 219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 2,520 км) | L_27 | 56.6378 | 0 | 0 | 56.6378 | 0 | 53.5332 | 0 | 0 | 53.5332 | 0 | -3.1046 | -5.481% | 0 | - | 0 | - | -3.1046 | -5.481% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №62 - ф.4 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 1,358 км) | L_33 | 14.4181 | 0 | 0 | 14.4181 | 0 | 13.691 | 0 | 0 | 13.691 | 0 | -0.72712 | -5.043% | 0 | - | 0 | - | -0.72712 | -5.043% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №62 - ф.5 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 1,358 км) | L_34 | 14.4181 | 0 | 0 | 14.4181 | 0 | 13.318 | 0 | 0 | 13.318 | 0 | -1.1001 | -7.63% | 0 | - | 0 | - | -1.1001 | -7.63% | 0 | - | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 90.0386 | 0 | 0 | 90.0386 | 0 | 40.653 | 0 | 0 | 40.653 | 0 | -49.3855 | -54.85% | 0 | - | 0 | - | -49.3855 | -54.85% | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 90.0386 | 0 | 0 | 90.0386 | 0 | 40.653 | 0 | 0 | 40.653 | 0 | -49.3855 | -54.85% | 0 | - | 0 | - | -49.3855 | -54.85% | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2024: 0,23 кв - 2080 шт; 0,4 кВ - 1328 шт) | M_ТГС-018-007 | 90.0386 | 0 | 0 | 90.0386 | 0 | 40.653 | 0 | 0 | 40.653 | 0 | -49.3855 | -54.85% | 0 | - | 0 | - | -49.3855 | -54.85% | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 14.5726 | 0 | 0 | 14.5726 | 0 | 21.3975 | 0 | 0 | 21.3975 | 0 | 6.825 | 46.83% | 0 | - | 0 | - | 6.825 | 46.83% | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 14.5726 | 0 | 0 | 14.5726 | 0 | 21.3975 | 0 | 0 | 21.3975 | 0 | 6.825 | 46.83% | 0 | - | 0 | - | 6.825 | 46.83% | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания с монтажом автономной газовой котельной, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 (литера Е) | L_62_07 | 0.28802 | 0 | 0 | 0.28802 | 0 | 0.29851 | 0 | 0 | 0.29851 | 0 | 0.010493 | 3.643% | 0 | - | 0 | - | 0.010493 | 3.643% | 0 | - | Фактическое распределение накладных расходов по результатам отчетного периода
1.2.4.1 | Реконструкция системы отопления и коммуникационных систем АО Тульские городские электрические сети, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 | N_ТГС-022-008 | 14.2845 | 0 | 0 | 14.2845 | 0 | 21.099 | 0 | 0 | 21.099 | 0 | 6.8145 | 47.71% | 0 | - | 0 | - | 6.8145 | 47.71% | 0 | - | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.084 | 0 | 0 | 3.084 | 0 | 10.9972 | 0 | 0 | 2.4241 | 8.5731 | 7.9131 | 256.6% | 0 | - | 0 | - | -0.65991 | -21.4% | 8.5731 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ РП 10 кВ №54 ф. 17 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная до врезки в КЛ 6 кВ РП 10 кВ №54 - ТП 107 ф. 2 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,100 км) | O_ТГС-021-009 | 0.61418 | 0 | 0 | 0.61418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61418 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.61418 | -100% | 0 | - | Отказ от реализации проекта, в связи с пересмотром производственной необходимости
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 10 кВ №115 ф. 46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново - ТП 10 кВ №77 ф. 17 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,170 км) | O_ТГС-021-010 | 2.4699 | 0 | 0 | 2.4699 | 0 | 2.4241 | 0 | 0 | 2.4241 | 0 | -0.045737 | -1.852% | 0 | - | 0 | - | -0.045737 | -1.852% | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №195 до ТП 6 кВ № 152 ф. 7 ПС 110/6 кВ №145 Октябрьская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО НПО Стрела, договор № 14-206-2024/ЕП от 03.05.24, протяженность 0,520 км) | O_ТГС-030-003 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.5731 | 0 | 0 | 0 | 8.5731 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 45.4108 | 0 | 0 | 43.8658 | 1.545 | 11.3681 | 0 | 0 | 9.8231 | 1.545 | -34.0427 | -74.97% | 0 | - | 0 | - | -34.0427 | -77.61% | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства двух РТП 10/0,4 кВ ф.37, ф.42, ф.44 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» с трансформаторами 4х1600 кВА (яч.10 кВ - 20 шт, панели 0,4 кВ - 9 шт, ПУ 0,4 кВ - 4 шт) и комплектами телемеханики (2 шт)для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 6,4 МВА) | N_ТГС-008-010 | 0.7927 | 0 | 0 | 0 | 0.7927 | 0.7927 | 0 | 0 | 0 | 0.7927 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 10 кВ ф.37, ф.42 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,65 км) | N_ТГС-008-011 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0.56356 | 0.56356 | 0 | 0 | 0 | 0.56356 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 1432 ф.44 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт; протяженность 0,32 км) | N_ТГС-008-012 | 0.18875 | 0 | 0 | 0 | 0.18875 | 0.18875 | 0 | 0 | 0 | 0.18875 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: бригадный а/м - 2 шт) | M_ТГС-023-020 | 8.26 | 0 | 0 | 8.26 | 0 | 6.3135 | 0 | 0 | 6.3135 | 0 | -1.9465 | -23.57% | 0 | - | 0 | - | -1.9465 | -23.57% | 0 | - | Экономия по факту проведения торгово-закупочных процедур
1.6 | Приобретение транспорта. Экскаваторы на а/м шасси (2024: экскаватор-погрузчик - 1 шт) | M_ТГС-023-023 | 7.04 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.04 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.04 | -100% | 0 | - | Отказ от реализации проекта, в связи с пересмотром производственной необходимости
1.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2024: а/кран, 16 т - 1 шт) | N_ТГС-023-025 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.5 | -100% | 0 | - | 0 | - | -12.5 | -100% | 0 | - | Отказ от реализации проекта, в связи с пересмотром производственной необходимости
1.6 | Приобретение Транспорта. Тракторные прицепы (2024: Прицеп тракторный - 2 шт) | O_ТГС-023-026 | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.87797 | 0 | 0 | 0.87797 | 0 | -0.42203 | -32.46% | 0 | - | 0 | - | -0.42203 | -32.46% | 0 | - | Изменение количества приобретаемой техники, в связи с пересмотром производственной необходимости
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: оргтехника - 20 шт) | M_ТГС-027-009 | 2.61 | 0 | 0 | 2.61 | 0 | 2.4792 | 0 | 0 | 2.4792 | 0 | -0.1308 | -5.011% | 0 | - | 0 | - | -0.1308 | -5.011% | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: набор Жулева - 1 шт, указатель повреждения кабеля - 1 шт, приемник поисковый - 1 шт, испытательный комплекс - 1 шт., молоток отбойный - 2 шт., комплекс ретом-71 - 1 шт., принтер кабельный - 1 шт., устройство Сириус-АВР-220В-Р - 2 шт., модуль управления TER CM - 6 шт., вольтамперфазометр - 3 шт., стенд испытания средств защиты - 1 шт., устройство раскрепляющее - 1 шт.) | O_ТГС-027-013 | 10.6498 | 0 | 0 | 10.6498 | 0 | 0.15238 | 0 | 0 | 0.15238 | 0 | -10.4974 | -98.57% | 0 | - | 0 | - | -10.4974 | -98.57% | 0 | - | Пересмотр количества приобретаемого оборудования, в связи с производственной необходимостью
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов 6-10/0.4кВ для пополнения аварийного запаса филиала. (3 ед. оборудования) 2024 год | O_ТГС-036-001 | 1.506 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.506 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.506 | -100% | 0 | - | Отказ от реализации проекта, в связи с пересмотром производственной необходимости