## 13квОС
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за IV квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 22 октября 2024г. № 6@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2024 году | [109 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [54 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [10 empty] | I квартал | [10 empty] | II квартал | [10 empty] | III квартал | [10 empty] | IV квартал | [10 empty] | Всего | [10 empty] | I квартал | [10 empty] | II квартал | [10 empty] | III квартал | [10 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [9 empty] | нематериальные активы | основные средства | [9 empty] | нематериальные активы | основные средства | [9 empty] | нематериальные активы | основные средства | [9 empty] | нематериальные активы | основные средства | [9 empty] | нематериальные активы | основные средства | [9 empty] | нематериальные активы | основные средства | [9 empty] | нематериальные активы | основные средства | [9 empty] | нематериальные активы | основные средства | [9 empty] | нематериальные активы | основные средства | [9 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | Гектары | Точки учета | ВОЛС км | Грозотрос км | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | Гектары | Точки учета | ВОЛС км | Грозотрос км | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | Гектары | Точки учета | ВОЛС км | Грозотрос км | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | Гектары | Точки учета | ВОЛС км | Грозотрос км | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | Гектары | Точки учета | ВОЛС км | Грозотрос км | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | Гектары | Точки учета | ВОЛС км | Грозотрос км | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | Гектары | Точки учета | ВОЛС км | Грозотрос км | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | Гектары | Точки учета | ВОЛС км | Грозотрос км | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | Гектары | Точки учета | ВОЛС км | Грозотрос км | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Штуки | Гектары | Точки учета | ВОЛС км | Грозотрос км | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.11. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.1.9. | 5.1.10. | 5.1.11. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.2.9. | 5.2.10. | 5.2.11. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.3.9. | 5.3.10. | 5.3.11. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 5.4.9. | 5.4.10. | 5.4.11. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.11. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.1.9. | 6.1.10. | 6.1.11. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.2.9. | 6.2.10. | 6.2.11. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.3.9. | 6.3.10. | 6.3.11. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 6.4.9. | 6.4.10. | 6.4.11. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1717.2902 | 0 | 557.6207 | 18.39 | 0 | 40.4 | 0 | 234 | 0 | 3786 | 0 | 0 | 0 | 42.3837 | 2.01 | 0 | 6.729 | 0 | 16 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 61.4097 | 2.68 | 0 | 8.24 | 0 | 23 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 64.9841 | 5.66 | 0 | 6.449 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 388.8431 | 8.04 | 0 | 18.982 | 0 | 191 | 0 | 3416 | 0 | 0 | 0 | 570.0234 | 20.93 | 0 | 52.358 | 0 | 744 | 0 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 43.1885 | 2.41 | 0 | 6.729 | 0 | 175 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 68.8541 | 2.68 | 0 | 8.24 | 0 | 213 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 83.7886 | 5.26 | 0 | 8.588 | 0 | 122 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 374.1923 | 10.58 | 0 | 28.801 | 0 | 234 | 0 | 1663 | 0 | 0 | 0 | - | 12.4027 | 2.224% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1267.4642 | 0 | 161.4913 | 10.35 | 0 | 24.974 | 0 | 167 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 42.3837 | 2.01 | 0 | 6.729 | 0 | 16 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 45.6869 | 2.68 | 0 | 7.077 | 0 | 20 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 50.8007 | 5.66 | 0 | 5.553 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.6199 | 0 | 0 | 5.615 | 0 | 127 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 254.0755 | 13.29 | 0 | 37.506 | 0 | 709 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 43.1885 | 2.41 | 0 | 6.729 | 0 | 175 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 53.1313 | 2.68 | 0 | 7.077 | 0 | 213 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 69.4116 | 5.26 | 0 | 7.695 | 0 | 120 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 88.3441 | 2.94 | 0 | 16.005 | 0 | 201 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | - | 92.5842 | 57.33% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 357.3504 | 0 | 357.0046 | 8.04 | 0 | 15.156 | 0 | 13 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7227 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1834 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.0984 | 8.04 | 0 | 13.097 | 0 | 13 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 298.5962 | 7.64 | 0 | 14.15 | 0 | 6 | 0 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7227 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5649 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3085 | 7.64 | 0 | 12.094 | 0 | 6 | 0 | 1473 | 0 | 0 | 0 | - | -58.4084 | -16.36% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 9.7142 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1643 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1643 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.5943 | 256.6% | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 82.7614 | 0 | 36.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -28.3673 | -77.6% | нд
1 | Тульская область | Г | 1717.2902 | 0 | 557.6207 | 18.39 | 0 | 40.4 | 0 | 234 | 0 | 3786 | 0 | 0 | 0 | 42.3837 | 2.01 | 0 | 6.729 | 0 | 16 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 61.4097 | 2.68 | 0 | 8.24 | 0 | 23 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 64.9841 | 5.66 | 0 | 6.449 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 388.8431 | 8.04 | 0 | 18.982 | 0 | 191 | 0 | 3416 | 0 | 0 | 0 | 570.0234 | 20.93 | 0 | 52.358 | 0 | 744 | 0 | 2133 | 0 | 0 | 0 | 43.1885 | 2.41 | 0 | 6.729 | 0 | 175 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 68.8541 | 2.68 | 0 | 8.24 | 0 | 213 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 83.7886 | 5.26 | 0 | 8.588 | 0 | 122 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 374.1923 | 10.58 | 0 | 28.801 | 0 | 234 | 0 | 1663 | 0 | 0 | 0 | - | 12.4027 | 2.224% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1267.4642 | 0 | 161.4913 | 10.35 | 0 | 24.974 | 0 | 167 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 42.3837 | 2.01 | 0 | 6.729 | 0 | 16 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 45.6869 | 2.68 | 0 | 7.077 | 0 | 20 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 50.8007 | 5.66 | 0 | 5.553 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.6199 | 0 | 0 | 5.615 | 0 | 127 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 254.0755 | 13.29 | 0 | 37.506 | 0 | 709 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 43.1885 | 2.41 | 0 | 6.729 | 0 | 175 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 53.1313 | 2.68 | 0 | 7.077 | 0 | 213 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 69.4116 | 5.26 | 0 | 7.695 | 0 | 120 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 88.3441 | 2.94 | 0 | 16.005 | 0 | 201 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | - | 92.5842 | 57.33% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1266.5716 | 0 | 159.1377 | 9.09 | 0 | 24.964 | 0 | 161 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 42.3837 | 2.01 | 0 | 6.729 | 0 | 16 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 45.6869 | 2.68 | 0 | 7.077 | 0 | 20 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 48.5831 | 4.4 | 0 | 5.553 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22.4839 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 123 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 249.798 | 11.63 | 0 | 37.506 | 0 | 696 | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 42.5622 | 2.01 | 0 | 6.729 | 0 | 174 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 53.1272 | 2.68 | 0 | 7.077 | 0 | 212 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 66.0306 | 4 | 0 | 7.695 | 0 | 114 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 88.0781 | 2.94 | 0 | 16.005 | 0 | 196 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | - | 90.6604 | 56.97% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 269.5292 | 0 | 49.014 | 0.65 | 0 | 10.28 | 0 | 5 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 25.2293 | 0.65 | 0 | 5.563 | 0 | 3 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 23.5478 | 0 | 0 | 4.717 | 0 | 2 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.1751 | 2.31 | 0 | 20.335 | 0 | 613 | 0 | 593 | 0 | 0 | 0 | 25.3677 | 0.65 | 0 | 5.563 | 0 | 150 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 23.6787 | 0 | 0 | 4.717 | 0 | 180 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 6.9434 | 0 | 0 | 0.802 | 0 | 101 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 59.1852 | 1.66 | 0 | 9.253 | 0 | 182 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | - | 66.1611 | 135% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 867.3741 | 0 | 39.2357 | 4.04 | 0 | 3.526 | 0 | 154 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 17.1544 | 1.36 | 0 | 1.166 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22.0795 | 2.68 | 0 | 2.36 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.001796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.1639 | 4.92 | 0 | 5.635 | 0 | 75 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17.1544 | 1.36 | 0 | 1.166 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29.2577 | 2.68 | 0 | 2.36 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12.5333 | 0 | 0 | 1.717 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.2185 | 0.88 | 0 | 0.392 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 28.9282 | 73.73% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 129.6683 | 0 | 70.888 | 4.4 | 0 | 11.158 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48.3445 | 4.4 | 0 | 5.553 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22.4839 | 0 | 0 | 5.605 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 66.4591 | 4.4 | 0 | 11.536 | 0 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.040102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 46.5538 | 4 | 0 | 5.176 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.6744 | 0.4 | 0 | 6.36 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | -4.429 | -6.248% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №1406 ПС 110/10/6 кВ №109 Юбилейная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Потапов В.М., договор №236-22 от 09.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,340 км) | N_ТГС-004-030 | 2.7349 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6676 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6676 | 0 | 0 | 0.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1.2492 | -42.83% | Экономия в рамках разработки ПСД
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу Тульская область, г. Тула, пер. Черниковский, д. 1а для техприсоединения ИП Потапов В.М., договор №236-22 от 09.03.22 (до 670 кВт; 2 т. уч.) | N_ТГС-004-031 | 0.093409 | 0 | 0.099618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.087102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | -0.012516 | -12.56% | Экономия в рамках разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 ф.4 ф. 32 ПС 110/10/6 кВ №24 Рудаково до границ балансовой принадлежности заявителя для Техприсоединения АО СЗ Внешстрой №102-22 от 27.01.22 (до 670 кВт, протяженность 1,078 км) | N_ТГС-004-036 | 3.7512 | 0 | 0.57569 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57569 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32775 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32775 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.24794 | -43.07% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ(2 шт.) в ТП 10/0,4 кВ №530 ф.41 ПС 110/10/6 № 145 Октябрьская для техприсоединения ИП Шаргородская Л.А. договор №399-23 от 22.08.23 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-049 | 0 | 0 | 0.099186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00067 | 0.6755% | нд
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, ячейками 6 кВ с ВНА - 4 шт, панелями 0,4 кВ - 2 шт. на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу: г. Тула, ул. Рязанская, д. 38а для техприсоединения ПАО Туланефтепродукт, договор №456-23 от 19.09.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТГС-004-051 | 1.5898 | 0 | 1.5898 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5898 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4977 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4977 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.092064 | -5.791% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку КЛ 6 кВ РП 6 кВ №70 – КТП 6/0,4 кВ №551 ф.1 ПС 110/10/6 № 219 Центральная до проектируемой КТП 6/0,4 кВ для техприсоединения ПАО Туланефтепродукт, договор №456-23 от 19.09.23 (до 670 кВт, протяженность 0,110 км) | O_ТГС-004-052 | 0.43338 | 0 | 0.43338 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43338 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4719 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4719 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.038515 | 8.887% | нд
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в проектируемой КТП 6/0,4 для техприсоединения ПАО Туланефтепродукт, договор №456-23 от 19.09.23 (до 670 кВт; 1 т.уч.) | O_ТГС-004-053 | 0.046954 | 0 | 0.046954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.018971 | 40.4% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №137 ф.4 ПС 110/10/6 №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО Совдел-Строй, договор №516-23 от 17.10.23 (до 670 кВт, протяженность 1,600 км) | O_ТГС-004-054 | 8.7829 | 0 | 8.7829 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7829 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6633 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6633 | 0 | 0 | 1.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.11958 | -1.361% | нд
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №529 ф.41 ПС 110/10/6 №145 Октябрьская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр реабилитации инвалидов, договор №2023.117927/570-23 от 15.11.23 (до 670 кВт, протяженность 0,270 км) | O_ТГС-004-055 | 3.0064 | 0 | 3.0064 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0064 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8866 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8866 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1.1198 | -37.25% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу: г. Тула, ул. Пузакова, д. 36 для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр реабилитации инвалидов, договор №2023.117927/570-23 от 15.11.23 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-056 | 0.099186 | 0 | 0.099186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.047241 | 47.63% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 6/0,4 кВ №273 ф.13 ПС 110/6 кВ №218 Южная для ООО ЭКОсервис, договор №806-22 от 20.10.22(до 670 кВт; 1 т.уч.) | O_ТГС-004-060 | 0.040102 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.040102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.040102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №332 ф.29 ПС 110/10/6 кВ №149 Мясново; РП 6 кВ №12 ф. 22 ПС 110/10/6 кВ №149 Мясново для Техприсоединения ИП Иванушкин И.Л. №527-23 от 26.10.23(до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-062 | 0.099186 | 0 | 0.099186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.099186 | -100% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ РП 10/0,4 кВ № 48 ф. 32 ПС № 202 110/10/6 кВ № 218 Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ГУЗ ТО Тульская областная клиническая больница, договор №617-23 от 06.12.23 (до 670 кВт, протяженность 0,500 км) | O_ТГС-004-063 | 0 | 0 | 3.7067 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7067 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6665 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6665 | 0 | 0 | 0.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1.0402 | -28.06% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Фридриха Энгельса, д. 58 для техприсоединения ГУЗ ТО Тульская областная клиническая больница, договор №617-23 от 06.12.23 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-064 | 0 | 0 | 0.096639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00864 | 8.94% | нд
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в КТП 6/0,4 кВ № 747 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ № 41 Перекоп для Техприсоединения Холодняк О.В., договор №11-24 от 15.01.24 (до 670 кВт, 1 т.у.) | O_ТГС-004-065 | 0.044716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.044716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 6/0,4 кВ № 1457 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ № 109 Юбилейная для Техприсоединения Театральный музей им. А.А. Бахрушина, договор №57-24 от 07.02.24 (до 670 кВт, 2 т.у.) | O_ТГС-004-066 | 0.086372 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.086372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Ряжская, д.25 для техприсоединения ООО СЗ Парковый, договор №384-24Вр от 16.09.24(до 670 кВт, 1 т.у.) | O_ТГС-004-089 | 0.049242 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.049242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство двух ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с трансформаторами 4х1000 кВА (яч.10 кВ - 18 шт, панели 0,4 кВ - 9 шт, ПУ 0,4 кВ - 4 шт) и комплектами телемеханики(2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 4,0 МВА) | N_ТГС-008-005 | 21.2596 | 0 | 20.8687 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8687 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9231 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7643 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 2.0544 | 9.844% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 4,340 км) | N_ТГС-008-006 | 19.5298 | 0 | 19.5894 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5894 | 0 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5909 | 0 | 0 | 4.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5909 | 0 | 0 | 4.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.001555 | 0.007938% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ до строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 0,492 км) | N_ТГС-008-007 | 1.2292 | 0 | 1.3381 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3381 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 0.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.011135 | -0.8322% | нд
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,548 км) | N_ТГС-008-008 | 3.5849 | 0 | 3.2991 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2991 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0223 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0223 | 0 | 0 | 1.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1.2768 | -38.7% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,732 км) | N_ТГС-008-009 | 3.42 | 0 | 3.3274 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3274 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8384 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8384 | 0 | 0 | 1.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1.489 | -44.75% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №638 - ТП 10/0,4 кВ №894 ф.4 ф. 26 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная до границ балансовой принадлежности заявителя для Техприсоединения ООО Гео-Строй, договор №283-22 от 24.03.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,115 км) | N_ТГС-008-013 | 0.41812 | 0 | 0.41807 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41807 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42464 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42464 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00657 | 1.572% | нд
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 1-20 кВ на опоре проектируемой ВЛ 10 кВ на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу Тульская область, г. Тула, Новомосковское ш., д. 52 для техприсоединения ООО Гео-Строй, договор №283-22 от 24.03.22 (свыше 670 кВт, 1 т.уч.) | N_ТГС-008-014 | 0.38841 | 0 | 0.38836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | -0.021733 | -5.596% | Экономия в рамках разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.23, 26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная с трансформаторами 4х1600 кВА (яч.10 кВ с ВВ - 16 шт, панели 0,4 кВ - 20 шт) и комплектом телемеханики для Техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 6,4 МВА) | N_ТГС-008-015 | 33.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета в РУ 0,4 кВ строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.23, 26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная для техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | N_ТГС-008-016 | 0.07899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.23, ф.26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23(свыше 670 кВт; протяженность 1,63 км) | N_ТГС-008-017 | 24.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №558 ф.14 ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз для техприсоединения ООО Витра, договор №509-23 от 11.10.23 г.(свыше 670 кВт; 1 т.уч.) | O_ТГС-008-018 | 0.046954 | 0 | 0.046954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.046954 | -100% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.30 ПС 110/10/6 кВ №202 Пролетарская; ф.2 ПС 110/10/6 кВ №304 Глушанки для техприсоединения ООО Четыре сезона, договор №314-23 от 13.07.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-008-019 | 0 | 0 | 0.059718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.89257 | 0 | 2.3536 | 1.26 | 0 | 0.01 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2176 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13601 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2774 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6263 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9239 | 81.74% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.89257 | 0 | 2.3536 | 1.26 | 0 | 0.01 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2176 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13601 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2774 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6263 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.381 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.9239 | 81.74% | нд
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №530 ф.41 ПС 110/10/6 кВ №145 Октябрьская с заменой силовых трансформаторов (0,4 на 0,63 МВА), разъединителей на выключатели нагрузки 10 кВ (2 шт) и панелей 0,4 кВ (2 шт) для техприсоединения ИП Шаргородская Л.А. договор №399-23 от 22.08.23 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 1,26 МВА, прирост 0,46 МВА) | O_ТГС-001-017 | 0 | 0 | 2.1729 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1729 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.346 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.346 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1731 | 53.99% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №273 ф.13 ПС 110/6 кВ №218 Южная с заменой силового трансформатора (0,25 на 0,40 МВА), автоматического выключателя в панели 0,4 кВ(1 шт) для техприсоединения ООО ЭКОсервис, договор №806-22 от 20.10.22 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 0,8 МВА, прирост 0,15 МВА) | O_ТГС-001-018 | 0.6263 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.6263 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6263 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.4.2 | Техперевооружение РП 10/0,4 кВ № 48 ф. 32 ПС № 202 110/10/6 кВ № 218 Южная с заменой рубильников 0,4 кВ(2 шт.) для техприсоединения ГУЗ ТО Тульская областная клиническая больница, договор №617-23 от 06.12.23 (до 670 кВт) | O_ТГС-002-024 | 0 | 0 | 0.044667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.009655 | -21.62% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №137 ф.4 ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой рубильников(2 шт) для Техприсоединения ООО Совдел-Строй, договор №516-23 от 17.10.23 (до 670 кВ) | O_ТГС-003-013 | 0.046668 | 0 | 0.046668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.01012 | 21.69% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.1.4.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №529 ПС 110/10/6 кВ №145 Октябрьская с заменой рубильника(1 шт) для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр реабилитации инвалидов, договор №2023.117927/570-23 от 15.11.23 (до 670 кВ) | O_ТГС-003-014 | 0.023335 | 0 | 0.023335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.018206 | 78.02% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.4.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №530 ф.41 ПС 110/10/6 кВ №145 Октябрьская с заменой рубильника(1 шт) для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр реабилитации инвалидов, договор №2023.117927/570-23 от 15.11.23 (до 670 кВ) | O_ТГС-003-015 | 0.023335 | 0 | 0.023335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.018206 | 78.02% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №470 ф.5 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с установкой выключателя 6 кВ (1 шт) для Техприсоедиения ООО НК КРОН, договор №428-23 от 04.09.23 (до 670 кВ) | O_ТГС-003-016 | 0.12611 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.12611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.4.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ № 747 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ № 41 Перекоп с установкой рубильника 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения Холодняк О.В., договор №11-24 от 15.01.24 (до 670 кВ) | O_ТГС-003-017 | 0.004156 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.004156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.4.2 | Модернизация КЛ 6 кВ - перезавод в ТП 6/0,4 кВ №558 ф.14 ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз для техприсоединения ООО Витра, договор №509-23 от 11.10.23 г.(свыше 670 кВт; протяженность 0,010 км) | O_ТГС-007-004 | 0.042668 | 0 | 0.042668 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042668 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.042668 | -100% | Приостановка реализации по причинам неготовности заявителя к ТП
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 357.3504 | 0 | 357.0046 | 8.04 | 0 | 15.156 | 0 | 13 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7227 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1834 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.0984 | 8.04 | 0 | 13.097 | 0 | 13 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 298.5962 | 7.64 | 0 | 14.15 | 0 | 6 | 0 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7227 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5649 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3085 | 7.64 | 0 | 12.094 | 0 | 6 | 0 | 1473 | 0 | 0 | 0 | - | -58.4084 | -16.36% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 32.8255 | 0 | 33.6205 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6205 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7226 | 7.64 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7226 | 7.64 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -9.8979 | -29.44% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 24.7703 | 0 | 25.4305 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4305 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7226 | 7.64 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7226 | 7.64 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1.7079 | -6.716% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская и с переводом нагрузки от КТП 6/0,4 кВ №1461 (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ТГС-009-010 | 12.7979 | 0 | 12.9274 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9274 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0937 | 1.26 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0937 | 1.26 | 0 | 0.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.83376 | -6.45% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №107 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТГС-009-012 | 1.7607 | 0 | 1.7607 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7607 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1023 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1023 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.34159 | 19.4% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №1441 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТГС-009-013 | 1.7605 | 0 | 1.7605 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7605 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.976 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.976 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.21553 | 12.24% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №1422 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,80 МВА) | O_ТГС-009-014 | 1.3352 | 0 | 1.3352 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3352 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.13581 | 10.17% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №1292 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,40 МВА) | O_ТГС-009-016 | 0.67556 | 0 | 0.67556 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67556 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74055 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74055 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.064992 | 9.62% | нд
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №301 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,50 МВА) | O_ТГС-009-017 | 1.0687 | 0 | 1.0687 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0687 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2261 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2261 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.15746 | 14.73% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №77 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,50 МВА) | O_ТГС-009-018 | 1.0682 | 0 | 1.0682 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0682 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.32376 | 30.31% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №1475 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТГС-009-019 | 1.7605 | 0 | 1.7605 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7605 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.976 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.976 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.21553 | 12.24% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №1489 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,80 МВА) | O_ТГС-009-020 | 0.67556 | 0 | 0.67556 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67556 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7449 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7449 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.069342 | 10.26% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.1.1 | Реконструкция РП 6/0,4 кВ №54 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ(трансформаторная мощность 0,50 МВА) | O_ТГС-009-021 | 1.5347 | 0 | 1.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1.5347 | -100% | Отказ от реализации проекта, в связи с пересмотром производственной необходимости
1.2.1.1 | Реконструкция РП 6 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с перемещением силового трансформатора №2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22) | N_ТГС-031-036 | 0.33271 | 0 | 0.86345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.86345 | -100% | Отказ от реализации проекта в результате корректировки ПСД
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 8.0552 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -8.19 | -100% | нд
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная, ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_157 | 1.8774 | 0 | 1.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1.9088 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.1.2 | Модернизация РП 6 кВ №36 ф.22, 29 ПС 110/6 кВ 149 Мясново с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_158 | 1.7173 | 0 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1.746 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная, ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_159 | 2.2669 | 0 | 2.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2.3049 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ №8 ф.2, 8 ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_160 | 2.1935 | 0 | 2.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2.2303 | -100% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 184.6837 | 0 | 178.2738 | 0 | 0 | 15.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7227 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1834 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3676 | 0 | 0 | 13.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6657 | 0 | 0 | 13.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7227 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5649 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3781 | 0 | 0 | 11.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -3.608 | -2.024% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 62.9209 | 0 | 56.7421 | 0 | 0 | 6.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7421 | 0 | 0 | 6.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9365 | 0 | 0 | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9365 | 0 | 0 | 5.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.1944 | 2.105% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 - ф.8Б ПС 110/6 кВ 17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,734 км) | H_114 | 13.5715 | 0 | 13.7843 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7843 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1041 | 0 | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1041 | 0 | 0 | 1.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1.6803 | -12.19% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,153 км) | M_ТГС-013-014 | 19.2546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 4-х КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №72 ф.33, 38, 48, 35 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 1,310 км) | N_ТГС-031-019 | 9.7369 | 0 | 8.5966 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5966 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3636 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3636 | 0 | 0 | 0.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.76699 | 8.922% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №31 - ф.34 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,443 км) | N_ТГС-031-020 | 2.0821 | 0 | 4.3615 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3615 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9873 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9873 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.37426 | -8.581% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №68 - ф.36 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,310 км) | N_ТГС-031-021 | 1.3484 | 0 | 3.0654 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0654 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4653 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4653 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.39991 | 13.05% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №630 - ф.12 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,440 км) | N_ТГС-031-022 | 2.0821 | 0 | 4.4755 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4755 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1155 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1155 | 0 | 0 | 0.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.36 | -8.044% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №1026 - ф.9, ф.20 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,600 км) | N_ТГС-031-023 | 2.4389 | 0 | 5.8907 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8907 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5504 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5504 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.34033 | -5.777% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №60 - РП 6 кВ №4 ф.9 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,283 км) | N_ТГС-031-024 | 1.2811 | 0 | 2.8144 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8144 | 0 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8913 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8913 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.0769 | 38.26% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №120 – ТП 6/0,4 кВ №60 ф.9 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,275 км) | N_ТГС-031-025 | 0.84518 | 0 | 2.6818 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6818 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1712 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1712 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.51059 | -19.04% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №3 - ф.23 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,310 км) | N_ТГС-031-026 | 0.88369 | 0 | 3.0403 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0403 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6351 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6351 | 0 | 0 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.40524 | -13.33% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №357 - РП 6 кВ №4 ф.9 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,532 км) | N_ТГС-031-027 | 0.69529 | 0 | 5.2727 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2727 | 0 | 0 | 0.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2017 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2017 | 0 | 0 | 0.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.92898 | 17.62% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ РП 10 кВ №86 - ф.19 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,510 км) | N_ТГС-031-031 | 3.0515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ВРУ музея изобразительных искусств - ТП 6/0,4 кВ №523 ф.14-б ПС 110/10/6 кВ №41 «Перекоп» с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУК ТО Тульское музейное объединение, договор № 109 от 31.03.23, протяженность 0,120 км) | N_ТГС-031-039 | 0.57851 | 0 | 0.59376 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59376 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.59376 | -100% | Отказ от дальнейшей реализации проекта, в связи с расторжением договора оказания услуг, по инициативе заявителем
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РТП 6 кВ №91 - ф.10Б ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Ресурс, договор № 414 от 25.10.23, протяженность 0,265 км) | O_ТГС-031-040 | 1.1198 | 0 | 1.1198 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1198 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80727 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80727 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.31251 | -27.91% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №179 - ф.10А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Ресурс, договор № 414 от 25.10.23, протяженность 0,265 км) | O_ТГС-031-041 | 1.0452 | 0 | 1.0452 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0452 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7377 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7377 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.30752 | -29.42% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 6 кВ №319 до врезки в КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №192 - ТП 6 кВ №152 ф.7 ПС 110/6 кВ №145 Октябрьская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО НПО Стрела, договор № 14-206-2024/ЕП от 03.05.24, протяженность 0,130 км) | O_ТГС-031-042 | 2.9061 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 2.9061 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9061 | 0 | 0 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 121.7629 | 0 | 121.5317 | 0 | 0 | 8.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7227 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1834 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6255 | 0 | 0 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.7292 | 0 | 0 | 7.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7227 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5649 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4416 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -4.8025 | -3.952% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №661 - ТП 10/0,4 кВ №115 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 0,896 км) | M_10_ | 14.1834 | 0 | 14.1834 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1834 | 0 | 0 | 0.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5756 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5649 | 0 | 0 | 0.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.60776 | -4.285% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №661 - ТП 10/0,4 кВ №510 ф.41 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,404 км) | M_12 | 16.6118 | 0 | 16.6118 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6118 | 0 | 0 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5269 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5269 | 0 | 0 | 1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.084871 | -0.5109% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,163 км) | M_23 | 15.9539 | 0 | 15.7227 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7227 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7227 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7227 | 0 | 0 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №13 ф.7 ПС 110/6 кВ 219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 2,520 км) | L_27 | 49.4241 | 0 | 49.4241 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4241 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.837 | 0 | 0 | 2.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.837 | 0 | 0 | 2.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2.5871 | -5.235% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №62 - ф.4 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 1,358 км) | L_33 | 12.8158 | 0 | 12.8158 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8158 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2098 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2098 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.60593 | -4.728% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №62 - ф.5 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 1,358 км) | L_34 | 12.7739 | 0 | 12.7739 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7739 | 0 | 0 | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8571 | 0 | 0 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8571 | 0 | 0 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.91676 | -7.177% | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 75.1141 | 0 | 75.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 32.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 0 | 0 | 0 | - | -42.7835 | -57.02% | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 75.1141 | 0 | 75.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 32.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 0 | 0 | 0 | - | -42.7835 | -57.02% | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2024: 0,23 кв - 2080 шт; 0,4 кВ - 1328 шт) | M_ТГС-018-007 | 75.1141 | 0 | 75.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 32.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 0 | 0 | 0 | - | -42.7835 | -57.02% | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 64.7271 | 0 | 70.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2.119 | -3.024% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 64.7271 | 0 | 70.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.0782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -2.119 | -3.024% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания с монтажом автономной газовой котельной, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 (литера Е) | L_62_07 | 51.8965 | 0 | 51.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1.812 | -3.496% | Длительное оформление земельных отношений/согласованием проекта со стороны третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция системы отопления и коммуникационных систем АО Тульские городские электрические сети, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 | N_ТГС-022-008 | 12.8305 | 0 | 18.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.30701 | -1.683% | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 9.7142 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1643 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1643 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6.5943 | 256.6% | нд
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ РП 10 кВ №54 ф. 17 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная до врезки в КЛ 6 кВ РП 10 кВ №54 - ТП 107 ф. 2 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,100 км) | O_ТГС-021-009 | 0.51181 | 0 | 0.51181 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51181 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.51181 | -100% | Отказ от реализации проекта, в связи с пересмотром производственной необходимости
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 10 кВ №115 ф. 46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново - ТП 10 кВ №77 ф. 17 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,170 км) | O_ТГС-021-010 | 2.0582 | 0 | 2.0582 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0582 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0201 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0201 | 0 | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.038114 | -1.852% | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №195 до ТП 6 кВ № 152 ф. 7 ПС 110/6 кВ №145 Октябрьская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО НПО Стрела, договор № 14-206-2024/ЕП от 03.05.24, протяженность 0,520 км) | O_ТГС-030-003 | 7.1442 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 7.1442 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1442 | 0 | 0 | 0.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров на переустройство электросетевых активов и прочих доп. сервисов
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 82.7614 | 0 | 36.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -28.3673 | -77.6% | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства двух РТП 10/0,4 кВ ф.37, ф.42, ф.44 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» с трансформаторами 4х1600 кВА (яч.10 кВ - 20 шт, панели 0,4 кВ - 9 шт, ПУ 0,4 кВ - 4 шт) и комплектами телемеханики (2 шт)для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 6,4 МВА) | N_ТГС-008-010 | 31.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 10 кВ ф.37, ф.42 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,65 км) | N_ТГС-008-011 | 23.9826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 1432 ф.44 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт; протяженность 0,32 км) | N_ТГС-008-012 | 1.4743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: бригадный а/м - 2 шт) | M_ТГС-023-020 | 7.023 | 0 | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1.6212 | -23.55% | Экономия по факту проведения торгово-закупочных процедур
1.6 | Приобретение транспорта. Экскаваторы на а/м шасси (2024: экскаватор-погрузчик - 1 шт) | M_ТГС-023-023 | 5.8632 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -5.8667 | -100% | Отказ от реализации проекта, в связи с пересмотром производственной необходимости
1.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2024: а/кран, 16 т - 1 шт) | N_ТГС-023-025 | 9.8333 | 0 | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -10.4167 | -100% | Отказ от реализации проекта, в связи с пересмотром производственной необходимости
1.6 | Приобретение Транспорта. Тракторные прицепы (2024: Прицеп тракторный - 2 шт) | O_ТГС-023-026 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.35096 | -32.4% | Изменение количества приобретаемой техники, в связи с пересмотром производственной необходимости
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: оргтехника - 20 шт) | M_ТГС-027-009 | 2.1722 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -0.109 | -5.011% | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: набор Жулева - 1 шт, указатель повреждения кабеля - 1 шт, приемник поисковый - 1 шт, испытательный комплекс - 1 шт., молоток отбойный - 2 шт., комплекс ретом-71 - 1 шт., принтер кабельный - 1 шт., устройство Сириус-АВР-220В-Р - 2 шт., модуль управления TER CM - 6 шт., вольтамперфазометр - 3 шт., стенд испытания средств защиты - 1 шт., устройство раскрепляющее - 1 шт.) | O_ТГС-027-013 | 0 | 0 | 8.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -8.7478 | -98.57% | Пересмотр количества приобретаемого оборудования, в связи с производственной необходимостью
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов 6-10/0.4кВ для пополнения аварийного запаса филиала. (3 ед. оборудования) 2024 год | O_ТГС-036-001 | 1.255 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -1.255 | -100% | Отказ от реализации проекта, в связи с пересмотром производственной необходимости