## 17квЭт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за IV квартал 2024 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 22 октября 2024г. № 6@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 603.9738 | 630.6488 | 29.2926 | 459.8664 | 136.1052 | 5.3846 | 55.0722 | 6.2929 | 36.9949 | 10.9715 | 0.81297 | 82.6201 | 5.7745 | 62.3296 | 13.7543 | 0.7617 | 91.8607 | 3.1688 | 58.7412 | 29.5461 | 0.40456 | 401.0958 | 14.0564 | 301.8007 | 81.8333 | 3.4054 | 502.9326 | 512.2253 | 23.563 | 374.4692 | 109.805 | 4.3881 | 44.375 | 5.1567 | 30.4916 | 8.1224 | 0.60432 | 68.8804 | 5.3516 | 51.0954 | 11.7681 | 0.66526 | 95.1191 | 3.4316 | 53.4893 | 37.7914 | 0.40676 | 303.8507 | 9.6231 | 239.3929 | 52.123 | 2.7117
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 205.9366 | 317.77 | 23.287 | 226.0204 | 65.1092 | 3.3534 | 55.0722 | 6.2929 | 36.9949 | 10.9715 | 0.81297 | 63.0543 | 4.2317 | 44.3421 | 13.7543 | 0.72621 | 75.4879 | 3.1688 | 43.3606 | 28.5769 | 0.38167 | 124.1556 | 9.5936 | 101.3229 | 11.8066 | 1.4326 | 163.5397 | 253.1203 | 18.5583 | 179.5975 | 52.2706 | 2.6938 | 44.375 | 5.1567 | 30.4916 | 8.1224 | 0.60432 | 52.5756 | 4.066 | 36.1058 | 11.7681 | 0.63569 | 69.0102 | 3.4316 | 40.6721 | 24.5195 | 0.38694 | 87.1595 | 5.904 | 72.3281 | 7.8605 | 1.0669
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 349.5425 | 290.5135 | 2.7425 | 224.6249 | 61.1823 | 1.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0208 | 0 | 17.9875 | 0 | 0.033274 | 15.3991 | 0 | 15.3806 | 0 | 0.018499 | 257.0936 | 2.7425 | 191.2568 | 61.1823 | 1.912 | 298.9805 | 240.4657 | 2.2855 | 187.1874 | 49.3564 | 1.6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0173 | 0 | 14.9896 | 0 | 0.027728 | 25.2968 | 0 | 12.8172 | 12.4642 | 0.015416 | 200.1515 | 2.2855 | 159.3806 | 36.8921 | 1.5933
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 3.084 | 10.9972 | 1.7203 | 9.2211 | 0 | 0.055807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9972 | 1.7203 | 9.2211 | 0 | 0.055807 | 2.57 | 9.1643 | 1.4336 | 7.6842 | 0 | 0.046506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1643 | 1.4336 | 7.6842 | 0 | 0.046506
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 45.4108 | 11.3681 | 1.5428 | 0 | 9.8137 | 0.011614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 1.5428 | 0 | 0 | 0.002214 | 0.97363 | 0 | 0 | 0.96923 | 0.0044 | 8.8494 | 0 | 0 | 8.8444 | 0.005 | 37.8423 | 9.475 | 1.2857 | 0 | 8.1781 | 0.011244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 1.2857 | 0 | 0 | 0.001844 | 0.81209 | 0 | 0 | 0.80769 | 0.0044 | 7.3754 | 0 | 0 | 7.3704 | 0.005
1 | Тульская область | Г | 603.9738 | 630.6488 | 29.2926 | 459.8664 | 136.1052 | 5.3846 | 55.0722 | 6.2929 | 36.9949 | 10.9715 | 0.81297 | 82.6201 | 5.7745 | 62.3296 | 13.7543 | 0.7617 | 91.8607 | 3.1688 | 58.7412 | 29.5461 | 0.40456 | 401.0958 | 14.0564 | 301.8007 | 81.8333 | 3.4054 | 502.9326 | 512.2253 | 23.563 | 374.4692 | 109.805 | 4.3881 | 44.375 | 5.1567 | 30.4916 | 8.1224 | 0.60432 | 68.8804 | 5.3516 | 51.0954 | 11.7681 | 0.66526 | 95.1191 | 3.4316 | 53.4893 | 37.7914 | 0.40676 | 303.8507 | 9.6231 | 239.3929 | 52.123 | 2.7117
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 205.9366 | 317.77 | 23.287 | 226.0204 | 65.1092 | 3.3534 | 55.0722 | 6.2929 | 36.9949 | 10.9715 | 0.81297 | 63.0543 | 4.2317 | 44.3421 | 13.7543 | 0.72621 | 75.4879 | 3.1688 | 43.3606 | 28.5769 | 0.38167 | 124.1556 | 9.5936 | 101.3229 | 11.8066 | 1.4326 | 163.5397 | 253.1203 | 18.5583 | 179.5975 | 52.2706 | 2.6938 | 44.375 | 5.1567 | 30.4916 | 8.1224 | 0.60432 | 52.5756 | 4.066 | 36.1058 | 11.7681 | 0.63569 | 69.0102 | 3.4316 | 40.6721 | 24.5195 | 0.38694 | 87.1595 | 5.904 | 72.3281 | 7.8605 | 1.0669
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 203.1123 | 312.6371 | 23.0937 | 225.161 | 61.1928 | 3.1896 | 54.3206 | 6.216 | 36.8625 | 10.4975 | 0.74457 | 63.0493 | 4.2317 | 44.3371 | 13.7543 | 0.72621 | 71.4307 | 3.0687 | 42.7979 | 25.2518 | 0.31222 | 123.8365 | 9.5773 | 101.1634 | 11.6891 | 1.4066 | 161.1861 | 248.8429 | 18.3973 | 178.8813 | 49.0069 | 2.5574 | 43.7487 | 5.0927 | 30.3813 | 7.7275 | 0.54731 | 52.5714 | 4.066 | 36.1016 | 11.7681 | 0.63569 | 65.6292 | 3.3482 | 40.2033 | 21.7487 | 0.32907 | 86.8935 | 5.8904 | 72.1952 | 7.7626 | 1.0453
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 51.7671 | 136.8823 | 8.0261 | 113.1668 | 14.0258 | 1.6636 | 27.3353 | 1.7108 | 19.8576 | 5.3377 | 0.42915 | 24.085 | 1.5056 | 17.3102 | 4.9699 | 0.29928 | 6.6199 | 0.077007 | 6.4871 | 0.046483 | 0.00934 | 78.8421 | 4.7326 | 69.512 | 3.6717 | 0.92579 | 47.6414 | 113.6733 | 6.621 | 94.0067 | 11.6668 | 1.3789 | 24.4156 | 1.6839 | 17.6618 | 4.7065 | 0.36342 | 23.2571 | 1.4808 | 17.2871 | 4.2226 | 0.26657 | 6.8758 | 0.043486 | 6.5531 | 0.25232 | 0.026909 | 59.1248 | 3.4128 | 52.5047 | 2.4853 | 0.72198
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 64.7995 | 94.5203 | 7.5705 | 65.8637 | 20.0914 | 0.99457 | 23.7041 | 1.2777 | 17 | 5.1191 | 0.30733 | 38.7354 | 2.726 | 26.798 | 8.7844 | 0.42693 | 9.3467 | 0.757 | 8.1578 | 0.38182 | 0.050161 | 22.7341 | 2.8098 | 13.908 | 5.8061 | 0.21014 | 41.4233 | 67.4741 | 5.5287 | 46.4326 | 14.7772 | 0.73555 | 16.5987 | 0.71928 | 12.7153 | 2.987 | 0.17715 | 29.1235 | 2.5851 | 18.6237 | 7.5456 | 0.36912 | 12.5333 | 1.4424 | 10.1893 | 0.81008 | 0.091563 | 9.2185 | 0.7819 | 4.9043 | 3.4346 | 0.097713
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 86.5457 | 81.2345 | 7.4971 | 46.1304 | 27.0755 | 0.53152 | 3.2812 | 3.2275 | 0.004943 | 0.040741 | 0.008086 | 0.22897 | 0 | 0.22897 | 0 | 0 | 55.4641 | 2.2347 | 28.1531 | 24.8235 | 0.25272 | 22.2603 | 2.0349 | 17.7434 | 2.2113 | 0.27071 | 72.1214 | 67.6955 | 6.2476 | 38.442 | 22.5629 | 0.44293 | 2.7344 | 2.6896 | 0.004119 | 0.033951 | 0.006739 | 0.19081 | 0 | 0.19081 | 0 | 0 | 46.22 | 1.8623 | 23.4609 | 20.6863 | 0.2106 | 18.5502 | 1.6957 | 14.7862 | 1.8427 | 0.22559
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №1406 ПС 110/10/6 кВ №109 Юбилейная до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ИП Потапов В.М., договор №236-22 от 09.03.22 (до 670 кВт; протяженность 0,340 км) | N_ТГС-004-030 | 3.5001 | 2.0011 | 0.73002 | 1.2655 | 0 | 0.00557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0011 | 0.73002 | 1.2655 | 0 | 0.00557 | 2.9167 | 1.6676 | 0.60835 | 1.0546 | 0 | 0.004642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6676 | 0.60835 | 1.0546 | 0 | 0.004642
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу Тульская область, г. Тула, пер. Черниковский, д. 1а для техприсоединения ИП Потапов В.М., договор №236-22 от 09.03.22 (до 670 кВт; 2 т. уч.) | N_ТГС-004-031 | 0.11954 | 0.10452 | 0.003213 | 0.10102 | 0 | 0.000291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10452 | 0.003213 | 0.10102 | 0 | 0.000291 | 0.099618 | 0.087102 | 0.002678 | 0.084182 | 0 | 0.000242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087102 | 0.002678 | 0.084182 | 0 | 0.000242
1.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 ф.4 ф. 32 ПС 110/10/6 кВ №24 Рудаково до границ балансовой принадлежности заявителя для Техприсоединения АО СЗ Внешстрой №102-22 от 27.01.22 (до 670 кВт, протяженность 1,078 км) | N_ТГС-004-036 | 0.69083 | 0.3933 | 0 | 0.38365 | 0 | 0.009658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3933 | 0 | 0.38365 | 0 | 0.009658 | 0.57569 | 0.32775 | 0 | 0.31971 | 0 | 0.008048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32775 | 0 | 0.31971 | 0 | 0.008048
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ(2 шт.) в ТП 10/0,4 кВ №530 ф.41 ПС 110/10/6 № 145 Октябрьская для техприсоединения ИП Шаргородская Л.А. договор №399-23 от 22.08.23 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-049 | 0.11902 | 0.11983 | 0.004719 | 0.026474 | 0.088534 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11983 | 0.004719 | 0.026474 | 0.088534 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099186 | 0.099856 | 0.003932 | 0.022062 | 0.073778 | 8.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099856 | 0.003932 | 0.022062 | 0.073778 | 8.4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 6/0,4 кВ с трансформатором 400 кВА, ячейками 6 кВ с ВНА - 4 шт, панелями 0,4 кВ - 2 шт. на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу: г. Тула, ул. Рязанская, д. 38а для техприсоединения ПАО Туланефтепродукт, договор №456-23 от 19.09.23 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 0,4 МВА) | O_ТГС-004-051 | 1.9078 | 1.7973 | 0.11119 | 0.20654 | 1.4052 | 0.074359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7973 | 0.11119 | 0.20654 | 1.4052 | 0.074359 | 1.5898 | 1.4977 | 0.092655 | 0.17211 | 1.171 | 0.061966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4977 | 0.092655 | 0.17211 | 1.171 | 0.061966
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ в рассечку КЛ 6 кВ РП 6 кВ №70 – КТП 6/0,4 кВ №551 ф.1 ПС 110/10/6 № 219 Центральная до проектируемой КТП 6/0,4 кВ для техприсоединения ПАО Туланефтепродукт, договор №456-23 от 19.09.23 (до 670 кВт, протяженность 0,110 км) | O_ТГС-004-052 | 0.52006 | 0.56627 | 0.08641 | 0.46715 | 0 | 0.012714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56627 | 0.08641 | 0.46715 | 0 | 0.012714 | 0.43338 | 0.4719 | 0.072008 | 0.38929 | 0 | 0.010595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4719 | 0.072008 | 0.38929 | 0 | 0.010595
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в проектируемой КТП 6/0,4 для техприсоединения ПАО Туланефтепродукт, договор №456-23 от 19.09.23 (до 670 кВт; 1 т.уч.) | O_ТГС-004-053 | 0.056345 | 0.07911 | 0.001385 | 0.026851 | 0.048631 | 0.002243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07911 | 0.001385 | 0.026851 | 0.048631 | 0.002243 | 0.046954 | 0.065925 | 0.001154 | 0.022375 | 0.040526 | 0.00187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065925 | 0.001154 | 0.022375 | 0.040526 | 0.00187
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №137 ф.4 ПС 110/10/6 №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО Совдел-Строй, договор №516-23 от 17.10.23 (до 670 кВт, протяженность 1,600 км) | O_ТГС-004-054 | 10.5395 | 10.396 | 1.0081 | 9.3276 | 0 | 0.060279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.396 | 1.0081 | 9.3276 | 0 | 0.060279 | 8.7829 | 8.6633 | 0.84006 | 7.773 | 0 | 0.050233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6633 | 0.84006 | 7.773 | 0 | 0.050233
1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №529 ф.41 ПС 110/10/6 №145 Октябрьская до границы балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр реабилитации инвалидов, договор №2023.117927/570-23 от 15.11.23 (до 670 кВт, протяженность 0,270 км) | O_ТГС-004-055 | 3.6077 | 2.264 | 0.085124 | 2.1629 | 0 | 0.015927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.264 | 0.085124 | 2.1629 | 0 | 0.015927 | 3.0064 | 1.8866 | 0.070936 | 1.8024 | 0 | 0.013273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8866 | 0.070936 | 1.8024 | 0 | 0.013273
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу: г. Тула, ул. Пузакова, д. 36 для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр реабилитации инвалидов, договор №2023.117927/570-23 от 15.11.23 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-056 | 0.11902 | 0.17571 | 0.009469 | 0.035793 | 0.12943 | 0.001019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17571 | 0.009469 | 0.035793 | 0.12943 | 0.001019 | 0.099186 | 0.14643 | 0.007891 | 0.029828 | 0.10786 | 0.000849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14643 | 0.007891 | 0.029828 | 0.10786 | 0.000849
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 6/0,4 кВ №273 ф.13 ПС 110/6 кВ №218 Южная для ООО ЭКОсервис, договор №806-22 от 20.10.22(до 670 кВт; 1 т.уч.) | O_ТГС-004-060 | нд | 0.048122 | 0.001122 | 0.004943 | 0.040741 | 0.001316 | 0.048122 | 0.001122 | 0.004943 | 0.040741 | 0.001316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.040102 | 0.000935 | 0.004119 | 0.033951 | 0.001097 | 0.040102 | 0.000935 | 0.004119 | 0.033951 | 0.001097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №332 ф.29 ПС 110/10/6 кВ №149 Мясново; РП 6 кВ №12 ф. 22 ПС 110/10/6 кВ №149 Мясново для Техприсоединения ИП Иванушкин И.Л. №527-23 от 26.10.23(до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-062 | 0.11902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ РП 10/0,4 кВ № 48 ф. 32 ПС № 202 110/10/6 кВ № 218 Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ГУЗ ТО Тульская областная клиническая больница, договор №617-23 от 06.12.23 (до 670 кВт, протяженность 0,500 км) | O_ТГС-004-063 | 4.448 | 3.1998 | 0.67396 | 2.5112 | 0 | 0.014605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1998 | 0.67396 | 2.5112 | 0 | 0.014605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7067 | 2.6665 | 0.56163 | 2.0927 | 0 | 0.012171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6665 | 0.56163 | 2.0927 | 0 | 0.012171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Фридриха Энгельса, д. 58 для техприсоединения ГУЗ ТО Тульская областная клиническая больница, договор №617-23 от 06.12.23 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-064 | 0.11597 | 0.12634 | 0.002927 | 0.018131 | 0.078282 | 0.026995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12634 | 0.002927 | 0.018131 | 0.078282 | 0.026995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096639 | 0.10528 | 0.002439 | 0.015109 | 0.065235 | 0.022496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10528 | 0.002439 | 0.015109 | 0.065235 | 0.022496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в КТП 6/0,4 кВ № 747 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ № 41 Перекоп для Техприсоединения Холодняк О.В., договор №11-24 от 15.01.24 (до 670 кВт, 1 т.у.) | O_ТГС-004-065 | нд | 0.053659 | 0 | 0.053659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053659 | 0 | 0.053659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.044716 | 0 | 0.044716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044716 | 0 | 0.044716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ в ТП 6/0,4 кВ № 1457 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ № 109 Юбилейная для Техприсоединения Театральный музей им. А.А. Бахрушина, договор №57-24 от 07.02.24 (до 670 кВт, 2 т.у.) | O_ТГС-004-066 | нд | 0.10365 | 0 | 0.10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10365 | 0 | 0.10365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.086372 | 0 | 0.086372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086372 | 0 | 0.086372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Ряжская, д.25 для техприсоединения ООО СЗ Парковый, договор №384-24Вр от 16.09.24(до 670 кВт, 1 т.у.) | O_ТГС-004-089 | нд | 0.05909 | 0 | 0.05909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05909 | 0 | 0.05909 | 0 | 0 | нд | 0.049242 | 0 | 0.049242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049242 | 0 | 0.049242 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с трансформаторами 4х1000 кВА (яч.10 кВ - 18 шт, панели 0,4 кВ - 9 шт, ПУ 0,4 кВ - 4 шт) и комплектами телемеханики(2 шт) для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 4,0 МВА) | N_ТГС-008-005 | 25.0424 | 27.5077 | 0.8398 | 1.6628 | 24.8264 | 0.17865 | 0.84156 | 0.8398 | 0 | 0 | 0.001762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4794 | 0 | 1.6464 | 24.6567 | 0.17637 | 0.18666 | 0 | 0.016418 | 0.16972 | 0.000519 | 20.8687 | 22.9231 | 0.69983 | 1.3857 | 20.6887 | 0.14887 | 0.7013 | 0.69983 | 0 | 0 | 0.001469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0662 | 0 | 1.372 | 20.5473 | 0.14697 | 0.15555 | 0 | 0.013682 | 0.14143 | 0.000433
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 4,340 км) | N_ТГС-008-006 | 23.5073 | 23.5091 | 0.96547 | 22.5221 | 0 | 0.021543 | 0.96749 | 0.96547 | 0 | 0 | 0.002026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5416 | 0 | 22.5221 | 0 | 0.019517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5894 | 19.5909 | 0.80456 | 18.7684 | 0 | 0.017953 | 0.80624 | 0.80456 | 0 | 0 | 0.001688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7847 | 0 | 18.7684 | 0 | 0.016265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ до строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная для Техприсоединения ООО СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 0,492 км) | N_ТГС-008-007 | 1.6057 | 1.5923 | 0.15174 | 1.4288 | 0 | 0.011815 | 0.15206 | 0.15174 | 0 | 0 | 0.000318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4403 | 0 | 1.4288 | 0 | 0.011497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3381 | 1.327 | 0.12645 | 1.1907 | 0 | 0.009845 | 0.12672 | 0.12645 | 0 | 0 | 0.000265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2002 | 0 | 1.1907 | 0 | 0.00958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,548 км) | N_ТГС-008-008 | 3.9589 | 2.4268 | 0.61787 | 1.7665 | 0 | 0.042365 | 0.61917 | 0.61787 | 0 | 0 | 0.001297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8076 | 0 | 1.7665 | 0 | 0.041068 | 3.2991 | 2.0223 | 0.51489 | 1.4721 | 0 | 0.035304 | 0.51598 | 0.51489 | 0 | 0 | 0.001081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5063 | 0 | 1.4721 | 0 | 0.034223
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.17, ф.22 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Авиатор, договор №756-22 от 19.09.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,732 км) | N_ТГС-008-009 | 3.9928 | 2.2061 | 0.65147 | 1.5129 | 0 | 0.041727 | 0.65284 | 0.65147 | 0 | 0 | 0.001367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5533 | 0 | 1.5129 | 0 | 0.04036 | 3.3274 | 1.8384 | 0.54289 | 1.2608 | 0 | 0.034772 | 0.54403 | 0.54289 | 0 | 0 | 0.001139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2944 | 0 | 1.2608 | 0 | 0.033633
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №638 - ТП 10/0,4 кВ №894 ф.4 ф. 26 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная до границ балансовой принадлежности заявителя для Техприсоединения ООО Гео-Строй, договор №283-22 от 24.03.22 (свыше 670 кВт, протяженность 0,115 км) | N_ТГС-008-013 | 0.43312 | 0.44101 | 0 | 0.39942 | 0.036094 | 0.005493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44101 | 0 | 0.39942 | 0.036094 | 0.005493 | 0.36094 | 0.36751 | 0 | 0.33285 | 0.030079 | 0.004577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36751 | 0 | 0.33285 | 0.030079 | 0.004577
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 1-20 кВ на опоре проектируемой ВЛ 10 кВ на границе балансовой принадлежности заявителя по адресу Тульская область, г. Тула, Новомосковское ш., д. 52 для техприсоединения ООО Гео-Строй, договор №283-22 от 24.03.22 (свыше 670 кВт, 1 т.уч.) | N_ТГС-008-014 | 0.46152 | 0.43544 | 0 | 0.012042 | 0.42218 | 0.001212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43544 | 0 | 0.012042 | 0.42218 | 0.001212 | 0.3846 | 0.36287 | 0 | 0.010035 | 0.35182 | 0.00101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36287 | 0 | 0.010035 | 0.35182 | 0.00101
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.23, 26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная с трансформаторами 4х1600 кВА (яч.10 кВ с ВВ - 16 шт, панели 0,4 кВ - 20 шт) и комплектом телемеханики для Техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 6,4 МВА) | N_ТГС-008-015 | 0.5924 | 0.59378 | 0.5924 | 0 | 0 | 0.001388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59378 | 0.5924 | 0 | 0 | 0.001388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49366 | 0.49482 | 0.49366 | 0 | 0 | 0.001156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49482 | 0.49366 | 0 | 0 | 0.001156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета в РУ 0,4 кВ строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.23, 26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная для техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | N_ТГС-008-016 | 0.00203 | 0.002035 | 0.00203 | 0 | 0 | 5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002035 | 0.00203 | 0 | 0 | 5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001692 | 0.001696 | 0.001692 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001696 | 0.001692 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.23, ф.26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23(свыше 670 кВт; протяженность 1,63 км) | N_ТГС-008-017 | 0.95868 | 0.96093 | 0.95868 | 0 | 0 | 0.002245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96093 | 0.95868 | 0 | 0 | 0.002245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7989 | 0.80077 | 0.7989 | 0 | 0 | 0.001871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80077 | 0.7989 | 0 | 0 | 0.001871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №558 ф.14 ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз для техприсоединения ООО Витра, договор №509-23 от 11.10.23 г.(свыше 670 кВт; 1 т.уч.) | O_ТГС-008-018 | 0.056345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.30 ПС 110/10/6 кВ №202 Пролетарская; ф.2 ПС 110/10/6 кВ №304 Глушанки для техприсоединения ООО Четыре сезона, договор №314-23 от 13.07.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-008-019 | 0.071661 | 0.071661 | 0 | 0.071661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071661 | 0 | 0.071661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059718 | 0.059718 | 0 | 0.059718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059718 | 0 | 0.059718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2.8243 | 5.1329 | 0.19326 | 0.85943 | 3.9165 | 0.16378 | 0.75156 | 0.076845 | 0.13238 | 0.47393 | 0.068404 | 0.004987 | 0 | 0.004987 | 0 | 0 | 4.0572 | 0.10012 | 0.56262 | 3.325 | 0.069445 | 0.31918 | 0.016295 | 0.15945 | 0.11751 | 0.025928 | 2.3536 | 4.2774 | 0.16105 | 0.71619 | 3.2637 | 0.13648 | 0.6263 | 0.064037 | 0.11032 | 0.39494 | 0.057004 | 0.004156 | 0 | 0.004156 | 0 | 0 | 3.381 | 0.083432 | 0.46885 | 2.7709 | 0.05787 | 0.26598 | 0.013579 | 0.13287 | 0.097923 | 0.021607
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2.8243 | 5.1329 | 0.19326 | 0.85943 | 3.9165 | 0.16378 | 0.75156 | 0.076845 | 0.13238 | 0.47393 | 0.068404 | 0.004987 | 0 | 0.004987 | 0 | 0 | 4.0572 | 0.10012 | 0.56262 | 3.325 | 0.069445 | 0.31918 | 0.016295 | 0.15945 | 0.11751 | 0.025928 | 2.3536 | 4.2774 | 0.16105 | 0.71619 | 3.2637 | 0.13648 | 0.6263 | 0.064037 | 0.11032 | 0.39494 | 0.057004 | 0.004156 | 0 | 0.004156 | 0 | 0 | 3.381 | 0.083432 | 0.46885 | 2.7709 | 0.05787 | 0.26598 | 0.013579 | 0.13287 | 0.097923 | 0.021607
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №530 ф.41 ПС 110/10/6 кВ №145 Октябрьская с заменой силовых трансформаторов (0,4 на 0,63 МВА), разъединителей на выключатели нагрузки 10 кВ (2 шт) и панелей 0,4 кВ (2 шт) для техприсоединения ИП Шаргородская Л.А. договор №399-23 от 22.08.23 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 1,26 МВА, прирост 0,46 МВА) | O_ТГС-001-017 | 2.6075 | 4.0152 | 0.10012 | 0.55658 | 3.2917 | 0.066773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0152 | 0.10012 | 0.55658 | 3.2917 | 0.066773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1729 | 3.346 | 0.083432 | 0.46382 | 2.7431 | 0.055644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.346 | 0.083432 | 0.46382 | 2.7431 | 0.055644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №273 ф.13 ПС 110/6 кВ №218 Южная с заменой силового трансформатора (0,25 на 0,40 МВА), автоматического выключателя в панели 0,4 кВ(1 шт) для техприсоединения ООО ЭКОсервис, договор №806-22 от 20.10.22 (до 670 кВ, трансформаторная мощность 0,8 МВА, прирост 0,15 МВА) | O_ТГС-001-018 | нд | 0.75156 | 0.076845 | 0.13238 | 0.47393 | 0.068404 | 0.75156 | 0.076845 | 0.13238 | 0.47393 | 0.068404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.6263 | 0.064037 | 0.11032 | 0.39494 | 0.057004 | 0.6263 | 0.064037 | 0.11032 | 0.39494 | 0.057004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение РП 10/0,4 кВ № 48 ф. 32 ПС № 202 110/10/6 кВ № 218 Южная с заменой рубильников 0,4 кВ(2 шт.) для техприсоединения ГУЗ ТО Тульская областная клиническая больница, договор №617-23 от 06.12.23 (до 670 кВт) | O_ТГС-002-024 | 0.0536 | 0.042014 | 0 | 0.006038 | 0.033304 | 0.002672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042014 | 0 | 0.006038 | 0.033304 | 0.002672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044667 | 0.035012 | 0 | 0.005032 | 0.027754 | 0.002226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035012 | 0 | 0.005032 | 0.027754 | 0.002226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №137 ф.4 ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с заменой рубильников(2 шт) для Техприсоединения ООО Совдел-Строй, договор №516-23 от 17.10.23 (до 670 кВ) | O_ТГС-003-013 | 0.056002 | 0.068146 | 0.003242 | 0.034515 | 0.026746 | 0.003643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068146 | 0.003242 | 0.034515 | 0.026746 | 0.003643 | 0.046668 | 0.056788 | 0.002701 | 0.028762 | 0.022289 | 0.003036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056788 | 0.002701 | 0.028762 | 0.022289 | 0.003036
1.1.4.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №529 ПС 110/10/6 кВ №145 Октябрьская с заменой рубильника(1 шт) для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр реабилитации инвалидов, договор №2023.117927/570-23 от 15.11.23 (до 670 кВ) | O_ТГС-003-014 | 0.028002 | 0.049849 | 0 | 0.04956 | 0 | 0.000289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049849 | 0 | 0.04956 | 0 | 0.000289 | 0.023335 | 0.041541 | 0 | 0.0413 | 0 | 0.000241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041541 | 0 | 0.0413 | 0 | 0.000241
1.1.4.2 | Модернизация ТП 10/0,4 кВ №530 ф.41 ПС 110/10/6 кВ №145 Октябрьская с заменой рубильника(1 шт) для Техприсоединения ГУ ТО Тульский областной центр реабилитации инвалидов, договор №2023.117927/570-23 от 15.11.23 (до 670 кВ) | O_ТГС-003-015 | 0.028002 | 0.049849 | 0 | 0.04956 | 0 | 0.000289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049849 | 0 | 0.04956 | 0 | 0.000289 | 0.023335 | 0.041541 | 0 | 0.0413 | 0 | 0.000241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041541 | 0 | 0.0413 | 0 | 0.000241
1.1.4.2 | Модернизация ТП 6/0,4 кВ №470 ф.5 ПС 110/6 кВ №219 Центральная с установкой выключателя 6 кВ (1 шт) для Техприсоедиения ООО НК КРОН, договор №428-23 от 04.09.23 (до 670 кВ) | O_ТГС-003-016 | нд | 0.15133 | 0.013053 | 0.02581 | 0.090761 | 0.021707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15133 | 0.013053 | 0.02581 | 0.090761 | 0.021707 | нд | 0.12611 | 0.010878 | 0.021508 | 0.075634 | 0.018089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12611 | 0.010878 | 0.021508 | 0.075634 | 0.018089
1.1.4.2 | Модернизация КТП 6/0,4 кВ № 747 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ № 41 Перекоп с установкой рубильника 0,4 кВ (1 шт) для Техприсоединения Холодняк О.В., договор №11-24 от 15.01.24 (до 670 кВ) | O_ТГС-003-017 | нд | 0.004987 | 0 | 0.004987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004987 | 0 | 0.004987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.004156 | 0 | 0.004156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004156 | 0 | 0.004156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация КЛ 6 кВ - перезавод в ТП 6/0,4 кВ №558 ф.14 ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз для техприсоединения ООО Витра, договор №509-23 от 11.10.23 г.(свыше 670 кВт; протяженность 0,010 км) | O_ТГС-007-004 | 0.051202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 349.5425 | 290.5135 | 2.7425 | 224.6249 | 61.1823 | 1.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0208 | 0 | 17.9875 | 0 | 0.033274 | 15.3991 | 0 | 15.3806 | 0 | 0.018499 | 257.0936 | 2.7425 | 191.2568 | 61.1823 | 1.912 | 298.9805 | 240.4657 | 2.2855 | 187.1874 | 49.3564 | 1.6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0173 | 0 | 14.9896 | 0 | 0.027728 | 25.2968 | 0 | 12.8172 | 12.4642 | 0.015416 | 200.1515 | 2.2855 | 159.3806 | 36.8921 | 1.5933
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 39.7837 | 28.0494 | 0.7037 | 5.7013 | 20.9169 | 0.72757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0494 | 0.7037 | 5.7013 | 20.9169 | 0.72757 | 33.1531 | 23.3745 | 0.58641 | 4.7511 | 17.4307 | 0.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3745 | 0.58641 | 4.7511 | 17.4307 | 0.6063
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 29.9557 | 28.0494 | 0.7037 | 5.7013 | 20.9169 | 0.72757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0494 | 0.7037 | 5.7013 | 20.9169 | 0.72757 | 24.9631 | 23.3745 | 0.58641 | 4.7511 | 17.4307 | 0.6063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3745 | 0.58641 | 4.7511 | 17.4307 | 0.6063
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №27 ф.1; 10 ПС 110/10/6 кВ Пролетарская и с переводом нагрузки от КТП 6/0,4 кВ №1461 (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | N_ТГС-009-010 | 15.0957 | 14.0947 | 0 | 3.2878 | 10.4584 | 0.34861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0947 | 0 | 3.2878 | 10.4584 | 0.34861 | 12.5797 | 11.7456 | 0 | 2.7398 | 8.7153 | 0.29051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7456 | 0 | 2.7398 | 8.7153 | 0.29051
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №107 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТГС-009-012 | 2.1129 | 2.5228 | 0.10053 | 0.43731 | 1.9244 | 0.060499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5228 | 0.10053 | 0.43731 | 1.9244 | 0.060499 | 1.7607 | 2.1023 | 0.083773 | 0.36443 | 1.6037 | 0.050416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1023 | 0.083773 | 0.36443 | 1.6037 | 0.050416
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №1441 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТГС-009-013 | 2.1126 | 2.3713 | 0.10053 | 0.29074 | 1.9244 | 0.055554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3713 | 0.10053 | 0.29074 | 1.9244 | 0.055554 | 1.7605 | 1.976 | 0.083773 | 0.24228 | 1.6037 | 0.046295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.976 | 0.083773 | 0.24228 | 1.6037 | 0.046295
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №1422 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,80 МВА) | O_ТГС-009-014 | 1.6022 | 1.7652 | 0.10053 | 0.28974 | 1.3229 | 0.052039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7652 | 0.10053 | 0.28974 | 1.3229 | 0.052039 | 1.3352 | 1.471 | 0.083773 | 0.24145 | 1.1024 | 0.043366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.471 | 0.083773 | 0.24145 | 1.1024 | 0.043366
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №1292 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,40 МВА) | O_ТГС-009-016 | 0.81067 | 0.88866 | 0.050264 | 0.15091 | 0.66143 | 0.026055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88866 | 0.050264 | 0.15091 | 0.66143 | 0.026055 | 0.67556 | 0.74055 | 0.041887 | 0.12576 | 0.55119 | 0.021712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74055 | 0.041887 | 0.12576 | 0.55119 | 0.021712
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №301 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,50 МВА) | O_ТГС-009-017 | 1.2824 | 1.4714 | 0.10053 | 0.30929 | 1.0197 | 0.041813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4714 | 0.10053 | 0.30929 | 1.0197 | 0.041813 | 1.0687 | 1.2261 | 0.083773 | 0.25774 | 0.84979 | 0.034845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2261 | 0.083773 | 0.25774 | 0.84979 | 0.034845
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №77 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,50 МВА) | O_ТГС-009-018 | 1.2819 | 1.6704 | 0.10053 | 0.49493 | 1.0197 | 0.055163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6704 | 0.10053 | 0.49493 | 1.0197 | 0.055163 | 1.0682 | 1.392 | 0.083773 | 0.41245 | 0.84979 | 0.045969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.392 | 0.083773 | 0.41245 | 0.84979 | 0.045969
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №1475 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 1,26 МВА) | O_ТГС-009-019 | 2.1126 | 2.3713 | 0.10053 | 0.29074 | 1.9244 | 0.055554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3713 | 0.10053 | 0.29074 | 1.9244 | 0.055554 | 1.7605 | 1.976 | 0.083773 | 0.24228 | 1.6037 | 0.046295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.976 | 0.083773 | 0.24228 | 1.6037 | 0.046295
1.2.1.1 | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ №1489 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с заменой трансформаторов на больший уровень напряжения 10/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,80 МВА) | O_ТГС-009-020 | 0.81067 | 0.89388 | 0.050264 | 0.1499 | 0.66143 | 0.032282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89388 | 0.050264 | 0.1499 | 0.66143 | 0.032282 | 0.67556 | 0.7449 | 0.041887 | 0.12492 | 0.55119 | 0.026902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7449 | 0.041887 | 0.12492 | 0.55119 | 0.026902
1.2.1.1 | Реконструкция РП 6/0,4 кВ №54 ф.17, ф.10 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с установкой дополнительной ячейки 10 кВ(трансформаторная мощность 0,50 МВА) | O_ТГС-009-021 | 1.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция РП 6 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с перемещением силового трансформатора №2 (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22) | N_ТГС-031-036 | 0.89242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 9.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Техперевооружение РП 6/0,4 кВ №3 ф.3 ПС 110/6 кВ 109 Юбилейная, ф.23 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с заменой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_157 | 2.2906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП 6 кВ №36 ф.22, 29 ПС 110/6 кВ 149 Мясново с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_158 | 2.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ №4 ф.9 ПС 110/6 кВ 243 Привокзальная, ф.9 ПС 110/6 кВ 392 Фрунзенская с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_159 | 2.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ №8 ф.2, 8 ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с установкой оборудования систем телемеханики (1 система) | H_160 | 2.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 205.1476 | 200.4135 | 2.0388 | 197.5995 | 0 | 0.77509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0208 | 0 | 17.9875 | 0 | 0.033274 | 15.3991 | 0 | 15.3806 | 0 | 0.018499 | 166.9936 | 2.0388 | 164.2314 | 0 | 0.72332 | 170.5774 | 167.0112 | 1.699 | 164.6663 | 0 | 0.64591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0173 | 0 | 14.9896 | 0 | 0.027728 | 12.8326 | 0 | 12.8172 | 0 | 0.015416 | 139.1613 | 1.699 | 136.8595 | 0 | 0.60277
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 66.8146 | 67.8434 | 2.0388 | 65.5167 | 0 | 0.28781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8434 | 2.0388 | 65.5167 | 0 | 0.28781 | 55.2999 | 56.5361 | 1.699 | 54.5973 | 0 | 0.23984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5361 | 1.699 | 54.5973 | 0 | 0.23984
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №65 - ф.8Б ПС 110/6 кВ 17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,734 км) | H_114 | 15.5145 | 13.4981 | 0 | 13.4518 | 0 | 0.046338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4981 | 0 | 13.4518 | 0 | 0.046338 | 12.9287 | 11.2485 | 0 | 11.2098 | 0 | 0.038615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2485 | 0 | 11.2098 | 0 | 0.038615
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,153 км) | M_ТГС-013-014 | 1.2435 | 1.2045 | 1.2011 | 0 | 0 | 0.003353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2045 | 1.2011 | 0 | 0 | 0.003353 | 1.0362 | 1.0037 | 1.0009 | 0 | 0 | 0.002794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0037 | 1.0009 | 0 | 0 | 0.002794
1.2.2.1 | Реконструкция 4-х КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №72 ф.33, 38, 48, 35 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 1,310 км) | N_ТГС-031-019 | 10.0088 | 10.9292 | 0 | 10.887 | 0 | 0.042272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9292 | 0 | 10.887 | 0 | 0.042272 | 8.3407 | 9.1077 | 0 | 9.0725 | 0 | 0.035226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1077 | 0 | 9.0725 | 0 | 0.035226
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №31 - ф.34 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,443 км) | N_ТГС-031-020 | 5.0334 | 4.5843 | 0 | 4.5656 | 0 | 0.018685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5843 | 0 | 4.5656 | 0 | 0.018685 | 4.1945 | 3.8203 | 0 | 3.8047 | 0 | 0.015571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8203 | 0 | 3.8047 | 0 | 0.015571
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №68 - ф.36 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,310 км) | N_ТГС-031-021 | 3.5225 | 4.0024 | 0 | 3.9854 | 0 | 0.017066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0024 | 0 | 3.9854 | 0 | 0.017066 | 2.9354 | 3.3353 | 0 | 3.3211 | 0 | 0.014221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3353 | 0 | 3.3211 | 0 | 0.014221
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №630 - ф.12 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,440 км) | N_ТГС-031-022 | 4.9821 | 4.5501 | 0 | 4.5316 | 0 | 0.01859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5501 | 0 | 4.5316 | 0 | 0.01859 | 4.1518 | 3.7918 | 0 | 3.7763 | 0 | 0.015492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7918 | 0 | 3.7763 | 0 | 0.015492
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №1026 - ф.9, ф.20 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,600 км) | N_ТГС-031-023 | 6.8353 | 6.4269 | 0 | 6.3972 | 0 | 0.029739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4269 | 0 | 6.3972 | 0 | 0.029739 | 5.6961 | 5.3558 | 0 | 5.331 | 0 | 0.024782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3558 | 0 | 5.331 | 0 | 0.024782
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №60 - РП 6 кВ №4 ф.9 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,283 км) | N_ТГС-031-024 | 3.2144 | 4.5066 | 0 | 4.4882 | 0 | 0.018469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5066 | 0 | 4.4882 | 0 | 0.018469 | 2.6786 | 3.7555 | 0 | 3.7401 | 0 | 0.015391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7555 | 0 | 3.7401 | 0 | 0.015391
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №120 – ТП 6/0,4 кВ №60 ф.9 ПС 110/6 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,275 км) | N_ТГС-031-025 | 3.13 | 2.5173 | 0 | 2.5044 | 0 | 0.012932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5173 | 0 | 2.5044 | 0 | 0.012932 | 2.6084 | 2.0978 | 0 | 2.087 | 0 | 0.010776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0978 | 0 | 2.087 | 0 | 0.010776
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №3 - ф.23 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,310 км) | N_ТГС-031-026 | 3.5255 | 3.0392 | 0 | 3.0249 | 0 | 0.014384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0392 | 0 | 3.0249 | 0 | 0.014384 | 2.9379 | 2.5327 | 0 | 2.5207 | 0 | 0.011987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5327 | 0 | 2.5207 | 0 | 0.011987
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №357 - РП 6 кВ №4 ф.9 ПС 110/10 кВ №392 Фрунзенская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,532 км) | N_ТГС-031-027 | 6.0392 | 7.154 | 0 | 7.1281 | 0 | 0.025838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.154 | 0 | 7.1281 | 0 | 0.025838 | 5.0327 | 5.9616 | 0 | 5.9401 | 0 | 0.021532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9616 | 0 | 5.9401 | 0 | 0.021532
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ РП 10 кВ №86 - ф.19 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,510 км) | N_ТГС-031-031 | 0.45473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 0,4 кВ ВРУ музея изобразительных искусств - ТП 6/0,4 кВ №523 ф.14-б ПС 110/10/6 кВ №41 «Перекоп» с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ГУК ТО Тульское музейное объединение, договор № 109 от 31.03.23, протяженность 0,120 км) | N_ТГС-031-039 | 0.71251 | 0.089249 | 0.089 | 0 | 0 | 0.000249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089249 | 0.089 | 0 | 0 | 0.000249 | 0.59376 | 0.074374 | 0.074167 | 0 | 0 | 0.000207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074374 | 0.074167 | 0 | 0 | 0.000207
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РТП 6 кВ №91 - ф.10Б ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Ресурс, договор № 414 от 25.10.23, протяженность 0,265 км) | O_ТГС-031-040 | 1.3437 | 0.96873 | 0.11121 | 0.84624 | 0 | 0.01128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96873 | 0.11121 | 0.84624 | 0 | 0.01128 | 1.1198 | 0.80727 | 0.092672 | 0.7052 | 0 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80727 | 0.092672 | 0.7052 | 0 | 0.0094
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №179 - ф.10А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Ресурс, договор № 414 от 25.10.23, протяженность 0,265 км) | O_ТГС-031-041 | 1.2543 | 0.88524 | 0.11121 | 0.76324 | 0 | 0.010795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88524 | 0.11121 | 0.76324 | 0 | 0.010795 | 1.0452 | 0.7377 | 0.092672 | 0.63604 | 0 | 0.008996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7377 | 0.092672 | 0.63604 | 0 | 0.008996
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 6 кВ №319 до врезки в КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №192 - ТП 6 кВ №152 ф.7 ПС 110/6 кВ №145 Октябрьская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО НПО Стрела, договор № 14-206-2024/ЕП от 03.05.24, протяженность 0,130 км) | O_ТГС-031-042 | нд | 3.4874 | 0.52632 | 2.9432 | 0 | 0.017818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4874 | 0.52632 | 2.9432 | 0 | 0.017818 | нд | 2.9061 | 0.4386 | 2.4527 | 0 | 0.014848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9061 | 0.4386 | 2.4527 | 0 | 0.014848
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 138.333 | 132.5701 | 0 | 132.0828 | 0 | 0.48729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0208 | 0 | 17.9875 | 0 | 0.033274 | 15.3991 | 0 | 15.3806 | 0 | 0.018499 | 99.1502 | 0 | 98.7147 | 0 | 0.43551 | 115.2775 | 110.4751 | 0 | 110.069 | 0 | 0.40607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0173 | 0 | 14.9896 | 0 | 0.027728 | 12.8326 | 0 | 12.8172 | 0 | 0.015416 | 82.6252 | 0 | 82.2622 | 0 | 0.36293
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №661 - ТП 10/0,4 кВ №115 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 0,896 км) | M_10_ | 16.1284 | 15.3991 | 0 | 15.3806 | 0 | 0.018499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3991 | 0 | 15.3806 | 0 | 0.018499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4404 | 12.8326 | 0 | 12.8172 | 0 | 0.015416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8326 | 0 | 12.8172 | 0 | 0.015416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №661 - ТП 10/0,4 кВ №510 ф.41 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,404 км) | M_12 | 18.7099 | 18.608 | 0 | 18.4936 | 0 | 0.11442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.608 | 0 | 18.4936 | 0 | 0.11442 | 15.5916 | 15.5067 | 0 | 15.4113 | 0 | 0.095346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5067 | 0 | 15.4113 | 0 | 0.095346
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №115 - РП 10 кВ №73 ф.46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,163 км) | M_23 | 18.0208 | 18.0208 | 0 | 17.9875 | 0 | 0.033274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0208 | 0 | 17.9875 | 0 | 0.033274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0173 | 15.0173 | 0 | 14.9896 | 0 | 0.027728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0173 | 0 | 14.9896 | 0 | 0.027728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №13 ф.7 ПС 110/6 кВ 219 Центральная с заменой кабеля (протяженность 2,520 км) | L_27 | 56.6378 | 53.5332 | 0 | 53.3017 | 0 | 0.23151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5332 | 0 | 53.3017 | 0 | 0.23151 | 47.1982 | 44.611 | 0 | 44.4181 | 0 | 0.19293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.611 | 0 | 44.4181 | 0 | 0.19293
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №62 - ф.4 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 1,358 км) | L_33 | 14.4181 | 13.691 | 0 | 13.6457 | 0 | 0.045299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.691 | 0 | 13.6457 | 0 | 0.045299 | 12.0151 | 11.4091 | 0 | 11.3714 | 0 | 0.037749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4091 | 0 | 11.3714 | 0 | 0.037749
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №62 - ф.5 ПС 110/6 кВ 202 Пролетарская с заменой кабеля (протяженность 1,358 км) | L_34 | 14.4181 | 13.318 | 0 | 13.2737 | 0 | 0.044288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.318 | 0 | 13.2737 | 0 | 0.044288 | 12.0151 | 11.0983 | 0 | 11.0614 | 0 | 0.036907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0983 | 0 | 11.0614 | 0 | 0.036907
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 90.0386 | 40.653 | 0 | 0 | 40.2654 | 0.38761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.653 | 0 | 0 | 40.2654 | 0.38761 | 75.0321 | 32.2486 | 0 | 0 | 31.9256 | 0.32301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4642 | 0 | 0 | 12.4642 | 0 | 19.7844 | 0 | 0 | 19.4614 | 0.32301
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 90.0386 | 40.653 | 0 | 0 | 40.2654 | 0.38761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.653 | 0 | 0 | 40.2654 | 0.38761 | 75.0321 | 32.2486 | 0 | 0 | 31.9256 | 0.32301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4642 | 0 | 0 | 12.4642 | 0 | 19.7844 | 0 | 0 | 19.4614 | 0.32301
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2024: 0,23 кв - 2080 шт; 0,4 кВ - 1328 шт) | M_ТГС-018-007 | 90.0386 | 40.653 | 0 | 0 | 40.2654 | 0.38761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.653 | 0 | 0 | 40.2654 | 0.38761 | 75.0321 | 32.2486 | 0 | 0 | 31.9256 | 0.32301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4642 | 0 | 0 | 12.4642 | 0 | 19.7844 | 0 | 0 | 19.4614 | 0.32301
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 14.5726 | 21.3975 | 0 | 21.324 | 0 | 0.073482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3975 | 0 | 21.324 | 0 | 0.073482 | 20.2179 | 17.8313 | 0 | 17.77 | 0 | 0.061235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8313 | 0 | 17.77 | 0 | 0.061235
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 14.5726 | 21.3975 | 0 | 21.324 | 0 | 0.073482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3975 | 0 | 21.324 | 0 | 0.073482 | 20.2179 | 17.8313 | 0 | 17.77 | 0 | 0.061235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8313 | 0 | 17.77 | 0 | 0.061235
1.2.4.1 | Реконструкция производственного здания с монтажом автономной газовой котельной, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 (литера Е) | L_62_07 | 0.28802 | 0.29851 | 0 | 0.28376 | 0 | 0.014749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29851 | 0 | 0.28376 | 0 | 0.014749 | 2.3284 | 0.24876 | 0 | 0.23647 | 0 | 0.012291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24876 | 0 | 0.23647 | 0 | 0.012291
1.2.4.1 | Реконструкция системы отопления и коммуникационных систем АО Тульские городские электрические сети, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 | N_ТГС-022-008 | 14.2845 | 21.099 | 0 | 21.0403 | 0 | 0.058733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.099 | 0 | 21.0403 | 0 | 0.058733 | 17.8895 | 17.5825 | 0 | 17.5336 | 0 | 0.048944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5825 | 0 | 17.5336 | 0 | 0.048944
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 3.084 | 10.9972 | 1.7203 | 9.2211 | 0 | 0.055807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9972 | 1.7203 | 9.2211 | 0 | 0.055807 | 2.57 | 9.1643 | 1.4336 | 7.6842 | 0 | 0.046506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1643 | 1.4336 | 7.6842 | 0 | 0.046506
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ РП 10 кВ №54 ф. 17 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная до врезки в КЛ 6 кВ РП 10 кВ №54 - ТП 107 ф. 2 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,100 км) | O_ТГС-021-009 | 0.61418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 10 кВ ТП 10 кВ №115 ф. 46 ПС 110/10 кВ №149 Мясново - ТП 10 кВ №77 ф. 17 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,170 км) | O_ТГС-021-010 | 2.4699 | 2.4241 | 0.63311 | 1.7673 | 0 | 0.023705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4241 | 0.63311 | 1.7673 | 0 | 0.023705 | 2.0582 | 2.0201 | 0.52759 | 1.4727 | 0 | 0.019754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0201 | 0.52759 | 1.4727 | 0 | 0.019754
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №195 до ТП 6 кВ № 152 ф. 7 ПС 110/6 кВ №145 Октябрьская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ПАО НПО Стрела, договор № 14-206-2024/ЕП от 03.05.24, протяженность 0,520 км) | O_ТГС-030-003 | нд | 8.5731 | 1.0872 | 7.4538 | 0 | 0.032102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5731 | 1.0872 | 7.4538 | 0 | 0.032102 | нд | 7.1442 | 0.90599 | 6.2115 | 0 | 0.026752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1442 | 0.90599 | 6.2115 | 0 | 0.026752
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 45.4108 | 11.3681 | 1.5428 | 0 | 9.8137 | 0.011614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 1.5428 | 0 | 0 | 0.002214 | 0.97363 | 0 | 0 | 0.96923 | 0.0044 | 8.8494 | 0 | 0 | 8.8444 | 0.005 | 37.8423 | 9.475 | 1.2857 | 0 | 8.1781 | 0.011244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2875 | 1.2857 | 0 | 0 | 0.001844 | 0.81209 | 0 | 0 | 0.80769 | 0.0044 | 7.3754 | 0 | 0 | 7.3704 | 0.005
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства двух РТП 10/0,4 кВ ф.37, ф.42, ф.44 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» с трансформаторами 4х1600 кВА (яч.10 кВ - 20 шт, панели 0,4 кВ - 9 шт, ПУ 0,4 кВ - 4 шт) и комплектами телемеханики (2 шт)для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 6,4 МВА) | N_ТГС-008-010 | 0.7927 | 0.7927 | 0.79149 | 0 | 0 | 0.001204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7927 | 0.79149 | 0 | 0 | 0.001204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66058 | 0.66058 | 0.65958 | 0 | 0 | 0.001003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66058 | 0.65958 | 0 | 0 | 0.001003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 2-х КЛ 10 кВ ф.37, ф.42 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт; протяженность 1,65 км) | N_ТГС-008-011 | 0.56356 | 0.56356 | 0.56283 | 0 | 0 | 0.000724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56356 | 0.56283 | 0 | 0 | 0.000724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46963 | 0.46963 | 0.46903 | 0 | 0 | 0.000603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46963 | 0.46903 | 0 | 0 | 0.000603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение проектно-изыскательских работ для строительства КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ № 1432 ф.44 ПС 110/10/6 кВ №218 «Южная» до строящейся РТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения АНО Центр прогресса бокса, договор №253-22 от 11.03.22(свыше 670 кВт; протяженность 0,32 км) | N_ТГС-008-012 | 0.18875 | 0.18875 | 0.18846 | 0 | 0 | 0.000286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18875 | 0.18846 | 0 | 0 | 0.000286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15729 | 0.15729 | 0.15705 | 0 | 0 | 0.000238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15729 | 0.15705 | 0 | 0 | 0.000238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Транспорта. Автомобили бригадные линейные (2024: бригадный а/м - 2 шт) | M_ТГС-023-020 | 8.26 | 6.3135 | 0 | 0 | 6.3085 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3135 | 0 | 0 | 6.3085 | 0.005 | 6.8833 | 5.2621 | 0 | 0 | 5.2571 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2621 | 0 | 0 | 5.2571 | 0.005
1.6 | Приобретение транспорта. Экскаваторы на а/м шасси (2024: экскаватор-погрузчик - 1 шт) | M_ТГС-023-023 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Транспорта. Автокраны (2024: а/кран, 16 т - 1 шт) | N_ТГС-023-025 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение Транспорта. Тракторные прицепы (2024: Прицеп тракторный - 2 шт) | O_ТГС-023-026 | 1.3 | 0.87797 | 0 | 0 | 0.87357 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87797 | 0 | 0 | 0.87357 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833 | 0.73238 | 0 | 0 | 0.72798 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73238 | 0 | 0 | 0.72798 | 0.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2024: оргтехника - 20 шт) | M_ТГС-027-009 | 2.61 | 2.4792 | 0 | 0 | 2.4792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4792 | 0 | 0 | 2.4792 | 0 | 2.175 | 2.066 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.066 | 0 | 0 | 2.066 | 0
1.6 | Приобретение ОНТМ. Приборы и средства механизации (2024: набор Жулева - 1 шт, указатель повреждения кабеля - 1 шт, приемник поисковый - 1 шт, испытательный комплекс - 1 шт., молоток отбойный - 2 шт., комплекс ретом-71 - 1 шт., принтер кабельный - 1 шт., устройство Сириус-АВР-220В-Р - 2 шт., модуль управления TER CM - 6 шт., вольтамперфазометр - 3 шт., стенд испытания средств защиты - 1 шт., устройство раскрепляющее - 1 шт.) | O_ТГС-027-013 | 10.6498 | 0.15238 | 0 | 0 | 0.15238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095655 | 0 | 0 | 0.095655 | 0 | 0.056727 | 0 | 0 | 0.056727 | 0 | 8.8748 | 0.12699 | 0 | 0 | 0.12699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079713 | 0 | 0 | 0.079713 | 0 | 0.047273 | 0 | 0 | 0.047273 | 0
1.6 | Приобретение силовых трансформаторов 6-10/0.4кВ для пополнения аварийного запаса филиала. (3 ед. оборудования) 2024 год | O_ТГС-036-001 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0