## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за I квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 22 октября 2024г. № 6@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2025, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 1812.8057 | 928.7375 | 884.0682 | 533.4759 | 74.5438 | 71.9703 | 74.5438 | 168.3462 | 0 | 102.7079 | 0 | 190.4515 | 0 | 809.5243 | 2.5735 | 3.576% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1426.216 | 910.5825 | 515.6335 | 211.4659 | 61.1412 | 71.9703 | 61.1412 | 98.8118 | 0 | 28.7371 | 0 | 11.9466 | 0 | 454.4923 | -10.8291 | -15.05% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 372.9628 | 18.155 | 354.8078 | 308.3831 | 13.4026 | 0 | 13.4026 | 69.5344 | 0 | 73.9708 | 0 | 164.8779 | 0 | 341.4051 | 13.4026 | - | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 13.6269 | 0 | 13.6269 | 13.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6269 | 0 | 13.6269 | 0 | - | нд
1 | Тульская область | Г | 1812.8057 | 928.7375 | 884.0682 | 533.4759 | 74.5438 | 71.9703 | 74.5438 | 168.3462 | 0 | 102.7079 | 0 | 190.4515 | 0 | 809.5243 | 2.5735 | 3.576% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1426.216 | 910.5825 | 515.6335 | 211.4659 | 61.1412 | 71.9703 | 61.1412 | 98.8118 | 0 | 28.7371 | 0 | 11.9466 | 0 | 454.4923 | -10.8291 | -15.05% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1426.216 | 910.5825 | 515.6335 | 211.4659 | 61.1412 | 71.9703 | 61.1412 | 98.8118 | 0 | 28.7371 | 0 | 11.9466 | 0 | 454.4923 | -10.8291 | -15.05% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 323.564 | 184.4469 | 139.1171 | 49.8778 | 38.8451 | 18.6 | 38.8451 | 10.8 | 0 | 13.9976 | 0 | 6.4802 | 0 | 100.272 | 20.2451 | 108.8% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1024.4123 | 725.8807 | 298.5317 | 85.1975 | 22.2551 | 53.3703 | 22.2551 | 15.6061 | 0 | 11.0045 | 0 | 5.2165 | 0 | 276.2765 | -31.1152 | -58.3% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 78.2397 | 0.25495 | 77.9847 | 76.3906 | 0.041004 | 0 | 0.041004 | 72.4057 | 0 | 3.7349 | 0 | 0.24998 | 0 | 77.9437 | 0.041004 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 ф.2 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Баал Кулик, договор №664-21 от 17.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,930 км) | N_ТГС-004-028 | 3.8649 | 0.25495 | 3.61 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ РП 6 кВ №70 ф.11а ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп; ТП 6/0,4 кВ №584 ф.1 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная для Техприсоединения ООО СЗ Базис №507-23 от 11.10.23(до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-061 | 0.12499 | 0 | 0.12499 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0.12499 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, д.101б для техприсоединения ООО Модем-Техно, договор №201-24 от 31.05.24(до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-088 | 0.041004 | 0 | 0.041004 | нд | 0.041004 | нд | 0.041004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.23, 26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная с трансформаторами 4х1600 кВА (яч.10 кВ с ВВ - 16 шт, панели 0,4 кВ - 20 шт) и комплектом телемеханики для Техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 6,4 МВА) | N_ТГС-008-015 | 50.5943 | 0 | 50.5943 | 50.0019 | 0 | 0 | 0 | 50.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5943 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета в РУ 0,4 кВ строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.23, 26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная для техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | N_ТГС-008-016 | 0.095134 | 0 | 0.095134 | 0.093104 | 0 | 0 | 0 | 0.093104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095134 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.23, ф.26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23(свыше 670 кВт; протяженность 1,63 км) | N_ТГС-008-017 | 23.2693 | 0 | 23.2693 | 22.3107 | 0 | 0 | 0 | 22.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2693 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 10/0,4 кВ №1193 ф.21, ф.28 ПС 110/10 кВ №219 Центральная для техприсоединения Авилушкиной О.В., договор №506-23 от 11.10.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-008-020 | 0.12499 | 0 | 0.12499 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12499 | 0 | 0.12499 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.8 А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская для техприсоединения ООО СЗ Торховский, договор №537-23 от 31.10.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-008-021 | 0.12499 | 0 | 0.12499 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12499 | 0 | 0.12499 | 0 | - | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 372.9628 | 18.155 | 354.8078 | 308.3831 | 13.4026 | 0 | 13.4026 | 69.5344 | 0 | 73.9708 | 0 | 164.8779 | 0 | 341.4051 | 13.4026 | - | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 66.859 | 1.4172 | 65.4418 | 65.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8361 | 0 | 43.6056 | 0 | 65.4418 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 66.859 | 1.4172 | 65.4418 | 65.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8361 | 0 | 43.6056 | 0 | 65.4418 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой РТП 6 кВ №49 ф.4 ПС 110/10/6 кВ Тулица, ф.12 ПС 110/10/6 кВ Октябрьская на РТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | L_04 | 44.6594 | 1.0537 | 43.6056 | 43.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6056 | 0 | 43.6056 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, 11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_59 | 10.6449 | 0.36346 | 10.2814 | 10.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2814 | 0 | 0 | 0 | 10.2814 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №225 ф.2а ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_65 | 11.5547 | 0 | 11.5547 | 11.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5547 | 0 | 0 | 0 | 11.5547 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 205.8638 | 15.6118 | 190.252 | 188.5538 | 13.4026 | 0 | 13.4026 | 62.3515 | 0 | 52.1347 | 0 | 74.0677 | 0 | 176.8494 | 13.4026 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 93.6812 | 9.5517 | 84.1295 | 82.4313 | 13.4026 | 0 | 13.4026 | 62.3515 | 0 | 20.0798 | 0 | 0 | 0 | 70.7269 | 13.4026 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №629 ф.11 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,42 км) | L_07 | 36.4998 | 0.43683 | 36.063 | 36.063 | 0 | 0 | 0 | 36.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.063 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №629 ф.8 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,42 км) | L_08 | 26.5806 | 0.29215 | 26.2885 | 26.2885 | 0 | 0 | 0 | 26.2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2885 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,153 км) | M_ТГС-013-014 | 21.3233 | 0 | 21.3233 | 20.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0798 | 0 | 0 | 0 | 21.3233 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №4 – ф.9 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,146 км) | N_ТГС-031-028 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2744 | нд | 3.2744 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -3.2744 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ РП 10 кВ №86 - ф.19 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,510 км) | N_ТГС-031-031 | 9.2774 | 8.8227 | 0.45473 | 0 | 0.45473 | 0 | 0.45473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0.45473 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10 кВ №71 - ф.26 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,200 км) | N_ТГС-031-033 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2251 | нд | 3.2251 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -3.2251 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10 кВ №68 - ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,200 км) | N_ТГС-031-034 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2251 | нд | 3.2251 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -3.2251 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6 кВ №81 - ф.4 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,200 км) | N_ТГС-031-035 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2232 | нд | 3.2232 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | -3.2232 | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 112.1826 | 6.0601 | 106.1225 | 106.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0548 | 0 | 74.0677 | 0 | 106.1225 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №31 - ф.34 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская с заменой кабеля (протяженность 2,062 км) | H_104 | 46.2742 | 1.8798 | 44.3944 | 44.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3944 | 0 | 44.3944 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,77 км) | L_15 | 17.2005 | 1.242 | 15.9586 | 15.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9586 | 0 | 15.9586 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,69 км) | L_16 | 14.8426 | 1.1279 | 13.7147 | 13.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7147 | 0 | 13.7147 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №404 - ТП 10/0,4 кВ №1222 ф.28 ПС 110/10 кВ 149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,537 км) | L_26 | 33.8653 | 1.8104 | 32.0548 | 32.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0548 | 0 | 0 | 0 | 32.0548 | 0 | - | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 47.2046 | 0 | 47.2046 | 47.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2046 | 0 | 47.2046 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 47.2046 | 0 | 47.2046 | 47.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2046 | 0 | 47.2046 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2025: 0,23 кв - 1600 шт; 0,4 кВ - 200 шт) | M_ТГС-018-008 | 47.2046 | 0 | 47.2046 | 47.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2046 | 0 | 47.2046 | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 53.0354 | 1.126 | 51.9093 | 7.1829 | 0 | 0 | 0 | 7.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9093 | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 53.0354 | 1.126 | 51.9093 | 7.1829 | 0 | 0 | 0 | 7.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9093 | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция системы отопления и коммуникационных систем АО Тульские городские электрические сети, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 | N_ТГС-022-008 | 53.0354 | 1.126 | 51.9093 | 7.1829 | 0 | 0 | 0 | 7.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9093 | 0 | - | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 13.6269 | 0 | 13.6269 | 13.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6269 | 0 | 13.6269 | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: а/гидроподъемник - 1 шт) | M_ТГС-023-021 | 10.9548 | 0 | 10.9548 | 10.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9548 | 0 | 10.9548 | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: оргтехника - 20 шт) | M_ТГС-027-006 | 2.6721 | 0 | 2.6721 | 2.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6721 | 0 | 2.6721 | 0 | - | нд