## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за I квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго России от 22 октября 2024г. № 6@
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2025 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 533.4759 | 0 | 0 | 438.1823 | 95.2936 | 74.5438 | 0 | 0 | 53.4858 | 21.058 | -458.9321 | -86.03% | 0 | - | 0 | - | -384.6966 | -87.79% | -74.2355 | -77.9% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 211.4659 | 0 | 0 | 116.1723 | 95.2936 | 61.1412 | 0 | 0 | 53.4858 | 7.6554 | -150.3247 | -71.09% | 0 | - | 0 | - | -62.6866 | -53.96% | -87.6381 | -91.97% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 308.3831 | 0 | 0 | 308.3831 | 0 | 13.4026 | 0 | 0 | 0 | 13.4026 | -294.9805 | -95.65% | 0 | - | 0 | - | -308.3831 | -100% | 13.4026 | - | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 13.6269 | 0 | 0 | 13.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.6269 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.6269 | -100% | 0 | - | нд
1 | Тульская область | Г | 533.4759 | 0 | 0 | 438.1823 | 95.2936 | 74.5438 | 0 | 0 | 53.4858 | 21.058 | -458.9321 | -86.03% | 0 | - | 0 | - | -384.6966 | -87.79% | -74.2355 | -77.9% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 211.4659 | 0 | 0 | 116.1723 | 95.2936 | 61.1412 | 0 | 0 | 53.4858 | 7.6554 | -150.3247 | -71.09% | 0 | - | 0 | - | -62.6866 | -53.96% | -87.6381 | -91.97% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 211.4659 | 0 | 0 | 116.1723 | 95.2936 | 61.1412 | 0 | 0 | 53.4858 | 7.6554 | -150.3247 | -71.09% | 0 | - | 0 | - | -62.6866 | -53.96% | -87.6381 | -91.97% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 49.8778 | 0 | 0 | 38.4296 | 11.4482 | 38.8451 | 0 | 0 | 33.2771 | 5.568 | -11.0327 | -22.12% | 0 | - | 0 | - | -5.1526 | -13.41% | -5.8802 | -51.36% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 85.1975 | 0 | 0 | 77.7427 | 7.4548 | 22.2551 | 0 | 0 | 20.2087 | 2.0464 | -62.9424 | -73.88% | 0 | - | 0 | - | -57.534 | -74.01% | -5.4084 | -72.55% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 76.3906 | 0 | 0 | 0 | 76.3906 | 0.041004 | 0 | 0 | 0 | 0.041004 | -76.3496 | -99.95% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -76.3496 | -99.95% | нд
1.1.1.3 | Строительство 6-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 ф.2 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для Техприсоединения СЗ Баал Кулик, договор №664-21 от 17.12.21 (до 670 кВт; протяженность 0,930 км) | N_ТГС-004-028 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.61 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.61 | -100% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ РП 6 кВ №70 ф.11а ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп; ТП 6/0,4 кВ №584 ф.1 ПС 110/10/6 кВ №219 Центральная для Техприсоединения ООО СЗ Базис №507-23 от 11.10.23(до 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-004-061 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12499 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.12499 | -100% | нд
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Тимирязева, д.101б для техприсоединения ООО Модем-Техно, договор №201-24 от 31.05.24(до 670 кВт, 1 т.у.) | P_ТГС-004-088 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.041004 | 0 | 0 | 0 | 0.041004 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров технологического присоединения
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ ф.23, 26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная с трансформаторами 4х1600 кВА (яч.10 кВ с ВВ - 16 шт, панели 0,4 кВ - 20 шт) и комплектом телемеханики для Техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 6,4 МВА) | N_ТГС-008-015 | 50.0019 | 0 | 0 | 0 | 50.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.0019 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -50.0019 | -100% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета в РУ 0,4 кВ строящейся ТП 10/0,4 кВ ф.23, 26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная для техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | N_ТГС-008-016 | 0.093104 | 0 | 0 | 0 | 0.093104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.093104 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.093104 | -100% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 10 кВ ф.23, ф.26 ПС 110/10 кВ №219 Центральная до строящейся ТП 10/0,4 кВ для Техприсоединения ООО СЗ МАСШТАБ, договор №210-23 от 29.05.23(свыше 670 кВт; протяженность 1,63 км) | N_ТГС-008-017 | 22.3107 | 0 | 0 | 0 | 22.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.3107 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -22.3107 | -100% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 10/0,4 кВ №1193 ф.21, ф.28 ПС 110/10 кВ №219 Центральная для техприсоединения Авилушкиной О.В., договор №506-23 от 11.10.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-008-020 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12499 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.12499 | -100% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящейся ТП 6/0,4 кВ ф.8 А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская для техприсоединения ООО СЗ Торховский, договор №537-23 от 31.10.23 г.(свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | O_ТГС-008-021 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12499 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.12499 | -100% | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 308.3831 | 0 | 0 | 308.3831 | 0 | 13.4026 | 0 | 0 | 0 | 13.4026 | -294.9805 | -95.65% | 0 | - | 0 | - | -308.3831 | -100% | 13.4026 | - | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 65.4418 | 0 | 0 | 65.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.4418 | -100% | 0 | - | 0 | - | -65.4418 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 65.4418 | 0 | 0 | 65.4418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.4418 | -100% | 0 | - | 0 | - | -65.4418 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой РТП 6 кВ №49 ф.4 ПС 110/10/6 кВ Тулица, ф.12 ПС 110/10/6 кВ Октябрьская на РТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | L_04 | 43.6056 | 0 | 0 | 43.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.6056 | -100% | 0 | - | 0 | - | -43.6056 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, 11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_59 | 10.2814 | 0 | 0 | 10.2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.2814 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.2814 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №225 ф.2а ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_65 | 11.5547 | 0 | 0 | 11.5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.5547 | -100% | 0 | - | 0 | - | -11.5547 | -100% | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 188.5538 | 0 | 0 | 188.5538 | 0 | 13.4026 | 0 | 0 | 0 | 13.4026 | -175.1512 | -92.89% | 0 | - | 0 | - | -188.5538 | -100% | 13.4026 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 82.4313 | 0 | 0 | 82.4313 | 0 | 13.4026 | 0 | 0 | 0 | 13.4026 | -69.0287 | -83.74% | 0 | - | 0 | - | -82.4313 | -100% | 13.4026 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №629 ф.11 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,42 км) | L_07 | 36.063 | 0 | 0 | 36.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.063 | -100% | 0 | - | 0 | - | -36.063 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №629 ф.8 ПС 110/6 кВ 24 Рудаково с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,42 км) | L_08 | 26.2885 | 0 | 0 | 26.2885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.2885 | -100% | 0 | - | 0 | - | -26.2885 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №53 ф.8А ПС 110/6 кВ №17 Щегловская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 2,153 км) | M_ТГС-013-014 | 20.0798 | 0 | 0 | 20.0798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.0798 | -100% | 0 | - | 0 | - | -20.0798 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №4 – ф.9 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,146 км) | N_ТГС-031-028 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2744 | 0 | 0 | 0 | 3.2744 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.1 | Реконструкция 2-х КЛ 10 кВ РП 10 кВ №86 - ф.19 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,510 км) | N_ТГС-031-031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45473 | 0 | 0 | 0 | 0.45473 | 0.45473 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.45473 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10 кВ №71 - ф.26 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,200 км) | N_ТГС-031-033 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2251 | 0 | 0 | 0 | 3.2251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 10 кВ РП 10 кВ №68 - ф.33 ПС 110/10 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,200 км) | N_ТГС-031-034 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2251 | 0 | 0 | 0 | 3.2251 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ РП 6 кВ №81 - ф.4 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО Гипростроймост, договор № 518 от 14.12.22, протяженность 0,200 км) | N_ТГС-031-035 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2232 | 0 | 0 | 0 | 3.2232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Погашение кредиторской задолженности предыдущих периодов
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 106.1225 | 0 | 0 | 106.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.1225 | -100% | 0 | - | 0 | - | -106.1225 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4 кВ №31 - ф.34 ПС 110/10 кВ 392 Фрунзенская с заменой кабеля (протяженность 2,062 км) | H_104 | 44.3944 | 0 | 0 | 44.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.3944 | -100% | 0 | - | 0 | - | -44.3944 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №305 ф.20А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,77 км) | L_15 | 15.9586 | 0 | 0 | 15.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.9586 | -100% | 0 | - | 0 | - | -15.9586 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №57 - ТП 6/0,4 кВ №693 ф.15А ПС 110/6 кВ 41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 0,69 км) | L_16 | 13.7147 | 0 | 0 | 13.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.7147 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.7147 | -100% | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №404 - ТП 10/0,4 кВ №1222 ф.28 ПС 110/10 кВ 149 Мясново с заменой кабеля (протяженность 1,537 км) | L_26 | 32.0548 | 0 | 0 | 32.0548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.0548 | -100% | 0 | - | 0 | - | -32.0548 | -100% | 0 | - | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 47.2046 | 0 | 0 | 47.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.2046 | -100% | 0 | - | 0 | - | -47.2046 | -100% | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 47.2046 | 0 | 0 | 47.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.2046 | -100% | 0 | - | 0 | - | -47.2046 | -100% | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2025: 0,23 кв - 1600 шт; 0,4 кВ - 200 шт) | M_ТГС-018-008 | 47.2046 | 0 | 0 | 47.2046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.2046 | -100% | 0 | - | 0 | - | -47.2046 | -100% | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 7.1829 | 0 | 0 | 7.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1829 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.1829 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 7.1829 | 0 | 0 | 7.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1829 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.1829 | -100% | 0 | - | нд
1.2.4.1 | Реконструкция системы отопления и коммуникационных систем АО Тульские городские электрические сети, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 | N_ТГС-022-008 | 7.1829 | 0 | 0 | 7.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1829 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.1829 | -100% | 0 | - | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД.
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 13.6269 | 0 | 0 | 13.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.6269 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.6269 | -100% | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение Транспорта. Автоподъемники, автовышки (2025: а/гидроподъемник - 1 шт) | M_ТГС-023-021 | 10.9548 | 0 | 0 | 10.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.9548 | -100% | 0 | - | 0 | - | -10.9548 | -100% | 0 | - | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2025: оргтехника - 20 шт) | M_ТГС-027-006 | 2.6721 | 0 | 0 | 2.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6721 | -100% | 0 | - | 0 | - | -2.6721 | -100% | 0 | - | нд