## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за II квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго Тульской области от 30 сентября 2025г. № 100
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений года 2026, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2977.6454 | 1163.5628 | 1814.0826 | 812.6181 | 354.9474 | 99.863 | 101.7361 | 257.5623 | 253.2113 | 246.2031 | 0 | 208.9898 | 0 | 1459.1352 | -2.4778 | -0.6932% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2306.1193 | 1116.5981 | 1189.5212 | 468.8721 | 233.4925 | 99.863 | 101.7361 | 184.2839 | 131.7564 | 75.4471 | 0 | 109.2781 | 0 | 956.0287 | -50.6544 | -17.83% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 646.7937 | 46.9647 | 599.829 | 323.6702 | 117.0768 | 0 | 0 | 70.3903 | 117.0768 | 153.5682 | 0 | 99.7117 | 0 | 482.7523 | 46.6864 | 66.33% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 21.8631 | 0 | 21.8631 | 17.1878 | 4.3782 | 0 | 0 | 0 | 4.3782 | 17.1878 | 0 | 0 | 0 | 17.4849 | 4.3782 | - | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2.8693 | 0 | 2.8693 | 2.8881 | 0 | 0 | 0 | 2.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8693 | -2.8881 | -100% | нд
1 | Тульская область | Г | 2977.6454 | 1163.5628 | 1814.0826 | 812.6181 | 354.9474 | 99.863 | 101.7361 | 257.5623 | 253.2113 | 246.2031 | 0 | 208.9898 | 0 | 1459.1352 | -2.4778 | -0.6932% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2306.1193 | 1116.5981 | 1189.5212 | 468.8721 | 233.4925 | 99.863 | 101.7361 | 184.2839 | 131.7564 | 75.4471 | 0 | 109.2781 | 0 | 956.0287 | -50.6544 | -17.83% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2296.0256 | 1116.5981 | 1179.4276 | 458.9181 | 228.1889 | 99.3814 | 101.2413 | 174.8115 | 126.9476 | 75.4471 | 0 | 109.2781 | 0 | 951.2387 | -46.004 | -16.78% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 674.2262 | 301.2709 | 372.9553 | 92.6686 | 41.4552 | 18.6 | 26.5094 | 29.2781 | 14.9458 | 18.4214 | 0 | 26.3691 | 0 | 331.5001 | -6.4229 | -13.42% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1398.1287 | 815.3272 | 582.8015 | 189.3145 | 38.2253 | 29.2748 | 24.3234 | 32.7045 | 13.9019 | 56.864 | 0 | 70.4712 | 0 | 544.5762 | -23.754 | -38.33% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 223.6707 | 0 | 223.6707 | 176.935 | 148.5083 | 51.5065 | 50.4085 | 112.8289 | 98.0999 | 0.16181 | 0 | 12.4377 | 0 | 75.1624 | -15.8271 | -9.631% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, Веневское шоссе для техприсоединения АО СЗ Внешстрой, договор №307-24 от 26.07.24 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | Q_ТГС-004-074 | 0.1697 | 0 | 0.1697 | 0.16181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16181 | 0 | 0 | 0 | 0.1697 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ РП 6/0,4 кВ № 32 ф.11, ф.4 ПС 110/10/6кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ФГБОУ ВО Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, договор №35-25 от 31.01.25(до 670 кВт, протяженность 0,760 км) | Q_ТГС-004-102 | 4.9073 | 0 | 4.9073 | 4.9073 | 5.0523 | 4.9073 | 5.0523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14501 | 0.14501 | 2.955% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 125 для техприсоединения ФГБОУ ВО Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, договор №35-25 от 31.01.25(до 670 кВт, 2 т.у.) | Q_ТГС-004-103 | 0.10796 | 0 | 0.10796 | 0.10796 | 0.11054 | 0.10796 | 0.11054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002586 | 0.002586 | 2.395% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ РП 10/0,4 кВ № 80 ф.7 ПС 110/10/6кВ №304 Глушанки до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ГУЗ Городская больница №9 г. Тулы, договор №40-25 от 05.02.25 (до 670 кВт, протяженность 1,140 км) | Q_ТГС-004-104 | 6.4259 | 0 | 6.4259 | 6.4259 | 6.2744 | 6.4259 | 6.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15152 | -0.15152 | -2.358% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, Новомедвенский пр-д, д. 2 для техприсоединения ГУЗ Городская больница №9 г. Тулы, договор №40-25 от 05.02.25 (до 670 кВт, 2 т.у.) | Q_ТГС-004-105 | 0.10796 | 0 | 0.10796 | 0.10796 | 0.11442 | 0.10796 | 0.11442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00646 | 0.00646 | 5.984% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №591 ПС 110/6кВ №17 Щегловская до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения АО Экспро, договор №91-25 от 11.03.25(до 670 кВт, протяженность 0,460 км) | Q_ТГС-004-106 | 2.1444 | 0 | 2.1444 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1444 | -2.1444 | -100% | Реализация пренесена на 4 квартал 2026 г., в связи с продлением срока выпонения работ заявителем.
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 6 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31-а для техприсоединения АО Экспро, договор №91-25 от 11.03.25 (до 670 кВт, 1 т.у.) | Q_ТГС-004-107 | 0.5314 | 0 | 0.5314 | 0.5314 | 0 | 0 | 0 | 0.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5314 | -0.5314 | -100% | Реализация пренесена на 4 квартал 2026 г., в связи с продлением срока выпонения работ заявителем.
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 6 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ш. Веневское для техприсоединения ПАО Россети Центр и Приволжье, договор №159-25 от 24.04.25 (до 670 кВт, 1 т.у.) | Q_ТГС-004-113 | 0.5314 | 0 | 0.5314 | 0.5314 | 0.6264 | 0 | 0 | 0.5314 | 0.6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.094998 | 0.094998 | 17.88% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №9 ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп для Техприсоединения ООО Радуга, договор №209-25 от 05.06.25(до 670 кВт, 1 т.у.) | Q_ТГС-004-114 | 0.074073 | 0 | 0.074073 | 0.074073 | 0 | 0 | 0 | 0.074073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074073 | -0.074073 | -100% | Выполнено в 2025 г, в связи с готовностью обязательств заявителя.
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №300 ф.4 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная для Техприсоединения ООО Оникс, договор №183-25 от 20.05.25(до 670 кВт, 1 т.у.) | Q_ТГС-004-115 | 0.074073 | 0 | 0.074073 | 0.074073 | 0 | 0 | 0 | 0.074073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074073 | -0.074073 | -100% | Выполнено в 2025 г, в связи с готовностью обязательств заявителя.
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.3А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с трансформаторами 2х1000 кВА (яч.6 кВ с ВНА - 8 шт, панели 0,4 кВ - 8 шт) для техприсоединения ООО СЗ ЦСМ, договор №419-25 от 01.10.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | Q_ТГС-004-127 | 21.4752 | 0 | 21.4752 | нд | 0.005263 | нд | 0 | нд | 0.005263 | нд | 0 | нд | 0 | 21.4699 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ ЦСМ, договор №419-25 от 01.10.2025 г.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ ф.3А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до врезки в КЛ 6 кВ ТП 22 - ТП 1434 для техприсоединения ООО СЗ ЦСМ, договор №419-25 от 01.10.25 (до 670 кВт, протяженность 0,400 км) | Q_ТГС-004-128 | 6.3348 | 0 | 6.3348 | нд | 0.006475 | нд | 0 | нд | 0.006475 | нд | 0 | нд | 0 | 6.3283 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ ЦСМ, договор №419-25 от 01.10.2025 г.
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ ф.3А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до ТП 6/0,4 кВ №22 ф.3А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп для техприсоединения ООО СЗ ЦСМ, договор №419-25 от 01.10.25 (до 670 кВт, протяженность 0,400 км) | Q_ТГС-004-129 | 4.0662 | 0 | 4.0662 | нд | 0.001692 | нд | 0 | нд | 0.001692 | нд | 0 | нд | 0 | 4.0645 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ ЦСМ, договор №419-25 от 01.10.2025 г.
1.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ ф.3А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г.Тула, ул.Оборонная/М.Смирнова, кад. номер 71:30:050205:2362 для техприсоединения ООО СЗ ЦСМ, договор №419-25 от 01.10.25 (до 670 кВт, протяженность 0,880 км) | Q_ТГС-004-130 | 3.5587 | 0 | 3.5587 | нд | 0.001481 | нд | 0 | нд | 0.001481 | нд | 0 | нд | 0 | 3.5572 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ ЦСМ, договор №419-25 от 01.10.2025 г.
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №1372 ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп для техприсоедиения ООО СЗ ЦСМ, договор №521-25/ВР от 18.12.25 (до 670 кВ, 2 т.у.) | Q_ТГС-004-132 | 0.11598 | 0 | 0.11598 | нд | 0.013269 | нд | 0.013269 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.10271 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ ЦСМ, договор №521-25/ВР от 18.12.2025 г.
1.1.1.3 | Строительство двух ТП 6/0,4 кВ ф.12, ф.Центр ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с трансформаторами 4х630 кВА (яч.6 кВ - 16 шт, панели 0,4 кВ - 14 шт) для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24(свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,52 МВА) | Q_ТГС-008-022 | 20.0694 | 0 | 20.0694 | 20.0694 | 30.8484 | 20.0694 | 30.8484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.779 | 10.779 | 53.71% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД. Изменение объемов работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП 6/0,4 кВ №85 ф.12 ПС 110/6 кВ №236 Привокзальная до строящейся ТП 6/0,4 кВ №1 для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,150 км) | Q_ТГС-008-023 | 1.916 | 0 | 1.916 | 1.916 | 0.76376 | 1.916 | 0.76376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1523 | -1.1523 | -60.14% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП 6/0,4 кВ №1517 ф.12 ПС 110/6 кВ №236 Привокзальная до строящейся ТП 6/0,4 кВ №2 для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,340 км) | Q_ТГС-008-024 | 3.5597 | 0 | 3.5597 | 3.5597 | 1.0466 | 3.5597 | 1.0466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5131 | -2.5131 | -70.6% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ №1 ф.12 ПС 110/6 кВ №236 Привокзальная до строящейся ТП 6/0,4 кВ №2 ПС 110/6 кВ №236 Привокзальная для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,050 км) | Q_ТГС-008-025 | 0.28219 | 0 | 0.28219 | 0.28219 | 1.4873 | 0.28219 | 1.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2051 | 1.2051 | 427.1% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД. Изменение объемов работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ №1 ф.12 ПС 110/6 кВ №236 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24(свыше 670 кВт; протяженность 1,200 км) | Q_ТГС-008-026 | 4.3281 | 0 | 4.3281 | 4.3281 | 3.4013 | 4.3281 | 3.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92688 | -0.92688 | -21.42% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ №2 ф.12 ПС 110/6 кВ №236 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24(свыше 670 кВт; протяженность 3,000 км) | Q_ТГС-008-027 | 9.6318 | 0 | 9.6318 | 9.6318 | 0 | 9.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6318 | -9.6318 | -100% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Путейская, д. 23 для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24 (свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | Q_ТГС-008-028 | 0.17022 | 0 | 0.17022 | 0.17022 | 0 | 0.17022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17022 | -0.17022 | -100% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ № 81 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО Туристическая Тула, договор №151-24 от 24.04.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,488 км) | Q_ТГС-008-029 | 16.8547 | 0 | 16.8547 | 15.0948 | 0 | 0 | 0 | 15.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8547 | -15.0948 | -100% | Изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 6 кВ в ТП 6/0,4 кВ № 1531 ф. 4 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная для техприсоединения ООО Туристическая Тула, договор №151-24 от 24.04.24 (свыше 670 кВт, 2 т.у.) | Q_ТГС-008-031 | 0.089158 | 0 | 0.089158 | 0.084756 | 0 | 0 | 0 | 0.084756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089158 | -0.084756 | -100% | Выполнено в 2025 г, в связи с готовностью обязательств заявителя.
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 6/0,4 кВ № 400 ф.4 ПС 110/6 кВ №218 Южная для техприсоединения ИП Борчхадзе С.Я., договор №150-24 от 23.04.24 (свыше 670 кВт, 2 т.у.) | Q_ТГС-008-032 | 0.17022 | 0 | 0.17022 | 0.17022 | 0 | 0 | 0 | 0.17022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17022 | -0.17022 | -100% | Перенос сроков на 2028 год в связи с неготовностью заявителя.
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящуюся ТП 10/0,4 кВ для техприсоединения ООО ЦКБА, договор №19-24 от 18.01.24 (свыше 670 кВт, 2 т.у.) | Q_ТГС-008-033 | 0.17022 | 0 | 0.17022 | 0.17022 | 0.10663 | 0 | 0 | 0.17022 | 0.10663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063584 | -0.063584 | -37.35% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 638 ф.26 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ИП Матвиенко А.Н., договор №481-24 от 15.11.24(свыше 670 кВт; протяженность 0,68 км) | Q_ТГС-008-034 | 8.3804 | 0 | 8.3804 | 8.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3804 | 0 | 8.3804 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 638 ф.26 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой линейного разъединителя (1 шт.), коммутационного аппарата типа реклоузер (1 шт.) для техприсоединения ИП Матвиенко А.Н., договор №481-24 от 15.11.24(свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | Q_ТГС-008-035 | 3.6446 | 0 | 3.6446 | 3.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6446 | 0 | 3.6446 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Овражная, д. 7 для техприсоединения ИП Матвиенко А.Н., договор №481-24 от 15.11.24 (свыше 670 кВт, 1 т.у.) | Q_ТГС-008-036 | 0.41272 | 0 | 0.41272 | 0.41272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41272 | 0 | 0.41272 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.12, ф.Центр ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с трансформаторами 2х2500 кВА (яч.6 кВ - 10 шт, панели 0,4 кВ - 7 шт) для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 5,0 МВА) | Q_ТГС-008-037 | 36.6022 | 0 | 36.6022 | 35.7247 | 34.6937 | 0 | 0 | 35.7247 | 34.6937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9086 | -1.031 | -2.886% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП 6 кВ № 3 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до строящейся ТП 6/0,4 кВ для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,150 км) | Q_ТГС-008-038 | 0.71515 | 0 | 0.71515 | 0.64234 | 0.57077 | 0 | 0 | 0.64234 | 0.57077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14438 | -0.071574 | -11.14% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф. 20 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская до строящейся ТП 6/0,4 кВ для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, протяженность 8,400 км) | Q_ТГС-008-039 | 64.1554 | 0 | 64.1554 | 57.057 | 61.6669 | 0 | 0 | 57.057 | 61.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4885 | 4.6099 | 8.08% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, участок 21 для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, 8 т.у.) | Q_ТГС-008-040 | 0.55681 | 0 | 0.55681 | 0.52949 | 0.42052 | 0 | 0 | 0.52949 | 0.42052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13628 | -0.10896 | -20.58% | Изменение стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП 6/0,4 кВ №85 - ТП 6/0,4 кВ №1554 ф.12 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,237 км) | Q_ТГС-008-042 | 1.3366 | 0 | 1.3366 | нд | 1.2963 | нд | 1.2963 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.040299 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании корректировки технического решения согласно выпущенной ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 10.0937 | 0 | 10.0937 | 9.954 | 5.3036 | 0.4816 | 0.49482 | 9.4724 | 4.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | -4.6504 | -46.72% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 10.0937 | 0 | 10.0937 | 9.954 | 5.3036 | 0.4816 | 0.49482 | 9.4724 | 4.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.79 | -4.6504 | -46.72% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение РП 10/0,4 кВ № 80 ф.7 ПС 110/10/6кВ №304 Глушанки с заменой рубильника 0,4 кВ(2 шт.) для техприсоединения ГУЗ Городская больница №9 г. Тулы, договор №40-25 от 05.02.25 (до 670 кВт) | Q_ТГС-002-027 | 0.081678 | 0 | 0.081678 | 0.081678 | 0.084379 | 0.081678 | 0.084379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002701 | 0.002701 | 3.307% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.4.2 | Модернизация РП 10/0,4 кВ №32 ф.11, 4 ПС 110/10/6/0,4 кВ №41«Перекоп» с установкой панелей 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ФГБОУ ВО Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, договор №35-25 от 31.01.25 (до 670 кВ) | Q_ТГС-003-023 | 0.39992 | 0 | 0.39992 | 0.39992 | 0.41045 | 0.39992 | 0.41045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.010524 | 0.010524 | 2.632% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.4.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ № 81 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) для техприсоединения ООО Туристическая Тула, договор №151-24 от 24.04.24 (свыше 670 кВ) | Q_ТГС-007-005 | 2.4221 | 0 | 2.4221 | 2.3623 | 0 | 0 | 0 | 2.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4221 | -2.3623 | -100% | Выполнено в 2025 г, в связи с готовностью обязательств заявителя.
1.1.4.2 | Модернизация РП 10 кВ № 81 ф. 31 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская, ф.23 ПС 110/10/6 ПС № 243 Привокзальная с установкой ячеек 10 кВ (2 шт) для техприсоединения ООО ЦКБА, договор №19-24 от 18.01.24 (свыше 670 кВ) | Q_ТГС-007-006 | 4.7049 | 0 | 4.7049 | 4.7049 | 4.8088 | 0 | 0 | 4.7049 | 4.8088 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10391 | 0.10391 | 2.209% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.4.2 | Модернизация РП 6 кВ № 3 ф.23 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВ) | Q_ТГС-007-007 | 2.4851 | 0 | 2.4851 | 2.4052 | 0 | 0 | 0 | 2.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4851 | -2.4052 | -100% | Проект исключен из проекта ИПР на основании решения Протокола технического совета от 20.02.2026 г.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 646.7937 | 46.9647 | 599.829 | 323.6702 | 117.0768 | 0 | 0 | 70.3903 | 117.0768 | 153.5682 | 0 | 99.7117 | 0 | 482.7523 | 46.6864 | 66.33% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 66.7716 | 1.0537 | 65.7179 | 73.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6067 | 0 | 60.9894 | 0 | 65.7179 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 66.7716 | 1.0537 | 65.7179 | 73.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6067 | 0 | 60.9894 | 0 | 65.7179 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой РТП 6 кВ №49 ф.4 ПС 110/10/6 кВ Тулица, ф.12 ПС 110/10/6 кВ Октябрьская на РТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | L_04 | 41.8949 | 1.0537 | 40.8412 | 49.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8201 | 0 | 40.8412 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, 11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_59 | 11.7115 | 0 | 11.7115 | 11.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1693 | 0 | 11.7115 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №225 ф.2а ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_65 | 13.1652 | 0 | 13.1652 | 12.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6067 | 0 | 0 | 0 | 13.1652 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 201.0849 | 0 | 201.0849 | 174.597 | 99.0406 | 0 | 0 | 52.6005 | 99.0406 | 83.2741 | 0 | 38.7223 | 0 | 102.0443 | 46.44 | 88.29% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 77.2047 | 0 | 77.2047 | 55.7694 | 10.5097 | 0 | 0 | 0.61738 | 10.5097 | 39.0261 | 0 | 16.126 | 0 | 66.695 | 9.8924 | 1602% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №1170 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 Тулица с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,31 км) | H_107 | 4.3357 | 0 | 4.3357 | 4.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8047 | 0 | 4.3357 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №694 - РП 6 кВ №70 ф.11А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 1,325 км) | H_94 | 4.3818 | 0 | 4.3818 | 4.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8558 | 0 | 4.3818 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №244 - РП 6 кВ №40 ф.6 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,553 км) | M_ТГС-013-015 | 6.3915 | 0 | 6.3915 | 7.0829 | 0 | 0 | 0 | 0.61738 | 0 | 0 | 0 | 6.4655 | 0 | 6.3915 | -0.61738 | -100% | Перенос сроков на 2028 год в связи с неготовностью заявителя.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 6 кВ №835 ф. База ПС 110/6 кВ №52 Медвенка до врезки в ВЛЗ 6 кВ ТП 6 кВ №831 - ПС 110/6 кВ №52 Медвенка в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,4 км) | Q_ТГС-013-030 | 3.872 | 0 | 3.872 | 3.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6066 | 0 | 0 | 0 | 3.872 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №63 - ф. 10 ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УМПК-22, договор № 284 от 08.07.25, протяженность 0,192 км) | P_ТГС-031-070 | 9.1054 | 0 | 9.1054 | 9.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1054 | 0 | 0 | 0 | 9.1054 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ТП 10 кВ №638 - ф. 21 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УМПК-22, договор № 284 от 08.07.25, протяженность 0,157 км) | P_ТГС-031-071 | 7.3483 | 0 | 7.3483 | 7.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3483 | 0 | 0 | 0 | 7.3483 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №32 - ф. 4 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УМПК-22, договор № 284 от 08.07.25, протяженность 0,157 км) | P_ТГС-031-072 | 7.1769 | 0 | 7.1769 | 7.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1769 | 0 | 0 | 0 | 7.1769 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ТП 10 кВ №849 - ТП 10 кВ №638 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УМПК-22, договор № 284 от 08.07.25, протяженность 0,245 км) | P_ТГС-031-073 | 11.7889 | 0 | 11.7889 | 11.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7889 | 0 | 0 | 0 | 11.7889 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №60 - РП 6 кВ №4 ф.9 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ АртХаусТула, договор № 344 от 05.09.25, протяженность 0,030 км) | Q_ТГС-031-074 | 0.2626 | 0 | 0.2626 | нд | 0.2626 | нд | 0 | нд | 0.2626 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ АртХаусТула №344 от 05.09.2025 г.. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №60 - ТП 6 кВ №120 ф.9 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ АртХаусТула, договор № 344 от 05.09.25, протяженность 0,030 км) | Q_ТГС-031-075 | 0.2597 | 0 | 0.2597 | нд | 0.25758 | нд | 0 | нд | 0.25758 | нд | 0 | нд | 0 | 0.002114 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ АртХаусТула №344 от 05.09.2025 г.
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №14 - РП 6 кВ №48 ф.14Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ АРТ-ПАРК, договор № 351 от 17.09.25, протяженность 0,150 км) | Q_ТГС-031-076 | 0.84344 | 0 | 0.84344 | нд | 0.7976 | нд | 0 | нд | 0.7976 | нд | 0 | нд | 0 | 0.045841 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ АРТ-ПАРК №351 от 17.09.2025 г.
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №14 - ТП 6 кВ №523 ф.14Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ АРТ-ПАРК, договор № 351 от 17.09.25, протяженность 0,110 км) | Q_ТГС-031-077 | 0.59886 | 0 | 0.59886 | нд | 0.5819 | нд | 0 | нд | 0.5819 | нд | 0 | нд | 0 | 0.016955 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ АРТ-ПАРК №351 от 17.09.2025 г.
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №523 - ТП 6 кВ №329 ф. 14Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ АРТ-ПАРК, договор № 351 от 17.09.25, протяженность 0,120 км) | Q_ТГС-031-078 | 0.68794 | 0 | 0.68794 | нд | 0.67973 | нд | 0 | нд | 0.67973 | нд | 0 | нд | 0 | 0.00821 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ АРТ-ПАРК №351 от 17.09.2025 г.
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №1450 - ТП 6 кВ №720 ф. 10Б ПС 110/10/6 кВ №17 Щегловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25, протяженность 0,100 км) | Q_ТГС-031-079 | 0.56406 | 0 | 0.56406 | нд | 0.46702 | нд | 0 | нд | 0.46702 | нд | 0 | нд | 0 | 0.097043 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №1450 - ТП 6 кВ №704 ф.18Б ПС 110/6 кВ №64 Кировская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25, протяженность 0,130 км) | Q_ТГС-031-080 | 2.5279 | 0 | 2.5279 | нд | 0.97655 | нд | 0 | нд | 0.97655 | нд | 0 | нд | 0 | 1.5514 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №1450 - ТП 6 кВ №739 ф.18Б ПС 110/6 кВ №64 Кировская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25, протяженность 0,130 км) | Q_ТГС-031-081 | 2.1608 | 0 | 2.1608 | нд | 0.84003 | нд | 0 | нд | 0.84003 | нд | 0 | нд | 0 | 1.3208 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25
1.2.2.1 | Реконструкция участков 6-ти КЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ №1450 ф.18Б ПС 110/6 кВ №64 Кировская до спортивного комплекса с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25, протяженность 0,660 км) | Q_ТГС-031-082 | 4.8971 | 0 | 4.8971 | нд | 4.8971 | нд | 0 | нд | 4.8971 | нд | 0 | нд | 0 | 1e-06 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х КЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ №1450 ф.18Б ПС 110/6 кВ №64 Кировская до ВРУ по адресу: г. Тула, ул. Кутузова, д. 34, корп. 1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25, протяженность 0,260 км) | Q_ТГС-031-083 | 0.7921 | 0 | 0.7921 | нд | 0.74143 | нд | 0 | нд | 0.74143 | нд | 0 | нд | 0 | 0.050674 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №1372 - ТП 6 кВ №501 ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЦСМ, договор № 44 от 20.02.26, протяженность 0,480 км) | Q_ТГС-031-092 | 9.0499 | 0 | 9.0499 | нд | 0.008092 | нд | 0 | нд | 0.008092 | нд | 0 | нд | 0 | 9.0419 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора на снятие ограничений в пользовании земельным участком с ООО СЗ Флагман, договор № 352 от 23.09.25.
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ от ТП 6 кВ №1372 ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп до ТП 6 кВ №21 и ТП 6 кВ №592 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЦСМ, договор № 44 от 20.02.26, протяженность 0,002 км) | Q_ТГС-031-093 | 0.13991 | 0 | 0.13991 | нд | 6.5e-05 | нд | 0 | нд | 6.5e-05 | нд | 0 | нд | 0 | 0.13985 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора на снятие ограничений в пользовании земельным участком с ООО СЗ Флагман, договор № 352 от 23.09.25.
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от КТП 6 кВ №1372 ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЦСМ, договор № 44 от 20.02.26, протяженность 0,002 км) | Q_ТГС-031-096 | 0.019754 | 0 | 0.019754 | нд | 4e-06 | нд | 0 | нд | 4e-06 | нд | 0 | нд | 0 | 0.01975 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора на снятие ограничений в пользовании земельным участком с ООО СЗ Флагман, договор № 352 от 23.09.25.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 123.8802 | 0 | 123.8802 | 118.8275 | 88.5308 | 0 | 0 | 51.9831 | 88.5308 | 44.248 | 0 | 22.5963 | 0 | 35.3494 | 36.5477 | 70.31% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №368 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 Тулица с заменой кабеля (протяженность 1,442 км) | H_106 | 4.4483 | 0 | 4.4483 | 4.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9295 | 0 | 4.4483 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6 кВ №10 ф.11 ПС 110/10 кВ №218 Южная с заменой кабеля (протяженность 1,73 км) | H_97 | 9.1371 | 0 | 9.1371 | 10.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1255 | 0 | 9.1371 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛЗ 6 кВ ТП 6 кВ №831 ф. База ПС 110/6 кВ №52 Медвенка с переносом секционирующего пункта протяженностью 0,2 км | Q_ТГС-014-001 | 0.6846 | 0 | 0.6846 | 0.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5689 | 0 | 0 | 0 | 0.6846 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №104 - РП 6 кВ №21 ф.2 ПС 110/6 кВ №218 Южная с заменой кабеля (протяженность 0,723 км) | M_ТГС-015-039 | 7.4353 | 0 | 7.4353 | 8.2396 | 0 | 0 | 0 | 0.69824 | 0 | 0 | 0 | 7.5413 | 0 | 7.4353 | -0.69824 | -100% | Перенос сроков на 2030 год в связи с приведением объекта в удовлетворительное состояние.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4кВ №74 - ф.20 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,20 км) | Q_ТГС-015-062 | 46.8259 | 0 | 46.8259 | 43.6791 | 49.9636 | 0 | 0 | 0 | 49.9636 | 43.6791 | 0 | 0 | 0 | -3.1377 | 49.9636 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4кВ №67 - РП 10/0,4 кВ №74 ф.20 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,40 км) | Q_ТГС-015-063 | 54.8526 | 0 | 54.8526 | 51.2849 | 38.0944 | 0 | 0 | 51.2849 | 38.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7582 | -13.1905 | -25.72% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ТП 6 кВ № 540 - КТП 6/0,4 № 1405 ф.2 ПС 110/10/6 кВ №370 Тулица с установкой на опорах № 1 и № 7 разъединителя РЛНД (2 шт.) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Флагман, договор № 352 от 23.09.25) | Q_ТГС-033-002 | 0.49632 | 0 | 0.49632 | нд | 0.47285 | нд | 0 | нд | 0.47285 | нд | 0 | нд | 0 | 0.023469 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора на снятие ограничений в пользовании земельным участком с ООО СЗ Флагман, договор № 352 от 23.09.25.
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 189.3576 | 0 | 189.3576 | 57.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6873 | 0 | 0 | 0 | 189.3576 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 189.3576 | 0 | 189.3576 | 57.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6873 | 0 | 0 | 0 | 189.3576 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2024: 0,23 кв - 2080 шт; 0,4 кВ - 1328 шт) | M_ТГС-018-007 | 90.1369 | 0 | 90.1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1369 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2026: 0,23 кв - 550 шт; 0,4 кВ - 1179 шт) | M_ТГС-018-009 | 99.2206 | 0 | 99.2206 | 57.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6873 | 0 | 0 | 0 | 99.2206 | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 189.5797 | 45.911 | 143.6687 | 17.7898 | 18.0362 | 0 | 0 | 17.7898 | 18.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6325 | 0.2464 | 1.385% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 189.5797 | 45.911 | 143.6687 | 17.7898 | 18.0362 | 0 | 0 | 17.7898 | 18.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6325 | 0.2464 | 1.385% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция здания диспетчерского пункта, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 (литеры Б, Б1) | Q_62_08 | 189.5797 | 45.911 | 143.6687 | 17.7898 | 18.0362 | 0 | 0 | 17.7898 | 18.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.6325 | 0.2464 | 1.385% | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 21.8631 | 0 | 21.8631 | 17.1878 | 4.3782 | 0 | 0 | 0 | 4.3782 | 17.1878 | 0 | 0 | 0 | 17.4849 | 4.3782 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛЗ 6 кВ от опоры ВЛЗ 6 кВ ТП 6 кВ №831 - ПС 110/6 кВ №52 Медвенка до врезки в ВЛЗ 6 кВ в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,8 км) | Q_ТГС-019-002 | 2.1974 | 0 | 2.1974 | 1.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9475 | 0 | 0 | 0 | 2.1974 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №269 до ТП 6 кВ № 1042 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УМПК-22, договор № 284 от 08.07.25, протяженность 0,596 км) | P_ТГС-030-005 | 15.2403 | 0 | 15.2403 | 15.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2403 | 0 | 0 | 0 | 15.2403 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от опоры № 1 ВЛ 6 кВ ТП 6 кВ №540 ф.2 ПС 110/10/6 кВ №370 Тулица отпайка на ТП 1205 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Флагман, договор № 352 от 23.09.25, протяженность 0,846 км) | Q_ТГС-030-006 | 4.1026 | 0 | 4.1026 | нд | 4.0555 | нд | 0 | нд | 4.0555 | нд | 0 | нд | 0 | 0.047133 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора на снятие ограничений в пользовании земельным участком с ООО СЗ Флагман, договор № 352 от 23.09.25.
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ №1450 ф. 18Б ПС 110/10/6 кВ №64 Кировcкая до опоры по адресу: г. Тула, ул. Р.Зорге, д. 28а с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25, протяженность 0,120 км) | Q_ТГС-030-007 | 0.32268 | 0 | 0.32268 | нд | 0.32268 | нд | 0 | нд | 0.32268 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.8693 | 0 | 2.8693 | 2.8881 | 0 | 0 | 0 | 2.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8693 | -2.8881 | -100% | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: оргтехника - 20 шт) | M_ТГС-027-008 | 2.8693 | 0 | 2.8693 | 2.8881 | 0 | 0 | 0 | 2.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8693 | -2.8881 | -100% | Исключен из программы ИПР в связи с отсутвием необходимости.