## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за II квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго Тульской области от 30 сентября 2025г. № 100
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2026 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 7.1093 | 966.9689 | 0 | 1508.9841 | 677.1818 | 317.6691 | 83.2191 | 97.5327 | 214.6352 | 220.1364 | 205.1692 | 0 | 174.1582 | 0 | 0 | 1191.315 | 19.8148 | 6.652% | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 7.1093 | 931.6768 | 0 | 985.4055 | 390.7267 | 217.1338 | 83.2191 | 97.5327 | 153.5699 | 119.6011 | 62.8726 | 0 | 91.0651 | 0 | 0 | 768.2716 | -19.6552 | -8.301% | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 35.292 | 0 | 503.0674 | 269.7252 | 96.9466 | 0 | 0 | 58.6586 | 96.9466 | 127.9735 | 0 | 83.0931 | 0 | 0 | 406.1209 | 38.288 | 65.27% | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 18.1201 | 14.3232 | 3.5887 | 0 | 0 | 0 | 3.5887 | 14.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5315 | 3.5887 | - | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 2.3911 | 2.4067 | 0 | 0 | 0 | 2.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3911 | -2.4067 | -100% | нд
1 | Тульская область | Г | 7.1093 | 966.9689 | 0 | 1508.9841 | 677.1818 | 317.6691 | 83.2191 | 97.5327 | 214.6352 | 220.1364 | 205.1692 | 0 | 174.1582 | 0 | 0 | 1191.315 | 19.8148 | 6.652% | нд
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 7.1093 | 931.6768 | 0 | 985.4055 | 390.7267 | 217.1338 | 83.2191 | 97.5327 | 153.5699 | 119.6011 | 62.8726 | 0 | 91.0651 | 0 | 0 | 768.2716 | -19.6552 | -8.301% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 7.1093 | 931.6768 | 0 | 976.9941 | 382.4317 | 212.7866 | 82.8178 | 97.1271 | 145.6763 | 115.6595 | 62.8726 | 0 | 91.0651 | 0 | 0 | 764.2075 | -15.7074 | -6.874% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 4.1628 | 250.8613 | 0 | 322.8731 | 77.2238 | 43.8991 | 15.5 | 26.221 | 24.3984 | 17.6781 | 15.3511 | 0 | 21.9743 | 0 | 0 | 278.974 | 4.0007 | 10.03% | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 2.9465 | 680.8156 | 0 | 469.6384 | 157.7621 | 45.3652 | 24.3957 | 29.5877 | 27.2537 | 15.7776 | 47.3866 | 0 | 58.726 | 0 | 0 | 424.2732 | -6.2842 | -12.17% | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 184.4826 | 147.4458 | 123.5223 | 42.9221 | 41.3184 | 94.0241 | 82.2039 | 0.13484 | 0 | 10.3648 | 0 | 0 | 60.9603 | -13.4239 | -9.802% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, Веневское шоссе для техприсоединения АО СЗ Внешстрой, договор №307-24 от 26.07.24 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | Q_ТГС-004-074 | нд | 0 | нд | 0.14142 | 0.13484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13484 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14142 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ РП 6/0,4 кВ № 32 ф.11, ф.4 ПС 110/10/6кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ФГБОУ ВО Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, договор №35-25 от 31.01.25(до 670 кВт, протяженность 0,760 км) | Q_ТГС-004-102 | нд | 0 | нд | 4.0894 | 4.0894 | 4.1412 | 4.0894 | 4.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.051822 | 0.051822 | 1.267% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 125 для техприсоединения ФГБОУ ВО Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, договор №35-25 от 31.01.25(до 670 кВт, 2 т.у.) | Q_ТГС-004-103 | нд | 0 | нд | 0.089963 | 0.089963 | 0.090608 | 0.089963 | 0.090608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.000645 | 0.000645 | 0.717% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ РП 10/0,4 кВ № 80 ф.7 ПС 110/10/6кВ №304 Глушанки до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ГУЗ Городская больница №9 г. Тулы, договор №40-25 от 05.02.25 (до 670 кВт, протяженность 1,140 км) | Q_ТГС-004-104 | нд | 0 | нд | 5.3549 | 5.3549 | 5.1429 | 5.3549 | 5.1429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21198 | -0.21198 | -3.959% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, Новомедвенский пр-д, д. 2 для техприсоединения ГУЗ Городская больница №9 г. Тулы, договор №40-25 от 05.02.25 (до 670 кВт, 2 т.у.) | Q_ТГС-004-105 | нд | 0 | нд | 0.089963 | 0.089963 | 0.093784 | 0.089963 | 0.093784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.003821 | 0.003821 | 4.247% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №591 ПС 110/6кВ №17 Щегловская до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения АО Экспро, договор №91-25 от 11.03.25(до 670 кВт, протяженность 0,460 км) | Q_ТГС-004-106 | нд | 0 | нд | 1.787 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.787 | -1.787 | -100% | Реализация пренесена на 4 квартал 2026 г., в связи с продлением срока выпонения работ заявителем.
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 6 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31-а для техприсоединения АО Экспро, договор №91-25 от 11.03.25 (до 670 кВт, 1 т.у.) | Q_ТГС-004-107 | нд | 0 | нд | 0.44283 | 0.44283 | 0 | 0 | 0 | 0.44283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.44283 | -0.44283 | -100% | Реализация пренесена на 4 квартал 2026 г., в связи с продлением срока выпонения работ заявителем.
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 6 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ш. Веневское для техприсоединения ПАО Россети Центр и Приволжье, договор №159-25 от 24.04.25 (до 670 кВт, 1 т.у.) | Q_ТГС-004-113 | нд | 0 | нд | 0.44283 | 0.44283 | 0.51344 | 0 | 0 | 0.44283 | 0.51344 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.070609 | 0.070609 | 15.94% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №9 ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп для Техприсоединения ООО Радуга, договор №209-25 от 05.06.25(до 670 кВт, 1 т.у.) | Q_ТГС-004-114 | нд | 0 | нд | 0.061727 | 0.061727 | 0 | 0 | 0 | 0.061727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.061727 | -0.061727 | -100% | Выполнено в 2025 г, в связи с готовностью обязательств заявителя.
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №300 ф.4 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная для Техприсоединения ООО Оникс, договор №183-25 от 20.05.25(до 670 кВт, 1 т.у.) | Q_ТГС-004-115 | нд | 0 | нд | 0.061727 | 0.061727 | 0 | 0 | 0 | 0.061727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.061727 | -0.061727 | -100% | Выполнено в 2025 г, в связи с готовностью обязательств заявителя.
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.3А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с трансформаторами 2х1000 кВА (яч.6 кВ с ВНА - 8 шт, панели 0,4 кВ - 8 шт) для техприсоединения ООО СЗ ЦСМ, договор №419-25 от 01.10.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | Q_ТГС-004-127 | нд | 0 | нд | 16.7507 | нд | 0.63754 | нд | 0 | нд | 0.63754 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.1131 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ ЦСМ, договор №419-25 от 01.10.2025 г.. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ ф.3А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до врезки в КЛ 6 кВ ТП 22 - ТП 1434 для техприсоединения ООО СЗ ЦСМ, договор №419-25 от 01.10.25 (до 670 кВт, протяженность 0,400 км) | Q_ТГС-004-128 | нд | 0 | нд | 4.9411 | нд | 0.78436 | нд | 0 | нд | 0.78436 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1567 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ ЦСМ, договор №419-25 от 01.10.2025 г.. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ ф.3А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до ТП 6/0,4 кВ №22 ф.3А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп для техприсоединения ООО СЗ ЦСМ, договор №419-25 от 01.10.25 (до 670 кВт, протяженность 0,400 км) | Q_ТГС-004-129 | нд | 0 | нд | 3.1717 | нд | 0.20498 | нд | 0 | нд | 0.20498 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9667 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ ЦСМ, договор №419-25 от 01.10.2025 г.. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ ф.3А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г.Тула, ул.Оборонная/М.Смирнова, кад. номер 71:30:050205:2362 для техприсоединения ООО СЗ ЦСМ, договор №419-25 от 01.10.25 (до 670 кВт, протяженность 0,880 км) | Q_ТГС-004-130 | нд | 0 | нд | 2.7758 | нд | 0.17947 | нд | 0 | нд | 0.17947 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5963 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ ЦСМ, договор №419-25 от 01.10.2025 г.. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №1372 ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп для техприсоедиения ООО СЗ ЦСМ, договор №521-25/ВР от 18.12.25 (до 670 кВ, 2 т.у.) | Q_ТГС-004-132 | нд | 0 | нд | 0.095066 | нд | 0.010876 | нд | 0.010876 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.08419 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ ЦСМ, договор №521-25/ВР от 18.12.2025 г.
1.1.1.3 | Строительство двух ТП 6/0,4 кВ ф.12, ф.Центр ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с трансформаторами 4х630 кВА (яч.6 кВ - 16 шт, панели 0,4 кВ - 14 шт) для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24(свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,52 МВА) | Q_ТГС-008-022 | нд | 0 | нд | 16.7245 | 16.7245 | 25.2856 | 16.7245 | 25.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -8.5611 | 8.5611 | 51.19% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП 6/0,4 кВ №85 ф.12 ПС 110/6 кВ №236 Привокзальная до строящейся ТП 6/0,4 кВ №1 для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,150 км) | Q_ТГС-008-023 | нд | 0 | нд | 1.5967 | 1.5967 | 0.62603 | 1.5967 | 0.62603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.97066 | -0.97066 | -60.79% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП 6/0,4 кВ №1517 ф.12 ПС 110/6 кВ №236 Привокзальная до строящейся ТП 6/0,4 кВ №2 для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,340 км) | Q_ТГС-008-024 | нд | 0 | нд | 2.9664 | 2.9664 | 0.85785 | 2.9664 | 0.85785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.1085 | -2.1085 | -71.08% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ №1 ф.12 ПС 110/6 кВ №236 Привокзальная до строящейся ТП 6/0,4 кВ №2 ПС 110/6 кВ №236 Привокзальная для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,050 км) | Q_ТГС-008-025 | нд | 0 | нд | 0.23516 | 0.23516 | 1.2191 | 0.23516 | 1.2191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.98394 | 0.98394 | 418.4% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ №1 ф.12 ПС 110/6 кВ №236 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24(свыше 670 кВт; протяженность 1,200 км) | Q_ТГС-008-026 | нд | 0 | нд | 3.6068 | 3.6068 | 2.7879 | 3.6068 | 2.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.81886 | -0.81886 | -22.7% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ №2 ф.12 ПС 110/6 кВ №236 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24(свыше 670 кВт; протяженность 3,000 км) | Q_ТГС-008-027 | нд | 0 | нд | 8.0265 | 8.0265 | 0 | 8.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.0265 | -8.0265 | -100% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Путейская, д. 23 для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24 (свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | Q_ТГС-008-028 | нд | 0 | нд | 0.14185 | 0.14185 | 0 | 0.14185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14185 | -0.14185 | -100% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ № 81 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО Туристическая Тула, договор №151-24 от 24.04.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,488 км) | Q_ТГС-008-029 | нд | 0 | нд | 14.0456 | 12.579 | 0 | 0 | 0 | 12.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.0456 | -12.579 | -100% | Изменением сроков проведения торгово-закупочных процедур по причине отсутствия заявок
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 6 кВ в ТП 6/0,4 кВ № 1531 ф. 4 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная для техприсоединения ООО Туристическая Тула, договор №151-24 от 24.04.24 (свыше 670 кВт, 2 т.у.) | Q_ТГС-008-031 | нд | 0 | нд | 0.074298 | 0.07063 | 0 | 0 | 0 | 0.07063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.074298 | -0.07063 | -100% | Выполнено в 2025 г, в связи с готовностью обязательств заявителя.
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 6/0,4 кВ № 400 ф.4 ПС 110/6 кВ №218 Южная для техприсоединения ИП Борчхадзе С.Я., договор №150-24 от 23.04.24 (свыше 670 кВт, 2 т.у.) | Q_ТГС-008-032 | нд | 0 | нд | 0.14185 | 0.14185 | 0 | 0 | 0 | 0.14185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.14185 | -0.14185 | -100% | Перенос сроков на 2028 год в связи с неготовностью заявителя.
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящуюся ТП 10/0,4 кВ для техприсоединения ООО ЦКБА, договор №19-24 от 18.01.24 (свыше 670 кВт, 2 т.у.) | Q_ТГС-008-033 | нд | 0 | нд | 0.14185 | 0.14185 | 0.087405 | 0 | 0 | 0.14185 | 0.087405 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.054443 | -0.054443 | -38.38% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 638 ф.26 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ИП Матвиенко А.Н., договор №481-24 от 15.11.24(свыше 670 кВт; протяженность 0,68 км) | Q_ТГС-008-034 | нд | 0 | нд | 6.9837 | 6.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9837 | 0 | нд | 6.9837 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 638 ф.26 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой линейного разъединителя (1 шт.), коммутационного аппарата типа реклоузер (1 шт.) для техприсоединения ИП Матвиенко А.Н., договор №481-24 от 15.11.24(свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | Q_ТГС-008-035 | нд | 0 | нд | 3.0372 | 3.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0372 | 0 | нд | 3.0372 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Овражная, д. 7 для техприсоединения ИП Матвиенко А.Н., договор №481-24 от 15.11.24 (свыше 670 кВт, 1 т.у.) | Q_ТГС-008-036 | нд | 0 | нд | 0.34393 | 0.34393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34393 | 0 | нд | 0.34393 | 0 | - | нд
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.12, ф.Центр ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с трансформаторами 2х2500 кВА (яч.6 кВ - 10 шт, панели 0,4 кВ - 7 шт) для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 5,0 МВА) | Q_ТГС-008-037 | нд | 0 | нд | 30.5019 | 29.7706 | 28.4374 | 0 | 0 | 29.7706 | 28.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0644 | -1.3332 | -4.478% | нд
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП 6 кВ № 3 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до строящейся ТП 6/0,4 кВ для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,150 км) | Q_ТГС-008-038 | нд | 0 | нд | 0.59596 | 0.53529 | 0.46784 | 0 | 0 | 0.53529 | 0.46784 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.12812 | -0.067444 | -12.6% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф. 20 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская до строящейся ТП 6/0,4 кВ для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, протяженность 8,400 км) | Q_ТГС-008-039 | нд | 0 | нд | 53.4628 | 47.5475 | 50.5467 | 0 | 0 | 47.5475 | 50.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.9162 | 2.9992 | 6.308% | нд
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, участок 21 для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, 8 т.у.) | Q_ТГС-008-040 | нд | 0 | нд | 0.46401 | 0.44124 | 0.34469 | 0 | 0 | 0.44124 | 0.34469 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.11932 | -0.096549 | -21.88% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП 6/0,4 кВ №85 - ТП 6/0,4 кВ №1554 ф.12 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,237 км) | Q_ТГС-008-042 | нд | 0 | нд | 1.0956 | нд | 1.0625 | нд | 1.0625 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.033032 | нд | нд | Внеплановая реализация проекта на основании корректировки технического решения согласно выпущенной ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 8.4114 | 8.295 | 4.3472 | 0.40133 | 0.40559 | 7.8936 | 3.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0642 | -3.9478 | -47.59% | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 8.4114 | 8.295 | 4.3472 | 0.40133 | 0.40559 | 7.8936 | 3.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0642 | -3.9478 | -47.59% | нд
1.1.4.2 | Техперевооружение РП 10/0,4 кВ № 80 ф.7 ПС 110/10/6кВ №304 Глушанки с заменой рубильника 0,4 кВ(2 шт.) для техприсоединения ГУЗ Городская больница №9 г. Тулы, договор №40-25 от 05.02.25 (до 670 кВт) | Q_ТГС-002-027 | нд | 0 | нд | 0.068065 | 0.068065 | 0.069163 | 0.068065 | 0.069163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.001098 | 0.001098 | 1.613% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.4.2 | Модернизация РП 10/0,4 кВ №32 ф.11, 4 ПС 110/10/6/0,4 кВ №41«Перекоп» с установкой панелей 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ФГБОУ ВО Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, договор №35-25 от 31.01.25 (до 670 кВ) | Q_ТГС-003-023 | нд | 0 | нд | 0.33327 | 0.33327 | 0.33643 | 0.33327 | 0.33643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.003162 | 0.003162 | 0.9488% | Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.1.4.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ № 81 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) для техприсоединения ООО Туристическая Тула, договор №151-24 от 24.04.24 (свыше 670 кВ) | Q_ТГС-007-005 | нд | 0 | нд | 2.0184 | 1.9686 | 0 | 0 | 0 | 1.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0184 | -1.9686 | -100% | Выполнено в 2025 г, в связи с готовностью обязательств заявителя.
1.1.4.2 | Модернизация РП 10 кВ № 81 ф. 31 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская, ф.23 ПС 110/10/6 ПС № 243 Привокзальная с установкой ячеек 10 кВ (2 шт) для техприсоединения ООО ЦКБА, договор №19-24 от 18.01.24 (свыше 670 кВ) | Q_ТГС-007-006 | нд | 0 | нд | 3.9207 | 3.9207 | 3.9416 | 0 | 0 | 3.9207 | 3.9416 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | -0.020899 | 0.020899 | 0.533% | Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД
1.1.4.2 | Модернизация РП 6 кВ № 3 ф.23 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВ) | Q_ТГС-007-007 | нд | 0 | нд | 2.0709 | 2.0044 | 0 | 0 | 0 | 2.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.0709 | -2.0044 | -100% | Проект исключен из проекта ИПР на основании решения Протокола технического совета от 20.02.2026 г.
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 35.292 | 0 | 503.0674 | 269.7252 | 96.9466 | 0 | 0 | 58.6586 | 96.9466 | 127.9735 | 0 | 83.0931 | 0 | 0 | 406.1209 | 38.288 | 65.27% | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.87811 | 0 | 54.7649 | 61.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5056 | 0 | 50.8245 | 0 | 0 | 54.7649 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.87811 | 0 | 54.7649 | 61.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5056 | 0 | 50.8245 | 0 | 0 | 54.7649 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой РТП 6 кВ №49 ф.4 ПС 110/10/6 кВ Тулица, ф.12 ПС 110/10/6 кВ Октябрьская на РТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | L_04 | нд | 0.87811 | нд | 34.0343 | 41.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5168 | 0 | нд | 34.0343 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, 11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_59 | нд | 0 | нд | 9.7596 | 9.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3078 | 0 | нд | 9.7596 | 0 | - | нд
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №225 ф.2а ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_65 | нд | 0 | нд | 10.971 | 10.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5056 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.971 | 0 | - | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 166.5722 | 145.4975 | 82.1628 | 0 | 0 | 43.8338 | 82.1628 | 69.3951 | 0 | 32.2686 | 0 | 0 | 84.4094 | 38.3291 | 87.44% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 63.3647 | 46.4745 | 9.5966 | 0 | 0 | 0.51448 | 9.5966 | 32.5217 | 0 | 13.4383 | 0 | 0 | 53.7682 | 9.0821 | 1765% | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №1170 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 Тулица с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,31 км) | H_107 | нд | 0 | нд | 3.6131 | 4.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0039 | 0 | нд | 3.6131 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №694 - РП 6 кВ №70 ф.11А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 1,325 км) | H_94 | нд | 0 | нд | 3.6515 | 4.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0465 | 0 | нд | 3.6515 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №244 - РП 6 кВ №40 ф.6 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,553 км) | M_ТГС-013-015 | нд | 0 | нд | 5.3263 | 5.9024 | 0 | 0 | 0 | 0.51448 | 0 | 0 | 0 | 5.3879 | 0 | нд | 5.3263 | -0.51448 | -100% | Перенос сроков на 2028 год в связи с неготовностью заявителя.
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 6 кВ №835 ф. База ПС 110/6 кВ №52 Медвенка до врезки в ВЛЗ 6 кВ ТП 6 кВ №831 - ПС 110/6 кВ №52 Медвенка в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,4 км) | Q_ТГС-013-030 | нд | 0 | нд | 3.2267 | 3.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0055 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2267 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №63 - ф. 10 ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УМПК-22, договор № 284 от 08.07.25, протяженность 0,192 км) | P_ТГС-031-070 | нд | 0 | нд | 7.5878 | 7.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5878 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.5878 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ТП 10 кВ №638 - ф. 21 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УМПК-22, договор № 284 от 08.07.25, протяженность 0,157 км) | P_ТГС-031-071 | нд | 0 | нд | 6.1236 | 6.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1236 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.1236 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №32 - ф. 4 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УМПК-22, договор № 284 от 08.07.25, протяженность 0,157 км) | P_ТГС-031-072 | нд | 0 | нд | 5.9807 | 5.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9807 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.9807 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ТП 10 кВ №849 - ТП 10 кВ №638 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УМПК-22, договор № 284 от 08.07.25, протяженность 0,245 км) | P_ТГС-031-073 | нд | 0 | нд | 9.8241 | 9.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8241 | 0 | 0 | 0 | нд | 9.8241 | 0 | - | нд
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №60 - РП 6 кВ №4 ф.9 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ АртХаусТула, договор № 344 от 05.09.25, протяженность 0,030 км) | Q_ТГС-031-074 | нд | 0 | нд | 0.21525 | нд | 0.21525 | нд | 0 | нд | 0.21525 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ АртХаусТула №344 от 05.09.2025 г.. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №60 - ТП 6 кВ №120 ф.9 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ АртХаусТула, договор № 344 от 05.09.25, протяженность 0,030 км) | Q_ТГС-031-075 | нд | 0 | нд | 0.21113 | нд | 0.21113 | нд | 0 | нд | 0.21113 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ АртХаусТула №344 от 05.09.2025 г.. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №14 - РП 6 кВ №48 ф.14Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ АРТ-ПАРК, договор № 351 от 17.09.25, протяженность 0,150 км) | Q_ТГС-031-076 | нд | 0 | нд | 0.65789 | нд | 0.65377 | нд | 0 | нд | 0.65377 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.004114 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ АРТ-ПАРК №351 от 17.09.2025 г.
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №14 - ТП 6 кВ №523 ф.14Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ АРТ-ПАРК, договор № 351 от 17.09.25, протяженность 0,110 км) | Q_ТГС-031-077 | нд | 0 | нд | 0.47697 | нд | 0.47697 | нд | 0 | нд | 0.47697 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ АРТ-ПАРК №351 от 17.09.2025 г.. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №523 - ТП 6 кВ №329 ф. 14Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ АРТ-ПАРК, договор № 351 от 17.09.25, протяженность 0,120 км) | Q_ТГС-031-078 | нд | 0 | нд | 0.55716 | нд | 0.55716 | нд | 0 | нд | 0.55716 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с ООО СЗ АРТ-ПАРК №351 от 17.09.2025 г.. Изменение сроков выполнения работ по факту разработки ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №1450 - ТП 6 кВ №720 ф. 10Б ПС 110/10/6 кВ №17 Щегловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25, протяженность 0,100 км) | Q_ТГС-031-079 | нд | 0 | нд | 0.43997 | нд | 0.3828 | нд | 0 | нд | 0.3828 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.057166 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №1450 - ТП 6 кВ №704 ф.18Б ПС 110/6 кВ №64 Кировская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25, протяженность 0,130 км) | Q_ТГС-031-080 | нд | 0 | нд | 1.9718 | нд | 0.80045 | нд | 0 | нд | 0.80045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1713 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №1450 - ТП 6 кВ №739 ф.18Б ПС 110/6 кВ №64 Кировская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25, протяженность 0,130 км) | Q_ТГС-031-081 | нд | 0 | нд | 1.6854 | нд | 0.68855 | нд | 0 | нд | 0.68855 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.99689 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25
1.2.2.1 | Реконструкция участков 6-ти КЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ №1450 ф.18Б ПС 110/6 кВ №64 Кировская до спортивного комплекса с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25, протяженность 0,660 км) | Q_ТГС-031-082 | нд | 0 | нд | 4.014 | нд | 4.014 | нд | 0 | нд | 4.014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х КЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ №1450 ф.18Б ПС 110/6 кВ №64 Кировская до ВРУ по адресу: г. Тула, ул. Кутузова, д. 34, корп. 1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25, протяженность 0,260 км) | Q_ТГС-031-083 | нд | 0 | нд | 0.61784 | нд | 0.60773 | нд | 0 | нд | 0.60773 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.010112 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №1372 - ТП 6 кВ №501 ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЦСМ, договор № 44 от 20.02.26, протяженность 0,480 км) | Q_ТГС-031-092 | нд | 0 | нд | 7.059 | нд | 0.98035 | нд | 0 | нд | 0.98035 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0786 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора на снятие ограничений в пользовании земельным участком с ООО СЗ ЦСМ, договор №44 от 20.02.2026 г.
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ от ТП 6 кВ №1372 ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп до ТП 6 кВ №21 и ТП 6 кВ №592 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЦСМ, договор № 44 от 20.02.26, протяженность 0,002 км) | Q_ТГС-031-093 | нд | 0 | нд | 0.10913 | нд | 0.007852 | нд | 0 | нд | 0.007852 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10128 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора на снятие ограничений в пользовании земельным участком с ООО СЗ ЦСМ, договор №44 от 20.02.2026 г.
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от КТП 6 кВ №1372 ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЦСМ, договор № 44 от 20.02.26, протяженность 0,002 км) | Q_ТГС-031-096 | нд | 0 | нд | 0.015408 | нд | 0.000522 | нд | 0 | нд | 0.000522 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.014886 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора на снятие ограничений в пользовании земельным участком с ООО СЗ ЦСМ, договор №44 от 20.02.2026 г.
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 103.2075 | 99.0229 | 72.5662 | 0 | 0 | 43.3193 | 72.5662 | 36.8734 | 0 | 18.8303 | 0 | 0 | 30.6412 | 29.247 | 67.51% | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №368 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 Тулица с заменой кабеля (протяженность 1,442 км) | H_106 | нд | 0 | нд | 3.7069 | 4.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1079 | 0 | нд | 3.7069 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6 кВ №10 ф.11 ПС 110/10 кВ №218 Южная с заменой кабеля (протяженность 1,73 км) | H_97 | нд | 0 | нд | 7.6143 | 8.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4379 | 0 | нд | 7.6143 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛЗ 6 кВ ТП 6 кВ №831 ф. База ПС 110/6 кВ №52 Медвенка с переносом секционирующего пункта протяженностью 0,2 км | Q_ТГС-014-001 | нд | 0 | нд | 0.5705 | 0.47409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47409 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.5705 | 0 | - | нд
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №104 - РП 6 кВ №21 ф.2 ПС 110/6 кВ №218 Южная с заменой кабеля (протяженность 0,723 км) | M_ТГС-015-039 | нд | 0 | нд | 6.1961 | 6.8663 | 0 | 0 | 0 | 0.58187 | 0 | 0 | 0 | 6.2844 | 0 | нд | 6.1961 | -0.58187 | -100% | Перенос сроков на 2030 год в связи с приведением объекта в удовлетворительное состояние.
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4кВ №74 - ф.20 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,20 км) | Q_ТГС-015-062 | нд | 0 | нд | 39.0216 | 36.3993 | 40.9538 | 0 | 0 | 0 | 40.9538 | 36.3993 | 0 | 0 | 0 | нд | -1.9322 | 40.9538 | - | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4кВ №67 - РП 10/0,4 кВ №74 ф.20 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,40 км) | Q_ТГС-015-063 | нд | 0 | нд | 45.7105 | 42.7374 | 31.2249 | 0 | 0 | 42.7374 | 31.2249 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.4856 | -11.5125 | -26.94% | Изменение объемов работ по факту разработки ПСД
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ТП 6 кВ № 540 - КТП 6/0,4 № 1405 ф.2 ПС 110/10/6 кВ №370 Тулица с установкой на опорах № 1 и № 7 разъединителя РЛНД (2 шт.) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Флагман, договор № 352 от 23.09.25) | Q_ТГС-033-002 | нд | 0 | нд | 0.38758 | нд | 0.38758 | нд | 0 | нд | 0.38758 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора на снятие ограничений в пользовании земельным участком с ООО СЗ Флагман, договор № 352 от 23.09.25.. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 157.798 | 48.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.798 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 157.798 | 48.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.798 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2024: 0,23 кв - 2080 шт; 0,4 кВ - 1328 шт) | M_ТГС-018-007 | нд | 0 | нд | 75.1141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 75.1141 | 0 | - | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2026: 0,23 кв - 550 шт; 0,4 кВ - 1179 шт) | M_ТГС-018-009 | нд | 0 | нд | 82.6839 | 48.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0727 | 0 | 0 | 0 | нд | 82.6839 | 0 | - | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 34.4139 | 0 | 123.9324 | 14.8248 | 14.7838 | 0 | 0 | 14.8248 | 14.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1486 | -0.041064 | -0.277% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 34.4139 | 0 | 123.9324 | 14.8248 | 14.7838 | 0 | 0 | 14.8248 | 14.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.1486 | -0.041064 | -0.277% | нд
1.2.4.1 | Реконструкция здания диспетчерского пункта, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 (литеры Б, Б1) | Q_62_08 | нд | 34.4139 | нд | 123.9324 | 14.8248 | 14.7838 | 0 | 0 | 14.8248 | 14.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 109.1486 | -0.041064 | -0.277% | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 18.1201 | 14.3232 | 3.5887 | 0 | 0 | 0 | 3.5887 | 14.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5315 | 3.5887 | - | нд
1.4 | Строительство ВЛЗ 6 кВ от опоры ВЛЗ 6 кВ ТП 6 кВ №831 - ПС 110/6 кВ №52 Медвенка до врезки в ВЛЗ 6 кВ в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,8 км) | Q_ТГС-019-002 | нд | 0 | нд | 1.8312 | 1.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6229 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8312 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №269 до ТП 6 кВ № 1042 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УМПК-22, договор № 284 от 08.07.25, протяженность 0,596 км) | P_ТГС-030-005 | нд | 0 | нд | 12.7003 | 12.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7003 | 0 | 0 | 0 | нд | 12.7003 | 0 | - | нд
1.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от опоры № 1 ВЛ 6 кВ ТП 6 кВ №540 ф.2 ПС 110/10/6 кВ №370 Тулица отпайка на ТП 1205 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Флагман, договор № 352 от 23.09.25, протяженность 0,846 км) | Q_ТГС-030-006 | нд | 0 | нд | 3.3242 | нд | 3.3242 | нд | 0 | нд | 3.3242 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора на снятие ограничений в пользовании земельным участком с ООО СЗ Флагман, договор № 352 от 23.09.25.. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ №1450 ф. 18Б ПС 110/10/6 кВ №64 Кировcкая до опоры по адресу: г. Тула, ул. Р.Зорге, д. 28а с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25, протяженность 0,120 км) | Q_ТГС-030-007 | нд | 0 | нд | 0.26449 | нд | 0.26449 | нд | 0 | нд | 0.26449 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | Выполнение внеплановых договоров в связи с заключением договора технологического присоединения с АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25. Изменение объемов/стоимости работ по факту разработки ПСД/прохождения госэкспертизы
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 2.3911 | 2.4067 | 0 | 0 | 0 | 2.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3911 | -2.4067 | -100% | нд
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: оргтехника - 20 шт) | M_ТГС-027-008 | нд | 0 | нд | 2.3911 | 2.4067 | 0 | 0 | 0 | 2.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.3911 | -2.4067 | -100% | Исключен из программы ИПР в связи с отсутвием необходимости.