## 17квЭт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за II квартал 2026 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2026 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго Тульской области от 30 сентября 2025г. № 100
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2026 года, млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 812.6181 | 354.9474 | 17.1853 | 253.285 | 77.4707 | 7.0064 | 101.7361 | 11.642 | 51.7351 | 35.236 | 3.123 | 253.2113 | 5.5432 | 201.55 | 42.2347 | 3.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.1818 | 317.6691 | 21.0002 | 222.7901 | 67.8872 | 5.9916 | 97.5327 | 11.4303 | 51.8093 | 31.3016 | 2.9916 | 220.1364 | 9.5699 | 170.9808 | 36.5857 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 468.8721 | 233.4925 | 16.0451 | 135.4482 | 76.0769 | 5.9223 | 101.7361 | 11.642 | 51.7351 | 35.236 | 3.123 | 131.7564 | 4.403 | 83.7131 | 40.841 | 2.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.7267 | 217.1338 | 19.0835 | 126.2025 | 66.7448 | 5.103 | 97.5327 | 11.4303 | 51.8093 | 31.3016 | 2.9916 | 119.6011 | 7.6533 | 74.3932 | 35.4432 | 2.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 323.6702 | 117.0768 | 0.83298 | 113.8126 | 1.3938 | 1.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0768 | 0.83298 | 113.8126 | 1.3938 | 1.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.7252 | 96.9466 | 1.6648 | 93.289 | 1.1424 | 0.85034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9466 | 1.6648 | 93.289 | 1.1424 | 0.85034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 17.1878 | 4.3782 | 0.30722 | 4.0243 | 0 | 0.04668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3782 | 0.30722 | 4.0243 | 0 | 0.04668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3232 | 3.5887 | 0.25182 | 3.2986 | 0 | 0.038263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5887 | 0.25182 | 3.2986 | 0 | 0.038263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Тульская область | Г | 812.6181 | 354.9474 | 17.1853 | 253.285 | 77.4707 | 7.0064 | 101.7361 | 11.642 | 51.7351 | 35.236 | 3.123 | 253.2113 | 5.5432 | 201.55 | 42.2347 | 3.8834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677.1818 | 317.6691 | 21.0002 | 222.7901 | 67.8872 | 5.9916 | 97.5327 | 11.4303 | 51.8093 | 31.3016 | 2.9916 | 220.1364 | 9.5699 | 170.9808 | 36.5857 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 468.8721 | 233.4925 | 16.0451 | 135.4482 | 76.0769 | 5.9223 | 101.7361 | 11.642 | 51.7351 | 35.236 | 3.123 | 131.7564 | 4.403 | 83.7131 | 40.841 | 2.7993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.7267 | 217.1338 | 19.0835 | 126.2025 | 66.7448 | 5.103 | 97.5327 | 11.4303 | 51.8093 | 31.3016 | 2.9916 | 119.6011 | 7.6533 | 74.3932 | 35.4432 | 2.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 458.9181 | 228.1889 | 15.9187 | 134.7836 | 71.7026 | 5.784 | 101.2413 | 11.5157 | 51.6426 | 34.975 | 3.108 | 126.9476 | 4.403 | 83.141 | 36.7276 | 2.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.4317 | 212.7866 | 18.98 | 125.6577 | 63.1593 | 4.9896 | 97.1271 | 11.3267 | 51.7335 | 31.0877 | 2.9792 | 115.6595 | 7.6533 | 73.9242 | 32.0716 | 2.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 92.6686 | 41.4552 | 6.0476 | 28.6044 | 5.4085 | 1.3948 | 26.5094 | 4.4768 | 18.8119 | 2.3234 | 0.8973 | 14.9458 | 1.5708 | 9.7925 | 3.0851 | 0.49747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2238 | 43.8991 | 6.3497 | 31.0186 | 5.2939 | 1.2368 | 26.221 | 4.0727 | 17.2624 | 3.962 | 0.924 | 17.6781 | 2.277 | 13.7563 | 1.3319 | 0.31283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 189.3145 | 38.2253 | 6.8993 | 23.7582 | 6.2458 | 1.322 | 24.3234 | 4.0726 | 13.8197 | 5.5894 | 0.84167 | 13.9019 | 2.8267 | 9.9385 | 0.65641 | 0.48037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.7621 | 45.3652 | 8.4002 | 27.0809 | 8.6454 | 1.2387 | 29.5877 | 4.8226 | 18.8884 | 4.9436 | 0.93307 | 15.7776 | 3.5775 | 8.1925 | 3.7019 | 0.30562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 176.935 | 148.5083 | 2.9718 | 82.421 | 60.0483 | 3.0672 | 50.4085 | 2.9663 | 19.011 | 27.0622 | 1.369 | 98.0999 | 0.005551 | 63.41 | 32.9861 | 1.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4458 | 123.5223 | 4.2301 | 67.5582 | 49.2199 | 2.5141 | 41.3184 | 2.4314 | 15.5828 | 22.1821 | 1.1222 | 82.2039 | 1.7987 | 51.9754 | 27.0378 | 1.3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, Веневское шоссе для техприсоединения АО СЗ Внешстрой, договор №307-24 от 26.07.24 (до 670 кВт; 2 т.уч.) | Q_ТГС-004-074 | 0.16181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 4-х КЛ 0,4 кВ РП 6/0,4 кВ № 32 ф.11, ф.4 ПС 110/10/6кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ФГБОУ ВО Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, договор №35-25 от 31.01.25(до 670 кВт, протяженность 0,760 км) | Q_ТГС-004-102 | 4.9073 | 5.0523 | 0.1045 | 4.8178 | 0 | 0.12998 | 5.0523 | 0.1045 | 4.8178 | 0 | 0.12998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0894 | 4.1412 | 0.085657 | 3.949 | 0 | 0.10655 | 4.1412 | 0.085657 | 3.949 | 0 | 0.10655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, пр. Ленина, д. 125 для техприсоединения ФГБОУ ВО Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, договор №35-25 от 31.01.25(до 670 кВт, 2 т.у.) | Q_ТГС-004-103 | 0.10796 | 0.11054 | 0.011595 | 0.018912 | 0 | 0.080035 | 0.11054 | 0.011595 | 0.018912 | 0 | 0.080035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089963 | 0.090608 | 0.009504 | 0.015502 | 0 | 0.065602 | 0.090608 | 0.009504 | 0.015502 | 0 | 0.065602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 0,4 кВ РП 10/0,4 кВ № 80 ф.7 ПС 110/10/6кВ №304 Глушанки до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ГУЗ Городская больница №9 г. Тулы, договор №40-25 от 05.02.25 (до 670 кВт, протяженность 1,140 км) | Q_ТГС-004-104 | 6.4259 | 6.2744 | 0.81224 | 5.2948 | 0 | 0.16728 | 6.2744 | 0.81224 | 5.2948 | 0 | 0.16728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3549 | 5.1429 | 0.66577 | 4.34 | 0 | 0.13712 | 5.1429 | 0.66577 | 4.34 | 0 | 0.13712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, Новомедвенский пр-д, д. 2 для техприсоединения ГУЗ Городская больница №9 г. Тулы, договор №40-25 от 05.02.25 (до 670 кВт, 2 т.у.) | Q_ТГС-004-105 | 0.10796 | 0.11442 | 0.003322 | 0.015417 | 0.089343 | 0.006334 | 0.11442 | 0.003322 | 0.015417 | 0.089343 | 0.006334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089963 | 0.093784 | 0.002723 | 0.012637 | 0.073232 | 0.005192 | 0.093784 | 0.002723 | 0.012637 | 0.073232 | 0.005192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №591 ПС 110/6кВ №17 Щегловская до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения АО Экспро, договор №91-25 от 11.03.25(до 670 кВт, протяженность 0,460 км) | Q_ТГС-004-106 | 2.1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 6 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 31-а для техприсоединения АО Экспро, договор №91-25 от 11.03.25 (до 670 кВт, 1 т.у.) | Q_ТГС-004-107 | 0.5314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 6 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ш. Веневское для техприсоединения ПАО Россети Центр и Приволжье, договор №159-25 от 24.04.25 (до 670 кВт, 1 т.у.) | Q_ТГС-004-113 | 0.5314 | 0.6264 | 0.005551 | 0.032113 | 0.57434 | 0.014401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6264 | 0.005551 | 0.032113 | 0.57434 | 0.014401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44283 | 0.51344 | 0.00455 | 0.026322 | 0.47077 | 0.011805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51344 | 0.00455 | 0.026322 | 0.47077 | 0.011805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №9 ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп для Техприсоединения ООО Радуга, договор №209-25 от 05.06.25(до 670 кВт, 1 т.у.) | Q_ТГС-004-114 | 0.074073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №300 ф.4 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная для Техприсоединения ООО Оникс, договор №183-25 от 20.05.25(до 670 кВт, 1 т.у.) | Q_ТГС-004-115 | 0.074073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.3А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с трансформаторами 2х1000 кВА (яч.6 кВ с ВНА - 8 шт, панели 0,4 кВ - 8 шт) для техприсоединения ООО СЗ ЦСМ, договор №419-25 от 01.10.25 (до 670 кВт, трансформаторная мощность 2,0 МВА) | Q_ТГС-004-127 | нд | 0.005263 | 0 | 0 | 0 | 0.005263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005263 | 0 | 0 | 0 | 0.005263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.63754 | 0.63323 | 0 | 0 | 0.004313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63754 | 0.63323 | 0 | 0 | 0.004313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ ф.3А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до врезки в КЛ 6 кВ ТП 22 - ТП 1434 для техприсоединения ООО СЗ ЦСМ, договор №419-25 от 01.10.25 (до 670 кВт, протяженность 0,400 км) | Q_ТГС-004-128 | нд | 0.006475 | 0 | 0 | 0 | 0.006475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006475 | 0 | 0 | 0 | 0.006475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.78436 | 0.77906 | 0 | 0 | 0.005307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78436 | 0.77906 | 0 | 0 | 0.005307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ ф.3А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до ТП 6/0,4 кВ №22 ф.3А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп для техприсоединения ООО СЗ ЦСМ, договор №419-25 от 01.10.25 (до 670 кВт, протяженность 0,400 км) | Q_ТГС-004-129 | нд | 0.001692 | 0 | 0 | 0 | 0.001692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001692 | 0 | 0 | 0 | 0.001692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.20498 | 0.20359 | 0 | 0 | 0.001387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20498 | 0.20359 | 0 | 0 | 0.001387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП 6/0,4 кВ ф.3А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп до границы балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г.Тула, ул.Оборонная/М.Смирнова, кад. номер 71:30:050205:2362 для техприсоединения ООО СЗ ЦСМ, договор №419-25 от 01.10.25 (до 670 кВт, протяженность 0,880 км) | Q_ТГС-004-130 | нд | 0.001481 | 0 | 0 | 0 | 0.001481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001481 | 0 | 0 | 0 | 0.001481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.17947 | 0.17826 | 0 | 0 | 0.001214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17947 | 0.17826 | 0 | 0 | 0.001214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 6 кВ №1372 ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп для техприсоедиения ООО СЗ ЦСМ, договор №521-25/ВР от 18.12.25 (до 670 кВ, 2 т.у.) | Q_ТГС-004-132 | нд | 0.013269 | 0 | 0.013269 | 0 | 0 | 0.013269 | 0 | 0.013269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.010876 | 0 | 0.010876 | 0 | 0 | 0.010876 | 0 | 0.010876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух ТП 6/0,4 кВ ф.12, ф.Центр ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с трансформаторами 4х630 кВА (яч.6 кВ - 16 шт, панели 0,4 кВ - 14 шт) для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24(свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 2,52 МВА) | Q_ТГС-008-022 | 20.0694 | 30.8484 | 0.8327 | 2.3066 | 26.9728 | 0.73632 | 30.8484 | 0.8327 | 2.3066 | 26.9728 | 0.73632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7245 | 25.2856 | 0.68254 | 1.8906 | 22.1089 | 0.60354 | 25.2856 | 0.68254 | 1.8906 | 22.1089 | 0.60354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП 6/0,4 кВ №85 ф.12 ПС 110/6 кВ №236 Привокзальная до строящейся ТП 6/0,4 кВ №1 для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,150 км) | Q_ТГС-008-023 | 1.916 | 0.76376 | 0.1212 | 0.62156 | 0 | 0.021003 | 0.76376 | 0.1212 | 0.62156 | 0 | 0.021003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5967 | 0.62603 | 0.099342 | 0.50948 | 0 | 0.017216 | 0.62603 | 0.099342 | 0.50948 | 0 | 0.017216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП 6/0,4 кВ №1517 ф.12 ПС 110/6 кВ №236 Привокзальная до строящейся ТП 6/0,4 кВ №2 для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,340 км) | Q_ТГС-008-024 | 3.5597 | 1.0466 | 0.37264 | 0.64397 | 0 | 0.029961 | 1.0466 | 0.37264 | 0.64397 | 0 | 0.029961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9664 | 0.85785 | 0.30544 | 0.52785 | 0 | 0.024558 | 0.85785 | 0.30544 | 0.52785 | 0 | 0.024558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ №1 ф.12 ПС 110/6 кВ №236 Привокзальная до строящейся ТП 6/0,4 кВ №2 ПС 110/6 кВ №236 Привокзальная для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,050 км) | Q_ТГС-008-025 | 0.28219 | 1.4873 | 0.13854 | 1.3075 | 0 | 0.041261 | 1.4873 | 0.13854 | 1.3075 | 0 | 0.041261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23516 | 1.2191 | 0.11356 | 1.0717 | 0 | 0.033821 | 1.2191 | 0.11356 | 1.0717 | 0 | 0.033821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 8-ми КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ №1 ф.12 ПС 110/6 кВ №236 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24(свыше 670 кВт; протяженность 1,200 км) | Q_ТГС-008-026 | 4.3281 | 3.4013 | 0.40319 | 2.8721 | 0 | 0.12597 | 3.4013 | 0.40319 | 2.8721 | 0 | 0.12597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6068 | 2.7879 | 0.33048 | 2.3542 | 0 | 0.10326 | 2.7879 | 0.33048 | 2.3542 | 0 | 0.10326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 12-ти КЛ 0,4 кВ от строящейся ТП 6/0,4 кВ №2 ф.12 ПС 110/6 кВ №236 Привокзальная до границ балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24(свыше 670 кВт; протяженность 3,000 км) | Q_ТГС-008-027 | 9.6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Путейская, д. 23 для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24 (свыше 670 кВт; 2 т.уч.) | Q_ТГС-008-028 | 0.17022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ № 81 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ООО Туристическая Тула, договор №151-24 от 24.04.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,488 км) | Q_ТГС-008-029 | 15.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 6 кВ в ТП 6/0,4 кВ № 1531 ф. 4 ПС 110/6 кВ №109 Юбилейная для техприсоединения ООО Туристическая Тула, договор №151-24 от 24.04.24 (свыше 670 кВт, 2 т.у.) | Q_ТГС-008-031 | 0.084756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в ТП 6/0,4 кВ № 400 ф.4 ПС 110/6 кВ №218 Южная для техприсоединения ИП Борчхадзе С.Я., договор №150-24 от 23.04.24 (свыше 670 кВт, 2 т.у.) | Q_ТГС-008-032 | 0.17022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ в строящуюся ТП 10/0,4 кВ для техприсоединения ООО ЦКБА, договор №19-24 от 18.01.24 (свыше 670 кВт, 2 т.у.) | Q_ТГС-008-033 | 0.17022 | 0.10663 | 0 | 0.022299 | 0.081883 | 0.002452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10663 | 0 | 0.022299 | 0.081883 | 0.002452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14185 | 0.087405 | 0 | 0.018278 | 0.067117 | 0.00201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087405 | 0 | 0.018278 | 0.067117 | 0.00201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 638 ф.26 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя для техприсоединения ИП Матвиенко А.Н., договор №481-24 от 15.11.24(свыше 670 кВт; протяженность 0,68 км) | Q_ТГС-008-034 | 8.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ 10 кВ от ТП 6/0,4 кВ № 638 ф.26 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная до границы балансовой принадлежности Заявителя с установкой линейного разъединителя (1 шт.), коммутационного аппарата типа реклоузер (1 шт.) для техприсоединения ИП Матвиенко А.Н., договор №481-24 от 15.11.24(свыше 670 кВт; протяженность 0,05 км) | Q_ТГС-008-035 | 3.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж прибора учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Овражная, д. 7 для техприсоединения ИП Матвиенко А.Н., договор №481-24 от 15.11.24 (свыше 670 кВт, 1 т.у.) | Q_ТГС-008-036 | 0.41272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ ф.12, ф.Центр ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная с трансформаторами 2х2500 кВА (яч.6 кВ - 10 шт, панели 0,4 кВ - 7 шт) для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, трансформаторная мощность 5,0 МВА) | Q_ТГС-008-037 | 35.7247 | 34.6937 | 0 | 2.1591 | 31.8089 | 0.72569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6937 | 0 | 2.1591 | 31.8089 | 0.72569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7706 | 28.4374 | 0 | 1.7698 | 26.0728 | 0.59483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4374 | 0 | 1.7698 | 26.0728 | 0.59483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ РП 6 кВ № 3 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная до строящейся ТП 6/0,4 кВ для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,150 км) | Q_ТГС-008-038 | 0.64234 | 0.57077 | 0 | 0.5503 | 0 | 0.02047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57077 | 0 | 0.5503 | 0 | 0.02047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53529 | 0.46784 | 0 | 0.45106 | 0 | 0.016778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46784 | 0 | 0.45106 | 0 | 0.016778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ ф. 20 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская до строящейся ТП 6/0,4 кВ для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, протяженность 8,400 км) | Q_ТГС-008-039 | 57.057 | 61.6669 | 0 | 60.5973 | 0.15435 | 0.91532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6669 | 0 | 60.5973 | 0.15435 | 0.91532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5475 | 50.5467 | 0 | 49.6699 | 0.12651 | 0.75026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5467 | 0 | 49.6699 | 0.12651 | 0.75026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Монтаж приборов учета 0,4 кВ на границе балансовой принадлежности Заявителя по адресу: г. Тула, ул. Коминтерна, участок 21 для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВт, 8 т.у.) | Q_ТГС-008-040 | 0.52949 | 0.42052 | 0 | 0.048916 | 0.3667 | 0.004909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42052 | 0 | 0.048916 | 0.3667 | 0.004909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44124 | 0.34469 | 0 | 0.040095 | 0.30057 | 0.004024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34469 | 0 | 0.040095 | 0.30057 | 0.004024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП 6/0,4 кВ №85 - ТП 6/0,4 кВ №1554 ф.12 ПС 110/6 кВ №243 Привокзальная для техприсоединения ООО СЗ ЖК на Путейской, договор №78-24 от 22.02.24 (свыше 670 кВт, протяженность 0,237 км) | Q_ТГС-008-042 | нд | 1.2963 | 0.16635 | 1.0991 | 0 | 0.030887 | 1.2963 | 0.16635 | 1.0991 | 0 | 0.030887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.0625 | 0.13635 | 0.90087 | 0 | 0.025317 | 1.0625 | 0.13635 | 0.90087 | 0 | 0.025317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 9.954 | 5.3036 | 0.12634 | 0.66462 | 4.3743 | 0.1383 | 0.49483 | 0.12634 | 0.09248 | 0.26098 | 0.015028 | 4.8088 | 0 | 0.57214 | 4.1134 | 0.12327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.295 | 4.3472 | 0.10356 | 0.54477 | 3.5855 | 0.11336 | 0.40559 | 0.10356 | 0.075804 | 0.21391 | 0.012318 | 3.9416 | 0 | 0.46897 | 3.3716 | 0.10104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 9.954 | 5.3036 | 0.12634 | 0.66462 | 4.3743 | 0.1383 | 0.49483 | 0.12634 | 0.09248 | 0.26098 | 0.015028 | 4.8088 | 0 | 0.57214 | 4.1134 | 0.12327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.295 | 4.3472 | 0.10356 | 0.54477 | 3.5855 | 0.11336 | 0.40559 | 0.10356 | 0.075804 | 0.21391 | 0.012318 | 3.9416 | 0 | 0.46897 | 3.3716 | 0.10104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Техперевооружение РП 10/0,4 кВ № 80 ф.7 ПС 110/10/6кВ №304 Глушанки с заменой рубильника 0,4 кВ(2 шт.) для техприсоединения ГУЗ Городская больница №9 г. Тулы, договор №40-25 от 05.02.25 (до 670 кВт) | Q_ТГС-002-027 | 0.081678 | 0.084379 | 0.002465 | 0.032875 | 0.043457 | 0.005582 | 0.084379 | 0.002465 | 0.032875 | 0.043457 | 0.005582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068065 | 0.069163 | 0.002021 | 0.026947 | 0.03562 | 0.004575 | 0.069163 | 0.002021 | 0.026947 | 0.03562 | 0.004575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация РП 10/0,4 кВ №32 ф.11, 4 ПС 110/10/6/0,4 кВ №41«Перекоп» с установкой панелей 0,4 кВ (2 шт.) для техприсоединения ФГБОУ ВО Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, договор №35-25 от 31.01.25 (до 670 кВ) | Q_ТГС-003-023 | 0.39992 | 0.41045 | 0.12388 | 0.059605 | 0.21752 | 0.009446 | 0.41045 | 0.12388 | 0.059605 | 0.21752 | 0.009446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33327 | 0.33643 | 0.10154 | 0.048857 | 0.17829 | 0.007743 | 0.33643 | 0.10154 | 0.048857 | 0.17829 | 0.007743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация РП 6/0,4 кВ № 81 ф. 4 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) для техприсоединения ООО Туристическая Тула, договор №151-24 от 24.04.24 (свыше 670 кВ) | Q_ТГС-007-005 | 2.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация РП 10 кВ № 81 ф. 31 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская, ф.23 ПС 110/10/6 ПС № 243 Привокзальная с установкой ячеек 10 кВ (2 шт) для техприсоединения ООО ЦКБА, договор №19-24 от 18.01.24 (свыше 670 кВ) | Q_ТГС-007-006 | 4.7049 | 4.8088 | 0 | 0.57214 | 4.1134 | 0.12327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8088 | 0 | 0.57214 | 4.1134 | 0.12327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9207 | 3.9416 | 0 | 0.46897 | 3.3716 | 0.10104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9416 | 0 | 0.46897 | 3.3716 | 0.10104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Модернизация РП 6 кВ № 3 ф.23 ПС 110/10/6 кВ №392 Фрунзенская с установкой дополнительной ячейки 6 кВ (1 шт) для техприсоединения Фонд "ИНТЦ "Композитная долина", договор №457-24 от 05.11.24 (свыше 670 кВ) | Q_ТГС-007-007 | 2.4052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 323.6702 | 117.0768 | 0.83298 | 113.8126 | 1.3938 | 1.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0768 | 0.83298 | 113.8126 | 1.3938 | 1.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.7252 | 96.9466 | 1.6648 | 93.289 | 1.1424 | 0.85034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9466 | 1.6648 | 93.289 | 1.1424 | 0.85034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 73.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 73.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой РТП 6 кВ №49 ф.4 ПС 110/10/6 кВ Тулица, ф.12 ПС 110/10/6 кВ Октябрьская на РТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | L_04 | 49.8201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №57 ф.4а, 11а ПС 110/10/6 кВ 41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,5 МВА) | H_59 | 11.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция с заменой ТП 6/0,4 кВ №225 ф.2а ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп на КТП 6/0,4 кВ (трансформаторная мощность 0,8 МВА) | H_65 | 12.6067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 174.597 | 99.0406 | 0.83298 | 97.1761 | 0.1496 | 0.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0406 | 0.83298 | 97.1761 | 0.1496 | 0.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4975 | 82.1628 | 1.6648 | 79.6525 | 0.12262 | 0.72287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1628 | 1.6648 | 79.6525 | 0.12262 | 0.72287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 55.7694 | 10.5097 | 0.81865 | 9.4393 | 0 | 0.25179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5097 | 0.81865 | 9.4393 | 0 | 0.25179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4745 | 9.5966 | 1.6531 | 7.7371 | 0 | 0.20638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5966 | 1.6531 | 7.7371 | 0 | 0.20638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №1170 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 Тулица с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 1,31 км) | H_107 | 4.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №694 - РП 6 кВ №70 ф.11А ПС 110/6 кВ №41 Перекоп с заменой кабеля (протяженность 1,325 км) | H_94 | 4.8558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №244 - РП 6 кВ №40 ф.6 ПС 110/6 кВ №202 Пролетарская с заменой кабеля на большее сечение (протяженность 0,553 км) | M_ТГС-013-015 | 7.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 6 кВ №835 ф. База ПС 110/6 кВ №52 Медвенка до врезки в ВЛЗ 6 кВ ТП 6 кВ №831 - ПС 110/6 кВ №52 Медвенка в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,4 км) | Q_ТГС-013-030 | 3.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №63 - ф. 10 ПС 110/6 кВ №21 Подземгаз с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УМПК-22, договор № 284 от 08.07.25, протяженность 0,192 км) | P_ТГС-031-070 | 9.1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ТП 10 кВ №638 - ф. 21 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УМПК-22, договор № 284 от 08.07.25, протяженность 0,157 км) | P_ТГС-031-071 | 7.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6/0,4 кВ №32 - ф. 4 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УМПК-22, договор № 284 от 08.07.25, протяженность 0,157 км) | P_ТГС-031-072 | 7.1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 10 кВ ТП 10 кВ №849 - ТП 10 кВ №638 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УМПК-22, договор № 284 от 08.07.25, протяженность 0,245 км) | P_ТГС-031-073 | 11.7889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №60 - РП 6 кВ №4 ф.9 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ АртХаусТула, договор № 344 от 05.09.25, протяженность 0,030 км) | Q_ТГС-031-074 | нд | 0.2626 | 0.024298 | 0.2011 | 0 | 0.037201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2626 | 0.024298 | 0.2011 | 0 | 0.037201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21525 | 0.019917 | 0.16484 | 0 | 0.030492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21525 | 0.019917 | 0.16484 | 0 | 0.030492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №60 - ТП 6 кВ №120 ф.9 ПС 110/10/6 кВ №243 Привокзальная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ АртХаусТула, договор № 344 от 05.09.25, протяженность 0,030 км) | Q_ТГС-031-075 | нд | 0.25758 | 0.057241 | 0.16326 | 0 | 0.037085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25758 | 0.057241 | 0.16326 | 0 | 0.037085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.21113 | 0.046919 | 0.13382 | 0 | 0.030398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21113 | 0.046919 | 0.13382 | 0 | 0.030398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №14 - РП 6 кВ №48 ф.14Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ АРТ-ПАРК, договор № 351 от 17.09.25, протяженность 0,150 км) | Q_ТГС-031-076 | нд | 0.7976 | 0.091023 | 0.68141 | 0 | 0.025168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7976 | 0.091023 | 0.68141 | 0 | 0.025168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65377 | 0.074609 | 0.55853 | 0 | 0.020629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65377 | 0.074609 | 0.55853 | 0 | 0.020629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ РП 6 кВ №14 - ТП 6 кВ №523 ф.14Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ АРТ-ПАРК, договор № 351 от 17.09.25, протяженность 0,110 км) | Q_ТГС-031-077 | нд | 0.5819 | 0.075673 | 0.48602 | 0 | 0.020208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5819 | 0.075673 | 0.48602 | 0 | 0.020208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.47697 | 0.062027 | 0.39838 | 0 | 0.016564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47697 | 0.062027 | 0.39838 | 0 | 0.016564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №523 - ТП 6 кВ №329 ф. 14Б ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ АРТ-ПАРК, договор № 351 от 17.09.25, протяженность 0,120 км) | Q_ТГС-031-078 | нд | 0.67973 | 0.089856 | 0.56742 | 0 | 0.022458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67973 | 0.089856 | 0.56742 | 0 | 0.022458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.55716 | 0.073652 | 0.4651 | 0 | 0.018408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55716 | 0.073652 | 0.4651 | 0 | 0.018408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №1450 - ТП 6 кВ №720 ф. 10Б ПС 110/10/6 кВ №17 Щегловская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25, протяженность 0,100 км) | Q_ТГС-031-079 | нд | 0.46702 | 0.045892 | 0.41114 | 0 | 0.00999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46702 | 0.045892 | 0.41114 | 0 | 0.00999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.3828 | 0.037616 | 0.337 | 0 | 0.008189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3828 | 0.037616 | 0.337 | 0 | 0.008189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №1450 - ТП 6 кВ №704 ф.18Б ПС 110/6 кВ №64 Кировская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25, протяженность 0,130 км) | Q_ТГС-031-080 | нд | 0.97655 | 0.14235 | 0.82076 | 0 | 0.013438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97655 | 0.14235 | 0.82076 | 0 | 0.013438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.80045 | 0.11668 | 0.67276 | 0 | 0.011015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80045 | 0.11668 | 0.67276 | 0 | 0.011015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №1450 - ТП 6 кВ №739 ф.18Б ПС 110/6 кВ №64 Кировская с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25, протяженность 0,130 км) | Q_ТГС-031-081 | нд | 0.84003 | 0.032342 | 0.79518 | 0 | 0.012514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84003 | 0.032342 | 0.79518 | 0 | 0.012514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.68855 | 0.02651 | 0.65178 | 0 | 0.010258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68855 | 0.02651 | 0.65178 | 0 | 0.010258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участков 6-ти КЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ №1450 ф.18Б ПС 110/6 кВ №64 Кировская до спортивного комплекса с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25, протяженность 0,660 км) | Q_ТГС-031-082 | нд | 4.8971 | 0.18512 | 4.6583 | 0 | 0.053693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8971 | 0.18512 | 4.6583 | 0 | 0.053693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.014 | 0.15174 | 3.8183 | 0 | 0.044011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.014 | 0.15174 | 3.8183 | 0 | 0.044011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участков 2-х КЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ №1450 ф.18Б ПС 110/6 кВ №64 Кировская до ВРУ по адресу: г. Тула, ул. Кутузова, д. 34, корп. 1 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25, протяженность 0,260 км) | Q_ТГС-031-083 | нд | 0.74143 | 0.074855 | 0.6547 | 0 | 0.01187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74143 | 0.074855 | 0.6547 | 0 | 0.01187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.60773 | 0.061357 | 0.53664 | 0 | 0.009729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60773 | 0.061357 | 0.53664 | 0 | 0.009729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №1372 - ТП 6 кВ №501 ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЦСМ, договор № 44 от 20.02.26, протяженность 0,480 км) | Q_ТГС-031-092 | нд | 0.008092 | 0 | 0 | 0 | 0.008092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008092 | 0 | 0 | 0 | 0.008092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.98035 | 0.97372 | 0 | 0 | 0.006633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98035 | 0.97372 | 0 | 0 | 0.006633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участков КЛ 6 кВ от ТП 6 кВ №1372 ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп до ТП 6 кВ №21 и ТП 6 кВ №592 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЦСМ, договор № 44 от 20.02.26, протяженность 0,002 км) | Q_ТГС-031-093 | нд | 6.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 6.5e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.007852 | 0.007799 | 0 | 0 | 5.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007852 | 0.007799 | 0 | 0 | 5.3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ 0,4 кВ от КТП 6 кВ №1372 ПС 110/10/6 кВ №41 Перекоп с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ ЦСМ, договор № 44 от 20.02.26, протяженность 0,002 км) | Q_ТГС-031-096 | нд | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.000522 | 0.000518 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000522 | 0.000518 | 0 | 0 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 118.8275 | 88.5308 | 0.014335 | 87.7368 | 0.1496 | 0.63011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5308 | 0.014335 | 87.7368 | 0.1496 | 0.63011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0229 | 72.5662 | 0.01175 | 71.9154 | 0.12262 | 0.51649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5662 | 0.01175 | 71.9154 | 0.12262 | 0.51649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №368 - ТП 6/0,4 кВ №456 ф.4 ПС 110/6 кВ №370 Тулица с заменой кабеля (протяженность 1,442 км) | H_106 | 4.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ РП 6 кВ №10 ф.11 ПС 110/10 кВ №218 Южная с заменой кабеля (протяженность 1,73 км) | H_97 | 10.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение ВЛЗ 6 кВ ТП 6 кВ №831 ф. База ПС 110/6 кВ №52 Медвенка с переносом секционирующего пункта протяженностью 0,2 км | Q_ТГС-014-001 | 0.5689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 6 кВ ТП 6/0,4 кВ №104 - РП 6 кВ №21 ф.2 ПС 110/6 кВ №218 Южная с заменой кабеля (протяженность 0,723 км) | M_ТГС-015-039 | 8.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4кВ №74 - ф.20 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,20 км) | Q_ТГС-015-062 | 43.6791 | 49.9636 | 0 | 49.6158 | 0 | 0.34786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9636 | 0 | 49.6158 | 0 | 0.34786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3993 | 40.9538 | 0 | 40.6687 | 0 | 0.28513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9538 | 0 | 40.6687 | 0 | 0.28513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Техперевооружение КЛ 10 кВ РП 10/0,4кВ №67 - РП 10/0,4 кВ №74 ф.20 ПС 110/10 кВ 218 Южная с заменой кабеля (протяженность 2,40 км) | Q_ТГС-015-063 | 51.2849 | 38.0944 | 0 | 37.8286 | 0 | 0.26577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0944 | 0 | 37.8286 | 0 | 0.26577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7374 | 31.2249 | 0 | 31.007 | 0 | 0.21784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2249 | 0 | 31.007 | 0 | 0.21784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация ВЛ 6 кВ ТП 6 кВ № 540 - КТП 6/0,4 № 1405 ф.2 ПС 110/10/6 кВ №370 Тулица с установкой на опорах № 1 и № 7 разъединителя РЛНД (2 шт.) (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Флагман, договор № 352 от 23.09.25) | Q_ТГС-033-002 | нд | 0.47285 | 0.014335 | 0.29242 | 0.1496 | 0.016488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47285 | 0.014335 | 0.29242 | 0.1496 | 0.016488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.38758 | 0.01175 | 0.23969 | 0.12262 | 0.013515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38758 | 0.01175 | 0.23969 | 0.12262 | 0.013515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 57.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 57.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2024: 0,23 кв - 2080 шт; 0,4 кВ - 1328 шт) | M_ТГС-018-007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета в соответствии с Законом №522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя (2026: 0,23 кв - 550 шт; 0,4 кВ - 1179 шт) | M_ТГС-018-009 | 57.6873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 17.7898 | 18.0362 | 0 | 16.6365 | 1.2442 | 0.15551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0362 | 0 | 16.6365 | 1.2442 | 0.15551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8248 | 14.7838 | 0 | 13.6365 | 1.0198 | 0.12747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7838 | 0 | 13.6365 | 1.0198 | 0.12747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 17.7898 | 18.0362 | 0 | 16.6365 | 1.2442 | 0.15551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0362 | 0 | 16.6365 | 1.2442 | 0.15551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8248 | 14.7838 | 0 | 13.6365 | 1.0198 | 0.12747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7838 | 0 | 13.6365 | 1.0198 | 0.12747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция здания диспетчерского пункта, г.Тула, ул.Демидовская плотина, д.10 (литеры Б, Б1) | Q_62_08 | 17.7898 | 18.0362 | 0 | 16.6365 | 1.2442 | 0.15551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0362 | 0 | 16.6365 | 1.2442 | 0.15551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8248 | 14.7838 | 0 | 13.6365 | 1.0198 | 0.12747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7838 | 0 | 13.6365 | 1.0198 | 0.12747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 17.1878 | 4.3782 | 0.30722 | 4.0243 | 0 | 0.04668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3782 | 0.30722 | 4.0243 | 0 | 0.04668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3232 | 3.5887 | 0.25182 | 3.2986 | 0 | 0.038263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5887 | 0.25182 | 3.2986 | 0 | 0.038263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство ВЛЗ 6 кВ от опоры ВЛЗ 6 кВ ТП 6 кВ №831 - ПС 110/6 кВ №52 Медвенка до врезки в ВЛЗ 6 кВ в рамках мероприятий по увеличению надежности э/снабжения потребителей(протяженность 0,8 км) | Q_ТГС-019-002 | 1.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КЛ 6 кВ ТП 6 кВ №269 до ТП 6 кВ № 1042 ПС 110/10/6 кВ №218 Южная с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО УМПК-22, договор № 284 от 08.07.25, протяженность 0,596 км) | P_ТГС-030-005 | 15.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 2-х КЛ 6 кВ от опоры № 1 ВЛ 6 кВ ТП 6 кВ №540 ф.2 ПС 110/10/6 кВ №370 Тулица отпайка на ТП 1205 с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком ООО СЗ Флагман, договор № 352 от 23.09.25, протяженность 0,846 км) | Q_ТГС-030-006 | нд | 4.0555 | 0.25221 | 3.7616 | 0 | 0.041693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0555 | 0.25221 | 3.7616 | 0 | 0.041693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.3242 | 0.20673 | 3.0833 | 0 | 0.034175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3242 | 0.20673 | 3.0833 | 0 | 0.034175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от ТП 6 кВ №1450 ф. 18Б ПС 110/10/6 кВ №64 Кировcкая до опоры по адресу: г. Тула, ул. Р.Зорге, д. 28а с изменением границ полосы отвода и охранных зон (Снятие ограничений в пользовании земельным участком АО Инвестиционно-строительная компания, договор № 365 от 29.09.25, протяженность 0,120 км) | Q_ТГС-030-007 | нд | 0.32268 | 0.055005 | 0.26268 | 0 | 0.004987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32268 | 0.055005 | 0.26268 | 0 | 0.004987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.26449 | 0.045086 | 0.21532 | 0 | 0.004088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26449 | 0.045086 | 0.21532 | 0 | 0.004088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ОНТМ. Компьютеры и оргтехника (2026: оргтехника - 20 шт) | M_ТГС-027-008 | 2.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0